ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

ЗА 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ	4

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА	5

2.1	Постигнати резултати и анализ на напредъка	5

2.1.1 Информация за физическия напредък на оперативната програма	5

2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)	20

2.1.3. Информация за разбивката на усвояването на фондовете по категории	22

2.1.4. Предоставяна помощ по целеви групи	23

2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ	28

2.1.6. Качествен анализ	28

2.2	Информация за съответствието със законодателството на Общността	31

2.3	Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им	31

2.4	Изменение в контекста/същността на изпълнението на оперативната програма	35

2.5	Важни изменения по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) №1083/2006	37

2.6	Допълняемост с други инструменти	37

2.7	Предприети действия за извършване на наблюдение (мониторинг) и оценка	38

2.8	Национален резерв за изпълнение (когато е приложимо и само в годишния доклад по изпълнението за 2010 г.)	39

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ	40

3.1. Приоритетна ос 1	40

3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка	40

3.1.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им	58

3.2. Приоритетна ос 2	59

3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка	59

3.2.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им	64

3.3. Приоритетна ос 3	65

3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка	65

3.3.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им	73

4. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ	73

5. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/ КОХЕЗИОНЕН ФОНД: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)	73

5а. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)	74

6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	74

7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ	74

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| ЕК | Европейската комисия |
| --- | --- |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение |
| КН | Комитет за наблюдение |
| КП | Комуникационен план на Оперативна програма „Техническа помощ” |
| МС | Министерски съвет |
| НСРР | Националната стратегическа референтна рамка |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет |
| СКФ | Структурните фондове и Кохезионния фонд |
| СО | Сертифициращ орган (дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите) |
| ОО | Одитен орган (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към министъра на финансите) |
| УО | Управляващ орган |
| ЦИО | Централен информационен офис |
| ЦКЗ | Централно координационно звено |
| Дирекция АФКОС | Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в Министерството на вътрешните работи |
| АОП | Агенция по обществените поръчки |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДАА | Държавна агенция „Архиви” |
| КОСПП | Комисия за оценка на съответствието на проектни предложения |

- 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

| ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА | Цел: „Сближаване” |
| --- | --- |
|  | Допустима област: България |
|  | Програмен период: 2007-2013 г. |
|  | Номер на програмата (CCI №): 2007BG161PO002 |
|  | Наименование на програмата: Оперативна програма „Техническа помощ” |
| ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Отчетна година: 2012 г. |
|  | Дата на одобрение на годишния доклад от Комитета за наблюдение: 31.05.2013 г. |

- 2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

  - Постигнати резултати и анализ на напредъка

- 2.1.1 Информация за физическия напредък на оперативната програма

За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:

| Индикатори |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Oбщо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плащане по ОПТП от предвидените за целта средства | Постигнат резултат | 0% | 1,98% | 4,84% | 10,38% | 21,39% | 34.03% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 40% | NP | NP | NP | 95% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 1,98% | 4,84% | 10,38% | 21,39% | 34.03% | NA | NA | NA |
| 2. Сертифицирани разходи по ОПТП спрямо всички разходи по програмата, предоставени за сертификация | Постигнат резултат | 0% | 0% | 86% | 82,83% | 99.97% | 98.81% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 30% | NP | NP | NP | 95% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 0% | 86% | 82,83% | 99.97% | 98.81% | NA | NA | NA |
| 3. Намаляване на текучеството сред персонала на бенефициентите за година | Постигнат резултат | 10,1% | 10,5% | 8% | 22,05% | 16.33% | 14.46% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | По- малко от 12% | NP | NP | NP | По-малко от 10% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 14,6% | 10,1% | 10,5% | 8% | 22,05% | 16.33% | 14.46% | NA | NA | NA |
| 4. Общ брой обучения за структурите-бенефициенти | Постигнат резултат | 90 | 170 | 251 | 324 | 418 | 547 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 350+ | NP | NP | NP | 500+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 82 | 90 | 170 | 251 | 324 | 418 | 547 | NA | NA | NA |
| 5. Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения | Постигнат резултат | 4,6 | 7,3 | 10,3 | 11,73 | 14.85 | 19.02 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 25+ | NP | NP | NP | 40+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност: | 4 | 4,6 | 7,3 | 10,3 | 11,73 | 14.85 | 19.02 | NA | NA | NA |
| 6. Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ | Постигнат резултат | 36 | 36 | 36 | 36 | 133 | 207 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 120+ | NP | NP | NP | 200+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 133 | 207 | NA | NA | NA |
| 7. Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ | Постигнат резултат | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 928 (434 мъже, 494 жени) | 3022 (932 мъже, 2090 жени) | 3923(1293 мъже, 2630 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 2 000+ | NP | NP | NP | 3 500+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 600 (318 мъже, 282 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 928 (434 мъже, 494 жени) | 3022 (932 мъже, 2090 жени) | 3923(1293 мъже, 2630 жени) | NA | NA | NA |
| 8. Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение | Постигнат резултат | 86% | 89% | 90% | 92,82% | 91.03% | 94.61% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 70% | NP | NP | NP | 80% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0 | 86% | 89% | 90% | 92,82% | 91.03% | 94.61% | NA | NA | NA |
| Приоритетна ос 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Брой организирани обучения | Постигнат резултат | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 44 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 80+ | NP | NP | NP | 130+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 44 | NA | NA | NA |
| 2. Брой обучени служители | Постигнат резултат | 100 (34 мъже, 66 жени) | 100 (34 мъже, 66 жени) | 193 (70 мъже, 123 жени) | 341 ( 107 мъже, 234 жени) | 345 ( 107 мъже, 238 жени) | 812( 216 мъже, 592 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 800+ | NP | NP | NP | 1 300+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 100 | 100 (34 мъже, 66 жени) | 100 (34 жени, 66 мъже) | 193 (70 мъже, 123 жени) | 341 ( 107 мъже, 234 жени) | 345 ( 107 мъже, 238 жени) | 812( 216 мъже, 592 жени) | NA | NA | NA |
| 3. Продължителност на периода, през който ИСУН не е използваема | Постигнат резултат | NI | 5,5 | 3 | 0 | 1.77 | 1.2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 3 | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 7 | NI | 5,5 | 3 | 0 | 1.77 | 1.2 | NA | NA | NA |
| 4. Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците | Постигнат резултат | NI | NI | 95% | 85% | 85% | 87.98% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 75% | NP | NP | NP | 90% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 50% | NI | NI | 95% | 85% | 85% | 87.98% | NA | NA | NA |
| 5. Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН | Постигнат резултат | NI | 40% | 43% | 67% | 68.42% | 72% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 50% | NP | NP | NP | 75% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 30% | NI | 40% | 43% | 67% | 68.42% | 72% | NA | NA | NA |
| 6. Удовлетвореност на потребителите от услугите, осигурени от помощната система (Help Desk) | Постигнат резултат | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 50% | NP | NP | NP | 75% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA |
| Приоритетна ос 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.) | Постигнат резултат | 12 | 16 | 16 | 28 | 144 | 144 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 30+ | NP | NP | NP | 65+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 10 | 12 | 16 | 16 | 28 | 144 | 144 | NA | NA | NA |
| 2. Степен на удовлетвореност на целевите групи от публикациите | Постигнат резултат | 49% | 94% | NI | NI | 78.55% | 78.55% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 70% | NP | NP | NP | 85% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 45% | 49% | 94% | NI | NI | 78.55% | 78.55% | NA | NA | NA |
| 3. Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, пресконференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове | Постигнат резултат | 23 | 24 | 27 | 38 | 68 | 76 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 55+ | NP | NP | NP | 90+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 20 | 23 | 24 | 27 | 38 | 68 | 76 | NA | NA | NA |
| 4. Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании. | Постигнат резултат | 58% | 97% | NI | 79% | 73.71% | 75% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 65% | NP | NP | NP | 85% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 42% | 58% | 97% | NI | 79% | 73.71% | 75% | NA | NA | NA |
| 5. Създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра | Постигнат резултат | 0% | 0% | 0% | NI | 28.57% | 100% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 100% | NP | NP | NP | 100% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 0% | 0% | NI | 28.57% | 100% | NA | NA | NA |
| 6. Степен на удовлетвореност сред потребителите на услугите на информационните центрове | Постигнат резултат | NI | NI | NI | NI | NI | 97% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 60% | NP | NP | NP | 80% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | NI | NI | NI | NI | NA | 97% | NA | NA | NA |
| 7. Процент (%) на гражданите, които са информирани за кохезионната политика на ЕС и СКФ | Постигнат резултат | 52,4% | 57,3% | 65% | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 55% | NP | NP | NP | 70% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 45% | 52,4% | 57,3% | 65% | NI | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8. Среден брой осъществени връзки с уеб-сайта за месец | Постигнат резултат | 114 339 | NI | NI | 51 910 | 129312 | 129312 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 60 000 | NP | NP | NP | 100 000+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 30 000 | 114 339 | 246 684 | NI | 51 910 | 129312 | 129312 | NA | NA | NA |
| 9. Адаптиран модел HERMIN за оценка на въздействието на финансирането от ЕС върху макроикономическата ситуация в България | Постигнат резултат | 0 | 0 | 0 | NI | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | Методология за адаптиране | NP | NP | NP | Функциониращ модел HERMIN | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 1 | 1 | NA | NA | NA |

Допълнителен индикатор за брой обучени служители*

| Брой обучени служители от структурите-бенефициенти по ОПТП | Постигнат резултат | 68 (18 мъже, 50 жени) | 410 (129 мъже, 281 жени) | 826 (285 мъже, 541 жени) | 1 119 (375 мъже, 744 жени) | 1653 (499 мъже, 1154 жени) | 1949(588мъже, 1361 жени) | NI | NI | NI | NI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цел | NP | NP | 500 | NP | NP | NP | 2 200 | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност: | 0 | 68 (18 мъже, 50 жени) | 410 (129 мъже, 281 жени) | 826 (285 мъже, 541 жени) | 1 119 (375 мъже, 744 жени) | 1653 (499 мъже, 1154 жени) | 1949(588мъже, 1361 жени) | NA | NA | NA |

Индикатори, различни от индикаторите в оперативната програма, включвани в проектите на бенефициентите по ОПТП, които са в процес на изпълнение през 2012 г.

| Индикатори |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Oбщо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Брой обучени обучители от НСОРБ |  | Постигнат резултат | 36 (27 жени, 9 мъже) | 36 (27 жени, 9 мъже | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 36 (27 жени, 9 мъже) | 36 | NA | NA | NA |
| 2. Брой отпечатани комплекти с материали за обучения по хоризонтални въпроси, ЕТС, ЕОТС и ПЧП |  | Постигнат резултат | 2130 | 2980 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 2130 | 2980 | NA | NA | NA |
| 3. Брой обучени чрез пилотното дистанционно обучение |  | Постигнат резултат | 120 (84 жени, 36 мъже) | 120 (84 жени, 36 мъже) | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 120 (84 жени, 36 мъже) | 120 (84 жени, 36 мъже) | NA | NA | NA |
| 4. Брой обучени служители на структурите-бенефициенти по ОПТП (СО) за обучители |  | Постигнат резултат | 47 (15 мъже и 32 жени) | 47 (15 мъже и 32 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 47 (15 мъже и 32 жени) | 47 (15 мъже и 32 жени) | NA | NA | NA |
| 5. Брой изработени документи |  | Постигнат резултат | 2 | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA |
| 6. Брой на докладите за оценка на съответствие на системите за управление и контрол по програмите за транс-гранично сътрудничество |  | Постигнат резултат | 3 | 5 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 3 | 5 | NA | NA | NA |
| 7. Общ брой верификации на разходи по проекти на УО на ОПТП |  | Постигнат резултат | 37 | 70 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 37 | 70 | NA | NA | NA |
| 8. Процент на верифицирани разходи по проекти на УО на ОПТП |  | Постигнат резултат | 98,67% | 97.5% | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 98,67% | 97.5% | NA | NA | NA |
| 9. Оценени проектни предложения |  | Постигнат резултат | 100% | 100 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 100% | 100 | NA | NA | NA |
| 10. Брой проведени заседания на КН по ОПТП |  | Постигнат резултат | 9 | 11 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 9 | 11 | NA | NA | NA |
| 11. Изготвени технически задания и спецификации за техническо оборудване и софтуер |  | Постигнат резултат | 4 | 10 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 4 | 10 | NA | NA | NA |
| 12. Общ брой работни посещения/срещи и др. (в дни) |  | Постигнат резултат | 83 | 191 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 83 | 191 | NA | NA | NA |
| 13. Разработен модел за оптимизиране на нормативната уредба в областта на обществените поръчки |  | Постигнат резултат | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 14. Извършени проверки на място |  | Постигнат резултат | 14 | 248 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 14 | 248 | NA | NA | NA |
| 15. Брой сключени граждански договори |  | Постигнат резултат | 5 | 9 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 5 | 9 | NA | NA | NA |
| 16. Брой стратегически документи |  | Постигнат резултат | 2 | 7 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност | NA | 2 | 7 | NA | NA | NA |
| 17. Брой публични събития |  | Постигнат резултат |  | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 1 | NA | NA | NA |
| 18. Изготвен принос във връзка с разработването на Стратегическия доклад за 2012 г. |  | Постигнат резултат |  | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 1 | NA | NA | NA |
| 19. Брой изготвени актуализирани наръчници |  | Постигнат резултат |  | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 2 | NA | NA | NA |
| 20. Брой отпечатани актуализирани наръчници |  | Постигнат резултат |  | 300 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 300 | NA | NA | NA |
| 21. Проведено публично представяне на актуализирания наръчник |  | Постигнат резултат |  | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 1 | NA | NA | NA |
| 22.Брой закупени книги |  | Постигнат резултат |  | 23 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 23 | NA | NA | NA |
| 23. Ресурсна обезпеченост на екипите експерти на СО извършващи проверки на място по Оперативните програми |  | Постигнат резултат |  | 18 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 18 | NA | NA | NA |
| 24. Подобрена материална обезпеченост на СО |  | Постигнат резултат |  | 78 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 78 | NA | NA | NA |
| 25. Брой проведени кръгли маси |  | Постигнат резултат |  | 5 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 5 | NA | NA | NA |
| 26. Степен на удовлетвореност на участниците в кръглите маси |  | Постигнат резултат |  | 67.67% | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 67.67% | NA | NA | NA |
| 27. Брой електронни одитни досиета |  | Постигнат резултат |  | 15 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 15 | NA | NA | NA |
| 28. Брой успешно издържали изпити за придобиване на международни одиторски сертификати |  | Постигнат резултат |  | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 2 | NA | NA | NA |
| 29. Сформирани РЕД – 28 броя |  | Постигнат резултат |  | 84 (77 жени и 7 мъже) | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 84 (77 жени и 7 мъже) | NA | NA | NA |
| 30. Общ брой административни проверки на разходи по проекти на УО на ОПТП |  | Постигнат резултат |  | 66 | NI | NI | NI | NI |
|  |  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  |  | Базова стойност |  | NA | 66 | NA | NA | NA |
| Приоритетна ос 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изградени интерфейси с външни системи | Постигнат резултат |  | 4 | 4 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 4 | 4 | NA | NA | NA |
| 2. Наличие на система за управление на ефективността на дейностите и на бизнес-процесите в звената, отговорни за управлението и контрола на средствата от СКФ на ЕС | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 3. Основен сървърен комплекс | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 4. Резервен сървърен комплекс | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 5.Комуникационни канали за ИСУН | Постигнат резултат |  | 4 | 4 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 4 | 4 | NA | NA | NA |
| 6.Анализи и оценки за развитието на ИСУН | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 7. Политики, процедури и правила за информационна сигурност за ИСУН | Постигнат резултат |  | 3 | 3 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 3 | 3 | NA | NA | NA |
| 8. Прехвърляне на системата от МФ в ИС на АМС | Постигнат резултат |  | 2 | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA |
| 9. „Gap-assessment” анализ | Постигнат резултат |  |  | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 1 | NA | NA | NA |
| 10. Сътрудник по управление на проекти и програми | Постигнат резултат |  |  | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 2 | NA | NA | NA |
| 11. Провеждане на изнесени заседания на Работната група за развитие на ИСУН | Постигнат резултат |  |  | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 1 | NA | NA | NA |
| Приоритетна ос 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обучени администратори/ брой | Постигнат резултат |  | 10 (3 мъже и 7 жени) | 10 (3 мъже и 7 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 10 (3 мъже и 7 жени) | 10 (3 мъже и 7 жени) | NA | NA | NA |
| 2. Изготвени документи | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 3. Обучени експерти | Постигнат резултат |  | 7 | 7 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 7 | 7 | NA | NA | NA |
| 4. Видове промоционални материали и рекламно-информационни формати | Постигнат резултат |  | 15 | 15 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 15 | 15 | NA | NA | NA |
| 5. Брой конкурси | Постигнат резултат |  | 1 | 3 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 3 | NA | NA | NA |
| 6. Брой посещения в страни членки на ЕС | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 7. Брой посещение на чужди журналисти | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 8. Степен на удовлетвореност на журналистите от посещенията | Постигнат резултат |  | 88% | 88% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 88% | 88% | NA | NA | NA |
| 9. Брой документи | Постигнат резултат |  | 9 | 9 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 9 | 9 | NA | NA | NA |
| 10. Разработена Концепция за визия и брандинг на 28-те инфо центъра | Постигнат резултат |  | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 1 | NA | NA | NA |
| 11.Брой проведени работни срещи | Постигнат резултат |  | 31 | 31 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 31 | 31 | NA | NA | NA |
| 12. Брой проведени проучвателни пътувания | Постигнат резултат |  | 3 | 3 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 3 | 3 | NA | NA | NA |
| 13. Брой организирани обучения | Постигнат резултат |  | 1 | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 1 | 2 | NA | NA | NA |
| 14. Степен на удовлетвореност сред целевата група от организираните обучения | Постигнат резултат |  | 95% | 95% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 95% | 95% | NA | NA | NA |
| 15. Брой месеци, през които ЦИКО функционира | Постигнат резултат |  | 10 | 22 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 10 | 22 | NA | NA | NA |
| 16. Брой обучения за персонала на бенефициента | Постигнат резултат |  | 5 | 14 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 5 | 14 | NA | NA | NA |
| 17. Брой проверки на място | Постигнат резултат |  | 50 | 118 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 50 | NA | NA | NA | NA |
| 18. Среден брой посетители в информационните центрове през годината | Постигнат резултат |  | 12.5 | 1085 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 12.5 | 1097.5 | NA | NA | NA |
| 19. Брой запитвания в информационните центрове през годината | Постигнат резултат |  | 18 | 9764 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | 97% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 18 | 9764 | NA | NA | NA |
| 20. % запитвания, на които е отговорено | Постигнат резултат |  | 100% | 98.5% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 100% | 98.5% | NA | NA | NA |
| 21. Брой организирани събития в информационните центрове през годината | Постигнат резултат |  | 2 | 720 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 2 | 720 | NA | NA | NA |
| 22. Брой участници в организирани събития от информационните центрове през годината | Постигнат резултат |  | 32 | 23481 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  | NA | 32 | 23481 | NA | NA | NA |
| 23. Разработен Координационен механизъм | Постигнат резултат |  |  | NI | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |
| 24. Брой участници в учебни посещения | Постигнат резултат |  |  | 12 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 12 | NA | NA | NA |
| 25.Брой изготвени доклади за оценка | Постигнат резултат |  |  | 2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 2 | NA | NA | NA |
| 26.Брой изработени пресклипинги | Постигнат резултат |  |  | 152 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 152 | NA | NA | NA |
| 27. Брой изготвени контент-анализи на материалите | Постигнат резултат |  |  | 9 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 9 | NA | NA | NA |
| 28. Средно брой на осъществени връзки с уеб сайта/ за месец | Постигнат резултат |  |  | 37151,33 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 37151,33 | NA | NA | NA |
| 29. Брой изготвени аналитични доклади | Постигнат резултат |  |  | 9 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 9 | NA | NA | NA |
| 30. Брой публикации/ месец | Постигнат резултат |  |  | 769 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел |  |  | NP | NP | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност |  |  | NA | 769 | NA | NA | NA |

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични, Управляващият орган следва да представи информация кога ще са налични и кога ще ги изпрати на Европейската комисия

- 2.1.2. Финансова информация (всички финансови данни се изразяват в евро)

|  | Общо финансиране по оперативната програма (от ЕС и национално) | Основа за изчисляване на приноса от ЕС (публични или общи разходи) | Обща сума на сертифицираните допустими разходи, платени от бенефициентите (1)* | Съответстващ публичен принос (1)* | Коефициент на изпълнение (в проценти) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | d/a |
|  | Колона 1 | Колона 2 | Колона 3 | Колона 4 | Колона 5 |
| Приоритетна ос 1 Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове; ЕФРР | 29 411 765,00 | Публични | 7 514 818,15 | 7 514 818,15 | 25,55 % |
| - от които ЕСФ тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - от които ЕФРР тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за региони, които не се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Приоритетна ос 2 Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение (ИСУН); ЕФРР | 11 363 886,00 | Публични | 2 065 089,48 | 2 065 089,48 | 18,17 % |
| - от които ЕСФ тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - от които ЕФРР тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за региони, които не се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Приоритетна ос 3 Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. ЕФРР | 16 043 776,00 | Публични | 3 365 500,45 | 3 365 500,45 | 20,98 % |
| - от които ЕСФ тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - от които ЕФРР тип разходи (2) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за региони, които не се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| - разходи за регионите, които се ползват от преходно подпомагане (3) | Неприложимо |  | Неприложимо | Неприложимо | Неприложимо |
| Общ сбор | 56 819 427,00 | Публични | 12 945 408,08 | 12 945 408,08 | 22,78 % |
| (1) Суми, изразени кумулативно. Посочена е стойността на разходите, сертифицирани от СО през периода 01.01.2007 г. – 31.12.2012 г. * Сумата включва безвъзмездната финансова помощ - съфинансиране от ЕФРР и национално съфинансиране. (2) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма е съфинансирана от ЕФРР или ЕСФ и когато е използвана възможността по член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. (3) Това поле се попълва само при окончателния доклад за изпълнението, когато оперативната програма включва подкрепа за регионите, които се ползват от преходно подпомагане и регионите, които не се ползват от такова. За оперативни програми, по които е налице участие на ЕФРР като специално отпуснати средства за най-отдалечени региони: разпределение на разходите на: оперативни и инвестиции в инфраструктура. |  |  |  |  |  |

- 2.1.3. Информация за разбивката на усвояването на фондовете по категории

Информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на част В на приложение ІІ от Регламент (ЕО) №1828/2006.

| Комбиниране на кодове от измерения 1 – 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код * Измерение 1 Приоритетна тема | Код * Измерение 2 Форма на финансиране | Код * Измерение 3 Територия | Код * Измерение 4 Стопанска дейност | Код * Измерение 5 Местонахождение | Сума в евро ** |
| 81 85 86 | 01 01 01 | 00 00 00 | 17 17 22 | BG BG BG | 18 020 750,42 4 863 732,94 12 796 474,25 |
| Общо |  |  |  |  | 35 680 957,61 |
| * За всяко измерение категориите следва да се кодират според типовата им класификация ** Размер на отпуснатата помощ от Общността за всяка комбинация от категории |  |  |  |  |  |

- 2.1.4. Предоставяна помощ по целеви групи

- За оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ: информация по целеви групи, в съответствие с приложение ХХІІІ

- За оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР: когато е приложимо, съответната информация за всяка от целевите групи, сектори или области.

Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП) има само конкретно определени бенефициенти, които могат да изпълняват проекти в рамките на приоритетните оси.

Основната целева група на приоритетна ос едно са структури на централната администрация, които имат конкретни функции и отговорности във връзка с прилагането на структурните инструменти - Централното координационно звено, Сертифициращият орган, Одитният орган, Управляващият орган на ОПТП, дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи, Агенцията по обществени поръчки, Държавната агенция за закрила на детето. С решение на КН на ОПТП от заседение проведено на 28.11.2012 г. за допълнителни конкретни бенефициенти по ОПТП са одобрени дирекция “Финанси на реалния сектор“ в Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

През 2012 г. структурите на централната администрация изпълняват проекти, насочени към укрепване на капацитета и подпомагане на изпълняваните от тях функции. Приключи изпълнението на проектите "Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС" на бенефициента Централно координационно звено (проект № 0016-ЦКЗ-1.5) и „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган”  на бенефициента Сертифициращ орган (проект № 0052-СО-1.2).

През 2012 г. продължава изпълнението на проектите:

- на бенефициента Централно координационно звено (ЦКЗ):

- „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” (проект № 0025-ЦКЗ-1.1);

- „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН” (0040-ЦКЗ-2.2)

- „Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите на Централното координационно звено” (проект № 0042-ЦКЗ-1.1);

- „Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво” (проект № 0044-ЦКЗ-1.5);

- „Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Централното координационно звено чрез назначаването на сътрудници по управление на европейски програми и проекти” (проект № 0048-ЦКЗ-1.1);

- „Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012” (проект № 0055-ЦКЗ-1.1);

- „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ” (проект № 0086-ЦКЗ-1.5);

- на бенефициента Управляващ орган (УО) на ОПТП:

- „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата” на бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0037-УО-1.4);

- „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата” на бенефициента Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0038-УО-1.4);

- „Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” чрез финансиране на възнагражденията на служители в Управляващия орган, назначени по трудово правоотношение” (проект № 0049-УО-1.4);

- „Осигуряване на подкрепа за управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" (ОПТП) при изпълнението на оценка, договориране, управление и контрол по отношение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове", финансирани по ОПТП” (проект № 0083-УО-1.4);

- „По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” за периода 2011 г. – 2013 г.” (проект № 0087-УО-1.4);

- „Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0089-УО-1.4).

- на бенефициента Сертифициращ орган (СО):

- „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите” (проект № 0051-СО-1.2);

- „Извършване на проверки "на място" от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество” (проект № 0082-СО-1.2);

- на бенефициента дирекция АФКОС в МВР:

- „Повишаване на ефективността в работата на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР” (проект № 0084-AФКОС-1.7);

През 2012 г. започва изпълнението на проектите:

- на бенефициента ЦКЗ:

- „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014 – 2020 г.“ (проект № 0094-ЦКЗ-1.1);

- "Подпомагане работата на Централното координационно звено при изготвяне на процедурите и правилата за управление на средствата от ЕС за програмен период 2014-2020 г." (проект № 0105-ЦКЗ-1.1);

- "Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено" посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.“ (проект № 0107-ЦКЗ-1.1);

- на бенефициента УО на ОПТП:

- „Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.“ (проект № 0106-УО-1.4);

- на бенефициента Одитен орган (ОО):

- “Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз” (проект № 0097-ОО-1.3);

- “Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” (0098-ОО-1.3);

- „Осигуряване на средства за поддържане на професионален административен капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ (проект № 0108-ОО-1.3);

- на бенефициента Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД):

- „Подкрепа“ (проект № 0102-ДАЗД-1.9);

- на бенефициента Агенция по обществени поръчки (АОП):

- „Укрепване  капацитета на Агенция по обществени поръчки,  усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства и осигуряване на предпоставки за електронно възлагане“, (проект № 0109-АОП-1.8).

В рамките на 2012 г. бяха изпълнени проектите:

- на бенефициента ЦКЗ:

- „Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2012 г.“ (проект № 0099-ЦКЗ-1.1);

- на бенефициента УО на ОПТП:

- „Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" посредством финансиране на възнаграждения на служители, назначени по служебно правоотношение, изплащани през 2012 г.“ (проект № 0100-УО-1.4);

- на бенефициента ОО:

- „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Eвропейския съюз“ (проект № 0101-ОО-1.3).

В рамките на приоритетна ос едно съществува отделна мярка на подкрепа, насочена към подпомагане на регионалните и местните власти, както и на някои други административни структури, включени в изпълнението на СКФ – Управляващите органи на оперативните програми, Междинните звена и бенефициенти, във връзка със специфични дейности с хоризонтално приложение по оперативните програми. ОПТП финансира изпълнението на един мащабен проект за местните власти, чието реално изпълнение започва през 2009 г., продължава през отчетните 2010 година и 2011 година и приключва през 2012 г. – проект „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” на бенефициента Централно координационно звено (проект № 0016-ЦКЗ-1.5).

Целевата група на приоритетна ос две включва освен конкретния бенефициент - ЦКЗ, така също ОО, СО, управляващите органи на оперативните програми, междинните звена, бенефициентите. Техните представители използват активно информационната система за управление и наблюдение на СКФ - ИСУН, като голям брой служители са обучени за работа с отделните модули на системата в рамките на самостоятелен проект, финансиран от програмата.

През 2012 г. по приоритетна ос две се изпълняват проектите на бенефициента ЦКЗ:

- „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН” (проект № 0040-ЦКЗ-2.2);

- „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН” (проект № 0047-ЦКЗ-2.4);

- „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН” (проект № 0081-ЦКЗ-2.1);

- „Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска информационна система (ГИС)” (проект № 0090-ЦКЗ-2.1).

През 2012г. стартира изпълнението на проект „Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН“ (0092-ЦКЗ-2.3) на бенефициента ЦКЗ.

Целеви групи по приоритетна ос три, освен конкретните бенефициенти ЦКЗ, Централният информационен офис (ЦИО), общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република България (в партньорство с организации, които са приемни структури на офиси от информационната мрежа „Европа директно”, други общини, областни администрации и неправителствени организации с опит в предоставянето на информация за европейските политики), Държавна агенция „Архиви” (ДАА) са и органите, отговорни за изпълнението, широката общественост, потенциалните бенефициенти, общините, професионалните общности, представителите на медиите, икономическите и социални партньори, неправителствените организации и бизнес организациите, вътрешните целеви групи, Комитетите за наблюдение на НСРР и оперативните програми, институциите, ангажирани с изготвянето на програми за следващия програмен период. Голяма част от проектите в рамките на приоритетната ос целят да запознаят посочените целеви групи с основните процеси, свързани с управлението на СКФ в България, да изградят за тях подходящи комуникационни канали и източници, да разширят достъпа и наличната информация за финансовата помощ, предоставяна по линия на структурните инструменти в България.

През 2012 г. по приоритетна ос три се изпълняват проектите:

- на бенефициента ЦИО:

- „Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност” (проект № 0035-ЦИО-3.1);

- „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси” (проект № 0039-ЦИО-3.3);

- „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0041-ЦИО-3.1);

- „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (проект № 0045-ЦИО-3.2);

- на бенефициентите общини:

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Хасково” (проект № 0054-ОХО-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в град Търговище” (проект № 0056-OTE-3.3);

- „Областен информационен център - Община Монтана „(ОИЦ Монтана) (проект № 0057-ОМА-3.3);

- “Областен информационен център – Русе” (проект № 0058-ОРЕ-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Силистра” (проект № 0059-ОСА-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Габрово (проект № 0060-ОГО-3.3);

- „Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране” (проект № 0061-ОВА-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград” (проект № 0062-ОРД-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ловеч” (проект № 0063-ОЛВ-3.3);

- „Изграждане на областен информационен център Стара Загора” (проект № 0064-ОСЗ-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол” (проект № 0065-ОЯЛ-3.3);

- „Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали” (проект № 0066-ОКЖ-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център - Велико Търново” (проект № 0067-ОВТ-3.3);

- „Областен информационен център – Видин” (проект № 0068-ОВН-3.3);

- „Създаване и функциониране на областен информационен център – Добрич” (проект № 0069-ОДЧ-3.3);

- „Създаване на областен информационен център в община Кюстендил” (проект № 0070-ОКЛ-3.3);

- „Областен информационнен център Сливен” (проект № 0071-ОСН-3.3);

- „Създаване и функциониране на областен информационен център – Бургас” (проект № 0072-ОБС-3.3);

- „Европейски информационен център – Шумен” (проект № 0073-ОШН-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център – Смолян” (проект № 0074-ОСМ-3.3);

- „Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив” (проект № 0075-ОПВ-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Благоевград” (проект № 0076-ОБД-3.3);

- „Изграждане на областен информационен център Плевен” (проект № 0077-ОПН-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик” (проект № 0078-ОПК-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център във Враца” (проект № 0079-ОВЦ-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен  център – Перник” (проект № 0080-ОПР-3.3);

- „Изграждане и функциониране на областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България” (проект № 0088-ОСЯ-3.3).

През 2012 г. приключва изпълнението на проект на бенефициента ЦКЗ „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България” (проект № 0036-ЦКЗ-3.2).

През 2012 г. стартира изпълнението на проекти

- на бенефициента ЦКЗ:

„Документален фонд на оперативните програми” (0104-ЦКЗ-3.2);

- на бенефициента ЦИО:

„Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.“ (0103-ЦИО-3.1).

В този смисъл напредъкът, представен по приоритетни оси, се отнася и до съответните целеви групи.

- 2.1.5. Възстановена или повторно използвана помощ

- Информация за усвояването на възстановена или повторно използвана помощ, вследствие на анулиране на помощ, в приложение на членове 57 и 98, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1083/2006.

През 2012 г. са установени единадесет нередности по ОПТП във връзка с недопустими разходи в размер на 52 323.03 евро. Нередностите са установени вследствие на изпълнението на препоръки на одитни и контролни органи и извършени допълнителни проверки от УО на ОПТП. Размерът на възстановените средства за 2012 г. по установени (през 2011 и 2012 г.) нередности по проекти по ОПТП е 19 138.58 евро. Към 31.12.2012 г. подлежат на възстановяване 43 308.17 евро  (свързани с установени нередности през месеците ноември - декември 2012 г.).

- 2.1.6. Качествен анализ

- Анализ на резултатите, измерени посредством физически и финансови индикатори, включително качествен анализ на осъществения напредък по отношение на първоначално заложените цели. Специално внимание се обръща на приноса на оперативната програма към Лисабонския процес, включително по отношение на изпълнението на целите, посочени в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) №1083/2006.

ОПТП е най-малката оперативна програма в България, която е създадена като инструмент, който финансира дейности за укрепване на капацитета на структурите за управление на средствата от ЕС на национално равнище, изграждане на Информационна система за управление и наблюдение на структурните фондове в България (ИСУН) и популяризиране на европейската Кохезионна политика. Общият бюджет на програмата е 111 129 139 лв. (56,8 млн.евро), от които средствата от ЕС са в размер на 94 459 769 лв. (48,3 млн.евро) и националното съфинансиране е в размер на 16 669 370 лв. (8,5 млн. евро).

Бенефициентите по програмата са конкретни – Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитния орган, Централния информационен офис, УО на ОПТП, дирекция АФКОС в МВР, общините, които са в областните административни центрове на страната. От края на 2011 г. бенефициенти са и Агенцията по обществени поръчки, Държавнана агенция за закрила на детето и Държавна агенция „Архиви”. На 28.11.2012 г. КН на ОПТП определя за допълнителни конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 Националното сдружение на общините на Република България и Дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите.

През ноември 2008 г. ЕК публикува съобщение за Европейския план за икономическо възстановяване, който призовава за ускоряване на инвестициите и стимулиране на икономиката на Европа. За постигане на тази цел следва да се ускори прилагането и изпълнението на СКФ. В тази връзка и в изпълнение на целите за укрепване на административния капацитет за управлението на средствата от ЕС чрез осигуряване на стабилност, обучение и техническа експертиза на персонала на отговорните структури, успешното изпълнение на ОПТП е от изключително значение и актуалност.

След направените структурни промени по отношение на оперативната програма през 2010 г., към началото на 2011 г. беше отчетено забавяне в изпълнението на програмата. В резултат на предприетите мерки за укрепване на административния капацитет на УО на ОПТП през 2011 и 2012 г., беше реализиран положителен темп на цялостния напредък по програмата. Бяха положени съществени усилия за ускорено постигане на целите по програмата, още повече с оглед наближаването на края на програмния период 2007 – 2013 г. и прилагането на правилото N+3/N+2 за автоматично освобождаване от ангажимент.

Към края на 2012 г. по трите приоритетни оси на ОПТП са договорени средства в общ размер на 82 101 043,92 лв. (41 977 597,19 евро). Договорените средства представляват 73,88% от всички средства по програмата за периода 2007 – 2013 г.

Общо изплатените разходи на бенефициентите (включително предоставени аванси) възлизат на 37 812 367,62 лв. (19 333 156,57 евро), което се равнява на 34,03% от средствата, определени по оперативната програма (национално финансиране и съфинансиране от ЕФРР) за програмния период 2007-2013 г.

Към края на отчетния период по данни от Сертифициращия орган, пред ЕК са представени сертификати, отчети за разходите и заявления за междинни плащания по ОПТП на стойност 25 318 629,10 лв. (12 945 408,08 евро). През 2012 г. са представени 4 бр. Междинни доклади по сертификация и декларации за допустимите разходи до Сертифициращия орган (несертифицираните разходи, които подлежат на препотвърждаване са в размер на 305 951,75 лв.).

Финансовите показатели по програмата към края на 2012 г. демонстрират сериозен ръст на отчетените стойности, което се дължи в най-голяма степен на предприетите мерки за ускоряване на процеса на договаряне, верифициране и възстановяване на средства по програмата. По конкретно, спрямо 31.12.2011 г., към края на 2012 г. договорените средства са нараснали с 46,50%, изплатените средства са нараснали с 59,04%, а сертифицираните средства през разглеждания период са се увеличили с 96,87%. Постигнатите през 2012 г. резултати в голяма степен се дължат и на повишената активност у бенефициентите при разработването и подаването на нови проектни предложения, както и на изпълнението на вече одобрени проекти, което се очаква да има цялостен положителен ефект върху изпълнението на програмата през следващите години.

Доброто планиране и реалното изпълнение на проектните дейности се оказаха значителни предизвикателства през първите години от програмния период. Въпреки това към момента се наблюдава приемлив темп на договаряне по ОПТП – около 74%, като предвидените дейности за финансиране през 2013 г. ще доведат до отпускане на БФП по ОПТП до пълния размер на предвидения бюджет по програмата за периода 2007-2013 г. включително. Темпът на разплащане е значително по-бавен – извършените плащания представляват едва 46,06% от договорените средства.

През 2012 г. е идентифицирана необходимост от преразпределение на средствата по отделните мерки на подкрепа в рамките на приоритетните оси по програмата с оглед цялостното оптимизиране на разходването на средства по съответните мерки на подкрепа, по които са подадени проектни предложения, идентифицираните нови нужди на бенефициентите, както и включването на нови бенефициенти по ОПТП. В допълнение, въз основа на направен анализ от УО на ОПТП и очакваните проекти за подаване от бенефициентите до края на програмния период, УО на ОПТП предприе действия за промяна на оперативната програма – по-конкретно преразпределение на финансов ресурс между приоритетните оси на ОПТП. В тази връзка на 11-тото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПТП, проведено на 28.11.2012 г., с цел осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1, както и с оглед оптимизиране на бюджета на ОПТП и осигуряване на условия за договаряне на този бюджет в максимален размер, беше прието решение за изменение на оперативната програма, а именно:

- Прехвърляне на средства в размер на 7 151 887,77 лв. от Приоритетна ос 2 в Приоритетна ос 1;

- Прехвърляне на средства в размер на 1 885 704,45 лв. от Приоритетна ос 3 в Приоритетна ос 1.

На същото заседание КН на ОПТП одобри и определянето на Националното сдружение на общините в Република България и дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите за допълнителни конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 на програмата, както и създаването на нови мерки на подкрепа 10 и 11 за тези бенефициенти.

В резултат на предприетите от УО на ОПТП мерки през 2012 г. не настъпиха обстоятелства, които да доведат до загубата на средства от прилагането на правилото N+3/N+2.

Текучеството на персонала сред бенефициентите е намаляло спрямо нивата от 16,33%  за 2011 г. (стойността е изчислена с натрупване за периода 2007-2011 г.) и през 2012 г. е 14.46% (с натрупване за периода 2007-2012 г.).

Текучеството в УО на ОПТП с натрупване от 2007 до 2012 г. е в размер на 19,60%, докато текучеството за 2012 г. е само 5,55%.

Обучителните дейности, семинари, заседания, срещи за обмяна на опит и други мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на централно ниво се изпълняваха успешно и през 2012 г. Анкетните проучвани и анализи от проведените обучения и посещения за обмяна показват висока степен на удовлетвореност (над 90%) и съответствие със служебните задължения.

През 2012 г. са проведени 37 обучения за укрепване на капацитета на общините и местната администрация в качеството й на целева група по ОПТП, в които са обучени 819 служители (279 мъже и 540 жени) по проекта „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” (проект № 0016-ЦКЗ-1.5),  на бенефициента ЦКЗ, насочен към изпълнение на поставените цели за обучение на местните власти.

През 2012 г. продължава изпълнението на проект „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН” (проект № 0081-ЦКЗ-2.1). Изпълнението на дейностите на проекта има за цел да гарантира непрекъсната работа и техническа поддръжка на ИСУН до приключване на настоящия програмен период, както и да осигури съответствието на системата, с промените в правилата за работа на СО, УО и междинните звена.

През 2012 г. продължи изпълнението на процедура „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”. Конкретни бенефициенти по процедурата са общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в България. По тази процедура през 2012 г. достигнатата стойност на индикатора „създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра” е 100%.

Детайлна информация за постигнатите резултати по всяка приоритетна ос е представена в съответните раздели.

- Когато е целесъобразно, демонстриране на ефекта от изпълнението на програмата върху насърчаването на равните възможности на мъжете и жените  и описание на споразуменията за партньорство.

Принципът за равенство между половете и превенция на дискриминацията е обект на мониторинг и оценка на ниво индивидуален проект, когато характерът на проекта позволява неговото приложение.

- За оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ: информацията, изисквана съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1081/2006.

Не е приложимо.

  - Информация за съответствието със законодателството на Общността

Всички значими проблеми, свързани със спазване на правото на Общността, срещани при изпълнението на оперативната програма, и мерките, предприети за решаването им.

Няма идентифицирани значими проблеми.

  - Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им

- Всички значими проблеми, срещани при изпълнението на оперативната програма, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.

С оглед укрепване на капацитета на УО на ОПТП, през 2012 г. бяха предприети мерки за увеличаване на щатния състав от 17 на 20 броя служители и попълване на незаетите длъжности с цел ускоряване на процеса на договаряне, верифициране и възстановяване на разходите по програмата. В резултат на това през 2012 г. се наблюдава стабилизиране в работата на УО на ОПТП.

По отношение на изпълнението на ОПТП, идентифицираните проблеми могат да бъдат обобщени в няколко направления:

- съществен проблем стоящ пред ефективната реализация на проектите, е процесът на организиране и провеждане на обществени поръчки по програмата, поради факта, че успешният избор на изпълнител поставя в зависимост цялостното изпълнение на финансирания проект. А в случаите, когато е налице последователност и взаимна обвързаност на дейностите по проектите, забавяне в изпълнението на една от тях поставя под заплаха ефективното изпълнение на целия проект;

- в някои случаи бенефициентите преосмислят приоритетите си, което води до прекратяване или изменение на вече стартирали проекти;

- въведените промени в Закона за обществени поръчки в сила от 26.02.2012 г. водят до необходимостта от адаптиране на системите за управление и контрол;

- установени са повтарящи се пропуски при бенефициентите, в резултат от извършените управленски проверки, по отношение на разходите по изпълнявани от бенефициентите проекти - непредставяне на пълни комплекти от разходооправдателни документи (копия), грешки при попълването на отчетните документи, по-конкретно в техническата и финансова част на междинните отчети/доклади и др.

Според УО, като основна причина за констатираните пропуски може да се посочи, че бенефициентите не спазват стриктно изискванията на общите условия за изпълнение на проекти по програмата, както и Постановление № 215/05.09.2007 г. на Министерския съвет относно приемането на детайлни правила за допустимост на разходите по ОПТП. В тази връзка, УО е предприел различни действия за подобряване на цялостната система на изпълнение на ОПТП:

- УО е изготвял и изпращал уведомителни писма до бенефициентите за отстраняване на допуснатите пропуски;

- извършен е анализ от страна на УО на причините, довели до допуснатите пропуски от бенефициентите, респ. неверифициране на разходите с цел предприемане на корективни мерки за недопускане в бъдеще на подобни пропуски.

С оглед подпомагането на бенефициентите по програмата, УО на ОПТП организира и проведе срещи с представители на всички бенефициенти относно подобряване на координацията между УО и бенефициентите, постави съществени въпроси, свързани с изпълнението на проектите с цел изясняване на идентифицирани слабости и тяхното своевременно отстраняване, както и разясни приложимите правила на програмата. В допълнение бяха организирани обучения с цел по-детайлното запознаване на бенефициентите с настъпилите изменения в работните документи по програмата през 2012 г.

Предприети бяха съответните действия за изпълнение на препоръки, дадени от одитни и контролни органи във връзка с управлението и изпълнението на програмата, като е засилен контролът при извършване на верификация на разходите и са извършени изменения във вътрешните правила на програмата.

През 2012 г в ОПТП бяха извършени одити и проверки на място във връзка с дейността на ОПТП от Одитния орган и от Сертифициращия орган, както следва:

- два одита на системите (трети и четвърти) и одит на операциите и извършени от Одитния орган - Изпълнителна агенция “Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС).

- Третият системен одит е извършен в периода 10.10.-11.11.2011 г., но докладите (предварителен и окончателен) са изготвени и предоставени на УО на ОПТП през 2012 г.

- Четвъртият системен одит е извършен в периода септември 2012 – януари 2013 г, като докладите (предварителен и окончателен) са изготвени и предоставени на УО на ОПТП през 2013 г.

- пет проверки на място в УО от Сертифициращият орган - Дирекция “Национален фонд” в Министерството на финансите.

Третият системен одит на ОПТП, с окончателният доклад, връчен на 06 март 2012 г., е за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на УО на ОПТП.

Оценено е Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки” в съответствие с Указанието на Европейската комисия относно обща методология за оценка на системите за управление и контрол в държавите членки на ЕС (за програмен период 2007-2013).

Оценката по целите на одитния ангажимент е оценка 2 „Работи, но са необходими някои подобрения”.

- База за оценката са формулираните от Одитния орган 3 констатации и препоръки по тях, от които една със средно и две с ниско ниво на значимост.

- Констатацията със средно ниво на значимост и препоръките към нея се отнасят за поддържането на референтна база данни и удостоверяване на съответствието на планираните в проектните предложения разходи с реалните пазарни цени, както и прилаганите процедури от УО в тази връзка.

- Също така е направена констатация относно изготвянето на Годишен план за проверки на място на ОПТП, като е отправена препоръка в него да бъдат включени задължително всички проекти, по които предстои окончателно плащане и не е извършвана проверка на място, а за останалите проекти следва да се извърши  оценка на риска. Отправена е препоръка за извършване на проверка на място по конкретен проект. В изпълнение на отправената препоръка са утвърдени изменения в Процедурния наръчник на ОПТП и е извършена проверка на място по проекта, посочен от Одитния орган.

В резултат на констатацията и препоръките относно поддържането на референтна база данни, УО е утвърдил изменения в Процедурния наръчник на ОПТП и „Методика за определяне размера на разходите по планирани дейности по проекти по ОПТП”, в която се описват начините за остойностяване на разходите по проектите и източниците на информация, доказващи съответствието им с пазарните стойности. Методиката замества документа „База данни с групи дейности (стоки и услуги) и методите за определяне на стойността им”, прилагането на който беше оценено като неефективно. Новоприетата Методика е приложение към Насоките за кандидатстване по процедура без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТП и към Общите условия за изпълнение на проекти, финансирани по ОПТП по процедура без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В окончателния доклад от одит на операциите, получен през месец септември 2012 г. са установени системни пропуски в КИ 7 Управленски верификации, представляващи нарушения на законодателството по обществени поръчки.

Констатирани са пропуски във връзка с две от процедурите за обществени поръчки:

- - процедура за възлагане на обществена поръчка (открит конкурс) с предмет "Разработване на модел за управление на ефективността на дейностите и моделиране на бизнес процесите в звената, отговорни за управлението и контрола на структурните инструменти на ЕС” по проект „Изграждане на ефективна и ефикасна система за управление и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС“ (проект № 0013 - ЦКЗ - 2.0)

- - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти" по проект „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” (проект № 0016-ЦКЗ-1.5)

Откритите грешки имат финансово влияние в размер на 10 423.33 лв. (по първата процедура) и 67 092.00 лв. (по втората процедура). Основно констатираните нарушения се отнасят до смесване на критерии за подбор с показатели за оценка, липса на точни указания за определяне на оценката в методиката за оценка на офертите, несъответствия между съдържанието на обявлението и документацията за участие и пр.

Формулирани са препоръки за

- включване на указания за попълване на контролен лист при проверка на проведена процедура за обществена поръчка;

- провеждане на подходящо обучение на служителите на УО, ангажирани с проверка на обществените поръчки;

- изготвяне на списък с процедурите за обществени поръчки (и договорите по тях) със сертифицирани през 2011 г. разходи, които Одитният орган не е проверил и да бъдат извършени проверки от УО на ОПТП с цел да се идентифицират нарушения и да се наложат съответно конкретни финансови корекции;

- налагане на финансови корекции по отделни проекти включени в обхвата на одита на операциите:

- проект № 0013 - ЦКЗ - 2.0 „Изграждане на ефективна и ефикасна система за управление и контрол на средствата от Структурните инструменти на ЕС“ и

- проект № 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”.

В изпълнение на отправените препоръки са предприети следните действия:

- в контролния лист за проверка на процедури за обществени поръчки са включване подходящи указания;

- проведено е подходящо обучение на служителите на ОПТП (на 23.11.2012 г.)

- извършена е проверка на процедурите за обществени поръчки със сертифицирани през 2011 г. разходи, които Одитният орган не е проверила, като УО е установил нарушения с финансово изражение и е предприел действия по налагане на финансови корекции по следните проекти:

- по проект № 0004-СО-1.2 „Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2008-2011 г.” – в размер на 686.13 лв.;

- по проект № 0005–ЦИО-3.2 „Разработване на единен портал за обща и специализирана информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България” - в размер на 4 360,50 лв.;

- по проект № 0007-УО-1.4 „Повишаване ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП” - в размер на 5 157.80 лв.;

- по проект № 0011-УО-1.4 „Повишаване капацитета на бенефициентите по ОПТП за изпълнение на проекти и подобряване на средата за ефективното и ефикасното им отчитане” -  в размер на 674.88 лв.;

- по проект № 0020-СО-1.2 „Повишаване ефективността и ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по Оперативните програми/ Програмите за трансгранично сътрудничество чрез провеждане на обучения на служители от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни бенефициенти” - в размер на 6 730.80 лв.

Във връзка с установените от Одитния орган нарушения на законодателството по обществени поръчки, които имат финансово влияние, УО е предприел действия по налагане на финансова корекция по два проекта, финансирани от ОПТП в съответствие с отправените препоръки:

- по проект № 0013-ЦКЗ-2.0 – финансова корекция в размер на 10 423,33 лв.

- по проект № 0016-ЦКЗ-1.5 – финансова корекция в размер на 67 092,00 лв.

При направените регулярни проверки на място от Сертифициращия орган във връзка с верифицираните от УО разходи, бяха констатирани пропуски, свързани основно с прилагането на ЗОП, както и пропуски от организационен характер като бяха направени препоръки за осигуряване на съответни правила за контрол с цел недопускане такива случаи в бъдеще и препоръки за налагане на финансови корекции.

В изпълнение на отправените препоръки бяха извършени изменения на Процедурния наръчник на ОПТП и бяха наложени финансови корекции.

  - Изменение в контекста/същността на изпълнението на оперативната програма

Описание на всички елементи, които без пряко да произтичат от помощта на оперативната програма, имат пряко въздействие върху изпълнението й (например промени в законодателството или неочаквани социално-икономически събития).

През ноември 2012 г. е инициирана промяна на ОПТП, в това число определянето на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите като допълнителни конкретни бенефициенти, както и прехвърлянето на средства между приоритетните оси.

В своята практика НСОРБ констатира:

- необходимост от въвеждането в общините на информационни системи за електронно управление и изпълнение на проекти, финансирани от СКФ,;

- необходимост от цялостен анализ на резултатите от изпълнените от общините проекти, тяхната адекватност и приноса им за постигане на стратегическите приоритети на общините, реалната стойност на изразходваните средства, оценка на съотношението вложен ресурс към постигнати резултати, както и дейности за подкрепа на подобряването на системата за тяхното управление;

- необходимост от консултативно подпомагане на общините за подготовка и изпълнение на проекти, съфинансирани от СКФ.

Съгласно чл. 22 от Устройствения правилник на Министерството на финансите, дирекция „Финанси на реалния сектор”:

- осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните помощи, като изготвя позиции, проекти и становища по предложения за промени в законодателството в областта на държавните помощи;

- приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от администраторите на помощ, за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи, като ги препраща до Европейската комисия, и изготвя становища относно държавните помощи, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, както и относно минималните помощи;

- извършва оценка на максималния интензитет на регионалната помощ и на специфичния местен обхват на районите в Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската комисия уведомление за регионалната карта на държавните помощи, предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Взаимоотношенията на Министерството на финансите със субектите, предоставящи държавна помощ, обхващат и Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми, тъй като за целите на режима по държавните помощи средствата от Европейския съюз се приравняват на държавен ресурс и се подчиняват на правилата в областта.

В последните години, с развитие на практиката по оперативните програми и с увеличаване на размера на средствата за разпределяне по схемите, са очертани няколко тематични области, в които са налице рискови места (критични моменти) от гледна точка на прилагането на правилата в областта на държавните помощи в контекста на програмите и мерките, финансирани със средства от СКФ и са идентифицирани сфери на дейност, в които трябва да се положат допълнителни усилия за привеждане на системата на държавните помощи в адекватно състояние.

В тази връзка са идентифицирани цели и области, които следва да бъдат развити в проектни предложения и реализирани в разумен срок, за да бъде подобрено правоприлагането в областта на държавните помощи на национално и регионално ниво и да бъдат минимизирани рисковете и системните несъвършенства при усвояване на средства от СКФ.

Предложението за прехвърляне на средства между приоритетните оси се основава на следното: Данните относно прогнозния размер на договорените средства към края на програмен период 2007-2013 показват, че средствата по Приоритетна ос 1 на ОПТП няма да бъдат достатъчни за реализирането на предлаганите от НСОРБ и дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите дейности. За осигуряването на финансов ресурс за изпълнението им, както и с оглед оптимизиране на бюджета на ОПТП и осигуряване на условия за договаряне на този бюджет в максимален размер, е необходимо прехвърлянето на средства от Приоритетни оси 2 и 3 в Приоритетна ос 1,

В тази връзка, на 28.11.2012 г., Комитетът за наблюдение на ОПТП прие решение за одобряване на следните предложения за изменения на програмата:

1. Определяне на Националното сдружение на общините в Република България за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове” на ОПТП и създаване на нова мярка на подкрепа 10 „Подкрепа на общините за разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани по СКФ”;

2. Определяне на дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво; мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове” на ОПТП и създаване на нова мярка на подкрепа 11 „Подобряване на прилагането на правилата за държавните помощи във връзка с усвояването на средствата от СКФ”;

3. Прехвърляне на средства в размер на 7 151 887,77 лв. от Приоритетна ос 2 в Приоритетна ос 1;

4. Прехвърляне на средства в размер на 1 885 704,45 лв. от Приоритетна ос 3 в Приоритетна ос 1.

На 13.01.2013 г. УО на ОПТП изпрати предложенията за изменение на ОПТП на ЕК чрез системата SFC2007.

  - Важни изменения по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) №1083/2006

Случаи, при които е установено съществено изменение по смисъла на член 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

През периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. не са установени съществени промени по смисъла на разпоредбите на чл. 57 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

  - Допълняемост с други инструменти

Резюме на изпълнението на поетите ангажименти за гарантиране на демаркация и координация между  помощите от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФСР, ЕФР, и интервенции на Европейската инвестиционна банка и други съществуващи финансови инструменти (чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).

ОПТП се финансира изцяло от ЕФРР, следователно дейностите по програмата не се финансират със средства от друг инструмент, посочени в член 9, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Демаркацията по отношение на оперативна програма „Административен капацитет”, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирани от ЕСФ, както и на приоритетните оси за техническа помощ в рамките на останалите оперативни програми в България, е осигурена още по време на процеса на програмиране. Въпреки че всички тези източници финансират обучения и други дейности за изграждане и укрепване на административен капацитет, структурите-бенефициенти по ОПТП не могат да кандидатстват за финансиране по ОПАК или ОПРЧР за дейности, за които кандидатстват по ОПТП, а кръгът бенефициенти по ОПТП е силно ограничен. Бенефициентите по ОПТП са основно структури, които изпълняват функции по координация, сертификация, контрол, одит, популяризиране и осигуряване на информация по отношение на финансовите инструменти на ЕС, прилагани в България, включително предприсъединителните програми и са органи, които следва да защитават финансовите интереси на ЕС. По този начин рискът от двойно финансиране на едни и същи дейности и бенефициенти е минимизиран по отношение на прилагането на техническа помощ по отделните оперативни програми.

Информационната система ИСУН съдържа данни за регистрираните проектни предложения, кандидати, проекти, проектни дейности, бенефициенти, договори и изпълнители по всички оперативни програми и дава възможност за незабавна проверка на регистрираните кандидати. Освен на етапа на кандидатстване за финансова помощ УО на ОПТП извършва проверка чрез информационната система и в процеса на реализация на одобрените за финансиране дейности. Целта е да не се допусне припокриване на дейности и двойно финансиране от структурните инструменти на ЕС.

В процеса на верификация на разходите УО на ОПТП следва разпоредбите на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1828/2006, съгласно които е необходимо да бъдат прилагани процедури за избягване на двойно финансиране на разходите от други общностни или национални източници или други програмни периоди.

УО на ОПТП управлява риска от двойно финансиране по отношение на проекти, финансирани от предприсъединителните програми, като прави проверка за липсата на дублиране и припокриване още на етапа на оценка на проектните предложения по ОПТП. Кандидатът за финансова помощ представя информация относно други проекти, които изпълнява. УО на ОПТП разполага с достъп до информационната система Phare MIS, където проверя коректността на данните, подадени от кандидата, и извършва текущ мониторинг на финансираните дейности по паралелно изпълняваните проекти. При наличие на такива се правят детайлни проверки на финансираните дейности в рамките на проверките на място, извършвани от УО на ОПТП.

  - Предприети действия за извършване на наблюдение (мониторинг) и оценка

Мерките за мониторинг и оценка, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение, включително срещаните трудности и мерките, предприети за тяхното преодоляване.

Мерки за мониторинг

УО на ОПТП осъществява мониторинг на изпълнението на проектите на базата на регулярно докладване за напредъка от страна на бенефициентите на всяко календарно тримесечие. В тримесечните отчети и заключителни доклади се включва информация за изпълнението на планираните дейности, постигнатите стойности на индикаторите, изпълнените мерки за информация и публичност, както и за постигнатия финансов напредък. Това позволява да се извършва текущ мониторинг на финансовото и физическо изпълнение на проектно и програмно ниво. През 2012 г. основен проблем при изпълнението на проектите продължава да бъде наличието на значителни закъснения и неспособност за реализация на проектите в предвидените срокове, поради провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, което възпрепятства навременното им изпълнение. Основната цел на проверката на напредъка по проекта е да се установят навреме потенциални или възникнали рискове и проблеми, свързани с изпълнението, които да бъдат обсъдени с бенефициентите, за да бъдат предприети адекватни и навременни корективни мерки. Към 31.12.2012 г. по ОПТП има шест отворени случая на нередности като към 01.03.2013 г. са приключени пет от тях след възстановяване на недопустимите разходи от страна на бенефициента, а последният е в процес на прихващане на недопустимите разходи.

Данните, които подлежат на административна проверка, се допълват с данни от проверки на място, които УО на ОПТП извършва в съответствие с утвърден годишен план. През 2012 г. УО на ОПТП извърши 37 проверки „на място", при които не са констатирани нередности. При бенефициентите общини през 2012 г. са извършени общо 16 проверки „на място”, 12 от които са извършени след приключване на строително монтажните работи в областните информационни центрове. Извършени са и  4 проверки на дейностите осъществявани от служителите в тези центрове.

Информацията, събрана и проверена от УО от проектно ниво, се въвежда в ИСУН. Различните модули на информационната система дават възможност за генериране на различен вид обобщени данни и актуални справки за напредъка, осъществен на ниво процедура, мярка, приоритетна ос и оперативна програма. По този начин информационната система служи като ефективен инструмент за мониторинг, с помощта на който се съхранява информация и се генерират различни видове данни за материален и финансов напредък в изпълнението.

В допълнение за целите на мониторинга УО на ОПТП използва и системата LOTHAR, която дава възможност за своевременно предприемане на корективни мерки при проблеми в изпълнението.

И през отчетения период наблюдението на изпълнението на ОПТП се осъществява оперативно от УО в партньорство и сътрудничество със Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, както и с членовете на Комитета за наблюдение на ОПТП. Регулярните заседания на комитета са основният форум за дискутиране на напредъка в изпълнението, на възникнали проблеми, както и за вземане на стратегически решения. Напредъкът в изпълнението на ОПТП за 2011 г. беше представен на КН на ОПТП на заседание, проведено на 18 юни 2012 г. Постигнатите резултати бяха представени и дискутирани от членовете, в резултат на което докладът за изпълнението на ОПТП за 2011 г. беше одобрен от КН и впоследствие изпратен на ЕК в съответствие с разпоредбите на чл. 67 от Регламент (ЕО) №1083/2006. Докладът беше одобрен от ЕК с писмо Ares(2012)910551 от 26.07.2012 г.

Мерки за оценка

В изпълнение на изискванията на чл. 48 (1) от Регламент (ЕО) №1083/2006 и Плана за оценка на ОПТП, УО на ОПТП в качеството си на бенефициент на програмата през 2011 г. започна изпълнението на проект „Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0089-УО-1.4).

На 08.08.2012 г.  вследствие на проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки беше сключен договор с ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП ЕООД за извършване на средно-срочна  оценка на ОПТП. На 10.12.2012 г. изпълнителят предаде проект на окончателен доклад до УО. След запознаване с доклада, УО изпрати своите коментари по същия на 21.12.2012 г.

Окончателният доклад е одобрен от УО в началото на 2013 г. Предстои одобряването на план за действие във връзка с направените препоръки.

  - Национален резерв за изпълнение (когато е приложимо и само в годишния доклад по изпълнението за 2010 г.)

Информацията, описана в член 50 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Не е приложимо.

- 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

- 3.1. Приоритетна ос 1

Същност - Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно ниво. Мерки за изграждане на капацитет на институциите, работещи по Структурните фондове.

- 3.1.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Информация за физическия напредък по приоритетната ос.

За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:

| Индикатори |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Oбщо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плащане по ОПТП от предвидените за целта средства | Постигнат резултат | 0% | 1,98% | 4,84% | 10,38% | 21,39 % | 34.03% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 40% | NP | NP | NP | 95% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 1,98% | 4,84% | 10,38% | 21,39 % | 34.03% | NA | NA | NA |
| 2. Сертифицирани разходи по ОПТП спрямо всички разходи по програмата, предоставени за сертификация | Постигнат резултат | 0% | 0% | 86% | 82,83% | 99.97% | 98.81% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 30% | NP | NP | NP | 95% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 0% | 86% | 82,83% | 99.97% | 98.81% | NA | NA | NA |
| 3. Намаляване на текучеството сред персонала на бенефициентите за година | Постигнат резултат | 10,1% | 10,5% | 8% | 22,05% | 16.33% | 14.46% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | По- малко от 12% | NP | NP | NP | По-малко от 10% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 14,6% | 10,1% | 10,5% | 8% | 22,05% | 16.33% | 14.46% | NA | NA | NA |
| 4. Общ брой обучения за структурите-бенефициенти | Постигнат резултат | 90 | 170 | 251 | 324 | 418 | 547 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 350+ | NP | NP | NP | 500+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 82 | 90 | 170 | 251 | 324 | 418 | 547 | NA | NA | NA |
| 5. Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения | Постигнат резултат | 4,6 | 7,3 | 10,3 | 11,73 | 14.85 | 19.02 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 25+ | NP | NP | NP | 40+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност: | 4 | 4,6 | 7,3 | 10,3 | 11,73 | 14.85 | 19.02 | NA | NA | NA |
| 6. Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ | Постигнат резултат | 36 | 36 | 36 | 36 | 133 | 207 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 120+ | NP | NP | NP | 200+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 133 | 207 | NA | NA | NA |
| 7. Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ | Постигнат резултат | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 928 (434 мъже, 494 жени) | 3022 (932 мъже, 2090 жени) | 3923(1293 мъже, 2630 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 2 000+ | NP | NP | NP | 3 500+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 600 (318 мъже, 282 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 820 (399 мъже, 421 жени) | 928 (434 мъже, 494 жени) | 3022 (932 мъже, 2090 жени) | 3923(1293 мъже, 2630 жени) | NA | NA | NA |
| 8. Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение | Постигнат резултат | 86% | 89% | 90% | 92,82% | 91.03% | 94.61% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 70% | NP | NP | NP | 80% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0 | 86% | 89% | 90% | 92,82% | 91.03% | 94.61% | NA | NA | NA |

| Брой обучени служители от структурите-бенефициенти по ОПТП | Постигнат резултат | 68 (18 мъже, 50 жени) | 410 (129 мъже, 281 жени) | 826 (285 мъже, 541 жени) | 1 119 (375 мъже, 744 жени) | 1653 (499 мъже, 1154 жени) | 1949(588мъже, 1361 жени) | NI | NI | NI | NI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цел | NP | NP | 500 | NP | NP | NP | 2 200 | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност: | 0 | 68 (18 мъже, 50 жени) | 410 (129 мъже, 281 жени) | 826 (285 мъже, 541 жени) | 1 119 (375 мъже, 744 жени) | 1653 (499 мъже, 1154 жени) | 1949(588мъже, 1361 жени) | NA | NA | NA |

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични, Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската комисия.

Качествен анализ

- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.1.1) и друга информация, която е от значение.

- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените (когато е целесъобразно).

- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.

- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).

В рамките на първия приоритет на оперативната програма към края на 2012 г. има 52 одобрени проекта, 22 от които са приключили, а 4 са прекратени. Общата стойност на отпуснатата БФП по Приоритетна ос 1 е 41 465 322,71 лв. (€ 21 200 882,85).

Данните за напредъка по тази приоритетна ос се основават на проектите, изпълнявани през отчетната година, представени по мерки на подкрепа.

Предвидените дейности за изграждане на административен капацитет на администрацията на централно ниво и повишаване на компетентността на нейните служители се изпълняваха успешно и в съответствие с плановете за обучение. През 2012 г. са проведени и посетени 129 различни обучителни курсове и семинари в областта на регионалната политика на ЕС и управлението на СКФ. Обучени са 296 служители на централната администрация, участващи в процесите по управление, координация и контрол на структурните инструменти в България.

В случаите, когато бенефициентите сами организират обучения или семинари за своите служители или за по-широки целеви групи, се постига висока ефективност и ефикасност на обучителната дейност, тъй като с еднократен разход на ресурси се обучават голям брой експерти. Очевидно има още голям брой служители на звената-бенефициенти, които подлежат на обучения, провеждани в страната. Все още е необходимо обаче обученията, предлагани в България, както и специализираните семинари, организирани от бенефициентите, да бъдат допълвани с посещаването на специализирани курсове, организирани от професионални обучителни институти в ЕС, където съществува необходимата експертиза и професионален опит, необходим за укрепване на капацитета в българската администрация. В допълнение, УО на ОПТП насърчава прилагането на различни форми на вторично разпространение на получените чрез индивидуално обучение в ЕС знания и умения. Сред най-често срещаните са организиране на семинари за предаване на знанията, осигуряване на широк достъп до обучителните материали, разпространение на докладите от обучението сред заинтересованите и неформална комуникация.

През 2012 г. нараства и средният брой участия на експерти от бенефициентите в обучения в сравнение с предходната година. Все още не е постигната средносрочната цел за 2010 г. Наблюдава се неравномерно разпределение през годините на броя на преминатите обучения по проекти, финансирани от програмата, като е налице тенденция към увеличаване.

Увеличава се процентът на обучени служители на УО на ОПТП, в сравнение с предходната година. Изпълнен е утвърденият план за обученията през 2012 г. за служителите на УО на ОПТП в реномирани европейски институти и центрове.

Регистрирана е по-висока степен на удовлетвореност на участниците от проведените обучения – 94,61%, в сравнение с  нивото за 2011г. Този индикатор е формиран на базата на индивидуални анкетни карти, попълвани от всеки служител, преминал обучение. Сходни са получените резултати от оценката на ОПТП. Анкетираните служители оценяват знанията за нормативните документи, процедурите, изискванията и т.н., получавани по време на обученията както у нас, така и в чужбина високо.

Мярка на подкрепа 1: Техническа помощ за Централното координационно звено

1. По тази мярка през 2012 г. продължи изпълнението на проекта „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти, съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013 г.” (проект № 0025-ЦКЗ-1.1) на стойност 825 000 лв. Проектът е насочен към подобряване на качеството, ефективността и съгласуваността на програмирането и управлението на Структурните инструменти в България и увеличаване на усвояемостта на Структурните инструменти в България чрез оптимизиране и подобряване на процеса на програмиране. В тази връзка беше извършен анализ и оценка на напредъка по отношение постигане на целите/приоритетите на НСРР и на съответния принос на оперативните програми към тях, както и анализ и оценка на процедурите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и критериите за подбор на проекти, използвани по 7-те оперативни програми от избрания външен изпълнител. На 13.07.2012 г. бенефициентът е изпратил на ГД „Регионална и градска политика” на Европейската комисия за информация Окончателният вариант на Оценка 1. Окончателните варианти на двете оценки са изпратени на Управляващите органи на ОП, а доклада за Оценка 2 – и на ГД „Регионална и градска политика” и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване” на ЕК. Със Заповед № Р-186 от 30.07.2012 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” е одобрил искането за изменение на проекта. В резултат на това е одобрена нова дейност 2 по проекта „Подпомагане на ЦКЗ при изготвяне на Стратегическия доклад за 2012 г.“,  а срокът за изпълнение на проектните дейности е удължен до 28.02.2013 г. Със Заповед № ФС-195 от 4 октомври 2012 г. на Главния секретар на Министерския съвет е възложено провеждането на обществена поръчка за избор на външен изпълнител, който да подпомогне Централното координационно звено при изготвяне на Стратегическия доклад за 2012 г. В резултат, е сформирана оценителна комисия, която е прегледала подадените оферти и е избрала изпълнител по договора. Договорът с изпълнителя е подписан на 13.12.2012 г. С подписване на договора са стартирали дейностите по подпомагане на бенефициента при изготвяне на отделните раздели на Стратегическия доклад за 2012 г. Работата на изпълнителя е приключила съгласно сроковете, посочени в договора.

2. По тази мярка е одобрен проект „Подобряване на информационното осигуряване и техническата обезпеченост за ефективно изпълнение на дейностите на Централното координационно звено” (проект № 0042-ЦКЗ-1.1  ).

Проектът е насочен към повишаване на ефективността и информационното и комуникационно осигуряване на служителите на ЦКЗ при изпълнението на ежедневните им дейности. Той предвижда закупуването на техническо оборудване и специализиран софтуер, с който да се подпомогне изграждането на ефективна организация и методология за работа на ЦКЗ и да се подсигури последваща стабилност в неговата работа, чрез въвеждане на автоматизирана електронна система за документооборот за трите дирекции в рамките на ЦКЗ, за организация на работния процес и на комуникационен и организационен уеб - базиран портал на ЦКЗ.

Сключен е Договор № МС-95/13.08.2012 г. за доставка на компютърна и офис техника. Въз основа на него е извършена доставката на техниката. Сключен е и Договор № МС-100/13.08.2012 г. за доставка и настройка на софтуер за създаване на система за организация на работния процес в ЦКЗ и провеждане на обучения за работа със софтуера. Въз основа на договора са доставени:

- Софтуер за централизирано управление на множество проекти, ресурси и графици;

- Софтуер за управление на проекти;

- Софтуер за визуализации на диаграми.

Предоставени са услуги, част от етап „Настройка и техническа поддръжка на специализиран софтуер и реализация на малки промени“.

3. По тази мярка се изпълнява проект „Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Централното координационно звено чрез назначаването на сътрудници по управление на европейски проекти и програми ” (проект № 0048-ЦКЗ-1.1).

С помощта на този проект се подпомага дейността на ЦКЗ и в частност на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”. Административният капацитет на звеното е засилен чрез назначаването на 6 бр. сътрудници по управление на европейски проекти и програми. Допълнителните експерти са назначени на база Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 47 от 01.03.2004 г. като са спазени съответните вътрешни правила за назначаване на служители в администрацията на Министерския съвет. Финансирането на тази дейност, както и статута на експертите е допълнително е уредено с ПМС № 203/13.09.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

4. Проект „Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012” (проект № 0055-ЦКЗ-1.1 )  .

Проектът се явява продължение на предходни проекти за подобряване на механизма за координация и управление на СКФ на ЕС в България посредством инструментите на техническата помощ и има за цел да подпомогне ЦКЗ чрез укрепване на капацитета и повишаване на ефикасността в работата му.

Проектът обхваща три дейности:

- Осигуряване на участието на служителите на ЦКЗ в работни срещи, посещения, семинари и обучения

Дейността предвижда участие на служителите (по служебно и трудово правоотношение) на ЦКЗ в работни групи, семинари, конференции, работни посещения, обучения и служебни пътувания за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията в областта на цялостно програмиране, управление, наблюдение, оценка и контрол на средствата от СКФ.

- Организиране на работни срещи, оперативки, конференции и семинари за служителите на ЦКЗ и Управляващите органи по оперативните програми

Предвиждат се дейности за подобряване работата в екип на служителите (по служебно и трудово правоотношение) на ЦКЗ, дискутиране на въпроси и проблеми от особено значение за управлението на средствата от СКФ, подобряване на координационните механизми. Дейността включва осигуряването на необходимите ресурси за подпомагане и изпълнение на функциите на Комитет на наблюдение на НСРР. Предвидено е организирането на конференции с вътрешно и международно участие по въпросите на Кохезионната политика и цялостното управление на средствата от СКФ.

- Осигуряване работата на двама дипломатически служители по Кохезионната политика към министъра по управление на средствата от ЕС, в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз

Дейността предвижда осигуряване на работата на 2 служители на ЦКЗ като дипломатически служители по Кохезионната политика в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, Кралство Белгия.

Всяка една от посочените дейности допринася за ефикасното изпълнение на функциите на ЦКЗ по оперативната координация при планирането, програмирането, управлението, стратегическото и текущото наблюдение и контрол на програмите, финансирани от ЕС през настоящия програмен период и ще създаде основа за подготовката на страната за следващия програмен период.

По първата дейност на проекта, служители на ЦКЗ взеха участие в 37 обучения/ семинари/ конференции. Регистрирана е по-ниска степен на удовлетвореност на участниците в тези събития - 87.68%

5. По тази мярка е одобрен проект „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014 – 2020 г.“ (проект № 0094-ЦКЗ-1.1)

Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

- Подпомагане на процесите по подготовка и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

- Подпомагане на процеса по изготвяне на Договора за партньорство на Р. България, очертаващ  помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014 – 2020

- Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство

- Провеждане на 2 посещения за служителите на Централното координационно звено в държави-членки на ЕС за обмяна на опит при подготовката и изпълнението на ДП.

- Провеждане на 4 публични консултации с партньорите в процеса по изготвяне на Договора за партньорство.

- Актуализация и адаптиране на мултифункционален инструмент за моделиране на национално и регионално ниво за нуждите на програмен период 2014-2020 г.

На 10.08.2012 г. е подписан договор МС-92/10.08.2012 г. с избрания изпълнител „Консорциум УИГ и партньори”. В едномесечния срок по договор е предаден проект на Встъпителен доклад по дейност 2.

В периода 21-26.09.2012 г. са проведени работни срещи с представители на ресорни министерства.

На 25.09.2012 г. изпълнителят е представил предварителен проект на анализа на социално-икономическото развитие на Работна група за разработване на ДП.

На 28-29.09.2012 г. изпълнителят е представил проекта на анализа на социално-икономическото развитие на неформална среща на високо ниво, проведена във Велинград.

На 18.10.2012 г. е одобрен Встъпителния доклад. За заседанието на Работната група за разработване на Договора за партньорство на 07.11.2012 г. Изпълнителят е представил проекти на анализ и стратегия за целите на ДП. Проекти на продуктите според договора са предадени на Възложителя в сроковете според Встъпителния доклад.

На 08.10.2012 г. със Заповед No. ФС-196/08.10.2012 г. е назначена комисия, която на база съответните протоколи мотивира решение за избор на изпълнител (Заповед No. ФС-246/19.12.2012 г.). по дейност 3 от проекта.

6. През 2012 г. се изпълни проект „Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено през 2012 г.“ (проект № 0099-ЦКЗ-1.1)

В изпълнение на дейностите по проекта бяха финансирани основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител на част от служителите в Централното координационно звено (част служителите в  дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и всички служители в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет”), чиито функции са свързани изцяло с управлението на финансовата помощ от Структурните инструменти на Европейския съюз, - в т.ч. разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, съгласно чл. 7, ал. 4 от ПМС № 67/2010 г., от ПМС № 67/2010 г.”. Бяха финансирани и допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ПМС № 67/2010 г.) на част от служителите в Централното координационно звено(част от служителите в дирекция ”Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, част от служителите в дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и всички служители в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”.

7. През 2012г. по тази мярка за подкрепа стартира изпълнението на проект "Подпомагане работата на Централното координационно звено при изготвяне на процедурите и правилата за управление на средствата от ЕС за програмен период 2014-2020 г." (проект № 0105-ЦКЗ-1.1)  Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:

- Изготвяне на оценка на въздействието на ЗУСЕС.

- Аналитично подпомагане при изготвянето на подзаконови актове за прилагане на ЗУСЕС и система от указания, наръчници, правила, методики, типови образци на документи, необходими за изпълнението на фондовете от ОСР за 2014-2020 г.

- Аналитично подпомагане при изготвянето на предложения за административния статут на звената и служителите изпълняващи функции по изпълнението на фондовете от ОСР и мерките за засилване на административния капацитет.

- Провеждане на публични консултации по ЗУСЕС.

- Осигуряването на специализирана правно-техническа експертиза при редактирането и оформлението на текстовете на ЗУСЕС и на подзаконовите нормативни актове.

- Подпомагане на процеса по подготовка и провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 2.

8. Във втората половина на 2012г. стартира изпълнението на проект "Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено" посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.“ (проект № 0107-ЦКЗ-1.1)    с който се финансираха брутните месечни заплати на служителите в ЦКЗ, назначени по служебно правоотношение.

Проектът ще се реализира чрез изпълнението на дейност  „Финансиране на брутните месечни заплати на служителите на ЦКЗ за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г., в т.ч.:

- основните месечни заплати по Закона за държавния служител (вкл. възнагражденията, изплащани при ползване на платен годишен отпуск);

- разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, дължими във връзка с тези заплати.

- допълнителните възнаграждения, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация“

Мярка на подкрепа 2: Техническа помощ за Сертифициращия орган

1. През 2012г. продължава изпълнението на проект „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите” (проект № 0051-СО-1.2).

Проектът е пряко свързан с усъвършенстване на знанията и уменията на служителите на Сертифициращия орган. Изпълнението на дейностите по проекта ще доведе до повишаване на квалификацията и професионалните им умения, за да могат успешно и ефективно да изпълняват дейностите и задачите съгласно функционалната характеристика на дирекцията и да изграждат и поддържат надеждни системи за финансово управление и контрол на усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Сложността и динамиката на процесите на усвояване на средствата и относително високите нива на грешка при управление на ОП налагат подсилване на капацитета на Сертифициращия орган с оглед успешното реализиране на поетите ангажименти.

Проектът обхваща четири дейности:

- Участие в обучения и семинари в чужбина, организирани от европейски институти в областта на публичната администрация

- Участие в работни срещи, конференции, симпозиуми, заседания и комитети в чужбина за обмяна на опит и споделяне на добри практики

- Участие в обучения, семинари, заседания, комитети, работни срещи, симпозиуми и конференции в България, свързани с проблеми в областта на държавната администрация и/или на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, организирани от български организации и  институции

- Участие в семинари, работни срещи и конференции в областта на управлението на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, организирани от Сертифициращия орган

През 2012г.. е финансирано участието на 41 служители на СО в 8 обучения. Удовлетвореността на служителите от проведените обучения е изключително висока - 84 %.

2. През 2012 г. приключи изпълнението на проект „Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган” (проект № 0052-СО-1.2).

Проектът е насочен към обезпечаване на разходите за доставка и инсталиране на компютърна, специализирана и офис техника имаща за цел да подпомогне Дирекция “Национален фонд” на Министерство на финансите за ефективното и ефикасното изпълнение на функциите й на Сертифициращ орган.

През първото тримесечие на 2012 г. беше закупено и доставено следното оборудване:

  - 3 бр. цифрови апарати (с карта памет и чанта към всеки от тях);

  - 1 бр. многофункционална машина тип факс;

  - 61 бр. работни столове;

  - 1 бр. машина за унищожаване на документи (шредер).

През месец юли 2012 г. във връзка с изпълнението на дейността на проекта беше закупено, доставено и инсталирано следното оборудване:

  - 14 бр. лазерни принтери;

  - 15 бр. преносими компютри;

  - 1 бр. цветно мултифункционално устройство (принтер/скенер/копир).

3. Продължи изпълнението на проект „Извършване на проверки "на място" от Сертифициращия орган по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество.“ (проект № 0082-СО-1.2)

В проекта се изпълняват следните дейности:

- Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани със средства от ИПП, в страната

- Извършване на проверки при бенефициенти във връзка със сертифициране на разходите по Двустранните програми за трансгранично сътрудничество, финансирани със средства от ИПП, в чужбина

През 2012 г. по дейност 1 на проекта са извършени 11 проверки при бенефициенти, а по дейност 2 са извършени 3 проверки.

4. В края на 2012 г. стартира изпълнението на проект "Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган"  (проект № 0112-СО-1.2)

Проектът има за цел да подобри работата на институцията, отговорна за процесите на сертификация на средствата по Оперативните програми/Програмите за трансгранично сътрудничество с оглед на успешното приключване на настоящия програмен период 2007 – 2013 г. и предстоящия програмен период 2014-2020.

Проектът предвижда закупуването на следното оборудване:

- 61 броя компютри и монитори

- 61 броя непрекъсваеми захранвания

- 13 броя сканиращи устройства

- 5 броя таблети

- 10 броя преносими портативни скенери

Мярка на подкрепа 3: Техническа помощ за Одитния орган

1. По тази мярка на подкрепа през 2012 г. стартира изпълнението на проект „Подпомагане изпълнението на функциите на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ (проект № 0097-ОО-1.3).

В проекта се изпълняват следните дейности:

- Подпомагане на Одитния орган при извършването на одитни ангажименти по СКФ - Предвиждат се разходи за командировки на одитори в страната и чужбина за извършването на проверки по проекти, които включват и транспортни разходи

- Ресурсна обезпеченост за управление на дейността на Одитния орган  по СКФ – Предвижда се да бъдат закупени 1 бр. сървър с необходимия за експлоатацията му софтуер, заедно с устройство за съхранение на данни (склад/хранилище за данни - "storage"), 8 бр. преносими сканиращи устройства (скенери) и 10 преносими компютъра (лаптопа), както и аплащане на абонамента за поддръжка на софтуерите Пентана и ACL за двугодишен период

През 2012 г. са извършени 193 проверки на място на бенефициенти по проекти по оперативните програми по дейност 1 на проекта. По дейност 2 са сключени договори № Д-34/13.11.2012 г.; № Д-35/14.11.2012 г.; № Д-36/14.11.2012 г.; № Д-37/14.11.2012 г., предстои доставка на техниката.

2. През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд“ (проект № 0098-ОО1.3).

В проекта се изпълняват следните дейности:

- Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на ИА "Одит на средствата от ЕС" - Предвиждат се участия в специализирани обучения, организирани от обучителни институции в страната и чужбина по теми, свързани с дейността на Одитния орган: управление и контрол на средствата от СКФ, одитна методология и добри практики, одит на информационни системи, международни одитни стандарти и обучения в следните хоризонтални сфери: обществени поръчки, финансово управление и контрол, нередности и измами. Планираните обучения и семинари ще доведат до повишаване квалификацията на служителите за осигуряване на по-добро качество на одиторската работа. Ще се организират и провеждат специализирани семинари, работни срещи за обсъждане на добри практики и обмяна на опит с цел повишаване на капацитета на Одитния орган и компетентностите на служителите. Придобиването на международни одиторски сертификати, насърчавано от ЕК, ще подобри качеството и ефективността на извършваните одитни ангажименти. Приоритет на Одитния орган е подобряването на координацията и сътрудничеството с ангажираните в процеса по управление и контрол на средствата от ЕС. Ефективен начин за постигане на тази цел са участия в срещи за обмяна на добри практики с Одитни органи на други страни членки на ЕС.

- Допълване на административния капацитет на Одитния орган чрез участие на външни лица при изпълнение на одитните ангажименти по програми, съфинансирани по Структурните и Кохезионния фонд – по тази дейност се предвижда привличане на външни лица, на които да се възложат отделни одиторски процедури при изпълнение на одитни ангажименти по СКФ. Ще се наемат външни лица, които ще вземат участие в одитните екипи при осъществяването на одити на операциите (проверки на проекти). Външните експерти ще бъдат канени при идентифициране на конкретни потребности на Одитния орган във връзка с функциите му по Структурните фондове и Кохезионния фонд.

През 2012 г. са проведени 15 обучения, в които са взели участие 78 служители на Одитиращия орган. Средната удоблетвореност от проведените обучения е 91%.

3. През 2012 г. се изпълни проект „Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз” (проект № 0101-ОО-1.3)

С изпълнението се осигуриха средства за изплащане на основни заплати, допълнителни възнаграждения, както и възнаграждения за платен годишен отпуск на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на ОО за изпълнение на дейности по СКФ, включително задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези възнаграждения.

4. През 2012 г. беше изпълнен проект „Осигуряване на средства за поддържане на професионален административен капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз“ (проект № 0108-ОО-1.3).

С изпълнението на дейност 1 се осигуриха средствата за изплащане на основни заплати, допълнителни възнаграждения, както и възнаграждения за платен годишен отпуск на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на ОО за изпълнение на дейности по СКФ, включително задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези възнаграждения.

С изпълнение на дейност 2 се осигуриха средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган за дейности по СКФ.

Възнагражденията на служителите се начисляват и изплащат за действително отработено време по СКФ.

Редът и сроковете на изплащане на възнагражденията в ИА ОСЕС са определени със заповед на изпълнителния директор №3-61/11.09.2012 г. Със заповед № З–64/11.09.2012г. са утвърдени и Вътрешни правила за управление на проект № 0108-ОО-1.3 „Осигуряване на средства за поддържане на професионален административен капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз” финансиран по ОПТП. Вътрешните правила регламентират организацията и реда за изпълнение, отчитане и контрол на дейностите по проекта.

Мярка на подкрепа 4: Техническа помощ за Управляващия орган на ОПТП

През 2012 г. УО на ОПТП в качеството си на бенефициент осъществява осем проекта.

1. Изпълнява се проект „По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0087-УО-1.4)  за периода 2011 г. – 2013 г. Целта е да се осигури по-нататъшна надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по ОПТП, същевременно е необходимо да се осигури административна и/или функционална независимост на УО на ОПТП и неговите бенефициенти, поради което искания за плащане и придружаващите ги отчетни документи по проекти на тези бенефициенти могат да бъдат проверявани и одобрявани от външен верификатор. След извършване на процедура за избор на външен изпълнител е сключен договор № 81/27.07.2012г. с „Грант Торнтон” ООД. През 2012г. са извършени 33 административни проверки на разходи по проекти на УО на ОПТП, 12 проверки на „място” по проекти на УО на ОПТП и 7 проверки “на място” по проекти на бенефициенти по ОПТП (без УО) (проверките са от името на УО).

2. През 2012 г. продължи изпълнението на проект: „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата” (проект № 0037-УО-1.4 ), който се реализира със следните основни дейности:

- Осигуряване на външна консултантска помощ за осъществяване на управлението и изпълнението на ОПТП.

През 2012 г. КОСПП е разгледала и одобрила общо 15 проектни предложения и/или изменения на проектни предложения по ОПТП.

На 13.12.2011 г. е сключен договор с Обединение „МС Консултинг” № МС- 154/ 13.12.2011 г. с предмет консултантски услуги за изпълнение на предмета на обществена поръчка „Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността в работата на УО на ОП ”Техническа помощ”.

На 20.02.2012 г. е сключен граждански договор за осигуряване на „технически сътрудник” в дирекция ОПТП, който да подпомага работата на УО.

На 09.05.2012 г. е одобрен „Функционален анализ на УО на ОПТП и анализ на документите, които регламентират структурата и функциите на УО”.

Във връзка с изпълнение на договор № МС-154/13.12.2011г. с „МС Консултинг” са извършени следните дейности през отчетния период:

- На 09.07.2012г. е изпратен план с предложения за оптимизиране структурата на УО на ОПТП и предварителна концепция за документална осигуреност на УО на ОПТП за ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение на програмата;

- На 09.07.2012г. е изпратен тримесечен доклад за напредък, както и актуализиран индикативен график на дейностите;

- На 19.07.2012г. е изпратена окончателна концепция за документална осигуреност на УО на ОПТП и окончателен план с предложения за оптимизиране на структурата на УО на ОПТП;

- На 24.07.2012г. е изпратено портфолио с проектни предложения;

- На 09.08.2012г. е изпратена предварителна концепция, вкл. план с предложения за оптимизиране на структурата на УО на ОПТП;

- На 19.09.2012г. е изпратен списък  с документи за разработване от изпълнителя;

- На 28.09.2012г. е изпратена окончателна концепция, вкл. план с предложения за оптимизиране структурата на УО на ОПТП.

- На 02.10.2012 г. е изпратено портфолио от проектни идеи;

- На 04.10.2012 г. е изпратен тримесечен доклад за напредък;

- На 17.10.2012 г. е изпратена фактура № 0000000002, за извършване на междинно плащане в размер на 20% по договор МС-154/13.12.2011 г., в размер на 24 000,00 лв., за изготвяне на концепция за оптимизиране структурата на УО и анализ на нуждите от обучение на служителите и нуждите от допълнителни кадри по проекта;

- На 18.10.2012 г. е изпратен окончателен вариант на разработени документи по списъка от УО на ОПТП;

- На 02.11.2012 г. са изпратени коригирани проектни предложения;

- На 12.11.2012 г. е изпратен окончателен доклад по договор МС-154/13.12.2011 г.;

На 20.06.2012 г. е сключен договор № ГД-156/ 20.06.2012 за извършване на предварителен контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства по Оперативна програма „Техническа помощ”.

- Организиране на работата и доброто функциониране на Комитета за наблюдение (КН) на ОПТП.

На 18.06.2012 г. се проведе десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТП.

На 28.11.2012 г. се проведе единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПТП.

- Ресурсна обезпеченост за подпомагане функциите на УО.

На 05.06.2012 г. е сключен договор № МС-54/ 05.06.2012 г. със „Стемо” ООД с предмет по обособена позиция III “Доставка на компютърна техника по проект 0037-УО-1.4 "Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата”. Във връзка с изпълнение на договора е доставена за целите на подпомагане и техническо обезпечаване на УО на ОПТП, следната техника:

- Мултифункционално устройство – Work Centre 5740 – 2 броя;

- Лазерен принтер – Xerox Phaser 3435DN – 7 броя;

- Лазерен принтер – Phaser 6500N – 1 брой;

- Цифров фотоапарат – Canon PowerShot SX220HS Grey, Canon HTC-100, Canon Soft Case DCC1500;

- Преносим компютър – Dell Latitude™ - 9 броя.

По дейността са закупени 17 бр. мобилни телефонни апарати модел “HTC Wildfire S”. Закупените телефонни апарати са за целите на подпомагане на УО на ОПТП.

3. В рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата” (проект № 0038-УО-1.4), 79 служители на УО на ОПТП вземат участие в 21 обучения, семинари и конференции.

На 23.11.2011 г. са сключени договори с Агенция „Стратегма ООД” и „Компания за международни конгреси ООД” за изпълнение на дейност 1 в частта за организиране на 4 семинара за служителите на УО; дейност 2 и дейност 3.

В изпълнение на тези договори бяха извършени следните обучения:

- Първо обучение за бенефициентите  на ОПТП (общини), 7-9 март 2012г., Парк -хотел " Санкт Петербург",  гр.Пловдив

- Второ обучение за бенефициентите  на ОПТП, 12-14 март 2012г., Спа Гранд Хотел " Абир", гр. Велинград

- Трето обучение за бенефициентите на ОПТП,19-21.03.2012г.; хотел „Калина Палас”, Трявна

- Четвърто обучение за бенефициентите на Оперативна програма „Техническа помощ” (общини), 20-22 юни 2012 г., хотел " Калина Палас", гр. Трявна

Изготвен е актуализиран документ „Наръчник на бенефициента по ОПТП”:

На 15 май 2012 г. изпълнителят представи за одобрение проект на окончателната първоначална версия на актуализирания Наръчник на бенефициента на ОПТП. УО даде насоки за финални корекции преди отпечатването му.

На 8 юни 2012 г. изпълнителят представи на УО на ОПТП окончателна първоначална версия на актуализиран Наръчник на бенефициента на ОПТП за одобрение.

Изпълнителят по договор МС-122/22.11.2011 г. започна прилагане на Методика за следене ефективността от прилагане на актуализирания наръчник и необходимостта от неговата промяна и е в процес на подготвяне на окончателните резултати.

На 20.11.2012 г. Изпълнителят представи за одобрение проект на окончателната втора версия на актуализирания Наръчник на бенефициента на ОПТП, която беше одобрена на същата дата. На 21.11.2012 г. беше направено публично представяне на окончателната втора вересия на актуализирания Наръчник на бенефициента по ОПТП с цел запознаване на ползвателите му с основните изменения.

4. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Подпомагане на дейността и допълнително засилване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” чрез финансиране на възнагражденията на служители в Управляващия орган, назначени по трудово правоотношение” (проект № 0049-УО-1.4).

Административният капацитет на УО на ОПТП е засилен чрез назначаването на 9 бр. сътрудници по управление на европейски проекти и програми. Допълнителните експерти са назначени на база Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с ПМС № 47 от 01.03.2004 г. като са спазени съответните вътрешни правила за назначаване на служители в администрацията на Министерския съвет. Финансирането на тази дейност, както и статутът на експертите са допълнително уредени с ПМС № 203/13.09.2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

5. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Осигуряване на подкрепа за управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" (ОПТП) при изпълнението на оценка, договориране, управление и контрол по отношение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове", финансирани по ОПТП” (проект № 0083-УО-1.4).

Изпълнението на дейност 1 от проекта „Обезпечаване на дейността на комисията и разходи за канцеларски услуги“ приключи през 2011 г. По дейност 2 от проекта, по отношение на планираното извършване на специализирани проверки „на място”, след приключване на строително-монтажните работи в седем общини, инфраструктурните експерти извършиха 9 специализирани проверки „на място” (втори етап). Извършени са две допълнителни ad hoc „проверки на място” от инфраструктурен експерт.

6. През 2012 г.продължи изпълнението на проект „Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0089-УО-1.4).

Сключен е договор номер МС-91/08.08.2012 г. с „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП“ ЕООД за извършване на средносрочна оценка. През месец август е предаден и одобрен встъпителен доклад от „ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП“ ЕООД. В края на 2012 г. е представен проект на окончателен доклад от извършената средносрочна оценка на ОПТП.

7. През 2012 г. беше изпълнен проект „Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" посредством финансиране на възнаграждения на служители, назначени по служебно правоотношение, изплащани през 2012 г.“ (проект № 0100-УО-1.4). В рамките на проекта се финансират възнагражденията на служителите на Управляващия орган на ОПТП за 2012 г. – в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения по Закона за държавния служител (включително допълнителните възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г.) и разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължими във връзка с тези заплати и възнаграждения, съгласно чл. 7, ал. 5 от ПМС № 67/2010 г.

8. През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Укрепване на административния капацитет на Управляващия орган на „Оперативна програма „Техническа помощ” посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.“ (проект № 0106-УО-1.4), който предвижда финансиране на брутните месечни заплати на служителите на УО на ОПТП за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г., в т.ч.:

- основните месечни заплати по Закона за държавния служител (вкл. възнагражденията, изплащани при ползване на платен годишен отпуск);

- разходите за задължителните социални и здравни осигурителни вноски, дължими във връзка с тези заплати.

Изпълнението на дейността по проекта следва да спомогне за ограничаване на текучеството на квалифициран персонал и да окаже цялостно положително влияние върху процеса на управление и изпълнение на програмата.

Мярка на подкрепа 5: Подкрепа на структурите, отговорни за изпълнението на Структурните фондове, по-специално на местно ниво чрез осигуряване на обучения и други мерки за укрепване на капацитета в съответствие с идентифицираните нужди

1. През 2012 г. приключи изпълнението на проект на ЦКЗ „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС” (проект №  0016-ЦКЗ-1.5).

В началото на 2012г. са извършени последните 37 обучения, като през м. януари са проведени 4 обучения, февруари 16, а през месец март – 17. В резултат на изпълнението на проекта са извършени 144 обучения, на които са обучени 3118 представители на Регионалните и местни власти. Степента на удовлетвореност на участниците от проведените обучения е 92.92%.

2. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво” (проект № 0044-ЦКЗ-1.5). Проектът има за цел посредством обучения по въпроси от хоризонтален характер да развие и подобри специфични компетенции и умения на служителите на управляващите органи (УО) и междинните звена (МЗ) по оперативните програми, съфинансирани със средства от СКФ на ЕС, както и на служителите на административните структури на централно ниво, ангажирани в изпълнението на Структурните фондове. Налице е забавяне в изпълнението на дейностите по проекта, поради трудности с възлагане на обществени поръчки. Бенефициентът предвижда възлагането на поръчките през 2013г.

3. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ” (проект № 0086-ЦКЗ-1.5). Основна цел на проекта е сформирането на експертно мобилно звено, което да подпомогне бенефициентите при изпълнение и управление на инфраструктурни проекти, финансирани от СКФ. Създаването на мобилно експертно звено, по модела на Инициативата JASPERS е сред мерките, които ще доведат до разрешаване на възникнали проблеми при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти. В тази връзка е необходимо предоставянето на краткосрочни технически, правни и икономически/финансови консултации на бенефициентите от страна на експертни мобилни екипи като част от звеното.  Сключен е договор № МС – 146/19.12.2012 г.  с избрания изпълнител „КОНСОРЦИУМ ЕР ЕС ЕМ – ИКАП“ на дейности 2 и 3.1 от одобрения проект.

Мярка на подкрепа 7: „Техническа помощ за структурите на централно ниво отговорни за координиране борбата с правонарушенията, засягащи интересите на ЕС” с бенефициент: дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)", в Министерството на вътрешните работи

През цялата 2012 г. се изпълнява проект „Повишаване на ефективността в работата на дирекция “Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС)” в МВР”. Проектът предвижда провеждане и участие в работни събития по СКФ с участието на служители от Дирекция "АФКОС", Регионални структури на МВР, контролните органи работещи по СКФ – ОО, ЦКЗ, СО, ОЛАФ и др.; Оказване на съдействие от Дирекция АФКОС за организиране и провеждане на проверки на място по СКФ, от ОЛАФ съгласно Регламент 2185/96 на територията на страната; Закупуване на техника и офис оборудване за техническо осигуряване работата на служителите в Дирекция АФКОС, работещи по СКФ; Създаване на интернет страница на дирекция АФКОС. Всички предвидени по проекта дейности са извършвани през 2012 г.

Мярка на подкрепа 8: „Техническа помощ за Агенцията по обществени поръчки”

На 17.12.2012 г. АОП подаде проектно предложение „Укрепване  капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства“ (проект № 0109-АОП-1.8), за финансирането му е сключен договор на 18.01.2013 г.

Мярка на подкрепа 9: „Техническа помощ за Държавната агенция за закрила на детето”

През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Подкрепа“ (проект № 0102-ДАЗД-1.8) с бенефициент ДАЗД.

Управлението на промяната от институционални грижи за деца към услуги, в общността, е комплексен процес, протичащ в няколко сфери и нива на взимане на решения. За постигането на поставените цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ (приета на 24.02.2010 г.) и предвидените проекти в Плана за действие (приет от МС на 24.11.2010 г.) за нейното изпълнение, е необходимо да бъде осигурена свързаност, допълняемост и взаимна обусловеност на инициативите и промените в съответните секторни политики. Проектите от Плана се финансират от СКФ на ЕС чрез кръстосано финансиране: ОПРЧР, ОПРР и ПРСР. Преки бенефициенти са и около 100 общини в България, които са част от инфраструктурните мерки по ОПРР и ПРСР.

Налице е и нужда от подобряване на взаимодействието между проектите в ежедневната работа, както по изпълнение на конкретните времеви рамки и ангажименти по проектите, така и за да се обезпечи всекидневната координация и комуникация между всички заинтересовани страни и участници в проектите, заложени в Плана. Тази подобрена координация следва да осигури непрекъснат мониторинг по ефективното изпълнение на Плана и да гарантира подаване на добра и навременна обратна връзка към междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация за обезпечаване вземането на ефективни, навременни и координирани решения по стратегическото управление на Плана за дейстивие.

Проектът цели да обезпечи:

- Подкрепа за междуведомствената работна група за вземане на съгласувани решения за използването на различните финансови инструменти за изпълнение на заложените дейности по Плана;

- Управленския и оперативен капацитет и ефективна координация на конкретните бенефициенти;

- Преодоляване на евентуални грешки в деинституционализацията;

- Намаляване риска от вземането на неправилни решения;

- Подпомагане на различни нива на всички участници, в Плана;

- Съхраняване и обезпечаване на информация и разпространението й до всички;

- Осигуряване на постоянна комуникация по всички канали;

- Подобряване и регулиране на стартирали дейности, нуждаещи се от развитие;

- Устойчивост и подобряване на резултатите.

- 3.1.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им

Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.

Ключов проблем за ефективното изпълнение на този приоритет през 2012 г., идентифициран текущо в процеса на верификация на разходите, както и при независимата оценка на ОПТП, е забавяне в изпълнението на дейностите съгласно първоначалните план-графици на одобрените проектни предложения. Той, от своя страна, е свързан причинно и се дължи на проблеми и закъснения при процедурите за избор на изпълнители. Организацията на тръжните процедури, които са ключов елемент в осъществяването на редица дейности по проектите, като правило поражда забавяне на реализирането им поради несъвместимост на изготвените план-графици с изискванията, произтичащи от регулацията на по-високо равнище, каквато съдържа Законът за обществените поръчки. Този проблем е свързан с необходимост от подобряване на дейностите по планиране и определяне на графиците за изпълнение на базата на изискванията, произтичащи от нормативните актове.

Като допълнителна превантивна мярка бе въведена необходимостта от одобрение от страна на УО на процедурите по възлагане на обществени поръчки преди стартирането им, когато те надвишават определен стойностен праг. В допълнение към законовото изискване УО на ОПТП осъществява самостоятелно предварителен контрол при поръчки с определена финансова стойност, които имат решаваща роля за успешното изпълнение на проекта.

Друга мярка за решаване на проблема е осигуряване на експертно или методическо подпомагане при планирането и организирането на процедурите по възлагане. УО на ОПТП приема като допустим разход и насърчава използването на компетентна експертна помощ във всяка обоснована от бенефициента и свързана с дейността и проекта му дейност, включително за осигуряване на законосъобразно изпълнение на дейностите, които ще възлага на външен изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.

- 3.2. Приоритетна ос 2

Същност - Допълнително разработване и подпомагане на функционирането на Унифицирана информационна система за управление и наблюдение.

- 3.2.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Информация за физическия напредък по приоритетната ос.

За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:

| Индикатори |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Oбщо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Брой организирани обучения | Постигнат резултат | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 44 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 80+ | NP | NP | NP | 130+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 44 | NA | NA | NA |
| 2. Брой обучени служители | Постигнат резултат | 100 (34 мъже, 66 жени) | 100 (34 мъже, 66 жени) | 193 (70 мъже, 123 жени) | 341 ( 107 мъже, 234 жени) | 345 ( 107 мъже, 238 жени) | 812( 216 мъже, 592 жени) | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 800+ | NP | NP | NP | 1 300+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 100 | 100 (34 мъже, 66 жени) | 100 (34 жени, 66 мъже) | 193 (70 мъже, 123 жени) | 341 ( 107 мъже, 234 жени) | 345 ( 107 мъже, 238 жени) | 812( 216 мъже, 592 жени) | NA | NA | NA |
| 3. Продължителност на периода, през който ИСУН не е използваема | Постигнат резултат | NI | 5,5 | 3 | 0 | 1.77 | 1.2 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 3 | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 7 | NI | 5,5 | 3 | 0 | 1.77 | 1.2 | NA | NA | NA |
| 4. Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците | Постигнат резултат | NI | NI | 95% | 85% | 85% | 87.98% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 75% | NP | NP | NP | 90% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 50% | NI | NI | 95% | 85% | 85% | 87.98% | NA | NA | NA |
| 5. Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН | Постигнат резултат | NI | 40% | 43% | 67% | 68.42% | 72% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 50% | NP | NP | NP | 75% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 30% | NI | 40% | 43% | 67% | 68.42% | 72% | NA | NA | NA |
| 6. Удовлетвореност на потребителите от услугите, осигурени от помощната система (Help Desk) | Постигнат резултат | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 50% | NP | NP | NP | 75% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | NI | NI | NI | NI | NA | NA | NA | NA | NA |

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични, Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската комисия.

Качествен анализ

- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.2.1) и друга информация, която е от значение.

- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените (когато е целесъобразно).

- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.

- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).

В рамките на втория приоритет на оперативната програма към края на 2012 г. има 8 одобрени проекта, 2 от които са приключили, а 1 е прекратен. Общата стойност на отпуснатата БФП по Приоритетна ос 2 е 11 191 335,06 лв. (€ 5 722 038,76).

През 2012 г. се наблюдава засилване на темпа на провеждане на обучения за потребителите на ИСУН. В рамките на годината са проведени 32 обучения, като обучените потребители на ИСУН са 441. Ефективността на обученията на базата на оценката на участниците е 87.97%. Удовлетвореността на участниците от извършените обучения е изключително висок и демонстрира необходимостта от провеждането им. Предстои одобрението на нов проект за обучение на потребителите на ИСУН.На база на проведени анкети на потребителите на ИСУН е отчетен Индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН от 68.42%. Наблюдава се спад на удовлетвореността спрямо предходната година.

Мярка на подкрепа 1: „Цялостна подкрепа за стартирането на ИСУН, функционирането, допълнителното разработване и адаптиране на софтуера”

1. През 2012 г. продължава изпълнението на проект „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН” (проект № 0081-ЦКЗ-2.1). Изпълнението на дейностите на проекта има за цел да гарантира непрекъсната работа и техническа поддръжка на ИСУН до приключване на настоящия програмен период, както и да осигури съответствието на системата, с промените в правилата за работа на СО, УО и МЗ.

По дейност 1 на проекта, в средата на 2012 г. е подготвена документация за стартиране на процедура за избор на изпълнител, който да изготви анализ за развитието на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в програмния период 2014-2020 г. Изработената от бенефициента документация е изпратена до Главния секретар на АМС с писмо № 02.21-132/06.06.2012 г. Процедурата за избор на изпълнител е стартирана с заповед ФС-162/24.08.2012 г. В следствие на проведената оценка на 13.12.2012 г. е сключен договор МС-142/13.12.2012 г. с избрания изпълнител „Географика“ ООД.

По дейност 2 на проекта е сключен Договор № 43/2012 г. за изготвяне на gap-assessment анализ за оценка сигурността на информационната среда на ИСУН с добрите практики за информационна сигурност. Подготвената оценка бе от изключително значение при оценка на създадената среда за работа на системата и осигуряване на непрекъсваемост на предлаганата услуга.

По дейност 3 на проекта, след проведена процедура за избор на изпълнител бе сключен договор № МС-94/13.08.2012 г. с „Информационно обслужване” АД.  В изпълнение на договора фирмата изпълнител представи встъпителен доклад съдържащ план-график за изпълнението на проекта.Извършени бяха дейности по Услуга 1 и Услуга 2 от цитирания договор. В рамките на Услуга 2 фирмата изпълнител извърши необходимите действия за поддържане на ИСУН. Фирмата изпълнител представи първи междинен отчет по Услуга 2. Съгласно предвидения план график по Услуга 1 беше разработена и приета нова функционалност – Модул Одит. През 2012 г. бяха извършени промени в интерфейса за връзка между счетоводната система САП на Министерството на финансите и ИСУН. В изпълнение на проекта бяха разработени и други подобрения на системата, като възможност промяна на одобреното финансиране по проект, възможност за изравняване и др. Всички изброени функционалности подобряват работата на потребителите на системата и осигуряват надеждността на информацията за оперативните програми и увеличават удовлетвореността на потребителите.

2. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска Информационна Система (ГИС)” (проект № 0090-ЦКЗ-2.1). Целта на проекта е подобряване качеството на вземаните решения по управление и наблюдение на средствата от ЕС и наличната информация за изпълняваните проекти в ИСУН, чрез разработване и прилагане на специализирана Географска Информационна Система, интегрирана в съществуващата и функционираща  ИСУН.

Изпълнението на проекта ще повлияе положително на цялата система за управление средствата от ЕС. След изпълнението на проекта служителите на ЦКЗ, отговорни за програмирането на следващия програмен период, ще разполагат с инструмент, който ще им позволи по-лесното изготвяне на необходимите анализи и обработка на данни. Разработената система ще може да бъде използвана и през следващия програмен период за подпомагане мониторинга, контрола и програмирането на средствата от ЕС. Разработената система ще бъде използвана и през следващия програмен период, като ще бъдат използвани данните от информационната система за периода 2014-2020 г. Обявена е процедура за избор на външен изпълнител на дейностите по проекта с краен срок на подаване на оферти 02.04.2013г.

Мярка на подкрепа 2: Постоянна подкрепа и обучение за потребителите на ИСУН

Продължава изпълнението на проект „Постоянна подкрепа и обучение на настоящи и бъдещи потребители на ИСУН” (проект № 0040-ЦКЗ-2.2).

Проектът има за цел да надгради резултатите, постигнати от изпълнението на проект „Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН”, като продължи да отговаря на променящите се и нововъзникващи нужди на служителите, работещи със системата. За целта се предвижда изграждането на подходящо оборудван и обзаведен кабинет за провеждане на обученията в сградата на Министерския съвет. Той се използва за редовното провеждане на обучения и семинари, които отразяват динамичните промени на ИСУН, свързани с изграждането на нови модули и въвеждането в експлоатация на нови функционалности във вече съществуващите модули. Проектното предложение осигурява обучение на нови и актуални ползватели на системата. Едновременно с това изнесените обучения и семинари ще създадат условия за обмяна на опит между потребители на системата от различните администрации, ангажирани в управлението на СКФ на ЕС в България. В допълнение ще се провеждат и обучения на бенефициентите по оперативните програми за работа с релевантните модули на системата. Нает е сътрудник по управление на европейски проекти, който изготвя цялостен анализ на нуждите от обучения, сформира групите за провеждане на отделните обучения и осъществява пълен мониторинг на провеждането им.

За създаването на кабинет за провеждане на обучение на потребителите на ИСУН е извършен ремонт и реконструкция на помещение в сградата на Министерския съвет. Помещението е приведено във вид, който позволява обособяването на 10 учебни места и оборудването им с компютърна техника. Работата е извършена в рамките на обществена поръчка, проведена от администрацията на Министерския съвет.

В изпълнение на Дейност 1 са закупени 11 броя бюра и 11 стола, с които е оборудван кабинетът за обучения, намиращ се на етаж 2 в сградата на ул. Сердика 6-8 и  е сключен договор за доставка на техника № МС-97/13.08.2012 г., по който са закупени 11 броя стационарна компютърна конфигурация, 1 брой прожекционен апарат, 1 брой прожекционен екран, 1 брой мултифункционално печатащо и копирно устройство за оборудване на кабинета за обучения.

През 2012 г. са проведени 32 обучения, в рамките на които са обучени 441 потребители на ИСУН. Ефективността на обученията на базата на оценката на участниците е 87.97%.

Мярка на подкрепа 3: Създаване на помощна система (Help Desk) за ИСУН

През 2012 г. се изпълнява проект „Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН” (проект № 0092-ЦКЗ-2.3). Дейностите на проекта са:

- Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk) – цели се разработка на процедури, които да определят логическата структура и комуникационните канали между различните нива на поддръжка, да дефинират и начина на обработване на заявки за обслужване, да посочат процеса по реализиране на промените, както и всички роли, задължения и отговорности на служителите изпълняващи тези дейности. Сключен е договор с изпълнителя „Сервис Центрикс“  ООД – МС-129 / 12.11.2012 г. Стартирало е реалното изпълнение на дейността по договора съобразно поставените цели, заложени в проекта.

- Предоставяне на помощ за потребителите на ИСУН – организиране на  HelpDesk звеното, чрез което ще предостави бизнес поддръжка на ползвателите на ИСУН, свързана с ежедневното използване на информационната система. То ще изпълнява функциите на единствена точка за контакт между ползвателите и съответните експерти, обслужващи ИСУН, от момента на подаване на заявка за обслужване до приключването им. За изпълнение на тези си функции центърът ще има тристепенна структура, като в рамките на тази дейност Изпълнителят ще изгради първите две нива.

За изпълнение на дейностите Изпълнителят ще:

- организира Help Desk център следвайки изцяло разписаните в Дейност 1 процеси и процедури, както и процедурите за информационна сигурност на ИСУН.

- приема съобщения за грешки в системата ИСУН, ще участва в техния предварителен анализ, приоритизация, обобщаване и ескалация.

- се грижи за регистриране на заявките за обслужване, тяхното проследяване, обновяване на състоянието им в съответната софтуерна система, до тяхното окончателно разрешаване.

- ескалира до съответните по-високи нива според дефинираните информационни канали при постъпване на заявки изискващи по-високо ниво на компетентност, като ще координира целия процес до получаване на задоволителен отговор или конкретно решение на проблема.

- осъществява обратна връзка с потребителите на ИСУН.

Изготвено е техническо задание и документация, които са преминали предварителен контрол от УО на ОПТП. Предстои обявяване на поръчката след преминаване на предварителен контрол от отдел „Обществени поръчки“ в АМС.

Мярка на подкрепа 4: Осигуряване на хардуер за нуждите на ИСУН

През 2012 г. продължава изпълнението на проект „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН” (проект № 0047-ЦКЗ-2.4). Проектът предвижда закупуване и доставка на техническо и комуникационно оборудване и софтуер за ИСУН със следните компоненти: закупуване и доставка на техническо и комуникационно оборудване и софтуер, предоставяне на гаранционна техническа поддръжка на софтуера и хардуера за периода на изпълнение на проекта, закупуване и доставка на технически модули и софтуер за ИСУН; осигуряване на интернет свързаност за ИСУН. Оборудването и софтуерът бяха инсталирани и конфигурирани в наличното основно сървърно помещение и резервния дейта център (disaster recovery center).

През 2011 г. е избран изпълнител за доставка на хардуерното оборудване, с който е сключен договор. В изпълнение на договора е доставено цялото необходимо оборудване и е инсталиран системен и приложен софтуер, според изискванията. Техниката и софтуерът са доставени, инсталирани и конфигурирани в предвидените за целта сървърно помещение в АМС и disaster recovery center, разположен на територията на Областна администрация Пловдив. ИСУН е успешно преместен от МФ в  АМС.

Сключени са договори с двама независими доставчици за доставка на интернет свързаност за целите на ИСУН. През 2012 г. се отчитат разходите по горепосочените договори.

През 2012 г., вследствие на изменение на проекта е добавена поддейност към дейност 1 „Закупуване и доставка на технически модули и софтуер за ИСУН“. След обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Закупуване и доставка на технически модули и софтуер за Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България”, е избран изпълнител и е сключен договор, по който стартира реалното изпълнение на дейността.

- 3.2.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им

Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.

По приоритетна ос две не са идентифицирани съществени проблеми, свързани с изпълнението й.

- 3.3. Приоритетна ос 3

Същност - Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация.

- 3.3.1. Постигане на целите и анализ на напредъка

Информация за физическия напредък по приоритетната ос.

За всеки количествено измерим индикатор и по-конкретно за ключовите индикатори:

| Индикатори |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Oбщо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритетна ос 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.) | Постигнат резултат | 12 | 16 | 16 | 28 | 144 | 144 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 30+ | NP | NP | NP | 65+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 10 | 12 | 16 | 16 | 28 | 144 | 144 | NA | NA | NA |
| 2. Степен на удовлетвореност на целевите групи от публикациите | Постигнат резултат | 49% | 94% | NI | NI | 78.55% | 78.55% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 70% | NP | NP | NP | 85% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 45% | 49% | 94% | NI | NI | 78.55% | 78.55% | NA | NA | NA |
| 3. Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, пресконференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове | Постигнат резултат | 23 | 24 | 27 | 38 | 68 | 76 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 55+ | NP | NP | NP | 90+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 20 | 23 | 24 | 27 | 38 | 68 | 76 | NA | NA | NA |
| 4. Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании. | Постигнат резултат | 58% | 97% | NI | 79% | 73.71% | 75% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 65% | NP | NP | NP | 85% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 42% | 58% | 97% | NI | 79% | 73.71% | 75% | NA | NA | NA |
| 5. Създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра | Постигнат резултат | 0% | 0% | 0% | NI | 28.57% | 100% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 100% | NP | NP | NP | 100% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | 0% | 0% | 0% | NI | 28.57% | 100% | NA | NA | NA |
| 6. Степен на удовлетвореност сред потребителите на услугите на информационните центрове | Постигнат резултат | NI | NI | NI | NI | NI | 97% | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 60% | NP | NP | NP | 80% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0% | NI | NI | NI | NI | NA | 97% | NA | NA | NA |
| 7. Процент (%) на гражданите, които са информирани за кохезионната политика на ЕС и СКФ | Постигнат резултат | 52,4% | 57,3% | 65% | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 55% | NP | NP | NP | 70% | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 45% | 52,4% | 57,3% | 65% | NI | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8. Среден брой осъществени връзки с уеб-сайта за месец | Постигнат резултат | 114 339 | NI | NI | 51 910 | 129312 | 129312 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | 60 000 | NP | NP | NP | 100 000+ | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 30 000 | 114 339 | 246 684 | NI | 86 542 | 129312 | 129312 | NA | NA | NA |
| 9. Адаптиран модел HERMIN за оценка на въздействието на финансирането от ЕС върху макроикономическата ситуация в България | Постигнат резултат | 0 | 0 | 0 | NI | 1 | 1 | NI | NI | NI | NI |
|  | Цел | NP | NP | Методология за адаптиране | NP | NP | NP | Функциониращ модел HERMIN | NP | NP | NP |
|  | Базова стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | 1 | 1 | NA | NA | NA |

Всички индикатори следва да бъдат представени по признак пол, където е възможно. Ако цифрите (данните) все още не са налични, Управляващият орган следва да информира в доклада кога данните ще са налични и кога ще бъдат представени на Европейската комисия.

Качествен анализ

- Анализ на постигнатите резултати, въз основа на финансовата информация (точка 2.1.2) и физическите индикатори (т.3.3.1) и друга информация, която е от значение.

- Демонстриране на ефектите от насърчаването на равните възможности на мъжете и жените (когато е целесъобразно).

- Анализ на усвояването на фондовете в съответствие с член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1083/2006. За програмите, финансирани по ЕСФ: изискващата се в член 10 от Регламент (ЕО) №1081/2006 информация.

- Списък на незавършените операции и график за приключването им (само в окончателния доклад).

В рамките на трети приоритет на оперативната програма към края на 2012 г. има 41 одобрени проекта, 7 от които са приключили. Общата стойност на отпуснатата БФП по Приоритетна ос 3 е 29 444 386,15 лв. (€ 15 054 675,59).

Данните за напредъка по тази приоритетна ос се основават на проектите, изпълнявани през отчетната година, представени по мерки на подкрепа.

Мярка на подкрепа 3.1 Подпомагане на публичните информационни кампании за европейската кохезионна политика:

1. Продължава изпълнението на проект. „Укрепване на капацитета за прилагане на мерките по информация и публичност” (проект № 0035-ЦИО-3.1).

Проектът предвижда укрепване на капацитета на основните участници в процеса на комуникация на Структурните инструменти на Европейския съюз в България. Планирани са обучения в страната и чужбина за участниците в Националната мрежа на служителите по информация и публичност на Оперативните програми, за служители в пресцентровете на министерствата, участващи в процеса на изпълнение на Оперативните програми, както и за представители на медиите, отразяващи този ресор. Освен обучения, ще бъдат организирани и редовни и изнесени заседания на Националната мрежа и ще бъде предвидено регулярното участие на нейните членове в заседанията на мрежите, организирани от Европейската комисия - ИНФОРМ към Генерална дирекция „Регионална политика” и ИНИО към Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности ”.

В допълнение към подкрепата за Националната мрежа, в рамките на проекта ще бъде разработен координационен механизъм на дейностите по информация и публичност, прилагани от институциите, участващи в управлението на СКФ в България.

В рамките на проекта е изготвен анализ на нуждите от обучение на представителите на Националната мрежа, в който са очертани проблемните области и потребностите на участващите в работната група.

На база на този анализ е изработена концепция за провеждане на обученията за представители на мрежата от служителите по информиране и публичност на оперативните програми, както и на служителите на пресцентровете на министерства, в които има оперативни програми. Изработена е и концепция за провеждане на обучения на журналистите.

На 14.06.2012 г. е сключен договор за изработване на Наръчник за прилагане на механизъм за координация на дейностите по информация и публичност, изпълнявани от институциите, участващи в управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България, който е изготвен през трето тримесечие на 2012 г.

2. През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ” (проект № 0041-ЦИО-3.1).

Предмет на проекта е осигуряването на системни и обективни мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка (КС на НСРР) и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ” (КП на ОПТП), съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006.

Проектът има за цел да гарантира системното проследяване на ефективността и ефикасността на изпълнението на мерките по информация и публичност, заложени в КП на ОПТП и КС на НСРР и по-конкретно за повишаване информираността относно ОПТП и средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз (СКФ на ЕС), както и осигуряване на прозрачност и откритост при изпълнението на политиката за сближаване на ЕС в България.

На 04.09.2012 г. е подписан договор между Възложителя – Администрацията на Министерския съвет и Изпълнителя – „ЕСТАТ“ ООД за предоставяне на консултантски услуги за изпълнение на предмета на обществената поръчка „Извършване на медиен мониторинг и контент анализи".

Подготовката на Дейност 2 стартира на 01.09.2012 г, като е в процес на изготвяне на тръжната документация за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Проведена е процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки за извършването на оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 г. - 2012г., в изпълнение на част от Дейност 2 „Оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка“.

3. През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.“ (проект № 0103-ЦИО-3.1).

В рамките на проекта ще се осигури:

- Публичност и информираност за резултатите от прилагането на Кохезионната политика на ЕС в България и изпълнението на оперативните програми през програмен период 2007-2013 г.

- Популяризиране на подготовката и възможностите за следващия програмен период 2014-2020 г.

Дейностите на проекта са:

Дейност 1. Популяризиране на добри практики, осъществени със средствата от СКФ на ЕС в България през програмен период 2007-2013 г.

Поддейност 1. Изготвяне и разпространение на печатни материали, популяризиращи добрите практики и проекти, осъществени със средствата на СКФ на ЕС в България

Поддейност 2. Създаване и излъчване на ТВ формати за популяризиране на СКФ на ЕС

Поддейност 3. Създаване на концепция за популяризиране и поддържане на съдържание за СКФ в новите медии - медии с генериране на потребителско съдържание (социални мрежи).

Поддейност 4. Организиране и участие в изложения, панаири и др. и конкурс за най-добър проект.

Дейност 2. Популяризиране на подготовката и възможностите, които ще предоставя програмен период 2014-2020 г.

Поддейност 1. Организиране и провеждане на национален конкурс за общо лого за всички оператини програми за програмен период 2014-2020 г.

Поддейност 2. Организиране и провеждане на регионални срещи за популяризиране на новата рамка за България през следващия програмен период

Поддейност 3. Изготвяне и разпространение на печатни и рекламни материали във връзка с подготовката и възможностите през новия програмен период 2014-2020 г.

Поддейност 4. Организиране и провеждане на конкурс за детска рисунка „Как бих искал/искам ЕС да промени моя град“

Мярка на подкрепа 3.2 Осигуряване на подходяща статистическа информация, данни и анализи на въздействието през текущия и през следващия програмен период:

1. През месец декември 2010 г. е одобрен проект „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България” (проект № 0036-ЦКЗ-3.2), чието изпълнение приключва през 2012 г.

Общата цел на проекта е осигуряване на оптимално програмно развитие на България до 2020 г. Проектът е от ключово значение за развитието на България в следващите десет години. Той подпомага директно изготвянето на Национална програма за развитие: България 2020, която, съгласно утвърдената Обща концепция за програмиране на развитието на Република България, „обслужва и началната фаза на разработването на национален програмен документ по политиката за сближаване за периода 2014-2020 г. Специфичните цели на проекта са да предостави серия от професионални експертни анализи и оценки с оглед изследване на настоящата икономическа ситуация в България и да допринесе за информирано определяне на стратегическите приоритети в България за периода с десетгодишен хоризонт, като даде възможност за съгласуваност със стратегията Европа 2020. Проектът предвижда изпълнението на три основни дейности: аналитично подпомагане на изготвянето на НПР, Стратегически оценки и Дейности за информация и публичност. Той предоставя експертиза при определяне на ключови сектори с потенциал, предлага мерки за въздействие върху слаби сектори и оценява възможностите пред българската икономика. Ще бъде осигурена и гледна точка върху макроикономиката в България в сравнение с други държави-членки на ЕС. Проектът ще предложи и модел за остойностяване на ефекта от НПР, ще подпомогне бюджетното й планиране и контрола по изпълнението и отчитането й. Проектът включва и осигуряване на необходимите независими оценки, което в допълнение би подпомогнало подготовката за новия програмен период по Кохезионната политика, давайки яснота за картината на национално ниво в следващите години и областите, в които ще бъде необходима ресурсна и конкретно финансова интервенция.

Успешно приключени са двата договора, възложени чрез обществена поръчка по проекта:

- договор № МС-5/10.01.2012 г. „Аналитично подпомагане на изготвянето на Националната програма за развитие и стратегически оценки” с изпълнител „Бизнес енд Стратеджис ин Юръп” АД: работата е извършена качествено и в срок, приета с констативен протокол от 15.08.2012

- договор № МС-156/20.12.2011 „Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020” с изпълнител „Гео Адвайзърс” ДЗЗД: работата е извършена качествено и в срок, приета с констативен протокол от 30.08.2012

2. През 2012 г. продължи да се изпълнява проект „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (проект № 0045-ЦИО-3.2).

Целта на проекта е да се увеличи осведомеността и разбирането в обществото относно ефективното и ефикасно използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) в България чрез постоянната поддръжка и развитие на единния портал. Постоянното актуализиране на пълната информация предоставя по-големи възможности на крайните потребители да намират на едно място цялата информация за процеса по управление на еврофондовете и за условията за кандидатстване по различните програми. За постигането на това е необходимо да се повиши информираността на гражданите и бизнеса за наличието на такъв единен портал.

През 2012 г. по договор № МС-98/13.08.2012 г. е доставен сървър, който в изпълнение на договор № Гд-234/22.10.2012 г. е инсталиран и са извършени всички необходими действия за хостването на уебсайта eufunds.bg на него.

Успешно е изпълнен Договор № МС-79/24.07.2012 г. за развитието на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg. В изпълнение на договора е създадена единна информационна среда, позволяваща ефективен обмен на информация между Областните информационни центрове, Централния информационен и координационен офис и Централния информационен офис. Изградена е и е позиционирана интерактивна административна карта на България с 28 областни центрове, която показва контактни данни, хиперлинк към страница с подробна информация за съответния ОИЦ, администрация на новини и информация. Изградена е система за управление на банери. Усъвършенствани са шаблоните за създаване на анкети и онлайн гласуване. Създаден е секция Social Media Newsroom. Усъвършенствани са инструментите за администриране на портала.

Доставен е сървър по Договор № МС-98/13.08.2012 г. В изпълнение на Договор № Гд-234/22.10.2012 г. е инсталиран сървър, доставен по Договор № МС-98/13.08.2012 г. Извършени са всички необходими действия за хостването на уебсайта eufunds.bg на сървъра.

3. През 2012 г. е одобрен проект „Документален фонд на оперативните програми”.

Дейностите на проекта включват:

- Предварително проучване и подготовка за създаване на фонда - Дейност 1 на практика прави възможно реализирането по ефикасен, икономичен и качествен начин реализирането на Дейност 2 на проекта. Тя включва провеждането на проучвание, анализ и подготовката на различните видове документи (проучване на обема документация, поджежащ на архивиране, приоритизирането на документите, приоритизирането на дигитализацията им, изготвяне на техническо задание и документация за възлагане по реда на ЗОП) и ще дефинира както точния обхват на услугата, така и обемът на документацията, който ще бъде архивиран в рамките на бюджета на Дейност 2 на проектното предложение.

- Създаване и поддържане на груповия архивен фонд - В изпълнение на Дейност 2 ще бъде избран външен изпълнител, който ще осигури комплексна услуга, включваща:

- Осигуряване на помещение за физическо съхранение на документите, което да отговаря на изискванията, заложени в действащите нормативни актове и добри практики (в това число поддържане на определено ниво на влажност, запрашаване, температура, периодична деинсектизация и дератизиране и.т.н.)

- Изготвяне на правила и наръчници за функционирането на груповия архивен фонд ;

- Изготвяне на осем Междуинституционални споразумения за изграждането, използването и поддържането на груповия архивен фонд между Министъра по управление на средствата от ЕС и всеки един от Управляващ орган (без ОПТП), Сертифициращия орган и Одитиращия орган.

- Обучение на служителите на УО/МЗ и ОО/НФ за работа със създадения групов архивен фонд

- Подготовка на документите за архивиране (всички предархивни подготвителни действия)

- Пренасяне на документите от администрациите на УО/МЗ и ОО/НФ до груповия архивен фонд

- Осигуряване на периодичен достъп до предадените документи както за нуждите на УО/МЗ и ОО/НФ, така и за нуждите на проверки и одити

- Дигитализация на част или всички документи

- Дигитализация на описите и разработването, внеряването и поддръжката на специализиран софтуер, който да позволява поддържането на топографски указател, електронни инвентарни описи, класификационна схема и номенклатура и др., както и търсенето на определено.

Мярка на подкрепа 3.3 Изграждане и функциониране на национална мрежа от 28 регионални информационни центрове за кохезионната политика в България.

През 2012 г. продължи изпълнението на сключените договори по процедура „Изграждане и функциониране на национална мрежа от 28 регионални информационни центрове за кохезионната политика в България”

Конкретни бенефициенти по процедурата са общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в България. Допустими партньори са организациите, приемни структури на офиси от информационната мрежа „Европа директно”, други общини на територията на съответната област, областната администрация на съответната област и други неправителствени организации с минимум 2 години опит в предоставянето на информация за европейските политики.

По тази процедура през 2012 г. всички областни информационни центрове приключиха процедурите за наемане на персонал, строително-монтажните дейности, процедурите за обзавеждане и оборудване (с изключение на ОИЦ-Силистра където има значително забавяне в провеждането на процедурите, но общината е предоставила обзавеждане и оборудване за обезпечаване на нормалния работен процес на офиса).

Достигнатата стойност на индикатора „създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра” е 100%. Проведени са 718 информационни събития, на които участие са взели 23 499 лица. Постъпилите запитвания в областните информационни центрове през 2012 г. са 9 746 броя.

Основните информационни услуги, които се предоставят от областните информационни центрове са: осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; разпространение на информация и документи по открити процедури по оперативните програми; информация за добри практики; разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, управляващите органи, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ.

През 2012 г. продължи изпълнението на проект „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси” с бенефициент Централният информационен офис (Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС)

В изпълнение на дейностите по проекта е създаден Централен информационен и координационен офис (ЦИКО), чиято основна функция е да осигурява постоянна подкрепа за работата на мрежата от областни информационни центрове, в т.ч.: централизирано закупуване на офис техника и предоставянето й за ползване на областните информационни центрове (през 2012 г. изпълнението на тази дейност приключи и във всички областни центрове се извърши доставка на закупената техника); изграждане и функциониране на „call center”, обслужващ мрежата от информационни центрове и неговата поддръжка (през календарната година нямаше реално изпълнение на дейността поради проблеми с обявяването на обществената поръчка); провеждане на обучения за служителите на информационните центрове и участие в учебни посещения с цел обмяна на опит (дейността се изпълнява през цялата година); провеждане на координационни срещи на ръководителите на информационните центрове (дейността се изпълнява през цялата година).

- 3.3.2. Идентифицирани съществени проблеми и предприети мерки за решаването им

Информация за значими проблеми, срещани при изпълнението на приоритетната ос, включително, когато е целесъобразно, резюме на сериозните проблеми, идентифицирани в рамките на процедурата по член 62, параграф 1, буква (г) (i) от Регламент (ЕО) № 1083/2006, както и всички мерки, предприети от Управляващия орган или Комитета за наблюдение за тяхното решаване.

По приоритетна ос три не са идентифицирани съществени проблеми, свързани с изпълнението й.

- 4. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕСФ: СЪОТВЕТСТВИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

Не се прилага за ОПТП.

- 5. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/ КОХЕЗИОНЕН ФОНД: ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Не се прилага за ОПТП.

- 5а. ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЕФРР/КФ: ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ С ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ, РАВЕН ИЛИ ПО-ВИСОК ОТ 25 МИЛИОНА ЕВРО И РАВЕН ИЛИ ПО-НИСЪК ОТ 50 МИЛИОНА ЕВРО (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Не се прилага за ОПТП.

- 6. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Цялата оперативна програма е техническа помощ.

- 7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Информация в съответствие с чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1828/2006, включително относно постигнатите резултати, примери за добра практика и важни събития.

През 2012 г. продължава изпълнението на Комуникационния план на ОПТП и неговите специфични цели: да подкрепя функциониращите информационни мрежи на централно и местно ниво; да способства за постигането на целите на Комуникационната стратегия на НСРР и да комуникира основните цели, мерки и дейности на ОПТП. Поради специфичния характер на ОПТП целите и приоритетите на Комуникационния план на ОПТП попадат в обхвата на приоритетна ос три от оперативната програма, насочена към популяризирането на европейската кохезионна политика в България. В тази връзка Комуникационният план се изпълнява с подкрепата на Централния информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България в качеството му на ключов бенефициент по приоритетна ос три.

В процеса на реализиране целите на Комуникационния план са изпълнени изискванията на Регламент № 1828/2006 г. и е осъществен напредък по всички комуникационни инструменти, представен в детайли по-долу.

Единният информационен портал - www.eufunds.bg

През 2012 г. продължи регулярната актуализация на информацията в Единния информационен портал www.eufunds.bg.

- Създадени са самостоятелни подстраници в българската и английската версия на всеки Областен информационен център, в които редовно се публикува информация, бюлетини и снимки от дейността им.

- Закупен е самостоятелен сървър, на който e хостван портала.

- Създадена е единна информационна среда, позволяваща ефективен обмен на информация между Областните информационни центрове, Централния информационен и координационен офис и Централния информационен офис в реално време.

- Изградена е и е позиционирана интерактивна административна карта на България с 28 областни центрове, която показва контактни данни, хиперлинк към страницата с подробна информация за съответния ОИЦ, администрация на новини и информация.

- Изградена е система за управление на банери.

- Усъвършенствани са шаблоните за създаване на анкети и онлайн гласуване.

- Създадена е секция Social Media Newsroom.

- Усъвършенствани са инструментите за администриране на портала.

- Във връзка с новия програмен период е създадена и редовно се актуализира специална подстраница „Нов програмен период 2014-2020“ в рубриката „Актуална информация“.

- Извършвани са преводи на част от публикуваните документи.

- През изминалата година редовно бяха актуализирани профилите на Eufunds.bg в социалните мрежи facebook, twitter и You Tube.

Секция на ОПТП на www.eufunds.bg

През 2012 г. секцията на „Оперативна програма „Техническа помощ” на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България е регулярно обновявана.

- Регулярно е публикувана актуална информация, касаеща ОПТП, новосъздадени, изменени и/или допълнени документи за управлението и изпълнението на ОПТП, както и на други документи, свързани с ОПТП.

- Воден е регистър на публикациите – публикувани са над 45 документа.

- Създадени са две нови папки, в които е публикувана информация за Годишните доклади и оценките, както и за социологическите проучвания по ОПТП

Секцията на ОПТП в Единния информационен портал е основен източник на информация за ОПТП, поради липсата на интернет страница. Непрекъснатата актуализация е от основно значение за навременното предоставяне на информация за бенефициентите и широката общественост относно новини, промени в документите за управлението и изпълнението на програмата, информационни материали, актуални снимки, свързани с ОПТП и реализираните проекти.

Указания за прилагане на мерките за информация и публичност по ОПТП

В рамките на проектите, финансирани по ОПТП, всеки бенефициент реализира конкретни мерки за информация и публичност на проекта, съгласно Вариант 2 на „Указания за прилагане на мерки за информиране и публичност по Оперативна програма “Техническа помощ” и примерните образци на информационни и рекламни материали, които целят да подпомогнат бенефициентите при изпълнение на мерките за информация и публичност и да уеднаквят интерпретирането на принципите заложени в указанията.

В съответствие с указанията на УО на ОПТП през 2012 г. бенефициентите прилагат разнообразни комбинации от мерки за осигуряване на информираност и публичност относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проектите. За обучения, семинари и мероприятия от публичен характер, организирани от бенефициентите, се подготвят материали, съобразени с цялостната визия на ОПТП. Всички изготвени презентации и информационни пакети се разработват съгласно единната графична визия на ОПТП.

Информационна мрежа на централно ниво - Междуведомствена работна група на служителите по информация и публичност на оперативните програми.

Във връзка с координацията на изпълнението на Комуникационните планове на Оперативните програми, през 2012 г. продължава да функционира постоянната  междуведомствена работна група на служителите по информация и публичност на Управляващите органи, създадена със Заповед № Р-136/28.07.2010 г. на министъра по управление на средствата от Европейския съюз. Тя играе важна роля за установяването на добра комуникация и координация на всички планирани комуникационни дейности, както и за избягване припокриването и дублирането между тях. В мрежата се обменят добри практики, споделя се опит и се идентифицират инструменти за увеличаване на осведомеността и подобряване прозрачността на усвояването на средствата от Европейския съюз.

През 2012 г. са проведени общо 4 заседания на междуведомствената работна група:

На тях е обсъждан Наръчникът за прилагане на механизъм за координация на дейностите по информация и публичност, изпълнявани от институциите, участващи в управлението на СКФ на ЕС в България; Взаимодействие с Областните информационни центрове; Раздел „Координация на мерките по информация и публичност“ от Закона за управление на средствата от ЕС и  разработване на Национална комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. и изложението „Европа за нас”, в което участие взеха всички Оперативни програми. Междувременно, по електронна поща се извършва регулярен обмен на информация, свързана с предстоящи дейности, събития и обществени поръчки в изпълнение на Комуникационните планове на Оперативните програми.

Информационна мрежа на местно ниво

През 2012 г. бе развита мрежата от 28 информационни офиса – Централен информационен и комуникационен офис и 27 областни информационни центрове. Централният информационен и координационен офис координира и методически подпомага мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната. В резултат, към края на изминалата година 10 727 посетители са потърсили информация в Центровете, регистрирани са 10 001 запитвания в мрежата; организирани са 919  информационни събития с 26 381 участници и са направени 5 953 публикации в медиите.

Централният информационен и координационен офис провежда регулярно обучения за служителите на Областните информационни центове: през 2012 година  са проведени 8 специализирани обучения, 2 координационни срещи, 5 учебни посещения за обмяна на опит, от които 1 учебно посещение за управителите на ОИЦ в Брюксел, 1 посещение по време на изложението „Отворени врати“ в Брюксел, 2 групи от експерти от ОИЦ посетиха Латвия и се запознаха с работата на техните информационни центрове и 1 група посети Полша за обмяна на опит с полската мрежа от информационни центрове. По време на учебното посещение в Брюксел бяха организирани посещения в различни институции на Европейския съюз, срещи с представители на Генерални дирекции „Комуникация“, „Регионална и урбанистична политика“ и „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия, с български депутати в Европейския парламент, както и с представители на Комитета на регионите.

Централен информационен и координационен офис (ЦИКО)

През 2012 г. продължи работата на Централният информационен и координационен офис (ЦИКО), който координира работата на Областните информационни центрове (ОИЦ). В рамките на годината ЦИКО организира и проведе обучения за служителите на ОИЦ по общо 8 теми. Всичките те бяха пряко свързани с работата на центровете, както по отношение на практическите умения, така и за доразвиване на познанията на експертите за оперативните програми и техните възможности за осигуряване на финансиране на проектни идеи. Половината от проведените обучения бяха със задължителен характер. За постигане на оптимално качество при провеждането им се наложи разделянето на експертите за всеки от семинарите на 4 групи до 22-ма обучаеми.

ЦИКО осигури и по едно учебно посещение в страна-членка на ЕС за всички служители на ОИЦ. През годината бяха проведени общо 6 учебни посещения в чужбина с цел обмяна на опит. За гарантиране на качеството на предоставяните от мрежата услуги и на провежданите от центровете събития, служителите от ЦИКО осъществиха близо 200 посещения на място във всички ОИЦ. През този период ЦИКО регулярно осигуряваше и доставяше необходимите за работата на центровете информационни, рекламни и промоционални материали. По инициатива на ЦИКО стартира и серия от публични представяния на центровете по места съвместно с министъра по управление на средствата от ЕС, както и с представители от ЕК.

Всички публични събития на ОИЦ през 2012 г., са осъществени в координация с ЦИКО. За 2012 г. мрежата е провела над 900 събития на територията на цялата страна, които предварително са били съгласувани с отговорния служител от ЦИКО. Състояха  се и първите общи инициативи на мрежата – планирани, координирани и проведени от ЦИКО. Първата обща инициатива беше представянето на всички информационни центрове по време на форума „Европа за нас“, който се проведе през м. юни в гр. София. На всеки представител на 27-те центъра беше предоставено време за представяне на екипа и работата на съответния ОИЦ. По този начин мрежата представи дейността си пред широката общественост, обмени опит и добри практики в работата си. Втората обща инициатива на ОИЦ беше провеждането на конкурса за детска рисунка на тема „Как искам ЕС да промени моя град“. Стартът на конкурса беше даден едновременно във всички 27 ОИЦ. Едновременно бяха проведени и церемониите по награждаването на победителите в регионалните кръгове.

Повече детайли за посочените дейности и инициативи са поместени в секция „Събития“ от Годишния доклад.

Европейски информационни мрежи

В периода 10 и 11 май 2012 г. във Варшава се проведе Деветата официална среща на членовете на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална и урбанистична политика” на ЕК. В нея взеха участие четирима члена на Националната мрежа на служителите по информация и публичност. По време общото заседание, управителя на ОИЦ – гр. Смолян, представи мрежата от Областни информационни центрове. Представителите на България участваха в различни работни групи, в резултат на които се установи, че през следващия програмен период е добре да възприеме изготвянето на обща Национална комуникационна стратегия и отделни Годишни комуникационни планове по Оперативни програми.

В началото на м. декември 2012 г. в Париж се проведе десетата официална среща на членовете на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална и урбанистична политика” на ЕК. За първа година срещата обединяваше представители на две мрежи, а именно мрежата ИНФОРМ и мрежата ИНИО на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. От българска страна участие взеха четирима члена на Националната мрежа на служителите по информация и публичност и представители на мрежата от Областни информационни центрове от гр. Смолян и гр. Габрово. В резултат на срещата българските отчетоха факта, че  сътрудничеството между всички комуникатори на програми, съфинансирани от  различните фондове на ЕС в една национална мрежа е от съществено значение за успешната комуникация.

Събития

16.01.2012 г. – „Представяне на новите регламенти – Програмен период 2014-2020“, организирано от ЦКЗ

24-25.01.2012 г. - Първо работно посещение на представители от Генерална дирекция „Регионална политика” в Областни информационни центрове. Атанасиос Софос и Елица Бейска от Генерална дирекция „Регионална политика" към Европейската комисия посетиха Областните информационни центрове в Ямбол и Хасково.

26.01.2012 г. – „Двустранна среща – ОП Конкурентоспособност 2007-2013“, организирано от ЦКЗ

26.01.2012 г. – „Годишната среща за преглед на изпълнението на оперативните програми през 2011 г.“, организирано от ЦКЗ. В срещата взеха участие представители на Европейската комисия и ръководители на управляващите органи на оперативните програми, които представиха напредъка за 2011 г.

27.01.2012 г. – Национална конференция „Новият програмен период за Кохезионна политика на ЕС 2014-2020, главни промени и предизвикателства“ организирана от ЦКЗ

30.01 – 3.02.2012 г. в хотел „Дедеман Принцес" в гр. София бе проведено Първото обучение за служителите от Областните информационни центрове (ОИЦ), организирано от ЦИКО, дирекция „ИСУСЕС". На събитието присъстваха общо 50 представители от 19 ОИЦ в цялата страна. Те бяха запознати с правилата и процедурите за работа на мрежата от 27-те информационни центъра, с приложимата нормативна уредба в сферата на финансирането с европейския средства и с изпълнението на 7-те оперативни програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. До месец май 2012 г. всички служители на ОИЦ преминаха въвеждащото обучение. Участниците бяха разделени в общо 4 групи по реда на тяхното постъпване на работа в мрежата. В обучението бяха застъпени теми, които са свързани директно със спецификата на работа на информационен център като: работа с клиенти, работа в мрежа, работа с медии. Същевременно със свои презентации в обучението участваха и представители на всички управляващи органи на оперативните програми, които запознаха в детайли служителите на ОИЦ с реалния напредък по програмите, актуалните и предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, визията за следващия програмен период.

27.02.2012 г. - Първа координационна среща на Областни информационни центрове, Мрежата „Европа Директно", Мрежата на служителите по информиране и публичност на Оперативните програми, мрежата Enterprise Europe Network - България, Националната селска мрежа, мрежата „Глобални библиотеки", организирана от ЦИКО. В срещата участваха над 150 души, от страна на УО на „ОПТП” участие взеха г-жа Първанова и г-жа Зарева. Участници ще обединят своите усилия, за да гарантират максимална публичност и прозрачност при информиране на гражданите на България за възможностите, които се предоставят от Европейския съюз, добрите практики при изпълнение на проекти, както и популяризирането на бъдещата Кохезионна политика на ЕС за следващия програмен период 2014-2020. Центровете са създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на Проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата.” BG161PO002-1.4.01-0009-C0002 бяха проведени 3 специализирани обучения за бенефициентите на програмата:

- Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ" - 7-9 Март 2012 г. -  Общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република България (в партньорство с организации, които са приемни структури на офиси от информационната мрежа "Европа директно", други общини, областни администрации и неправителствени организации с опит в предоставянето на информация за европейските политики)

- Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ" - 12-14 Март 2012 г. : Одитен орган - изпълнителна дирекция "Одит на средствата от ЕС" към министъра на финансите; Сертифициращ орган - дирекция "Национален фонд", Министерството на финансите; Държавна агенция „Архиви"; Агенция по обществени поръчки; Държавна агенция за закрила на детето; Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи

- Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ" - 19-21 Март 2012 г.  - Централно координационно звено - дирекция "Програмиране на средствата от ЕС" и дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на Министерския съвет,  финансово-счетоводните дирекции (осигуряващи счетоводното отчитане на проектите по програмата); структурите, отговорни за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; други структури, участващи в процеса на изпълнение на проекти, финансирани по ОПТП, както и финансовите контрольори в рамките на администрацията, в която се намират бенефициентите

26.03.2012 г. – Работно посещение на министър Дончев и директора на дирекция „ОПТП“ Ирена Първанова в Областните информационни центрове - Видин и Враца, организирано от ЦИКО. В рамките на визитата министърът се срещна с екипа на ОИЦ – Видин.

27.03.2012 г. – Първо заседание на работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.“, организирано от ЦКЗ

2-4.04.2012 г. – Обучение за презентационни и комуникационни умения в гр. Пловдив за две групи представители на ОИЦ. В края на м. май същото обучение преминаха и останалите две групи служители на центровете. На обученията бяха застъпени теми, пряко свързани със спецификата на работа на служителите като комуникация, поведение пред аудитория и графично оформление на презентация.

03.04.2012 г. – Публично обсъждане на приоритетите и програмите на Република България във връзка с прилагането на Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., организирано от ЦКЗ

23-27.04.2012 г. - Първо учебно посещение за управителите на Областните информационни центрове (ОИЦ) в Брюксел, организирано от ЦИКО. По време на посещението бяха направени посещения в различни институции на Европейския съюз, срещи с представители на Генерални дирекции „Комуникация", „Регионална политика" и „Заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия, с български депутати в Европейския парламент, както и с представители на Комитета на регионите. Целта беше управителите на ОИЦ да обменят опит и идеи относно предоставянето на информация по въпроси, касаещи Кохезионната политика на ЕС.

17-20.04.2012 г. - Представители на ЕК на посещение в областни информационни центрове в Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе и Плевен, организирано от ЦИКО.

В периода 17-20 Април, като част от работната визита на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и представители на ЕК, начело с г-н Карстен Расмусен, заместник-директор на отдела за България в Главна дирекция „Регионална политика" в ЕК,  бяха направени посещения на областни информационни центрове в северна България. Г-жа Елица Бейска от Главна дирекция „Регионална политика", посети областните информационни центрове (ОИЦ) в Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе и Плевен. Тя прояви интерес към извършеното до момента, проведените срещи с граждани, бизнеса, представители на медиите и бъдещи бенефициенти. Дискутирани бяха предстоящи събития, които ще се извършват съвместно с представителите на оперативните програми по места и начините по които де бъде предоставяна по полезна и конкретна информация. Беше обсъден напредъка по изпълнение на проектните дейности за изграждане и функциониране на ОИЦ. Г-жа Бейска поздрави екипите на ОИЦ за проявената активност и инициативност при изпълнение на дейностите. Г-н Расмусен успя да посети областните информационни центрове в Шумен и Русе. Той похвали усилията на екипите в разпространението на информация за Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и се поинтересува какъв е обхватът на действие, по какви канали се предоставя информацията и колко посетители търсят услугите им. Изразявайки убедеността си във значимостта и смисъла от съществуването на тези центрове той прикани заинтересованите да ги посетят. В рамките на обиколката се състоя и официално събитие с участието на министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и директора на дирекция ОПТП Ирена Първанова, посветено на подготовката на следващия програмен период в гр. Силистра. Събитието премина при изключителен интерес и в него участие взеха над 150 представители на администрацията, бизнеса и неправителствения сектор в областта.

18-20.04.2012 г. – В гр. София се състоя обучение „Работа с публичния модул на ИСУН и обучение по схема: „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ОПРР“. В семинара участваха 24 представители на ОИЦ.

27.04.2012 г. – Национална конференция на тема „Баланс между контрол и експедитивност при използването на фондовете на ЕС“ , организирана от ЦКЗ.

2.06.2012 г. - Работно посещение на Реналдо Мендметс от Генерална дирекция „Регионална политика” в Областен информационен център – Плевен. Там той беше придружен от министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, както и представителят на ЦИКО, отговорен за работата на центъра.

14-17.05.2012 г. - Въвеждащо обучение за мрежата за всички екипи на ОИЦ, организирано от ЦИКО се проведе в София. В обучението са застъпени теми, които са свързани директно със спецификата на работа на информационен център като: работа с клиенти, работа в мрежа, работа с медии. Същевременно със свои презентации в обучението участват и представители на всички управляващи органи на оперативните програми, които запознават в детайли служителите на ОИЦ с реалния напредък по програмите, актуалните и предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, визията за следващия програмен период.

05.06.2012 г. – Международна конференция на тема „Усвояване на средства от фондовете на ЕС: Национални приоритети. Полският опит“, организирана от ЦКЗ.

08.06.2012 г. – Посещение на ЕК в ОИЦ Велико Търново, организирано от ЦИКО. Сред гостите - Карстен Расмусен,  заместник-началник, Атанасиос Софос, програмен мениджър и Елица Бейска всички от отдел „България" на ГД „Регионална политика" в ЕК. Кирил Гератлиев, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ и Ирена Първанова, директор на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ" в  Министерски съвет.

16-18.06.2012 г. - Второ изложение „Европа за нас”, София пред Националния дворец на културата. Инициативата се осъществи под патронажа на министъра по управление на средства от ЕС Томислав Дончев.

Всички Оперативни програми в България, съ-финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както и Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и Трансграничните програми за сътрудничество участваха с отделни шатри. По време на тридневното изложение заинтересовани граждани можеха да получат информация и материали от представители на оперативните програми. В изложението взеха участие представители на всички 27 ОИЦ, които представиха работата на центровете си. Програмата на събитието включваше също забавни и атрактивни сценични прояви с участието на самодейни състави, танцови ансамбли и индивидуални изпълнители, както и безплатни работилници за деца На третия ден от изложението в Националния дворец на културата се състоя публичен дискусионен форум на тема „Научени уроци от настоящия програмен период”. На въпросите на участниците във форума отговаряха ръководителите на Управляващите органи на Оперативните програми, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и Трансграничните програми за сътрудничество.

25-29.06.2012 г. – Обучение за организиране и провеждане на събития в к.к. Слънчев бряг. В обучението се включиха общо 80 представители от всички ОИЦ, разпределени в четири групи. Темите на семинара бяха: изготвяне на програма за събитие, динамика на събитие, подготовка и провеждане на събитие, подготовка на материали, работа с медии, провеждане на съпътстващи събития и протокол.

03.07.2012 г. - Оперативна програма „Техническа помощ“ по български и по румънски, организирано от ОПТП – Г-жа Ливия Чирита, директор на Дирекция за Техническа помощ в Министерство по Европейските въпроси в Румъния, беше на работно посещение в Оперативна програма „Техническа помощ". Целта на визитата бе споделяне на опит в управлението на средствата от ЕС, напредък в изпълнението на оперативните програми, проблеми и мерки за решаването им, програмиране за следващия програмен период и др. Сходството в двете програми направи дискусията интересна и ползотворна, бяха обсъдени въпроси относно активността на бенефициентите и темповете на изпълнението на програмите, системата за предварителен контрол на обществените поръчки, възможности за включване на нови бенефициенти в програмата с цел тяхното подпомагане и повишаване на степента на усвояване на средства от ЕС. От двете страни бе поет ангажимент за по-тясно сътрудничество.

04.07.2012 г. – служител „Информация и публичност“ на ОПТП и представител на ЦИКО взе участие в организираната от представителството на Европейската комисия Годишна координационна среща на европейските информационни мрежи в България „Да комуникираме Европа заедно – предизвикателства и възможности“ от 4 – 6 юли 2012 г. в Пловдив

16.07.2012 г. – Министър Дончев на работно посещение в ОИЦ – Пловдив, организирано от ЦИКО, придружен от началника на отдел "България" в ГД "Регионална политика" на ЕК Реналдо Мендметс, от заместник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, представители на УО на оперативните програми. Повод за визитата на министър Дончев в Пловдив бe именно изминалата една година от подписването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 27-те общини-бенефициенти за изграждане и функциониране на ОИЦ със средства от Оперативна програма „Техническа помощ".

16.07.2012 г.- Служители „Мониторинг“ и „Информация и публичност“ направиха посещение на място в ОИЦ – Пловдив и ОИЦ Пазарджик

17.07.2012 г. – Възможности за стандартизиране на документи за възлагане на обществени поръчки за транспортни проекти, изпълнявани със средства от ЕС, хотел „Анел“, организирано от ЦКЗ

19.07.2012 г. – Обучение на тема „Ефективни комуникационни кампании на държавната администрация“ , Гранитна зала, Министерски съвет, организирано от ЦКЗ

20.07.2012 г. – Обучение на тема „Ефективни комуникационни кампании на държавната администрация“, Гранитна зала, Министерски съвет, организирано от ЦКЗ

20.07.2012 г. – Публична лекция на тема „Кохезионната политика: Настоящи и бъдещи предизвикателства“, хотел „Шератон София Хотел Балкан“, организирана от ЦКЗ

23.07.2012 г. – Министър Дончев на работно посещение в ОИЦ – Ловеч, организирано от ЦИКО. Събитието бе открито от кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев. Присъстваха кметовете на останалите общини от Ловешка област, председателят на общинския съвет в Ловеч Корнелия Маринова, зам.-областният управител Сашо Данков, както и представители на бизнеса в Ловеч, на регионалните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, на Регионалния инспекторат по образованието, на неправителствени организации, представители на дирекция ОПТП. Министър Дончев обсъди конкретни въпроси с управителя на Областния информационен център Нели Митева и се запозна с възможностите на интерактивната маса, с помощта на която информацията за Структурните фондове в България е достъпна за всеки посетител на ОИЦ. Министърът беше изненадан от стажантите на Областния информационен център с оригинален подарък, който побърза да прибере в джоба си - „Банкнота" от 100 европроцента в портфейл от рециклирани материали с пожеланието както през настоящия, така и през всички през следващи програмни периоди да бъде постигано 100% оползотворяване на средствата за България.

23.07.2012 г.- Служители „Мониторинг“ и „Информация и публичност“ направиха посещение на място в ОИЦ – Ловеч и ОИЦ Плевен

23.07.2012 - Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ", организирано от ОПТП. Специализирано обучение за бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ" се проведе между 23 и 25 юли 2012 г. в гр. Белоградчик. Темите на обучението обхващат управление, изпълнение и отчитане на проекти по ОПТП, измерване на индикатори, нередности при проекти финансирани със средства от ЕС, управление на времето и др. Обучението се финансира по проект „Повишаване на квалификацията на служителите на Управляващия орган на Оперативна програма "Техническа помощ" и провеждане на специализирани обучения за бенефициентите на програмата." Договор BG161PO002-1.4.01-0009-C0002. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

2-3.08.2012 г. - Работни посещения на министър Дончев в Бургас и Варна, организирани от ЦИКО .На срещата в Бургас присъстваха кметът  - Димитър Николов, ръководителят на Представителството на ЕК в България - Зинаида Златанова, областният управител на Област Бургас - Константин Гребенаров, председателят на Общински съвет - Снежина Маджарова, кметове на общини от областта, представители на неправителствени и браншови организации. В рамките на дискусията представители на младежки организации ще поставят актуални за тях въпроси, а своята позиция по темите ще изразят представителите на бизнеса, местната и националната власт. На събитието във Варна присъстваха кметът Кирил Йорданов, областният управител Данчо Симеонов, кметове и представители на общините от Варненска област, депутати, представители на междинни звена на оперативни програми, медии.

10-13.09.2012 г. – Обучително пътуване в Латвия за група от 14 представители на ОИЦ, организирано от ЦИКО. Участниците в събитието посетиха центрове в различни градове в Латвия, работещи по сходен на българския модел. Там те обмениха опит и добри практики с латвийските си колеги. В рамките на визитата си служителите в ОИЦ бяха запознати и с някои от финансираните от СКФ проекти на територията на съответните общини.

17-19.09.2012 г. - Обучително пътуване в Полша за група от 12 експерти от 12 Областни информационни центъра. Събитието беше организирано от ЦИКО. Визитата включваше посещение в Министерство на регионалното развитие на Полша, което е отговорно за цялостната организация по управление на средствата от ЕС, както и на информационни офиси, работещи по модела на българската мрежа. Там те обмениха опит и добри практики с полските си колеги.

18.09.2012 г. – Представяне на българския иконометричен модел, Голям салон, БАН, организирано от ЦКЗ.

24-26.09.2012 г. – Обучение „Инициативата JEREMIE и следващия програмен период“. В събитието се включиха 25 представители на ОИЦ.

25.09.2012 г. – Тристранна среща – ЕК, МФИ, JASPERS, Гранитна зала, Министерски съвет, организирана от ЦКЗ

08.10.2012 г. - Работно посещение на министър Дончев в Смядово и Разград, организирано от ЦИКО. В рамките на посещението министърът участва в дискусионен форум на тема „Добри преактики от реализирани проекти, съфинансирани от СКФ в Лудогорието“, организирана от екипа на ОИЦ – Разград.

02.10.2012 г. – работна среща с представители на Европейската комисия

08.10.2012 г. - Работно посещение на министър Дончев в ОИЦ – Перник, организирано от ЦИКО

8-12.10.2012 г. - Обучително пътуване в Белгия, гр. Брюксел, организирано от ЦИКО, по повод провеждането на ежегодния форум Open Days 2012. В събитието се включиха 19 представители на ОИЦ. Всички те посетиха различни панели от програмата на форума, като по този начин групата присъства на близо 90% от всички проведени семинари. След това информацията беше разпространена до цялата мрежа. По този начин на всички центрове беше осигурена актуална, точна и навременна информация относно всички теми, включени в програмата на форума, който събира на едно място представители на всички 27 страни-членки на ЕС.

16.10.2012 г. – Заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз, заседателна зала на 4-ти етаж, Министерски съвет, организирана от ЦКЗ

17-18.10.2012 г. - Обучително пътуване в Белгия, гр. Брюксел, организирано от ЦИКО, по повод провеждането на ежегодния форум EuropeCom 2012. В събитието се включиха 3 представители на ОИЦ. Събитието беше разделено на две основни части – девет семинара и изложение, като представителите на мрежата взеха участие във всички панели, като паралелно поддържаха информационен щанд в рамките на изложението. Щандът беше специално брандиран и обезпечен с информационни, рекламни и промоционални материали от цялата мрежа от 27 ОИЦ, както и с материали на всички 7 оперативни програми. Раздадени бяха над 500 артикула, популяризищи мрежата от ОИЦ, както и оперативните програми. Дежурните служители на щанда отговориха на над 100 запитвания за работата си и мрежата, която представляват.

24.10.2012 г. – работна среща с представители на Европейската комисия

25.10.2012 г. – Тристранна среща – ЕК, МФИ, JASPERS, Гранитна зала, Министерски съвет

25-26.10.2012 г. – служител комуникация и координация взе участие в изнесено заседание на членовете на Националната мрежа на служителите по информация и публичност в к.к. Белчин баня, организирана от ЦИО.

01.11.2012 г. – Подписване на споразумение за сътрудничество с програма “Глоб@лни библиотеки” между министър Дончев и заместник-министърът на културата Георги Стоев подписаха в Благоевград  и награждаване на победителите от регионалния кръг в Благоевград на конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град?"

7-10.11.2012 г. – Обучение „Управленски умения“ за управителите на ОИЦ в с. Рибарица, Тетевен, област Ловеч. Същото обучение за втора група управители се състоя седмица по-късно в гр. Кърджали.

5-9.11.2012 г. - Обучително пътуване в Латвия за група от 12 представители на ОИЦ, организирано от ЦИКО. Участниците в събитието посетиха центрове в различни градове в Латвия, работещи по сходен на българския модел. Там те обмениха опит и добри практики с латвийските си колеги. В рамките на визитата си служителите в ОИЦ бяха запознати и с някои от финансираните от СКФ проекти на територията на съответните общини.

09.11.2012 г. – Заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз, заседателна зала на 4-ти етаж, Министерски съвет, организирано от ЦКЗ

10.11.2012 г. - Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков и изпълнящия длъжността директор на дирекция ОПТП  бяха на работно посещение в Страсбург за обмяна на опит и обсъждане на добри практики с Националното висше училище по администрация ENA (Ecole nationale d'administration във връзка с обучения за служители от държавната администрация.

12.11.2012 г. – Среща с представители на генералните дирекции на ЕК, отговарящи за средствата в общата стратегическа рамка, хотел „Шератон София Хотел Балкан“

12.11.2012 г. – Представяне на официалната   позиция за разработването на Договора за партньорство и приоритетите, които ще бъдат финансирани с фондовете на ЕС в България през следващия програмен период, организирано от ЦИЗ - Г-жа Първанова представи мерките и приоритетите за програмата през следващия програмен период.

13.11.2012 г. - Европейската комисия дари на България най-голямата библиотека за регионалната политика на ЕС - над 8000 издания на всички езици на европейския съюз са достъпни в офиса на областен информационен център – София. По този повод центърът беше посетен от директора на ГД „Регинална политика“ – Валтер Дефа. В събитието участваха кметът на София Йорданка Фандъкова, директорът на ОПТП Ирина Първанова и представители на ЕК.

20.11.2012 г. – Семинар на тема „Възможности за опростяване на разходите“, хотел „Шератон София Хотел Балкан“

21-24.11.2012 г. – Обучение „Работа в екип“ в гр. Силистра. Същото обучение за останалите 3 групи служители на ОИЦ се проведе в гр. Благоевград, гр. Сливен и гр. Вършец (последните две събития от поредицата се проведоха през м. януари 2013 г.)

10.12.2012 г. – Посещение на министър Дончев в ОИЦ – Враца. Там той беше придружен от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и зам.-министъра Ивелина Василева. На събитието присъстваха кметът инж. Николай Иванов, областният управител, председателят на Общинския съвет, представители на администрацията, бизнеса, неправителствения сектор и медии.

11-13.12.2012 г. – Обучение на тема: „Работа с единния информационен портал за СКФ в България и ИСУН“ в гр. София. Първите две групи служители преминаха обучението през м. декември, а третата – през м. януари 2013 г.

12.12.2012 - Втора координационна среща на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика, организирана от ЦИКО, се проведе в периода 13-14 декември 2012 г. в гр. София, в Парк Хотел „Витоша", организирана от Централния информационен и координационен офис. В срещата взеха участие и партньорски организации като центровете „Европа Директно", програмата „Глоб@лни библиотеки", Националната мрежа за бизнес развитие, мрежата на експертите по публичност на Управляващите органи на оперативните програми в България и много други. В рамките на форума беше представена визията на Европейската комисия за мястото и ролята на информационните мрежи в развитието на съюза. Целта на срещата е да се обмени опит и добри практики между информационните центрове и мрежи, както и да се набележат възможности за общи инициативи. Срещата се осъществява в изпълнение на проект № 0039-ЦИО-3.3. „Изграждане на Централен координационен информационен офис (ЦИКО) и подпомагане дейността на 27-те областни информационни офиси", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Техническа помощ"..

13.12.2012 г. – Годишен преглед на оперативните програми, зала „Триадица“, резиденция Бояна

15.12.2012 г. – Заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз, заседателна зала на 4-ти етаж, Министерски съвет

15.12.2012 - Министрите Томислав Дончев и Вежди Рашидов обявиха победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам европейският съюз да промени моя град” - в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе официалната церемония по връчването на наградите на победителите в двете възрастови категории на националния кръг на конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град". Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който е и патрон на инициативата, се срещна с децата и лично връчи наградите на отличените участници. В церемонията по награждаването взе участие и министърът на културата Вежди Рашидов, който участва в състава на журито, отредило победителите в конкурса. Общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години нарисуваха своите мечти за развитието на своя град в рамките на конкурса. Йордан Кърпачев от Велинград и Младен Илиев от Лом са победителите в националния конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град". Те, заедно с останалите 50 регионални победители в конкурса, получиха награди и грамоти.

17.12.2012 - Министър Томислав Дончев представи проект на закон за управление на средствата от ЕС - В зала „Средец" на хотел „Шератон" в София се проведе публично представяне на проект на Закон за управление на средствата от ЕС. Проектът ще бъде представен от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. В рамките на представянето бяха обсъдени основните моменти от закона и промените, които той регламентира. Законът е отговор на необходимостта от установяване на унифициран и гъвкав подход за управлението на програмите, финансирани със средства от ЕС. Концепцията предвижда обща рамка за ефективна координация на процеса и взаимодействие на всички участници в него за предстоящия програмен период 2014-2020 г. За участие в публичното представяне са поканени представители на Народното събрание на Република България, централната и местните власти, представители на социално-икономическите партньори, неправителствени организации и др.

Национален конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град” се проведе в периода септември - декември 2012 г. се проведе Конкурсът стартира на регионално ниво на 17 септември 2012 г. В рамките на един месец картините на участниците бяха събирани във всички 27 Областни информационни центрове в цялата страна. Участниците бяха класирани от комисии от изявени личности в съответните райони. В периода 30 октомври – 1 ноември 2012 г. във всеки областен център бяха обявени победителите в двете възрастови групи. Рисунките на победителите в регионалните кръгове бяха изпратени в София за националния кръг, където национално жури с председател министъра на културата излъчи националните победители в двете възрастови категории. Организатор на инициативата е мрежата от Централния информационен и координационен офис и 27-те областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. В надпреварата се включиха общо 8130 деца от цялата страна на възраст между 6 и 12 години.

Комитет за наблюдение на ОПТП (КН на ОПТП)

Десето редовно заседание на КН на ОПТП. На 18.06.2012 г. се провежда Десетото редовно заседание на КН на ОПТП, по време на което е одобрен „Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2011 г.", представена е информация за напредъка на програмата към м. май 2012 г. и напредък по изпълнение на ключови проекти по трите приоритетни оси.

Единадесето редовно заседание на КН на ОПТП. На 27.11.2012 г. се провежда Единадесетото заседание на КН на ОПТП, по време на което, членовете на комитета за наблюдение, единодушно подкрепиха предложението на УО за промяна на програмата. Обхватът на промяната е свързан с преразпределение на наличните средства между приоритетните оси и определяне за нови конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 - Националното сдружение на общините в Република България и Дирекция  "Финанси на реалния сектор" в Министерство на финансите. На заседанието са гласувани Индикативна годишна работна програма по ОПТП за 2013 г. и са одобрени предприетите от УО на ОПТП действия за определяне на нови конкретни бенефициенти. Представена е информация за изпълнението на програмата, за оценките, одитите и значими проекти. Информация за провеждането е публикувана на сайта.

Комитетите за наблюдение на ОПТП се финансират по проект 0037-УО-1.4 „Подпомагане на функциите на Управляващия орган на Оперативна програма „Техническа помощ” в процеса на изпълнение и наблюдение на програмата” по ОПТП.

Комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

На 16.11.2012 г. се проведе Седмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., организирано от ЦИКО.  На заседанието беше направен преглед на финансовия напредък на оперативните програми, както и изпълнението на прогнозите за тяхното управление до края на настоящия програмен период. Министър Дончев посочи, че 95% от средствата вече са договорени, като от тях близо 1/3 са вкарани в изпълнение през последната година. По думите му към настоящия момент са реализирани плащания в размер на 31% от целия обем, а са сертифицирани 2 млрд евро (или 25% от бюджетната рамка).

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година

Целта се залага годишно или за целия програмен период

Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма

Легенда:

NI – неизпълнен

NP – неприложимо

NA – няма налични данни

 Индикаторът не е включен в оперативната програма и се представя за информация.

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година

Целта се залага годишно или за целия програмен период

Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма

Легенда:

NI – неизпълнен

NP – неприложимо

NA – няма налични данни

 Индикаторът не е включен в оперативната програма и се представя за информация.

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година

Целта се залага годишно или за целия програмен период

Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма

Легенда:

NI – неизпълнен

NP – неприложимо

NA – няма налични данни

Изразява се кумулативно – обща стойност към края на отчетната година

Целта се залага годишно или за целия програмен период

Базовата стойност е представена за първата година – 2006 г., така както е посочена в оперативната програма

Легенда:

NI – неизпълнен

NP – неприложимо

NA – няма налични данни

Функциите на Централен информационен офис за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България се изпълняват от дирекция "Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, считано от 24.04.2010 г., съгласно чл. 77, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (вж. т.2.4).