ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

към „Функционален анализ на хоризонтална политика за намаляване на риска от бедствия“

| № | Необходимо действие | Очакван резултат | Индикатор за измерване на изпълнението | Необходими ресурси | Срок |  | Административна структура, звено, отговорно лице |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛ 1: Да се изясни и подобри разпределението на отговорностите при изпълнение на политиката за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действия в средносрочен план |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да се обсъдят на заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС предложения за обвързване на политиките, провеждани от съответните компетентни органи с намаляването на риска от бедствия, както и възможните механизми за определяне на компетентни органи и съответното обвързване. | Наличие на механизми за подобряване на изпълнението на хоризонталната/секторна политика. | Брой определени органи, с отговорност за провеждане на политики имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. Брой идентифицирани и въведени механизми за обвързване на политиките провеждани от съответните органи с намаляването на риска от бедствия. |  | Декември 2020 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС; Министерства; Държавни агенции; Изпълнителни агенции. |  |
|  | Да се актуализират множеството закони и подзаконови нормативни актове, съдържащи разпоредби, попадащи в предметния обхват на ЗЗБ, с цел отстраняване на неяснотите и противоречията между тях, ЗЗБ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му (вкл. унифициране на множеството различаващи се помежду си легални дефиниции, включващи в себе си понятието „бедствие/я“ и/или други понятия, дефинирани в ЗЗБ и привеждането им в съответствие с определенията (вкл. за „бедствие“) по смисъла на ЗЗБ). | Нормативни промени с оглед подобряване на изпълнението на хоризонталната/секторна политика. | Брой изготвени проекти за изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове. |  | Декември 2022 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС; Министерства; Държавни агенции; Изпълнителни агенции. |  |
|  | ЦЕЛ 2: Да се подобри координацията между административни структури и звена, отговорни за изпълнение на политиката за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действия в средносрочен план |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да се обсъди прилагането на подходящ инструмент, който да изследва разпределението на средствата за превенция и възстановяване на щети, причинени от бедствия. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране и разпределение на средствата между институциите. | Разработен инструмент, който да изследва разпределението на средствата за превенция и възстановяване на щети, причинени от бедствия. |  | Декември 2025 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС. |  |
|  | Да се обследват и анализират добри международни практики за мониторинг и отчитане на ползите от превантивната дейност, да се идентифицират приложимите от тях и да се въведе система за мониторинг и отчитане на ползите от превантивната дейност. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране и разпределение на средствата между институциите. | Разработен анализ на добри международни практики за мониторинг и отчитане на ползите от превантивната дейност. Идентифициране на приложимите от тях. Въведена система за мониторинг и отчитане на ползите от превантивната дейност. |  | Декември 2025 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС. |  |
|  | Да се обсъди спецификата на Столична община и Област София град по отношение на планирането на намаляването на риска и защитата при бедствия на общинско и областно ниво и възможността за въвеждане на изключение в ЗЗБ, с което да се избегне дублирането на планиращите документи. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране между институциите. | Изготвен проект на ЗИД на ЗЗБ. |  | Декември 2020 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС; Областен управител на област София град; Кмет на Столична община. |  |
|  | Да се обследват алтернативни възможности за осъществяване на ранно предупреждение. | Идентифицирани възможности за осъществяване на ранно предупреждение и оповестяване. | Анализ на алтернативните възможности за осъществяване на ранно предупреждение. |  | Декември 2020 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС. |  |
|  | Действия в дългосрочен план за подобрение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да се създаде система за отчетност на изпълнението, приложима за всички органи с ангажименти в политиката за намаляване на риска от бедствия - индикатор, източник на информация, периодичност на събираната информация, методика за обработка и интерпретация на данни, отговорни институции и организации за подаване на данни за дейности, свързани със защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране и разпределение на средствата между институциите. | Създадена система за отчетност на изпълнението, приложима за всички органи с ангажименти в политиката за намаляване на риска от бедствия. |  | Март 2025 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС |  |
|  | ЦЕЛ 3: Да се подобри дейността на консултативните съвети и/или органите за междуведомствена координация за изпълнение на политиката за намаляване на риска от бедствия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Действия в краткосрочен план |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да се разработят насоки за обхвата и съдържанието на докладите за състоянието на защитата при бедствия по чл. 62б, т. 8, чл. 64б, т.6, чл. 65б, т. 3 от ЗЗБ. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране и разпределение на средствата между институциите. | Разработени насоки за обхвата и съдържанието на докладите за състоянието на защитата при бедствия. |  | Декември 2019 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС. |  |
|  | Действия в средносрочен план |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Да се разработят насоки относно състава и реда за осъществяване на дейността на областните и общинските съвети за намаляване на риска от бедствия, с цел осигуреност на достатъчна и еднородна експертиза, и ефективност на тяхната дейност. | Подобряване на ефикасността при изпълнение на политиката – по-добро координиране и разпределение на средствата между институциите. | Разработени насоки. |  |  | Декември 2020 г. |  | Съвет за намаляване на риска от бедствия към МС. |