Препис

Решение N 135 на МС

от 24 март 1995 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГРАФИК ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ

БОНОВЕ

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И :

1.  Приема  График    за  подготовка  и  изпълнение  на

Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове.

2.  Заместник   министър-председателят  и  министър  на

икономическото развитие  съвместно с  изпълнителния директор

на Агенцията  за приватизация  и с изпълнителния директор на

Центъра за  масова приватизация  до 31  август  1995  г.  да

подготви и внесе за разглеждане от Министерския съвет проект

на единен  списък на предприятия за приватизация и проект на

списък  на   предприятия,  които  ще  бъдат  предложени  при

провеждането  на   първия  етап   на   приватизацията   чрез

инвестиционни бонове.

3. Министрите  и председателите  на комитети  до 31 юли

1995 г. да организират разработването на предприватизационни

проекти на предприятията по т. 2.

Заместник   министър-председателят    и   министър   на

икономическото развитие  съвместно с  изпълнителния директор

на Центъра  за масова  приватизация до  30 април  1995 г. да

разработи методически указания за изготвяне на проектите.

4.  Заместник   министър-председателят  и  министър  на

икономическото развитие  съвместно с  изпълнителния директор

на Центъра за масова приватизация да внесе за разглеждане от

Министерския съвет проекти на:

а/ Постановление  за организиране  на  първия  етап  от

приватизацията чрез  инвестиционни бонове - до 30 април 1995

година;

б/ Закон  за приватизационните  инвестиционни фондове -

до 31 май 1995 година;

в/  Постановление   за  изменение   и   допълнение   на

Постановление  N 159 на Министерския съвет от 1994 г. за

приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра

за масова приватизация - до 30 април 1995 година;

г/ Наредба  за реда  за  провеждане  на  централизирани

търгове  за   придобиване  на   акции  от  предприятия  чрез

инвестиционни бонове - до 31 май 1995 година;

д/ Наредба  за  издаване,  продажба  и  регистрация  на

боновите книжки - до 30 юни 1995 година.

5.  Заместник   министър-председателят  и  министър  на

териториалното развитие  и строителството  до 31 май 1995 г.

да внесе  за разглеждане  от Министерския  съвет  проект  на

решение за  предоставяне на  помещения за нуждите на Центъра

за масова приватизация.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЖАН ВИДЕНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ВАЛЕНТИН КОРКИНОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

"ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /п/ МАТЕЙ ИЛИЕВ