Решение N 23 на МС

от 18 януари 1996 година

ЗА  одобряване на Неотложни мерки за осигуряване изпъл-нението на Програмата за приватизация чрез инвес-тиционни бонове

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И:

Одобрява Неотложни мерки за осигуряване изпълнението на Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАН ВИДЕНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: ВАЛЕНТИН КОРКИНОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /МАТЕЙ ИЛИЕВ/

Приложение

НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ

за осигуряване изпълнението на Програмата за приватизация

чрез инвестиционни бонове

I. По подготовката на предприятията, включени в Списъка на търговските дружества за приватизация чрез инвестиционни бонове към Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове

1. Осигуряване на необходимата финансово-счетоводна информация, включително информация за задълженията и утежненията на предприятията, и на анализите на правното състояние на имуществото на предприятията

Отговорници: министрите и председателите

на комитети

Срок: 5 февруари 1996 г.

2. Осигуряване на актове за държавна собственост на недвижимите имоти, включени в капитала на търговските дружества

Отговорници: министрите и председателите

на комитети

Срок: 30 март 1996 г.

3. Изготвяне на списък с основните характеристики на предприя-тията

Отговорник: заместник министър-председа-

телят и министър на икономи-

ческото развитие

Срок: 19 февруари 1996 г.

4. Обработване анализите на правното състояние на имуществото на предприятията за целите на представянето на предприятията пред обществеността

Отговорник: изпълнителният директор на

Агенцията за приватизация

Срок: 30 март 1996 г.

5. Преобразуване на предприятията със статут на еднолични дружества с ограничена отговорност в акционерни дружества

Отговорници: министрите и председателите

на комитети

Срок: 30 април 1996 г.

6. Разработване проект на решение за назначаване на тръжна комисия за провеждане на централизирания компютърен търг

Отговорник: изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: 14 март 1996 г.

7. Разработване на методика за определяне на минималните тръжни цени на акциите от капитала на предприятията

Отговорник:председателят на тръжната

комисия

Срок: 19 април 1996 г.

8. Създаване на организация за осигуряване преференциалното участие на работниците и служителите в предприятията по чл. 23б от ЗППДОбП

Отговорник: изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: 15 май 1996 г.

9. Определяне на броя акции от капитала на всяко предприятие, които ще се приватизират чрез инвестиционни бонове, и обявяване на минималните им тръжни цени

Отговорник: изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: 15 май 1996 г.

10. Създаване на информационно-консултантски центрове в по-големите общини в рамките на бюджета на Центъра за масова приватизация

Отговорници: заместник министър-председа-

телят и министър на терито-

риалното развитие и строител-

ството

изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: 29 февруари 1996 г.

11. Осигуряване ежемесечно на всяко второ заседание на Министерския съвет информация за изпълнението на приетите неотложни мерки

Отговорник: главният секретар на Мини-

стерския съвет

II. За изпълнението на Закона за приватизационните фондове

1. Разработване проекти на наредби по прилагането на глави втора, трета и четвърта от Закона за приватизационните фондове

Отговорник: изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: 15 февруари 1996 г.

2. Организиране на обучение по управлението на приватизационните фондове

Отговорник: изпълнителният директор на

Центъра за масова приватизация

Срок: февруари-март 1996 г.

III. За осигуряване работата на предприятията, включени в Списъка на търговските дружества за приватизация чрез инвести-ционни бонове към Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в периода до провеждане на централизирания търг

1. Създаване на условия и ред за наблюдение и контрол върху дейността на търговските дружества

Отговорници: министрите и председателите

на комитети

Срок: 30 януари 1996 г.

2. Изпълнение на т. 1-4 от Разпореждане N 19 на Министерския съвет от 1995 г. за създаване на условия за по-ефективно управление на държавното участие в Банковата консолидационна компания

Отговорници: заместник министър-председа-

телят и министър на икономи-

ческото развитие

министрите и председателите

на комитети

Срок: 30 януари 1996 г.

3. Предложение до Министерския съвет за утвърждаване на мерки за борба с разхищенията, недобросъвестното стопанисване и неправомерното разпореждане с активи на предприятията

Отговорник: министърът на вътрешните

работи

Срок: 15 февруари 1996 г.

4.Осигуряване своевременно разглеждане на сигналите и фактите за недобросъвестно управление на предприятията и незабавно информиране на компетентните органи и длъжностни лица от държавните органи за контрол

Отговорник: главният секретар на Мини-

стерския съвет