Решение N 82 на МС

от 27 февруари 1998 година

ЗА	за одобряване на отчет за изпълнението на Програмата за приватизация на държавни предприятия през 1997 г.

(1 юни 1997 г. - 31 декември 1997 г.)

На основание чл. 2, ал. 4 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р   Е   Ш   И:

1. Одобрява отчета за изпълнението на Програмата за приватизация на държавни предприятия през 1997 г. (1 юни 1997 г. - 31 декември 1997 г.).

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме отчета по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА

1 юни - 31 декември 1997 ГОДИНА

Приватизационният процес в страната през периода 1 юни - 31 декември1997 г. се осъществяваше в условията на действащ паричен съвет и в изпълнение на споразуменията с Международния валутен фонд (МВФ) и със Световната банка.

Налице са относително благоприятни условия за извършване на приватизацията през 1997 година под влиянието на множество външни и вътрешни фактори:

- Еднозначно определена политическа воля на реформаторски настроеното парламентарно мнозинство и на правителството относно приватизацията;

-  Реална стабилизация във финансовия сектор;

- Ангажираност на органите по чл. 3, ал. 1, т. 1-3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП), подобряване на координацията между тях и извършените промени в нормативната уредба като основни елементи за съществено ускоряване на процеса;

- Конкретните параметри на споразуменията с МВФ и Световната банка за целите и сроковете на структурната реформа;

- Засилване на интереса към България от страна на чуждестранните инвеститори;

- Предлагане за ускорена приватизация на значителна част от най-големите структуроопределящи предприятия;

- По - широко прилагане на всички разрешени от ЗППДОбП методи на приватизация, най-вече ускорено провеждане на търгове и конкурси при продажбата на малки и средни предприятия;

- Търсене на оптимално съотношение между използваните разнообразни схеми на плащане (ефективно и разсрочено плащане) и платежни инструменти (плащания в брой и в държавни облигации);

- Начални стъпки за функционирането на регламентиран фондов пазар;

- Активна работа на регионалните бюра на Агенцията за приватизация при набиране на информацията по приватизационните проекти и предложенията по чл. 35 от ЗППДОбП;

- Засилен приватизационен контрол по изпълнението на договорните задължения, в т. ч. за инвестиции и работни места;

Едновременно с това върху приватизацията оказваха забавящо въздействие:

- Ограниченият национален финансов ресурс, включително и кредитен ресурс;

- Съществуващите все още  проблеми и неясноти относно структурата на капиталовото участие и заявени претенции от частни лица, кооперации или общини към активите на отделни стопански обекти;

- Негативните резултати от първия тур на масовата приватизация, свързани с придобиване на контрол върху управлението на дружествата, което оказва изтласкващ ефект върху външните инвеститори и има за резултат множество неуспешно проведени процедури за продажба на пакети от акции;

- Все още недостатъчен интерес от големите чуждестранни стратегически инвеститори;

- Недостатъчно активна и постоянна във времето маркетингова и информационно-рекламна дейност у нас и в чужбина на Агенцията за приватизация и на отрасловите министерства за стимулиране на инвеститорския интерес към България в съответствие с приоритетите, определени в Програмата за приватизация на държавни предприятия през периода 1 юни - 31 декември 1997 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И

ПРИОРИТЕТИ

Основните параметри на програмата, чието  изпълнение се анализира в настоящия отчет, са:

- Приемане на решения за приватизиране на преобладаващ брой държавни предприятия;

- Сключване на 583 приватизационни сделки;

- Осигуряване на 381 552 000 хил. лева постъпления от приватизацията;  	-  Разходи в размер   3 584 000 хил. лева.

Очаквани парични постъпления от продажбата на държавни предприятия, които се приватизират целево, определени в списъка по чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП, в размер 220 200 000 хил. лева;

Дейността на Агенцията за приватизация и на отрасловите министерства и комитети беше насочена към изпълнение на утвърдените цели за ускоряване на приватизацията, постигане на максимален ефект от продажбите по линия на касовата приватизация и подготовка на значителен брой нови предприятия за приватизация, в резултат на което:

- Приети са  559  решения за приватизация;

- Сключени са 474 приватизационни сделки, което представлява 81,3 на сто от предвидените по програма 583, от които акции и дялове от 222 предприятия и 150 обособени части;

- Общият финансов ефект от работата на всички органи  по чл. 3  от ЗППДОбП за  отчетния период  се  изчислява  на  536 830 698 хил. лева. Тази сума се формира от: договорени плащания в брой - 182 891 576 хил. лева, в държавни облигации - 153 404 991 хил. лева; поети задължения - 25 007 692 хил. лева, и договорени инвестиции за  1997  г.  - 175 526 439 хил. лева.

- Паричните постъпления от продажбата на държавни предприятия, които се приватизират целево, определени в списъка по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП, възлизат на 226 381 574 хил. лева, което представлява  102,8 % от предвидените по програмата 220 200 000 хил. лева.

- Разпределението на сключените през периода 1 юни - 31 декември   1997 г., сделки за продажба на акции и дялове от предприятия по отрасли показва съответствие  с приоритетите, определени в програмата. Най - висок е делът на сделките от сферата на промишлеността - 40%,  земеделието - 16%, хранително-вкусовата промишленост - 13%, транспорта - 10,5% и строителството - 9,5%. Сравнително нисък е делът на сключените сделки от сферата на търговията - 4%, туризма - 3% и други.

- Сделките от типа на работническо-мениджърските изкупувания представляват 52,7% от приватизираните цели предприятия  и 53,2% от общия брой приватизационни сделки, ако се отчетат и изкупуванията по реда на       чл. 35 от ЗППДОбП.

- Съчетаването на различни платежни средства - плащане в брой и в държавни облигации, се наложи като ефективен инструментариум в дейността на  Агенцията за приватизация, отрасловите министерства и комитети за отчетния период.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ

ЗА ПЕРИОДА  1 юли - 31 декември 1997 ГОДИНАТА

Резултатите от изпълнението на основните цели на Програмата за приватизация на държавни предприятия от всички органи по чл. 3 от ЗППДОбП са, както следва:

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

През периода  1 юни - 31 декември 1997 г. са приети 559 решения: 392 за приватизиране на акции и дялове от предприятия (в т. ч. 21 по реда на чл. 35) и 167 за обособени части (в т. ч. 107  решения за обособени части по реда на    чл. 35).  (приложения Nº 1 и 3)

Разпределението на приетите решения за приватизация за отчетния период по отрасли е, както следва: промишленост - 257, земеделие - 73, търговия - 114, туризъм - 10, строителство - 31, транспорт - 48, други - 26.

Решения за прекратяване на процедури

Прекратени са 89 процедури за приватизация. Най-голям е броят на прекратените процедури от  Агенцията за приватизация (53),  Министерството на транспорта (19) и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (15).

Основните причини за прекратяване на процедурите са:  измененията и допълненията на чл. 3, ал. 1 от ЗППДОбП за правомощията на отделните органи, предстоящото преструктуриране или обявяване на предприятия в несъстоятелност (приложение Nº 1).

ПРИВАТИЗАЦИОННИ  СДЕЛКИ

Брой приватизационни сделки

През периода 1 юни - 31 декември 1997 г. се сключиха 474 приватизационни сделки, което представлява 81,3% от предвидените 583 по програмата.

На фиг. 1 е показана динамиката на приватизационния процес по отношение на сключените приватизационни сделки за този период от различните органи по чл. 3 от ЗППДОбП.

Видове приватизационни сделки

Продадени са акции и дялове от 222 предприятия (59,7 %) и 150 обособени части (40,3 %). Продажбите по реда на чл. 35 от ЗППДОбП са 147 (39,5 %). От тях  27 (18,4 %) са продажби на акции и дялове от малки предприятия и 120 (81,6 %) са продажби на обособени части (приложения Nº 2, и 3).

Сключени са 66 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2  (приложение Nº 8).

Сключени са 36 сделки за продажба на остатъчен дял (приложение    Nº 8).

Най-голям е броят на продадените акции и дялове от предприятия (цели предприятия) от Министерството на промишлеността - 76. Продажбите на останалите органи по смисъла на чл. 3 от ЗППДОбП са, както следва: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - 42, Агенцията за приватизация - 41, Министерството на транспорта  - 23, Министерството на териториалното развитие и благоустройството - 21 и Министерството на търговията и туризма - 15  (приложение Nº 2).

Разпределението на сключените сделки според използваните методи и техники на приватизация, е както следва:

- преговори с потенциални купувачи (включени са и преговори по реда на чл. 35)  - 275 сделки (74 %);

- конкурс - 87 сделки (около 23,3 %);

- търг  - 10 сделки (2,7 %) (приложение Nº 4).

Сделките с чуждестранни партньори, стратегически инвеститори с голям опит в бранша,  са 26, от които  12 са сключени от Агенцията за приватизация, 10 от Министерството на промишлеността, 3 от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 1 от Министерството на търговията и туризма  (приложение 5).

В сравнение с предишните години е увеличен броят на сделките, сключени с работническо-мениджърските колективи. Продадени са акции и дялове от 117 предприятия (52.7 % от сделките за цели предприятия), с което се подобряват възможностите за по-ефективно управление на предприятията и се осигуряват условия за повишаване мотивацията на работещите в тях.

Като се отчетат  69 сделки, сключени по реда на чл. 35 от ЗППДОбП, с работници и служители и 65 сделки с наематели, броят на работническо-мениджърските изкупувания се увеличава на 252 сделки (приложение Nº 6).

Голяма част от сключените сделки са на разсрочено плащане - 196  (41,4 %)  (приложение Nº 7).

Браншова принадлежност на приватизираните предприятия

Сделките за продажба на акции и дялове от 222 предприятия се разпределят по отрасли, както следва:  промишленост - 90 (в т. ч. металургия - 4, машиностроене - 29, електротехническа - 11, химическа - 9, дървообработваща - 5, целулозно-хартиена - 4, текстилна и трикотажна - 11, шивашка - 7, кожаро-кожухарска - 6, хранително-вкусова - 28, други - 4), земеделие - 35, строителство - 21, транспорт - 23,   търговия - 9, туризъм - 7, култура  - 4, и други - 5  (Фиг. 2).

Фиг. 2 Разпределение на сключените сделки за цели

предприятия по отрасли за периода 01.06 - 31.12.1997 г.

Сравнително нисък е делът на сключените сделки от сферата на  търговията (9 %), туризма - (3 %), културата (1,8 %). Най - висок е делът на сделките от промишлеността като цяло - 40 %, земеделието  - 16  %, хранително-вкусовата промишленост - 13 %,  транспорта - 10,5 %, и строителството 9,5 %.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

Финансовите параметри на сключените сделки включват: договорените плащания по сключените сделки, изплатените и поетите за изплащане задължения, както и размера на договорените инвестиции по същите сделки.

Договорени плащания

Общият размер на договорените плащания за периода на изпълнение на Програмата е в размер на 562 678 141 хил. лева. Те представляват 93,5% от  601 752 000 хил. лева, предвидени по програмата и се формират:

- Договорени плащания от продажба на държавни предприятия, които се приватизират целево (по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП)  и са 226 381 574 хил. лева. Те са  102,8 % от предвидените  220 200 000 хил. лева по програмата.

- Договорени плащания по сключени сделки за държавни предприятия извън списъка за целева приватизация (по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП) са 336 296 567 хил. лева. Те представляват 88 % от предвидените в програмата 381 552 000 хил. лева. От тях 182 891 576 хил. лева (54,38 %) са договорени плащания в брой, 153 312 969 хил. лева (45,6 %) в облигации по вътрешния дълг и  92 022  хил. лева (0,02 %) в облигации по външния дълг (приложение Nº 9) (Фиг. 3).

Най-голям е размерът на договорените плащания в брой от Агенцията за приватизация - 79 495 551 хил. лева (43,5%) и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 52 340 859 хил. лева (28,6 %).

Фиг. 3 Разпределение на договорените плащания по платежни инструменти

за периода 01.06. - 31.12.1997 г.

Размерът на договорените плащания от сключените сделки с чуждестранни    инвеститори   възлиза  на  345 250 634 хил. лева,  в  това число  226 194 250 хил. лева договорени плащания от предприятията, които се приватизират целево (по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП). Изразено в проценти, това са 61,4 % от всички договорени плащания (562 678 141 хил. лева) за периода   (приложение Nº 5).

Изплатени и поети за изплащане задължения

По договорите, сключени за периода  1 юни - 31 декември 1997 г. купувачите поемат за изплащане 25 007 692 хил. лева задължения (приложение Nº 10).

Най-голям е делът на поетите за изплащане задължения по сделките от Министерството на промишлеността - 10 951 174 хил. лева, Министерството на земеделието, горите и  аграрната  реформа  -  9 774 506  хил. лева, и  Агенцията  за приватизация  -  2 979 220  хил. лева.

Договорени инвестиции

По сключените сделки през отчетния период са договорени инвестиции общо в размер 899 465 855   хил. лева, включително                       120 962 525 хил. лева капиталовложения, които да се извършат през 1997 година.

Договорените  инвестиции за 1997 г. от сключени сделки за периода 1993  - 1996 година възлизат  на 54 563 914 хил. лева  (52 971 828 хил. лева от сделки на Агенцията за приватизация, 227 224 хил. лева от сделки на Министерството на промишлеността, 265 752 хил. лева от сделки на Министерството на търговията и туризма, 188 305 хил. лева от сделки на Министерството на транспорта, 93 672 хил. лева от сделки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 817 133 хил. лева от сделки на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа). С тях общата сума на договорените инвестиции за 1997 г. възлиза на 175 526 439 хил. лева (приложение Nº 10).

Най-голям е делът на договорените инвестиции от сделки, сключени от Агенцията за приватизация - 63 %, Министерството на промишлеността -      13,6 %, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството -   13,4 %.

От сделките, сключени с чуждестранни купувачи за периода 1 юни - 31 декември 1997 г., размерът на  инвестициите възлиза на 634 411 702 хил. лева (70,5 % от общия размер на инвестициите за 1997 г.) (приложение Nº 5).

Общият размер на индиректните постъпления по сключените сделки за отчетния период възлиза на 924 473 547 хил. лева (поети задължения -               25 007 692 хил. лева, и поети ангажименти за инвестиции общо - 899 465 855 хил. лева). Това показва , че индиректните постъпления са 2,7 пъти повече от преките постъпления, което ще оказва траен положителен ефект върху бъдещото развитие на предприятията.

Резултатите  от  работата  по  приватизация  на  всички  органи   по  чл. 3 от ЗППДОбП  за  периода  1 юни - 31 декември 1997 г. се изчислява на 536 830 698 хил. лева (договорени плащания по сделките - 336 296 567 хил. лева, изплатени и поети от купувачите задължения - 25 007 692 хил. лева, и ангажименти за инвестиции през 1997 г. - 175 526 439 хил. лева).

Договорени работни места

По сключените през отчетния период сделки е договорено да се открият 4891 нови работни места  за срок от  3  до  5  години.

Създаден през годината ресурс за приватизация

През отчетния период са създадени предпоставки за сключване на по-голям брой сделки през 1998 г. в резултат на активната работа на органите по чл. 3 от ЗППДОбП по ускоряване на приватизационните процедури, засиления контрол и отчетност по хода на приватизационния процес.

В края на 1997 година само Агенцията за приватизация разполага с 94 напълно готови за продажба предприятия с изготвени информационни  меморандуми. С приети оценки са 136 обекта и с приети правни анализи - 168 обекта. За 148 обекта са сключени договори за оценка и за 107 обекта са обявени конкурси за оценители.

Раздържавени дълготрайни активи

Според методиката на Световната банка за отчитане на резултатите от приватизацията раздържавени 100% дълготрайни активи от всяко предприятие се отчитат тогава, когато са приватизирани най-малко 67% от акциите му.

През периода 1 юни - 31 декември 1997 г. раздържавените дълготрайни активи възлизат на 22,867 млрд. лева, което представлява 3,94 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия за 1995 г. (580 млрд. лева) (приложение Nº 13).

Приходи от приватизацията

През периода  1 юни - 31 декември 1997 г. приходите от сключените сделки от органите по чл. 3, без отчитане на целевата приватизация по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП, възлизат на  82 772 137 хил. лева. От тях 39 651 782 хил. лева в брой (47,9 %) и 43 120 355 хил. лева в държавни  облигации вътрешния дълг  (52,1%)  (Приложения 11 и 12) (Фиг. 4).

Фиг. 4 Приходи от приватизацията на държавни предприятия според

платежните инструменти за периода 01.06. - 31.12.1997 г.

Следва да се отбележи, че в резултат на включването на дългови платежни инструменти като възможност за плащане, намаляват приходите от плащания в брой  за сметка  на нарастване на приходите от плащания чрез държавни облигации.

Основната част от приходите се разпределя между  органите по чл. 3 от ЗППДОбП, както следва:  Агенцията за приватизация - 57 %, Министерството на промишлеността - 21,5 %, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - 11 %, Министерството на търговията и туризма - 7 %, Министерството на транспорта- 1,6 %, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 1,3 %, Министерството на културата - 0,5 % и Комитетът по енергетика - 0,1 %.

Приходите от сделките сключени през периода 1 юни - 31 декември 1997 г., възлизат на 82 772 137 хил. лева, а приходите постъпили общо за същия период, и от сделки, сключени преди него, възлизат на 107 767 914 хил. лв.

Постъпилите приходи за отчетния период от продажбата на държавни предприятия, които се приватизират целево, определени  в  списъка  по  реда  на  чл. 2, ал. 10  от  ЗППДОбП,  възлизат  на  165 508 662 хил. лева. Средствата са преведени в републиканския бюджет и се използват за изплащане на излизащи в падеж главници и лихвени плащания по държавния дълг, за обратно изкупуване на държавни ценни книжа и за попълване на специалния фонд за държавна защита на влогове и сметки на юридически и физически лица в банки.

Разходи за дейността по приватизацията

Органите по чл. 3 от ЗППДОбП са изразходвали  за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. общо  1 420 912  хил. лева (39,6 % от предвидените в програмата разходи - 3 584 000 хил. лева) (приложения Nº 11 и 12).

Разпределението на разходите  по ведомства е, както следва:  Агенцията за приватизация - 46 %, Министерството на промишлеността - 21 %, Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа - 6 %, Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 12 %, Министерството на търговията и туризма  -  9 %,  Министерството на транспорта  -  4 %, Министерството на културата - 1,2 %, Комитетът по енергетика - 0,5 %, и други - 0,3 %.

Анализът на разходите за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. по пера показва, че най голям е размерът на разходите за  публикации и реклама -       40,4 % , оценки - 13,2%, и други -  9,4 %.  Разходите по останалите пера остават незначителни.

Резултатите от изпълнението на програмата за приватизация на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. по отделни ведомства са дадени в приложение Nº 14.

ОБЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Информацията, постъпваща в Агенцията за приватизация, е непълна, тъй като много малък брой общини редовно се отчитат ежемесечно, в резултат на което данните в тази част на отчета са индикативни.

През периода 1 юни - 31 декември 1997 г. са сключени 57 сделки за приватизация на цели общински фирми - 20 чрез търг, 13 чрез конкурс и 24 чрез преки преговори(в т. ч. 7 по чл. 35).

Сключените приватизационни сделки за обособени части на общински фирми са 267. От тях 78 са осъществени чрез търг, 19 чрез конкурс и 29 чрез преговори с потенциален купувач. По реда на чл. 35 от ЗППДОбП са осъществени 141сделки.

Приети са 391 решения за приватизация за общински предприятия - 41 за цели и 350 за обособени части.

Прекратени са 5 процедури. Обявени са 27 конкурса за оценители. Възложени са 303 оценки и са приети 305.

Договорените плащания са в размер на 22 549 100 хил. лева. От тях над 50% са постъпили в общинските бюджети.

Разходите по приватизацията на общински фирми за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. възлизат на 180 500  хил. лева.

*   *   *

ИЗВОДИ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ

- Продължи засилената активност на органите по чл. 3 от ЗППДОбП за сключване на максимален брой приватизационни сделки.

- Увеличи се броят на сделките с чуждестранни инвеститори в сравнение с предходните години. В страната бяха привлечени големи чуждестранни фирми, имащи дългогодишен опит и традиции в бранша.

- Сроковете за осъществяване на приватизационните сделки все още остават продължителни. Причините се дължат на слабата предварителна подготовка на предприятията за приватизация, забавяне предаването на необходимата информация и правни анализи, продължаващата съпротива на някои ръководители срещу приватизацията, негативният ефект от резултатите от първата вълна на масова приватизация и други.

- Съществено се повиши и се очаква да се повишава инвеститорският интерес както от страна на български, така и от страна на чуждестранни фирми.

- Направените изменения в ЗППДОбП засилиха интереса от страна на работническо-мениджърските екипи за участие в приватизацията. Очаква се и през 1998 година делът на работническо-мениджърската приватизация да се задържи на същото ниво. Постъпилите предложения за работническо-мениджърски изкупувания, особено за малки и средни предприятия, потвърждават тази тенденция.

- Значително нарасна делът на “голямата” приватизация в сферата на държавната собственост. Около 60 % от сключените сделки са за цели предприятия.

- Отрасловата принадлежност на приватизираните цели предприятия  потвърждава определените в годишната приватизационна програма приоритети. Това показва необходимост от по-задълбочено и обосновано определяне на приоритетите в годишната приватизационна програма и осигуряване на механизми за привличане на инвестиции в приоритетните отрасли.

- Най-често използваната приватизационна техника през годината е преговори с потенциални купувачи. От сключените за периода  1 юни - 31 декември 1997 г.,  372 приватизационни сделки от органите по чл. 3 от ЗППДОбП  74 %  са  осъществени след преговори с потенциални купувачи,  23,4 % - чрез конкурси,  и 2,6% - чрез провеждане на търгове. По реда на чл. 35 от ЗППДОбП са сключени 39,5 %.

- Броят на сделките с разсрочено плащане (работническо-мениджърски и сделки по чл. 35) представляват около 50% от общия брой сделки, сключени за периода  1 юни - 31 декември 1997 г. (372).

- Съществен елемент на крайните резултати от приватизационните сделки е делът на поетите и изплатени задължения. Поетите ангажименти за инвестиции през следващите години повишават значително  ефекта от осъществените досега приватизационни сделки.

- По-големият брой на сключените приватизационни сделки изисква засилване на следприватизационния контрол, за да осигури  изпълнението на поетите от новите собственици ангажименти, залегнали в договорите за продажба.

С П И С Ъ К

НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОТЧЕТА

| Приложение Nº 1 | Справка за изпълнението на Програмата за приватизация на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. по отношение на приети решения за приватизация |
| --- | --- |
| Приложение Nº 2 | Справка за изпълнението на Програмата за приватизация на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. по отношение на сключени сделки |
| Приложение Nº 3 | Справка за хода на приватизационния процес на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 4 | Справка за използваните техники при приватизационните сделки за държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 5 | Справка за броя на приватизационните сделки за държавни предприятия с чуждестранни инвеститори за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 6 | Работническо-мениджърска приватизация за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 7 | Справка за броя на приватизационните сделки за държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 8 | Справка за броя на приватизационните сделки за държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. с ползвано право на преференциално участие |
| Приложение Nº 9 | Договорени плащания по сключени сделки от държавните органи по чл. 3 от ЗППДОбП за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 10 | Справка за параметрите по сключените сделки от държавните органи по чл. 3 от ЗППДОбП за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 11 | Справка за приходите и разходите на органите по чл. 3 от ЗППДОбП за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 12 | Справка за изпълнението на Програмата за приватизация за държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. по отношение на приходите и разходите |
| Приложение Nº 13 | Справка за раздържавените дълготрайни активи на органите по чл. 3 за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. |
| Приложение Nº 14 | Резултати от изпълнението на Програмата за приватизация за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от отделните органи по чл. 3 от ЗППДОбП |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 14

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 ГОДИНА ОТ ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИ

ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗППДОбП

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Агенцията за приватизация са приети 89 решения за приватизация. Петдесет и четири (54) от приетите решения са за цели предприятия и 35 за обособени части (в т. ч. 11 по реда на     чл. 35). В някои случаи с едно решение е открита процедура за няколко обекта.

Прекратени са 53 открити процедури поради следните причини: изменение и допълнение в ЗППДОбП; поради обявяване в несъстоятелност; предстоящо преструктуриране и преминаване към Министерството на промишлеността.

Сключени са 86 приватизационни сделки, от които 41 за цели предприятия и 14 за  обособени части в (т. ч 12 по реда на чл. 35).

Сключени са 19 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

Продадени са и остатъчните дялове на 12 приватизирани предприятия.

От всички 55 сделки на агенцията 50 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 14 сделки с лица по чл. 35),  3  чрез конкурс и 2  след успешно проведен търг.

С чуждестранни инвеститори са осъществени 12 сделки - 10 за цели предприятия и една за обособена част по чл. 33.

Седемнадесет цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи, а 3 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 27 сделки. От тях 17 са за цели предприятия и 10 за обособени части по реда на чл. 35.

Разпределението на сключените 41 сделки за цели предприятия по отрасли е, както следва: промишленост  - 33 сделки (в т. ч. металургия - 3, машиностроене - 6, електротехническа - 7, химическа - 5, дървообработваща - 1, целулозно-хартиена - 3, текстилна - 4, кожаро-кожухарска - 1, други - 3); земеделие - 7 (в т. ч. консервна - 3, млечна - 2, пивоварна - 1, и животновъдство - 1); туризъм - 1.

По сключените сделки са договорени плащания в размер 136 378 960 хил. лева. От тях 79 495 551 хил. лева са договорени плащания в брой, 56 791 387 хил. лева в ЗУНК и 92 022 хил. лева в облигации по външния дълг.

Сключените сделки за държавни предприятия, които се приватизират целево, определени в списъка по реда на чл. 2 ал. 10 от ЗППДОбП (приложение Nº 5 от Програмата за приватизация) за агенцията са:  “Интерпред - Световен търговски център” ЕАД - София, “МДК” ЕАД - Пирдоп, “Чугунолеене” ЕАД -Ихтиман. Договорените  плащания по тези сделки са 177 555 324 хил. лева.

По сключените приватизационни договори от купувачите са поети за изплащане 2 979 220 хил. лева задължения, договорени са 570 184 126  хил. лева инвестиции и са открити 909 нови работни места.

Прекратени са три договора за продажба на цели предприятия поради неиздължаване на купувача.

В приложение Nº 1А  е даден списък на 30 предприятия, чиито сделки ще бъдат подготвени и сключени от приватизационни агенти - международни консултанти и инвестиционни банки. Тази приватизация се осигурява финансово в частта подготовка и сключване на договорите от програмите PHARE и USAID.

Стартира проектът за приватизация на БТК, който достигна фаза изготвяне на нормативната, структурната и тарифната политика.

Извършена е подготвителна работа по пуловете по отношение на заданието, условията и проекта на договора.

В приложение Nº 2А е дадена средната цена на една акция за АП.

Изпълнението на задълженията по инвестиционната програма за 1996 г. е дадено в приложение  Nº 5А.

Раздържавените дълготрайни активи за отчетния период възлизат на 13,77 млрд. лева, което представлява  2,37 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки, сключени през периода 1 юни - 31 декември   1997 г. от Агенцията за приватизация, са на стойност 45 085 824 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 61 441 832 хил. лева.

Извършените от агенцията разходи по приватизацията на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. възлизат на 655 484 хил. лева, което представлява 28 % от предвидените по Програмата 2 343 500 хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА  ПРОМИШЛЕНОСТТА

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерството на промишлеността са приети 168 решения за приватизация. Сто петдесет и седем (157) от приетите решения са за цели предприятия и 11 за обособени части (в т. ч. 8 по реда на чл. 35).

Сключени са 124 приватизационни сделки, от които 76 за цели предприятия и 7 за  обособени части в (т. ч 5 по реда на чл. 35).

Сключени са 27 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

Продадени са и остатъчните дялове на 14 приватизирани предприятия.

От всички 83 сделки на Министерството на промишлеността 66 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 12 сделки с лица по чл. 35), 10 чрез конкурс и 7  след успешно проведен търг.

С чуждестранни инвеститори са осъществени 10 сделки.

Четиридесет и две (42) цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи.

С разсрочено плащане са сключени 41 сделки. От тях 37 са за цели предприятия и 4 по реда на чл. 35.

Разпределението на сключените 76 сделки за цели предприятия по отрасли е както следва: промишленост  57 сделки (в т. ч. металургия - 1, машиностроене - 23, електротехническа - 4, химическа - 4, дървообработваща - 4, целулозно-хартиена - 1, текстилна - 7, шивашка - 7, кожаро-кожухарска - 5, други - 1); хранително-вкусова промишленост (в т. ч. месна - 2, консервна - 1, млечна - 2, винарска - 8 и захарна - 1); други - 5.

По сключените през периода  сделки са договорени плащания в размер 82 084 414 хил. лева. От тях 20 219 120 хил. лева са договорени плащания в брой и 61 865 29 хил. лева в ЗУНК.

По сключените приватизационни договори от купувачите са поети за изплащане 10 951 174 хил. лева. задължения,  договорени са 134 009 488 хил. лева инвестиции и са открити 2058 нови работни места.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 4.372 млрд. лева, което представлява 0,75 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки сключени на Министерството на промишлеността са на обща стойност 21 504 097 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 23 182 208 хил. лева.

Извършените от Министерството на промишлеността разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на 296 220 хил. лева, което представлява 80 % от предвидените по програмата 370 000  хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА

За периода  1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерството на търговията и туризма са приети 124 решения за приватизация. Двадесет и седем (27) от приетите решения са за цели предприятия (в т. ч. 11 по реда на чл. 35) и 97 за обособени части (в т. ч. 81 по реда на чл. 35).

Прекратени  са  2  открити процедури.

Сключени са 107 приватизационни сделки, от които 15 за цели предприятия (в т. ч. 2 по реда на чл. 35) и за 88  обособени части (в т. ч.  83 по реда на чл. 35).

Сключени са 3 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

Продадени са и остатъчните дялове на 1 приватизирано предприятие.

От всички 103 сделки на Министерството на търговията и туризма 92 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 84 сделки с лица по чл. 35) 11 чрез конкурс.

С чуждестранни инвеститори е осъществена 1 сделка.

Осем цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи, а 46 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 49 сделки. От тях 9 са за цели предприятия и 40 по реда на чл. 35.

Разпределението на сключените 15 сделки за цели предприятия по отрасли е както следва: търговия - 9 сделки, и туризъм - 6 сделки.

По сключените сделки са договорени плащания в размер 15 972 623 хил. лева. От тях 9 044 276 хил. лева са договорени плащания в брой, 6 928 347 хил. лева - в ЗУНК .

По сключените приватизационни договори с купувачите са  договорени 11 781 820  хил. лева  инвестиции и откриване на   220  нови работни места.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 0,421 млрд. лева, което представлява 0,07 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки на Министерството търговията и туризма са на обща стойност 6 861 971 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 7 554 917 хил. лева.

Извършените от Министерството на търговията и туризма разходи по приватизацията на държавни предприятия за периода 1 юни - 31 декември 1997 г. възлизат на 126 769 хил. лева., което представлява 38 % от предвидените по програмата 330 000  хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерството на транспорта са приети 48 решения за приватизация. Четиридесет и едно (41) от приетите решения са за цели предприятия (в т. ч. 5 по реда на чл. 35) и 7 - за обособени части (в т. ч. 2 по реда на чл. 35).

Прекратени са 19 процедури.

Сключени са 52 приватизационни сделки, от които 23 цели предприятия (в т. ч. 6 по реда на чл. 35) и 13 обособени части (в т. ч. 3 по реда на чл. 35).

Сключени са 8 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

Продадени са и 8 остатъчни дялове на приватизирани предприятия.

От всички 36 сделки на Министерството на транспорта 19 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 9 сделки с лица по чл. 35) и  17 - чрез конкурс.

Шестнадесет (16) цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи, а 8 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 26 сделки. От тях 22 са за цели предприятия и 4 по реда на чл. 35.

По сключените сделки са договорени плащания в размер на 9 359 573 хил. лева. От тях 6 027 623 хил. лева са договорени плащания в брой и 3 331 950 хил. лева - в ЗУНК.

По сключените приватизационните договори от купувачите са поети за изплащане 1 057 033 хил. лева задължения, договорени са 2 433 100  хил. лева инвестиции и откриване на 271 нови работни места.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 1,109 млрд. лева, което представлява 0,19 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки на Министерството на транспорта  са на обща стойност 1 812 610  хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 1 723 212 хил. лева.

Извършените от Министерството на транспорта разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на 56 232 хил. лева, което представлява 93,7 % от предвидените по програмата 60 000  хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са приети 31 решения за приватизация. Двадесет и осем (28) от приетите решения са за цели предприятия (в т. ч. 1 по реда на чл. 35) и 3 -  обособени части (в т. ч. 1 по реда на чл. 35).

Сключени са приватизационни сделки,  от които 21 за и предприятия (в т. ч. 5  по реда на чл. 35) и 9 за обособени части (в т. ч. 4 по реда на чл. 35).

Сключени са 8 сделки за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

Продаден е и един (1) остатъчен дял на приватизирано предприятие.

От всички 30 сделки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 17 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 9 сделки с лица по чл. 35), 12 чрез конкурс и 1  след успешно проведен търг.

С чуждестранни инвеститори са осъществени 3 сделки.

Петнадесет цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи, а 5 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 19 сделки. От тях 14 са за цели предприятия и 5 по реда на чл. 35.

По сключените сделки са договорени плащания в размер                             65 426 074 хил. лева. От тях 52 340 859 хил. лева са договорени плащания в брой и  13 085 215  хил. лева в ЗУНК .

Сключените сделки за държавни предприятия, които се приватизират целево, определени в списъка по реда на чл. 2, ал. 10 от ЗППДОбП (приложение Nº 5 от програмата за приватизация), за Министерството на регионалното развитие и благоустройството са две: “Златна Панега” ЕАД и “Гранитоид” ЕАД. Договорените им плащания са 48 826 250 хил. лева.

По сключените приватизационни договори от купувачите са поети за изплащане задължения 235 661 хил. лева, договорени са 110 375 268 хил. лева инвестиции и са открити 273 нови работни места.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 2.232 млрд. лева, което представлява 0,38 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки, сключени на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са на обща стойност  860 375 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са             1 318 919 хил. лева.

Извършените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на 167 187 хил. лева, което представлява 92.9 % от предвидените по програмата 180 000  хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа са приети 73 решения за приватизация. Шестдесет и осем  (68) от приетите решения са за цели предприятия (в т. ч. 1 по реда на чл. 35) и 5 за обособени части (в т. ч. 3 по реда на чл. 35).

Прекратени са 15 процедури.

Сключени са 46 приватизационни сделки, от които 42 за цели предприятия (в т. ч. 4 по реда на чл. 35) и 4 за  обособени части.

От всички 46 сделки на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа 12 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 4 сделки с лица по чл. 35) и 34 чрез конкурс.

Осемнадесет (18) цели предприятия са изкупени от работническо - мениджърски колективи, а 4 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 18 сделки. От тях 17 са за цели предприятия и 1 по реда на чл. 35.

По сключените сделки са договорени плащания в размер 26 187 782  хил. лева От тях 15 266 933 хил. лева са договорени плащания в брой и 10 920 849  хил. лева в ЗУНК.

По сключените приватизационни договори от купувачите са поети за изплащане 9 774 506 хил. лева задължения, договорени са 70 660 253 хил. лева инвестиции и са открити 1160 нови работни места.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 0,898 млрд. лева, което представлява 0,15 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа са на обща стойност 7 026 077 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 11 897 943 хил. лева.

Извършените от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на        86 651 хил. лева, което представлява 59,4 % от предвидените по програмата        146 000 хил. лева.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

За периода  1 юни - 31 декември 1997 г. от Министерство на културата са приети 15 решения за приватизация. Десет (10) от приетите решения са за цели предприятия и 5 за обособени части.

Сключени са 12 приватизационни сделки, от които 4 за цели предприятия (в т. ч. 3 по реда на чл. 35) и 7 за обособени части (в т. ч. 5 по реда на чл. 35).

Сключена е една (1) сделка за продажба на определения от ЗППДОбП дял от капитала при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2.

От всички 11 сделки на Министерството на културата 11 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч.  8  сделки с лица по чл. 35).

Едно (1) цяло предприятие е изкупено от работническо - мениджърски колектив, а 3 от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и служителите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 8 сделки. От тях 3 са за цели предприятия и 5 по реда на чл. 35.

По сключените сделки са договорени плащания в размер 607 549 хил. лева. От тях 217 622 хил. лева са договорени плащания в брой и 389 927 хил. лева в ЗУНК.

По сключените приватизационни договори от купувачите са поети за изплащане 10 098 хил. лева задължения и са договорени 21 800  хил. лева инвестиции.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 0,059 млрд. лева, което представлява 0,01 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки на Министерството на културата са на обща стойност 167 287 хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 526 419 хил. лева.

Извършените от Министерството на културата разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на 18 003 хил. лева, което представлява 18 % от предвидените по програмата 100 000  хил. лева.

КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА

За периода 1 юни - 31 декември 1997 г. от Комитета по енергетика са приети 11 решения за приватизация. Седем (7) от приетите решения са за цели предприятия и 4 за обособени части (в т. ч. 4 по реда на чл. 35).

Сключени са  8 приватизационни сделки, което представлява 24,2 % от предвидените по програмата 33 сделки. Продадени са 8  обособени части (в т. ч. 8 по реда на чл. 35).

От всички 8 сделки на Комитета по енергетика 8 са сключени чрез преговори с потенциални купувачи (в т. ч. 8 сделки с лица по чл. 35).

Осем от сделките по реда на чл. 35 са сключени с работниците и наемателите на приватизираните обособени части.

С разсрочено плащане са сключени 8 сделки ( в т. ч. 8 по реда на чл. 35).

По сключените сделки са договорени плащания в размер 279 592 хил. лева,  платими в брой.

Раздържавените дълготрайни активи възлизат на 0,001 млрд. лева, което представлява 0,0002 % от стойността на дълготрайните активи на всички държавни предприятия (580 млрд. лева).

Постъпленията по сделки на Комитета по енергетика са на обща стойност  83 896  хил. лева, а постъпилите общо по всички сделки за същия период са 6122 464 хил. лева.

Извършените от Комитета по енергетика разходи по приватизацията на държавни предприятия възлизат на 7 476 хил. лева, което представлява 34 % от предвидените по програмата 22 000 хил. лева.

Резултатите от договорените плащания и инвестиции по сключените сделки на органите по чл. 3 от ЗППДОбП са представени в приложения Nº 3А и 4А.

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 1А

ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ ГОЛЕМИ ЩАТНИ КОМПАНИИ

(ПРОГРАМА ФАР)

АГРОХИМИЧЕСКА И ПЕТРОЛОХИМИЧЕСКА - Артур Андерсен (Англия)

Нефтохим - Бургас

Неохим - Димитровград

Петрол - София

Свилоза - Свищов

ЕЛЕКТРОНИКА И МЕТАЛУРГИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ - Роланд Бергер & съдружници GmbH (Германия)

Чавдар - Ботевград

ДЗУ - Стара Загора

Микропроцесорни системи - Правец

Теспром - Габрово

ЗММ - София

ПЛАСТМАСОВА, КАУЧУКОВА И ТЕКСТИЛНА - RES&Co (Англия)

Изома - Русе

Ямболен - Ямбол

Капитан дядо Никола - Габрово

Рулон Искър - София

Видахим - Видин

td. - Rousse

КОРАБОСТРОЕНЕ - DFC - S.A. (Испания)

Бургаска корабостроителница - Бургас

Варненска корабостроителница - Варна

Русенска корабостроителница - Русе

СТОМАНООБРАБОТВАЩА - WS Atkins International Ltd. (Англия)

Кремиковци - София

Промет - Бургас

Стомана - Перник

ДРУГИ (туризъм, хранителна промишленост, текстил и хранене) - Raiffeizen Investment AG (Австрия)

Горубсо - Мадан

Меком - Силистра

Русалка - Варна

Витоша - София

Дюни - Бургас

Асарел - Медет - Панагюрище

ХИМИЧЕСКА И ПЕТРОЛОХИМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ - KPMS - Barents Group (САЩ)

Агробиохим - Стара Загора

Антибиотик - Разград

Верила - София

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ - TOB (Германия) - Speedwing (Англия)

Авиокомпания Балкан - София

Приложение Nº 2А

ОСРЕДНЕНИ СТОЙНОСТИ ОТ СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ НА

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 1995 - 1997 ГОДИНА

| ПЕРИОД | Договорени плащания хил. $ | Поети задължения хил. $ | Поети инвестиции хил. $ | Брой акции | Средна цена на една акция | Средна стойност на поети задълж. за 1 акция | Средна стойност на поети инвест. за 1 акция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1995 г. | 38828,19 | 11062,11 | 77983,04 | 1676775 | 23,16 | 6,60 | 46,50 |
| 1996 г. | 188026,21 | 109208,5 | 132760,4 | 12347845 | 15,23 | 8,84 | 10,75 |
| 1997 г. - I тримесечие | 11119,9 | 388349 | 15332,27 | 809882 | 13,73 | 479,51 | 18,93 |
| 1997 г. - II тримесечие | 247090,87 | 12302,593 | 338206,133 | 5469191 | 45,18 | 2,25 | 61,84 |
| 1997 г. - III тримесечие | 92737,875 | 584,82 | 232449,136 | 3000161 | 30,91 | 0,19 | 77,48 |
| 1997 г. - IV тримесечие | 54058,325 | 2023 | 54564,516 | 3481060 | 15,53 | 0,58 | 15,67 |
| ВСИЧКО ПО СДЕЛКИ ОТ 1997 Г. | 405006,97 | 403259,41 | 640552,05 | 12760294 | 31,74 | 31,60 | 50,20 |

Приложение Nº 5А

О  Т  Ч  Е  Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ИНВЕСТЦИОННАТА ПРОГРАМА

ЗА 1996 Г.

| Приватизиран обект | Дата на сключв. договора | Срок на инвест. прогр. | Мярка | Инвестции по договор общо | Усвоени общо до 31.12.95 г. | Усвоени инвестиции до 31.12. 1996 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | програма | изпълнение | разлика |
| Общо: хил. лв., преизчислени по ср. курс на съотв. валута за 1996 г. |  |  |  |  |  | 12970625 | 14383432,700 | 1412807,200 |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. хил. лв. |  |  |  |  |  | 608084,500 | 1387438,700 | 779354,200 |
| в т.ч. хил. щ. д. |  |  |  |  |  | 20375,000 | 20525,414 | 150,414 |
| в т.ч. хил. д.м. |  |  |  |  |  | 8289,000 | 10031,000 | 1742,000 |

Приложение Nº 1

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ

НА ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

| № | ВЕДОМСТВО |  | По отчет |  | От тях по | ПРЕКРАТЕНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЩО | за цели предпр. | за обособ. части | реда на чл. 35 | ПРОЦЕДУРИ |
| 1 | Агенция за приватизация | 89 | 54 | 35 | 11 | 53 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 168 | 157 | 11 | 8 | 0 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 124 | 27 | 97 | 92 | 2 |
| 4 | Министерство на транспорта | 48 | 41 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | Министерство на регионалното | 31 | 28 | 3 | 2 | 0 |
|  | развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 73 | 68 | 5 | 4 | 15 |
|  | горите и аграрната реформа |  |  |  |  |  |
| 7 | Министерство на културата | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Комитет по енергетика | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБЩО | 559 | 392 | 167 | 128 | 89 |

риложение Nº 2

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 ГОДИНА

ПО ОТНОШЕНИЕ НА СДЕЛКИ

| № | ВЕДОМСТВО | По |  |  | По отчет |  |  | От тях по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | програма | ОБЩО | Цели предпр. | Обособ. части | Префер. дял | Остатъчен дял | реда на чл. 35 |
| 1 | Агенция за приватизация | 95 | 86 | 41 | 14 | 19 | 12 | 12 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 130 | 124 | 76 | 7 | 27 | 14 | 12 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 72 | 107 | 15 | 88 | 3 | 1 | 85 |
| 4 | Министерство на транспорта | 34 | 52 | 23 | 13 | 8 | 8 | 9 |
| 5 | Министерство на регионалното | 46 | 39 | 21 | 9 | 8 | 1 | 9 |
|  | развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 99 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|  | горите и аграрната реформа |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Министерство на културата | 45 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Министерство на образованието и науката | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Министерство на здравеопазването | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Комитет по енергетика | 33 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Комитет по геология и минералните ресурси | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБЩО | 583 | 474 | 222 | 150 | 66 | 36 | 147 |

Приложение Nº 3

СПРАВКА ЗА ХОДА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА

1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

|  |  | Агенция | еЛМЛТЪВЅТЪ‚‡ |  |  | Министерства |  |  |  |  | дУПЛЪВЪЛ | Комитети |  | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ведомства | за прива- | МПром. | МЗГАР |  | МРРБ | МТТ |  | МТ | МК | КЕ | КПД | КГМР |  |
|  |  | тизация |  | (земед.) | (гори) |  | (търговия) | (туризъм) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открити процедури - общо | 89 | 168 | 73 | 0 | 31 | 114 | 10 | 48 | 15 | 11 | 0 | 0 | 559 |
|  | - За цели предприятия | 54 | 157 | 68 | 0 | 28 | 23 | 4 | 41 | 10 | 7 | 0 | 0 | 392 |
|  | в т.ч. по реда на чл. 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
|  | - За обособени части | 35 | 11 | 5 | 0 | 3 | 91 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 167 |
|  | в т.ч. по реда на чл. 35 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 79 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 |
| 2 | Сключени сделки - общо | 55 | 83 | 46 | 0 | 30 | 92 | 11 | 36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 372 |
|  | - За цели предприятия | 41 | 76 | 42 | 0 | 21 | 9 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 222 |
|  | търгове | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | конкурси | 3 | 10 | 30 | 0 | 10 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|  | преки преговори | 36 | 52 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
|  | преговори с лицата по чл. 35 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|  | - За обособени части | 14 | 7 | 4 | 0 | 9 | 83 | 5 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 150 |
|  | търгове | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | конкурси | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | преки преговори | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  | преговори с лицата по чл. 35 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 82 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 120 |

Приложение Nº 4

СПРАВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ

ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

| № | ВЕДОМСТВО | СДЕЛКИ | Приватизационни сделки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | търг | конкурс | преговори |  |
| 1 | Агенция за приватизация | 55 | 2 | 3 | 50 |  |
| 2 | Министерство на промишлеността | 83 | 7 | 10 | 66 |  |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 103 | 0 | 11 | 92 |  |
| 4 | Министерство на транспорта | 36 | 0 | 17 | 19 |  |
| 5 | Министерство на регионалното | 30 | 1 | 12 | 17 |  |
|  | развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 46 | 0 | 34 | 12 |  |
|  | горите и аграрната реформа |  |  |  |  |  |
| 7 | Министерство на културата | 11 | 0 | 0 | 11 |  |
| 8 | Комитет по енергетика | 8 | 0 | 0 | 8 |  |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСИЧКО | 372 | 10 | 87 | 275 |  |

Приложение Nº 5

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

|  | СДЕЛКИ | СДЕЛКИ | ДОГОВОРЕНИ | ПОЕТИ | ДОГОВОРЕНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМСТВО | общо | с чуждестранни | ПЛАЩАНИЯ | ЗАДЪЛЖЕНИЯ | ИНВЕСТИЦИИ |
|  |  | инвеститори | (в хил. лв.)* | (в хил. лв.)* | (В ХИЛ. ЛВ.) |
| Агенция за приватизация | 86 | 12 | 223510617 | 707000 | 489061796 |
| Министерство на промишлеността | 124 | 10 | 14782053 | 1855631 | 39924967 |
| Министерство на търговията и туризма | 107 | 1 | 541714 | 0 | 778939 |
| Министерство на транспорта | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Министерство на регионалното | 39 | 3 | 106416250 | 0 | 104646000 |
| развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |
| Министерство на земеделието, | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горите и аграрната реформа |  |  |  |  |  |
| Министерство на културата | 12 |  |  |  |  |
| Комитет по енергетика | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 474 | 26 | 345250634 | 2562631 | 634411702 |

Приложение Nº 6

РАБОТНИЧЕСКО-МЕНИДЖЪРСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

| № | ВЕДОМСТВО | РАБ.-МЕНИДЖ. | Раб.-мен. | Сделки по реда на чл. 35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРИВАТИЗАЦИЯ | изкупуване | ОБЩО | С работници | С наематели |
|  |  | ОБЩО | (без чл. 35) |  | и служители | и арендатори |
| 1 | 2 | 4 = 5 + 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Агенция за приватизация | 29 | 17 | 12 | 3 | 8 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 47 | 42 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 92 | 8 | 84 | 46 | 38 |
| 4 | Министерство на транспорта | 25 | 16 | 9 | 8 | 1 |
| 5 | Министерство на регионалното | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
|  | развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 22 | 18 | 4 | 4 | 0 |
|  | горите и аграрната реформа |  |  |  |  |  |
| 7 | Министерство на културата | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Комитет по енергетика | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСИЧКО | 252 | 117 | 135 | 69 | 65 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 7

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА

ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

| № | ВЕДОМСТВО | СДЕЛКИ НА |
| --- | --- | --- |
|  |  | РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ |
| 1 | Агенция за приватизация | 27 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 41 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 49 |
| 4 | Министерство на транспорта | 26 |
| 5 | Министерство на регионалното | 19 |
|  | развитие и благоустройството |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 18 |
|  | горите и аграрната реформа |  |
| 7 | Министерство на културата | 8 |
| 8 | Комитет по енергетика | 8 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 |
|  | ВСИЧКО | 196 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 8

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СДЕЛКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА

1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. С ПОЛЗВАНО ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО УЧАСТИЕ

| № | ВЕДОМСТВО | Сделки за | Сделки за | Сделки за |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цели предприятия | преференциален дял | остатъчен дял |
| 1 | Агенция за приватизация | 41 | 19 | 12 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 76 | 27 | 14 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 15 | 3 | 1 |
| 4 | Министерство на транспорта | 23 | 8 | 8 |
| 5 | Министерство на регионалното | 21 | 8 | 1 |
|  | развитие и благоустройството |  |  |  |
| 6 | Министерство на земеделието, | 42 | 0 | 0 |
|  | горите и аграрната реформа |  |  |  |
| 7 | Министерство на културата | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Комитет по енергетика | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСИЧКО | 222 | 66 | 36 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 9

ДОГОВОРЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО СКЛЮЧЕНИТЕ СДЕЛКИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗППДОбП ЗА ПЕРИОДА

1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

| № |  | ДОГОВОРЕНИ ПЛАЩАНИЯ (ХИЛ. ЛВ.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМСТВО | в лв. | облигации по | облигации по | ОБЩО |
|  |  |  | ЗУНК | външния дълг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+4+5) |
| 1 | Агенция за приватизация | 79495551 | 56791387 | 92022 | 136378960 |
| 2 | Министерство на промишлеността | 20219120 | 61865294 | 0 | 82084414 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 9044276 | 6928347 | 0 | 15972623 |
| 4 | Министерство на транспорта | 6027623 | 3331950 | 0 | 9359573 |
| 5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 52340859 | 13085215 | 0 | 65426074 |
| 6 | Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа | 15266933 | 10920849 | 0 | 26187782 |
| 7 | Министерство на културата | 217622 | 389927 | 0 | 607549 |
| 8 | Комитет по енергетика | 279592 | 0 | 0 | 279592 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСИЧКО | 182891576 | 153312969 | 92022 | 336296567 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 10

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗППДОбП ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

|  |  | Брой |  |  |  |  |  |  | Договорирани | Поети | Изплатени | ИНВЕСТИЦИИ | Ефект | ДОГОВОРЕНИ | ОБЩО ПО СКЛ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВЕДОМСТВО | открити |  | Сключени сделки |  |  |  |  | плащания | задължения | задължения | ПРЕЗ 1997 Г. | хил. лв. | ИНВЕСТИЦИИ | СДЕЛКИ хил. лв. |
|  |  | процедури | ОБЩО | Цели предпр. | Об. части | Преф. дял | Ост. дял | от тях по чл.35 | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | (10+11+12+13) | ОБЩО хил. лв. | (10+11+12+15) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ | 89 | 86 | 41 | 14 | 19 | 12 | 12 | 136378960 | 2979220 | 0 | 167008653 | 306366833 | 570184126 | 709542306 |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52971828 |  |  |  |
| 2 | МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА | 168 | 124 | 76 | 7 | 27 | 14 | 12 | 82084414 | 10951174 | 0 | 4139140 | 97174728 | 134009488 | 227045076 |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227224 |  |  |  |
| 3 | МИНИСТЕРСТВО НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА | 124 | 107 | 15 | 88 | 3 | 1 | 85 | 15972623 | 0 | 0 | 1178606 | 17151229 | 11781820 | 27754443 |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265752 |  |  |  |
| 4 | МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА | 48 | 52 | 23 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9359573 | 1057033 | 0 | 190305 | 10606911 | 2433100 | 12849706 |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188305 |  |  |  |
| 5 | МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО | 31 | 39 | 21 | 9 | 8 | 1 | 9 | 65426074 | 235661 | 0 | 236002 | 65897737 | 110375268 | 176037003 |
|  | РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93672 |  |  |  |
| 6 | МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ | 73 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26187782 | 9774506 | 0 | 2773733 | 38736021 | 70660253 | 106622541 |
|  | И АГРАРНАТА РЕФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции по сделки за 1997г. по сключени сделки до 31.12.1996 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817133 |  |  |  |
| 8 | МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА | 15 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 607549 | 10098 | 0 | 0 | 617647 | 21800 | 639447 |
| 9 | КОМИТЕТ ПО ЕНЕРГЕТИКА | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 279592 | 0 |  | 0 | 279592 | 0 | 279592 |
| 10 | КОМИТЕТ ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОБЩО ЗА ПЕРИОДА 01.06.97 - 31.12.97„. | 559 | 474 | 222 | 150 | 66 | 36 | 147 | 336296567 | 25007692 | 0 | 175526439 | 536830698 | 899465855 | 1260770114 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 11

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 3 ОТ ЗППДОбП ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

|  |  | ПРИХОДИ по сключени сделки в периода 01.06-31.12.1997 г. |  |  | РАЗХОДИ за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ВЕДОМСТВО | в левове | в облигации | общо | 01.06. - 31.12.1997 |
|  |  | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (хил. лв.) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Агенция за приватизация | 21961609 | 23124215 | 45085824 | 655484 |
| 2 | Министерство на промишплеността | 6294111 | 15209986 | 21504097 | 296220 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 4953217 | 1908754 | 6861971 | 126769 |
| 4 | Министерство на транспорта | 1050012 | 132598 | 1182610 | 56232 |
| 5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 596203 | 264172 | 860375 | 167187 |
| 6 | Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа | 4605447 | 2420630 | 7026077 | 86651 |
| 7 | Министерство на културата | 107287 | 60000 | 167287 | 18003 |
| 8 | Министерство на здравеопазването | 0 | 0 | 0 | 6214 |
| 9 | Министерство на образованието и науката | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Комитет по енергетика | 83896 | 0 | 83896 | 7476 |
| 11 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 12 | Комитет по геология и минералните ресурси | 0 | 0 | 0 | 394 |
|  | ВСИЧКО | 39651782 | 43120355 | 82772137 | 1420912 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 12

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

|  |  | ДОГОВОРЕНИ ПРЕКИ ПЛАЩАНИЯ |  | ПРИХОДИ в хил. лева |  | РАЗХОДИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по сделки сключени | общо по всички |  |  |
| № | ВЕДОМСТВО | По програма | По отчет | само за периода | сделки за периода | По програма | По отчет |
|  |  | (хил. лв.) | (хил. лв.) | (01.06. - 31.12.97) | (01.06. - 31.12.97) | (хил. лв.) | (хил. лв.) |
| 1 | Агенция за приватизация | 130500000 | 136378960 | 45085824 | 61441832 | 2343500 | 655484 |
| 2 | Министерство на промишплеността | 80000000 | 82084414 | 21504097 | 23182208 | 370000 | 296220 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 55408000 | 15972623 | 6861971 | 7554917 | 330000 | 126769 |
| 4 | Министерство на транспорта | 857000 | 9359573 | 1182610 | 1723212 | 60000 | 56232 |
| 5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 95967000 | 65426074 | 860375 | 1318919 | 180000 | 167187 |
| 6 | Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа | 4880000 | 26187782 | 7026077 | 11897943 | 146000 | 86651 |
| 7 | Министерство на културата | 12306000 | 607549 | 167287 | 526419 | 100000 | 18003 |
| 8 | Министерство на здравеопазването | 60000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6214 |
| 9 | Министерство на образованието и науката | 340000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 10 | Комитет по енергетика | 264000 | 279592 | 83896 | 122464 | 22000 | 7476 |
| 11 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 300000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 283 |
| 12 | Комитет по геология и минералните ресурси | 670000 | 0 | 0 |  | 10000 | 394 |
|  | ВСИЧКО | 381552000 | 336296567 | 82772137 | 107767914 | 3584000 | 1420912 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Nº 13

СПРАВКА ЗА РАЗДЪРЖАВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НА ОРГАНИТЕ ПОЧЛ. 3 ЗА ПЕРИОДА

1 ЮНИ - 31 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

|  |  | Раздържавени дълготрайни | % |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ВЕДОМСТВО | активи (по баланс към 31.12.1995г.) | раздържавени дълготрайни |
|  |  | на държ. предприятия за периода | активи от ДА (580000 мил. лева) към 1995г. |
|  |  | 01.06-31.12.1997г. (в мил. лева) | на всички държавни предприятия |
| 1 | Агенция за приватизация | 13774.523 | 2.37 |
| 2 | Министерство на промишплеността | 4372.465 | 0.75 |
| 3 | Министерство на търговията и туризма | 420.999 | 0.07 |
| 4 | Министерство на транспорта | 1108.831 | 0.19 |
| 5 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 2232.565 | 0.38 |
| 6 | Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа | 897.705 | 0.15 |
| 7 | Министерство на културата | 59.057 | 0.01 |
| 8 | Комитет по енергетика | 1.161 | 0.00 |
| 9 | Комитет по пощи и далекосъобщения | 0 | 0.00 |
|  | ОБЩО | 22867.306 | 3.94 |