“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 272 на МС от 8 юни 1998 година

Отменен от:Решение N 151 на МС от 31.03.1999 г.

-------------------------------------------------------------------

Препис

Решение N 272 на МС

от 8 юни 1998 година

ЗА	приемане на Програма за подпомагане на социално слаби граждани и семейства и на социални домове с енергоспестяващи лампи

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за подпомагане на социално слаби граждани и семейства и на социални домове с енергоспестяващи лампи съгласно приложението.

2. Финансирането на програмата по т. 1 да се извършва от предвидените средства за енергийни помощи за 1998 г.

3. В случаите, когато се констатира, че енергоспестяващите лампи не се използват по предназначение или липсват, стойността им се приспада от месечното натурално подпомагане на гражданите и семействата през отоплителния сезон.

4. Възлага изпълнението на програмата на министъра на труда и социалната политика, на министъра на финансите и на председателя на Националната агенция за енергийна ефективност.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

Приложение

към т. 1

П Р О Г Р А М А

за подпомагане на социално слаби граждани и семейства и на социални домове с енергоспестяващи лампи

I. Цел на програмата

Намаляване на разходите за електроенергия на социално слаби граждани и семейства и на социални домове чрез подмяната на 1 млн. лампи с нажежаема жичка (ЛНЖ) с енергоспестяващи лампи (ЕСЛ).

II. Обект на програмата

Програмата ще обхване 498 социални заведения и около 480 000 социално слаби граждани и семейства с право на подпомагане по чл. 9 от Правилника за социално подпомагане.

III. Срок за изпълнение на програмата

От 30 май 1998 г. до 30 май 1999 г.

IV. Средства за изпълнение на програмата

В рамките на 10 млрд. лв.

V. Участници в изпълнението на програмата

В работната група за методическото ръководство при осъществяване на програмата се включват представители на:

Министерството на труда и социалната политика (МТСП)

Националната агенция за енергийна ефективност (НАЕЕ)

Министерството на промишлеността (МП)

Министерството на финансите (МФ)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Министерството на околната среда и водите (МОСВ)

Общинските администрации (ОА)

Националния комитет по осветление (НКО)

VI. План-график за изпълнение на програмата

| No по ред | З а д а ч и | Отговорник | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработване на проект с технико- икономически обосновки и съображе- ние за изпълнение на програмата | МТСП НАЕЕ НКО | 15 май 1998 г. |
| 2. | Подготовка и издаване на заповед за създаване на междуведомствена ра- ботна група с представители на участ- ниците в изпълнението на програмата | МТСП НАЕЕ | 30 май 1998 г. |
| 3. | Избор на производители на 1 млн. ЕСЛ съгласно Закона за възлагане на дър- жавни и общински поръчки | МТСП НАЕЕ | 30 май 1998 г. |
| 4. | Подготовка и сключване на договори между МТСП и производителите | МТСП МП | 30 май 1998 г. |
| 5. | Съставяне и утвърждаване на списъци за броя на социалните домове и на социално слаби граждани и семейства | МТСП общините | По график |
| 6. | Определяне на начина за доставка, съхраняване и получаване на ЕСЛ в общините, както и за съхраняване на демонтираните или дефектните лампи | МТСП общините | По график |
| 7. | Разработване на инструкция за мон- таж и експлоатация на ЕСЛ и предос- тавянето й на центровете за социални грижи | НКО НАЕЕ МТСП | 30 юни 1998 г. |
| 8. | Разработване на рекламен материал към опаковката на ЕСЛ за ползване от крайния потребител | НКО НАЕЕ МТСП МП | 30 юни 1998 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Определяне на типа и броя на ЕСЛ за различните групи крайни потребители | МТСП НАЕЕ общините | По график |
| 10. | Осигуряване на резервни части и ин- струменти и назначаване на изпълни- телни групи, включително от безработ- ни специалисти, за изпълнение на програмата | МТСП общините бюрата по труда | По график |
| 11. | Транспортиране на ЕСЛ до центрове- те за социални грижи | Производителятобщините | По график |
| 12. | Монтиране на 100 хил. бр. ЕСЛ на първи етап на проекта | МТСП общините | 30 юли 1998 г. |
| 13. | Определяне на средномесечните енер- гийни ефекти от внедряването на ЕСЛ на базата на разплащателни документи | МТСП НАЕЕ общините | След края на всеки месец |
| 14. | Изготвяне на ежемесечен анализ за изпълнението на програмата, съдър- жащ динамиката на цените на енерго- носителите, енергоикономическите, социалните и екологичните ефекти | МТСП НАЕЕ общините МФ | Всеки месец |
| 15. | Преглед на резултатите от изпълнение- то на програмата | МТСП | На всеки 2 ме- сеца |
| 16. | Осигуряване на гаранционен и текущ сервиз при експлоатацията на ЕСЛ | Производи- телят | Текущо при нужда |
| 17. | Изчисляване на възвръщаемостта от внедряването на ЕСЛ | МТСП НКО НАЕЕ общините | 30 април 1999 г. |
| 18. | Популяризиране на резултатите от програмата чрез средствата за ма- сово осведомяване | МТСП НАЕЕ общините НКО | 30 април 1999 г. |
| 19. | Разработване на механизъм за въз- връщаемост на средствата на базата на икономическия резултат с оглед на последващо инвестиране на нови проекти | МТСП НАЕЕ МФ | 30 април 1999 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Разработване, обсъждане и приемане на доклад за цялостното изпълнение на програмата | МТСП НАЕЕ | 1 месец след приключване на проекта |
| 21. | Организиране и провеждане на дву- дневен национален семинар за раз- глеждане на резултатите от изпълне- нието на програмата и възможностите за изпълнение на следващи проекти, свързани с икономии на енергия | МТСП НАЕЕ | 1 месец след представяне на крайния доклад |