Препис

Решение 151 на МС

от 31 март 1999 година

ЗА	приемане на Програма за подпомагане с енергоспестяващи лампи на социално слаби граждани и семейства и на заведения от системата на социалното подпомагане, образованието, здравеопазването и културата

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за подпомагане с енергоспестяващи лампи на социално слаби граждани и семейства и на заведения от системата на социалното подпомагане, образованието, здравеопазването и културата съгласно приложението.

2. Финансирането на програмата по т. 1 да се извършва от предвидените средства за енергийни помощи за 1999 г.

3. Възлага изпълнението на програмата по т. 1 на министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на културата и на председателя на Националната агенция за енергийна ефективност.

4. Отменя Програмата за подпомагане на социално слаби граждани и семейства и на социални домове с енергоспестяващи лампи, приета с Решение N 272 на Министерския съвет от 1998 г. (необнародвано).

5. Изпълнените мероприятия и разходваните средства по отменената с т. 4 програма се считат за изпълнени мероприятия и разходвани средства по програмата по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

Приложение

към т. 1

П Р О Г Р А М А

за подпомагане с енергоспестяващи лампи на социално слаби граждани и семейства и на заведения от системата на социалното подпомагане, образованието, здравеопазването и културата

1. Цел на програмата

Намаляване на разходите за електроенергия на социално слаби граждани и семейства и на заведения от системата на социалното подпомагане, образованието, здравеопазването и културата чрез подмяната на до 1 млн. лампи с нажежаема жичка (ЛНЖ) с енергоспестяващи лампи (ЕСЛ).

2. Обект на програмата

Програмата обхваща:

2.1. Заведения от системата на социалното подпомагане.

2.2. Заведения от системата на образованието, здравеопазването и културата, финансирани от бюджета на съответните министерства.

2.3. Около 300 000 социално слаби граждани и семейства, придобили право на целева помощ за отопление по чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане - инвалиди и семейства на инвалиди; лица на възраст над 70 г., живеещи сами; самотни родители с дете или деца до 18-годишна възраст; семейства, в които има деца с увреждания.

3. Срок за изпълнение на програмата - 31 юли 1999 г.

4. Средства за изпълнение на програмата - в рамките на                10 млрд. лв.

5. Участници в изпълнението на програмата

В работната група за методическото ръководство при осъществяване на програмата се включват представители на:

Министерството на труда и социалната политика (МТСП);

Министерството на образованието и науката (МОН);

Министерството на здравеопазването (МЗ);

Министерството на културата (МК);

Националната агенция за енергийна ефективност (НАЕЕ);

Министерството на промишлеността (МП);

Министерството на финансите (МФ);

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);

Министерството на околната среда и водите (МОСВ);

Общинските администрации (ОА);

Националния комитет по осветление (НКО)

6. План-график за изпълнение на програмата

| No по ред | З а д а ч и | Отговорник | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и издаване на нова запо- вед за създаване на междуведомстве- на работна група с представители на участниците в изпълнението на прог- рамата | МТСП МОН, МЗ, МК, НАЕЕ | 15 април 1999 г. |
| 2. | Съставяне и утвърждаване на списъци за броя на заведенията в системата на социалното подпомагане и на со- циално слаби граждани и семейства | МТСП, общините | По график |
| 3. | Съставяне, утвърждаване и представя- не за съгласуване в Министерството на труда и социалната политика на списъци за броя на заведенията в сис- темата на образованието, здравео-пазването и културата | МОН, МЗ, МК | 30 април 1999 г. |
| 4. | Определяне на начина за доставка, съхраняване и получаване на ЕСЛ от потребителите, както и за съхраняване на демонтираните или дефектните лам- пи | МТСП, МОН, МЗ, МК, общините | По график |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Разработване на инструкция за монтаж и експлоатация на ЕСЛ и пре- доставянето им на службите за со- циално подпомагане и на заведенията от системата на образованието, здра- веопазването и културата | НКО, НАЕЕ, МТСП, МОН, МЗ, МК | 30 април 1999 г. |
| 6. | Определяне на типа и броя на ЕСЛ за различните групи крайни потребители | МТСП, НАЕЕ, общините | По график |
| 7. | Уведомяване на производителя за адреса на крайните потребители | МТСП, МОН, МЗ, МК | 30 май 1999 г. |
| 8. | Транспортиране на ЕСЛ до крайните потребители | Производителят | По график |
| 9. | Определяне на средномесечните енер- гийни ефекти от внедряването на ЕСЛ на базата на разплащателни документи | МТСП, НАЕЕ, общините | След края на всеки месец |
| 10. | Изготвяне на ежемесечен анализ за изпълнението на програмата, съдър- жаща динамиката на цените на енер- гоносителите, енергоикономическите, социалните и екологичните ефекти | МТСП, МОН, МЗ, МК, НАЕЕ, МФ, общините | Всеки месец |
| 11. | Преглед на резултатите от изпълне- нието на програмата | МТСП, МОН, МЗ, МК | На всеки 2 месеца |
| 12. | Осигуряване на гаранционен и текущ сервиз при експлоатация на ЕСЛ | Производителят | Текущо при нужда |
| 13. | Изчисляване на възвръщаемостта от внедряването на ЕСЛ | МТСП, МОН, МЗ, МК, НКО, НАЕЕ, общините | 30 юни 1999 г. |
| 14. | Популяризиране на резултатите от програмата чрез средствата за масово осведомяване | МТСП, МОН, МЗ, МК, НКО, общи- ните | 30 юни 1999 г. |
| 15. | Разработване на механизъм за въз-връщаемостта на средствата на базата на икономическия резултат с оглед по- следващо инвестиране на нови про- екти | МТСП, НАЕЕ, МФ | 30 юни 1999 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Разработване, обсъждане и приемане на доклад за цялостното изпълнение на програмата | МТСП, МОН, МЗ, МК, НАЕЕ | един месец след приключване на проекта |
| 17. | Организиране и провеждане на дву- дневен национален семинар за раз- глеждане на резултатите от изпълне- нието на програмата и възможностите за изпълнение на следващи проекти, свързани с икономии на енергия | МТСП, МОН, МЗ, МК, НАЕЕ | един месец след представяне на крайния доклад |