Препис

Решение N 217 на МС

от 14 април 1999 година

ЗА	одобряване на Реалистичен график за извеждане от експлоатация на блокове 1-2 и 3-4 в АЕЦ ”Козлодуй” и определяне на правителствена делегация за водене на преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Европейската комисия

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р   Е   Ш   И:

1. Одобрява Реалистичен график за извеждане от експлоатация на блокове 1-2 и 3-4  в АЕЦ ”Козлодуй” като основа за водене на преговори с Европейската банка за възстановяване и развитие и с Европейската комисия съгласно приложението.

2. Определя правителствена делегация за преговорите по т. 1 в състав:

ИВАН ШИЛЯШКИ - председател на Комитета по енергетика,

ръководител на делегацията;

ЧЛЕНОВЕ:

- представител на Министерството на външните

работи;

- представител на Министерството на

промишлеността;

- представител на Министерството на финансите;

- представител на Комитета по енергетика;

- представител на Комитета за използване на

атомната енергия за мирни цели;

- представители на “Националната електрическа

компания” ЕАД.

3. Министърът на външните работи, министърът на промишлеността, министърът на финансите, председателят на Комитета по енергетика и председателят на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели да определят поименно своите представители в делегацията.

4. При необходимост ръководителят на делегацията по т. 2 може да привлича експерти.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕАЛИСТИЧЕН ГРАФИК

ЗА ИЗВEЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА БЛОКОВЕ 1-2 И 3-4 В АЕЦ”КОЗЛОДУЙ”

# УВОД

Една от основните задачи на правителството в настоящия етап от реформата в Република България е да създаде условия за установяване на пазарни отношения на приемлива социална цена. Ясно декларираната позиция на страната за интегриране с европейските структури изисква поемане на определени ангажименти към Европейския съюз (ЕС), основен инструмент за изпълнението на които е бързото преструктуриране на икономиката. Това наложи изготвянето и приемането на редица документи  - Национална стратегия за присъединяване към Европейския съюз, Национална програма за приемане достиженията на правото на Европейската общност, Тригодишен план за действие, отразяващи намеренията на  правителството във всички сфери на икономиката и бита, дългосрочна Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност.

Енергетиката като основен фактор за устойчив икономически растеж на страната следва политиката на национални и общоевропейски приоритети за запазване и повишаване степента на енергийна независимост, сигурност на енергийните доставки, опазване на околната среда, в т.ч. ядрената безопасност, енергийна ефективност, в среда, благоприятстваща установяване и засилване на конкуренцията.

Дългосрочната стратегия за развитие на енергийния сектор, съобразена с ресурсната осигуреност и географските особености на България, е в пряка зависимост от макроикономическата прогноза за развитие и преструктуриране на брутния вътрешен продукт. Предвид изключителната динамика на процесите в макроикономически мащаб основните краткосрочни национални приоритети за развитието на енергийния сектор са сигурността на енергийните доставки и осигуряването и поддържането на приемливо ниво на ядрената безопасност.

# ². Аспекти на извеждането от експлоатация на производствени мощности

Прекратяване използването на енергиен източник по икономически причини най-общо се определя от възможността за реализация на продукцията и рентабилност на производството. От особена важност за нас са спазването на принципите за безопасна експлоатация и опазването на околната среда. В този смисъл извеждането от експлоатация на енергийни мощности е обект на текущ икономически анализ при отчитане на производството им.

По отношение на основните енергийни мощности този анализ е елемент на държавната политика и е намерил отражение в дългосрочната Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност и в Тригодишния план на правителството в частта за енергийния отрасъл.

Като основна енергийна мощност АЕЦ ”Козлодуй” трябва да се разглежда като икономически субект на енергийната ни политика.

Набелязаните основни принципи и приоритети отчитат Меморандума на правителството на Република България  от 27 октомври1997 г. относно енергийната политика и в частност Споразумението от 1993 г. с ЕБВР и Фонда за ядрена безопасност. Въпросът за изготвяне и защита на “реалистичен график” за извеждане от експлоатация на производствени мощности в АЕЦ ”Козлодуй” възникна след изтичането на сроковете, залегнали в Споразумението от 1993г. на правителството на проф.Л.Беров с ЕБВР по изпълнението на определени мерки и програми, позволяващи безопасно спиране на ядрени мощности, възстановяване и стабилизиране на енергийната ни система и осигуряване на енергийния баланс на страната.

Засиленият международен политически натиск по отношение на изпълнение на споразумението отчита преди всичко само частта, касаеща спиране на мощностите.

Споразумението с фонда трябва да се разглежда комплексно и ние работим активно за изпълнението в пълната му цялост, отразено ясно в Енергийната стратегия.

# ²². Международни аспекти на експлоатация на ядрените мощности в АЕЦ”Козлодуй”

## ²².1. За понятието “реалистичен график”

Ангажиментът за изготвяне на реалистичен график за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 в АЕЦ”Козлодуй” е засегнат и в “Програма 2000” и в Становището на Европейската комисия по молбата на Република България за членство в ЕС.  Документът отразява  ангажимента на Република България по споразумението през 1993г. и констатира липсата на българска позиция  по преработен график, но впоследствие е нужно да отчете приетата през  септември 1998 г. дългосрочна Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г.

Предвид на политическите обстоятелства, наложили обвързването на страната ни с “реалистичен график” за извеждане от експлоатация на ядрени мощности, считаме за необходимо да бъде изложено по-конкретно съдържанието на това понятие.

За българското правителство под  реалистичен график за извеждане от експлоатация  на блокове 1 и 2 и 3 и 4 в АЕЦ ”Козлодуй” се разбира  периодът от време, през който се очаква да бъдат изпълнени всички условия, залегнали в споразумението  от 1993 г., без да се влиза в противоречие с основните насоки за развитие на енергийния сектор, отразени в Енергийната стратегия, при гарантиране на ядрената безопасност на реакторите от старо поколение, безопасно извеждане на радиоактивните отпадъци и отработилото гориво и тяхното съхраняване.

Това пояснение изисква разглеждането на някои текстове от споразумението, които съдържат конкретните условия, свързани със затварянето на блокове 1 – 4 на АЕЦ “Козлодуй”.

## I².2. Основни моменти от Споразумението

Споразумението е подписано на 16 юни 1993г. между Европейската банка за реконструкция и развитие ( EBRD ) и правителството на Република България и има за предмет отпускане на безвъзмездна помощ от фонд “Ядрена безопасност” в размер           24 млн. екю. Споразумението съдържа редица условия и мерки, свързани с преустановяване дейността на блокове 1-4 на АЕЦ, голяма част от които се пренебрегват при позоваването и анализа на споразумението, като се подчертава едностранно ангажиментът на България за спиране на блоковете.

Основните моменти от споразумението, свързани със спиране на блоковете, са изложени в т. 3.07.

В т. 3.07. /а/ на споразумението е посочена основната средносрочна цел на българското правителство и на получателя на безвъзмездната помощ в лицето на “НЕК” ЕАД - изготвяне на програма за действие, изпълнението на която да позволи спирание на блокове 1-4 в АЕЦ ”Козлодуй”, при гарантиране доставките на електроенегия и осигуряване електроенергийния баланс на страната.

Точка 3.07. /в/ съдържа няколко конкретни кумулативно формулирани изисквания, изпълнението на които е условие да се пристъпи към спиране на блокове 1 и 2:

- Завършване изграждането на ПАВЕЦ ”Чаира”;

- Приключване рехабилитацията на 5-и и 6-и блок на АЕЦ ”Козлодуй” или на ТЕЦ ”Варна; планирано е това да стане не по-късно от 1 април 1997г., като финансовото обезпечаване на рехабилитацията на 5-и и 6-и блок е предвидено до края на 1995 г.

Предвид на тези срокове е посочено, че в съответствие с българското законодателство извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 в АЕЦ ”Козлодуй” може да започне през 1998 г.

Съгласно точка 3.07. /с/ получателят съобразно екологичните стандарти и практика за безопасно ядрено производство следва да спре производството от блокове 3 и 4 на АЕЦ ”Козлодуй” веднага щом енергийната ситуация позволява това, на дата, определена чрез консултации между правителството и администратора, но при всички случаи непосредствено след рехабилитацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ ”Козлодуй”, и завършване модернизацията и преминаването на комбинирано производство на топлофикационните централи в София – ТЕЦ ”София”, ТЕЦ ”Изток” /ТЕЦ ”Тр.Костов” / и ТЕЦ ”Република” в Перник.

Съгласно споразумението българското правителство е очаквало изпълнението на горните условия да бъде възможно до края на 1998 г., при положение че е обезпечено съответно финансиране.

Съгласно точка 3.07 /d/ правителството е поело задължение да предприеме необходимите мерки за осигуряване рехабилитацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ ”Козлодуй” и конверсията на комбинирано производство в топлофикационните централи в София – ТЕЦ “София” и ТЕЦ “Изток”, и ТЕЦ “Република” в Перник.

Цялостният анализ на цитираните по-горе текстове от споразумението сочи, че залегналите в него условия не са изпълнени към настоящия момент поради тежката икономическа и финансова криза, обхванала страната ни до средата на 1997 г.

Във връзка с тази констатация е наложително да бъдат отчетени редица основни фактори, имащи отношение към неизпълнението на споразумението. Тези фактори подлежат на съвременна интерпретация  и актуализиране след 1997 г. с оглед възстановяване на финансовата и икономическата стабилизация на Република България и новата политическа ориентация на страната към интегриране с ЕС и НАТО.

- Ангажиментите за спиране на блокове 1и 2 и 3 и 4 в АЕЦ ”Козлодуй” са поети от тогавашното правителство на страната в период на дълбока икономическа криза и при липса на дългосрочна национална енергийна стратегия.

- Изпълнението на условията, залегнали в споразумението, не са финансово осигурени, а сроковете за реализация се оказаха нереални. Настъпилите политически промени и постепенната стабилизация в обществения, финансовия и икономическия живот след 1997 г. направиха възможно предприемането на конкретни действия в това отношение от страна на сегашното правителство.

- Състоянието и експплоатацията на блокове 1 – 4 в АЕЦ “Козлодуй” в момента достига в голяма степен непрекъснато повишаващите се международни изисквания за ядрена безопасност при пълна откритост и действен контрол и проверка от международни експерти, МААЕ и българския контролиращ орган – КИАЕМЦ.

Предвид на посочените обстоятелства считаме, че на този етап не се налага преждевременно извеждане от експлоатация на блокове 1 - 2 и 3 - 4, което технически и финансово трябва много добре да бъде анализирано и осигурено.

## ²².3. Ключови условия за изпълнение на споразумението

Вземайки предвид състоянието на енергийния сектор в момента и новите насоки в енергийната политика, ще обобщим основните условия, които ще създадат благоприятни условия за започване процеса на извеждане от експлоатация:

- Модернизация на блокове 5 и 6;

- Техническа  и финасова готовност за извеждане от експлоатация;

- Изграждане на заместващи мощности;

- Гарантиране сигурността на енергийните доставки и устойчивост на електроенергийната система.

# ²²I.  Новата енергийна политика на Република България и изпълнение на  споразумението от 1993 г.

## ²²².1. Енергийната политика на Република България

Енергийната  политика на страната следва следните приоритетни насоки:

- Осигуряване и поддържане на приемливо ниво на ядрена безопасност;

- Дългосрочно планиране;

- Съгласуваност с държавната политика – адекватност с макроикономически процеси и  формулиране насоките на законодателната и структурната реформа;

- Дефиниране на управлението на енергийния сектор, включително преструктуриране на вертикално интегрираните монополи;

- Либерализация на пазара, включително хармонизиране на законодателството с това на ЕС, особено по отношение на конкуренцията и държавните субсидии;

- Сигурност на енергийните доставки и осигуряване на междусистемните връзки;

- Разнообразяване на енергийните доставки;

- Инвестиционна политика, осигуряваща модернизация и реконструкция на съществуващите и изграждане на нови заместващи мощности;

- Устойчиво развитие и опазване на околната среда при следене на екологични характеристики на енергийния сектор и съответствието със съвременните международни изисквания

- Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Изброените по-горе насоки са развити в редица основни документи и законови актове от 1997 г. насам, главните от които са цитираните по-горе Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г., Закон за енергетиката и енергийната ефективност и Тригодишен план на правителството в частта за енергийния отрасъл.

## ²²².2.  Икономически и системни предпоставки за експлоатация на блокове 1 и 2 и 3 и 4.

Аргументите за експлоатацията на блокове 1-4 в АЕЦ ”Козлодуй” са свързани с осигурена ядрена безопасност, конкурентоспособност и с пазара на електроенергия.

- Конкурентоспособност на производството;

Електроенергията, произведена от АЕЦ ”Козлодуй”, е конкурентоспособна при отчитане на всички присъщи разходи. Разчетите за себестойност на електроенергията, произведена в различните централи на  “НЕК” ЕАД, сочат конкурентоспособност на производството в АЕЦ”Козлодуй” и за периода след 2005г. Експлоатацията на конкурентоспособен производител в този период ще ускори процеса на преструктуриране в енергийния отрасъл на приемлива социална цена, ще осигури необходимите средства за извеждане от експлоатация и за безопасно съхраняване на радиоактивните отпадъци, ще позволи въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

- Състояние и перспективи за развитие на вътрешния и регионалния пазар на електроенергия;

Прогнозите за близките 10 години сочат добри вътрешни и международни пазарни условия за реализация на произведената електроенергия. Прогнозите се основават на подробни и задълбчени  анализи и са в пряка зависимост от настъпилите и предстоящите промени в национален и международен план. Приетата от правителството на Република България Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност, както и Тригодишният план  за действие на правителството в различните сектори са документи, които най-точно  отразяват динамиката на процесите в страната, икономическия климат в региона и пазара на електроенергия.

- Ядрена безопасност;

Ядрената безопасност е и ще бъде безспорен приоритет на енергийната ни политика. Приетият от Министерския съвет на Република България Национален доклад за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност от 14 септември 1998г. е документът, който най-пълно отразява предприетите мерки и състоянието на ядрените ни мощности. В глава ²²².6 на реалистичния график са разгледани някои основни дейности, имащи пряко отношение към осигуряването и поддържането на приемливо ниво на ядрена безопасност на АЕЦ ”Козлодуй”.

## ²²².3. Основни моменти от макроикономическата прогноза за развитие на страната, мерките за енергийна ефективност  и електропотреблението.

Съгласно прогнозите за електроенергийния баланс на страната и мерките за енергийна ефективност необходимо е да се подчертае следното:

Реален спад в енергонаситеността на брутния вътрешен продукт (БВП) като резултат от държавната политика за енергийна ефективност се очаква най-рано след 2005г. Тенденциите в структурата на крайното енергопотребление и енергонаситеността на БВП отразяват резултатите от структурната реформа и новата енергийна политика.

Като основен консуматор на електроенергия индустрията ще запази решаващо дялово участие в крайното енергопотребление  до 2005г, което ще надхвърля 50%.   Тази макроикономическа картина  дава отговор на въпроса за относително високите прогнози за електропотреблението, заложено в Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010 г. и за необходимостта от експлоатация на ядрените мощности.

Политиката на правителството за стимулиране на производството от възобновяеми енергийни източници  към 2005 г. ще доведе до 1 – 1,2 % увеличено дялово участие на тези източници в общия  енергиен баланс на страната. Тази прогноза се основава на географските и ресурсните дадености на страната. Например през 1998 г. производството от водните централи в страната е 3.33 ТВтч., което е съпоставимо с производството от ВЕЦ при една средно влажна година.

Като общ резултат от държавната политика в областта на енергийната ефективност се очаква намаляване на енергонаситеността на БВП от прилагане на съответните мерки, както следва:

- към 2001 г. - с 5,3 % - при осъществяване на организационни мерки;

- към 2005 г. - с 18 % - в резултат на структурната реформа и реализацията на рехабилитации и модернизации;

- към 2010 г. - с 39 % - в резултат на реализацията  на големи инвестиционни проекти.

Тези числа показват общия ефект върху енергопотреблението,  като ефектът върху електропотреблението не  надхвърлят 20% от  посоченото  по-горе общо  намаление. Мерките за повишаване на ефективността на енергийния сектор са отразени в Програмата за енергийна ефективност на “НЕК” ЕАД, топлофикационните дружества и дружествата от въгледобива.

В национален план първите съществени резултати от реформата се очакват след 2005 г., откъдето следва:

Извеждането от експлоатация на мощности, преди да са налице реални резултати от реформата в страната, рефлектиращи върху структурата на крайното енергопотребление и нуждите от електроенергия, би довело до тежки последици за икономиката на страната.

## ²²².4. Международни ангажименти  по  опазване на околната среда

- Ангажименти на страната за ограничаване на серните емисии

През 1994 г. Република България подписа Втория протокол по сярата с произтичащите ангажименти за страната за намаляване на  серните емисии.

Предвиденото намаление на серни окиси от енергопроизводството в България  отчита изпълнението на редица мерки, отразени в Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност:

- инсталиране на очистващи инсталации към вече изградените термични централи и въвеждане на съвременни екологосъобразни технологии при новото енергийно строителство;

- повишаване на енергийната ефективност и ограничаване използването на изкопаеми горива;

- прецизно структуриране на електропроизводството.

Тези мерки са  финансово и технически неизпълними при ранно извеждане от експлоатация на ядрени мощности и рязко увеличаване деля на производството от топлоцентралите.

- Ангажименти на страната за ограничаване емисиите на парникови газове

Съгласно Протокола от Киото, в периода 2008-2012 г. Република България  трябва да намали с 8 %  емисиите на парникови газове, сравнено с нивото им към 1988 г.

Разрешение на въпроса за намаляване емисиите на парникови газове може да се търси единствено в структуриране на електропроизводството с тенденция към запазване електропроизводството в АЕЦ.

Предвидените мерки за повишаване на енергийната ефективност ще облекчат в известна степен екологичната картина, но няма да доведат до намаляване на електропотреблението, съизмеримо с производството на блокове 1 и 2, 3 и 4 в АЕЦ ”Козлодуй”. Изхождаме от структурата на произведената през 1997 г.  електроенергия; блокове 1 и 2 са произвели       9 %, а  блокове 3 и 4  - 9,6 % от общото електропроизводство в страната.

В заключение развитието на българската ядрена енергетика и запазването на  нейния дял в  електропроизводството на страната е елемент от политиката за ограничаване на емисиите и опазване на околната среда. Това определя и нейното място в цялостната структура на електрогенериращите мощности.

## ²²².5. Относно процеса на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

### ²²².5.1. Етапи и основни дейности при планово извеждане от експлоатация. Прогнозни финансови разчети.

Извеждането от експлоатация е завършващ етап на жизнения цикъл на всеки блок на АЕЦ. Процесът на извеждане от експлоатация е продължителна, технически сложна  и трудоемка процедура, при която се осъществяват комплекс от дейности, започващи с изваждането на отработилото ядрено гориво и изключване на възможността за по-нататъшно използване на ядрената инсталация за производство на електроенергия и завършващи с окончателното й ликвидиране, при което се осигурява радиационна защита на персонала, населението и околната среда.

Резултатите от проведените “Предпроектни проучвания за извеждане от експлоатация на 1-и и 2-и  блок на АЕЦ “Козлодуй”, в които бяха подробно разгледани и оценени пет варианта за извеждане от експлоатация на блоковете, посочват като най-подходящ вариант за условията на АЕЦ “Козлодуй” – Безопасно съхраняване, под наблюдение за  продължителен период от време. /Аналогични проучвания са изпълнени и за блоковете с реактори ВВЕР-440  в Словакия, Чехия и Унгария/.

При всички проучвани варианти е заложено планово прекратяване на експлоатацията на блоковете. Приети са мерки за реализация на следните предпоставки за започване на конкретните  дейности по извеждане от експлоатация:

- Въвеждане в експлоатация на инсталации за преработка на радиоактивните   отпадъци /около 30 млн. щ.д./;

- Осъществяване на преработката на натрупаните радиоактивни отпадъци от експлоатацията на блоковете /около 3 млн. щ.д./;

- Въвеждане в експлоатация на хранилище за междинно съхраняване или окончателно погребване на преработените радиоактивни отпадъци /около          5 млн. щ.д./;

- Въвеждане в експлоатация на допълнително хранилище за средносрочно съхраняване на отработилото ядрено гориво от работата на шестте блока за пълния им период на експлоатация.  /от порядъка на 310 млн. щ.д./;

- Разработване на нормативни документи, регламентиращи процеса на извеждане от експлоатация /около 1 млн. щ.д./;

- Разработена е проектна и техническа документация, регламентираща провеждането на дейностите преди първия етап на извеждането от експлоатация /около 1 млн. щ.д./.

За осигуряването на всички изброени предпоставки за планово прекратяване на експлоатацията по екпертна оценка, базирана на предварителни проучвания, ще бъдат необходими около 350 млн. щ.д.

Последователност на извеждане от експлоатация, разделена на четири етапа:

I етап - Прекратяване на експлоатацията              ® срок  4-5 години

Предпоставки за започване на работа по този етап:

- лиценз за започване на дейности по извеждане от експлоатация;

- програма за окончателното безопасно спиране на блока за продължителен период;

- свободно място в басейните за отлежаване на горивото, за да се извади то от реакторите;

- оценка на състоянието на оборудването и строителните конструкции към момента на окончателното прекратяване на експлоатацията.

Продължителността е около 4-5 години и се лимитира от необходимото време за охлаждане на горивото от последната горивна кампания на блоковете.

Основни дейности:

- Извеждане на горивото от реакторите в басейните за отлежаване;

- Цялостна дезактивация на първи контур.

Тези дейности могат да се реализират за период до половин година.

Успоредно с посочените дейности може да започне ликвидация на Машинната зала.

Прогнозните разходи за дейностите по ² етап, изброени по-горе, са около 55 млн. щ.д.

II етап -  Подготовка за безопасно съхраняване      ® срок  3 години

Дейностите, характерни за този етап, трябва да доведат блоковете до такова състояние на безопасно съхраняване, при което ще съществува възможност да се преодоляват всички въздействия и ще може безопасно, чрез осъществяването на предписан контрол  и поддръжка, да се осъществява съхраняване в продължение на няколко десетилетия без риск за персонала и околната среда.

Предпоставки за започване на работа по този етап:

- лиценз за започване на дейности по ²² етап на извеждането от експлоатация;

- проектна и техническа документация за дейностите по етапа;

- разработена програма за подготовка на блоковете за безопасно съхраняване;

- свободно място в хранилището за отработило гориво на площадката;

Основни дейности:

- Извеждане на горивото от блоковете и транспортирането му в Хранилището за отработило гориво;

- Реконструкция на Реакторното отделение и други активни обекти за безопастно съхраняване под контрол.

Успоредно с тези дейности може да се проведе демонтаж в неактивните обекти.

Прогнозните разходи за дейностите по ²I етап, изброени по-горе, са около 66 млн. щ.д.

III етап - Безопасно съхраняване		            ®  срок 50-70 години

Безопасното съхраняване е период на относителен покой и дейностите през него са съсредоточени преди всичко в наблюдение, контрол на оборудването в безопасно съхраняване и експлоатация, съответно поддръжка на системите, осигуряващи безопасното съхраняване на активните обекти.

Всички дейности в този период са насочени към изолиране и съхраняване на радиоактивните вещества и материали и предотвратяване проникването на тези вещества в околната среда. Програмата и основните дейности при безопасно съхраняване се подготвят и организират преди всичко въз основа на критериите за безопасност, като икономическите критерии остават на втори план.

Експлоатацията и поддръжката се отнасят главно за спомагателното оборудване, системите за контрол и бариерите, необходими за осигуряване на безопасното съхраняване. Доминиращи са дозиметричният контрол на персонала и радиационният контрол на оборудването, събирането и контролът на организираните изхвърляния на води и въздух.

Прогнозните разходи за поддържане на безопасното съхраняване са около 1,5 млн. щ.д. за година.

Сумарно прогнозните разходи за осъществяване на I²I етап, са от 80 до 100 млн. щ.д.

IV етап - Ликвидация на безопасното съхраняване

Включва дейности по ликвидация на дезактивираното оборудване и сградите. Дейността обхваща сгради и съоръжения, останали от ²²² етап и подлежащи на пълна ликвидация.

Поради отдалечеността във времето сроковете по този етап не са оценявани.

По експертни оценки прогнозните разходи за IV етап са около 130 млн. щ.д.

Всеки от посочените етапи включва определен обем от дейности и изисква съответни средства за технологично оборудване и персонал и следователно съответстващи материални разходи и разходи за труд, които в крайна сметка определят сумарните разходи за извеждане от експлоатация на блоковете.

Общо за четирите етапа на извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 прогнозните разходи са оценени на 350 млн. щ.д.

Необходимите средства за дейностите по прекратяване на експлоатацията и извеждането на блокове 1 и 2 са оценени на базата на предпроектни проучвания и следва да се разглеждат като прогнозни. С разработване на посочените проекти тези цифри ще бъдат актуализирани.

За осигуряването на всички необходими предпоставки по планово прекратяване на експлоатацията ще бъдат необходими:

350 млн. щ.д. за изграждане на съоръжения и подготовка на дейностите, и

350 млн. щ.д. за четирите етапа на извеждането на блокове 1 и 2, или

общо 700 млн. щ.д.

За извеждане на 3 и 4 блок не са правени подробни разчети, но се предполагат по-високи  разходи поради необходимостта от извеждане на общите и спомагателните съоръжения.

Изложеното до тук показва отговорното оношение към бъдещото планово извеждане от експлоатация на блоковете на АЕЦ “Козлодуй”, което съответства на ситуацията в България, без да я усложнява. В изпълнение са следните дейности:

- разработват се нови и се актуализират действащите нормативни актове;

- разработва се технически проект за етапа прекратяване на експлоатацията;

- разработена е и се реализира “Политика за безопасно управление на ядрения горивен цикъл и радиоактивни отпадъци на “НЕК” ЕАД в периода 1998-2010г.”

### ²²².5.2. Финансово осигуряване на процеса на планово извеждане от експлоатация на ядрени мощности.

Финансовото осигуряване на процеса на извеждане от експлоатация е елемент от цялостия план за развитие на “НЕК” ЕАД, отразен в приложената таблица за приходите и разходите на компанията в периода 1999-2001 г., както следва:

| Прогнозен отчет за приходите и разходите на “НЕК” ЕАД в хил.лв. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Година | 1999 | 2000 | 2001 |
| Нето приходи от продажби | 2 007 282 000 | 2 318 162 000 | 2 526 702 159 |
| Други приходи | 22 500 000 | 25 000 000 | 27 000 000 |
| Общо приходи | 2 099 782 000 | 2 343 162 000 | 2 553 702 159 |
| Фонд ”Извеждане от експлоатация” | 96 541 000 | 106 506 000 | 114 000 000 |
| Фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци” | 36 194 000 | 39 364 000 | 42 720 000 |
| Средна цена в лв/mwh | 63 850,00 | 68 620,00 | 71 202,00 |
| Средна цена в ЩД/mwh | 35,03 | 38,12 | 39,56 |
| Производство на АЕЦ в млн. kWh | 18 900 | 19 400 | 20 000 |
| Приходи от АЕЦ в млн. щ.д. | 661,5 | 734,2 | 780 |
| Разходи за преработка на ОЯ Г в млн. щ.д. | 86 | 51,5 | 48,5 |
| Разходи за инвестиции за преработка на ОЯ Г в млн. щ.д. | 54 | 19,5 | 16,5 |

С Постановление N15 от 1999 г. Министерският съвет прие Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд “Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация” и Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд “Безопасност и съхраняванена радиоакнивни отпадъци”.

- Набиране на средства във фонд “Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация”

Съгласно наредбата отчисленията във фонда представляват  8% от средната продажна цена на електроенергията в страната за последния тримесечен период за всеки киловатчас електроенергия, произведена бруто в АЕЦ “Козлодуй”. Отчисления по фонда започнаха от 1 януари 1999 г., като при нормална експлоатация на блоковете в АЕЦ “Козлодуй” годишните постъпления във фонда се очаква да бъдат около $ 60 млн.

Общите приходи във фонда за периода 1999 г.-2005 г. се очаква да бъдат около $ 395 млн. при планирани разходи от $ 350 млн.

- Набиране на средства във фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци”

В приходната част набирането на средствата по фонда ще става чрез отчисления – 3% от средната продажна цена на електроенергията в страната за последния тримесечен период за всеки киловатчас електроенергия, произведена бруто в АЕЦ “Козлодуй” – и започна от 1 януари 1999 година. При нормална експлоатация на блоковете се очакват годишни постъпления във фонда в размер около $ 18 млн. годишно.

Общите приходи във фонда за периода 1999 г.-2005 г. се очаква да бъдат около $ 118 млн.

Приходите в двата фонда за периода от 1999 г. до 2010 г. се очаква да бъдат, както следва:

| Година | Фонд ”Извеждане от експлоатация” | Фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци” |
| --- | --- | --- |
| 1999 | $ 60 млн | $ 18 млн |
| 2001 | $ 171 млн | $ 51 млн |
| 2005 | $ 395 млн | $ 118 млн |
| 2010 | $ 595 млн | $ 178 млн |

Така предвидените приходи в двата фонда отчитат прогнозното намаление на електронаситеността на БВП спрямо 1996 г. съгласно приетата Национална стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност до 2010г.

Трябва да се отбележи, че след прекратяването на производството от блокове 1, 2 и 3, 4 постъпленията във фондовете прогресивно намаляват при засилено изразходване на средства за извеждане от експлоатация и съхранение на радиоактивните отпадъци.

- Изразходване на  средствата от фондове “Извеждане от експлоатация” и “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци”

ФОНД “ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИÿ”

Динамиката на процесите натрупване и изразходване на средствата от фонд “Извеждане от експлоатация” се вижда ясно от приложената таблица за планираните дейности по години, както и фиг.1 към нея.

Фонд “Извеждане от експлоатация”

| Приходи в млн. USD |  | Разходи в млн. USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 г. | 54 | - | - |
| 2001 г. | 171 | 1. Разработване на нормативни документи, регламентиращи процеса на извеждане от експлоатация /около 1,0 млн щ.д./; 2. Разработване на проектна и техническа документация, регламентираща провеждането на дейностите пред първия етап на извеждането от експлоатация /около 1,0 млн щ.д./. 3. Започване на строителството на допълнително хранилище за отработилото ядрено гориво /около 110 млн щ.д./; 4. Доиграждане на цех за преработка на РАО,около 30 млн. щ.д. 5. Преработване на натрупаните радиоактивни отпадъци от експлоатацията на блоковете, около 3 млн. щ.д. 6. Въвеждане в експлоатация на хранилище за междинно съхраняване, около 5 млн. щ.д. | 150 |
| 2005 г. | 395 | 1. Въвеждане в експлоатация на допълнително хранилище за отработилото ядрено гориво /около 200 млн. щ.д.; 2. I-ви етап с продължителност около 4-5 г. (лимитира от необходимото време за охлаждане на горивото от последната горивна кампания на блоковете), около 55 млн. | 255 |
| 2010 г. | 595 | Подготовка и започване на дейностите по етап ²², прогнозните разходи са около 66 млн. щ.д. | 66 |
| Общо приходи: | 595 | Общо разходи: | 471 |
| Остатък: | 124 |  |  |

Фиг.1

От фигурата се вижда, че 2001-2005 г. се очертава като период на недостиг на средства за изпълнение на предвидените дейности. Следващият критичен период за фонда е към     2010 г., когато след покриване на основните разходи за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок и съхранение на ОЯГ следва да започне извеждането от експлоатация на 3 и 4 блок.

Средствата във фонда към този момент се очаква да са около 124 млн. щ.д. Предварителните оценки за необходимите средства за извеждането от експлоатация на 3-и и 4-и блок са в порядъка на 400 млн. щ.д.

Въз основа на горното се налага изводът, че средствата за започване на планово извеждане от експлоатация на 3-и и 4-и блок към 2010 г. няма да бъдат осигурени и поради факта, че постъпленията в същия този период рязко намаляват (такива се обезпечават само от производството на 5 и 6 блок).

Това ни дава основание да предложим изграждането на допълнително хранилище на ОЯГ да бъде финансирано от международните финансови интституции и от Европейската комисия в размер на 300 млн. щ.д.

Фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци”

Фиг.2 нагледно показва процеса на натрупване на средствата във  фонд “Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци”.

Съгласно Единната конвенция за безопасност при управление на ОЯГ и РАО средствата от този фонд следва да бъдат изразходвани за осигуряване безопасно управление на радиоактивните отпадъци като морален ангажимент към бъдещите поколения за запазване екосистемите на планетата.

Изготвяната в момента Национална стратегия за безопасно управление на ОЯГ и РАО ще очертае основната рамка на отговорностите и правомощията в тази област, включително и организацията, която ще се ангажира с тази дейност.

Фиг.2

## ²²².6. Състояние на безопасността на мощностите в АЕЦ ”Козлодуй”. Програми и мерки за повишаване нивото им на безопасност.

През периода 1990-1998 г. беше предприета система от мерки, довели до състояние на блоковете, отговарящо на международните изисквания, обстоятелство, констатирано и в изводите на  независими  международни експерти и организации. Ядрената енергетика в България след 1989 г. претърпя съществени промени, основното в които е пълна откритост и доказано желание за обсъждане на всички нива въпроса за надеждността на централата.

### ²²².6.1. Относно безопасната експлоатация на блокове 1-4,   ВВЕР-440

Като общ резултат от мисиите на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ), съответно ASSET (Assessment of safety significant events team), оценяваща събития значими за безопасността и приложението на методологията за оценката им, и SRM (Safety Review Mission), оценяваща състоянието на експлоатацията и проектните аспекти на АЕЦ, проведени в АЕЦ “Козлодуй” през 1990 и 1991 г. правителството на Република България взе решение за изпълнението на препоръките на мисиите и блокове 1 и 2 да бъдат спрени през 1991 г. до осъществяването на специална програма за подобряване на ядрената безопасност.

Програма за подобряване на ядрената безопасност

Програмата беше съставена от Оператора – “НЕК” ЕАД, с помощта на екип на Световната организация на атомните оператори (World Organization of Nuclear Operators - WANO) и български инженерни организации.

Програмата бе представена на надзорния орган по ядрена и радиационна безопасност в България – ИБИАЕ към КИАЕМЦ, подпомаган от консорциума от западни технически експерти  и надзорни органи (от Германия - GRS, Франция - IPSN, Великобритания – AEA Technоlogy, и Белгия - AVN).

Изпълнението на програмата започна през 1991 г. и завърши през 1997 г.

Основните резултати, постигнати с тази програма, засягат най-общо следните  области:

- Експлоатационна безопасност и поддръжка на съоръженията: последната мисия ОСАРТ констатира значителен напредък;

- Цялост на първи контур: доказана е възможността за безопасна експлоатация на корпусите на реакторите, реализирани са редица технически мерки, осигуряващи целостта на първи контур и ранно откриване на течове;

- Ефективност и цялост на локализиращите системи: значително е повишена плътността на локализиращите системи, както и ефективността на системата за понижаване на налягането в аварийни режими; в ход е предварително проучване за изграждане на локализиращи защитни помещения по блокове;

- Анализи на безопасността: изпълнени са голям брой аварийни и вероятностни анализи, доказващи безопасността на блоковете в постулирани екстремни аварийни условия;

- Контрол на реактивността в подкритично състояние и при преходни и аварийни режими: въведени са нови съвременни технически средства за контрол на реактивността;

- Охлаждане на горивото в нормални и аварийни режими: осигурено е с нови съвременни средства охлаждането на горивото в аварийни и преходни режими;

- Устойчивост на откази по обща причина: изпълнени са редица подобрения, осигуряващи устойчивостта на блоковете срещу външни и вътрешни вредни въздействия, в това число и откази по обща причина;

- Подобрения на взаимодействието човек – машина, и обучение на персонала: изградени са и са въведени в експлоатация съвременни средства за трениране на персонала и цялостна система за обучение на персонала;

- Управление на радиоактивни отпадъци: създадена е национална концепция и политика по управлението на радиоактивни отпадъци и отработило гориво. В процес на изграждане е цех за кондициониране на ниско и средно активни РАО.

С изпълнението на краткосрочната програма са отстранени по-голямата част от недостатъците на първоначалния проект, свързани с безопасността. Вероятността от повреждане на активната зона е доведена до нива, съответстващи на критериите, залегнали в документите на МААЕ -  INSAG - 8 и 50 SG-O12.

Въз основа на изпълнените мерки, анализи, натрупания опит и създадената през 1995 г. Концепция за реконструкцията на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, представена на надзорния орган, през 1997 г. беше разработена “Комплексна програма за осигуряване на икономически ефективния срок на безопасна експлоатация”. Програмата е представена на КИАЕМЦ. Тази програма отразява настъпилите изменения в нормативите и стандартите за ядрена безопасност в света и определя стъпките за постигане на целта, а именно - безопасна и ефективна експлоатация на блоковете. Основните задачи на програмата са:

- отстраняване на остатъчния дефицит на безопасност и осигуряване срещу по-голяма максимална проектна авария;

- достигане на критериите за локализация при потенциални аварийни изхвърляния в околната среда;

- управление и ограничаване на последствията от надпроектни аварии.

Програмата ще се реализира в периода 1998 - 2000 г. в рамките на годишните ремонтни кампании на блоковете.

След съгласуване с надзорния орган на мерките за 1998 и 1999 г. през миналата година започна изпълнението на Комплексната програма, като са изпълнени 13 от мерките, предвидени в нея.

#### Предстоящи задачи по повишаване нивото на  безопасност на блокове 1-4;

Изпълнена е Предварителна техническа обосновка на безопасността (ТОБ), представена в началото на 1999г. Предстои:

- Възлагане на окончателна ТОБ;

- Възлагане на Технически проект за цялостна система за локализация на аварии при разкъсване на тръбопровод с максимален диаметър – 1999-2000 г.

- През 1999 г. ще бъде изпълнена цялостна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на АЕЦ “Козлодуй”;

- Възлагане  през 1999 г. изготвяне на Вероятностни анализи на безопасността (ВАБ) – ниво 2 на базата на окончателните резултати от ВАБ – ниво 1.

### ²²².6.2. Състояние на безопасността на блокове 5 и 6 – ВВЕР-1000

Във връзка с изчерпване на ресурса на част от спомагателното оборудване опитът, натрупан при експлоатацията на блоковете, развитието на изискванията към безопасността и условията, залегнали в Споразумението с Фонда за ядрена безопасност, беше разработена Програма за модернизация на блокове 5 и 6.  През 1996 г. след международен конкурс за изпълнител на програмата бяха подписани рамкови договори с Европейски консорциум “Козлодуй”, състоящ се от Сименс, Фраматом и Атоменергоекспорт, както и с Уестингхаус.

През 1998 г. бяха подписани и започна изпълнението на договорите за базов инженеринг.

Програма за модернизация на блокове 5 и 6.

По реализацията на програмата задачите са:

- завършване на договорите за базов инженеринг и лицензиране на изпълнението по мерки до края на 1999г.;

- подготовка и подписване на основните договори за изпълнение на програмата в рамките на годишните планови ремонти на блоковете.

В съответствие с технологичните особености и комплексността на програмата тя ще се осъществява успоредно на 5 и 6 блок чрез изпълнение на групи мерки в рамките на ремонтните кампании. Модернизацията се очаква да завърши към 2004 – 2005 г.

### ²²².6.3. Участие на международни организации в оценката и подобряване на безопасността.

Мисии на Международната агенция за атомна енергия – Виена, за преглед на различни аспекти на безопасността:

1990 - Мисия ASSET за блокове 1-4

1991 - Мисия SRM  и OSART за блокове 1 и 2

1993 - Мисия SRM за блокове 1 до 4

1993 - Мисия ASSET за блокове 1 до 4

1993 - Мисия ASSET за блокове 5 и 6

1999 – Мисия OSART за блокове 1 до 4

Мисията  OSART (Operational Safety Assessment Review Team), която приключи на 28  януари 1999 г., даде положителна оценка за състоянието на експлоатационната безопасност на блокове 1- 4.

Република България поддържа и ще продължи да поддържа отворената си политика на преглед и поетапно подобряване на безопасността в съответствие с международната практика.

Заключенията на мисиите отбелязват напредък и приближаване към съвременните подходи при осигуряване на безопасността на атомни централи.

От особена важност е членството на “НЕК” ЕАД в Световната организация на ядрените оператори (WANO). Организацията обединява организациите, експлоатиращи атомни реактори в света, и с трите си регионални центъра, съответно в Атланта, Токио и Москва, осъществява обмяната на информация, документация и практики в областта на безопасността на атомните централи.

Във връзка със създаването на Асоциация на европейските надзорни органи по ядрена и радиационна безопасност и задачата им да изработват допълнения към достиженията на правото на Европейския съюз, Република България като асоциирана страна ще предприеме стъпки към хармонизация на своето законодателство в планираните норми на европейското право и в изпълнение на ратифицираната от страната Конвенция за ядрена безопасност.

## ²²².7. Възможности за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 в АЕЦ”Козлодуй”

### Блокове 1 и 2:

Отчитайки горепосочените  основни аспекти,  условия за спиране  на блокове 1 и 2 в АЕЦ ”Козлодуй” ще бъдат създадени :

- След приключване на Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 в АЕЦ ”Козлодуй” (Това условие е залегнало и в Споразумението с фонда “Ядрена безопасност” от      1993 г.) и

- При техническо и финансово осигуряване на дейностите по плановото прекратяване на експлоатацията им.

### Блокове 3 и 4:

Периодът за спиране на блокове 3 и 4 трябва да се разглежда  независимо от периода за спиране на блокове 1 и 2 и изисква да бъдат  подчертани  два основни, но  често пренебрегвани факта, отнасящи се изцяло до по-високото им  ниво  на  проектна  безопасност.

- Блоковете са в експлоатация от 1980 и 1982 г. и представляват подобрен вариант на първите два;

- Различават се съществено от първите два блока по проект, принципни схеми за безопасност, както и по необходимия обем мерки и инвестиции за тяхното подобряване.

# Заключение

Въз основа на изложеното в материала се налага основният извод:

На този етап  плановото прекратяване на производството на електроенергия от блокове 1 - 2 и 3– 4 в АЕЦ ”Козлодуй” е технически необосновано и финансово  неосигурено.

Цялостните анализи сочат, че готовност за планово прекратяване на експлоатацията на блокове 1 и 2 ще бъде създадена след приключване на модернизацията на блокове 5 и 6, което се очаква към 2004 - 2005 г.

Това е най-близкият реален срок за  началото на прекратяването на производството от ядрени мощности, отговарящ на макроикономическата прогноза за развитието на българската икономика и съобразен с новите елементи на дългосрочната ни енергийна политика, като се отчита състоянието на блокове 1 и 2.

Експлоатацията на блокове 1 и 2 е свързана с обективната необходимост от електропроизводствени мощности при едновременно осигуряване на тяхната безопасна експлоатация.

В този смисъл България ще продължи линията на откритост за международни оценки на ядрената безопасност, както и изпълнение на препоръките за повишаване на нивото й.

В подкрепа на експлоатацията на блокове 1 и 2 са следните факти:

- Добро ниво на ядрената безопасност;

- Необходимост от производството на тези блокове, представляващо 9 % от общото електропроизводство в страната;

- Необходимост от време за техническа и финансова  подготовка на дейностите по извеждане на експлоатация на блоковете,  в т.ч. нормативна и проектна документация;

- Необходимост от време за натрупване на средства във фонд  “Извеждане на ядрени съоръжение от експлоатация” ;

- В ход е изграждане на цех за преработка на РАО, предстои строителство на хранилището за преработени РАО и допълнително хранилище за ОЯГ като елементи от дългосрочната ни политика в областта на РАО;

- Необходимост от изграждане на заместващи мощности, отговарящи на повишените международни изисквания за опазване на околната среда;

- Необходимост от социално-икономическа програма.

Аналогични са аргументите в подкрепа на експлоатацията на блокове 3 и 4 с отчитане на тяхното по високо ниво на безопасност.

Предвид на изложените факти считаме, че извеждането от експлоатация на ядрени мощности подлежи на особено внимателна оценка като елемент от дългосрочната ни държавна политика, в т.ч. ядрената безопасност.

В световната практика прекратяването на експлоатация на ядрени мощности се основава на две основни предпоставки: проблеми с осигуряването на ядрената безопасност или липса на конкурентоспособност.

Ядрената безопасност  като ангажимент на страната по редица международни конвенции и документи подлежи на периодична оценка,  включително и от външни и независими  експерти.

Конкурентоспособността на производството от блокове 1-4, прогнозираният електроенергиен баланс на страната, пазарът на електроенергия сочат обективна необходимост от експлоатация на тези мощности.

Експлоатацията на блоковете в тези срокове е елемент от държавната ни политика и отговаря на основните насоки в Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност, като:

- Ресурсна осигуреност на страната;

- Сигурност на енергийните доставки и устойчивост на електроенергийната система;

- Адекватност с процесите и резултатите от реформите в страната;

Динамиката на процесите в страната прави трудно прогнозирането за един по-продължителен период. Като елемент от икономиката на страната и основа за нейното развитие енергийният сектор трябва да отговаря във всеки един момент на нуждите от горива и енергия и едновременно с това да се преструктурира и модернизира.

Реформите в страната и отражението им върху покупателната способност на населението поставят пред енергийния сектор много остро въпроса за социална поносимост на прехода към пазарни отношения.

- Енергийна ефективност

Структурата и прогнозите на крайното енергопотребление и енергонаситеността на БВП сочат, че първите съществени резултати от провежданата реформа в икономиката в тези насоки се очакват към 2005 г. Прогнозата за развитие на мощностите при изпълнение на Програмата за енергийна ефективност с реализация на  очаквания ефект върху намаляване на електропотреблението ще направи възможно плановото поетапно извеждане от експлоатация и на блокове 3 и 4 след 2008 - 2010 г. по същата процедура.

- Мерки за опазване на околната среда

Република България сътрудничи активно в рамките на международните усилия за ограничаване на вредните емисии и парниковите газове върху околната среда от производството на електроенергия. Поетите от страната ангажименти в това отношение са осъществими при изпълнението на редица мерки, в т.ч. повишаване на енергийната ефективност на конвенционалните централи, изграждане на очистващи инсталации на термичните централи, ограничаване използването на изкопаеми горива и прилагане на нови технологии. Основен елемент от политиката за намаляване на парниковите газове обаче остава енергийната ефективност и запазването на  дела на електропроизводството в АЕЦ.