###### Препис

Решение N 330 на МС

от 12 юни  2000 година

ЗА приемане на Програма за енергоефективни услуги, включващи доставка, монтаж и сервиз на индивидуални уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия и за прилагане на системата “Топлинно счетоводство”

На основание чл. 141, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за енергоефективни услуги, включващи доставка, монтаж и сервиз на индивидуални уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия и за прилагане на системата “Топлинно счетоводство”, съгласно приложението.

2. Финансирането на програма по т. 1 да се извърши:

а) със средства на предприятия за енергоефективни услуги, предлагащи на финансов лизинг индивидуални уреди (доставка и монтаж) за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия на крайните потребители;

б) със средства, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2001 г. за целева помощ за отопление на крайни потребители – лица и семейства, имащи право на такава помощ при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, считано от 1 януари 2001 г.

3. Министърът на труда и социалната политика да определи условията и реда за предоставяне на помощта по т. 2, буква “б”.

4. Възлага изпълнението на програмата по т. 1 на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност.

5. Председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да оказва институционално съдействие на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност при изпълнението на програмата.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

## Приложение към т. 1

#### П Р О Г Р А М А

за енергоефективни услуги, включващи доставка, монтаж и сервиз на индивидуални уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия и за прилагане на системата “Топлинно счетоводство”

1. Цел на програмата:

Програмата има за цел създаване на условия за икономия на топлинна енергия чрез индивидуално измерване и регулиране на изразходваната топла вода и топлинна енергия, както и изпълнение на задължението по § 6, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.

2. Обхват на програмата:

Програмата обхваща всички потребители на топлинна енергия – абонати на топлоснабдителни и топлопреносни предприятия, в съответствие със сроковете, определени в действащото законодателство.

3. Координация по изпълнението на програмата:

Координацията по изпълнението на програмата се осъществява от комисия, назначена от председателя на Държавната агенция по енергийна ефективност. В комисията участват представители на Държавната агенция по енергийна ефективност (ДАЕЕ), Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси (ДАЕЕР), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерския съвет и Министерството на финансите.

4. Изисквания за съответствие на уредите за измерване и регулиране:

Индивидуалните уреди за измерване и регулиране на топлинната енергия трябва да отговарят на съответните европейски норми и стандарти.

5. Изисквания към предприятията за енергоефективни услуги (ПЕЕУ):

а) да предлагат сервиз на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия;

б) да изпълняват услугата топлинно счетоводство;

в) могат да осъществяват дейността си в рамките на една цялостна топлопреносна система;

г) могат да изпълняват функциите на топлоснабдителен агент в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и енергийната ефективност.

6. План-график за изпълнение на програмата

Програмата се реализира по следния план-график:

| № по ред | ##### Задачи | ##### Отговорник | ##### Срок |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и издаване на заповед за създаване на комисия за координация по изпълнението на програмата | ДАЕЕ | 15 юни 2000 г. |
| 2. | Определяне чрез конкурс на изпълнители на енергоефективни услуги (ПЕЕУ) | ДАЕЕ, МТСП | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 3. | Монтиране на топломери в абонатните станции на жилищни сгради в София | “Топлофикация -София” АД | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 4. | Организиране на обучението и подготовката на специалисти за монтаж на индивидуалните уреди, за отчитане и прилагане на системата “Топлинно счетоводство” | ПЕЕУ, топлофикацион-ните дружества (ТФД), ДАЕЕ | Периодич-но |
| 5. | Монтиране в 80 хиляди жилища на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия на първия етап от програмата | ПЕЕУ, ТФД, ДАЕЕ | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 6. | Монтиране в 140 хиляди жилища на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия на втория етап от програмата | ПЕЕУ, ТФД, ДАЕЕ | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 7. | Монтиране в 140 хиляди жилища на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия на третия етап от програмата | ПЕЕУ, ТФД, ДАЕЕ | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 8. | Монтиране в 140 хиляди жилища на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия на четвъртия етап от програмата | ПЕЕУ, ТФД, ДАЕЕ | В съответ-ствие със сроковете по ЗЕЕЕ |
| 9. | Осигуряване на гаранционен и текущ сервиз при експлоатацията на индивидуалните уреди за измерване и регулиране не по-малко от 10 години | ПЕЕУ | Постоянен |
| 10. | Определяне на средногодишните енергийни и екологични ефекти от внедряването на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на потреблението на топлинна енергия | ПЕЕУ, ДАЕЕ, МТСП | На всеки етап от програ-мата |
| 11. | Изчисляване на възвръщаемостта от внедряването на индивидуалните уреди за измерване и регулиране на разхода на топлинна енергия за крайните потребители | ПЕЕУ, ДАЕЕ, МТСП | На всеки етап от програ- мата |
| 12. | Медийна кампания чрез средствата за масово осведомяване за информиране на обществеността за ползите от програмата | ПЕЕУ, ДАЕЕ, МТСП | Постоянен |
| 13. | Отчет на комисията за резултатите от изпълнението на програмата | ДАЕЕ, МТСП, ТФД | На всеки етап от програ-мата |
| 14. | Разработване, обсъждане и приемане на доклад за цялостното изпълнение на програмата | ПЕЕУ, ДАЕЕ, МТСП | 1 месец след приключ-ване изпълне-нието на програ-мата |