Препис

###### Решение N 615 на МС

от 19 септември  2000 година

ЗА одобряване на Национална програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите – възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

На основание чл. 32 от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 3, ал. 2 и чл. 58 от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Национална програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите – възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

2. Приема план-график по изпълнение на програмата по т. 1 съгласно приложението.

3. Възлага на министъра на труда и социалната политика и на министъра на образованието и науката цялостната организация и контрола по изпълнението на програмата по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /Джема Барух/

## Приложение към т. 2

ПЛАН-ГРАФИК

по изпълнение на Националната програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите – възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

| № по ред | #### Модул | #### Мерки | ##### Резултати | ##### Изпълнители | Срок на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Професионално ориентиране и професионално образование и обучение | 1.1. | Годишен анализ на професионалното ориентиране | МОН, МТСП, МЗ, НСЗ, ДАЗД, регионалните съвети по заетостта, национално представителни работодателски организации |  |
|  |  | 1.2. | Методически указания и схема | МТСП, НСЗ, МОН, ДАЗД | октомври-декември 2000 г. |
|  |  | 1.3. | Ежегоден анализ на ПОО | МОН, МТСП, НАПОО, НСЗ, ДАЗД | ноември всяка година |
|  |  | 1.4. | План-програма за професионална квалификация на преподавателския и възпитателския персонал и на персонала от системата по заетостта и от системата на образованието, работещ по програмата | МОН, МТСП | октомври-декември 2000 г. |
| 2. | Осигуряване на заетост на завършващите образованието си възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа | 2.1. | План за действие | МТСП, НСЗ, МОН, ДАЗД, регионалните съвети по заетостта, национално представителни работодателски организации | всяко първо тримесечие на годината |
|  |  | 2.2. | Споразумение | МТСП, МОН, ДАЗД, национално представителни работодателски организации | ноември 2000 г. |
|  |  | 2.3. | Система за наблюдение на професионалното движение и развитие | МТСП, НСЗ, МОН, ДАЗД | март 2001 г. |
| 3. | Подпомагане социално-битовото устройване на младежите след напускане на домовете, подобряване на материално-техническите условия на домовете | 3.1. | Система за проучване и оценка на потребностите и възможностите | МОН, МЗ, МРРБ, НСОРБ, ДАЗД | първото тримесечие на 2001 г. |
|  |  | 3.2. | Анализ с предложения | МОН, ДАЗД | всяка втора година |
|  |  | 3.3. | Одобрен нормативен акт | МТСП, МОН, МФ, ДАЗД, регионалните съвети по заетостта, НСОРБ | първото полугодие на 2001 г. |
| 4. | Осигуряване на прозрачност и гласност на програмата, контакти с медиите, обществена ангажираност | 4.1. | Програма | МТСП, МОН, ДАЗД, регионалните съвети по заетостта, национални и регионални медии | октомври-декември 2000 г. |
|  |  | 4.2. | Програма | МТСП, МОН, ДАЗД, Асоциацията на НПО | март 2001 г. |