Решение N 15 на МС

от 14 януари 2002 година

за приемане на Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за народното здраве и чл. 6, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление N 209 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 4 и 26 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44, 74 и 87 от 2001 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето  2002 – 2005 г. съгласно приложението.

2. Ежегодно при разработване на Закона за държавния бюджет на Република България да се осигуряват необходимите финансови средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за изпълнение на програмата по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

###### НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

2002 – 2005 г.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

БЧК		- Български червен кръст

ДАМС 	- Държавна агенция за младежта и спорта

МЗГ		- Министерство на земеделието и горите

МЗ		- Министерство на здравеопазването

МИ		- Министерство на икономика

МОН		- Министерство на образованието и науката

МО		- Министерство на отбраната

МТСП		- Министерство на труда и социалната политика

МУ		- Медицински университети

МФ		- Министерство на финансите

НЦОЗ		- Национален център по обществено здраве

НСИ		- Национален статистически институт

НПО		- Неправителствени организации

ПС		- Програмен съвет

СЗО		- Световна здравна организация

СОПТ		- Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето

ФАО		- Организация по прехрана и земеделие на ООН

ХЕИ		- Хигиенно-епидемиологични инспекции

ЦОУК		- Центрове за образователни услуги и квалификация

СЪДЪРЖАНИЕ

стр.

| І. Въведение и обосновка……………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| А. Разпространение на тютюнопушенето в света…………………………………. |  |
| Б. Тютюнопушенето - рисков за здравето фактор………………………………… |  |
| В. Политика на Световната здравна организация………………………………… |  |
| Г. Разпространение на тютюнопушенето в Р. България………………………. |  |
| Д. Здравни последици от тютюнопушенето………………………………………….. |  |
| Е Законодателни мерки за ограничаване на тютюнопушенето………….. |  |
| ІІ. Цели…………………………………………………………………………………………. |  |
| 1. Стратегическа цел……………………………………………………………………………. |  |
| 2. Оперативна цел………………………………………………………………………………… |  |
| ІІІ. Задачи……………………………………………………………………………………… |  |
| ІV. Целеви групи…………………………………………………………………………... |  |
| V. Ръководни принципи на програмата……………………………………….. |  |
| VІ. Институционална рамка…………………………………………………………… |  |
| VІІ. Изпълнители на програмата…………………………………………………… |  |
| VІІІ. Етапи на реализиране на програмата………………………………… |  |
| Етап на подготовка…………………………………………………………………………………… |  |
| Етап на активно действие…………………………………………………………………………. |  |
| Заключителен етап…………………………………………………………………………………… |  |
| ІХ. Работна програма……………………………………………………………………. |  |
| А. Изграждане на институционална рамка за управление и координиране на програмата………………………………………………………………. |  |
| Въведение…………………………………………………………………………………………………. |  |
| Цел…………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Задачи и дейности…………………………………………………………………………………….. |  |
| Стратегия…………………………………………………………………………………………………… |  |
| Очаквани резултати………………………………………………………………………………….. |  |
| Б. Законодателна политика………………………………………………………….. |  |
| Въведение…………………………………………………………………………………………………. |  |
| Цел…………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Задачи и дейности…………………………………………………………………………………….. |  |
| Стратегия за действие………………………………………………………………………………. |  |
| Очаквани резултати………………………………………………………………………………….. |  |
| В.Промоция на здраве…………………………………………………………………. |  |
| Въведение…………………………………………………………………………………………………. |  |
| Цели…………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Задачи и дейности…………………………………………………………………………………….. |  |
| Стратегия на действие………………………………………………………………………………. |  |
| Очаквани резултати………………………………………………………………………………….. |  |
| Мониторинг и критерии за оценка……………………………………………………………. |  |
| Г. Промоция на поведение за отказ от тютюнопушене и лечение на никотиновата зависимост……………………………………… |  |
| Въведение…………………………………………………………………………………………………. |  |
| Цел…………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| Задачи и дейности…………………………………………………………………………………….. |  |
| Стратегия на действие………………………………………………………………………………. |  |
| Очаквани резултати………………………………………………………………………………….. |  |
| Мониторинг и верифициране на резултатите…………………………………………… |  |
| Х. Финансиране на програмата……………………………………………………. |  |
| ХІ. Заключение……………………………………………………………………………… |  |

I. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА

А. Разпространение на тютюнопушенето в света

В края на ХХ век се наблюдава изключително широко разпространение на тютюнопушенето. Това  дава основание на специалистите да говорят за пандемично разпространение на този вреден навик.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) от 1997 г. общият брой на пушачите в света е около 1100 милиона, от тях 250 млн. са лицата до 
18 години. Относителният дял на пушачите сред мъжете е 47 % (42% в развитите страни и 48% в развиващите се страни), а сред жените - 12% (24% в развитите страни и 7% в развиващите се страни). Очаква се до средата на ХХІ век броят на пушачите да достигне 1650 млн.

По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) от 1990 г. в периода след 1984 г. употребата на тютюневите изделия в развиващите се страни и в страните от Източна Европа и бившия СССР се увеличава със средногодишен темп на растеж 3,4 %. В същото време употребата им намалява в развитите страни - САЩ, Канада, Австралия, страните от Западна Европа, Япония, Нова Зеландия и др.

Ежегодно в света умират по 4 млн. души от заболявания, причинени от тютюнопушене. Общият брой на смъртните случаи през ХХ век по тази причина е 100 млн., което е много повече отколкото загубите от войните. Очаква се този брой да достигне 1 млрд. през ХХІ век, ако не се  предприемат мерки.

Б. Тютюнопушенето - рисков фактор за здравето

Тютюнопушенето е поведенчески фактор с изключително неблагоприятни здравни последици. Натрупаните научни данни сочат, че тютюнопушенето и пасивното пушене са пряк или косвен фактор за заболяемост и смъртност при повече от 25 вида заболявания. То има изключително голямо значение за възникването и по-тежкото протичане на най-сериозните и най-широко разпространени заболявания с обществена значимост, като:

- онкологичните заболявания и по-специално рака на белите дробове, устата, устната кухина и фаринкса, хранопровода и ларинкса, трахеята и бронхите;

- сърдечно-съдовите заболявания - хипертонията, исхемичната болест на сърцето, мозъчно-съдовата болест и атеросклерозата. Рискът от сърдечни заболявания при пушачите е от 1,5 до 3 пъти по-висок, а вероятността за мозъчни инсулти при пушачите е от 2 до 4 пъти по-голяма. Опасността нараства с увеличаване на интензитета на пушенето;

- хроничните неспецифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, астма и др), като причинява 75 % от заболяемостта и 80 % от смъртността  при тези заболявания.

Освен това  тютюнопушенето:

- увеличава два пъти общата смъртност при пушачите;

- е основна причина за преждевременната смъртност във възрастта 
35 - 64 години;

- намалява средната продължителност на живота, като само 54 % от закоравелите пушачи достигат до 65-годишна възраст, срещу 78 % от непушачите;

- увеличава риска от увреждания на плода по време на бременност с последващи тежки последици - дихателни усложнения при новороденото, раждане на деца с ниско тегло, синдром на внезапна детска смърт и др.;

- предизвиква психични и поведенчески разстройства, свързани с никотина, който създава зависимост.

Тютюнопушенето причинява икономически загуби не само на пушачите и техните семейства, но и на цялото общество. По оценка на Световната банка загубите през 2000 г., формирани от медицинските разходи, загубите от временната и трайната нетрудоспособност, загубеното работно време и непроизведена продукция от заболявания, свързани с употребата на  тютюневи изделия възлизат на 200 млрд. щатски долара.

Установено е, че факторите с най-голямо значение за започване на тютюнопушенето и разпространението му са:

- Директната и индиректната реклама на тютюневите изделия;

- Лесната достъпност до цигарите;

- Ниската цена на цигарите;

- Примерът на родителите и на по-големите братя и сестри;

- Натискът на връстниците.

В. Политика на Световната здравна организация

Световната здравна организация провежда системно наблюдение върху разпространението на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия. Още от 1975 г. тя настоява за предприемане на енергични мерки от правителствата за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия чрез увеличаване на цените, забрана на рекламата, провеждане на координирани информационни  кампании, въвеждане на целенасочени училищни програми и забрана на тютюнопушенето на работните места.

Световната здравна организация е обезпокоена от продължаващите тенденции на увеличаване на разпространението на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия и повишаващата се честота на  заболяемост и смъртност от свързани с тях  заболявания. Във връзка с това тя предприе редица инициативи, насочени към обединяване на усилията на световната общественост в прилагането на мерки за ограничаване на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия. Една от най-важните инициативи, приета с Резолюция 52.18 от Международната здравна асамблея през 1999 г., е изготвяне на Рамкова конвенция за контрол на тютюна и започване на преговори на страните - членки на СЗО, за формулиране на окончателния текст на конвенцията.

Необходимостта от разработване на международен документ за контрол на тютюна се налага по редица причини, по-важните от които са:

- Провежданата агресивна политика на рекламиране, промоция и спонсорство от компаниите - производителки на тютюневи изделия.

- Трудностите в преодоляване на тази агресия на ниво отделна страна.

- Неадекватната политика на много страни - производителки на тютюн и тютюневи изделия.

Рамковата конвенция, като международен документ, ще определи  нормативната рамка за интегриране на усилията на всички страни в борбата за ограничаване на употребата на тютюневи изделия. Проектът на рамковата конвенция  обхваща всички аспекти на борбата за намаляване на употребата на тютюн и тютюневи изделия - от разработването на адекватно законодателство до лечение на никотиновата зависимост.

Едно от основните изисквания на конвенцията е създаване на междуведомствена структура на високо ниво за провеждане на интегрирани и координирани мерки за ограничаване на тютюнопушенето и другите форми на  употреба на тютюневи изделия.

В момента рамковата конвенция е на етап провеждане на преговори за формулиране на окончателния текст.

Европейското регионално бюро на СЗО също предприе редица инициативи за намаляване разпространението на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия. Разработен е План за действие "Европа свободна от тютюнев дим", чиято основна задача е иницииране  разработването на комплексни национални планове за действие за ограничаване на разпространението на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия. Световната здравна организация вижда министерствата на здравеопазването като основен двигател в изготвянето на такива планове.

Г. Разпространение на тютюнопушенето в Република България

Статистическите данни и данните от проведени епидемиологични проучвания показват изключително неблагоприятни тенденции в разпространението на тютюнопушенето и честотата на свързаните с него заболявания и смъртност.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) употребата на цигари от глава на населението е нараснала от 1020  броя цигари през 1948 г. на 2574 през 1997 г. Както е видно от графиката, по този показател нашата страна заема челни позиции сред европейските страни.

Проучване на ФАО, проведено през 1996 г. върху употребата на тютюн в кг сухо тегло на глава от населението, установява, че средната годишна употреба в България е 3,94 кг. Това е 2,1 пъти повече от средното количество за света. Според направената тогава прогноза в 2000 г. употребата на тютюн в страната ще нарасне до 4,3 кг, с което тя ще се нареди на първо място, изпреварвайки Унгария и Полша.

Данните на НСИ от 1996 г. сочат, че разпространението на тютюнопушенето в нашата страна се характеризира с:

- висок относителен дял - 35,6 % на редовните пушачи във възрастовата група над 15 години, съответно 49, 2 % при мъжете и 23,8 % при жените;

- много висок относителен дял - 64,9 % на мъжете - пушачи във възрастовата група от 20 до 45 години, т.е. двама от всеки трима мъже в тази активна възраст са пушачи;

- нарастване на относителния дял  на жените пушачки  от 16,7 % през 1986 г. на 23,8 % през 1996 г.

Проучвания на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националния център по обществено здраве показват още по-високи стойности на разпространение на тютюнопушенето - 42,9 % за населението, съответно 
56,5 % за мъжете и 31,2 % за жените.

Употреба на тютюневи изделия в България

(Източник на информация: СЗО-ЕВРО, база данни)

Тревожна е и тенденцията на разпространение на тютюнопушенето сред учениците в страната. Резултатите от репрезентативно проучване на СЗО и Националния център по обществено здраве (НЦОЗ), проведено през 1999 г. сред 15-16 годишни ученици, показват:

- широко разпространение на тютюнопушенето - 49,8 % с преобладаване при  момичетата;

- снижаване на долната възрастова граница на започване на пушенето. Тридесет и девет на сто от учениците пушачи  започват да пушат на възраст 13 години.

В заключение могат да се направят следните най-общи изводи за  основните характеристики на тютюнопушенето в страната:

1. Тютюнопушенето в страната е с много широко разпространение.

2. Съществува слаба динамика на разпространение при мъжете и изразено нарастване при жените.

3. Снижава се долната възрастова граница на започване на тютюнопушенето.

Д. Здравни последици от тютюнопушенето

Широкото разпространение на тютюнопушенето в България е един от основните фактори за съществуващата висока заболяемост, болестност и смъртност от онкологични, сърдечно-съдови и белодробни заболявания. Статистическите данни показват:

- нарастване с 20 на сто на честотата на рака на белите дробове от 1980 г. насам, като той е с водеща локализация при раковите заболявания сред  мъжете и една от десетте най-често срещани локализации при жените. Относителният дял на рака на белите дробове в структурата на злокачествените заболявания е съответно 22 на сто при мъжете и 4 на сто - при жените. Над 90 на сто от заболелите мъже и 20 на сто от заболелите жени са пушачи;

- тютюнопушенето като пряк или косвен фактор в 21,6 % от общата смъртност в страната. Тютюнопушенето в България по данни на Ричард Пето от 1994 г. е причинило 17 % от общата смъртност и 38 % от смъртността поради онкологични заболявания при мъжете пушачи. А при мъжете във възрастовата група 35-69 години тютюнопушенето е причина за 30 % от общата смъртност, 
47 % за смъртността от онкологични заболявания и 90-95 % за смъртността от белодробен рак;

- България е на едно от челните места в света по смъртност от мозъчни инсулти. В периода от 1947 г. насам тази смъртност е с тенденция на непрекъснато нарастване. От мозъчни инсулти умира всеки пети мъж и всяка четвърта жена. Най-значително повишаване на смъртността от мозъчни инсулти се наблюдава във възрастовата група 30-49 години при мъжете;

- страната заема челни позиции в света и по смъртността от сърдечни инфаркти;

- мозъчните инсулти и сърдечните инфаркти формират 46 на сто от общата смъртност на страната.

В заключение могат да се направят следните по-важните изводи за състоянието на тютюнопушенето и свързаните с него заболявания в страната:

- тютюнопушенето е сериозен рисков фактор, влияещ пряко върху здравното състояние на българското население;

- разпространението на тютюнопушенето и потреблението на тютюн от населението показва нарастване;

- относителният дял на мъжете пушачи е по-голям от този на жените, но показва сравнително по-слаба динамика;

- нарастването на честотата на тютюнопушенето е за сметка на жените и предимно за младите жени (20 - 35 години);

- тютюнопушенето при децата се характеризира с ранно начало и преобладаване при момичетата;

- заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с  тютюнопушенето показват възходяща тенденция.

Е. Законодателни мерки за ограничаване на тютюнопушенето

В страната са предприети редица законодателни  мерки, насочени към ограничаване на тютюнопушенето и опазване здравето на населението. Законодателните мерки са регламентирани със Закона за народното здраве, Закона за радиото и телевизията и със Закона за тютюна и тютюневите изделия. С тях са въведени:

- разрешителен режим за търговия с тютюневи изделия;

- забрана на продажбата на тютюневи изделия на лица под 18 години и на територията на детски, учебни и здравни заведения, както и в търговски обекти, отстоящи до 200 м от тях;

- забрана на рекламирането на тютюн и тютюневи изделия извън предприятията, където се произвеждат, и извън обектите, в които се извършва търговия с тях;

- забрана на продажбата в насипно състояние на отделни късове или бройки и отворени опаковки.

Освен това с наредба на Министерския съвет са въведени изисквания към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия, а с наредба на министъра на здравеопазването са определени санитарните изисквания относно тютюнопушенето, които включват мерки за опазване на здравето на непушачите в работната среда, в обществените сгради и др.

Независимо от предприетите законодателни мерки не само че не е постигнато намаляване, но се отбелязва увеличаване на разпространението на  тютюнопушенето. Масово се пуши навсякъде - включително в здравните и в учебните заведения. Основните причини за тази ситуация са:

- Липсата на ефективно приложение на законодателните мерки.

- Ниската цена на тютюневите изделия, което ги прави широкодостъпни, включително за децата.

- Липсата на насочено здравно образование в учебните заведения и информационно-образователна работа сред населението.

Ситуацията в страната налага разработване и осъществяване на национална програма със съвременни, адекватни мерки в съответствие с политиката и препоръките на СЗО.

ІІ. ЦЕЛИ:

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Да се намали заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с  тютюнопушенето и да се подобри здравното състояние на населението.

2. ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ

Да се поставят основите на  системна национална политика, насочена към ограничаване на тютюнопушенето чрез прилагане на законодателни, административни и обществени мерки и намаляване на здравните последици от него.

ІІІ. ЗАДАЧИ

1. Да се направи оценка на действащото в страната законодателство за ограничаване на тютюнопушенето и да се предприемат мерки за повишаване на неговата ефективност.

2. Да се повиши нивото на информираност на населението за негативните здравни и икономически последици от тютюнопушенето и да се създадат условия  за формиране на  нетърпимост в обществото  към него.

3. Да се осигурят условия за отказване от тютюнопушенето и за лечение на никотиновата зависимост чрез създаване на мрежа от здравни кабинети и повишаване на професионалната компетентност на здравните специалисти.

ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

- Деца и ученици

- Бременни и кърмещи жени

- Войници и курсанти

- Родители

- Здравни  специалисти

- Учители и педагози

- Работодатели

- Пушачи

V. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

- Актуализация и ефективно прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове.

- Издигане в приоритет на политиката за предотвратяване на започването на тютюнопушенето и ограничаване на разпространението му на всички нива на държавната, областната и общинската администрация.

- Повишаване нивото на познания на учениците чрез въвеждане на обучение в училището, насочено към формиране на негативни нагласи и поведение към тютюнопушенето.

- Опазване здравето на населението и на най-уязвимата група от него - децата, чрез ограничаване на достъпа до цигари, рекламата и спонсорството и повишаване нивото на информираност и познания.

- Интегрирано решаване на въпросите на нелегалната търговия на цигари чрез обединяване усилията на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката.

- Активно ангажиране на медиите в борбата за създаване на нетърпимост в обществото към тютюнопушенето.

- Активно участие на здравните специалисти чрез личен пример във формирането на негативно отношение към тютюнопушенето.

- Активна ангажираност на работодателите за ефективно прилагане на забраната на тютюнопушенето на работните места.

- Обезпечаване на програмата с финансови и човешки ресурси.

VI. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Ключов момент в изпълнение на целите на програмата  е участието на  всички държавни,  неправителствени и стопански институции, както и на гражданското общество като цяло. Във връзка с това е необходимо да се постигне:

- Консенсус между държавните, неправителствените и стопанските институции и гражданското общество на национално, регионално и местно ниво  за необходимостта от провеждане на активна политика за ограничаване на тютюнопушенето с прилагане на съответни законодателни, административни и обществени мерки.

- Ангажиране и пряко участие на органите на изпълнителната и местната власт, неправителствените и стопанските организации, националните и местните медии, системата на здравеопазването и образованието.

- Активно ангажиране и политическа воля на правителството и гражданското общество за реализиране на програмата.

Осъществяването на една добре координирана и на широка основа програма ще доведе до намаляване  разпространението на тютюнопушенето сред населението и особено сред подрастващите. В резултат на това ще се постигне:

- намаляване на заболяемостта и смъртността от свързаните с тютюнопушенето  заболявания;

- подобряване на здравния статус на населението;

- намаляване на разходите на здравеопазването за лечение и рехабилитация на заболявания, свързани с тютюнопушенето;

- подобряване на икономическото състояние на бившите пушачи и семействата им.

Едно от основните изисквания за успешна подготовка и изпълнение на програмата е изграждането на ефективна система за провеждане на политиката и координация на дейностите на държавните органи.

Предвижда се към Министерския съвет да бъде създаден Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето (СОПТ) на основание 
чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията със следните задачи:

- Разработва и предлага национална политика за намаляване и предотвратяване на тютюнопушенето.

- Анализира разпространението и последиците от тютюнопушенето, информира правителството за съществуващите тенденции и предлага съответни мерки.

- Разработва и предлага на Министерския съвет национална програма за намаляване и предотвратяване на тютюнопушенето.

- Координира дейностите на държавните органи по предотвратяването и ограничаването на тютюнопушенето.

- Осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации по ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето.

VII. ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

В изпълнението на програмата ще бъдат ангажирани:

- училищата от всички нива в страната;

- висшите медицински и педагогически училища;

- армията;

- лечебните заведения;

- хигиенно-епидемиологичните инспекции;

- Националният център по обществено здраве;

- Националният център по здравна информация;

- Националната здравноосигурителна каса;

- органите на местното самоуправление;

- средствата за масова информация;

- Българският червен кръст;

- неправителствени организации и фондации със здравни цели.

Значимостта на проблемите, които ще бъдат решавани с тази програма, изисква широко обществено ангажиране с активно участие на синдикални организации, производители, вносители и търговци на тютюневи изделия и др.

Изпълнението на програмата ще се извършва от Програмен съвет, който ще включва представители от институциите - участнички в дейностите. Основните задачи на Програмния съвет ще включват:

- оперативно ръководство и координация на изпълнението на задачите и дейностите между отделните институции и нива;

- извършване на периодични анализи, оценка на изпълнението на задачите и предложения за повишаване на ефективността;

- изготвяне на периодични отчети до Съвета за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето;

- подпомагане на Съвета за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето при изготвяне на анализа на ситуацията, разработването на стратегии и  мерки.

VIII. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Сложността и многопосочността на програмата изискват за успешното й изпълнение изключително добро планиране, координиране и контрол на дейностите. Във връзка с това се предвиждат три етапа в изпълнението на задачите и дейностите, както следва:

Етап на подготовка (2001-2002 г.)

В този етап ще бъдат извършени редица  дейности, които ще бъдат от съществено значение за организацията и координацията при изпълнението на задачите на програмата. По-важните от тях ще бъдат:

- Създаване на Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето;

- Създаване на Програмен съвет;

- Създаване на система за организиране и координиране на изпълнението на задачите и дейностите на централно, регионално и местно ниво;

- Разпределяне на задълженията и отговорностите между отделните институции и нива;

- Сформиране на работни групи за изпълнение на отделните направления на програмата;

- Изграждане на система за мониторинг на изпълнението на програмата;

- Разработване на критерии и показатели  за контрол и система за контрол;

- Изграждане на информационна и комуникационна система;

- Разработване на информационно-образователна стратегия за населението и учениците с план за действие;

- Разработване на план за действие за въвеждане на лечение на тютюневата зависимост.

Етап на активно действие (2003-2005 г.)

В този етап трябва да се изпълнят задачите от работния план и да се направи периодична оценка на ефективността им.

Заключителен етап

Предвижда се анализ на резултатите от изпълнението на националната програма и разработване на план за действие за следващия период.

ІХ. РАБОТНА ПРОГРАМА

Работната програма е съставена от четири компонента: изграждане на институционална рамка за изпълнение на програмата, законодателна политика, промоция на здраве и промоция на отказване от тютюнопушенето и лечение на никотиновата зависимост.

А. Изграждане на институционална рамка за управление и координиране на програмата

Въведение

Успешното изпълнение на всяка програма зависи от адекватността на институционалната рамка за управление и координиране на изпълнението на дейностите. Това е особено важно за реализирането на задачите на Националната програма за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето, защото се налага провеждане на законодателни и административни мерки на всички нива. Това изисква в координацията и управлението на програмата  да участват  лица, които могат да вземат  решения и да провеждат изпълнението им.

Цел

Създаване на система и механизми за управление и координация на изпълнението на дейностите на програмата на централно, областно и местно ниво.

Задачи и дейности:

1. Изграждане на структури за управление и координиране на изпълнението на дейностите на програмата.

1.1. Изграждане на Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето по чл. 21 от Закона за администрацията.

Срок: април, 2002 г.

1.2. Утвърждаване на Правилник за работата на Съвета за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето.

Срок: май, 2002 г.

Изпълнител: СОПТ

1.3. Сформиране на Програмен съвет с представители на държавни, неправителствени и стопански организации за оперативно ръководство на програмата.

Срок: май, 2002 г.

Изпълнители: СОПТ, МЗ

1.4. Изграждане на междуведомствени структури за управление и координиране и програмни съвети за оперативно ръководство на дейностите на програмата на областно и общинско ниво.

Срок: септември, 2002 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС

2. Изграждане на система на управление и координиране изпълнението на програмата.

2.1. Изграждане на система за комуникация и координация.

Срок: ноември, 2002 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС

2.2. Изграждане на система за отчитане и контрол на изпълнението на дейностите.

Срок: декември, 2002 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС

Стратегия

1. Осигуряване на широко междусекторно представителство в Програмния съвет и структурите за координация и управление на реализацията на дейностите по програмата на местно ниво.

2. Активно участие на държавните, неправителствените и стопанските институции в управлението на програмата със съответно разпределение на правата, задълженията и отговорностите.

3. Въвеждане на системен контрол върху изпълнението на дейностите чрез създаване на система за отчитане и обратна връзка.

Очаквани резултати:

1. Изграждане на система за ефективно управление и координация на програмата чрез изграждане на дейни структури.

2. Изграждане на дейни структури с участие в изпълнението на програмата на всички заинтересувани страни.

Б. Законодателна политика

Въведение

Прилагането на адекватна законодателна политика се счита за ключов момент за ограничаване на разпространението и предотвратяване на тютюнопушенето.

Исторически трудностите за ограничаване на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия се дължат не на липсата на информация и познания, а на неефективното прилагане на мерките. Пречките за ефективното прилагане на мерките обикновено имат важен политически момент, свързан с присъствието на мощна тютюнева индустрия, силата и интересите на групите, които пречат за въвеждането на адекватна данъчна политика и подпомагат рекламирането, липсата на политическа ангажираност на изпълнителната власт и др.

По категоричен начин е установено, че мерките с най-голям ефект за предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето са увеличаване на цените на тютюневите изделия, забрана на рекламата, провеждане на координирани публични кампании, въвеждане на здравно образование в училищните програми и забрана на тютюнопушенето на работните места, в публичните заведения и в обществения транспорт.

Опитът на страните с най-успешно прилагане на програми за ограничаване на тютюнопушенето показват, че най-ефективната мярка за предотвратяване на пропушването и разпространението на тютюнопушенето е повишаването на цените на цигарите. Всяко повишаване на цените с 10 на сто води до намаляване на пушачите в активна възраст с 5 на сто и с 10 на сто - сред подрастващите.

Прилагането на пакета от мерки, посочен по-горе, изисква специфични политически действия и въвеждане на законодателни и административни мерки и регулации.

Цел

Ефективно прилагане на законодателните мерки за предотвратяване на пропушването, за ограничаване разпространението на тютюнопушенето и за опазване здравето на непушачите.

Задачи и дейности:

1. Извършване на анализ на съществуващата нормативна база и оценка на нейната ефективност.

Срок: септември, 2002 г.

Изпълнители: МЗ, МИ, МФ, МЗГ

2. Разработване и въвеждане на ценова и данъчна законодателна политика, с която да се намали употребата на цигари.

2.1 Разработване на стратегия за постепенно създаване на високи ценови бариери.

Срок: декември, 2002 г.

Изпълнители: МФ, МИ

3. Повишаване ефективността на създаденото взаимодействие между системата на МВР, МФ и МИ за ограничаване на незаконната търговия на тютюневи изделия.

Срок: постоянен

Изпълнители: МФ, МВР, МИ, общините

4. Осигуряване на системна защита на населението от експозиция на тютюнев дим чрез:

4.1. Разработване на политика за опазване на населението от експозиция на тютюнев дим

4.1.1. Актуализиране на мерките за забрана на тютюнопушенето и другите форми на употреба на тютюневи изделия в публичните сгради, на работните места и в обществения транспорт.

Срок: юни, 2002 г.

Изпълнители: МЗ, МТС, МТСП

4.1.2. Контрол върху ефективното прилагане на мерките за забрана на тютюнопушенето в публичните сгради, на работните места и в обществения транспорт.

Срок: постоянен

Изпълнители: МЗ, общините, синдикати, работодатели

4.1.3. Разработване на стратегия за мотивиране на населението да ограничава тютюнопушенето чрез:

- мерки в социалното и здравното осигуряване;

- административни мерки.

Срок: юни, 2003 г.

Изпълнители: СОПТ, НОИ, НЗОК, МЗ, МТСП

4.2. Регулиране на изискванията към тютюневите изделия

4.2.1. Въвеждане на Директива 2001/37/ЕС за синхронизиране на законите, наредбите и административните мерки, отнасящи се до производството, представянето и продажбата на тютюневите изделия.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МЗГ, МЗ, МИ, ДАСМ, МТСП

5. Повишаване взискателността на контрола върху спазването на законодателните мерки от търговците на дребно за забрана на продажбата на цигарени изделия на лица под 18 години.

Срок: постоянен

Изпълнители: МЗ, общините, неправителствени организации

6. Въвеждане на мерки за забрана на промоцията на тютюневите изделия и рестрикция на спонсорството на мероприятия за лица под 18 години.

Срок: декември, 2003 г.

Изпълнители: МИ, ДАМС, МЗ, МОН

Стратегия за действие

1. Оценка на ефективността на съществуващите законодателни мерки.

2. Системност в провеждането на  законодателни мерки.

3. Участие на държавните, неправителствените и стопанските институции на всички нива в прилагането на мерките.

Очаквани резултати

- Намаляване на достъпа до тютюневи изделия.

- Опазване здравето на непушачите.

- Осигуряване на информация за населението за съдържанието на тютюневите изделия.

- Създаване на условия за работа и почивка в околна среда, незамърсена от тютюнев дим.

В. Промоция на здраве

Въведение

Предотвратяването на пропушването и ограничаването на разпространението на тютюнопушенето водят до намаляване на здравните, социалните и икономическите последици. Наред със законодателните мерки трябва да се прилага и активна здравнообразователна дейност, която да повиши информираността на населението, да изгради стремеж към здравословен начин на живот без тютюнев дим и да формира в обществото отношение на нетърпимост към тютюнопушенето.

Ефективното изпълнение на този модул от програмата и на програмата като цяло ще доведе до ограничаване разпространението на тютюнопушенето и намаляване честотата на заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето. Освен това ще бъдат намалени финансовите разходи на обществото, семействата и индивидите за лечение. В крайна сметка ще се постигне подобряване на здравното състояние на населението.

Цели:

- Да се подпомогне изграждането на отношение, нагласи и поведение  на обществена нетърпимост към тютюнопушенето сред населението.

- Да се предотврати започването на тютюнопушенето при децата.

- 3. Да се ограничи разпространението на тютюнопушенето сред жените.

4. Да се намали разпространението на тютюнопушенето сред населението в страната.

- Да се опазва здравето на непушачите и да им се осигури живот и работа в среда, незамърсена от тютюнев дим.

Задачи и дейности:

1. Извършване на анализ на ситуацията в страната

1.1. Провеждане на проучвания за установяване разпространението на тютюнопушенето сред населението, извършване на оценка на водещите причини за пропушването и определяне на уязвимите групи.

Срок: декември, 2002 г.; декември, 2005 г.

Изпълнители: МЗ, НСИ, НЦОЗ, ХЕИ

1.2. Провеждане на проучване за определяне на честотата и динамиката на заболяемостта и смъртността от заболяванията, свързани с тютюнопушенето.

Срок: декември, 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЦЗИ, НЦОЗ, експерти

1.3. Провеждане на проучване за оценка на ефективността на извършваните здравнопромотивни дейности и определяне на потребностите  от здравно образование за ограничаване на тютюнопушенето.

Срок: декември, 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, експерти

2. Въвеждане на ефективни методи за предотвратяване на пропушването и ограничаване на разпространението на тютюно-пушенето сред децата и младите хора.

2.1. Анализ на здравнообразователната дейност сред учениците и войниците.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МО, МОН, МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, експерти

2.2 Разработване и въвеждане на здравнообразователни програми в училищата и в армията, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето.

2.2.1. Разработване на стандарти и методология за здравно образование по проблемите на тютюнопушенето в училищата и в армията. Срок: декември, 2003 г. Изпълнители: МОН, МО, МЗ

2.2.2. Провеждане на работни срещи за обсъждане на стандартите. Срок: март, 2003 г. Изпълнители: МОН, МО, МЗ

2.2.3. Разработване на учебни помагала за реализиране на програмите за здравно образование в училищата и в армията. Срок: 2003 г. Изпълнители: МОН, МЗ, МО,НЦОЗ 2.2.4. Апробация на програмите и учебните помагала. Срок: 2003 г. Изпълнители: МОН, МО

2.2.5. Включване на проблемите на тютюнопушенето в програмите за здравно образование в училищата и в армията. Срок: септември, 2004 г. Изпълнители: МОН, МО

2.3. Разработване и въвеждане на здравнообразователни програми за децата извън училище и за младите хора извън армията, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето.

2.3.1. Разработване на програми и методология за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: ДАМС, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти

2.3.2. Провеждане на работни срещи за обсъждане на програмите и методологията за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: ДАМС, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти

2.3.3. Разработване на учебни помагала за реализиране на програмите за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти

2.3.4. Апробация на програмите и учебните помагала за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията.

Срок: 2004 г.

Изпълнители: ДАМС, ЦОУК

2.3.5.Въвеждане на програмите.

Срок: 2004 г.

Изпълнители: ДАМС, ЦОУК, БЧК, НПО

2.4. Подготовка на преподаватели от университетите и от центъра за квалификация на учителите за провеждане на здравно-образователна дейност по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето сред учениците.

2.4.1. Разработване на обучителни материали.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МОН, МЗ, експерти

2.4.2. Провеждане на обучителен курс.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МОН, МЗ, експерти

2.5. Подготовка на преподаватели от висшите военни и сержантски учебни заведения и медицински специалисти от системата на МО за провеждане на здравнообразователна дейност по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето сред войниците.

2.5.1. Разработване на обучителни материали.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МО, МЗ, експерти

2.5.2. Провеждане на обучителни курсове.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МО, МЗ, експерти

2.6. Подготовка на обучители от младежките центрове в страната за здравнообразователна дейност сред децата и младите хора.

2.6.1. Разработване на обучителни материали за обучение на обучителите от младежките центрове и от центровете за образователни услуги и квалификация.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МЗ, НЦОЗ, експерти

2.6.2. Провеждане на обучителните курсове.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МЗ, експерти

2.7. Подготовка на деца обучители за работа с връстници.

    - Разработване на обучителни материали за обучение на деца обучители.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МЗ, НЦОЗ

2.7.2. Провеждане на обучителни курсове.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, НЦОЗ

2.8. Повишаване информираността на населението и създаване на обществена нетърпимост към тютюнопушенето.

2.8.1. Разработване на печатни информационни материали.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, НПО, експерти

2.8.2. Разработване на специфични послания за населението като цяло и за уязвими групи от него.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, ХЕИ

2.8.3. Разпространение на посланията чрез изготвяне на видео- и аудиоклипове, плакати, брошури, билбордове, стикери и др.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС

2.8.4. Провеждане на национални кампании и конкурси.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: ПС, МЗ, НЦОЗ, ХЕИ

2.9. Въвеждане на нови технологии за информационно-образователна работа сред децата и младите хора.

2.9.1. Разработване на софтуерен мултимедиен продукт за разпространение на здравнообразователни знания, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето на  различните възрастови групи деца и млади хора.

Срок: юни, 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МЗ, МОН, НЦОЗ, експерти

2.9.2. Разпространение на мултимедийния продукт.

Срок: декември, 2003 г.

Изпълнители: ДАМС

3. Провеждане на кампании с участие на медиите за повишаване информираността на населението и за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето.

3.1. Провеждане на семинари с журналисти на централно и областно ниво за задачите на програмата и активно медийно представяне на информация за здравно-социалните и икономическите вреди от тютюнопушенето.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: ПС, МЗ, НЦОЗ, ХЕИ

3.2. Провеждане на редовни пресконференции на национално и областно ниво по проблемите на тютюнопушенето.

Срок: постоянен

Изпълнители: ПС, изпълнители на отделните задачи

3.3. Учредяване и връчване на годишни награди на медии и журналисти с най-активно участие в борбата срещу тютюнопушенето.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС

3.4. Осигуряване на време и място в електронните и печатните медии за разпространение на послания, клипове, филми и др. и провеждане на публични дискусии с цел промоция на живот без тютюнев дим и формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС, МЗ

4. Подготовка на човешки ресурси за здравнообразователна работа в обществото за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето.

4.1. Обучение на неформални лидери - подрастващи и млади хора, за работа с техните връстници по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето.

4.1.1. Разработване на обучителни материали за обучение на връстници от връстници.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МЗ, МОН, БЧК, НПО, експерти

4.1.2. Провеждане на курсове за обучение.

Срок: 2003 - 2004 г.

Изпълнители: ДАМС, БЧК, НПО експерти

4.2. Обучение на лидери на женски организации от централно и регионално ниво за работа сред жените по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето.

4.2.1. Разработване на образователни материали за обучение на лидери на женски организации.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: НЦОЗ, НПО, експерти

4.2.2. Провеждане на курсове за обучение.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: НЦОЗ, НПО

4.3. Обучение на неформални лидери на малцинствени групи за предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето сред тях.

4.3.1. Разработване на образователни материали за обучение на лидери на малцинствени групи.

Срок: 2004 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, НПО, експерти

4.3.2. Провеждане на курсове за обучение

Срок: 2004 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, НПО

5. Децентрализиране на дейностите на програмата и осигуряване на развитие на местно ниво.

5.1. Разработване на стандарти за конкурсни проекти.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: ПС, МЗ, ДАМС, експерти

5.2. Осъществяване на здравнообразователни проекти на областно и местно ниво от НПО, училища, младежки клубове, общини и др. за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето сред децата, младите хора и жените чрез финансиране на проекти на конкурсни начала.

Срок: 2003 - 2005 г.

Изпълнители: ПС, МЗ, НПО

5.3. Реализиране на проекти за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето сред уязвими общности - малцинствени, професионални и др. групи, чрез финансиране на конкурсни начала.

Срок: 2003 - 2005 г.

Изпълнители: ПС, НПО

6. Въвеждане на алтернативна заетост на децата и младите хора в свободното им време.

6.1. Разработване на стратегия с план за действие за развитие на алтернативна заетост на децата и младите хора в свободното им време.

Срок: юни, 2003 г.

Изпълнители: ДАМС, МОН, НПО, експерти

6.2. Въвеждане чрез конкурси на форми на алтернативна заетост на децата и младите хора в свободното им време.

Срок: 2004 - 2005 г.

Изпълнители: ДАМС, НПО

6.3. Разработване и реализиране на проекти за национални детски и младежки кампании, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето.

Срок: 2003 - 2005 г.

Изпълнители: ДАМС, НПО

7. Оценка на дейностите по промоция на здраве.

7.1. Разработване на индикатори за оценка на дейностите.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС, експерти

7.2. Извършване на ежегодна оценка на ефективността на изпълнение на дейностите и резултатите от тях.

Срок: 2002 - 2005 г.

Изпълнители: СОПТ, ПС и изпълнители на отделните задачи

Стратегии за действие

- Прилагане на интервенции на базата на анализи на ситуацията и оценка на потребностите.

- Осигуряване на широко междусекторно участие и сътрудничество на централно, областно и местно ниво с ясно разпределени отговорности, права и задължения.

- Участие на общностите в планирането, изпълнението и оценката на интервенциите.

- Изграждане на подкрепяща околна среда с условия за промяна на отношението, нагласите и поведението за недопускане на пропушването и за отказване от тютюнопушенето.

- Осигуряване на културни, спортни, туристически и др. занимания за учениците в свободното им време.

- Изграждане на система за подбор и обучение на различни професионалисти и лидери.

- Участие на неправителствените организации в дейностите по изпълнение на програмата.

- Активно включване на медиите в информационните и здравно-образователните дейности.

- Въвеждане на модерни технологии за провеждане на информационно-образователната работа сред децата и младите хора.

- Въвеждане на конкурсен принцип за финансиране на проекти за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето.

- Очаквани резултати

- Повишаване на информираността на населението.

- Намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред населението с 15 на сто.

- Намаляване на разпространението на тютюнопушенето сред децата с 20 на сто.

- Създаване на непримиримост на обществото към тютюнопушенето.

Мониторинг и критерии за оценка

1. Провеждане на проучвания за знанията, отношението, нагласите и практиката по отношение на тютюнопушенето.

2. Извършване на експертни оценки за нивото на заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето.

3. Проучвания за качеството и адекватността на информационните материали и здравнопромотивните дейности, провеждани от средствата за масово осведомяване.

Г. Промоция на поведение за отказване от тютюнопушенето и лечение на никотиновата зависимост.

### Въведение

Върху зависимостта от тютюнопушенето влияят фармакологични и психологични фактори. Зависимостта се дължи най-вече на никотина и се предизвиква по механизма на създаване на зависимост от кокаина и хероина. Психологичните фактори също играят съществено значение. Точният баланс между ролята на психологичните и фармакологичните фактори не може да бъде  определен, защото варира в зависимост от индивидуалните особености.

Не бива да се подценяват и социалните фактори, като размера на цените, примера на родителите, натиска на връстниците, агресивната реклама на производителите на тютюневи изделия и др., които влияят върху тютюнопушенето.

Цел

Да се осигурят условия за адекватно медицинско обслужване и здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето, за лечение на никотиновата зависимост и за формиране на подкрепяща околна среда.

Задачи и дейности:

- 1. Улесняване достъпа на желаещите пушачи до здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето и за лечение на никотиновата зависимост.

- 1.1. Анализ на дейността на съществуващите здравни структури, предлагащи здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето и лечение на никотиновата зависимост.

- 1.1.1. Оценка на ефективността на съществуващите кабинети за отказване от тютюнопушенето и на предлаганите от тях методи за лечение на никотиновата зависимост.

Срок: 2002 г.

- Изпълнители: МЗ, НЦОЗ

- 1.1.2. Проучване на отношението и нагласите на пушачите към кабинетите за отказване от тютюнопушенето и лечение на никотиновата зависимост и определяне на потребностите на населението от здравно-консултативна и лечебна помощ.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, ХЕИ

- 1.2. Обособяване на кабинети за здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето и лечение на никотиновата зависимост.

- 1.2.1. Обособяване на кабинети за здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето към отделите по профилактика и промоция на здравето на ХЕИ.

Срок: 2003 - 2005 г.

- Изпълнители: МЗ, ХЕИ

- 1.2.2. Разкриване на кабинети към диагностично-консултативни центрове, специализирани болници за лечение на белодробни болести, специализирани здравни структури за лечение на наркомании   и др.

Срок: 2003 - 2005 г.

- Изпълнители: МЗ, лечебни заведения

- 1.2.3. Разкриване на кабинети за здравно-консултативна помощ и лечение на никотиновата зависимост към неправителствени организации със здравна дейност.

- Срок: 2003-2005 г.

- Изпълнители: МЗ, неправителствени организации

2. Повишаване на професионалната компетентност на здравните специалисти.

2.1. Въвеждане в програмата на студентите по медицина, стоматология и фармация модул за развиване на умения за консултиране по проблемите на тютюнопушенето.

2.1.1. Разработване на модул и материали към него.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, МУ

2.1.2. Подготовка на преподаватели.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МЗ, МУ, експерти

2.1.3. Пилотно апробиране на модула и обучителните материали към него.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МУ

2.1.4. Внедряване на модула  в обучението на студентите

Срок: 2004 г.

Изпълнители: МУ

2.2. Повишаване на познанията и уменията на общопракти-куващите лекари за работа по оказване на информационно-консултативни услуги и лечение на никотиновата зависимост.

2.2.1. Разработване на учебен модул за обучение на общопрактикуващите лекари в програмата за следдипломна квалификация.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МЗ, МУ, експерти

2.2.2. Разработване на учебни помагала и материали.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МУ, експерти

2.2.3. Апробиране на модула и материалите.

Срок: 2003 г.

Изпълнители: МУ

2.2.4. Въвеждане на обучение за повишаване на познанията и формиране на умения за оказване на информационно-консултативни услуги и лечение на тютюнопушенето.

Срок: 2004 г.

Изпълнители: МУ

2.3. Повишаване на професионалната компетентност по лечението на никотиновата зависимост и по извършването на информационно-консултативни услуги  на специалистите от ХЕИ и от лечебни заведения.

2.3.1. Разработване на учебен модул и обучителни материали.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, експерти

2.3.2. Провеждане на курсове за обучение.

Срок: 2002 - 2003 г.

Изпълнители: МЗ, НЦОЗ

2.4. Разширяване на набора от лекарствени и други средства за лечение на никотиновата зависимост и осигуряване на равни възможности на пушачите за лечение.

2.4.1. Анализ на медицинската и икономическата ефективност на прилаганите лекарствени и други средства.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЗОК, НЦОЗ, НЦЗИ

2.4.2. Определяне на набор от препарати за лечение на тютюневата зависимост и създаване на равен достъп до тях за всички пушачи.

Срок: 2002 г.

Изпълнители: МЗ, НЗОК

Стратегия на действие

- Осигуряване на подкрепа от Министерството на здравеопазването.

- Активно интегриране на всички участници в изпълнението на програмата за лечение на тютюневата зависимост и за осигуряване на подкрепяща околна среда.

- Приобщаване на НЗОК и общините в процеса на изпълнението на здравните задачи.

- Осигуряване на финансови ресурси.

Очаквани резултати:

- Осигуряване на условия за лечение на тютюневата зависимост.

- Повишаване на професионалната компетентност на професиона-листите.

- Увеличаване броя на лицата, отказали тютюнопушенето.

Мониторинг и верифициране на резултатите:

- Провеждане на анонимни анкети сред здравните специалисти за самооценка на знанията и уменията за работа по проблемите на тютюнопушенето.

- Провеждане на анкети сред потребителите на здравно-консултативна и лечебна дейност.

- Оценка на ефективността на дейността на кабинетите за лечение на тютюневата зависимост и за оказване на информационно-консултативни услуги по проблемите на тютюнопушенето.

### Х. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Финансирането на програмата трябва да съответства на нейния общонационален характер. Поради това основната част от финансовите средства следва да бъдат за сметка на Републиканския бюджет. Допълнителни средства за финансиране на програмата ще се търсят по пътя на финансирането на отделни проекти към програмата от международни институции.

### ХI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето ще стартира в един много благоприятен момент - обсъждането и приемането на важен международен документ - Рамкова конвенция за контрол на тютюна на СЗО, чиято цел е да се ограничи тютюнопушенето и да се подобри здравното състояние на населението в света. Нашата страна, като член на СЗО, участва активно в обсъждането и преговорите по рамковата конвенция. Ратифицирането на рамковата конвенция, което се очаква да бъде през 2003 г., ще постави редица изисквания при изпълнението й. Едно от тях е разработването и осъществяването на национална политика и програма от страните, присъединили се към конвенцията. В това отношение тази национална програма ще отговори на изискванията на конвенцията, а от друга страна, тя ще даде възможност да се подобри здравното състояние на населението и да се намалят здравните, икономическите и други разходи на страната за лечение на заболяванията, свързани с тютюнопушенето.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

РАБОТЕН ПЛАН

А. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КООРДИНИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

| N по ред | ЗАДАЧА | ИЗПЪЛНИТЕЛИ | СРОК | РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изграждане на структури за управление и коор-диниране на изпълнението на дейностите на програмата. |  |  |  |
| 1. | Изграждане на Съвет за ограничаване и предотвра-тяване на тютюнопушенето (СОПТ) | МЗ | април, 2002 г. |  |
| 2. | Утвърждаване на Правилник за работата на СОПТ | СОПТ | май, 2002 г. | Регламентиране дейност-та на НК |
| 3. | Сформиране на Програмен съвет с широко участие на представители на държавни, неправителствени и сто-пански организации за непосредствено оперативно ръководство на програмата | СОПТ, МЗ | май, 2002 г. | Координация и интегра-ция на дейностите на централно ниво |
| 4. | Изграждане на междуведомствени структури за управ-ление и координиране и програмни съвети за опера-тивно ръководство на програмата на областно и общинско ниво | СОПТ, ПС | септември, 2002 г. | Координация и интегра-ция на дейностите на регионално и местно ниво |
|  | Изграждане на система на управление и координиране изпълнението на програмата. |  |  |  |
| 1. | Изграждане на система за комуникация и координация | СОПТ, ПС | ноември, 2002 г. | Координация на дей-ностите на различните нива и между нивата |
| 2. | Изграждане на система за отчитане, обратна връзка и контрол на изпълнението на дейностите | СОПТ, ПС | декември, 2002 г. | Осигуряване на контрол на изпълнението на дейностите |

Б. ЗАКОНОДАТЕЛНА ПОЛИТИКА

| N по ред | ЗАДАЧА | ИЗПЪЛНИТЕЛИ | СРОК | РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Извършване на анализ на съществуващата нормативна база и оценка на нейната ефективност | МЗ,МИ,МФ,МЗГ | септември, 2002 г. | Информация с анализ |
| 2. | Разработване и въвеждане на ценова и да-нъчна законодателна политика, с която да се ограничи тютюнопушенето |  |  |  |
| 2.1. | 2.1 Разработване на стратегия за постепенно създаване на високи ценови бариери | МФ, МИ | декември, 2002 г. | Повишаване на цените и намаля-ване на потре-блението |
| 3. | Повишаване ефективността на създаденото взаи-модействие между системата на МВР, МФ и МИ за ограничаване на незаконната търговия на тютю-неви изделия. | МФ,МИ,МВР, общини | постоянен | Адекватност на мерките |
| 4. | Осигуряване на системна защита на населението от експозиция на тютюнев дим чрез: |  |  |  |
| 4.1. | Разработване на политика за опазване на населението от експозиция на тютюнев дим |  |  |  |
| 4.1.1. | Актуализиране на мерките за забрана на тютюно-пушенето и другите форми на употреба на тютюне-ви изделия в публичните сгради, на работните места и в обществения транспорт. | МЗ,МТС,МТСП, | юни, 2002 г. | Въвеждане на мерки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.2. | Контрол върху ефективното прилагане на мерките за забрана на тютюнопушенето в публичните сгради, на работните места и в обществения транспорт | МИ, МЗ, общини, синдикати, работодатели | постоянен | Ефективност на мерките |
| 4.1.3. | Разработване на стратегия за въвеждане на поли-тика за мотивация на населението за огранича-ване на тютюнопушенето чрез: - мерки в социалното и здравното осигуряване; - административни мерки | НС, НОИ, НЗОК, МЗ, МТСП | юни, 2003 г. | Намаляване на тютюнопушенето |
| 4.2. | Регулиране на изискванията към тютю-невите изделия | МЗ, МТС, работодатели |  | Опазване здравето на населението |
| 4.2.1. | Въвеждане на Директива 2001/37/ЕС за синхрони-зиране на законите, наредбите и администра-тивните мерки, отнасящи се до производството, представянето и продажбата на тютюневите изделия | МЗГ, МЗ, МИ, ДАСМ, МТСП | 2003 г. | Утвърдени стандарти |
| 5. | Повишаване на взискателността на контрола върху спазването от търговците на дребно на законодателните мерки за забрана на продажбата на цигарени изделия на лица под 18 години | МЗ, общини, неправителствени организации | постоянен | Ефективност на мерките |
| 6. | Разработване и въвеждане на мерки за забрана на промоцията на тютюневите изделия и рестрик-ция на спонсорството на мероприятия за лица под 18 години. | МИ, МОН ДАМС, МЗ | декември, 2003 г. | Ограничаване на достъпа до тютюне-вите изделия |

В. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

| N по ред | ЗАДАЧА | ИЗПЪЛНИТЕЛИ | СРОК | РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Извършване на анализ на ситуацията в страната |  |  |  |
| 1.1. | Провеждане на проучвания за установяване раз-пространението на тютюнопушенето сред населе-нието, извършване оценка на водещите причини за пропушването и определяне на уязвимите групи | МЗ, НСИ, НЦОЗ, ХЕИ | 2002 г. , 2005 г. | Данни за честотата на разпространение |
| 1.2. | Провеждане на проучване за определяне на често-тата и динамиката на заболяемостта и смъртността от заболяванията, свързани с тютюнопушенето | МЗ, НЦЗИ, НЦОЗ, експерти | 2002 г., 2005г. | Данни за тенденциите в разпространението и изхода |
| 1.3. | Провеждане на проучване за оценка на ефектив-ността на извършваните здравнопромотивни дей-ности и определяне на потребностите от здравно образование за ограничаване на тютюнопушенето. | МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, експерти | 2002 г. | Подпомагане на стратегията |
| 2. | Въвеждане на ефективни методи за предотвратя-ване и ограничаване разпространението на тютю-нопушенето сред уязвимите групи - деца и млади хора. |  |  |  |
| 2.1. | Анализ на здравнообразователната дейност сред учениците и войниците | МЗ, МО, НЦОЗ, ХЕИ, експерти | 2002 г. | Подпомагане на стратегията |
| 2.2. | Разработване и въвеждане на здравнообразо-вателни програми за учениците и младите хора в армията, насочени към предотвратя-ване и ограничаване на тютюнопушенето. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.1. | Разработване на стандарти и методология за здравно образование по проблемите на тютюно-пушенето в училищата и в армията | МОН, МО, МЗ | 2002 г. | Приети стандарти и методология |
| 2.2.2 | Провеждане на работни срещи за обсъждане на стандартите | МОН, МО, МЗ | 2002 г. | Консенсус върху стандартите и методологията |
| 2.2.3. | Разработване на учебни помагала за изпълнение на програмите за здравно образование в училищата и в армията | МОН, МО, МЗ, НЦОЗ | 2002 - 2003 г. | Обучителни материали за програмата |
| 2.2.4. | Апробация на програмите и учебните помагала | МОН, МО | 2003 г. | Подобряване на ефективността |
| 2.2.5. | Включване на проблемите на тютюнопушенето в програмите за здравно образование на децата и младите хора в училищата и в армията | МОН, МО | 2004 г. | Въвеждане на програма |
| 2.3 | Разработване и въвеждане на здравнообразо-вателни програми за децата извън училище и за младите хора извън армията, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработване на програми и методология за здравно образование по проблемите на тютюно-пушенето извън училище и извън армията | ДАСМ, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти |  | Приети програми и методология |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.2. | Работни срещи за обсъждане на програмите и методологията за обучение на децата и младите хора извън училище и извън армията | ДАСМ, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти | 2002 г. | Консенсус върху програмите и методологията |
| 2.3.3. | Разработване на учебни помагала за реализиране на програмите за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията | ДАСМ, НЦОЗ, ЦОУК, БЧК, НПО, МЗ, експерти | 2003 г. | Обучителни материали |
| 2.3.4. | Апробация на програмите и учебните помагала за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията | ДАМС, ЦОУК | 2004 г. | Повишаване на ефективността |
| 2.3.5. | Въвеждане на програмите за здравно образование на децата и младите хора извън училище и извън армията | ДАМС,МОН,БЧК, НПО | 2004 г. |  |
| 2.4. | Подготовка на преподаватели от университети-те и от центъра за квалификация на учители-те за провеждане на здравнообразователна дейност по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето сред учениците |  |  |  |
| 2.4.1. | Разработване на обучителни материали | МОН, МЗ, експерти | 2003 г. | Подготвени учебни материали |
| 2.4.2. | Провеждане на обучението - 1 курс Х 5 дни Х 20 души | МОН, МЗ, експерти | 2003 г. | Обучени преподаватели |
| 2.5. | Подготовка на преподаватели от висшите военни и сержантски учебни заведения и медицински спе-циалисти от системата на МО за провеждане на здравнообразователна дейност по предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето сред войниците | МО, МЗ, експерти | 2003 г. | Обучени преподаватели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5.1. | Разработване на обучителни материали | МО, МЗ,експерти |  | Обучителни материали за преподаватели |
| 2.5.2. | Провеждане на обучението - 2 курса Х 5 дни Х 20 души | МО, МЗ, експерти | 2003 г. | Обучени професионалисти |
| 2.6. | Подготовка на обучители от младежките центрове и центровете за образователни услуги и квалификация в страната за здрав-нообразователна дейност сред децата и младите хора |  |  |  |
| 2.6.1. | Разработване на обучителни материали за обучение на обучителите от младежките центрове и центро-вете за образователни услуги и квалификация | ДАМС, МЗ, НЦОЗ, експерти | 2003 г. | Разработени обучителни материали |
| 2.6.2. | Провеждане на обучението - 5 курса Х 5 дни Х 20 специалисти | ДАМС, МЗ, експерти | 2004 г. | Подготвени обучители за работа с деца и млади хора |
| 2.7. | Подготовка на деца обучители за работа сред връстници |  |  |  |
| 2.7.1. | Разработване на обучителни материали за обучение на деца обучители | ДАМС, МЗ, НЦОЗ, експерти | 2003 г. | Разработени обучителни материали |
| 2.7.2. | Провеждане на обучителни курсове - 5 курса Х 5 дни Х 18 деца | ДАМС, експерти | 2003 г. | Подготвени деца |
| 2.8. | Повишаване информираността на населението и създаване на обществена нетърпимост към тютюнопушенето |  |  |  |
| 2.8.1. | Разработване на печатни информационни материали | МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, експерти | 2002-2005 г. | Печатни материали и раз-пространение сред населението |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.8.2. | Разработване на специфични послания за насе-лението като цяло и за всяка рискова група | МЗ, НЦОЗ, ДАМС,експерти | 2002-2005 г. | Разработени адекватни послания |
| 2.8.3. | Разпространение на посланията чрез използване на различни форми на комуникация - видео- и аудио-клипове, плакати, брошури, билбордове, стикери и др. | СОПТ, ПС | 2002-2005 г. | Повишаване на информираността |
| 2.8.4. | Провеждане на кампании и конкурси | СОПТ,ПС | 2002-2005 г. | Повишаване на информираността и мотивацията сред населението |
| 2.9. | Въвеждане на нови технологии за информа-ционно-образователна работа сред децата и младите хора |  |  |  |
| 2.9.1. | Разработване на мултимедиен продукт за разпро-странение на здравнообразователни знания, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето за нуждите на различните възрастови групи деца и млади хора | МЗ, ДАМС, НЦОЗ | 2003 г. | Създаване на мултимедийна програма |
| 2.9.2. | Разпространение на мултимедийния продукт | ДАМС | 2003 г. | Повишаване на информираността и мотивацията на младите хора |
| 3. | Провеждане на кампании с участие на медиите за повишаване информираността на населението и за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Провеждане на семинари с журналисти на цент-рално и областно ниво за задачите на програмата и активно медийно представяне на информация за здравносоциалните и икономическите вреди от тютюнопушенето | ПС, МЗ, НЦОЗ, ХЕИ | 2002 - 2005 г. | Създаване на медийно лоби |
| 3.2. | Провеждане на редовни пресконференции на национално и областно ниво по проблемите на тютюнопушенето | СОПТ, ПС, изпълнители на отделни задачи |  | Популяризиране на дейността сред населението |
| 3.3. | Учредяване и връчване на годишни награди на медии и журналисти с най-активно участие в борбата срещу тютюнопушенето. | СОПТ, ПС |  | Създаване на медийно лоби и изграждане на мотивация сред журналистите |
| 3.4. | Осигуряване на време и място в електронните и печатните медии за разпространение на послания, клипове, филми и др. и провеждане на публични дискусии с цел промоция на живот без тютюнев дим и формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето. | СОПТ,МЗ | 2002 - 2005 г. | Достъпност на информацията до населението |
| 4. | Изграждане на човешки ресурси за провеждане на здравнообразователна работа на индивидуално и групово ниво в обществото за формиране на обществена нетърпимост към тютюнопушенето |  |  |  |
| 4.1. | Обучение на неформални лидери - подрастващи и млади хора за работа с техните връстници по ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето | МЗ, МОН, ДАМС, експерти | 2003 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Разработване на образователни материали за обучение на връстници от връстници | МЗ, МОН, ДАМС експерти | 2003 г. | Образователни материали за нуждите на неформалните лидери |
| 4.1.2. | Провеждане на 10 курса Х 3 дни Х 20 души | НЦОЗ, ДАМС, експерти | 2003-2004 г. | Обучени 200 неформални лидери |
| 4.2. | Обучение на лидери на женски организации от централно и регионално ниво за работа сред жените по ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработване на образователни материали за обучение на жените | МЗ, НЦОЗ, НПО, експерти | 2003 г. | Изготвени обучителни материали |
| 4.2.2. | Провеждане на 2 курса Х 2 дни Х 20 души | НПО, експерти | 2003 г. | Обучени 40 представителки на женски НПО |
| 4.3. | Обучение на неформални лидери на малцинствени групи за работа сред малцинствата |  |  |  |
| 4.3.1. | Разработване на образователни материали за обучение | НЦОЗ,НПО,експерти | 2004 г. | Изготвени обучителни материали |
| 4.3.2. | Провеждане на 2 курса Х 2 дни Х 20 души | НЦОЗ,НПО | 2004 г. | Обучени 40 неформални лидери |
| 5. | Децентрализиране на дейностите на програмата и осигуряване на развитие на местно ниво |  |  |  |
| 5.1. | Разработване на стандарти и схеми за конкурсни проекти | ПС, МЗ, ДАМС, НПО, експерти | 2003 -2005 г. | Унифициране на изисквания-та за проекти и конкурси |
| 5.2. | Осъществяване на здравнообразователни проекти на областно и местно ниво от НПО, училища, младежки клубове и др. | МЗ, НПО, ДАМС, експерти | 2003-2005 г. | Повишаване на информира-ността и развиване на мотивация за ограничаване на тютюнопушенето |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3. | Реализиране на проекти за ограничаване и пре-дотвратяване на тютюнопушенето сред уязвими групи - малцинствени и професионални | НПО | 2003-2005 г. | Повишаване на информи-раността и развиване на мотивация за ограничаване на тютюнопушенето |
| 6. | Въвеждане на алтернативна заетост на децата и младите хора в свободното им време |  |  |  |
| 6.1. | Разработване на стратегия с план за действие за развитие на алтернативна заетост на децата и младите хора в свободното им време | ДАМС, МОН, НПО, експерти | юни, 2003 г. | Единна държавна политика |
| 6.2. | Въвеждане чрез конкурси на форми на алтернатив-на заетост на децата и младите хора в свободното им време | ДАМС, НПО | 2004-2005 г. | Подпомагане на формиране на здравословен начин на живот без тютюнев дим |
| 6.3. | Разработване и реализиране на проекти за нацио-нални детски и младежки кампании, насочени към предотвратяване и ограничаване на тютюнопушенето | ДАМС, НПО | 2003-2005 г. | Повишаване информира-ността на децата и мла-дежите и развиване на мотивация за здравословен начин на живот без тютюнев дим |
| 6.4. | Реализиране на проекти за ограничаване и предот-вратяване на тютюнопушенето сред уязвими групи - малцинствени и професионални | НПО | 2003-2005 г. | Повишаване информира-ността и развиване на мотивация за ограничаване на тютюнопушенето |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Оценка на дейностите по промоция на здраве |  |  |  |
| 7.1. | Разработване на индикатори за оценка на дейностите | СОПТ, ПС, експерти | 2002 г. | Индикатори за просле-дяване изпълнението и ефективността на дей-ностите |
| 7.2. | Извършване на ежегодна оценка на ефективността на изпълнение на дейностите и резултатите от тях | СОПТ,ПС, експерти | 2002 - 2005 г. | Периодична оценка на ефективността и пред-ложения за промени |

Г. ПРОМОЦИЯ НА ОТКАЗ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА НИКОТИНОВАТА ЗАВИСИМОСТ

|  | ЗАДАЧА | ИЗПЪЛНИТЕЛИ | СРОК | РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Улесняване достъпа на желаещите пушачи до лечение на никотиновата зависимост и до здравно-консултативни услуги |  |  |  |
| 1.1. | Анализ на ситуацията по отношение на съществу-ващите здравни структури, предлагащи лечение на тютюневата зависимост и здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето |  |  |  |
| 1.1.2. | Оценка на ефективността на съществуващите кабинети за отказване от тютюнопушенето и методите, предлагани в тях за лечение на тютюневата зависимост. | МЗ, НЦОЗ | 2002 г. | Данни за ефективността на предлаганите методи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.3. | Проучване на отношението и нагласите на пушачите към кабинетите за отказване от тютюнопушенето и определяне на потребностите на населението | МЗ, НЦОЗ | 2002 г. | Данни за потребностите |
| 1.2 | Обособяване на кабинети за лечение на тютюневата зависимост и предлагане на здравно-консултативни услуги |  |  |  |
| 1.2.1 | - Обособяване на кабинети за здравно-консултативни услуги за отказване от тютюнопушенето към отде-лите по профилактика и промоция на здравето на ХЕИ. | МЗ, ХЕИ | 2003-2005 г. | Повишаване на достъпността до здравни услуги за отказ-ване от тютюнопушенето |
| 1.2.2. | - Разкриване на кабинети към диагностично-консул-тативни центрове, специализирани болници за лечение на белодробни болести, специализирани здравни структури за лечение на наркомании и др. | МЗ, лечебни заведения | 2003-2005 г. | Повишаване на достъпността до здравни услуги за отказ-ване от тютюнопушенето |
| 1.2.3. | - Разкриване на кабинети за здравно-консултативна помощ и лечение на никотиновата зависимост към неправителствени организации със здравна дейност. | МЗ, неправителствени организации | 2003-2005 г. | Повишаване на достъпността до здравни услуги за отказ-ване от тютюнопушенето |
| 2. | Повишаване професионалната компетентност на здравните специалисти |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Въвеждане в програмата на студентите по медицина, стоматология и фармация модул за развиване на умения за консултиране по проблемите на тютюнопушенето |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработване на модул и материали към него | МУ, МЗ, МОН | 2002 г. | Модул и материали |
| 2.1.2. | Подготовка на преподаватели - 1 курс Х 3 дни Х 20 души | МЗ, МУ, експерти | 2003 г. | Обучени 20 преподаватели |
| 2.1.3. | Пилотно апробиране на модула и обучителните материали към него | МУ | 2003 г. | Данни за адекватността |
| 2.1.4. | Внедряване на модула в обучението на студентите | МУ | 2004 г. | Обучение на студентите |
| 2.2. | Повишаване на познанията и уменията на общопрактикуващите лекари за работа по оказване на информационно-консултативни услуги и лечение на никотиновата зависимост |  |  |  |
| 2.2.1. | Разработване на учебен модул за обучение в програмата за следдипломна квалификация на общопрактикуващите лекари | МУ, НЦОЗ, експерти | 2003 г. | Разработен модул |
| 2.2.2. | Разработване на учебни помагала и материали | МУ, НЦЗО, експерти | 2003 г. | Разработени обучителни материали |
| 2.2.3. | Апробиране на учебния модул и учебните помагала и материали | МУ | 2003 г. | Адекватност на модула и обучението |
| 2.2.4. | Въвеждане на обучение за повишаване на познанията и развиване на умения за оказване на информационно-консултативни услуги и лечение на тютюнопушенето | МУ | 2004 г. | Регламентиране на обучението |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3. | Повишаване на професионалната компетент-ност по лечението на никотиновата зависи-мост и по оказване на информационно-консултативни услуги на специалистите от ХЕИ, работещи по проблемите на профилакти-ката на болестите и промоция на здравето |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработване на учебен модул и обучителни материали | МЗ,НЦОЗ, експерти | 2002 г. | Разработен модул и материали |
| 2.3.2. | Провеждане на курсове за обучение | МЗ, НЦОЗ, ХЕИ, експерти | 2002 - 2003 г. | Обучени професионалисти |
| 2.4. | Разширяване на набора от лекарствени и други средства за лечение на никотиновата зависимост и осигуряване на равни възмож-ности на пушачите за лечение |  |  |  |
| 2.4.1. | Анализ на медицинската и икономическа ефектив-ност на прилаганите лекарствени и други средства | МЗ, НЦОЗ,експерти | 2002 г. | Данни за състоянието |
| 2.4.2. | Определяне на набор от препарати за лечение на никотиновата зависимост и създаване на равен достъп до тях за всички пушачи | МЗ, НЗОК, експерти | 2002 г. | Регламентиране на набора от медицински средства |