# План за действие за периода 01 януари – 30 юни 2002

## Глава 1: Свободно движение на стоки

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Гарантиране на съответствието на законодателството в областта на обществените поръчки с Европейското споразумение за асоцииране между Република България и Европейските общности и с правото на ЕС | Министерство на икономиката, Министерски съвет, Народно събрание | 28.02.2002 | Съответствието на законодателството в областта на обществените поръчки е необходима предпоставка за продължаването и временното закриване на преговорите по глава 1 “Свободно движение на стоки”. |
| Изготвяне на анализ относно необходимостта от изменение на Конституцията на Република България във връзка с процедурата по обжалване в областта на обществените поръчки | Работна група по промените в конституцията, свързани с членството в ЕС | 31.03.2002 | Анализът следва да определи съществува ли необходимост от промени в Конституцията на Република България или да определи начина за въвеждане на процедурата по обжалвани при условията на действащото законодателство |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки | Народно събрание | 28.02.2002 | Измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки трябва напълно да съответстват на Европейското споразумение за асоцииране между Република България и Европейските общности и ангажиментите, поети в рамките на преговорите за присъединяване. |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата | Народно събрание | 28.02.2002 |  |
| Закон за измерванията | Народно събрание | 31.03.2002 |  |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите | ДАСМ/Министерски съвет/Народно събрание | МС-28.02.2002 НС-30.04.2002 |  |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина | Народно събрание | 30.04.2002 |  |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност | Министерство на земеделието и горите (НВМС)/Министерски съвет/Народно събрание | МС – 23.05.2002 |  |
| Закон за музеите | Министерство на културата/Министерски съвет/Народно събрание | МС – 27.06.2002 |  |
| Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на оборудването под налягане | ДАСМ/Министерски съвет | 28.02.2002 |  |
| Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривни вещества за гражданска употреба | Министерство на икономиката/Министерски съвет | 28.02.2002 |  |
| Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни средства | Министерство на здравеопазването/Министерски съвет | 28.03.2002 |  |
| Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на телекомуникационното оборудване | Министерство на транспорта и съобщенията/Министерски съвет | 30.05.2002 |  |
| Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на неавтоматичните везни | ДАСМ/Министерски съвет | 30.05.2002 |  |
| Наредба, въвеждаща законодателството по торовете | Министерство на икономиката/Министерски съвет | 27.06.2002 |  |
| Наредба за изискванията към добавките използвани при производството на храни | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за консервантите, използвани за обработка на цитрусови плодове | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за критериите за чистота на добавките | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за методите за анализ на добавки | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за ароматизаторите, използвани при производството на храни | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за разтворителите, използвани при производството на храни | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за хигиенните изисквания към предприятията за производство и търговия с храни | Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за норми за максимално допустими количества тежки метали | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за храни и хранителни съставки третирани с йонизиращо лъчение | Министерство на здравеопазването | 30.06.2002 |  |
| Наредба за натуралните минерални води | Министерство на здравеопазването/Министерски съвет | 27.06.2002 |  |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие |  | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Държавна агенция по обществените поръчки | Създаване | 30.05.2002 |  |  |
| Държавна агенция за стандартизация и метрология | Премахване на функциите по стандартизация и сертификация | 31.03.2002 |  |  |

## Глава 2: Свободно движение на хора

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на анализ относно необходимостта от изменение на Конституцията на Република България във връзка с участието на страната в избори за Европейски парламент | Работна група по промените в конституцията, свързани с членството в ЕС | 31.03.2002 |  |

### Подготовка на допълнителна информация

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| График за промени в Закона за местните избори | Министерство на правосъдието | 15.04.2002 |  |
| График за приемане на законодателството, необходимо за провеждане на избори за Европейски парламент | Министерство на правосъдието | 15.04.2002 |  |
| Изготвяне на План за действие за подобряване на административния капацитет в областта на взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации и за постигане на ясно разграничаване между академично и професионално признаване | Министерство на образованието и науката | 31.03.2002 |  |
| Да се изготви График за приемане и влизане в сила на законодателство, което ще определи сроковете и условията за транспониране правото на ЕС за архитектите и придобиване на специална правоспособност за проектиране. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 28.02.2002 |  |
| Изготвяне на График за приемане на нови нормативни актове, определящи процедурите за признаване на дипломи, сертификати и др. доказателства за официална квалификация по медицински специалности, придобити в други страни | Министерство на здравеопазването | 31.03.2002 |  |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за работа на чужденци в Република България | Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна Агенция по Заетостта | 30.06.2002 | През 2001 г. проектът на наредба беше заложен в NPAA и по глава 2 “Свободно движение на хора” с идеята гражданите на ЕС да бъдат изключени от персоналния обхват. Междувременно Европейската комисия поиска 7-годишен преходен период (по схемата 2+3+2) по отношение на достъпа до пазара на труда, който преходен период е в процедура на разглеждане и приемане от страна на Република България. Това променя коренно нещата поради следните причини. Първо, Европейското споразумение за асоцииране не предвижда либерализиране на пазара на труда преди присъединяването на България към ЕС. Второ, приемането от страна на България на преходния период означава, че най-ранната дата на това либерализиране е 2 години след присъединяването на България. Същевременно България ще трябва да е хармонизирала останалото си законодателство и, в частност, понятието “гражданин на ЕС”. По дефиниция от европейското законодателство “чужденец е лице, което не е гражданин на ЕС”, т.е. с въвеждането на това понятие нормативната уредба, която се отнася за чужденци автоматично престава да се прилага по отношение на гражданите на ЕС |
| Закон за съсловните организации на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране | Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика | МС-4.04.2002 | В Законодателната програма е предвиден за разглеждане в МС през м. април 2002 г. |
| Закон за адвокатурата | Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика | МС-02.05.2002 | В Законодателната програма е предвиден за разглеждане в МС през м. май 2002 г. |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Звено в Министерството на здравеопазването, отговарящо за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за официална квалификация по медицинските специалности | Създаване на | 30.06.2002 |  |
| Укрепване на звеното по европейска интеграция и миграция в Агенцията по заетостта /щатно обезпечаване/ | Укрепване | 31.03.2002 | Към момента то не е структурно закрепено и е създадено с временна заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта |

## Глава 3: Свободно предоставяне на услуги

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за банковата несъстоятелност | Законът е изготвен и внесен за обсъждане в Народното събрание | 30.06.2002 | Необходимо е да се ускори процеса по приемането от НС на подготвения проект на Закон за банковата несъстоятелност, с което ще се постигне усъвършенстване на законодателството относно безпрепятственото “излизане” от банковия бизнес |

## Глава 4: Свободно движение на капитали

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на анализ относно необходимостта от изменение на Конституцията на Република България във връзка с придобиването право на собственост върху земя от страна на чуждестранни физически и юридически лица. | МС | 31.03.2002 |  |

## Глава 5: Дружествено право

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон. | МП, МС, НС | МС-02.05.2002 НС-31.12.2002 |  |
| Приемане на Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите | МП, МС, НС | МС-21.03.2002 НС-31.07.2002 |  |
| Приемане на Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция) и на Акта за ревизиране на Конвенцията за издаване на европейски патенти от 29.11.2000 г. | ##### НС | 31.03.2002 | Императивно е спазването на срока с оглед ефективното членство на страната в Европейската патентна конвенция от 1 юли 2002 г. Законопроектът е внесен за разглеждане в НС с решение на МС от 10.01.2002 г. |
| Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите | Патентно ведомство, МИ, НС | МС-14.03.2002 НС-30.06.2002 | Императивно е спазването на срока с оглед ефективното членство на страната в Европейската патентна конвенция от 1 юли 2002 г. |
| Приемане на Закон за изменение и допълнение на ГПК | МП | МС-14.03.2002 НС-30.12.2002 | Разпоредбите относно разширяването на обхвата на Гл.12А “Бързи производства” на ГПК с исковете по прилагане на Наредбата за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост са включени в законопроекта, изготвен от МП. Тъй като към настоящия момент съдебните процедури по исковете, предявени въз основа на Наредбата са относително тромави и същевременно са свързани със значителни разходи за притежателите на правата, допълнението на ГПК в тази насока ще осигури по-бързото и ефективно реализиране на техните интереси, както и ще гарантира равностойна възможност за тези лица да защитят правата си по съдебен ред. |
| Криминализиране в Наказателния кодекс на престъпленията, извършвани посредством Интернет | МП | МС-21.02.2002 НС-31.12.2002 |  |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпускане на 2 допълнителни щатни бройки на Патентно ведомство за изграждането на звено в ПВ за реализиране на административно – наказателната защита на права върху индустриална собственост | Решение на МС /равнище “вицепремиер”/ /Патентно ведомство/ | 28.02.2002 | От изключителна важност е Патентно ведомство да получи подкрепата на държавата /МС/ в тази област с оглед ефективното прилагане на съществуващото законодателство и изпълнението на ангажиментите, поети по Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС (NPAA). Изпълнението на ангажимента е било предвидено до края на 2001 г. |
| Подобряване на вътрешноведомствената координация между звената в Министерство на вътрешните работи, които имат отношение към опазването правата на интелектуалната и индустриалната собственост | МВР /НСБОП, Икономическа полиция, Гранична полиция/ | Постоянен |  |
| Укрепване на административния капацитет на специализираното звено на гранична полиция в областта на интелектуалната собственост | Агенция “Митници” | Постоянен |  |

## Глава 6: Конкуренция

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за държавните помощи | Народно събрание | 28.02.2002 | В преговорната си позиция България е поела ангажимент, че законът ще бъде приет до края на годината. Законопроектът е минал на първо четене в края на миналата година. |
| ЗИД на Закон за защита на конкуренцията | Комисия за защита на конкуренцията | МС-06.06.2002 |  |
| Подготовка и приемане на проект за Правилник за прилагането на Закона за държавните помощи. | Министерски съвет | 31.05.2002 |  |
| Приемане на Наредба за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи. | Министерство на финансите | 31.05.2002 г. | Съгласно чл.20, ал.1 от проекта на Закон за държавните помощи, министърът на финансите издава наредба за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи. Предвид на това, че Законът за държавните помощи ще влезе в сила 3 месеца след обнародването му би следвало проекта за Наредба на министъра на финансите да бъде изготвен до края на м. март т. г. |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Комисия за защита на конкуренцията, отдел “Държавни помощи” | Увеличаване на състава | 31.03.2002 г | След влизане на проекта на закон за държавните помощи в сила отговорностите на КЗК ще се увеличат За да отговори на повишените изисквания тя ще се нуждае от по- голям състав. |
| Министерство на финансите, отдел “Държавни помощи” | Увеличаване на състава | 31.03.2002 г | След влизане на проекта на закон за държавните помощи в сила отговорностите на МФ ще се увеличат. За да отговори на повишените изисквания отдел “ДП” в МФ ще се нуждае от по- голям състав. |

## Глава 7: Земеделие

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на План за действие за изграждане на структурите, необходими за прилагането на Общата селскостопанска политика | Министерски съвет, Министерство на финансите, МЗГ | 30.06.2002 г. |  |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал | Министерство на земеделието и горите, Народно събрание | МС-28.03.2002 НС-30.04.2002 |  |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки | Министерство на икономиката/ Министерство на земеделието и горите/ Изпълнителна агенция по лозата и виното | МС-30.05.2002 | Изменения се налагат във връзка с хармонизацията с европейското законодателство в сектор “Вино”, в сила от 2000 г. и 2001 г. |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | Министерство на земеделието и горите | МС-20.06.2002 | Изменения се налагат във връзка с уредбата на обществените отношения в сектор “пчеларство”, въвеждане на национални схеми за подпомагане на пчеларите, и създаване на законово основание за приемане на подзаконови нормативни актове, уреждащи класификация на кланични трупове от свине, ЕРД и ДРД, с оглед изпълнение на поетите ангажименти за хармонизиране на националното законодателство със законодателството на ЕС в областта на общата организация на пазара на месо. |
| Закон за селскостопанското преброяване | Министерство на земеделието и горите | МС-27.06.2002 | Приемането на закона се налага с оглед събиране на точна и достоверна статистическа информация за състоянието и структурата на селскостопанския сектор и хармонизация с правото на ЕС. |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за горите | Министерство на земеделието и горите | МС-14.02.2002 | Измененията се налагат с оглед необходимостта от създаване на правни основания за нормативни актове, приемането на които е предвидено в Националната програма за възприемане достиженията на ЕС и в Позицията за преговори по глава “Земеделие”: Наредба за предпазването на горите от пожари, приемането на която беше предвидено да стане до 31.12.2001 г., и Наредба за производство и търговия с горски репродуктивни материали, регистрация на производители и търговци и контрол. |
| Наредба за производство и търговия със семена от зърнено-житни култури | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за производство и търговия със семена от маслодайни и влакнодайни култури | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за производство и търговия със зеленчукови семена | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за граничен ветеринарен контрол | Министерство на земеделието и горите | 28.02.2002 |  |
| Наредба за общите изисквания на ветеринарните проверки при внос и транзит на животински продукти | Министерство на земеделието и горите | 28.02.2002 |  |
| Наредба относно мерките за контрол на остатъци от ветеринарни лекарствени средства и замърсители от околната среда в живи животни и продукти от животински произход | Министерство на земеделието и горите | 28.02.2002 |  |
| Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо | Министерство на земеделието и горите | 31.03.2002 |  |
| Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход | Министерство на земеделието и горите | 31.03.2002 |  |
| Наредба за регистрация и идентификация на пчелните семейства | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за профилактика и борба с болестта бяс | Министерство на земеделието и горите | 31.03.2002 |  |
| Наредба за обявяване възникването и ликвидирането на заразните болести по животните | Министерство на земеделието и горите | 31.03.2002 |  |
| Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки | Министерство на земеделието и горите | 31.05.2002 |  |
| Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при добив на месо от дивеч и зайци, отглеждани във ферми | Министерство на земеделието и горите | 30.04.2002 |  |
| Наредба за здравните изисквания към обстреляния дивеч и ветеринарно-санитарните изисквания при добив на дивечово месо | Министерство на земеделието и горите | 30.04.2002 |  |
| Наредба за профилактика и борба с трансмисивните спонгиформни енцефалопатии | Министерство на земеделието и горите | 30.04.2002 |  |
| Наредба за контрол на ензоотичната левкоза по животните | Министерство на земеделието и горите | 31.05.2002 |  |
| Наредба за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки | Министерство на земеделието и горите | 31.05.2002 |  |
| Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане | Министерство на земеделието и горите | 31.05.2002 |  |
| Наредба за условията и реда за производство и търговия с медикаментозни фуражи | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за идентификация на разплодните свине и регистрация на свиневъдните обекти | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002 |  |
| Наредба за класифициране на винените сортове лози и класифицирането на сортовете лози | Министерски съвет/ Министерство на земеделието и горите/ Изпълнителна агенция по лозата и виното | 28.03.2002 г. | Приемането на наредбата е наложително с оглед прилагането на другите подзаконови актове, издадени за прилагането на закона за виното и спиртните напитки (утвърждаване на качествени вина от определен район и на регионални вина), както и с оглед хармонизицията със законодателството на ЕС в областта на регулиране на производствения лозарски потенциал. |
| Наредба за условията за засаждане на нови лозя, презасаждането, присаждането и изкореняването на съществуващи лозя | Министерски съвет/ Министерство на земеделието и горите/ Изпълнителна агенция по лозата и виното | 28.03.2002 г. | Приемането на наредбата е наложително с оглед хармонизацията със законодателството на ЕС в областта на регулиране на производствения лозарски потенциал. Въвежда се напълно нова система за управление на права за засаждане, презасаждане и присаждане, в унисон със системата на Общността, като се държи сметка за интересите на българските винопроизводители. |
| Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита | Министерски съвет | 30.04.2002 г. |  |
| Наредба за биологично изпитване на продукти за растителна защита | Министерство на земеделието и горите | 30.06.2002т. |  |
| Наредба. за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци | Министерство на земеделието и горите | 31.03.2002г. |  |
| Наредба за контрол на продуктивните качества, определяне развъдната стойност и използването за разплод на овце и кози | Министерство на земеделието и горите/ Националната ветеринарномедицинска служба | 30.03.2002 |  |
| Наредба за контрол на продуктивните качества, определяне развъдната стойност и използването за разплод на коне | Министерство на земеделието и горите/ Националната ветеринарномедицинска служба | 30.06.2002 |  |
| Наредба за предпазването на горите от пожари | Министерство на земеделието и горите | 30.04.2002 | Наредбата ще въведе мерките за защита на горите от пожари предвидени в Регламент 2158/92. Приемането на наредбата беше предвидено да стане до 31.12.2001 г., като забавянето се дължи на липсата на правно основание за приемането й. |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Компютъризираната система “ЕВРОВЕТ-БГ”, съдържаща данните за идентификацията на едрите преживни животни, ще функционира през 2002. |  | 30.06.2002 г. |  |
| Маркирането на дребните преживни животни ще започне до юни 2002 г. |  | 30.06.2002 г. |  |
| Ще бъде създаден Съвет по продукти за растителна защита |  | 30.06.2002 г. |  |

## Глава 8: Рибарство

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското мореплаване | Министерство на транспорта и съобщенията | МС-04.04.2002 | Създава се правното основание за изменение на действащите наредби относно вписването на корабите в регистрите на корабите на българските пристанища, измерването на морските кораби и корабната документация, в съответствие с европейските регламенти. |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури | Назначаване на служители в ИАРА в изпълнение на ПМС 270 от 15.12.2000г. и ПМС №104 от 24.04. 2001г., част от които ще отговарят и за събиране и обработка на информациите от декларациите за произход. | 30.06.2002 | Процесът на назначаване на служители в ИАРА протича и в момента. Предвижда се до средата на 2002г. да се достигне необходимия брой от 210 служители, който ще позволи изпълнението по ангажимента за наличен персонал, отговорен за събиране и обработка на информациите от декларациите за произход |

## Глава 9: Транспортна политика

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата | Народно събрание | 28.02.2002 |  |
| Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското мореплаване | Министерство на транспорта и съобщенията Министерски съвет Народно Събрание | МС-04.04.2002 | Въвеждането на беърбоут регистър, уеднаквяване на техническите изисквания към корабите, равно третиране на морските лица, корабособственици и кораби от страни-членки на ЕС по отношение каботажа, достъпа до професията, правото на установяване и свобода на предоставяне на услугите и допълнително регламентиране на статута на ИА “Морска администрация”. |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. | Министерство на транспорта и съобщенията Министерски съвет Народно Събрание | МС-30.04.2002 | Либерализиране на пазара и законово обезпечаване на доставчиците на пристанищни услуги с оглед достъп до пазара. Увеличаване на инфраструктурните инвестиции за развитие на пристанищните системи |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване | Министерство на транспорта и съобщенията Министерски съвет Народно Събрание | МС-07.03.2002 | Въвеждане изискванията на Директива 96/67 за достъпа до пазара за наземно обслужване в летищата на Общността, както и по отношение на структурата на летищното управление, експлоатацията и финансирането. |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Главна Дирекция “Автомобилна администрация” в Изпълнителна Агенция “Автомобилна администрация”; | преобразуване на | 1 месец от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози |  |
| Настоящите регионални отдели на Държавна Автомобилна Инспекция в Областни Дирекции “Автомобилна администрация” и тяхното кадрово обезпечаване в съответствие с обема на извършваната работа и осъществяването на ефективен контрол за извършването на обществените превози на пътници и товари. | преобразуване на | 1 месец от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози |  |

## Глава 10: Данъчна политика

### Открити въпроси

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на мандат за преговори по прилагането на законодателството на ЕС в областта на акцизите, след приемане на Обща позиция на ЕС по исканите от България преходни периоди. | Министерство на финансите, Министерски съвет | 31.03.2002 |  |

## Глава 11: Икономически и валутен съюз

### Допълнителна информация

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Представяне на Главни дирекции “Икономически и финансови въпроси” и “Разширяване” при ЕК на изготвен от Министерството на финансите и утвърден от Министъра на финансите график за хармонизиране на финансовата статистика на правителството с изискванията на ЕС. | Координатор – Директор на Дирекция “Бюджет и държавно съкровище” към Министерство на финансите. | 01.02.2002 |  |
| Изготвяне на график за законодателни промени във връзка с дейността на институционалните инвеститори с оглед на удовлетворяване на изискванията на acqus по отношение на възможностите за привилегирован достъп на държавните институции до финансовите институции | Координатор: Р-ел на Работната група за преговори по глава 11 | 15.02.2002 | Предоставяне на ЕК на нормативна уредба на забраната за привилегирован достъп до финансовите институции (ЕК искат да получат всички нормативни текстове, свързани с правилата за инвестиране, отнасящи се до всички категории институционални инвеститори) |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на отдел “Секторни анализи и прогнози” към Дирекция ”Макроикономически прогнози и регионално развитие” в АИАП | Създаване на отдел в АИАП | 30.05.2002 | Създаването на отдела е наложително поради приетите приоритети залегнали в правителствената програма и Националния план за развитие. |
| Създаване на отдел “Регионални анализи” към Дирекция ”Макроикономически прогнози и регионално развитие” в АИАП | Създаване на отдел в АИАП | 30.05.2002 | Отделът съществуваше в АИАП до 15.10.2001 г., но бе закрит поради структурните промени в държавната администрация и изискванията на Закона за администрацията за числеността на структурните звена. Капацитетът на АИАП не позволява нормалното изпълнение на възложените й ангажименти. |
| Създаване на отдел “Бюджетен сектор и социална политика” към Дирекция “Икономически анализи” в АИАП | Създаване на отдел в АИАП | 30.05.2002 | Отделът съществуваше в АИАП до 15.10.2001 г., но бе закрит поради структурните промени в държавната администрация и изискванията на Закона за администрацията за числеността на структурните звена. Капацитетът на АИАП не позволява нормалното изпълнение на възложените й ангажименти. |
| Създаване на отдел “Предприсъединителни и стабилизационни програми”в АИАП | Създаване на отдел в АИАП | 30.05.2002 | В рамките на координираните действия на държавната администрация на АИАП бе възложено изготвянето на ежегодно актуализираната Предприсъединителна икономическа програма, без да бъде коригирана съответно административната й структура. Създаването на отдела е наложително поради необходимостта от повишаване качеството на изготвяните Предприсъединителни икономически програми и натрупването на необходимите информационни ресурси и експертиза за изготвяне на Конвергентна и на по-следващ етап на Стабилизационна програма на Република България. |

## Глава 12: Статистика

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Промяна на статута на звеното по европейска интеграция в НСИ от отдел в дирекция | Министерски съвет НСИ | 30.06.2002 | Необходимо е поради голямо текучество на кадрите (отразено и в Редовния доклад), осигуряване на кариерно развитие и мотивация |
| Осигуряване на финансирането на Националната програма за статистически изследвания за 2002 год. | Министерство на финансите НСИ | 31.01.2002 | Необходимост от провежданията статистически изследвания съгласно изискванията за периодичност съгласно acquis |
| Подкрепа на проектите по програма ФАР 2002 за регионална статистика, качество на статистическата информация и миграция | Министерство но финансите НСИ МВнР | 30.03.2002 | Изисквания съгласно Редовния доклад |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на междуведомствена работна група (А “Митници”, МФ – “Данъчна политика” и НСИ) по внедряване на системата ИНТРАСТАТ | Подготовка на предложение за принципите, подхода и отговорността на отделните ведомства и етапите на работа по внедряването на системата | 28.02.2002 |  |
|  | Усъвършенстване на статистическия инструментариум и методология за провеждане на статистически изследвания по СБС чрез включване на статистически показатели | 30.06.2002 |  |

## Глава 13: Социална политика и заетост

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Намиране на политическо решение, необходимо за продължаване на преговорите по глава 13, на въпроса за нивото на катран, никотин и въглероден оксид в цигарите | Министерски съвет | 28.02.2002 |  |
| Национален план за действие за борба с бедността и социалната изолация | МТСП |  | През първото полугодие на 2002 г. предстои започването на разработването на Националния план за действие за борба с бедността и социалната изолация |
| Национална стратегия по заетостта | МТСП |  | През първото полугодие на 2002 г. след приключването на Взаимния преглед на политиките по заетостта, предстои започването на разработването на Националната стратегия по заетостта. Финализирането е планирано за второто полугодие на 2002 г |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за предотвратяване на дискриминацията | министър Н. Моллов, МТСП, Национален съвет по етнически и демографски въпроси. |  | С този закон трябва да се транспонира acquis communautaire в областта на дискриминацията и расизма и в областта на равното третиране на жените и мъжете. Проектът ще бъде разработен през първото полугодие на 2002 г. и предстои да бъде разглеждан от Министерски съвет на 11 юли 2002 г |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Икономическия и социален съвет | Конституиране | 30.05.2002 |  |
| Национален институт за помирение и арбитраж | Започване дейността на | 30.05.20002 |  |

## Глава 14: Енергетика

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект на рамката на Актуализираната националната стратегия за развитие на енергетиката | Министерство на енергетиката |  | Рамката на енергийната стратегия ще очертае основните параметри на енергийната политика в дългосрочен план. Тя ще даде принципите, върху които ще се развива процесът на либерализация на електроенергийния пазар и пазара на природен газ, в процеса на приобщаване към Общия енергиен пазар на ЕС и след това. |
| Проект на Национална енергийна стратегия | Министерство на енергетиката и енергийни ресурси | 31.03.2002 | До края на м.март 2002г. ще бъде изготвена актуализацията на енергийната стратегия до 2010 с прогноза до 2015г.Актуализацията ще даде ясна картина за развитието на енергийния сектор в дългосрочен план. |
| Подготовка на мандат за преговори за графика за закриване на мощности в АЕЦ “Козлодуй | Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на външните работи | 31.03.2002 | На основата на заложените в Енергийната Стратегия параметри ще бъде подготвен мандатът за водене на преговори с ЕС за извеждането от експлоатация на блокове в АЕЦ “Козлодуй”. |
| Стратегията за приватизация в енергийния сектор | Министерство на енергетиката и енергийни ресурси, Агенция за приватизация | 31.03.2002 | Провеждането на приватизацията в енергийния сектор е основен приоритет в общата енергийна политика. Имайки предвид това е необходимо да бъде изготвена стратегия за приватизация в енергийния сектор. В нея да бъдат включени отделните конкретни действия и мерки, които да подготвят отрасъла за провеждане на един прозрачен и ясен процес на приватизация. Изготвянето и приемането на Стратегията за приватизация в енергийния сектор ще допринесе за подготовката на процедурите за приватизация на електроразпределителните дружества през 2002г. и на електропроизводствените през 2003г. |
| Дългосрочна Ценова стратегия | Министерство на енергетиката и енергийни ресурси | 30.04.2002 | Подготовката на Дългосрочна ценова стратегия в енергетиката има за цел да анализира влиянието на различните фактори(преструктурирането и развитието на отрасъла и др.) върху самата ценова политика. Тя ще съдържа съответния инструментариум за реализацията на тази политика. Дългосрочната ценова стратегия ще бъда разработена на основата и като част от общата енергийна стратегия. |
| Национална програма за енергоспестяване и тригодишен Национален план за действие | Агенция по енергийна ефективност Министерство на енергетиката и енергийни ресурси | 31.05.2002 | По проект в рамките на програма SAVE II през 2001г. бе изготвена Национална програма за енергоспестяване и тригодишен Национален план за действие. Предстои подготовката за представянето им за одобрение от МС |
| Национална програма за Възобновяеми енергийни източници | Агенция по енергийна ефективност Министерство на енергетиката и енергийни ресурси | 30.06.2002 | В процес на финализиране е проект на Национална програма за Възобновяеми енергийни източници. Програмата ще има за цел да постави акцент върху стимула за използване на ВЕИ, с конкретни действия и мерки. |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон, който да регламентира натрупването, поддържането и изразходването на 90-дневни задължителни запаси от нефт и/или нефтопродукти | Министерство на икономиката/Министерски съвет/Народно събрание | МС-14.03.2002 НС-30.06.2002 | Законът, който ще регламентира 90-дневните задължителни запаси от суров нефт и/или петролни продукти, ще регулира системата за осигуряване на заделянето и натрупването на запаси от вносен суров нефт и петролни продукти. Чрез него законодателството на Република България ще бъде хармонизирано с Директиви 68/414/ЕЕС, 72/425/EEС и 98/93/ЕС. Законът ще определи и административната структура, която ще координира дейностите по създаването, съхранението и използването на тези задължителни запаси. Проектът на Закон ще бъде внесен в МС до края на м.февруари 2001г. |
| Наредби за поетапно въвеждане на директен достъп до привилегировани потребители, приложими съответно към електроенергийния и газовия подсектор | Държавна комисия за енергийно регулиране Министерски съвет | 30.04.2002 | Наредбите ще дадат възможност за ясно регламентиране на отделните етапи за отваряне на пазара на електроенергия и природен газ. С тяхното приемане ще бъде извършена последващата стъпка за хармонизация на законодателството с изискванията на ЕС в тези области. |
| Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия | Държавна комисия за енергийно регулиране Министерски съвет | 31.01.2002 | Наредбата дава регламентация на ясни и прозрачни правила за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия |
| Наредба за образуване и прилагане на цените на природния газ | Държавна комисия за енергийно регулиране Министерски съвет | 31.01.2002 | Наредбата дава регламентация на ясни и прозрачни правила за образуване и прилагане на цените на природен газ. |

## Глава 15: Индустриална политика

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставяне на информация относно хода на изпълнението на икономическите критерии и приемане на план за действие с конкретни мерки, срокове и отговорни ведомства за изпълнението им | Агенцията за икономически анализи и прогнози | 28.02.2002 |  |
| Постигане на договорености с Европейската комисия по решението на правителството за непредоставяне на държавни помощи в стоманодобивния сектор и оттегляне на искането за гратисен период | МИ |  | Българската страна е уведомила ЕК за решението на правителството. Договореност с ЕК се очаква да бъде постигната на заседанието на подкомитет 3 |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за приватизация и следприватизационен контрол | Народно събрание |  | Да се ускори приемането на внесения на 31.10.2001 г. в НС нов Закон за приватизация и следприватизационен контрол |
| Промени в Търговския закон, насочени към подобряване процедурите по ликвидация и несъстоятелност | НС, МС, МИ, МП | МС-02.05.2002 | Ускоряването на подготовката и приемането на предвижданите промени в Търговския закон, ще улеснят процеса на рециклиране на активите на нежизнеспособните предприятия |
| Закон за държавните помощи | НС |  | Да се ускори приемането на Закона за държавните помощи, внесен от МС на 08.11.2001 г. в НС |
| Създаване на законова рамка за насърчаване на предприемачески фондове за рискови инвестиции | НС, МС, МИ, МФ |  |  |
| Продължаване на досегашната тенденция на постепенно намаляване на преките данъци и на общата данъчна тежест като процент от БВП в средносрочна перспектива | МФ, МИ |  | Според възможностите на държавния бюджет, който трябва да има нисък или нулев дефицит, както и в съответствие с ограниченията на законодателството на ЕС |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Укрепване на административния капацитет на ведомствата, формиращи икономическата политика (Министерство на икономиката и Министерство на финансите), както и на ведомствата, подпомагащи изпълнението й (Агенцията за малки и средни предприятия, Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията и Агенцията за чуждестранни инвестиции) |  | 30.06.2002 |  |
| Създаване на официален публичен регистър с актуална информация относно съществуващите регистрационни, лицензионни и разрешителни режими на централно и местно ниво. | Конституиране по инициатива на АМСП | 30.06.2002 |  |
| Популяризиране и разпространение на практиката за “обслужване на едно гише” посредством въвеждането й чрез конкретни договорености с желаещи общини. | Изграждане и укрепване със съдействието на АМСП и МС | 30.06.2002 |  |

## Глава 16: Малки и средни предприятия

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия в България през 2002-2006 г. | Агенция за малки и средни предприятия, Министерство на икономиката, Министерски съвет | 30.06.2002 |  |

## Глава 19: Телекомуникации и информационни технологии

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) | Създаване и укрепване на административно звено за регулиране на пощенските услуги съгласно ЗИД на Закона за пощенските услуги от 29.12.2001 г. Укрепване на административното звено за прилагане на Закона за електронния документ и електронния подпис | 30.06.2002 |  |

## Глава 20: Култура и аудиовизия

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на културно - контактно звено за администриране на програма Култура 2000 |  | Април 2002 |  |
| - Съвет за електронни медии – институционално укрепване с акцент върху следните дейности: телевизионен мониторинг - (36 000 часа програмно време годишно стационарно наблюдение в отдела + време за наблюдение на място на регионални и местни телевизионни програми в провинцията), необходимият персонал възлиза на 30 инспектори; - радио-мониторинг – (32 760 часа програмно време годишно стационарно наблюдение в отдела + време за наблюдение на място на регионални и местни програми в провинцията) на 26 инспектори. Регистрация – 2 души | СЕМ |  |  |
| Лицензиране – 2 души |  |  |  |
| Национално бюро Медия към Националния филмов център | Създаване на | 2002 |  |

## Глава 21: Регионална политика

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегия на Република България за усвояване на Структурните фондове | Министерски съвет |  |  |
| Започване на работа по обединяването на Националния план за икономическо развитие и Националния план за регионално развитие | МС, МРРБ, МФ, МИ, МТСП и др. | 15.03.2002 |  |

### Подготовка на допълнителна информация

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на допълнителна информация | МРРБ | 10.02.2002 |  |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие | МРРБ, МС, НС |  | До 20.06.2002 в МС ще бъде внесен проект на ЗИД на ЗРР, а на 11.07.2002 МС ще разгледа проекта; Измененията и допълненията ще отразят забележките, залегнали в Общата позиция на ЕС по Преговорна Глава –21 |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Централно Координационно Звено /ЦКЗ/ |  |  | Мястото на ЦКЗ ще бъде определено от Стратегията за усвояване на СФ |

## Глава 22: Околна среда

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за опазване на околната среда | НС | 31.06.2002 | Проектозаконът транспонира пет основни директиви на Общността в областите хоризонтално законодателство, контрол на промишленото замърсяване и управление на риска и създава правно основание за прилагане на регламенти на ЕС и от неговото своевременно приемане зависи по-нататъшният напредък в хармонизацията. |
| Закон за биологичното разнообразие | НС | 31.05.2002 |  |
| Закон за Генетично модифицираните организми | МОСВ МИ | МС-25.07.2002 | Проект за съгласуване и внасяне в МС– крайният срок за транспониране бе м.12. 2001 година |
| Наредба относно качеството на повърхностните води за питейно и битово снабдяване | министрите на МОСВ, МРРБ и МЗ | 20.02.2002 | Директива 76/160/ЕЕС |
| Наредба относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека и относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битови водоснабдяване | министрите на МОСВ, МРРБ, МЗ | 28.02.2002 | Директива 98/83/ЕС Директива 75/440/ЕЕС изменена от Директиви 79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС – |
| Наредба за намаляване и предотвратяване замърсяването на околната среда, причинено от азбест | МЗ | 30.04.2002 | Директива 87/217/EEC |
| Наредба за експериментите с животни | МЗ | 28.02.2002 | Директива 86/609/EEC |
| Наредба за реда и начина на нотифициране към ЗЗВВХВП | МОСВ | 30.04.2002 |  |
| Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничаване при търговия и употреба | МОСВ | 30.04.2002 |  |
| Наредба за реда и начина на внос и износ на определени химични вещества | МОСВ | 30.04.2002 |  |
| Наредба за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови химични вещества | МОСВ | 30.04.2002 |  |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличаване числеността на дирекция “Води” в МОСВ, ИАОС и 4-те дирекции за басейново управление | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 2000/60/ЕС Директива 80/68/ЕЕС Директива 91/676/ЕЕС Директива 78/659/ЕЕС Директива 79/923/ЕЕС Директива 76/464/ЕЕС Директива 80/778/ЕЕС Директива 91/271/ЕЕС Директива 75/440/ЕЕС |
| Увеличаване числеността на персонала в отдели “Опазване чистотата на въздуха” (ОЧВ) на МОСВ, “Мониторинг на атмосферния въздух” (МАВ) и “Контрол на атмосферния въздух” (КАВ) на ИАОС; назначаване на допълнителни специалисти по качество на атмосферния въздух в РИОСВ, създаване на нов отдел по качеството в ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Рамкова директива за въздуха 96/62/ЕС, в т.ч.: Директива 99/30/ЕС, Директива 92/72/ЕС, Директива 2000/69/ЕС, Новите трета и четвърта дъщерни директиви |
| Увеличаване числеността на персонала в отдели “СППП” на МОСВ и РИОСВ | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 90/313/ЕС за достъпа до екологична продукция |
| Увеличаване числеността на персонала в отдели “КОС” на РИОСВ и отдели “МАВ” и “КАВ” на ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 99/13/ЕС за ограничаване употребата на разтворители и Директива 94/63/ЕС за ЛОС |
| Увеличаване състава на персонала в отдели “ОЧВ” на МОСВ, “МАВ” и “ККВХМА” към ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Регламент ЕС/2037/2000 относно веществата, които нарушават озоновия слой |
| Нова структурна единица в ИАОС – Звено за мониторинг и докладване по изменение на климата | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Решение 1999/296/ЕС във връзка с прилагането на Рамкова конвенция на ОН по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото (КП) |
| Увеличение числеността на персонала в отдел “Управление на отпадъците” в МОСВ, РИОСВ и ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци Директива91/689/ЕС Директива 1999/31/ЕС Директива 75/442/ЕС Директива 99/31/ЕС Директива 2000/76 Регламент 259/93 |
| Създаване на отдел “Химикали и предотвратяване на големи промишлени аварии” в МОСВ и назначаване на персонал в РИОСВ | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директиви 67/548/ЕЕС, 92/32/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 76/769/ЕЕС, 1999/45/ЕС, 96/82/ЕЕС, Регламент ЕЕС/2455/92 |
| Увеличаване числеността на персонала в отдели в МОСВ – дирекция “Национална служба за защита на природата” РИОСВ и ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 92/43/ЕЕС, Директива 79/400/ЕЕС |
| Увеличение числеността на персонала в отдел “ОВОСКР” на МОСВ, в РИОСВ и създаване на отдел в ИАОС | ПМС за изменение и допълнение на устройствения правилник на МОСВ и ИАОС | 30.06.2002 | Директива 96/61 |

## Глава 23: Защита на потребителите

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготвяне на Единна стратегия за извършване на надзор на пазара | Министерство на икономиката, Държавна агенция за стандартизация и метрология, Комисия по търговия и защита на потребителите | 30.06.2002 |  |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за туризма | Народно събрание | 28.02.2002 |  |
| Наредба за защита на потребителите на туристически пътувания с обща цена срещу рискове свързани с неплатежоспособност на туроператора | Министерство на икономиката | 30.06.2002 |  |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел “Защита на потребителите” към Министерство на икономиката | Укрепване | 30.06.2002 | Необходимо е увеличаване на състава на отдел “Защита на потребителите” |
| Национален съвет за защита на потребителите | Укрепване | 30.06.2002 |  |
| Комисия по търговия и защита на потребителите | Укрепване | 30.06.2002 | Необходимо е увеличаване на състава на Комисията и повишаване квалификацията на кадрите работещи в нея |

## Глава 24: Правосъдие и вътрешни работи

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Национална Стратегия за борба с престъпността |  | 31.05.2002 | Ключово изискване на ЕС в рамките на преговорите по глава 24 |
| Национална стратегия за борба с наркотиците |  | 30.06.2002. | Ангажимент, поет в преговорната позиция по глава 24 и препоръка от Редовния доклад на ЕК |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Закон за защита на класифицираната информация | Народно събрание | 31.03.2002 |  |
| Закон за убежището и бежанците | Народно събрание | 30.06.2002 | Приемането на този закон е от приоритетно значение предвид досегашното закъснение препоръките от Редовния доклад на ЕК |
| Закон за ратифициране на Конвенция 108 на съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни | МВнР, МВР | МС-21.02.2002 | Препоръка от Редовния доклад на ЕК за 2001 г. Преодоляване на забавяне в изпълнение на ангажимент, поет в преговорната позиция |
| ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР МВнР МТСП | МС-23.05.2002 | По-нататъшно привеждане на визовата и миграционна политика на Р България в съответствие с европейското законодателство и практика в тази област |
| Наредба за реда и условията за издаване на визи от дипломатическите и консулските представителства на Република България | МВнР, МВР | 30.06.2002 | С приемането на наредбата ще бъдат установени “негативни” и “позитивни” визови списъци, идентични с тези на ЕС; ще се въведе и съответстващ на европейските изисквания списък на държавите, чиито граждани ще се нуждаят от българска виза за летищен трансфер |
| Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове | МВР | 30.04.2002 |  |
| Създаване на правна уредба относно временното настаняване в специални места и принудително извеждане на незаконно пребиваващи чужденци | МВР | 31.03.2002 г. |  |

### Изграждане на административен капацитет

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на специален дом в гр.София за временно настаняване на чужденци, незаконно пребиваващи на територията на Р България и подлежащи на принудително извеждане | Създаване | 30.06.2002 | Сроковете са указани в Националния Шенгенския плат за действие Необходимост от спешно приемане на необходимата нормативна база и осигуряване на необходимите финансови средства за нормалното функциониране на центъра |
| Създаване на контактен център за сътрудничество с органите на Европейската служба за предотвратяване на измамите (OLAF). | Създаване | 30.06.2002 г. | Отговорна институция МВР и МФ |
| По-нататъшно модернизиране на оборудването за граничен контрол |  | постоянен |  |
| Подобряване на координацията и взаимодействието между правоприлагащите органи в борбата с престъпността |  | 30.06.2002 |  |

## Глава 25: Митнически съюз

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Създаване на условия за продължаване на сътрудничеството с ЕС и финансирането по програма ФАР в областта на изграждането на административния капацитет и инфраструктурата на митническата администрация | Министерство на финансите, Министерски съвет | 15.02.2002 | Необходимо е българската страна да предостави на ЕС достатъчно доказателства за това, че митническата администрация ще се развива в съответствие с приоритетите и програмите, договорени с ЕС, и че Българското правителство ще има пълен контрол над митническите пунктове на външната граница на ЕС, която е на нейна територия |
| Осигуряване на подкрепа на проектите по програма ФАР за 2002 година в обхват, позволяващ точно планиране на развитието на Информационната система, която да покрие постепенно, минимум година преди присъединяване, необходимата взаимообвързаност със системите на ГД ”TAXUD” – CCN/CSI, NCTS, TARIC, ETM | Министерство на финансите, Министерство на външните работи, Министерски съвет | 20.02.2002 | Проектите са абсолютно задължителни за осигуряване на еднаквото прилагане на митническото законодателство от различните страни-кандидатки. По мнение на експертите от ЕК всеки месец закъснение в работата по тези системи е фатален. |
| Разширяване обхвата на статута на държавен служител на митническите служители или друга форма гаранции за стабилност и развитие на кариерата, съчетани с подходящи мотивационни инструменти | Министерство на финансите, Министерски съвет | 31.05.2002 |  |

## Глава 26: Външни отношения

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на нов Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба | Народно събрание | 30.06.2002 | Осигуряване на съответствие с новото законодателство на ЕС в областта на експортния контрол на стоките с възможна двойна употреба |

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Одобряване на оферта на Република България за присъединяване към Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация | Министерство на икономиката | 31.03.2002 | Осигуряване на съответствие със задълженията на ЕС по Споразумението за държавните поръчки и на съответствие на законодателството в областта на обществените поръчки с правилата и дисциплините на Споразумението за държавните поръчки |

## Глава 27: Обща външна политика и политика на сигурност

### Законодателни мерки

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на ЗИД на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжия и стоки с възможна двойна употреба | Народно събрание | 30.06.2002 |  |

## Глава 28: Финансов контрол

### Открити въпроси

| Въпрос | Отговорна институция | Краен срок за решаване | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Провеждане на кадрова политика, гарантираща доверие у нашите партньори от ЕК и страните-членки на ЕС относно функционалната независимост на един от най-важните контролни органи в страната | Министерство на финансите, Министерски съвет | 15.02.2002 | Стабилността на ръководството на Агенцията е важна предпоставка за продължаването на преговорите по глава 28 |
| Необходимо е гарантиране на статута на директора на Агенцията за държавен вътрешен контрол, който да не позволява върху него да бъде оказван политически натиск – статут на държавен служител | Министерство на финансите, Министерски съвет | 15.02.2002 | Гарантиране на независимостта на ръководството на Агенцията е друга важна предпоставка за продължаването на преговорите по глава 28 |
| Определяне на административна структура за координиране на разследванията на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС, която да е контактно звено за връзки с OLAF | Министерство на вътрешните работи, Министерски съвет | 30.06.2002 |  |

### Законодателни мерки

| Акт | Отговорна институция | Дата на приемане | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавен вътрешен финансов контрол | Агенция за държавен вътрешен финансов контрол | 30.06.2002 | Измененията се налагат поради приемането на нов Закон за счетоводството |
| Разработване и приемане на Правила за прилагане на отделни процедури по новия Закон за Сметната палата | Сметна палата | 30.06.2002 |  |
| Приемане и обнародване на одитните стандарти на Сметната палата | Сметна палата | 30.06.2002 |  |
| Разработване на правила за взаимодействие с Народното събрание, последващ парламентарен контрол на докладите на Сметната палата и проследяване изпълнението на нейните препоръки. | Сметна палата Народно събрание | 30.06.2002 |  |

### Административни мерки

| Административна структура | Действие | Срок | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемане на нова организационна структура на Сметната палата и териториалните поделения. | Укрепване | 30.06.2002 | Необходимо е подобряване на управленския и административен капацитет.” |
| Разработване и приемане на план и програми за специализирано обучение по видовете одити на одиторите в отделенията и териториалните поделения на Сметната палата. | Подобряване на дейността | 30.06.2002 |  |
| Споразумение за сътрудничество между Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Сметната палата, данъчната и митническа администрация, органите за принудително събиране на държавни вземания, контролните органи на “Бюро за финансово разузнаване” и органите на съдебната власт, включително на прокуратурата. | Подобряване на дейността | 30.06.2002 | Необходимо е ясно разпределение на отговорностите на институциите и съгласуване на одитните планове с цел постигане на ефективен финансов контрол в публичния сектор |

## Глава 29: Бюджет

Окончателен преглед на съответствието на българското законодателство с европейското по глава 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и неговото приложение може да бъде направен само след закриването на преговорите по главите: "Земеделие", "Данъчна политика", "Митнически съюз", "Регионална политика и координация на структурните инструменти" и "Финансов контрол".

Решение на СЕИ

Същият приоритет е заложен и в глава 28,  като напредъкът ще се отчита по отношение и на двете глави.