###### Приложение № 3 към стратегията

##### План за укрепване на административния и съдебния капацитет на Република България

| Водеща институция |  |  | Приоритети за засилване на админ./ съдебния капацитет | Ангажименти на България | Помощ от Общността | Мониторинг- текущ/изискван |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерски съвет | Министър на държавната администрация |  | Продължаване на усилията за напредък в реформата на публичната администрация. Ефективно прилагане на разпоредбите на Закона за държавния служител и свързаните с него актове. | Мерки за въвеждане: Анализ на Закона за администрацията и на съответното вторично законодателство и административни структури с оглед ефективност, прозрачност и отговорност. Начало – 01.01.2002 г., край – 30.06.2002 г. Изработване и въвеждане на Концепция за допълнение на Закона за държавния служител Начало – 01.01.2002 г., край – 30.06.2002 г. /начален етап/. | Текущ проект: BG – 010302 TwP - Провеждане на реформа в държавната служба. /IB E 1.8 m/ Допълнително: Phare 2002 Укрепване на капацитета за управление на човешките ресурси в държавната администрация - E 2 m | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
|  |  |  | Предприемане на мерки за осигуряване на надеждност, откритост и прозрачност на обществените услуги | Подобряване на системата за управление на човешките ресурси – преглед на действащото законодателство, административния капацитет за управление и контрол, постепенно въвеждане на принципа на “личната заслуга” в кариерата на държавния служител. Начало – 01.12.2001 г., край – 30.06.2002 г. Ревизиране и допълнение на Стратегията за модернизиране на българската администрация Начало – 01.12.2001 г., край – 30.06.2002 г. | Текущ проект: BG – 010302 TwP – Провеждане на реформа в държавната служба. Допълнително: Phare 2002 Укрепване на капацитета за управление на човешките ресурси в държавната администрация - E 2 m Уеднаквена система за човешки ресурси – за МВР, Е 3 млн. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерски съвет |  | Съвместно с МФ и МРРБ | Засилване на капацитета за стратегическо планиране, анализ и оценка на политиката в централната администрация и отговорните министерства. | Засилване на капацитета в “хоризонталната координация” на централно и местно ниво в контекста на развитие на националните политики. Начало – 01.02.2002 г., край – 31.12.2003 г. | Текущ проект: BG – 010301 TwP – Стратегическо планиране и координация. ./IB E 2 m/ | Среща с Европейската комисията за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
|  |  | Съвместно с МВР и МП | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Стартиране на прилагане на Национална стратегия за борба с корупцията с фокус върху изграждане на обществено съзнание, превенция и преследване на корупцията. | Привеждане в действие на мерките, залегнали в наскоро изработения План за действие за въвеждане на Стратегията за борба с корупцията – приет от МС 7.02.2002. | Планирани проекти: 2002 National Summary – 3+4 Привеждане в действие на антикорупционна стратегия и подобряване на административното антикорупционно правосъдие. Допълнително: Phare 2002 – Стратегия за борба с корупцията в МВР. – Е 1.7 м Phare 2002 TA – Привеждане в действие на национална антикорупционна стратегия + повишаване на общественото мнение. E 1 m. | Среща с Европейската комисията за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерски съвет |  | НСЕДВ | Продължаване на действията по изпълнението на Рамковата програма за интегриране на ромите с особено внимание върху осигуряването на съответната финансова подкрепа. Значително укрепване на Националния съвет по етнически и демографски въпроси и осигуряване на равен достъп до здравеопазване, жилищно настаняване, образование и социални придобивки. | Създаване на национална схема за въвеждане на анти-дискриминационната политика – законодателство, вторично законодателство, административни структури, обучение. Начало – 01.01.2002, край – 30.06.2002. Анализ на необходимостта от включване на гражданското общество при изпълнение на Рамковата програма за интеграция на ромите и формулиране на мерките за нейното изпълнение в смисъл на структури и ресурси. . Начало – 01.06.2002, край – 31.12.2002. Оценка на нуждите във връзка с практиките в рамките на националната политика по отношение на малцинствата и групите в неравностойно положение и разработване и въвеждане на образователна програма в тази област. Начало – 01.06.2002, край – 31.12.2002. | Текущ проект: Phare 1999 – Интеграция на ромите. (IB 0.5 m) Phare BG – 010401 + 02 TwP - Интеграция на ромското население + достъп за малцинствата до медицинско обслужване Планиран проект: 2002 National Summary – Урбанизация на районите с доминиращо малцинствено население.– E 4.5 m | Среща с Комисията за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002. |
| Министерски съвет |  | или бъдещата Агенция за обществени поръчки | Приемане и въвеждане в действие на допълнения Закона за обществените поръчки с оглед осигуряване на правилно прилагане и пълно съответствие с acquis. Осигуряване на прозрачна процедура в областта на обществените поръчки на централно и регионално ниво. | Преговори (Conf – BG 6/01) – в рамките на програмата за засилване на Дирекцията за обществени поръчки, да бъде развита национална програма за обучение. Мерки: Структурно укрепване на администрацията в областта на обществените поръчки с оглед осигуряване на прозрачна процедура в областта на обществените поръчки на централно и регионално ниво. Въвеждане в действие на препоръките от доклада на Сигма. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2002. | Текущи проекти: Phare 2002 – Прилагане на система за обществените поръчки. IB E 1 m. Планирани проекти: | EA 2 S-C, 22 април 2002 |
| Министерски съвет |  |  | Продължаване на наблюдението и приключване на административните ангажименти по бъдещото наблюдение на законодателството в нехармонизираните области с оглед осигуряването на съответствие с членове 28-30 от Договора за ЕО. | Преговори (Conf – BG 6/01) – Отговорна институция по прилагането на принципите на членове 28-30 от Договора за ЕО ще бъде Министерски съвет. Въвеждането на принципа за взаимното признаване ще бъде поверено на съответните власти под контрола на съответните министри. Обучение и семинари са планирани. Мерки за въвеждане: Анализ на съществуващите административни разпоредби за взаимно признаване и формулиране на мерки за засилване на административния капацитет на МС и на съответните отговорни министерства включително съответните образователни програми. Начало – 1.06.2002, край – до 31.12.2002. | Текущи проекти: Планирани проекти: | EA 2 S-C, 22 април 2002 Предвиждат се двустранни семинари с България върху необходимостта от всеобщо приложение на принципа на взаимното признаване. Датата предстои да се определи. Допълнително: двустранен семинар с България по определени технически въпроси, съгласно изискванията. Организиране на образователни посещения в ЕС. Оценка на службите в Европейската комисията на въвеждането на капацитета, стартирала през 01/2002. |
| външните работи |  |  | Подобряване на качеството на консултациите със заинтересованите страни /напр. социални и икономически партньори гражданско общество и частен сектор/ при подготовката на ново законодателство. |  | Текущи проекти: BG – 010403 - Развитие на гражданското общество. Планирани проекти: 2002 National Summary 17 Развитие на гражданското общество |  |
| Министерство на |  | Национална служба Гранична полиция/ МВнР | Продължаване на повишаване на качеството и модернизация на инфраструктурата по бъдещата външна граница на ЕС. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 73/01) В съответствие с шенгенските изисквания: създаване и развитие на необходимите технически административни структури /виж Шенгенски план за действие/. (CONF BG 9/01) – ДО 2004 ще бъде създадена специализирана лаборатория и база данни по фалшиви и подправени документи. Инсталирането на модерни устройства, годни при всякакви метеорологични условия, различни гранични детекторни системи за групи хора и отделни индивиди като термовизуални системи, zoom-in системи, радарни и системи за нощно виждане е ключов приоритет в Плана за развитие на граничната полиция. Закупуването и инсталирането на модерни и високо-ефективни брегови и корабни радарни станции за усилване на контрола на прилежащите морски териториите и вътрешните водни пътища ще бъде завършено до края на 2001 г. До 2002 г. да бъде пусната в действие нова информационна система за откраднати превозни средства. Напълно професионална Гранична служба ще бъде въведена до края на 2002 г. Мерки за въвеждане: Засилване на административния капацитет за въвеждане на Шенгенския план за действия – обучение на експертния състав. Начало 01.01.2000, край – до 31.12.2004. Засилване на административния капацитет за на визовия център в МВнР с оглед нарасналия брой молби за издаване на български визи. Начало 01.01.2001, край – до 31.12.2002. Засилване на административния капацитет за въвеждане на Стратегията за контрол на границите с акцент върху създаването на ефективен междуинституционален механизъм за контрол на бъдещата външна граница на ЕС. Начало 01.01.2003, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 1999 – Институционално укрепване на българската полиция. Phare 2000 – Модернизиране на оборудването на гранична полиция на турската граница. E 9 m. Phare 2000 - Укрепване на управлението на морската граница– E 6 m. Phare – Миграция, визи, управление на външната граница. Jan-May 2002. Планирано: Phare 2002 – Изпълнение на Националния план за действия по изпълнението на шенгенския план – E 2 m. По-нататъшно укрепване на граничния контрол и управление по бъдещите външни граници /сини граници – est. E 5 m. Phare хоризонтален модул за Граници, визи и миграция. | Април 2002 – Среща с Европейската комисия за преглед. Комитет по асоцииране – юли 2002. |
| Министерство на правосъдието |  | Съвместно с Висш съдебен съвет | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Стартиране на изпълнението на Стратегията за реформа в съдебната система, с особено внимание върху: - Засилване на административния капацитет на ключови институции; Висш съдебен съвет и МП посредством изграждане на бюджетен, надзорен управленски капацитет, както и такъв по планиране и управление на човешки ресурси. - Преглед на степента на имунитет на членовете на съдебната власт с оглед привеждането й в съгласие с международните стандарти. Предвиден е доклад на групата за колективна оценка – юни 2002. | Привеждане в действие на мерките залегнали в разработената Програма за въвеждане на Стратегията за реформа на българската съдебна система с акцент върху краткосрочните и средносрочни приоритети. Начало 01.01.2002, край – 31.12.2006. Донорска конференция за съдебната система да бъде организирана в края на февруари 2002 /българските власти, Световна банка, Комисията и т.н./ | Текущи проекти: BG – 010303 TwP - Стратегия за наемане и обучение на съдии. /IB E 2 m/ Phare МСР - Обучение на съдии по право на ЕС. /януари – март 2002/ Планирани проекти: 2002 National Summary 1+2 – Изпълнение на Стратегията за реформа в съдебната система + укрепване на центъра за обучение на магистрати.. Phare 2002: Национален институт за професионална квалификация. Подобряване на административното право в областта на борбата с корупцията - E 0.8 m Допълнително: Phare 2002 – Изпълнение на Стратегията за реформа в съдебната система. (est. E 8.3 m) Phare 2003 – да бъде допълнено с нови проекти. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на правосъдието |  | съвместно с МВР и МС | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Стартиране на прилагане на национална стратегия за борба с корупцията в обществения живот, с фокус върху изграждане на обществено съзнание, превенция и преследване на корупцията. | Привеждане в действие на мерките, залегнали в наскоро изработения План за действие за въвеждане на Стратегията за борба с корупцията – приет от МС 7.02.2002. | Планирани проекти: 2002 National Summary – 3+4 Привеждане в действие на антикорупционна стратегия + подобряване на административното антикорупционно правосъдие. Допълнително: Phare 2002 – Стратегия за борба с корупцията в МВР – Е 1.7 м Phare 2002 TA Phare 2002 TA – Привеждане в действие на национална антикорупционна стратегия + повишаване на общественото мнение - E 1 m. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на правосъдието |  |  | Бъдещо развитие и ускоряване на процедурите по банкрут и ликвидация, намаляване на времето, необходимо за завършване на процедурите и подобряване на изпълнението на решението. | Подобряване на националната законова рамка с оглед въвеждане на добрите практики на страните-членки. Новото законодателство ще осигури бързо идентифициране на процедурите по банкрут и предприемане на най-подходящите действия за изпълнение на решенията. Специални панели по банкрута в съдилищата. Обучение на съдии, прокурори, членове на бордове и административен персонал. Техническо оборудване на съдилищата и МП. Начало: 01.01.2002, края 31.12.2003. | Текущи проекти: Phare 2001 TwP – Укрепване на процедурите при банкрут. (IB E 0.8 m) Планирани: | EA 4 S-c, 9-10 април 2002 |
|  |  |  | Подсигуряване на приемането на общностите инструменти в областта на съдебно сътрудничество в гражданската сфера. | Ангажименти в преговорите: ще бъде предприето по-нататъшно обучение на експерти и магистрати по прилагане на европейските правни принципи и норми. |  |  |
| Министерство на правосъдието |  | съвместно с МВР и ВСС | Подобряване на сътрудничеството вътре в полицията, с други законоприлагащи агенции, както и със съдебната система с оглед засилване на капацитета за борба с организираната престъпност. | Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по въвеждането на стратегията за борба с организираната престъпност. Начало – 01.01.2000 – край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 1999 – Институционално укрепване на българската полиция. Укрепване на Главна прокуратура. Phare – Правосъдие /декември 2001 – ноември 2002/– IB E 1.2 m. Планирано: Phare 2002 – Проект за модернизация на управлението на полицията. (TwL) Phare 2000 – Многонационална програма за наркотиците – модул Пране на пари. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Министерство на правосъдието |  | съвместно с МВР | Актуализиране и въвеждане на цялостна стратегия за борба с организираната престъпност, от предотвратяване до преследване, в сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Министерство на вътрешните работи и други заинтересовани агенции. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) В периода 2001 –2005 ще бъдат приети мерки за обучение на служители и магистрати, ангажирани в борба с корупцията и международно сътрудничество в тази област. Мерки за въвеждане: Създаване и въвеждане на Стратегия за борба с организираната престъпност – до края на 31.05.2002 г. Подобряване на координацията и взаимодействието между съответните ведомства свързани с борбата с престъпността. – до 30.06.2002. | Текущо: Phare 2001 – Борба с прането на пари. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 |
| Министерство на правосъдието |  | Съвместно с Върховния съд | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Стартиране на изпълнението на Стратегията за реформа в съдебната система, с особено внимание върху: - засилване на административния капацитет на ключови институции, Върховния съд и Министерство на правосъдието |  |  |  |
|  |  | Съвместно с МС и МРРБ | Засилване на капацитета за стратегическо планиране, анализ и оценка на политиката в централната администрация и отговорните министерства. | Засилване на капацитета в “хоризонталната координация” на централно и местно ниво в контекста на развитие на националните политики. Начало – 01.02.2002 г., завършване – 31.12.2003 г. | Текущ проект: BG – 010301 TwP - Стратегическо планиране и координация. /IB E 2 m/ | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на вътрешните работи |  | съвместно с МС и МП | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Стартиране на прилагане на национална стратегия за борба с корупцията с фокус върху изграждане на обществено съзнание, превенция и преследване на корупцията. | Привеждане в действие на мерките, залегнали в наскоро изработения План за действие за въвеждане на Стратегията за борба с корупцията – приет от МС 7.02.2002. | Планирани проекти: 2002 National Summary – 3+4 Привеждане в действие на антикорупционна стратегия + подобряване на административното антикорупционно правосъдие. Допълнително: Phare 2002 – Стратегия за борба с корупцията в МВР– Е 1.7 м Phare 2002 TA – Привеждане в действие на национална антикорупционна стратегия + повишаване на общественото мнение -E 1 m. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на вътрешните работи |  | съвместно с МП и ВСС | Подобряване на вътрешното сътрудничество вътре в полицията, с други законоприлагащи агенции, както и със съдебната система с оглед засилване на капацитета за борба с организираната престъпност. | Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по въвеждането на стратегията за борба с организираната престъпност. Начало – 01.01.2000 – край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 1999 – Институционално укрепване на българската полиция. Укрепване на Главна прокуратура. Phare – Правосъдие /декември 2001 – ноември 2002/ Планирано: Phare 2002 – Проект за модернизация на управлението на полицията (TwL) Phare 2000 – Многонационален проект за наркотиците. Развитие и изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Министерство на вътрешните работи |  | съвместно с МП | Актуализиране и въвеждане на цялостна стратегия за борба с организираната престъпност, от предотвратяване до преследване, в сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Министерство на вътрешните работи и други заинтересовани агенции. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) В периода 2001 –2005 ще бъдат приети мерки за обучение на служители и магистрати, ангажирани в борба с корупцията и международно сътрудничество в тази област. Мерки за въвеждане: Създаване и въвеждане на Стратегия за борба с организираната престъпност – до края на 31.05.2002 г. Подобряване на координацията и взаимодействието между съответните ведомства свързани с борбата с престъпността. – до 30.06.2002. | Текущо: Phare 2001 – Борба с прането на пари. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 |
| Министерство на вътрешните работи |  | съвместно с МЗ | Развитие на национална стратегия за наркотиците и усилване на административния капацитет и координацията между органите, заети с нейното прилагане. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) Национална стратегия за наркотиците беше изработена по туининг-проект по програма Фар, насочена към повишаване координацията между звената, както и основаване и развитие на подходящи структури за нейното въвеждане. Мерки за въвеждане: Укрепване на капацитета по развитие и въвеждане на Национална стратегия за борба с наркотиците на национално и регионално ниво. – до края на 30.06.2002. | Текущо: Phare 2002 –на Многонационален проект за създаване и изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците. IB E 0.7 m Планирано: Phare сътрудничество EMCDDA – CEECs Phare проект за укрепване на местните закони за наркотичните вещества /начало юни 2002/. Phare проект за прекурсорите и синтетичните наркотици – /начало март 2002/. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| работи |  | Национална служба Гранична полиция съвместно с Агенция за бежанците | Хармонизиране на съществуващия Закон за бежанците със съответното acquis и осигуряване на прилагането му. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) – Два постоянни центъра за бежанци ще бъдат изградени до края на 2005 г. Преди края на 2005 г. ще бъде създаден Национален център за информация и документация на бежанците. Мерки за изпълнение: Анализ и хармонизация на Закона за бежанците и механизмите за неговото въвеждане в действие. Начало - 01.01.2002, край – до 31.12.2003 | Текущо: Phare 2001 TwP Укрепване на Агенцията за бежанците – IB E 1 m. Планирано: Phare 2003 – Да бъде предвиден бъдещ проект. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Министерство на вътрешните |  | Национална служба Гранична полиция/ МВнР | Продължаване на процеса на обновяване и модернизиране на инфраструктурата по бъдещата външна граница на ЕС. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 73/01) В съответствие с шенгенските изисквания: създаване и развитие на необходимите технически административни структури /виж Шенгенски план за действие/. (CONF BG 9/01) – ДО 2004 ще бъде създадена специализирана лаборатория и база данни по фалшифицирани и подправени документи. Инсталирането ва модерни устройства, годни при всякакви метеорологични условия, различни гранични детекторни системи за групи хора и отделни индивиди като термовизуални системи, zoom-in системи, радарни и системи за нощно виждане е ключов приоритет в Плана за развитие на граничната полиция. Закупуването и инсталирането на модерни и високо-ефективни брегови и корабни радарни станции за усилване на контрола на прилежащите морски териториите и вътрешните водни пътища ще бъде завършено до края на 2001 г. До 2002 г. да бъде пусната в действие нова информационна система за откраднати превозни средства. Напълно професионална Гранична служба ще бъде въведена до края на 2002 г. Мерки за въвеждане: Засилване на административния капацитет за въвеждане на Шенгенския план за действия – обучение на експертния състав. Начало 01.01.2000, край – до 31.12.2004. Засилване на административния капацитет за на визовия център в МВнР с оглед нарасналия брой молби за издаване на български визи. Начало 01.01.2001, край – до 31.12.2002. Засилване на административния капацитет за въвеждане на Стратегията за контрол на границите с акцент върху създаването на ефективен междуинституционален механизъм за контрол на бъдещата външна граница на ЕС. Начало 01.01.2003, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 1999 – Институционално укрепване на българската полиция. Phare 2000 – Модернизиране на оборудването на гранична полиция на турската граница. E 9 m. Phare 2000 – Модернизиране на оборудването на гранична полиция на турската граница – E 6 m. Phare – Миграция, визи, управление на външната граница – януари – май 2002. Планирано: Phare 2002 – Изпълнение на Националния план за действия по изпълнението на шенгенския план – E 2 m. По-нататъшно укрепване на граничния контрол и управление по бъдещите външни граници /сини граници - est. E 5 m. Phare хоризонтален модул за Граници, визи и миграция. | Април 2002 – Среща с Европейската комисия за преглед. Комитет по асоцииране – юли 2002. |
|  |  |  | Предприемане на необходимите мерки с оглед въвеждане на инструментите на Общността в областта на съдебното сътрудничество в гражданската материя. | Ангажименти в преговорите: Продължаване на обучението на експерти и магистрати по прилагането на европейските правни принципи и норми. Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по разрешаване на съдебни случаи с международен елемент и необходимостта от екстрадиция. Създаване на капацитет за въвеждане на ЕС инструменти в областта на правното сътрудничество в гражданската област. | Текущо: Phare - Обучение на съдии по право на ЕС. | Април 2002 – Среща с Европейската комисия за преглед. |
| Министерство на вътрешните работи |  | Съвместно с Агенция Митници, КЗК, МФ, Патентно ведомство, МК | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Засилване на прилагането на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост като се акцентира върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 Required: По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
| Министерство на здравеопазването |  | Съвместно с МВР | Развитие на национална стратегия за наркотиците и усилване на административния капацитет и координацията между органите, заети с нейното прилагане. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) Национална стратегия за наркотиците беше изработена по туининг-проект по програма Фар, насочена към повишаване координацията между звената, както и основаване и развитие на подходящи структури за нейното въвеждане. Мерки за въвеждане: Укрепване на капацитета по развитие и въвеждане на Национална стратегия за борба с наркотиците на национално и регионално ниво. – до края на 30.06.2002. | Текущо: Phare 2000 – Развитие и изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците. E 0.7 m Phare 2000 – проект Многонационална програма за наркотиците и изпълнение на Национална стратегия за борба с наркотиците. Планирано: Phare сътрудничество EMCDDA – CEECs Phare проект за укрепване на местните закони за наркотичните вещества /начало юни 2002/. Phare проект за прекурсорите и синтетичните наркотици – /начало март 2002/. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Министерство на здравеопазването |  | Национална ветеринарно-медицинска служба | Подсилване на системите за контрол на пазара и подготвяне на администрацията и производителите на храни за принципите на ЕО за хранителната безопасност. |  |  |  |
|  |  |  | Въвеждане на необходимите административни структури за взаимно признаване на професионална квалификация и дипломи. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 37/01) – създаване на звено в МЗ със задача да подпомогне работата по признаване на дипломи. |  |  |
|  |  |  | Развиване на капацитет по въвеждане на acquis в областта на общественото здраве; ускоряване на развитието на мерки в областта на надзора и контрола върху заразните болести и здравето и информацията. |  |  |  |
| Министерство на финансите |  | Съвместно с БНБ | Предприемане на мерки по подобряване на функционирането на финансовия сектор и по-специално засилване на банковия сектор. | Анализ на преструктурирането на банковия сектор, насочено към привеждане в действие на капацитета по финансово посредничество с оглед разработване на необходими мерки за подобряване на функционирането му. Начало 01.02.2002, край – 31.12.2003 | Текущи проекти: Phare 2001 TwP Засилване на институционалния капацитет на централната банка. IB E 1.1 m. Планирани проекти: 2002 National Summary 7 Развитие на банковата система. | EA 4 S-C, 9-10 април 2002 |
|  |  | Съвместно с БНБ и Комисия по ценни книжа и фондови борси | Засилване на контрола в сферата на финансовите услуги. | Ангажименти, поети при преговорите (CONF BG23/01) Създаване на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Създаване на BNSC регионални офиси. Мерки за въвеждане: Иницииране създаването на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Засилване на институционалния капацитет на BNSC, начало – 01.01.2003, край – до 31.12.2004. Мерки за въвеждане: Подобряване на квалификационните умения на служителите – начало 01.01.2002, край 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 TwProject Допълнително: Възможен TAIEX семинар за експерти от страните-кандидатки по UCITS директивите и възможни краткосрочни визити на експерти от страните-кандидатки. | ЕA 2 S-c 22 април 2002 Фокус върху застраховането. Required: Ще бъде определена по-късна дата за сравнителен преглед. |
| Министерство на финансите |  |  | Създаване на независима обществена надзорна институция, отговорна за контрола върху правилното приложение на разпоредбите при защита на данните. | Ангажименти, поети при преговорите (CONF BG23/01) Създаване на специална институция за приложение на разпоредбите. Мерки за въвеждане: Създаване на независима обществена надзорна институция, отговорна за контрола върху правилното приложение на разпоредбите при защита на данните- начало 01.07.2002, край – до 01.07.2003. | Планирано: Участие на България като наблюдател в работните за защита на данните. Да бъде ли предвиден Phare Проект 2003 ???? | EA 2 S-C 22 April 2002 Изисква се сравнителен преглед, с включени надзорни институции от страните.членки. |
|  |  |  | Засилване на капацитета на Бюрото за финансово разузнаване в сферата на пране на пари и подсигуряване на сътрудничеството с всички съответни професии. Осигуряване на съответствие с разпоредбите на Financial Action Task Force. | Ангажименти, поети при преговорите (CONF BG5/01) Разделяне на БФР на три основни части: дирекции “Административно и финансово обслужване”, “Информация и анализ” и “Координация и контрол”. Мерки за въвеждане: Засилване на административния капацитет на БФР в борбата срещу прането на пари и терористична дейност. Начало – 01.01.2202, край – до 31.12.2003. Подобряване на квалификационните способности на служителите – начало – 01.01.2002, край – до 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 TwP – Борба с прането на пари. IB E 1.2 m= Phare MCP – Проект за предотвратяване на прането на пари. . | EA 4 S-C, 9-10 април 2002 Сравнителен преглед в сътрудничество с ЕЦБ и Централните банки в ЕС за оценка на ефективността на начините на заплащане и въвеждането на принципите на контрол. Първите резултати – да май/юни 2002, окончателни резултати – септември/октомври 2002. |
| Министерство на финансите |  | Съвместно с Агенция Митници, КЗК, Патентно ведомство, МВР (НСБОП) , МК | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Засилване на прилагането на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост с ударение върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
|  |  | Съвместно с МРРБ | Уточняване на предложените институционални ангажименти по управление на структурните фондове след присъединяването, включително съответния контролен, мониторингов механизъм и механизъм по оценяване, стартиране на изграждането на необходимите административни структури, съвместими с тези ангажименти. | Стратегически документ се очаква до края на м.февруари 2002. | Планирано: Phare - Възможно е да бъде обсъден проект за институционално изграждане във връзка със структурните фондове. E 2 m | EA 7 S-C, 27 May 2002 |
|  |  | Съвместно с КЗК | Засилване на административния капацитет /по-специално при контрола върху държавните помощи/; осигуряване на пълно въвеждане на правилата на антитръстовото законодателство и на правилата при държавните помощи; поддържане на изчерпателен опис на държавните помощи и подготовка на подробен годишен доклад за държавните помощи; повишаване на общественото съзнание по въпросите на държавните помощи и антитръстовото законодателство сред участниците на пазара и даващите помощи; засилване на обучението на съдии в областта на антитръстовото законодателство и материята на държавните помощи. | Анти-тръстово законодателство - Ангажименти, поети в преговорите: (CONF BG 45/01) КЗК ще осигури ефективното въвеждане на acquis в областта на анти-тръстовете. - Мерки за прилагане: КЗК да осигури теоретичните познания и практическото обучение на своите служители в съответствие с acquis, да се увеличи библиотечния фонд, да приключи създаването на компютърната система, създаване на база-данни за анализ на съответните пазари. Начало – 01.2002, край – до 12.2002 г. Държавни помощи (CONF BG 45/01) България ще засили административния капацитет в надзорните и контролни власти, ще осигури задължителна и всеобща система за известяване, ще подобри описите и годишните доклади по държавните помощи. Мерки за въвеждане: Обучение на персонала на КЗК, МФ и други заинтересовани институции с оглед контрол, оценка и известяване на схемите за държавни помощи и индивидуалните помощи в съответствие с методологията и процедурите на ЕС; хоризонтална координация на властите, упражняващи контрол на държавни помощи; подобряване на качеството на регистъра на държавните помощи; изработване на регионална NUTS III карта на държавните помощи в съответствие с регионалните ръководства на ЕС, повишаване на общественото съзнание по въпросите на държавните помощи/семинари; създаване и разпространяване на информационни материали. Начало – 01.01.2002, край – до 12.2004 г. | Анти-тръст Текущо: Phare 1999 – Укрепване на административния капацитет с оглед прилагане на acquis в областта на конкуренцията и държавните помощи IB E 2 m. Държавни помощи Допълнително: Phare 2002 – Укрепване на административния капацитет с оглед прилагане на acquis в областта на държавните помощи. (включва и повишаване на общественото съзнание и обучение на служителите в КЗК) E 2 m. Възможност за Phare 2003 – обучение на съдии. | EA 2 S-c, 22 април, 2002 Редовен анализ на практиките по въвеждане в действие както в областта на анти-тръстовото законодателство, така и в областта на държавните помощи. Първата оценка беше проведена през 2001 /на базата на въпросници, технически срещи и посещения на място/ като тя се актуализира редовно. |
| Министерство на финансите |  | Данъчна администрация | Продължаване на мерките по модернизиране и засилване на данъчната администрация с оглед осигуряване на ефективно въвеждане и прилагане на законодателството, особено по отношение на събиране на приходи, административно сътрудничество и взаимопомощ. Развитие на информационна система, така че да се позволи обмен на данни по електронен път с Общността и държавите-членки. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 22/01) – Развитие на административния капацитет на българската данъчна администрация в съответствие с фискалните планове на ЕС. Единна агенция за приходите да стартира дейността си към 01.07.2004 г. 2003 –2004 г. ще бъде създадена Интегрирана система за данъчна информация. До датата на присъединяването ще бъде създаден Централен офис за взаимна помощ, стратегията и план за действие ще бъдат осъществени до 31 декември 2002 г. Мерки за въвеждане: Засилване на услугите по плащане на данъци и подобряване на доброволното съответствие посредством консултации, актуализирана данъчна информация и компютъризирани информационни услуги. Период – 2002 – 2004. Подобряване на одитния подход на базата на оценка на риска и конкретна специализация на одиторите. Период – 2002 – 2004. Подобряване на работата на звеното за разследване на данъчни измами – законова база, структура, човешки ресурси. Период – 2001 – 2003. Развитие на стратегия и план за осъществяване на обучение, квалификация и развитие в кариерата на данъчни служители. Създаване на Национален център за обучение. Развитие и приложение на Етичен кодекс на данъчната администрация. Период – 2002- 2004. Създаване на интегрирана информационна система на българската данъчна администрация. Период – 2002- 2004. Създаване на Централен офис за връзка в рамките на ГДД за административно сътрудничество, обмен на информация и взаимопомощ. Период – 2002 – 2003. Създаване на Единна агенция за приходите, отговорна за събирането на всички видове данъци, социални контрибуции и други държавни вземания /с изключение на преки данъци от вносни стоки/ - законодателна база, структури, човешки ресурси. Период – 2000-2004. | Текущо: Phare 2000 Реформа и модернизация на българската данъчна администрация IB E 1.8 m Планирано: Phare 2002 – Реформа и модернизация на българската данъчна администрация – E 4.3 m. | EA 8 S-C (дата) Съществува нужда от допълнителен контрол с оглед оценка на конкретния напредък. На по-късен етап да се осъществи оценка на административния капацитет. На по-късен етап да се осъществи оценка на информационните технологии. |
| Министерство на финансите |  | Съвместно с МРРБ | Изработване на съгласуван план съгласно изискванията на правилата на Структурните фондове, въвеждането му в държавния бюджет и в общата рамка, така че той да служи като интегриран и оперативен план за развитие. | Мерки за въвеждане: Да се актуализира/подобри Националния план за развитие. начало 01.06.2002, край – до 30.12.2002. |  | EA 7 S-C, 27 май 2002 |
|  |  |  | Подготовка за пълно съгласуване с основните управленски и контролни разпоредби, така както е заложено в съответните разпоредби на структурните фондове. |  |  |  |
| Министерство на финансите |  | Агенция ”Митници” | Пълно въвеждане на Български митнически кодекс и последващите разпоредби по прилагането му; гарантиране на стабилността и засилване на административния и оперативен капацитет на митническата администрация с оглед влизане в сила на законодателството и подобряване на сътрудничеството с други правоприлагащи органи. Продължаване на подобряването на инфраструктурата по границите. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 70/01) През 2002 ще бъде прието Постановление за организация на дейностите по граничния контрол в съответствие с Международната конвенция за хармонизация на граничния контрол на стоки. В рамките на проект по Фар 98-06-02-03-0004 за подобряване на контрола на границите, граничните пунктове ще бъдат оборудвани със специално оборудване с оглед по-ефикасна борба с икономическата и организираната престъпност. Правната основа, необходима за въвеждането контрол след освобождаването на стоки от митниците, напълно съпоставима с ЕС практиката ще бъде създадена до края на 2002. До края на 2002 централните, регионалните и местните административни звена, отговорни за контрола след освобождаването на стоки от митниците ще бъдат в действие. До края на 2003 трето ниво на контрол след освобождаване на стоки от митниците ще бъде създадено чрез приемане на постановления и инструкции, насочени към постигане на най-възможно високата степен на въвеждане на съответните ЕС практики. Пълно хармонизиране ще бъде постигнато към датата на присъединяване. България ще продължи за привежда в съответствие с ЕС стандартите и практиката политиката си на обучение на човешките ресурси в митническата администрация чрез: осигуряване на стабилни условия за работа чрез постепенно повишение съгласно статута на държавния служител за митническите инспектори – до края на 2004, засилване на системата за материално стимулиране. До края на 2001 ще бъде създаден проект на План за действие за прехвърляне на допълнителни средства към митническата администрация с оглед борба с митническите нарушения. Ще се акцентира върху съгласуването със съответните ЕС практики чрез предоставяне на допълнителни права на митническата администрация при разследване на контрабанда, пиратството и нелегалния внос на наркотици. Меморандум за разбирателство между Митническата администрация и МП се подготвя. Той е насочен към създаване на условия за по-ефективно сътрудничество между митническите власти и съдебната система. Въвеждане на процедурни модули на BICIS през 2002. Това ще гарантира уеднаквено приложение на митническите процедури във всички митнически офиси. Създаване на широкомащабна и високоскоростна мрежа за комуникация и обмен на митническа информация. Стартиране на системно предоставяне на детайлна информация от органите, отговорни за уеб-страницата на централно, регионално и месно ниво по всички правни аспекти на митническата дейност. До края на 2001 г. да бъде създаден Митнически консултативен комитет; унифицираната система за митническа лабораторна информация да бъде актуализирана до 2004 г. Мерки за въвеждане: Създаване на Митнически консултативен комитет – начало 01.01.2002 – край – до 31.12. 2003. Актуализиране на уеднаквената информационна система за митнически лаборатории – начало 01.01.2003, край – 31.12.2004. Анализ с цел определяне на механизмите за връзка и съответствие с ЕС митническите администрации. Начало 01.01.2003 – край 31.12.2004. Развитие на стратегия за управление на човешките ресурси с акцент върху правилата за наемане на работа, израстване в кариерата и обучение с оглед гарантиране на прозрачност и докладване. Начало – 01.01.2002, край – 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 TwP – Phare 2002 – Разработване и въвеждане на интегрирана информационна система на българската митническа администрация – IB E 1.3 m. Планирано: По-нататъшно развитие на мрежата на лабораториите към Агенция Митници. /възможно обсъждане/. Стандарти на ЕС, практики и законова основа, компютъризация на национално ниво във връзка с системите на Генерална Дирекция TAXUD - E 2.7 m. | EA 8 S-C (дата) След приключване на изпълнението на българските ангажименти е предвиден сравнителен преглед. |
| Министерство на финансите |  |  | Съществува необходимост от особено спешни мерки! Продължаване на въвеждането на IT стратегия на българската митническа администрация. Развиване на IT системи, които да позволят обмен на компютъризирани данни между ЕС и България. | Ангажименти в преговорите: Въвеждане на BICIS – Развитие на BICIS процедурни модули: - Освобождаване от митница – 2002 - Управление на транзитно преминаване – 2004 - Митнически заем – 2002 - Митническо разследване – 2003 - Вземане на решения от страна на митническите власти – 2003 - Човешки ресурси – 2003 -Инспекторати – 2005 - Управление на тарифите – 2005. Създаване на широкомащабна и високоскоростна мрежа за комуникация и обмен на митническа информация. Граничните пунктове да бъдат оборудвани със специално техническо оборудване. Разработване и въвеждане на интегрирана система за митническа информация /2002/. Мерки за въвеждане: Засилване на административния и технологичен капацитет по въвеждането на IT стратегия в областта на митниците. | Текущо: Phare 2000 – Институционално изграждане на митническата администрация. Планирано: Преглед на взаимовръзката и операционния капацитет в областта на митниците плюс асоциирано техническо сътрудничество и подкрепа от страта на службите на Европейската омисия. Семинар по свързаните с тарифите IT системи. Phare 2002 - Стандарти на ЕС, практики и законова основа, компютъризация на национално ниво във връзка с системите на Главна Дирекция TAXUD. Phare проект за изграждане на хоризонтална мрежа за покриване на спомагателните услуги за CCN/CSI за 24 месеца от средата на 2002 – 02 – 12. TAIEX семинар по въпросите на системите, свързани с тарифите- планиран за първата половина на 2002. | EA 8 S-C февруари - март 2002 Първата половина на 2002 – посещение на експерти на Европейската комисия с оглед оценка на операционния (IT) капацитет. |
| Министерство на финансите |  |  | Продължаване на сериозните усилия по въвеждането на политика за митническа етика. | Ангажименти в преговорите: Управление на система за сигнализиране с оглед подобряване на обмена на информация с други правоприлагащи органи. До края на 2001 да бъде приета инструкция за вътрешен контрол в системата на митническата администрация. В рамките на проекта за борба с корупцията в българската митническа администрация и развиване на сътрудничеството с експерти от страните-членки беше подготвен модул за обучение. Този модул ще стане интегрална част от националните и регионални програми за обучение. |  | EA 8 S-C (дата) |
| Министерство на финансите |  | Държавен финансов контрол | Въвеждане на новата законодателна рамка в областта на обществения вътрешен финансов контрол и засилване на административния капацитет и функционалната независимост на съответните институции. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 44/01) Изпълнителна агенцията за държавен вътрешен финансов контрол /ИАДВФК/ ще въведе TwP по програма Фар 2000 “Засилване на ДВФК”. В момента се разработва програма за обучение, която ще включва обучение на вътрешни одитори от централния офис и регионалните дирекции на Агенцията. Мерки за въвеждане: Укрепване на административния капацитет и независимостта на институцията – развитие и изпълнение на програми за обучение. Начало – 01.10.2001, край – 30.09.2003. | Текущо: Phare 2000 – Укрепване на вътрешния финансов контрол – IB E 1.5 m. | EA S-C 8 (дата) |
|  |  |  | Определяне на отговорна институция за защита на финансовите интереси на Общностите и стартиране на ефективно сътрудничество с OLAF посредством тази отговорна институция. Засилване на борбата с измамите. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 4/01) Определянето на централна отговорна институция ще бъде направено най-късно до края на 2002 г. Мерки за въвеждане: Подготовка по създаване на централен контактен Център за сътрудничество с OLAF. | Планирано: Phare MPC – Участието в този проект е важен за България с оглед осигуряване на подготовката на страната в тази област. | EA S-C 8 (дата) Необходим е тесен контрол с оглед оценка на конкретния напредък по въвеждане на ангажиментите в тази област. |
|  |  |  | Засилване на борбата с измамите. |  |  |  |
| Министерство на финансите |  |  | Предприемане на усилия за осигуряване на правилната употреба, контрол, мониторинг и оценка на предприсъединителните фондове на ЕО като ключов индикатор за способността на България да въведе acquis в областта на финансовия контрол. | Мерки за въвеждане: Анализ на състоянието на административния капацитет за усвояване на предприсъединителните фондове на ЕС и за въвеждане на acquis на базата на самооценка. Начало – 01.01.2002, край – 31.12.2003. Подготовка на финансовите институции на централно и регионално ниво за ефективно управление, контрол и оценка на ЕС предприсъединителната подкрепа като ключов индикатор за способността на България да въведе acquis в областта на финансовия контрол Начало – 01.01.2002, край – 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 - Изграждане на капацитет на Централното звено за договаряне и финансиране. Phare 2001 – подобряване на управлението на фондовете от ЕС - IB 1.6 m. | EA S-C 8 (дата) Необходим е допълнителен контрол с оглед оценка на прогреса по въвеждане на ангажиментите в тази област. |
|  |  | Съвместно с МС и МРРБ | Засилване на капацитета за стратегическо планиране, анализ и оценка на политиката в централната администрация и отговорните министерства. | Засилване на капацитета в “хоризонталната координация” на централно и местно ниво в контекста на развитие на националните политики. Начало – 01.02.2002 г., завършване – 31.12.2003 г. | Текущ проект: BG – 010301 TwP - Стратегическо планиране и координация /IB E 2 m/ | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на земеделието и горите |  |  | Създаване на функциониращ пазар на земята и финализиране на регистъра за собствеността и земята. | Създаване на автентичен регистър на пазара на земя и собствеността; Анализ на структурите и процедурите, свързани с функционирането на пазара на земята с оглед определяне на спешни мерки за неговото подобряване /Проект на СБ/ Начало – 31.06.2002, край 31.12. 2003. |  | ЕA 4 S-C, 9-10 Април 2002 |
|  |  |  | Подготовка на административни структури, необходими за създаване, въвеждане, управление, мониторинг, контрол и оценка на финансираните от ЕС програми за развитие на селски райони. | Мерки за въвеждане: Укрепване на административния капацитет, необходим за въвеждането на структурни инструменти, финансирани от ЕС и инструменти за развитие на селските райони. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2003. | Текущо: Phare 2000 – Укрепване на капацитета по прилагане на САПАРД - IB E 0.9 m. Планирано: Phare 2002 – Подкрепа на предприсъединителната стратегия на МЗГ и МОСВ за развитие на селските райони - E 1.6 m | EA 1 S-C, 143 юни 2002 SAPARD Комитет за наблюдение |
|  |  |  | Продължаване на подготовката по създаване на регистър на лозята. |  | Текущо: Phare 1999 – Хармонизиране на законодателството и създаване на операционна система за държавен и професионален контрол на виното и винения отрасъл. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 |
| Министерство на земеделието и горите |  | съвместно с МИ | Продължаване на привеждане в съответствие с изискванията на ЕС на предприятията, произвеждащи и обработващи храни, с оглед спазване на стандартите на ЕС. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 43/01) До края на 2009 секторът, свързан с млякото и млечните изделия да бъде приведен в съответствие с изискванията на ЕС. До края на 2005 всички останали сектори /обществено здраве/ да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ЕС. Мерки за въвеждане: Програма на НВМС за предприятията с оглед пълното им привеждане в съответствие с изискванията на ЕС до края на 2004 г. Национален план за постигане на пълно съответствие с изискванията на ЕС за безопасните условия на труд в предприятията за обработка на животински продукти. | Текущо: SAPARD Планирано: Ще бъде предвиден проект по Phare 2003 – Укрепване на административния капацитет за хармонизиране и прилагане на законодателството по безопасност на храните. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 Сравнителен преглед на предприятията. |
|  |  |  | Повишаване на капацитета на администрацията в областта на селското стопанство с оглед практическото въвеждане и влизане в сила на управленческите механизми на Общата селскотостопанска политика и по-специално на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и на Разплащателна агенция за управление на фондовете по Общата селскостопанска политика. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 43/01) МС да акредитира Агенция по плащанията в рамките на Държавния фонд Земеделие до края на 2004 г. До края на 2005 г. административната система да стане агенция по плащанията в съответствие с acquis. До края на 2005 г. Интегрираната система за администриране и контрол да бъде създаден в рамките на ДФЗ. Експертите от IACS да бъдат обучени през 2002-5 г. До края на 2005 г. да бъде създадена Агенция за интервенция в рамките на ДФЗ. До края на 2003 да бъде напълно завършена и действаща Националната база данни за едрия рогат добитък. До средата на 2004 да бъде завършена и действаща Национална база данни за дребните преживни животни. До края на 2005 да бъде напълно завършена и действаща Националната база данни за свинете. Мерки за въвеждане: Създаване и укрепване на Интервенционна и разплащателна агенция в рамките на ДФЗ, с интегрирана система за администриране и контрол. | Текущо: Планирано: Phare 2002 – Създаване на разплащателна агенция и подготовка за стартиране на Интегрирана система за администриране и контрол - IACS E 1.5 m Допълнително: Phare 2003 – 2004 възможни последващи проекти за Разплащателна агенция/ Интегрирана система за администриране и контрол на по-късен етап. Phare – идентификация на едрите и дребни преживни животни. Необходимостта от допълнителна помощ в определени сектори ще бъде оценявана на базата на предстоящи дейности по контрола, включително и сравнителни прегледи. | EA 1 S-C Секторен Подкомитет по наблюдение “Земеделие”, 14 юни 2002 Решение относно необходимостта от по-нататъшен сравнителен преглед ще бъде взето на по-късен етап. Предвижда се JRC мисия. |
| Министерство на земеделието и горите |  |  | Укрепване на администрацията по контрол на храните, на базата на стратегията за безопасност на храните, одобрена от МС. | Мерки за въвеждане: Укрепване на капацитета на администрацията по контрол на храните на базата на одобрената от МС Стратегия за безопасност на храните. Възможни последващи проекти Phare 2003 – Укрепване на административния капацитет за хармонизиране и прилагане на законодателството по безопасност на храните в България | Текущо: Phare 1998 – 1999 – Подобряване на ветеринарния контрол и идентификацията на животните. Планирано: Phare 2002 – Подобряване на системата за диагностика за контрол на здравето на животните и подобряване на фуражни суровини и контрол върху фуражни добавки - E 3.9 m TSE Прибори за тестуване - E 2.3 | EA 1 S-C, 22 юни 2002 |
| Министерство на земеделието и горите |  |  | Продължаване на хармонизирането на ветеринарното и фитосанитарно законодателство, повишаване на административния капацитет на звената по ветеринарен и фитосанитарен контрол и инспекция и по-специално на тези по бъдещата външна граница; мерки по отношение на болестта “луда крава”. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 43/01) - Преоборудване на дългосрочните гранични постове за инспекция (BIP) – да бъде завършено до края на 2005 г., съгласно ангажимент, поет в допълнителната информация по глава, изпратена на 29.12.2001. - Обучение на BIP персонала на тези постове за инспекция – да приключи до края на 2004 г. съгласно допълнителна информация по главата, изпратена на 29.12.2001 г. - Подобряване на техническия капацитет /лабораторно оборудване, образци, транспорт и т.н./ на NSPP до края на 2005 г.обучение на персонала до края на 2005 г. - Изграждане и оборудване на три нови станции за биологично тестване за ефикасност на продукти за растителна защита до края на 2005 г. - Изграждане на консултативен Съвет по продуктите за растителна защита до края на 2002 г.. - До края на 2003 г. да започне функционирането на Национална система за мониторинг на растенията и растителните продукти. - До края на 2002 г. – пълно въвеждане на acquis, свързано с болестта “луда крава”. Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по ветеринарния и фитосанитарния контрол, в частност по отношение на общата външна граница на ЕС и обучение на експертния състав. | Текущи: Phare 2001 – Подобряване на фитосанитарния контрол и защита на растенията + подобряване на ветеринарния контрол - E 0.3 m. Phare 1999 – Реконструкция на граничния ветеринарен пункт “Капитан Андреево” Сравнителен преглед на BIPs. Планирани: Phare 2002 – Подобряване на системата за диагностика за контрол на здравето на животните и подобряване на фуражни суровини и контрол върху фуражни добавки – E 3.9 m Подобряване на фитосанитарния контрол – E 1.1 m Изграждане на 3 BIPs. Изграждане и оборудване на екарисаж за високо рискови материали Укрепване на административния капацитет за безопасност на храните Разплащателна агенция и интегрирана система за администриране и контрол Ще бъдат предвидени бъдещи проекти по Phare 2003. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 Мисия FVO за обща оценка. FVO мисия за болестта “+луда крава”. |
| Министерство на земеделието и горите |  | Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури | Приключване на създаването на адекватна организация, адекватни институционални ресурси и оборудване във връзка с инспекцията и контрола на централно и регионално ниво. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 54/01) Да бъде назначен персонал, който да събира и обработва информацията от декларациите за произход на улова – до края на 2002 г. До края на 2003 г. да задейства информационна система по риболовните дейности. NIFSS да задейства до края на 2003 г. До края на 2002 г. NAFA да закупи оборудване и транспорт за контрол и дейности по мониторинга. България се ангажира да въведе мониторинг и контролна система, която да е в състояние да прилага acquis – до края на 2005 г. Проект по Фар 2001 ще подпомогне капацитета на ИАРА – до края на 2003 г. Действащ капацитет на ИАРА до края на 2006 г. Въвеждане в действие на административен капацитет, който да въведе общата политика на ЕС в областта на рибарството – между 2004 – 2005. Мерки за въвеждане: Създаване на ИАРА – до 30.06.2002. Създаване на адекватна институционална рамка за инспекция и контрол на централно и регионално ниво. Създаване на операционна информационна система по риболовните дейности – обучение на експертния персонал. Създаване и укрепване на организации на производителите, създаване на пазарна инфраструктура и представителни пазари, въвеждане на стандартите на общия пазар. Анализ на процедурите по лицензиране и регистрация на риболовните съдове и аквакултурните дейности. Привеждане в действие на капацитета на ИАРА за предоставяне на адекватна статистическа и пазарна информация. | Текущо: Phare 2001 – Преструктуриране на рибовъдството и селското стопанство - IB E 0.65 m Планирано: Проучване/изследване на възможностите за въвеждане на механизмите на Общата политика на ЕС в областта на рибарството. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 |
| Министерство на културата |  | Съвместно с Агенция Митници, КЗК, МФ, Патентно ведомство, МВР (НСБОП) | Нужда от особено спешни действия! Засилване на прилагането на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост като се акцентира върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 Необходимо: По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
| Министерство на икономиката |  |  | Предприемане на по-нататъшни мерки по подобряване на бизнес-климата и стимулиране на вътрешните и външни инвестиции. Осигуряване на благоприятни за бизнеса данъчни, правни, регулаторни и административни рамки /вкл. подобрени условия по договорите и лицензионни процедури/, които да осигуряват level playing field for all businesses. | Засилване на институционалния капацитет за развиване на пазарна икономика и възприемане на бизнес политики и стратегии. Начало – 01.01.2003, край – 1.12.2004. | Текущи проекти: Phare 2001 Развитие на културния туризъм и достъп до туристически обекти. Инициатива BEST. Многонационални програми за Малки и средни предприятия. Планирани проекти: Phare 2002 – Подобряване на бизнес-средата – E 1.5 m | EA 4 S-C, 9-10 април 2002. Инициатива BEST (Генерална Дирекция предприятия) – Среща, определена за 2002 г. Инициатива BEST за страните-кандидатки – Доклад а България. |
|  |  | съвместно с АМСП | Развитие на по-благоприятна бизнес-среда за МСП чрез преодоляване на съществуващите пречки пред развитието на МСП, включително липсата на опит сред мениджърите на МСП и достъп до финанси в подходящи срокове. | Анализ на пречките за развитие на МСП с оглед определяне на мерки за тяхната неутрализация. Начало 01.01.2001, край - до 31.12.2003 г. | Текущи проекти: Phare 2000: Phare 2000 – Сертифициране на качеството на МСП - E 0.2 m Бизнес инкубатори за МСП. IB E 0.18 m. Phare 2001: Phare 2001 – МСП – услуги + технологии + високотехнологични бизнес инкубатори - IB E 0.3 m Планирани проекти: Да се включи за Фар 2003 проект с АМСП. | EA 4 S-C, 9-10 април 2002. Инициатива BEST. |
| Министерство на икономиката |  | съвместно с МЗГ | Продължаване на повишаване на качеството на предприятията, обработващи храни, с оглед възможност за спазване на стандартите на ЕС. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 43/01) До края на 2009 секторът, свързан с млякото и млечните изделия да бъде приведен в съответствие с изискванията на ЕС. До края на 2005 всички останали сектори /обществено здраве/ да бъдат приведени в съответствие с изискванията на ЕС. Мерки за въвеждане: Програма на НВС за предприятията с оглед пълното им привеждане в съгласие с изискванията на ЕС до края на 2004 г. Национален план за постигане на пълно съответствие с изискванията на ЕС в областта на условията в общественото здраве в предприятията за обработка на животински продукти. | Текущо: SAPARD Планирано: Ще бъде предвиден проект по Phare 2003. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 Сравнителен преглед на предприятията. |
| Министерство на икономиката |  |  | Въвеждане на системи за контрол на пазара и подготовка на администрацията и хранително-вкусовата промишленост за прилагане принципите на ЕС за безопасност на храните. | (CONF BG 53/00) Няма специфичен ангажимент от страна на институциите; в този смисъл общия ангажимент, че капацитета за ефикасно действие е обект на укрепване също е валиден в този случай. Мерки за въвеждане: Анализ и хармонизация на действащото законодателство, административни структури и процедури за контрол на пазара във връзка с безопасност на храните с оглед привеждане на цялата система в съответствие с изискванията на ЕС. Начало – 01.01.2001 – край до 31.12.2002. Стратегия за безопасност на храните: Към МС да се създаде Национален съвет по храните и хранителната безопасност; в рамките на Съвета да се създаде до края на декември 2001 Изпълнителен комитет по хранителната безопасност. - Преди март 2002 – да се вземе решение дали ще се създаде изпълнителна агенция за хранителен контрол. Ако да – тя трябва да започне да функционира до края на 2002 г. - До края на 2004 – акредитация на 12 лаборатории, ако са подкрепени чрез помощ; 4 трябва да са в съответствие с изискванията на ЕС до края на 2002 г. - Създаване на национална система за обучение на инспектори, лабораторен персонал и оператори. | Текущо: Phare 2000 – Създаване на система за оценка на съответствието. /под-проект Контрол на пазара/ TwP E 1.060 м | EA 2 S-C, 22 април 2002 Март 2002 – Мисия за обща оценка на България за Глави 1 и 7. Необходимо: На този етап не се изисква допълнителен мониторинг. На по-късен – да, тогава, когато са създадени институции или са представени Фар проекти. |
|  |  |  | Продължаване на приватизационния процес по начин, който да позволи на приватизираните предприятия да се преструктурират и развиват. | Създаване и укрепване на административен механизъм за пост-приватизационен контрол. Начало – 01.01.2001, край 31.12.2002. | Текущо: Phare 1998 – Подпомагане развитието на пазара Phare 2000 – Подкрепа за следприватизационния фонд. – общо E 1.5 m Phare 2001 – По-нататъшна подкрепа за следприватизационния фонд /общо Е 3 м./ | Секторен мониторингов подкомитет “Земеделие” (SMSC – Agriculture) EA 4S-C, 9-10 април 2002 Мониторингът на този проект се съгласува в секторен подкомитет “Земеделие” EA 4 S-C, 9-10 април 2002 |
| Министерство на икономиката |  |  | Продължаване на хармонизиране на законодателството и по-нататъшни мерки за осигуряване на ефективно въвеждане на Закона за защита на потребителите, по-специално чрез независим и ефективен механизъм за контрол на пазара. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 31/00) Засилване на административните органи. Мерки за въвеждане: Засилване на съществуващите институционални структури за защита на потребителите на национално и регионално ниво. Начало – 01.06.2002, край – 01.06.2003. Създаване на благоприятни условия за по-добър достъп до правосъдие от страна на потребителите, включително обучение на магистратите по въпросите на прилагането на законодателството в тази област и засилване на административния капацитет на помирителните комисии. Начало – 01.01.2003, край – 31.12.2004 | Текущо: Phare 2001 TwL – Укрепване на капацитета на Комисията по търговия и защита на потребителите с оглед прилагане на ЗПТЗП. Планирано: Phare 2002 – подкрепа за изработване и въвеждане на защита на потребителите и укрепване на националната структура - E 1 m. | EA 5 S-C, 26 април 2002 Специфичен мониторинг е необходим с оглед оценка на ефективността на системата за въвеждане в действие. В частност, ще се обърне внимание на контрола на пазара и въвеждането в действие на общите правила за безопасност на стоките, както и ефективното задействане на икономическите и правни интереси на потребителите. Предвидени са сравнителни прегледи. |
| Министерство на икономиката |  | Съвместно с Агенцията по стандартизация и метрология | Влизане в сила на хоризонтална административна инфраструктура и разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране. Въвеждане на директивите от новия подход на базата на модифицирана законодателна рамка и привеждане в действие на съответния административен капацитет /институции за оценка на съответствието и лаборатории/ | Ангажименти, поети в преговорите: (CONF BG- 55/01) Разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране, упражнявани от Агенцията по стандартизация и метрология; Методологията да бъде приключена до декември 2001. (CONF BG 53/00) Пълно прекратяване на функциите по стандартизация от страна на ДАСМ до декември 2001. ДАСМ да бъде преименувана на Държавна агенция по метрология и контрол на пазара. Мерки, които да се предприемат: Разделянето на функциите по стандартизиране и сертифициране да приключи до 31.03.2002 г. Влизане в сила на хоризонтална административна инфраструктура и разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране. Начало–01.01.2001, край 31.12.04. Подобряване на националната система за оценка на съответствието, съгласно процедурите за оценка на съответствието в глобалния подход. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2000 – Създаване на система за оценяване на съответствието /под-проект: Методология за акредитация/сертификация. (TwP/TAP/IP E 1.94 m) Допълнително: Phare 2002 Засилване на Националната система за оценяване на съответствието. Е 4.9 м | EA 2 S-C, 22 април 2002 Необходимо: Експертни мисии от служители в Комисията и експерти от страните-членки. |
| Министерство на транспорта и съобщенията |  |  | Засилване на административния капацитет в транспорта по пътищата, особено при адаптиране на флота към техническите изисквания и тези за безопасност, както и данъчните изисквания. | Мерки за въвеждане: Анализ на административния капацитет в пътния транспорт с оглед формулиране на спешни мерки за създаване на нови структури в съответствие с изискванията на ЕС. Обучение на персонал във връзка с превоза на опасни стоки, социално законо-дателство, достъп до пазара, достъп до професията и т.н. Подробни планове за въвеждане и адаптация на флота и данъците /ангажимент, споменат по време на техническите консултации по преговорите/. | Планирано: Ще бъдат предвидени проекти по Phare 2003. | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. Планиран е TAIEX семинар по въпросите на пътния данък. |
|  |  |  | Засилване на административния капацитет в жп транспорта с оглед въвеждане на ревизираното железопътно acquis. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 55/00) През 2002 г. да се проведе институционално разделяне на операционните дейности от инфраструктурата. Мерки за въвеждане: Преструктуриране на жп сектора - институционално разделяне на операционните дейности от инфраструктурата, създаване на лицензираща институция за жп предприятия. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2002. | Текущо: Phare 2000 – Преструктуриране на организацията на ЖП транспорта - IB E 2 m. Планирано: Да бъдат предвидени проекти по Phare 2003. | EA 6 S-C, 11 – 12 април 2002 |
| Министерство на транспорта и съобщенията |  | Съвместно с Комисия за регулиране на съобщенията | Осигуряване на независимостта на органите, заети с регулацията /Комисия за регулиране на съобщенията, регулаторът по пощите и министерството/ от оперативните действия и засилване на техния капацитет по подготовката на планираната пълна либерализация на тези сектори до 1 януари 2003г. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 39/01) С оглед постигане на по-ефективно структурно разделяне, съгласно изискването на чл.5а от ONP Директива 90/387/ЕС, България започва приватизация на титуляра,и ако министерството продължи да е собственик или да притежава в значителна степен контрол над титуляра, то тогава не по-късно от 01.01.2005 собствеността или контролните функции ще бъдат прехвърлени на друга институция, съгласно допълненията към BTL (CONF BG 39/01) България ще допълни BTL не по-късно от 01.01.2005 с оглед осигуряване на обсъждане, както е изискването на acquis, включително обсъждания, свързани с разполагането и разпределението на съоръженията. (CONF BG 10/01) Функциите по регулиране на пощите от 01.01.2005 ще бъдат провеждани от орган, независим от собственика и така ще се постигне съответствие. Мерки за въвеждане: Създаване и укрепване на административно звено за въвеждане на Закона за електронния документ и електронния подпис – до края на 31.12.2004. Развитие на човешките ресурси и обучение. /текущо/. | Текущо: BG 0003.01 – Укрепване на регулаторната рамка в областта на телекомуникациите - IB E 1.75 m. Планирано: Phare 2002 TwL – Регулаторен орган в областта на пощенските услуги. Допълнително: Съгласно изискванията – експерти от телекомуникациите в области като политика, право, регулации и икономика да сътрудничат на министерства и други органи при въвеждането на новата ЕС рамка за регулация на телекомуникациите. Twinning е предвиден. Курсове за обучение по acquis в областта на телекомуникациите, с аспекти политика, право, регулация и икономика. | EA 5 S-C, 26 април 2002 Нужда от срещи за периодична двустранна оценка със службите на Европейската комисия. Предвиден е сравнителен преглед, времевите параметри ще бъдат определени на по-късен етап. |
| Министерство на транспорта и съобщенията |  |  | Морски транспорт - засилване на административния капацитет с оглед подобряване на Flag State performance в областта на морската безопасност. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 55/00) да се обърне специално внимание на засилването на Flag State and Port State performance. По-стриктен контрол върху съответствието на съдовете под чужд флаг на български пристанища. Мерки за въвеждане: Засилване на административния капацитет за осигуряване на морска безопасност. Начало – 01.01.2002, край – до 31.12.2003 | Текущо: Phare 2000 – Управление на движението на плавателни съдове. Phare 2001 TwP – Изграждане на институция на безопасност при плаване. | EA 6 S-C, 11-12 април 2002 |
| Министерство на труда и социалната политика |  |  | Продължаване на привеждането на българското законодателство в съответствие с acquis и по-специално при еднаквото третиране на жените и мъжете в областта на здравето и безопасността при работа, включително засилване на инспекторатите по труда. Приемане на законодателство за борба с дискриминацията и създаване на график за неговото прилагане. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 38/01) Предприемане на мерки по подобряване на административния и съдебен капацитет при прилагане на трудовото право. Ще се разгледа възможността за създаване на нова рамка за трудова и правна процедура в средносрочен план. В Законопроекта за равните възможности на жените и мъжете ще залегне рамка за равенството между половете. През 2003 г. ще бъде създаден Национален съвет за равните възможности на жените и мъжете /съгласно проект на допълнителна информация/. (CONF BG 54/01) Институция на Обществен защитник /Омбудсман/ за равните възможности на жените и мъжете ще бъде създадена от 01.01.2003 г. Въвежда се модерен подход при инспекцията с оглед разширяване на обема и ефективността на контрола. В процес на създаване е инфраструктура, която да подпомогне работодателите при изпълнението на задълженията им по отношение на здраве и безопасност при работа. (CONF BG 38/01) Във връзка с информацията и консултациите по въпросите на масовите уволнения, контрола се възлага на Националната служба по заетостта с оглед адекватен отговор на последствията. Мерки за въвеждане: Институция на Обществен защитник /Омбудсман/ за равните възможности на жените и мъжете ще бъде създадена от 01.01.2003г.– да бъде завършено на 01.01.2003 г. Създаване на административен капацитет за гарантиране на здраве и безопасност при работа. Анализ на административния и законов капацитет за засилване на трудовото законодателство и формулиране на мерки за неговото подобряване. Изработване на Национална схема за равните възможности – правна основа, административни структури, механизъм за национална координация, обучение на човешки ресурси. Създаване на ефективен административен контекст за гарантиране на здраве и безопасност при работа. | Текущо: Phare 1998 TwP - Закон за здравословни условия на труд и приложението му, включително чрез укрепване на инспекторатите по труда. Планирано: Phare 2001 TwL – Институционално изграждане на Национален механизъм за равните възможности на мъжете и жените. Phare 2001 TwL – Създаване на Закон за борба с дискриминацията. Phare 2001 – Проект Гражданско общество – съвместно с НПО, изграждане на пилотна схема за омбудсман. Изчаква се решение на Съвета относно участие в Програма за равнопоставеност на половете. България иска участие в Европейската фондация за условия на живот и труд. | EA 7 S-C, 27 май 2002 Здраве и безопасност при работа: Планирана оценка на инспектората по труда от Комитета на Главните инспекции по труда (ГИТ). |
| Министерство на труда и социалната политика |  |  | Развитие на капацитет с оглед въвеждане на acquis в областта на общественото здраве; ускоряване на изработването на мерки в областта на надзор и контрол на заразните болести и контрол на здравето и информация. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 38/01) и Допълнителна информация -България приема и напълно ще прилага acquis в областта на социалната политика и заетостта, влязло в сила до 31.03.2001 г. с изключение на Директива 2001/37/ЕС за която бе поискан преходен период. България ще продължи да укрепва съществуващата уеднаквена автоматизирана информационна система за събиране, съхранение, обмен и анализ на данни върху разпространението и броя на заболелите от болести, предавани по полов път и СПИН, и ще предприеме мерки за нейното привеждане в съответствие с изискванията на общностната мрежа за тяхното епидемиологично наблюдение и контрол чрез: - подобряване на оборудването и осигуряването на диагностични тестове на националните лаборатории за диагностика и наблюдение на СПИН, хепатит, болести, предавани по полов път и случайни инфекции. Включване на националните лаборатории за диагностика и контрол на СПИН, хепатит, болести, предавани по полов път и случайни инфекции в международна система за акредитация и контрол на качеството и укрепване на съществуващата национална система за контрол над качеството на лабораторната диагностика. /съгл. Допълнителната информация/. Мерки за въвеждане: Създаване на капацитет на HEI с оглед изпълнение на задълженията по контрол и надзор на заразните болести и контрол на здравето и информацията. Да бъде завършено до 31.12.2003. | Текущо: Phare 1999 TwР – Развитие на нова схема за задължително здравно осигуряване. Phare 2001 – Осигуряване на малцинствата на достъп до здравно обслужване - IB E 1 m. | EA 7 S-C 27 май 2002. Дейности по контрол – включително сравнителни прегледи, бяха предвидени с оглед въвеждането на законодателството в областта на тютюна и задълженията, отнасящи се до Мрежата за епидемиологичен контрол и контрол върху заразните болести. |
| Министерство на труда и социалната политика |  |  | Продължаване на подпомагане на социалните партньори в усилията им по изграждане на капацитет, и по-специално с оглед тяхната бъдеща роля в изработването и въвеждането на политиката по заетостта и социалната политика на ЕС, включително Европейски социален фонд и засилване на ангажимента на социалните партньори по-специално чрез автономен бипартитен социален диалог. | Ангажименти, поети в преговорите – (Conf - ???) През първата половина на 2002 ще бъде създаден Национален институт за помирение и арбитраж. През април 2001 бе приет Закон за Икономическия и социален съвет. Този съвет предстои да бъде създаден през първата половина на 2002. Мерки за въвеждане: Стартира дейността на Националния институт за помирение и арбитраж – трябва да завърши до 30.05.2002. Създаване на Икономическия и социален съвет – до края на 30.05.2002 г. | Текущо: Phare 2001 – Подготовка за бъдещи програми от типа ИСФ - IB E 1.4 m. Планирано: Phare 2003 – Възможна подкрепа за засилване на капацитета на социалните партньори. | EA 7 S-C 27 май 2002 |
|  |  |  | Подобряване на качеството на консултациите със заинтересованите страни /напр. социални и икономически партньори, гражданско общество и частен сектор/ при подготовката на ново законодателство. | Създаване на капацитет за оценка на въздействието като елемент от процеса на консултиране с икономическите и социални партньори и представители на гражданското общество. Начало – 01.03.2002 г., завършване – 31.12.2003 г. | Текущо: Phare 2001 – Развитие на гражданското общество - IB E 2.5 m. Планирано: Phare 2002 - Развитие на гражданското общество - /E 3 m est/ | Планирано: Среща с Комисията за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
| Министерство на труда и социалната политика |  | Съвместно с Агенция за закрила на детето | Приемане и въвеждане на вторично законодателство необходимо за ефективното функциониране на Закона за закрила на детето. Да се осигурят по нататъшни мерки за подобряване на обществените грижи за деца. | Анализ на недостатъците при въвеждането на Закона за закрила на детето с оглед определяне на мерки за засилване на национални и регионални механизми за влизането на закона в сила. Начало – 01.05.2002 г., завършване – 31.12.2002 г. | Текущ проект: Phare 2000 – Реформа в областта на закрила на детето - IB E 2.45. | Среща с Комисията за преглед – април 2002 Комитет по асоцииране – юли 2002 |
|  |  |  | По-нататъшно развитие и въвеждане на национална стратегия по заетостта в съответствие с Европейската стратегия по заетостта. | Мерки за въвеждане:Както и при другите страни-кандидатки, в България стартира Преглед на политиката по заетостта. Първата главна стъпка в този преглед е съвместната оценка на приоритетите на политиката по заетостта. Приоритетите, очертани в тази съвместна оценка ще бъдат отразени при планирането и въвеждането на политиките по заетостта, както и при подготовката за Европейския социален фонд. | Текущо: Създаване на JAP в България. Phare 2001 – Подготовка за бъдещи програми от типа ИСФ. Планирано: TwL проект, който да подпомогне изработването на национална стратегия по заетостта. |  |
|  |  |  | Подготовка на национална стратегия, включително събиране на данни с оглед бъдещото участие в Европейския социален фонд. | Мерки за въвеждане: Подготовка на съвместен меморандум върху социалното включване. Подготвителна работа във връзка с бъдещото участие в проучване върху статистика на приходите и условия на живот. |  | EA 7 S-C, 27 май 2002 |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството |  |  | Засилване на административни капацитет в ключовите министерства и по-специално на централно ниво, изработване на стратегии и въвеждане и оценка на проекти за регионално развитие и икономическа и социална сплотеност, финансирани от ЕС и национални фондове. | Създаване и укрепване на национален механизъм за въвеждане на Национална стратегия за подготовка на България за участие в структурните фондове – начало 01.03.2002, край – до 30.12.2002. Засилване на административни капацитет за планиране, изпълнение и контрол на програмите в областите на икономическа и социална кохезия. начало 01.01.2001, край – до 30.12.2004. Укрепване на институционалната и законодателна рамка на комисиите за икономическа и социална кохезия - начало 01.01.2002, край – до 30.12.2004. Засилване на капацитета по развитие и въвеждане на структурните политики на централно и регионално ниво. начало 01.01.2002, край – до 30.12.2004. | Текущо: Phare 2001 – Подготовка за бъдещи програми от типа ИСФ. – IB E 1.4 m | EA 7 S-C, 27 май 2002 Планиран семинар – Генерална Дирекция Regio |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството |  | Съвместно с МФ | Уточняване на предложените институционални ангажименти по управление на структурните фондове след присъединяването, включително съответния контролен, мониторингов механизъм и механизъм по оценяване. Стартиране на изграждането на необходимите административни структури, съвместими с тези ангажименти. | Стратегически документ се очаква до края на м.февруари 2002. | Планирано: Phare 2002 - Възможно е да бъде обсъден проект за институционално изграждане във връзка със структурните фондове.E 2 m | EA 7 S-C, 27 май 2002 |
|  |  |  | Изработване на съгласуван план съгласно изискванията на правилата на Структурните фондове, осъществяване на връзката му с държавния бюджет и в общата рамка, така че той да служи като интегриран и оперативен план за развитие. | Мерки за въвеждане: Да се актуализира/подобри Националния план за развитие. начало 01.06.2002, край – до 30.12.2002. |  | EA 7 S-C, 27 май 2002 |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството |  |  | Подготовка за привеждане в съответствие с основните финансови, управленски и контролни изисквания, както е записано в съответните правилници на Структурните фондове. | Мерки за въвеждане: Създаване и укрепване на звена по вътрешен одит. Създаване и укрепване на капацитет на финансов мениджмънт и контрол в съответствие с действащите правилници в областта на структурните фондове. начало 01.01.2002, край – до 31.12.2004. |  | EA 7 S-C, 27 май 2002 |
| Министерство на околната среда и водите |  |  | Продължаване на укрепването на административния, мониторинговия и капацитета по прилагането на национално и регионално ниво. Особено внимание се обръща на укрепването на МОСВ, както и на регионалните инспекторати във връзка с управление на отпадъците и опазване на природата. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 13/01)Предприемане на необходимите мерки за укрепване на административния и технически капацитет на МОСВ и другите свързани институции. Ще бъдат осигурени допълнителни програми за обучение и оборудване на регионалните инспекторати с оглед подобряване на контролния им капацитет. Персоналът на 15 регионални инспектората ще бъде увеличен и обучен. Мерки за въвеждане: Подсилването на административния капацитет на национално и регионално ниво за въвеждане в действие на хармонизираното законодателство в областта на околната среда. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2002. Подсилването на административния капацитет на национално и регионално ниво за развитие на инвестиционни и финансови стратегии. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2002. | Планирано: Phare 2002 – Интегрирано планиране на управлението и управление на капацитета за защитените блатни местности - E 1.8 m | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. |
| Министерство на околната среда и водите |  |  | Продължаване на подготовката и развитието на планове за въвеждане на специалните директиви, включително финансови планове, с особено ударение върху управление на отпадъците /включително планове за управление на отпадъците/, качество на водите и опазване на природата, както и започване на прилагането им. | Мерки за въвеждане: Развитие и обучение на човешките ресурси. | Текущо: Phare 2000 – Acquis в сектор околна среда и институционално укрепване - IB E 3.35 m. Phare 2001 TwР – Въвждане на директивата Seveso в областта на околната среда - IB E 0.7 m Phare/READ проекти – напр. Ръководства за плавоне за управление на летливи органични компоненти, употребяване в индустрията, ръководства за интегрирани разрешения. | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. Службите в Европейската комисия организират информационни сесии за помощ при подготовката на специфичните планове за въвеждане на директиви. Сравнителен преглед се предвижда по -късен етап. |
| Министерство на образованието и науката |  |  | Продължаване на привеждането в съответствие на взаимното признаване на дипломи и професионални квалификации и въвеждане на необходимите административни структури, образователни програми и програми за повишаване на квалификацията. | Ангажименти, поети при преговорите: CONF BG 37/01 – Създаване на звено в МЗ със задача да подпомага работата по признаване на дипломи и т.н. Мерки за прилагане: Създаване на звено, отговорно за взаимното признаване на дипломи и квалификации, сертификати и други доказателства за официална квалификация, свързани с медицинските професии. Да бъде завършено да 28.02.2002 г. | Планирано: да се предвиди в 2003 + обучение на административния персонал, работещ в областта на взаимното признаване на квалификации. | EA2 S-C 22 април 2002 Посещения за оценка, свързана с 6те медицински професии, съгласно директивите, да приключи до юни 2002 с възможни последващи допълнителни действия /мониторинг/ техн. помощ/ Това ще има отношение повече до изискванията за обучение, но ще покрива и структурите по въвеждане в действие. |
| Министерство на енергетиката и енергийните ресурси |  |  | Подготовка за участие във вътрешния пазар на електричество и природен газ, включително и предвид съгласуваност; създаване на независим оператор на трансмисионна система /електричество/; елиминиране на остатъчните ценови несъответствия; укрепване на секторния регулатор; приемане на графици за отваряне на пазара. | Мерки за въвеждане: Подготовка на енергийния сектор за участие във вътрешния пазар на електричество и природен газ – укрепване на секторните регулатори и приемане на Програма за отваряне на пазара. Начало- 01.01.2001, край – до 31.12.2002. Създаване на правни и административни предпоставки за осигуряване на финансова независимост и стабилност на независимата държавна власт в областта на енергията. | Планирано: Phare 2002 – Техническа помощ при либерализацията в електрическия сектор - E 2 m. Техническа помощ при либерализацията в газовия сектор - E 1 m. | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. В допълнение към мониторинга в контекста на плана за действие за вътрешния пазар на енергия, започнат от Гл.дирекция Транспорт и Енергия, който включва мониторинг на регулаторните механизми, може да бъде изискана специфична експертна мисия. |
|  |  |  | Нужда от спешни мерки!!! Приемане на законодателна рамка и график с оглед изискванията на acquis в областта на пазара на горива. |  |  | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. |
| Министерство на енергетиката и енергийните ресурси |  |  | Спешно изработване на нова енергийна стратегия с особено внимание върху необходимостта от подобряване на енергийната ефективност, въвеждане на силна политика в demand-side мениджмънта, ревизия на прогнозите за употреба на енергия на базата на по-реалистични сценарии в областта на растежа и енергийната интензивност. Трябва да се вземат предвид ангажиментите, поети в споразумението за АЕЦ Козлодуй от 1999. | Мерки за въвеждане: Изработване и приемане на Енергийна стратегия. – 31.03.2002. |  | EA 6 S-C, 11-12 април 2002. |
| Сметна палата |  |  | Развитие на съгласувани и подробни стандарти за външен одит, придружени със съответната методология и ръководства; укрепване на капацитета на Сметната палата. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 44/01). Известен брой стандарти бяха приети и тествани. Разработва се стандарт за одит на ЕС фондовете. Ръководство за одит се разработва от BNAO. Националните стандарти и ръководства ще бъдат подобрени след пилотно тестване в рамките на TwР “Укрепване на независима институция за външен обществен одит”. Мерки за въвеждане: Създаване на административни и правни условия за въвеждане на системи за финансов мениджмънт и външен одит. Начало – 01.01.2001 – край – 31.12.2003. | Текущо: Phare 2000 – Укрепване на институциите, провеждащи външен одит - IB E 1.4 m | EA S-C 8 |
| Съвет за електронни медии |  |  | Укрепване на административния капацитет на националния регулаторен орган в областта на радио- и телевизионното излъчване. | Мерки за въвеждане: Укрепване на административния капацитет на СЕМ, с особено внимание върху лицензионните, регистрационни и контролните дейности и създаване на условия за неговата независимост. | Планирано: Phare 2003 - /възможно/ - Укрепване на институционалните структури и техническото оборудване за наблюдение. | EA 5 S-C, 28 април 2002 |
| Висш съдебен съвет |  | съвместно с МП и МВР | Подобряване на вътрешното сътрудничество вътре в полицията, с другите правоприлагащи органи, както и със съдебната система с оглед засилване на капацитета за борба с организираната престъпност. | Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по въвеждането на стратегията за борба с организираната престъпност. Начало – 01.01.2000 – край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 1999 – Институционално укрепване на българската полиция. Укрепване на Главна прокуратура. Phare – Правосъдие /декември 2001 – ноември 2002/ - IB E 1.2 m. Планирано: Phare 2002 – Проект за модернизация на управлението на полицията. Phare 2000 – Многонационална програма за наркотиците – модул Пране на пари. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Агенция за бежанците |  | съвместно с МВР – Гранична полиция | Хармонизиране на съществуващия Закон за бежанците със съответното acquis и осигуряване на правилното му прилагане. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 9/01) – Два постоянни центъра за бежанци ще бъдат изградени до края на 2005 г. Преди края на 2005 г. ще бъде създаден Национален център за информация и документация на бежанците. Мерки за изпълнение: Анализ и хармонизация на Закона за бежанците и механизмите за неговото въвеждане в действие. Начало - 01.01.2002, край – до 31.12.2003 | Текущо: Phare 2001 TwP Укрепване на Агенцията за бежанците - IB E 1 m. Планирано: Phare 2003 – Ще бъде предвиден бъдещ проект. | Среща с Европейската комисия за преглед – април 2002. |
| Комисия за регулиране на съобщенията |  | съвместно с МТС | Осигуряване на независимостта на органите, заети с регулирането. /Държавна комисия по далекосъобщенията, регулаторът по пощите и министерството/ от оперативните действия и засилване на техния капацитет по подготовката на планираната пълна либерализация на тези сектори до 1 януари 2003г. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 39/01) С оглед постигане на по-ефективно структурно разделяне, съгласно изискването на чл.5а от ONP Директива 90/387/ЕС, България започва приватизация на титуляра,и ако министерството продължи да е собственик или да притежава в значителна степен контрол над титуляра, то тогава не по-късно от 01.01.2005 собствеността или контролните функции ще бъдат прехвърлени на друга институция, съгласно допълненията към BTL (CONF BG 39/01) България ще допълни BTL не по-късно от 01.01.2005 с оглед осигуряване на обсъждане, както е изискването на acquis, включително обсъждания, свързани с разполагането и разпределението на съоръженията. (CONF BG 10/01) Функциите по регулиране на пощите от 01.01.2005 ще бъдат провеждани от орган, независим от собственика и така ще се постигне съответствие. Мерки за въвеждане: Създаване и укрепване на административно звено за въвеждане на Закона за електронния документ и електронния подпис – до края на 31.12.2004. Развитие на човешките ресурси и обучение. /текущо/. | Текущо: BG 0003.01 – Укрепване на регулаторната рамка в областта на телекомуникациите - IB E 1.75 m. Планирано: Phare 2002 TwL – Регулаторен орган в областта на пощенските услуги. Допълнително: Съгласно изискванията – експерти от телекомуникациите в области като политика, право, регулации и икономика да сътрудничат на министерства и други органи при въвеждането на новата ЕС рамка за регулация на телекомуникациите. Twinning е предвиден. Курсове за обучение по acquis в областта на телекомуникациите, с аспекти политика, право, регулация и икономика. | EA 5 S-C, 26 април 2002 Нужда от срещи за периодична двустранна оценка със службите на Европейската комисия. Предвиден е сравнителен преглед, времевите параметри ще бъдат определени на по-късен етап. |
| Държавна комисия за енергийно регулиране |  |  | Въвеждане на препоръките, съдържащи се в доклада на Съвета “Ядрената безопасност в контекста на разширяването” с нужното внимание по отношение на приоритетите, определени в доклада. Фокусиране върху засилване на независимостта, капацитета и ресурсите на националния регулаторен орган в областта на ядрената безопасност. | Мерки за въвеждане: Въвеждане на предложените промени в ядреното законодателство, подобряване на независимостта и финансовата ситуация на регулаторния орган. Изработване на анализ на нуждите от човешки и финансови ресурси – до края на март 2002. Изработване на схема на мерките за въвеждане на разпоредбите, свързани с нужните човешки и финансови ресурси и тяхното представяне заедно с горепосочените анализи. – до 31.05.2002. | Текущо: Phare 1999 – Phare 1999 - Укрепване на възможностите за оценка на безопасността, налични в Единна агенция за приходите. Подкрепа за дейностите по лицензиране, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй. Планирано: Phare 2001 – Проучване на явленията и разработване на ръководства за управление при неблагоприятни инциденти. | EA 6 S-C, 11-12 април 2002 Сравнителен преглед под покровителството на Европейския съвет /Групата за атомни въпроси/. |
| Държавна агенция за енергийна ефективност |  |  | Стартиране на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и започване на употреба на възстановима енергия. Осигуряване на адекватни ресурси за агенцията /предвид промените в администрацията в България, този приоритет може да бъде насочен към наследника на ДАЕЕ./ | Мерки за въвеждане: Институционално укрепване на институциите, отговорни за енергийната ефективност и подобряване на механизма за хоризонтално сътрудничество. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2002. | Текущо: Phare 2000 - Институционално изграждане на Държавната комисия за енергийно регулиране. IB E 1 m. Phare 2000 - Институционално изграждане на Държавната комисия за енергийна ефективност. IB E 1.6 m. Планирано: Phare 2002 TwL – Проект Енергиен фонд. | EA 6S-C, 11-12 април 2002. |
| Национален статистически институт |  |  | Осигуряване на налични и адекватни ресурси с оглед по-нататъшното засилване на статистическия капацитет, включително на регионално ниво. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 6/00) Въвеждане на Национална програма за развитие на статистическата дейност 2000 – 2006 г. Мерки за въвеждане: Засилване на административния капацитет за въвеждане на Национална програма за развитие на статистиката 2000-2006. Завършване – 2006. Разработване и въвеждане на програма за обучение на експертния състав – завършване – 2006. Укрепване на капацитета на регионалните статистически звена. – начало – 01.01.2002, край 31.12.2004. | Текущо: Phare 2000 – Развитие на институционалния капацитет на Националната статистическа система - IB E 1.31 m. Преструктуриране на Селскостопанската статистическа система. Phare 2001 – Подобряване на качеството на селскостопанската статистика - IB E 2 m. Планирано: Phare 2002 – Регионална статистика - E 1.0 m. Допълнително: /възможен Phare 2003 + Качество на статистиката, статистика в областта на желязото и стоманата, интегриране в европейската статистическа система, ЕВС – статистика, ВоР, трудов пазар, интрастат/. | EA 4 S-C, 9-10 април 2002 Обща оценка проведена през 2001 г. Годишни мисии по мониторинг. |
| Национална ветеринарно-медицинска служба Национална служба за растителна защита |  | съвместно с МЗГ | Продължаване на хармонизирането на ветеринарното и фитосанитарно законодателство, повишаване на качеството на звената по ветеринарен и фитосанитарен контрол и инспекция и по-специално на тези по бъдещата външна граница; мерки по отношение на болестта “луда крава”. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 43/01) - Преоборудване на дългосрочните гранични постове за инспекция (BIP) – да бъде завършено до края на 2005 г., съгласно ангажимент, поет в допълнителната информация по глава, изпратена на 29.12.2001. - Обучение на BIP персонала на тези постове за инспекция – да приключи до края на 2004 г. съгласно допълнителна информация по главата, изпратена на 29.12.2001 г. - Подобряване на техническия капацитет /лабораторно оборудване, образци, транспорт и т.н./ на NSPP до края на 2005 г.обучение на персонала до края на 2005 г. - Изграждане и оборудване на три нови станции за биологично тестване на продукти за растителна защита до края на 2005 г. - Изграждане на консултативен Съвет за продукти за растителна защита до края на 2002 г.. - До края на 2003 г. да започне функционирането на Национална система за мониторинг на растенията и растителните продукти. - До края на 2002 г. – пълно въвеждане на acquis, свързано с болестта “луда крава”. Мерки за въвеждане: Засилване на капацитета по ветеринарния и фитосанитарния контрол, в частност по отношение на общата външна граница на ЕС и обучение на експертния състав. | Текущи: Phare 2001 – Подобряване на фитосанитарния контрол и защита на растенията + подобряване на ветеринарния контрол - E 0.3 m. Планирани: Phare 2002 – Подобряване на системата за диагностика за контрол на здравето на животните и подобряване на хранителните съставки и контрол върху хранителните добавки - E 3.9 m IПодобряване на фитосанитарния контрол - E 1.1 m Ще бъдат предвидени бъдещи проекти по Phare 2003. | EA 1 S-C, 14 юни 2002 Мисия FVO за обща оценка. FVO мисия за болестта “+луда крава”. Сравнителен преглед по BIPs. |
| Комисия за защита на конкуренцията |  | съвместно с АМ, МФ, Патентно ведомство, МВР (НСБОП) , МК | Нужда от особено спешни действия! Засилване на прилагането на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост с ударение върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 Необходимо: По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
| Комисия за защита на конкуренцията |  | Съвместно с МФ | Засилване на административния капацитет /по-специално при контрола върху държавните помощи/; осигуряване на пълно въвеждане на правилата на антитръстовото законодателство и на правилата при държавните помощи; поддържане на изчерпателен регистър на държавните помощи и подготовка на подробен годишен доклад за държавните помощи; повишаване на общественото съзнание по въпросите на държавните помощи и антитръстовото законодателство сред участниците на пазара и предоставените помощи; засилване на обучението на съдии в областта на антитръстовото законодателство и материята на държавните помощи. | Анти-тръстово законодателство - Ангажименти, поети в преговорите: (CONF BG 45/01) КЗК ще осигури ефективното въвеждане на acquis в областта на анти-тръстовете. - Мерки за прилагане: КЗК да осигури теоретичните познания и практическото обучение на своите служители в съответствие с acquis, да се увеличи библиотечния фонд, да приключи създаването на компютърната система, създаване на база-данни за анализ на съответните пазари. Начало – 01.2002, край – до 12.2002 г. Държавни помощи (CONF BG 45/01) България ще засили административния капацитет в надзорните и контролни власти, ще осигури задължителна и всеобща система за известяване, ще подобри описите и годишните доклади по държавните помощи. Мерки за въвеждане: Обучение на персонала на КЗК, МФ и други заинтересовани институции с оглед контрол, оценка и известяване на схемите за държавни помощи и индивидуалните помощи в съответствие с методологията и процедурите на ЕС; хоризонтална координация на властите, упражняващи контрол на държавни помощи; подобряване на качеството на регистъра на държавните помощи; изработване на регионална NUTS III карта на държавните помощи в съответствие с регионалните ръководства на ЕС, повишаване на общественото съзнание по въпросите на държавните помощи/семинари; създаване и разпространяване на информационни материали. Начало – 01.01.2002, край – до 12.2004 г. | Анти-тръст Текущо: Phare 1999 – Укрепване на административния капацитет с оглед прилагане на acquis в областта на конкуренцията и държавните помощи. IB E 2 m. Държавни помощи Phare 1999 – Укрепване на административния капацитет с оглед прилагане на acquis в областта на конкуренцията и държавните помощи. Допълнително: Phare 2002 – Укрепване на административния капацитет с оглед прилагане на acquis в областта на държавните помощи. (включва и повишаване на общественото съзнание и обучение на служителите в КЗК) E 2 m. Възможност за Phare 2003 – обучение на съдии. | EA 2 S-c, 22 април 2002 ? Редовен анализ на практиките по въвеждане в действие както в областта на анти-тръстовото законодателство, така и в областта на държавните помощи. Първата оценка беше проведена през 2001 /на базата на въпросници, технически срещи и посещения на място/ като тя се актуализира редовно. |
| Българска народна банка |  | Съвместно с МФ | Предприемане на мерки по подобряване на функционирането на финансовия сектор и по-специално засилване на банковия сектор. | Анализ на преструктурирането на банковия сектор, насочено към привеждане в действие на капацитета по финансово посредничество с оглед разработване на необходими мерки за подобряване на функционирането му. Начало 01.02.2002, край – 31.12.2003. | Текущи проекти: Phare 2001 TwP Засилване на институционалния капацитет на централната банка. IB E 1.1 m. Планирани проекти: 2002 National Summary 7 Развитие на банковата система. | EA 4 S-C, 9-10 април 2002 |
|  |  | Съвместно с МФ и Комисия по ценни книжа и фондови борси | Засилване на контрола в сферата на финансовите услуги. | Ангажименти, поети при преговорите (CONF BG23/01) Създаване на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Създаване на BNSC регионални офиси. Мерки за въвеждане: Иницииране създаването на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Засилване на институционалния капацитет на BNSC, начало – 01.01.2003, край – до 31.12.2004. Мерки за въвеждане: Подобряване на квалификационните умения на служителите – начало 01.01.2002, край 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 TwProject Допълнително: Възможен TAIEX семинар за експерти от страните-кандидатки по UCITS директивите и възможни краткосрочни визити на експерти от страните-кандидатки. | ЕA 2 S-c 22 април 2002 Фокус върху застраховането. Необходимо: Ще бъде определена по-късна дата за сравнителен преглед. |
| Патентно ведомство |  | съвместно с КЗК, МФ, АМ, МВР (НСБОП) , МК | Нужда от особено спешни действия! Подобряване на прилагането на защита на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост с ударение върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 Required: По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
| Комисия по ценни книжа и фондови борси |  | съвместно с БНБ и МФ | Засилване на контрола в сферата на финансовите услуги. | Ангажименти, поети при преговорите (CONF BG23/01) Създаване на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Създаване на BNSC регионални офиси. Мерки за въвеждане: Иницииране създаването на Съвет на институциите по надзора на финансовите услуги. Засилване на институционалния капацитет на BNSC, начало – 01.01.2003, край – до 31.12.2004. Мерки за въвеждане: Подобряване на квалификационните умения на служителите – начало 01.01.2002, край 31.12.2003. | Текущо: Phare 2001 TwP Допълнително: Възможен TAIEX семинар за експерти от страните-кандидатки по UCITS директивите и възможни краткосрочни визити на експерти от страните-кандидатки. | ЕA 2 S-c 22 април 2002 Фокус върху застраховането. Required: Ще бъде определена по-късна дата за сравнителен преглед. |
| Агенция Митници |  | Съвместно с КЗК, МФ, Патентно ведомство, МВР (НСБОП) , МК | Нужда от особено спешни действия! Подобряване на прилагането на защита на правата върху индустриалната и интелектуалната собственост с ударение върху борбата с пиратството и фалшификациите и засилване на мерките за контрол по границите. Подобряване на координацията между прилагащите органи; интензифициране на обучението за прилагащите органи, включително съдии и прокурори. | Ангажименти в преговорите: (CONF BG 12/01) Допълнително назначаване на квалифицирани експерти, основаване на международен информационен обмен, организиране на семинари и курсове. Главна дирекция Митници ще играе ключова роля при въвеждането на мерките по граничния контрол. (CONF BG 12/01) създаване на работен механизъм за участие на митническите органи в борбата с пиратството и фалшивите стоки. Обучение на персонала на митническите власти в сферата на борба с пиратството. Мерки за въвеждане:. Обучение на експерти, институции по прилагането и магистрати в областта на защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Начало – 09.2002, край – до 06.2005. Засилване на административния капацитет на специалното звено в митниците, занимаващо се със защита на правата на индустриалната и интелектуалната собственост. Да бъде завършено – до края на 31.12.2004. Създаване на административен механизъм в митническата администрация с оглед участие в борбата срещу пиратството и фалшификациите - обучение. Начало – 2002, край – до 12.2003. Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2001 Система за израстване в кариерата и професионална квалификация на магистрати и чиновнически персонал в съдебната система. Планирано: Развитие на национална мрежа за обмен на информация в сферата на интелектуалната собственост. Е 1.1 м Общностна програма “Митници 2002” – “Пиратски и фалшифицирани стоки”. | EA 2 S-C 22 април 2002 Required: По-нататъшен контрол е необходим. Службите на Европейската комисия ще имат редовни контакти със съответните власти, с оглед подпомагане и облекчаване на въвеждането на acquis в областта на защита на правата на интелектуалната собственост. |
| Агенция за малки и средни предприятия |  | съвместно с МИ | Развитие на по-благоприятна бизнес-среда за МСП чрез преодоляване на съществуващите пречки пред развитието на МСП, включително липсата на опит сред мениджърите на МСП и достъп до финанси в подходящи срокове. | Анализ на пречките за развитие на МСП с оглед определяне на мерки за тяхната неутрализация. Начало 01.01.2001, край - до 31.12.2003 г. | Текущи проекти: Phare 2000: Phare 2000 – Сертифициране на качеството на МСП - IB E 0.2 m Бизнес инкубатори за МСП - IB E 0.18 m. Phare 2001 – МСП – услуги + технологии + високотехнологични бизнес инкубатори - IB E 0.3 m Планирани проекти: Да се включи за Фар 2003 проект с АМСП. | EA 4 S-C, 9-10 април 2002. Инициативата BEST. |
| Агенция по стандартизация и метрология |  | Съвместно с МИ | Влизане в сила на хоризонтална административна инфраструктура и разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране. Въвеждане на директивите от новия подход на базата на модифицирана законодателна рамка и привеждане в действие на съответния административен капацитет /институции за оценка на съответствието и лаборатории/ | Ангажименти, поети в преговорите: (CONF BG- 55/01) Разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране, упражнявани от Агенцията по стандартизация и метрология; Методологията да бъде приключена до декември 2001. (CONF BG 53/00) Пълно прекратяване на функциите по стандартизация от страна на ДАСМ до декември 2001. ДАСМ да бъде преименувана на Държавна агенция по метрология и контрол на пазара. Мерки, които да се предприемат: Разделянето на функциите по стандартизиране и сертифициране да приключи до 31.03.2002 г. Влизане в сила на хоризонтална административна инфраструктура и разделяне на функциите по стандартизиране и сертифициране. Начало – 01.01.2001, край до 31.12.2004. Подобряване на националната система за оценка на съответствието, съгласно процедурите за оценка на съответствието в глобалния подход. Начало – 01.01.2001, край – до 31.12.2004. | Текущо: Phare 2000 – Създаване на система за оценяване на съответствието /под-проект: Методология за акредитация/сертификация. (TwP/TAP/IP E 1.94 m) Допълнително: Phare 2002 Засилване на Националната система за за оценяване на съответствието. Е 4.9 м | EA 2 S-C, 22 април 2002 Required: Експертни мисии от служители в Европейската комисия и експерти от страните-членки. |