План за действие на Българска Морска Администрация за хармонизиране на българското законодателство С ACQUIS  в периода 2002 – 2003 г.

| ### МЕРКИ | ### ЕВРОПЕЙСКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ | ### НАЧАЛНА ДАТА | #### КРАЙНА ДАТА | ### КОМЕНТАРИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### A. ЗАКОНОВИ МЕРКИ |  |  |  |  |
| a) Закон за измененията на Кодекса за Търговско мореплаване | Законът съдържа основания за въвеждане на следните Директиви и Регламенти: Директива 87/540/EC; Директива 82/714/EC; Директива 76/135/EEC; Директива 96/35/EC; Директива 79/115; Директива 96/75 EC; Директива 2001/106 EC изменящи: Директива 95/21; Директива 2001/105 изменящи Директива 94/75; Регламент 2919/85; Регламент 613/91; Регламент 3921/91; Регламент 1356/96; Регламент 718/99; Регламент 3577/92 and член 48 от Договора. |  | 15.10..2002 г – приемане Декември 2002г.– влиза в сила | Проектозаконът понастоящем е в Парламента и е минал на първо четене. Кодекса на Търговско мореплаване и законът за неговото изменение са представени в Приложение 10 на Допълнителната информация. |
| b) Вторично Законодателство: |  |  |  |  |
| Изменение и допълнение на Наредба № 5 на Министъра на транспорта и съобщенията за документите на корабите | Регламент 613/91 за прехвърлянето на кораби от един регистър в друг в рамките на Общността |  | Декември 2002 г. | Разработен е проект и той ще бъде влезе в действие след приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за търговско мореплаване. |
| Изменение и допълнение на Наредба № 7 на Министъра на транспорта и комуникациите в частта й отнасяща се до превоза на опасни товари , и в частта отнасяща се до регистрация на пътниците на борда на кораба | Директива 97/34/EC изменяща Директива 93/75/EC отнасяща се до минималните изисквания за кораби на път или напускащи пристанищата на Общността и транспортиращи опасни товари Директива 98/18/EC за правилата и стандартите за безопастноостта на пътническите кораби |  | Декември 2002 г. | Проектът за Изменение и допълнение на Наредба № 7 е разработен в рамките на PSO проект и той ще бъде приложен след приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за търговско мореплаване |
| Наредба за условията за превоз на пътници и стоки от чуждестранни кораби | Регламент 3577/92 отнасящ се до принципа на свобода на осигуряване на услуги на морския транспорт – каботаж | Юни 2003 г. | Юни 2004 г. | Наредбата ще бъде разработена в рамките на хармонизация на законодателството като съставна част от Туининг проект за морска безопасност. |
| Наредба на Министъра на транспорта и съобщенията за прегледа на кораби | Директива 96/98 за морското оборудване | Септември 2002 г. | Юни 2003 г | Работна група разработва в момента Проект на наредбата. |
| Наредба за минималните изисквания за медицинско обслужване, лекарства и медицинско оборудване на борда на плавателни съдове. | Директива 92/29 за минималната безопасност и здравни изисквания за подобряване на медицинското обслужване на борда на кораби | Септември 2002 г. | Септември 2003 г. | Работна група разработва в момента Проект на наредбата. |
| Наредба на Министъра на транспорта и съобщенията за правилата и стандартите за безопасност и за пътнически кораби | Директива 98/18 за правилата и стандартите за безопасност за пътнически кораби | Юли 2003 г. | Декември 2003 г. | Наредбата ще бъде разработена в рамките на законовата хармонизация като съставна част от Туининг проект за морска безопасност. |
| Допълнение на Наредба №6 на Министъра на транспорта и съобщенията за компетентността на морските лица в Република България | Директива 2001/25/EC; Директива 91/672/EEC; Директива 96/50 EC | Август 2002 г. | Март 2003 г | Работна група разработва в момента Проект на наредбата. |
| Наредба на Министъра на транспорта и съобщенията за процедури за извършване на Държавен пристанищен контрол | Директива 2001/106/EC, изменяща Директива 95/21/EC за Държавен пристанищен контрол | Март 2003 г. | Октомври 2003 г. | Наредбата ще бъде разработена в рамките на втория компонент - хармонизация на законодателството, като съставна част от Туининг проект за морска безопасност. |
| Наредба на Министъра на транспорта и съобщенията относно общи правила и стандарти за класификационните организации и съответните действия на морската администрация | Директива 2001/105 EC изменяща Директива 94/57 EC относно общи правила и стандарти за класификационните организации и съответните действия на морската администрация | Септември 2002 г. | Юни 2003 г. | Работна група разработва в момента Проект на наредбата. |
| c) Хармонизация на законодателството съставна част на Туининг Проект “Морска Безопасност” |  | Октомври 2002 г. Октомври 2002 г. Януари 2003 г. Март 2003 г. | Септември 2004 г. Декември 2002 г. Февруари 2003 г. Септември 2004 г. | Компонентът хармонизация на законодателството ще обхване следните дейности: - Извършване на пълен анализ със заключения сравняващи българското законодателство : - Европейските Регламенти, Директиви и Решения; - международните морски конвенции свързани с FSI, PSC и CSC; и - хармонизираните стандарти на Парижкия Меморандум за Държавен пристанищен контрол; - Извършване на изчерпателен анализ на съществуващото и бъдещо българско законодателство, в частта отнасяща се до морската безопасност, като се установят разликите между него и acquis; - Хармонизиране на националното законодателство на базата на този анализ и свързаните с него предложения с цел да се модифицират Българските законови текстове доколкото е възможно във времевите рамки на проекта. |
| B. Институционални мерки , вкл. Човешки ресурси Компонентът Институционално изграждане като съставна част на Тунинг проект “Морска безопасност” |  | Октомври 2002 г. Януари 2003 г. Октомври 2002 г. Март 2003 г. | Февруари 2003 г. Юни 2003 г. Март 2003 г. Юли 2004 г. | Компонентът Институционално изграждане включва следните основни дейности: - Извършване на изчерпателен анализ за резултатите от хармонизацията на Българското законодателство с acquis; - Извършване на критичен анализ за наличните практики в управлението, засягащи FSI и PSC, с препоръки за подобрение на управлението на човешките ресурси, нуждите от обучение при въвеждането им, имащи като резултат инспектирането на плавателните съдове по стандартите на Парижки Меморандум от обучени инспектори; - Организиране на проектирането, подготовката и провеждане на редица задълбочени програми за обучение по модули, включващи документация, обхващаща както лекции така и практически занимания, съсредоточени върху повишаване на квалификацията, практическите умения и професионализма на съществуващите и бъдещите национални инспектори (основно обучение, обучение на средно ниво,обучение тип обучавай - обучаващия); - Организиране и провеждане на курсове за обучение на няколко нива за планирания общ брой от 42 инспектори от Българска морска администрация избрани според нивото им на разбиране на EC системи, институции и законодателство, и FSI, PSC и CSC отговорности (основно обучение, обучение на средно ниво,обучение тип обучавай - обучаващия); |
| ### C. Информационна Технология - “Електронен Регистър на национални плавателни съдове” - “Електронен Регистър на Българските морски лица” |  |  | Края на 2002 г. с пробен период от 12 месеца (края на 2003 г.) | Двата специализирани софтуерни продукта са проектирани и разработени специално за Българска Морска Администрация. Продуктите гарантират безопасността на данните и позволяват бърз и лесен достъп за справки и проверки. Предвижда се пробен период, тъй като влизането в сила на новото хармонизирано законодателство ще изисква модификация на тези софтуерни продукти. |
| ### D. Други |  |  |  |  |
| - Проект “Управление на корабния трафик и информационна система “ /VTMIS/ |  | Юли 2002 г. | Ноември 2003 г. | В рамките на програма Фар през юли 2002 г.се е провел търг за снабдяване на GMDSS и телекомуникационно оборудване. Снабдителят ще бъде избран през ноември 2002г . Оборудването ще бъде доставено и инсталирано до ноември 2003 г. Радарите и VTMIS софтуер ще бъдат обект на отделен търг, през втората фаза на проекта (2003 – 2005) |