Приложение 4

Адаптиране на Републиканската пътна мрежа

към изискваният на Директива 96/53/ЕС

Основната насока в политиката на Изпълнителна агенция “Пътища” през изминалите години и понастоящем е интегрирането на нашата пътна инфраструктура към тази на страните от Европейския съюз. Във връзка с това Агенцията разработва и реализира програми за развитие и подобряване на пътната мрежа с оглед привеждането й към европейските стандарти. Също така програмите целят актуализиране на нормативната база за финансиране, проектиране, строителство и поддържане на пътищата.

Отделните програми се финансират чрез: държавно гарантирани заеми, отпуснати  от европейските финансови институции; безвъзмездни помощи по линия на предприсъединителните фондове на ЕС; и средства от държавния бюджет.

Понастоящем в резултат от изпълнението на програмите “Транзитни пътища” І и ІІ, част от програма “Транзитни пътища” ІІІ и програмата “Трансгранично сътрудничество с Гърция”, са реконструирани и обновени общо 2157.3 км от републиканската пътна мрежа. Следва да се отбележи, че окончателното завършване на програмата “Транзитни пътища” ІІІ ще бъде в края на 2002 г.-началото на 2003 г. Проектите, включени в посочените програми, обхващат главно европейските пътища (Е), преминаващи през територията на България, първокласни и второкласни пътища с регионално значение, обслужващи международните маршрути и трансграничните връзки с интензивен международен трафик. В тази група проекти  влизат и някои пътища от ІІ и ІІІ клас, реконструирани със средства на ИА “Пътища” (Анекс 4.1 – изпълнявани в момента програми ТРП 1, ТРП2, ТРП3, ТГС, състояние в момента, разпределение на средства).

В началото на 2002 г. в Агенцията беше разработен проект за програма “Рехабилитация на Транзитни пътища” ІV. Списъкът на проектите, включени в тази програма, бе съгласуван в предварителни разговори на експертно равнище с представители на Европейската инвестиционна банка. Предстои решение на борда на директорите на банката в тази връзка. С решение № 715 от 31.10.2001 г. на Министерския съвет бе прието, че средствата, необходими за реализация на програма “ Рехабилитация на Транзитните пътища” ІV ще бъдат осигурени с държавно гарантиран заем от ЕИБ.

Програмата “Рехабилитация на Транзитните пътища” ІV предвижда завършване на реконструкцията и рехабилитацията на: всички Е-пътища, преминаващи през страната; основните транзитни маршрути с международен трафик; някои пътища от по-нисък клас с регионално значение, които в отделни случаи обслужват международния трафик  (Приложение 4.2 – планирани програми).

Съгласно нашите предварителни разчети и договорености с представители на ЕИБ, реализирането на програма “ Рехабилитация на Транзитни пътища” ІV ще започне в началото на 2003 г. и ще завърши през 2006 г.

По програмата “Трансгранично сътрудничество с Румъния” започва реконструкция на път ІІ-29 в участъка Добрич - Генерал Тошево –Кардам - Йовково – Негру Вода (Румъния) и по път ІІ-15 в участъка Мизия – ферибот Оряхово. Предвижда се двата проекта да бъдат приключени до края на 2004 г.

Анализът на представените данни показва, че в края на  2006 г. (очакваният  срок за присъединяването на България към Европейския съюз) основната пътна мрежа, управлявана и стопанисвана от ИА “Пътища”, включваща всички Е-пътища и маршрути с международен трафик, натоварените трансгранични връзки и пътищата с регионално значение, може да бъде обновена и приведена към изискванията на европейските стандарти за носимоспособност на пътната настилка, безопасност и комфорт на движението (Приложение 4.3 – карта на пътищата, които ще бъдат завършени до края на 2006 г., отбелязани със зелена линия; Приложение 4.3а – график за рехабилитиране на пътищата до края на 2006 г.)

Независимо от това смятаме, че ще бъде целесъобразно да се предвиди преходен период след 2006 г., което ще създаде условия за още по-пълно интегриране на нашата пътна инфраструктура към тази на страните от Европейския съюз, в съответствие с изискванията на Директива 96/53/ЕС.

Предвижда се в този период да се реконструират някои пътища от по-нисък клас, с регионално значение, което ще подобри условията на движение и ще увеличи международния трафик.

Тези пътища се намират главно в райони със сравнително тежки теренни условия. При тях е необходима по-широка по обхват реконструкция, която ще промени някои от основните технически характеристики на пътя. С оглед на тяхното привеждане към изискванията на европейските стандарти ще са необходими значителни инвестиции, съизмерими с тези за ново строителство.

Българската страна счита, че ще бъде целесъобразно в преходния период да завърши и цялостното изграждане на АМ “Тракия”, като се изпълни участъка Стара Загора – Карнобат с обща дължина 118,5 км.

В предприсъединителния период (до 2006 г.) се предвижда да завърши изграждането на участъка Оризово (Пловдив) – Стара Загора с дължина 38,74 км. и Карнобат – Бургас с дължина 35,5 км. За тези два проекта е обявен международен търг за избор на изпълнител измежду фирми, успешно класирани в предквалификация. Тръжните документи, представени от кандидатите, ще бъдат отворени на 28.09.2002 г. Предвижда се строителството да започне в началото на 2003 г. и да завърши през 2006 г. Това е сериозен аргумент в подкрепа на предложението за доизграждане на АМ “Тракия”, която по цялата си дължина е разположена по трасето на Общоевропейски транспортен коридор VІІІ. Този проект е един от приоритетите в Националния план за регионално развитие на Република България.

Във връзка с гореизложеното, можем да обобщим, че през преходния период се планира реконструкция на 1596,5 км. пътища и се предвижда доизграждане на 118,5 км автомагистрала. Необходимите за това средства възлизат общо на 860 млн. евро, разпределени както следва:

- за АМ “Тракия” 					- 380 млн. евро

- за пътища						- 480 млн. евро

Понастоящем националната пътна мрежа включва мостови съоръжения с намален широчинен габарит и недостатъчна носимоспособност. По класове тези съоръжения се разпределят, както следва:

-по пътища І клас –						31 броя

-по пътища ІІ клас – 						63 броя

-по пътища ІІІ клас –						289 броя.

По-голяма част от тези съоръжения и всички съоръжения по първокласни и второкласни пътища, обслужващи международните маршрути, ще бъдат реконструирани през предприсъединителния период до 2006 г. За решаване на проблема с мостовите съоръжения, ИА “Пътища” е в процес на сключване на Договор с фирма “Фрейсине” (Франция) за инспекция и създаване на база данни включваща:

- мостови съоръжения с общ отвор от 20 до 50м 		- около 700 броя

- мостови съоръжения с общ отвор над 50 	         	- около 600 броя

По този начин инспектирането ще обхване почти всички мостове от пътната мрежа с отвор по-голям от 20 м., което значително ще облекчи програмирането и реализацията на необходимите реконструкции.

Средствата за тази инспекция ще бъдат предоставени безвъзмездно от френското правителство по програма “ФАЗЕП”.

Съгласно предварителните разговори с представители на “Фрейсине”, резултатите от инспекцията ще бъдат предоставени на Изпълнителна агенция “Пътища” до края на 2002 г. и въз основа на тях ще могат да се определят необходимите средства и срокове за изпълнение.

След приключване на инспекцията на пътните съоръжения, обвързана с проверка на състоянието на пътната настилка в някои участъци, т.н. “тесни места”, ще бъде възможно окончателно определяне на маршрутите за движение на товарни автомобили без ограничения, с ограничение за пневматично окачване и с ограничения по отношение на общото натоварване и габаритните размери на автомобила.

В приложение са дадени съотношенията между разходите за националната пътна мрежа и Брутния  вътрешен продукт (Приложение 4.4).