Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

###### Р Е Ш Е Н И Е   N 637

от   11 септември   2003 година

ЗА актуализиране на Програмата за финансова децентрализация и работа по нейното прилагане в изпълнение на Решение N 263 на Министерския съвет от 2003 г.

На основание чл. 47, ал. 6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление 
N 209 на Министерския съвет от 1999 г., във връзка с т. 4 от Решение N 263 на Министерския съвет от 2003 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява доклада на работната група за извършената работа по актуализиране на Програмата за финансова децентрализация.

2. Приема актуализираната Програма за финансова децентрализация за периода 2002-2005 г. съгласно приложението.

3. Ръководителите на ведомствата - отговорници за изпълнението на предвидените дейности и мерки в Програмата за финансова децентрализация, да предприемат необходимите действия, включително чрез изменения в нормативната уредба, за осигуряване на изпълнението им в определените срокове.

4. Работната група да провежда заседания най-малко веднъж месечно за следене изпълнението на дейностите и мерките по Програмата за финансова децентрализация. Заседанията се насрочват от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на финансите. На заседанията на работната група ръководителите на ведомствата докладват за предприетите действия и за хода на изпълнението на заложените в програмата дейности и мерки.

5. Работната група при необходимост определя експерти за реализация на всяка задача и мероприятие от програмата.

6. Контролът по изпълнението на функциите на координация на предвидените дейности и мерки в Програмата за финансова децентрализация се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите.

7. В състава на работната група, определен с Решение N 263 на Министерския съвет от 2003 г., се правят следните изменения и допълнения:

7.1. Освобождава от състава на работната група Славчо Богоев, Христина Христова и Нуредин Кафелов.

7.2. Определя за нови членове на работната група:

Петко Салчев 		– заместник-министър на здравеопазването;

Иванка Христова 	– заместник-министър на труда и социалната

политика;

Ахмед Юмер 		– член на УС на НСОРБ и кмет на община

Крумовград;

Веселин Златев 	– член на УС на НСОРБ и кмет на община

Шумен;

Лъчезар Росенов 	– член на УС на НСОРБ и кмет на община

Добрич;

Иван Колчаков 	– член на УС на НСОРБ и кмет на община

Пазарджик;

Иван Атанасов 	– член на УС на НСОРБ и кмет на община

Стамболийски;

Маруся Любчева 	– заместник-кмет на община Бургас;

Стефан Лазаров 	– председател на Общинския съвет на община

Ямбол;

Валентин Чиликов 	– председател на Сдружението на

югозападните общини и кмет на община

Струмяни;

Дилян Млъзев 		– председател на специализираната комисия

на НСОРБ за работа с малките общини и

кмет на община Елена;

Сабри Хюсеин 		– председател на Общинския съвет на община

Джебел;

Марко Мечев 		– кмет на община Панагюрище.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Приложение

към т. 2

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА

за финансова децентрализация за периода 2002-2005 г.

Програмата за реализация на Концепцията за финансова децентрализация се изпълнява чрез оптимизиране на финансовите потоци между държавата и общините на основата на законови и подзаконови мерки.

ОБЛАСТИ ЗА ПРОМЯНА

І. Определяне и разграничаване на разходните отговорности на централната и местната власт при организирането и предоставянето на публични услуги

1. Подготовка на предложение за подобряване на диалога между централната и местната власт по финансовата децентрализация.

Реализация: Работна група по финансова децентрализация чрез Закона за общинските бюджети и други нормативни актове.

Срок: 30 септември 2003 г.

2. Преоценка на разделението на финансираните от бюджетите на общините дейности в рамките на одобрените разходни тавани. Актуализация на Протокола между съответните отраслови министерства, Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за разделението на разходните отговорности на централната и местната власт при организирането и предоставянето на публични услуги в рамките на одобрените разходни тавани.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, НСОРБ и Министерството на финансите.

Срок:  15 септември 2003 г. и ежегодно съгласно графика на

бюджетната процедура.

3. Разработване на държавни стандарти за численост на персонала на изпълнителните и законодателните органи на местната власт и поетапното им въвеждане през 2004 г.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министърът на държавната администрация, НСОРБ, Министерството на финансите.

Срок: 30 септември 2003 г.

4. Разработване на държавни стандарти за издръжка на изпълнителните и законодателните органи на местната власт с оглед на тяхното прилагане през 
2005 г.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министърът на държавната администрация, НСОРБ, Министерството на финансите.

Срок: 30 юни 2004 г.

5. Оценка на резултатите от прилагането на стандартите в образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата за първото полугодие на 2003 г. и усъвършенстването им в Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., в т.ч. за капиталовите разходи.

Реализация: Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, НСОРБ, Министерството на финансите.

Срок: 	30 септември 2003 г. и ежегодно съгласно

графика на бюджетната процедура.

6. Разработване на законова регламентация, отчитаща особеностите на община София – Закон за столицата (Столичната община).

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ, Столичната община.

Срок: 2003-2005 г.

7. Създаване на децентрализирана система на местните финанси – самостоятелни общински бюджети.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и НСОРБ чрез Закон за местните финанси.

Срок: 2003-2005 г.

8. Провеждане на пилотни проучвания по групи общини за запознаване с предпочитанията на гражданите за вида, обхвата и организацията на публичните услуги на общинско ниво.

Реализация: НСОРБ.

Срок: периодично; първо проучване – до 31 декември 2003 г.

9. Създаване на компенсационен механизъм за осигуряване на плавен преход при въвеждането и прилагането на държавните стандарти.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ.

Срок: 30 септември 2003 г.

10. Промяна в подхода за осигуряване на  капиталовите  разходи за общините: за държавните дейности – чрез държавните стандарти; за общинските дейности – чрез целево субсидиране.

Реализация: Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, Министерството на околната  среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ, Министерството на финансите.

Срок: 30 септември 2003 г. и ежегодно съгласно графика на

бюджетната процедура.

11. Разработване на обща рамка за децентрализация в управлението и финансирането на предучилищното, основното и средното образование чрез прилагане принципа за субсидиарност.

Реализация: Министерството на образованието и науката, НСОРБ.

Срок: 31 декември 2003 г.

12. Провеждане на обучение на общински съветници за повишаване на тяхната компетентност в сферата на финансовото управление на публичните услуги.

Реализация:  НСОРБ.

Срок: постоянен.

ІІ. Финансиране на възложените на общините държавни разходни отговорности

1. Подготовка на споразумение с мерки за ликвидиране на причините за неразплатени разходи през 2004 г.

Реализация: НСОРБ и Министерството на финансите.

Срок: 31 януари 2004 г.

2. Балансиране на общинските бюджети на национално равнище за възложените на общините държавни разходни отговорности, което да се извършва изцяло с приходите от данъка върху доходите на физическите лица и субсидия от републиканския бюджет.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ.

Срок: 31 декември 2003 г.

3. Промяна в действието на регулаторните механизми за преразпределяне между общините на евентуалното преизпълнение в края на бюджетната година на приходите от споделените данъци. Създаване на траен законов регламент за оставане на определена част от средствата в общините, в които е реализирано преизпълнението, с цел стимулиране на общините да увеличават приходите от тези данъци.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ чрез предложение за изменение на Закона за общинските бюджети.

Срок: 31 декември 2003 г.

4. Освобождаване на общините от задължението да продават общинска собственост срещу компенсаторни записи.

*Забележка. Да се приеме текстът, предложен от Министерството на финансите в Протокола от срещата между министър-председателя и УС на НСОРБ.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Закона за общинската собственост и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти.

Срок: 30 ноември 2003 г.

5. Разпространение и прилагане от общините на добри практики за финансово управление на предоставените  средства за финансиране на държавните дейности.

Реализация: НСОРБ.

Срок: постоянен.

#### ІІІ. Финансиране на общинските разходни отговорности

1. Оценка на структурния дефицит в местните дейности през 2003 г., която при необходимост да се представи на правителството.

Реализация: НСОРБ и Министерството на финансите.

Срок: 20 октомври 2003 г.

2. Изменение на Конституцията на Република България с цел предоставяне правото на общинските съвети сами да определят местните данъци.

Реализация: Народното събрание (политически консенсус).

Срок: 2003-2005 г.

3. Разработване на траен механизъм за изчисляване на общата изравнителна субсидия, отчитащ местната приходна база.

Реализация: Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ.

Срок: 30 септември 2003 г.

4. Изработване на методика за разпределяне на средствата за ремонт на общинската пътна мрежа по общини.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ.

Срок: 31 март 2004 г.

5. Разширяване на общинската приходна основа (местни данъци, такси и други) с цел разширяване обхвата на местните услуги.

Реализация: Министерството на финансите, Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ.

Срок: 31 декември 2003 г. и ежегодно съгласно графика на

бюджетната процедура.

6. Изменение на Закона за общинската собственост, насочено към удължаване на съществуващия 3-годишен срок за отдаване на общинска собственост под наем с цел създаването на условия за подходящ инвестиционен климат за малкия и средния бизнес.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Закона за общинската собственост.

Срок:  15 октомври 2003 г.

7. Подготовка на консултативни  разработки и разпространение на добри практики по управление на общинската собственост.

Реализация: НСОРБ.

Срок: постоянен.

ІV. Подобряване на нормативната среда за съставяне и изпълнение на общинските бюджети

1.  Разработване на законов регламент за данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане и по Закона за данък върху добавената стойност на дейностите, формиращи приходи за общинския бюджет извън режима на Търговския закон и глава втора от Закона за общинските бюджети.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ чрез изменение в данъчните закони.

Срок: 30 септември 2003 г.

2. Преглед на нормативните актове за съвместимост с правомощията на общинските съвети по съставянето, приемането и изпълнението на общинските бюджети.

Реализация: НСОРБ и Министерството на финансите.

Срок: 31 октомври 2003 г. и ежегодно.

3. Разработване на счетоводни стандарти за публичния сектор в съответствие с изискванията за отчетност и статистика на Международния валутен фонд и Европейския съюз, както и с изискванията за бюджетиране на българското законодателство.

Реализация: Министерството на финансите

Срок: 2003-2004 г.

4. Допускане на дългово финансиране единствено за придобиване на дълготрайни активи с ясен източник за финансиране и възстановяване на ползваните кредити.

Реализация: Министерството на финансите чрез Закона за общинските бюджети.

Срок: 31 декември 2003 г.

5. Разработване на процедура за кандидатстване, одобряване и възстановяване на безлихвени заеми за общини.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ чрез Закона за устройството на държавния бюджет, Закона за общинските бюджети и решения на Министерския съвет.

Срок: 31 декември 2003 г.

6. Усъвършенстване на информационната система в Министерството на финансите за обработка на данните от бюджетите и отчетите на общините. Взаимна информираност между Министерството на финансите и НСОРБ по основните проблеми на съставянето и изпълнението на общинските бюджети.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ.

Срок: постоянен.

7. Рационализиране на отчетните и  платежните процедури за общините.

Реализация: Министерството на финансите и НСОРБ.

Срок: постоянен.

8. Разработване на законови процедури за гарантиране спазването на финансовата дисциплина, както и за установяването на общини в критично финансово състояние или в неплатежоспособност, и за действия, когато отделни общини не могат или не желаят да обслужват финансовите си задължения.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите и НСОРБ чрез Закона за общинските бюджети.

Срок: 2003–2004 г.

9. Разработване на критерии за оценка на необходимия потенциал на органите  на централната и местната власт при работа в децентрализирана система и прилагане на подходяща програма за обучение.

Реализация: НСОРБ, министърът на държавната администрация.

Срок: 2003-2004 г.

10. Разработване на законови процедури, регламентиращи правомощията на общините да емитират дълг, процедури по обезпечаване, кредитен рейтинг, оповестяване и отчет, както и ролята на централната власт в процеса. Да се обсъди предложението за създаване на Гаранционен фонд за финансиране на общинската инфраструктура.

Реализация: Министерството на финансите чрез Закона за кредитиране на общините.

Срок: 2003-2004 г.

11. Оценка на законодателните промени по отношение на съвместимостта с действащата нормативна уредба, ресурсната им осигуреност и социалната поносимост.

Реализация: работната група.

Срок: постоянен.

12. Въвеждане на постояннодействаща система за наблюдение и оценка на процеса на финансова децентрализация.

Реализация: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, НСОРБ, Министерството на финансите.

Срок: 31 октомври 2003 г.

13. Разработване и прилагане на механизми, форми и процедури за повишаване на гражданското участие и контрол в местната финансова политика при:

а) обсъждане, приемане и изпълнение на решенията на общинския съвет;

б) отчитане на резултатите от дейността на общинските предприятия и търговски дружества и определяне състава на управителните им органи;

в) съставяне на годишната и дългосрочната общинска инвестиционна програма и избор на общински инвестиционни проекти;

г) процедурите по приемане и изпълнение на общинските бюджети;

д) управление на общинската собственост.

Реализация: НСОРБ.

Срок: постоянен.