Р Е Ш Е Н И Е   N 347 на МС

от 10 май 2003 година

За приемане на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2003 г.

На основание чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2003 г. съгласно приложението.

2. Изпълнението на програмата ще се осъществи в рамките на  приетия за 2003 г. бюджет на Министерството на регионалното  развитие и благоустройството и на съдебната система.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието да организират изпълнението на програмата.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Приложение

към т. 1

# П Р О Г Р А М А

ЗА ДЕЙНОСТТА ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ПРЕЗ 2003 г.

по чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмата е разработeна на основание чл. 94, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Дългосрочната програма на правителството за дейностите по създаването на кадастъра и имотния регистър, приета с Постановление N 326 на Министерския съвет от 2001 г.

С програмата се определят и детайлизират основните дейности по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2003 г. В програмата са определени организацията, отговорните институции, сроковете, необходимите материални, човешки и финансови ресурси за нейното изпълнение.

Изпълнението на предложената програма се осигурява със субсидии от държавния бюджет и със средства по Споразумението за заем със Световната банка (проект "Кадастър и имотна регистрация"), ратифицирано със закон от Народното събрание (ДВ, бр. 85 от 2001 г.). Предвидените за реализиране на програмата финансови средства са предназначени както за осигуряване дейността на Агенцията по кадастъра, така и за службите по вписванията към районните съдилища.

В бюджета на Агенцията по кадастъра е включено и допълнителното финансиране по Проекта на дейностите на службите по вписванията към районните съдилища за създаване на имотния регистър. Средствата за финансиране дейността на службите по вписванията, осигурени извън проект “Кадастър и имотна регистрация”, не са описани в програмата, тъй като тези служби ca към съдебната власт.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Нормативна уредба.

2. Институционално изграждане и развитие на Агенцията по кадастъра.

3. Развитие на службите по вписванията към районните съдилища.

4. Технически дейности по създаването на кадастъра.

5. Преобразуване на наличните данни в службите по вписванията в цифров вид и създаване на имотен регистър.

6. Дейности по създаване на информационните системи на кадастъра и  имотния регистър.

7. Дейности, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър

## 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Кадастърът и имотният регистър в България се създават в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър, приет през април 2000 г., в сила от 1 януари 2001 г. От предвидените по него 12  подзаконови нормативни акта към 31 декември 2002 г. са изготвени и обнародвани четири наредби и една тарифа, а именно:

| N | НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗКИР | Съгл. ЗКИР | Обнародване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба N 3 за реда за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват кадастрална дейност | чл. 22 | ДВ, бр. 19 от 2001 г. |
| 2. | Наредба N 14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри | чл. 31 | ДВ, бр. 71 от 2001 г. |
| 3. | Наредба N 15 за структурата, съдържанието и ползването на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра | чл. 26, ал. 4 | ДВ, бр. 71 от 2001 г. |
| 4. | Наредба N 19 за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри | чл. 50 | ДВ, бр. 2 от 2002 г. |
| 5. | Раздел VІ от Тарифа N 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители | чл. 8, ал. 2 | ДВ, бр. 94 от 2002 г. |

Посочените по-горе подзаконови актове регламентират правилата, по които понастоящем се възлагат и изпълняват дейности по създаването на кадастъра, структурата на идентификатора на недвижимите имоти, както и цените на изпълняваните от Агенцията по кадастъра справки и услуги.

Прилагането на ЗКИР в практиката показа, че той се нуждае от редица допълнения и изменения: по отношение на координирането на дейностите по създаването на кадастъра и на имотния регистър, обслужването на гражданите и ведомствата в преходния период, поддържането на кадастралните планове на населените места и картата на възстановената собственост, спорадичното изработване на кадастрална карта и имотен регистър, реда на процедиране на кадастралните планове и др. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на ЗКИР, който отстранява изброените недостатъци. Очаква се той да бъде приет от Народното събрание през второто полугодие на 2003 г.

През 2003 г. експертите на отговорните институции с подкрепата на международни и местни консултанти ще направят анализ на прилагането на наредбите по ЗКИР и ще изготвят проекти за усъвършенстването им в съответствие с промените в закона. Преди всичко ще бъде актуализирана Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането  на  кадастралната  карта и кадастралните регистри (по 
чл. 31) и съгласувано с нея ще бъде изготвена Наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър (по чл. 5 ал. 3). Експертите на АК и Министерството на правосъдието с помощта на местни и чуждестранни консултанти ще подготвят и останалите наредби по ЗКИР. Графикът за приемането и обнародването на нормативните актове по ЗКИР е даден в таблицата по-долу:

| N | ###### Подзаконов нормативен акт по ЗКИР | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба за условията и реда за предоставяне на кадастрални данни (чл. 58 ЗКИР) | МРРБ | IV тр. на 2003 г. |
| 2. | Национален стандарт за обмен на данни между информационни системи, които използват кадастрални данни (чл. 33, ал. 2 ЗКИР) | МС - по предложение на МРРБ | IV тр. на 2003 г. |
| 3. | Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (чл. 7, ал. 3 ЗКИР) | МС - по предложение на МРРБ и МП | IV тр. на 2003 г. |
| 4. | Наредба за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (чл. 37, ал. 2 ЗКИР) | МРРБ и МФ | IV тр. на 2003 г. |
| 5. | Наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър (чл. 5.ал. 3 ЗКИР) | МС - по предложение на МП | IV тр. на 2003 г. |
| 6. | Наредба за условията и реда за обен на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6, ал. 3 ЗКИР) | МРРБ и МП | IV тр. на 2003 г. |
| 7. | Тарифа за размера на таксите, които се заплащат за вписване в имотния регистър (чл. 8 ал. 2 ЗКИР) | МС - по предложение на МП | IV тр. на 2003 г. |

Наименованията на подзаконовите нормативни актове, които предстои да бъдат изготвени, и срокът за тяхното изработване ще бъдат съобразени с отразените в Закона за изменение и допълнение на ЗКИР и съответно с датата на приемането му.

Наредбата за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра (чл. 37, ал. 2 ЗКИР) ще бъде разработена, при условие че за това е предвидена законова възможност.

С оглед привеждане в съответствие на влезлите в сила подзаконови нормативни  актове с предстоящото изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър ще бъде извършена актуализация  на:

| N | ###### Подзаконов нормативен акт по ЗКИР | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наредба N 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 71 от 2001 г.) | МРРБ | IV тр. на 2003 г. |
| 2. | Наредба N 19 от 2001 г. за контрола и приемането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 2 от 2002 г.) | МРРБ | IV тр. на 2003 г. |

Освен посочените по-горе нормативни актове ще бъдат подготвени и методически указания по прилагането им.

Разпределение на финансовите средства:

| ДЕЙНОСТ | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка на нормативни актове | 60 000 | 20 000 |

## 2. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

На базата на новия Устройствен правилник, приет с Постановление N 240 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 99 от 
2002 г.), и съгласно разработен в съответствие с него Вътрешен правилник   ще се подобрят съставът, квалификацията и организацията на работата на централното управление на Агенцията по кадастъра (АК) и на службите по кадастъра.

През 2003 г. ще бъдат одобрени първите кадастрални карти и кадастрални регистри и ще започне обслужването на гражданите с данни от тях. Във връзка със значителното нарастване на дейността ще бъдат предприети действия за осигуряване за 2004 г. на необходимия брой специалисти, съответстващи на предвидените в Дългосрочната програма за развитие на кадастъра и имотния регистър, приета с Решение N 326 на Министерския съвет от 2001 г.

Местни консултанти

В помощ на 18-те служби по кадастъра, в чиито райони се създават кадастрални карти и кадастрални регистри или се оцифряват действащите кадастрални планове от правоспособни лица, по договор с АК ще бъдат наемани местни консултанти. Те ще подпомагат службите по кадастъра при извършването на необходимия контрол за приемане на изработената кадастрална карта и регистри съгласно изискванията на Наредба N 19.

Чуждестранна консултантска помощ

Ще продължи работата с избраните международни консултанти на АК за подпомагане на дейността й в следните направления:

- По подобряването на нормативната уредба;

- По усъвършенстването и използването на нови технологии за създаване на кадастрална карта;

- По специфицирането на процедурите за работа на службите по кадастъра с кадастрална информация - по приемане, поддържане, архивиране и предоставяне на информация, обслужване на гражданите;

- По проектирането и внедряването на информационни технологии в АК в съответствие с националната стратегия в областта на информационните технологии и интегрирането й с информационната система на имотния регистър.

Управление на проекта

Министерството на правосъдието, Агенцията по кадастъра и Звеното за изпълнение на проекта ще бъдат подпомагани в управлението на проекта “Кадастър и имотна регистрация” от консултанти, които ще подготвят тръжни документи, технически спецификации и работни планове, ще осъществяват мониторинг на дейностите, ще съдействат при внедряването и поддръжката на системи за финансово управление и одити. Тези дейности ще бъдат финансирани със средства от холандското дарение.

Разпределение на финансовите средства:

| ИЗДРЪЖКА И ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Заплати, възнаграждения и осигуровки | 98 961 | 1 142 512 |
| Оперативни разходи | 305 000 | 223 000 |
| Договори с местни консултанти за подпомагане дейностите на службите по кадастъра | 180 000 |  |
| Чуждестранна консултантска помощ | 106 000 |  |
| Консултантска помощ за подпомагане управлението на проекта | 150 000* |  |
| Управление на проекта – издръжка, оборудване, обучение, одит, преводи и др. | 185 700* |  |

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Строително-ремонтни работи на офисите на АК

През първото тримесечие ще завършат ремонтите на Службaтa по кадастъра в София. В съответствие с изготвените проекти за ремонт на офисите на службите по кадастъра ще бъдат ремонтирани и офисите в Габрово, Бургас, Шумен, Видин и Русе.

Обзавеждане на офиси на АК

Ремонтираните офиси на АК ще бъдат обзаведени с:

- офис мебели;

- направени специално за целта мебели за архиви

Техническо комплектуване на офиси на АК

Службите по кадастъра, в които са започнати дейности по създаването на кадастрална карта и които не разполагат със съответната техника, ще бъдат оборудвани с:

- автомобили с висока проходимост;

- офис оборудване, включващо фотокопирни машини, факс апарати, телефонни централи и др.

- хардуер;

- софтуер за поддържане на кадастралната карта и кадастрални-те регистри;

- софтуер за тестване на постъпващите цифрови модели.

Разпределение на финансовите средства:

| ДЕЙНОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Строително-ремонтни работи на офисите на АК | 630 000 |  |
| Обзавеждане на офиси на АК - офис мебели - офис оборудване | 200 000 | 98 000 |
| Техническо комплектуване на офиси на АК - автомобили с висока проходимост (18 бр.) - хардуер за службите - софтуер за службите на АК за поддържане и за тестване на кадастралната карта - хардуер и софтуер за централното управление | 468 000 100 000 90 000 100 000 | 2 000 |
| Подпомагане на техническите служби на общините с: - хардуер - софтуер | 150 000 50 000 |  |
| Канцеларски материали за архиви | 29 000 |  |

## 3. РАЗВИТИЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯ КЪМ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.

КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Имотният регистър се създава от службите по вписванията към районните съдилища. Ще бъдат положени усилия за кадрово укрепване на службите по вписванията в съдебните райони, в които през годината ще бъде обявена процедура по създаване на имотен регистър, като се назначат титуляри за длъжността “съдия по вписвания” там, където тази длъжност се заема по съвместителство, както и допълнителни служители.

Дейностите по имотната регистрация се организират и координират от създадените в Министерството на правосъдието Експертна група  и  Звено за контрол и координация на имотната регистрация.

Местни консултанти

В помощ на Звеното за контрол и координация на имотната регистрация ще бъдат назначени по договори местни консултанти, които ще подпомагат дейността му по създаване на подзаконовите нормативни актове, по създаване на имотните партиди и по изпълнението на проекта.

Чуждестранна консултантска помощ.

Ще продължи дейността на избраните международни консултанти на Министерството на правосъдието за подпомагане на дейностите му за създаването на имотния регистър в следните направления:

- По изготвяне на подзаконовите нормативни актове;

- По проектирането и внедряването на информационни технологии за регистрация на недвижими имоти като интегрирана част от информационните системи на кадастъра и имотния регистър и в съответствие с националната стратегия в областта на информационните технологии.

- По създаването, поддържането, архивирането и управлението на документацията (включително архивните масиви от систематичната и спорадичната регистрация);

- По уточняването на технологията и процедурите за създаване на имотния регистър в службите по вписвания.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Ремонти на офиси на служби по вписвания

В съответствие с изготвените проекти ще бъдат направени ремонти на служби в съдебните райони, в които през годината стартира систематичното създаване на кадастъра и имотния регистър.

Обзавеждане на офиси на служби по вписванията

Ремонтираните офиси на службите по вписванията ще бъдат обзаведени с:

- офис мебели;

- направени специално за целта мебели за архиви и регистратура.

Техническо комплектуване на службите по вписванията

Службите по вписванията към районните съдилища, в които през годината ще започнат дейности по създаване на имотния регистър, ще бъдат оборудвани с:

- офис оборудване, включващо копирни машини с възможности за сканиране, факс апарати, телефонни централи и др.

- допълнителен хардуер и компютърни мрежи, където е необходимо.

Разпределение на финансовите средства:

| ДЕЙНОСТИ ПО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Чуждестранна консултантска помощ | 106 000 |  |
| Строително-ремонтни работи на офисите на службите по вписванията | 850 000 |  |
| Обзавеждане на офиси на службите по вписванията - офис мебели направени специално за целта мебели за архиви | 50 000 50 000 |  |
| Техническо комплектуване на офиси на службите по вписванията - офис оборудване, включващо фотокопирни машини, скенери, факс апарати, телефонни централи и др. - хардуер и базов софтуер за службите | 400 000 |  |
| Канцеларски материали за архиви | 80 000 |  |
| Допълнителни оперативни разходи по проекта | 57 000 |  |

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА

Състояние на кадастралните планове на урбанизираните територии

Практиката показва, че затрудненията при ползването на действащите кадастрални планове на населените места и другите урбанизирани територии в много случаи се дължат на неактуалността на тези планове. Съгласно досегашната нормативна уредба задължение на общинските технически служби е да поддържат кадастралните планове в актуално състояние, но те трудно изпълняват това задължение поради:

- недостиг на квалифицирани специалисти, които да извършват необходимите геодезически измервания, обработката и отразяването им в плановете;

- графичния вид, в който все още са повечето от кадастралните планове;

- липсата на хардуер и специализиран софтуер за компютризиране на дейността и улесняване на административното обслужване.

Проблемът с недостига на квалифицирани специалисти в общинските технически служби ще бъде преодолян чрез ползване на правоспособни лица при извършване на трасиране, делби и други измервания за недвижимите имоти. Правоспособните лица ще предоставят резултатите от тези измервания в общинските технически служби за попълване на действащите кадастрални планове съгласно изискванията на наредбата по чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Проблемът, свързан с графичния вид, в който все още са повечето от кадастралните планове, ще бъде преодолян чрез оцифряването на онези от тях, чиято актуалност и технически качества правят това целесъобразно.

Ползването на информацията от оцифрените кадастрални планове изисква общинските технически служби да бъдат снабдени с необходимия хардуер и специализиран софтуер и персоналът им да бъде съответно обучен за работа с тях.

Решаването на посочените по-горе проблеми сега ще облекчи и ще намали до голяма степен разходите в бъдеще - при създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територията на страната изисква изпълнение на значителен обем дейности от голям капацитет  специалисти за продължителен период, дори и при наличие на достатъчен финансов ресурс. В подготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър са предвидени изменения, които позволяват кадастърът да бъде създаван систематично само в тези населени места, в които има интензивен оборот на недвижими имоти или чиито кадастрални планове не съответстват по актуалност и точност на нормативните изисквания. За останалите населени места първоначално ще бъдат оцифрени наличните кадастрални планове и така ще се създаде възможност в получените им цифрови модели да бъдат отразявани точните данни за имота и за собствеността при всяка сделка. Наличието на систематично създадени кадастрална карта и кадастрални регистри или оцифрени кадастрални планове в един съдебен район е предпоставка за преминаване към поимотната регистрация.

Оценка, анализ и ползване на съществуващия картен материал

Оцифряването на действащите кадастрални планове ще бъде съпроводено с проверка на съдържанието, точността и актуалността им и анализ за съответствието на тези критерии с критериите в наредбата по чл. 31 ЗКИР. Ще се определят  териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри ще бъдат създавани на базата на действащите планове, както и териториите, в които те ще бъдат създавани чрез геодезически измервания и изчисления.

При създаване на кадастралните карти и кадастралните регистри максимално ще бъдат използвани картите, регистрите и друга документация, създадени съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

Данните от оцифрените кадастрални планове на урбанизираните територии ще бъдат обединявани с тези на другите видове територии.

През първото полугодие на 2003 г. ще завърши оцифряването на съществуващите кадастрални планове на населените места в съдебните райони Видин, Девня, Своге, Царево и Севлиево и на землищата на градовете Пловдив, Варна и Габрово.

До края на 2003 г. ще бъдат оцифрени съществуващите кадастрални планове и данните им ще бъдат обединени с данните от картата на възстановената собственост на останалите землища в съдебните райони: Пловдив, Варна, Габрово, землищата в съдебните райони Димитровград, Козлодуй, Несебър, Раднево, Етрополе и Пирдоп, както и на съдебните райони на Ямбол, Сливен, Враца, Монтана, Шумен, Търговище, Велико Търново и Благоевград без областните им градове, на които в същия период ще бъдат създадени кадастралната карта и кадастралните регистри.

Създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри

През 2003 г. ще бъдат създадени кадастралните карти и кадастралните регистри на територии в съдебните райони Балчик, Асеновград, Дупница, Самоков и Смолян, възложени по Закона за обществените поръчки с бюджетни средства през 2001 г.

По проекта “Кадастър и имотен регистър” са възложени и до края на 2003 г. ще бъдат изработени кадастралните карти и регистри на областните градове  Велико Търново, Монтана, Враца, Ямбол, Сливен, Благоевград, Търговище, Шумен и Добрич, както и на градовете Раднево, Несебър, Троян и Разлог.

След като завърши оцифряването на наличните кадастрални планове на градовете Пловдив, Варна и Габрово, ще бъде възложено изработването на кадастралната карта и регистри и за тях. Ще бъде възложено изработване на кадастралната карта и регистри за съдебен район Добрич на базата създадените по Програмата ФАР през 1998 г.  кадастрални планове на населените места.

В България има традиции при използването на фотограметричния метод за изработване на кадастрални планове. Този метод осигурява необходимата точност, като същевременно е по-бърз и по-евтин от геодезическия. Поради различни обстоятелства през последните 10 години в България този метод не е използван, независимо че в развитите страни това е основният метод за създаване на кадастрална карта. В началото на годината ще бъдат реализирани три пилотни проекта за създаване на кадастрална карта по фотограметричен метод. Ако тези проекти покажат целесъобразност от прилагането на метода с оглед спецификата на територията на страната, АК ще стимулира масовото му прилагане.

Подготовка на данните за извънселищните територии

Цифровите модели за извънселищните територии за всички посочени по-горе обекти, в които се извършва оцифряване на наличните кадастрални планове или се създават кадастрална карта и кадастрални регистри, ще бъдат предадени от Министерството на земеделието и горите на Агенцията по кадастъра по реда на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКИР и в съответствие с двустранното споразумение с МЗГ от 27 февруари 2000 г. За целта в края на 2002 г. МЗГ и АК съвместно проведоха със средства от проекта процедури за възлагане проверката на цифровите модели на извънселищните територии, поддържани в общинските служби по земеделие и гори, отстраняване на грешките в тях и конвертирането им във вид за предоставяне на Агенцията по кадастъра. След получаването на съвместените коригирани цифрови модели на извънселищните територии те ще бъдат предоставени на изпълнителите по договорите за оцифряване на кадастралните планове и за създаване на кадастрална карта.

Контрол на качеството

Ще се организира и провежда контрол върху качеството на  създавания кадастър. Всяка Служба по кадастъра, в която се извършват дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, ще се подпомага от местни консултанти, които ще извършват геодезически измервания, изчисления, проверки и оценки на създадената от изпълнителите документация. Тези дейности представляват полската проверка и анализ съгласно изискванията на наредбата по чл. 50 ЗКИР, необходима във връзка с последващото приемане на кадастралните дейности. Отговорност на изпълнителите по този договор ще бъде изпълнението на необходимите дейности за провеждане на качествен контрол при изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри във връзка с осигуряването на точност и пълнота на данните в системата на кадастъра и имотния регистър.

Създаване на кадастъра на територии, непредвидени в Дългосрочната програма

В редица случаи във връзка с изработването на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. общините, ведомствата и други институции се нуждаят от актуална кадастрална карта за територии,  за които няма изработена такава карта или съществуващите кадастрални планове не са актуални. По предложение на общините, на райони с интензивен икономически растеж, райони по Черноморското крайбрежие и др. ще се търси допълнителна възможност за създаване на кадастралните им карти извън предвидените в Дългосрочната програма.

Същевременно с приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗКИР ще се създаде възможност кадастралната карта и кадастралните регистри на единични или на група имоти да бъде създавана при облекчена процедура на приемане и одобряване.

Обслужване на гражданите в периода до създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри

В Закона за кадастъра и имотния регистър не е добре уреден въпросът с обслужването на гражданите и ведомствата с кадастрална информация в периода до създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Службите по кадастъра ще имат офиси само в областния град и ще са с ограничен щатен състав (10-15 души в област), което не позволява достатъчно ефективно обслужване на гражданите. С преустановяване на задълженията на техническите служби на общините по отношение на кадастъра и с приемането на кадастъра на извънселищните територии в службите по кадастъра ще възникне необходимостта от създаване на кадастрални бюра за обслужване на гражданите с кадастрална информация в центровете на съдебните райони.

В проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗКИР се предвижда до одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри съществуващите планове и регистри, създадени по реда на отменените Закон за единния кадастър и Закон за териториално и селищно устройство, да се поддържат от общинските администрации, а плановете и регистрите, създадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите от горския фонд - от общинските служби по земеделие и гори.

През 2003 г. Агенцията по кадастъра ще подпомага специалистите от общинските технически служби в обучението им за ползване на специализирания софтуер за поддържане на кадастъра.

Разпределение на финансовите средства:

| ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Оцифряване, оценка и анализ на картния материал за урбанизираните територии | 1 300 000 |  |
| Създаване на кадастрална карта и регистри, в т.ч.: - по договори, сключени през 2001 г. - по договори, сключени през 2002 г. - По договори, сключени през 2003 г. | 2 200 000 | 740 123 |
| Подготовка на данните за извънселищните територии | 500 000 |  |
| Контрол на качеството | 180 000 |  |
| Съвместна дейност на Агенцията по кадастъра и общините |  | 200 000 |

5. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ В СЛУЖБИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА В ЦИФРОВ ВИД И СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

В изпълнение на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър районните съдилища трябва да осигурят преобразуване в цифров вид върху магнитен, оптичен или друг технически носител на наличните данни в книгите по вписванията за обстоятелствата, подлежащи на вписване, съгласно чл. 60-64  ЗКИР.  Преобразуването на данните в цифров вид в максимална степен ще улесни процеса на създаване на имотните партиди.

Сканиране на нотариалните актове и други документи за регистрация

В някои служби по вписванията пилотно ще се организира сканиране на нотариалните актове и други документи за регистрация съгласно предвидените в бюджета и в плана за изпълнение средства. Чрез сканиране ще се съхраняват образите на нотариалните актове в цифров вид във файлове. По този начин ще се осигури многократен отдалечен достъп до нотариалните актове, без да се повреждат оригиналите. Това ще позволи от сканираните образи на актовете да се извличат данните по 
чл. 60-64  ЗКИР в процеса на преобразуването им в цифров вид съгласно изискванията на § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКИР.

Създаване на предварителни партиди и имотен регистър

С цел да се разработи технологията и да се уточнят процедурите, ще се проведе пилотен проект за създаване на предварителни партиди и имотен регистър. Ще бъдат избрани три служби по вписвания, които работят с различни софтуерни продукти за вписвания по поименната система и където Агенцията по кадастъра е изготвила цифрова кадастрална карта. Целите на пилотния проект ще бъдат следните:

- Да се създаде база данни за предварителни партиди съгласно чл.60-64  ЗКИР;

- Да се създаде софтуер за преобразуване на данните от съществуващите софтуерни системи в описаната по-горе база данни и чрез него да се прехвърлят съществуващите бази данни в новата база данни;

- Да се попълни липсващата информация в новата база данни, като се използват образите на сканираните документи;

- Да се направи съответствие (да се обвържат) между цифровите данни от кадастъра и данните от новата база данни на имотния регистър. Да се уточнят данните от кадастралните регистри и предварителните партиди относно правото на собственост и другите вещни права, както и да се даде идентификатор;

- Да се извърши обявяване на кадастралната карта и кадастралните регистри;

- Да се преобразуват предварителните партиди в партиди;

- Да се осигури статистическа информация и да се направят препоръки за масовото създаване на кадастъра и имотния регистър;

- Да се извърши обявяване на въвеждането на имотния регистър.

След завършването на пилотните проекти относно сканирането и създаването на предварителни партиди и имотен регистър съобразно получените резултати и направените изводи ще се организира прилагането на разработените технологии в други служби по вписвания, в чиито съдебни райони е завършена кадастралната карта.

Ще бъде организиран контрол на качеството на въведените данни и създадените партиди. Той ще се осъществява от специално избрани за целта изпълнители.

Разпределение на финансовите средства:

| ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Сканиране на нотариални актове в службите по вписванията | 200 000 |  |
| Пилотен проект за създаване на предварителни партиди и имотен регистър | 200 000 |  |
| Дейности по създаване на предварителни партиди и имотен регистър в други служби по вписванията | 800 000 |  |
| Контрол на качеството на въвежданите данните | 50 000* |  |

6. ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Поддържането на кадастъра и имотния регистър и обслужването на потребителите на информацията ще се извършва посредством Информационните системи на кадастъра  и имотния регистър (ИСКИР). Информационните системи ще бъдат разработени в съответствие със ЗКИР и с произтичащите от него подзаконови нормативни актове.

Създаването на информационните технологии за нуждите на кадастъра и имотния регистър е от критична важност, затова тази дейност ще бъде съобразена с:

- Нормативната база;

- Единната информационна стратегия на Министерството на правосъдието;

- Единната информационна стратегия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;

-  Информационните стратегии  на другите ведомства, имащи отношение към процеса, и

- Националната стратегия за електронно правителство.

Ще бъде създадена експертна група, която ще изработи cтратегията на информационните системи на кадастъра и имотния регистър. Групата ще подпомага изготвянето на техническо задание за разработването на информационните системи и ще оказва методическа помощ по приемането им. Също така ще подпомага работата по изготвяне на Наредба за воденето и съхраняването на имотния регистър (чл. 5 от ЗКИР) и по изготвяне на Наредба за двустранната връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър (чл. 6  ЗКИР).

Международен консултант ще разработи техническо задание за създаване на информационните системи. Чрез международен търг ще бъде възложено проектирането и изработването на софтуера на информационните системи. През 2003 г. ще се акцентира върху подготвителните дейности по натрупване на данни в цифров вид съгласно изискванията на ЗКИР.

Разпределение на финансовите средства:

| ДЕЙНОСТИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| За дейността на Експертната група по информационни технологии | 100 000* |  |
| Разработване на техническо задание за информа-ционните системи | 84 000* |  |
| Оперативно подпомагане на информационните дейности в службите по вписванията, службите по кадастъра и техническите служби на общините | 60 000 |  |

7. ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ СЪЗДАВАНЕТО НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Обучение на служителите от Агенцията по кадастъра и от службите по вписванията, както и на други участници в процеса

Ще бъде разработена и приета Програма за обучение за участниците в прилагането на ЗКИР – Агенцията по кадастъра, службите по вписванията, съответните звена на Министерството на земеделието и горите, техническите служби на общините, нотариуси и др. В съответствие с нея АК и Министерството на правосъдието ще организират провеждането на обучението.

През годината:

- ще бъде обзаведена и оборудвана лаборатория за обучение;

- ще се подготвят първите курсове, насочени към различните категории обучавани;

- ще се проведе  поетапно обучение на:

- персонала на АК по нормативната уредба, процедурите за създаване и обслужване на кадастъра и имотния регистър;

- съдиите по вписванията и персонала на службите по вписванията към районните съдилища, в които ще започне вписване по ЗКИР;

- лицата, ангажирани през годината в изпълнение на технически дейности по създаване и обслужване на кадастъра; в този случай разходите ще са за сметка на обучаваните.

Кампания за запознаване на обществеността

Успешното внедряване на новата система на кадастъра и имотния регистър до голяма степен зависи от общественото разбиране и подкрепа, с която се ползват. За целта ще се работи за повишаване на общественото доверие в новата система. Ще бъде организирана и проведена кампания за популяризиране на системите на кадастъра и имотния регистър сред обществеността. Това ще се извърши от избран за целта изпълнител.

Специално внимание ще се отдели на районите, където стартира систематичното създаване на кадастъра и имотния регистър. В тези райони ще се организира и проведе кампания за запознаване на обществеността с целите и задачите на ЗКИР и с процедурите по реализацията му. Целта й е да се премине без сътресения към новите принципи и начини за обслужване на населението и останалите клиенти с информация от кадастъра и имотния регистър. Кампанията ще бъде насочена към:

# Гражданите;

- Професионалистите, специалистите и служителите в сферата на кадастъра, техните професионални сдружения;

- областните администрации, общинските технически служби, кметства на населените места;

- Потребителите на кадастрална информация;

- Потенциалните чужди инвеститори, включително чужди специалисти, дипломатически и търговски представителства, международни фондации.

Опитът от проведената кампания през годината ще се оцени, обобщи и използва за   по-успешното й организиране в останалите райони на страната през следващите години.

Правна подкрепа за хората в неравностойно положение

С оглед функционирането на новосъздадената система на кадастъра и имотния регистър е необходимо всички собственици да имат възможност да получат юридически съвети, ако имат проблеми или не разбират юридическите си права. Това е особено важно за населението на отдалечени земеделски и планински райони, както и за малцинствените групи, които не са добре запознати с правата си или нямат лесен достъп до юридически средства за защита.

През годината ще се разработят стратегията и процедурите за осигуряване на правна подкрепа за населението с ниски доходи във връзка с упражняването на правата на собственост.

Разработване на бизнес план за системите на имотната регистрация и кадастъра

Ще бъдат наети консултанти, които след обстойни проучвания ще изготвят бизнес планове за оценката на финансовите разходи за дейностите по кадастъра и имотната регистрация, за необходимите човешки ресурси, за процедурите и сроковете за изпълнението на услугите, за размера на таксите в тарифите по ЗКИР. Крайната цел е увеличаване на приходите от дейностите по кадастъра и имотната регистрация и постигане на възвръщаемост на разходите.

Наблюдение и оценка на прогреса и ефективността от дейностите по ЗКИР

Ще бъдат проведени социологически изследвания с цел да се установи социалният ефект от изпълнението на проекта и от прилагането на ЗКИР. Те ще включват проучвания за удовлетвореността на потребителите от предоставяните услуги и за осъществения напредък и постигане на целите. В районите, в които са предприети нови геодезически заснемания и е започнала имотна регистрация, ще се провеждат извадкови проучвания за постигнатите социални резултати. Въз основа на направените изводи ще бъдат извършени съответни корекции на дейностите.

Провеждане на пилотен проект за комасация

Съвместно с МЗГ ще се проведат пилотни проекти за комасация. Проектите ще се изпълняват от избрани за целта изпълнители, подпомогнати от международен консултант с опит в провеждането на комасация.

##### Проучване на действащата нормативна уредба за ипотеките и етажната собственост

В изпълнение на договореностите от Споразумението за заем със Световната банка ще бъде проучена необходимостта от промени на действащата нормативна уредба в областта на ипотеките и етажната собственост и ще бъдат направени предложения за по-нататъшни действия.

Разпределение на финансовите средства

Всички дейности, описани в този раздел, ще бъдат финансирани със средства от холандското дарение:

| ДЕЙНОСТ | ПО ПРОЕКТА (лв.) | ОТ БЮДЖЕТА (лв.) |
| --- | --- | --- |
| Обучение на служителите от Агенцията по кадас-търа и службите по вписванията, както и на други участници в прилагането на ЗКИР | 160 000* |  |
| Кампания за запознаване на обществеността | 100 000* |  |
| Правна подкрепа за хората в неравностойно положение | 60 000* |  |
| Разработване на бизнес план за системите на имотната регистрация и кадастъра | 60 000* |  |
| Наблюдение и оценка на прогреса и ефективността от дейностите по ЗКИР | 60 000* |  |
| Проучване на необходимостта от промени на нормативната уредба в областта на ипотеките и етажната собственост | 20 000* |  |
| Пилотен проект за комасация | 120 000* |  |

Разпределение на финансовите средства по видове дейности в Програмата:

| ДЕЙНОСТИ | ПРОЕКТА (лв.) | БЮДЖЕТ (лв.) | ДАРЕНИЕ (лв.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативна уредба |  | 20 000 | 60 000* |
| Институционално изграждане и развитие на Агенцията по кадастъра | 2 506 961 | 1 465 512 | 335 700* |
| Развитие на службите по вписванията | 1 593 000 |  |  |
| Технически дейности по създаването на кадастъра | 4 180 000 | 940 123 |  |
| Създаване на имотния регистър | 1 200 000 |  | 50 000* |
| Създаване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър | 60 000 |  | 184 000* |
| Дейности, подпомагащи създаването на кадастъра и имотния регистър |  |  | 580 000* |

 - означените със “*” суми тук и по-нататък в програмата са за помощни дейности, които се финансират от холандското дарение.