## Sheet1
ПЛАН ЗА КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И В КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
|  | 2002 |  |  |  | 2003 |  |  |  | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | Отговорна институция
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | ЦЕЛ 1
Законодателни мерки за подготовката на България за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейската общност към момента на присъединяване.
ЗАДАЧИ
1.1. | Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС в сферата на регионалното развитие; | [20 empty] | МРРБ
1.2. | Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС във финансовата сфера;
| * Подобряване на бюджетните процедури, ориентирани към многогодишно финансиране и създаване на механизми за координация на общественото и частно финансиране. Изготвяне на правила и подходи за управлението на обществените финанси в многогодишното финансиране. | [20 empty] | МФ
| * Изграждане на законова рамка за защита на финансовите интереси на Общността от измами и нередности | [20 empty] | МФ
1.3. | Анализ на правната рамка и привеждане на законите в съответствие с изискванията на ЕС в икономическата сфера - Закон за защита на конкуренцията, Закон за обществените поръчки и Закон за държавните помощи; | [20 empty] | МДА, МИ, МФ
1.4. | Анализ на правната рамка и привеждане на законите в областта на социалната политика/ равенство между половете/ и околната среда в съответствие с изискванията на ЕС; | [20 empty] | МС, МОСВ, МЗГ, МТСП
1.5. | Анализ на правната рамка и привеждане на под-законовите актове в съответствие с изискванията на ЕС | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС
| * Разработване на Правилници и процедури за отговорностите на институциите по отношение на подготовката за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МЕЕР
| * Разработване на система от нормативни и поднормативни документи - правила, наръчници, ръководства и указания, за усвояване на средства от ЕС, съответстващи на изискванията на Регламенти 1260/1999 и 1164/1994 на Съвета на ЕС | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР
| Разработване на План за развитие 2007-2013 и съгласуване с Европейската Комисия | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МЕЕР
| * Съгласуване на инвестиционните приоритети за периода 2007-2013 | [20 empty] | Местни власти, социални и икономически партньори, Неправителствени организации
| * Обсъждане на проекта на План за развитие със социалните и икономически партньори и с неправителствени организации | [20 empty] | МФ, социално и икономически партньори и неправителствени организации
| * Разработване на Оперативни програми в съответствие с приоритетите на План за развитие 2007-2013 | [20 empty] | МИ, МТСП, МЗГ, МРРБ
| * Обсъждане на проекта на Оперативни програми със социалните и икономически партньори и с неправителствени организации | [20 empty] | МИ, МТСП, МЗГ, МРРБ, МОСВ, МЕЕР, ИАП, социално и икономически партньори и неправителствени организации
| * Изготвяне на задание за състава и функциите на Комитета за наблюдение на ниво Рамка за подкрепа от Общността и Комитета за наблюдение на Кохезионния фонд. | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МТС, МЗГ, МЕЕР
| * Нормативно регламентиране на състава и функциите на Комитета за наблюдение на ниво Оперативни програми | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МЕЕР
1.6. | Ежегодно актуализиране на Плана за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС | [20 empty] | МФ, МРРБ, МОСВ, МЗГ, МТСП, МТС, МИ, МС, МДА, МОН, МВнР, ИАП, НСИ
2 | ЦЕЛ 2
Изграждане и/или развитие на институциите с оглед готовност за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейската общност при спазване на принципа на приемственост между пред- и след-присъединителните структури и отговарящи на управленските и културните традиции на България.
ЗАДАЧИ
2.1. | Изграждане на дирекция за междуведомствено целево планиране, администриране, координация и контрол на подкрепата от ЕС, което ще изпълнява функциите на Управляващ орган на Рамката за подкрепа от Общността и на Управляващ орган на Кохезионния фонд; | изпълнено | [19 empty] | МФ, дирекция "УСЕС"
* Дирекцията следи и напомня за сроковете за изпълнение и оказва методологическа помощ при изпълнението на Плана за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и в Кохезионния фонд на ЕС
| * Изграждане на административния капацитет на управляващия орган на Рамката за подкрепа от Европейската Общност и на Кохезионния фонд | [20 empty] | МФ
| * Създаване на система за събиране на достоверна финансова и статистическа информация за изпълнението, индикаторите за мониторинг (чл. 36) и за оценка в съответствие с чл. 42, 43 (чл. 34, 1260/99) | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР
2.2. | Изграждане и/или развитие на звена (дирекции) за администриране, координация и контрол на използване на предприсъединителни инструменти, които ще прераснат в звена за използване на структурни фондове и ще изпълняват ролята на Управителни органи по Оперативните програми и изпълнителни агенции за Кохезионния фонд | [20 empty] | МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ
| Изграждане на административния капацитет на звената | [20 empty] | МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОСВ, МТС
| Осигуряване на съответно обучение | [20 empty] | МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОСВ, МТС
2.3. | Разработване на принципи за структуриране на Управляващите органи на Рамката за подкрепа от Общността и на Кохезионния фонд с цел поемане на функциите по програмиране, наблюдение и оценка на пред-присъединителните инструменти; | изпълнено | [19 empty] | МФ, МРРБ, МВнР
| Изготвяне на система от индикатори за оценка на прилагането на НПР, Рамката на подкрепа от Общността и Оперативните програми | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, НСИ, МЕЕР
| Изграждане на мониторингова информационна система | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МОН, МТС, МОСВ, МЕЕР
| Обучение по мониторинговата информационна система | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МОН, МТС, МОСВ, МЕЕР
| Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение на Рамката за подкрепа от Общността | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР
| Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение на Кохезионния фонд | [20 empty] | МФ, МТС, МОСВ, МЕЕР
| Установяване на принципи за структуриране на Комитета за наблюдение по всяка Оперативна програма | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП,МЕЕР
| Изграждане на система за финансово управление | [20 empty] | МФ, МИ, МРРБ, МЗГ, МТСП, МТС, МОСВ, МЕЕР
| * По-нататъшно развитие на информационна система за финансово управление с цел подобряване управлението на средствата от ЕС (Проект ФАР 2001 BG 0103.09 "Подобряване на управлението на средствата от ЕС") | [20 empty] | МФ
| * По-нататъшно развитие на информационна система за нуждите на Разплащателния орган (Дирекция "Национален фонд" към МФ), гарантираща надеждно наблюдение, управление и прогнозиране на паричния поток (Проект ФАР 2001 BG 0103.09 "Подобряване на управлението на средствата от ЕС") | [20 empty] | МФ
| Определяне на структурата, която ще изпълнява функциите на Разплащателен орган | изпълнено | [19 empty] | МФ
| Укрепване на административния капацитет на разплащателния орган | [20 empty] | МФ
| Изграждане на система за финансов контрол | [20 empty] | МФ
| * Завършване на ръководството за одит | [20 empty] | МФ
| * Изграждaне на операционно независима координационна служба против измами | изпълнено | [19 empty] | МВР
| * Начало на ефективно сътрудничество с OLAF чрез гореспоменатата служба. | [20 empty] | МВР
| * Изграждане на ефективни системи за финансово управление и контрол в структурите, занимаващи се със средствата от ЕС (Решение на МС 607/5.09.2002) | [20 empty] | МФ
| Изграждане на административен капацитет за защита на финансовите интереси на Общността от измами и нередности | [20 empty] | МФ
2.4. | Разработване на модел за съчетаването на централизирания и децентрализирания подход при програмиране, координация и изпълнение на Структурните фондове и Кохезионния фонд | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МОН, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР
2.5. | Разработване на механизми за хоризонтална междуведомствена координация | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МОН, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР
2.6. | Изграждане на механизъм за приемственост между пред- и след- присъединителните институционални мерки | изпълнено | [19 empty] | МФ, МРРБ, МВнР
МЕРКИ
* | Подготовка на проект за ПМС за изм. и доп. на Устройствените правилници на институциите за дефиниране на ролята и функциите на административните единици, свързани с управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд;
* | Разработване на програма за осигуряване на приемственост при предаване от МВнР на МФ на функциите и произтичащите от тях задължения и отговорности по цялостната подготовка за планиране и управление на ФАР;
* | Разработване на програма за осигуряване на приемственост при предаване от МРРБ на МФ на функциите и произтичащите от тях задължения и отговорности по цялостната подготовка за планиране и управление на ИСПА;
* | Разработване на предложение за преразпределение на функциите и отговорностите по управлението на проекти между МРРБ и МТСП в областта на социалната политика и МИ по отношение на икономическото и социално сближаване;
* | Разработване и осигуряване прилагането на механизми на взаимодействие и субординация между участниците по вертикала и хоризонтала;
* | Изграждане на информационна система за регулярно наблюдение, съхранение, обработка и разпространение на статистическа информация за планиране, програмиране и оценка на планове, програми и проекти;
* | Въвеждане и доразвиване на информационна система за нуждите на Разплащателния орган, осигуряваща надеждно наблюдение, управление и прогнозиране на паричните потоци;
* | Разработване на механизми за усъвършенстване събирането и обработването на статистическа информация за целите на програмирането и независимата оценката на дейностите в областта на регионалното развитие и социално-икономическото сближаване.
3 | ЦЕЛ 3
Идентифициране на социално-икономическите партньори
ЗАДАЧИ
3.1. | Регламентиране на партньорските взаимоотношения с институционализирани партньори (Съюз на работодателите, Съвет за тристранно сътрудничество, Съюз за стопанска инициатива и др.); | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МОН, МЕЕР
3.2. | Анализ и селекция на значими НПО- партньори и изграждане на механизми за отчитане на техните мнения, критични бележки др.; | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР
3.3. | Създаване на механизъм за партньорство при програмиране на пред-присъединителните фондове, както и при тяхното изпълнение; | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МС, МЕЕР
3.4. | Анализ и усъвършенстване на възможностите на децентрализираните структури на ниво райони за планиране при управлението на проекти, финансирани със средства от Структурните фондове; | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МЗГ, МС, МОН, МЕЕР
3.5. | Укрепване и/или създаване на административни структури на регионално равнище за осъществяване на процесите на разработване, изпълнение и оценка на програми на принципа на партньорството. | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ, МОН, МЕЕР
4 | ЦЕЛ 4
Повишаване на административния капацитет и осигуряване публичност и прозрачност на стратегията
ЗАДАЧИ
4.1. | Разработване на мерки за институционално изграждане и повишаване на административния капацитет на институциите, които ще поемат усвояването на Структурните фондове и Кохезионния фонд; | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР
4.2. | Разработване и прилагане на Стратегия за развитие на човешките ресурси в хода на изпълнение на Стратегията; | [20 empty] | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МОН, МЕЕР
4.3. | Разработване и внедряване на система за постоянно повишаване на професионалната квалификация и мотивация на служителите, участващи в цялостния процес на управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд; | [20 empty] | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МОН, МЕЕР
Хоризонтални дейности за усилване на административния капацитет
| * Осъществяване на оценка на нуждите от ресурси | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МДА
| * Оценка на нуждите от обучение и изготвяне на план за обучение | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР, МДА, ИПАЕИ
| *Осъвременяване на оценката на нуждите от обучение и плана за обучение | [20 empty] | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МОН, МЕЕР, МДА, ИПАЕИ
4.4. | Механизъм за обратна връзка по отношение на реалните резултати и необходимостта от актуализация на Стратегията; | [20 empty] | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МЕЕР
4.5. | Разработване на мерки да подходящо запознаване на всички заинтересовани участници по хоризонтала по вертикала с целите, замисъла и задачите на Стратегията | [20 empty] | МС, МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МОСВ, МТС, МЗГ, МВнР, МЕЕР
Легенда:
МФ | Министерство на финансите
МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МОСВ | Министерство на околната среда и водите
МЗГ | Министерство на земеделието и горите
МТСП | Министерство на труда и социалната политика
МТС | Министерство на транспорта и съобщенията
МИ | Министерство на икономиката
МС | Министерски съвет
МДА | Министър на държавната администрация
МОН | Министерство на образованието и науката
ИПАЕИ | Институт по публична администрация и европейска интеграция
МВнР | Министерство на външните работи
ИАП | Изпълнителна агенция "Пътища"
НСИ | Национален статистически институт
УСЕС | Дирекция "Управление на средствата от ЕС", МФ