ПРОЕКТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ" ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - 2003 ГОДИНА

На 30.05 2001 г. в Мадрид е взето решение от Европейския съвет за обявяване на 2003 година за Европейска година на хората с увреждания.

Целта е да се акцентира върху необходимостта да се подобрят законодателството и политиката по отношение на хората с увреждания в страните-членки на Европейския съюз.

През 2003 година наред с дейностите на правителствата, насочени към подобряване на законодателната рамка и създаването на условия за преодоляването на дискриминацията на хората с увреждания и за тяхното пълноценно включване в живота, е нужно да има широк кръг от прояви с такава тематика.

Необходимо е да бъдат привлечени всички партньори, които участват в процеса на вземане на решения и които работят за процеса на социална интеграция.

7. Подобряване на нормативната база по отношение на хората с увреждания

1. Приемане на Национална стратегия за равните възможности за хората с увреждания.

Срок: 31.05.2003 г. Отговаря: МТСП

2. Приемане на план за заетост на хората с увреждания.

Срок: 31.05.2003 г. Отговаря: МТСП

3. Приемане на Наредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните

територии

Срок: 30.06.2003 г. Отговаря: МРРБ

4. Подготвяне на проект на Закон за интеграция на хората с увреждания.

Срок: З1. 07.2003 г. Отговаря: МТСП

П. Национални инициативи, насочени към подобряване на социалното включване на хората с увреждания:

1. Програма "Личен асистент" като компонент на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"

Цел: Подобряване качеството на грижите за хората с увреждания чрез осигуряване на заетост на безработни членове на семействата, които осъществяват тези грижи.

Реализация:

установяване на критерии за съответствие с програмата;

осигуряване на месечно възнаграждение в размер на минимална работна заплата и социални и здравни осигуровки по трудов договор.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика - Агенция за социално подпомагане. Агенция по заетостта, неправителствени организации, общински администрации.

Бюджет: Предвидено е около 7 000 души да бъдат наети като лични асистенти:

13 милиона лева

2. Програма "Заетост в социални дейности" като компонент на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания чрез предлагане на алтернативни   социални   услуги,   насочени   към   правото   на   избор   и деинституционализацията.

Реализация:

- установяване на критериите за съответствие на кандидатите с програмата;

- подбор на хора, които имат подходящи професионални и лични качества;

- осигуряване на трудов договор, минимална работна заплата и социални осигуровки, съответно перспективи за пенсиониране;

- организиране на предвидените социални дейности (социални асистенти, лични асистенти) според потребностите на хората и изискванията на трудовото законодателство.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика /Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, неправителствени организации, общински администрации.

Бюджет: Предвидено е около 7000 души да бъдат наети за предлагане на социални услуги: 13 млн. лева.

3. Програма "Достъпна обществена среда" към Проект "Красива България"

Цел: Създаване на условия за достъпност до обществените места на хора с мобилни и сензорни проблеми, чрез премахване на архитектурните бариери и адаптиране на средата.

Реализация: Приспособяване на обществени сгради и съоръжения - входове, подлези, санитарни помещения, улици, тротоари и др.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика - Агенция по заетостта; 106 общини, в които ще се изпълнява програмата "Красива България".

Бюджет: 5 млн.лева.

4. "Социални услуги срещу заетост"- пилотен проект

Цел: Едновременно създаване на номенклатура на алтернативни социални услуги, насочени към деинституционализацията и подобряване качеството на живота на хората със затруднения; превръщане на социалните услуги в област за заетост.

Реализация:

определяне на кръга на потребителите на социалните услуги;

определяне на кръга на потребностите от социални услуги;

избор на безработни с подходящи  професионални и лични

качества, които да предлагат социални услуги;

привличане на неправителствените организации за развитие на

социалните услуги.

Изпълнители: Министерство на труда и социалната политика, Програма за развитие на ООН, четири пилотни общини.

Бюджет: управление, изпълнение на проекта, проучване на потребностите, възнаграждения и социални осигуровки на заетите, създаване на стандарти за социални услуги: 2 500 000 лева.

5. Микрокредитиране

Цел: Подкрепа на хората с увреждания за стартиране на самостоятелен бизнес като важно условие за водене на независим начин на живот.

Реализация: Държавата субсидира лихвите по микрокредитите за стартиране на собствен бизнес на хората с увреждания.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика. Агенция по заетостта.

Бюджет: 100 000 лева.

6. Разработване на българска програма със синтетична реч за Windows за незрящи хора.

Цел: Осигуряване на достъп на незрящи хора до информация като условие за трудова реализация и равнопоставено участие в живота.

Реализация:

- създаване на версия на български език за четящи машини;

- осигуряване на възможност компютърните устройства с брайлов шрифт и синтетична реч да работят и на български език;

- достъп до Интернет за незрящи хора.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика.

Бюджет: Създаване на програма: 15 000 лева.

Ш. Национални прояви

1. Тържествено откриване на Европейската година на хората с увреждания в България.

Цел: Привличане на общественото внимание върху програмите за хората с увреждания, ангажиране на обществените институции и гражданското общество с решаването на проблемите, стимулиране на консенсус.

Място и време на провеждане: София, Народен театър "Иван Вазов" - 24.02.2003 г„ 18.00 часа.

Организация:

Ангажиране на зала, осигуряване на достъпност за хората с мобилни затруднения, подходяща украса.

Подготовка на материали - покани за 800 души, печатни материали (листовки с програмата на тържествената вечер по случай Европейската година на хора с увреждания и на Националната програма "България за всички".

Тържествен концерт:

" слово на Министьр-председателя (заместник министър-председател);

• концерт на известни изпълнители и на хора с увреждания;

" слова на представители на хора с увреждания;

• чаша вино за всички участници след концерта във фоайето на Народния театър.

Участници (поканени): Президентът на Република България, Председателят на Народното събрание, Министър-председателят, народни представители, министри, заместник-министри, посланиците на страните - членки на Европейския съюз и НАТО, представители на ПРООН, на Американската агенция за международно развитие, на Световната банка, областни управители и кметове, духовните водачи на основните вероизповедания в България - православно, мюсюлманско, католическо, арменско, еврейско, евангелско; представители на синдикатите, на работодателите, на бизнеса, на организациите на и за хора с увреждания.

Бюджет: Тържествен концерт:

- сценарий на тържествения концерт, изпълнители, адаптиране на средата:

- печатни материали, покани, листовки, разпространение:

- транспорт и настаняване на хора с увреждания от страната 50 души х 70 лв.

- кетьринг:

Общо:                     25 500 лева

4

2. Национално изложение на стоки и услуги на предприятия и фирми на хора с увреждания или в които работят хора с увреждания

Цел: Представяне на възможностите и капацитета на хората с увреждания, на техните организации и фирми, привличане на клиенти.

Място и време на провеждане: Пловдив, по време на Есенния пловдивски панаир, месец септември 2003 година.

Програма:

- организиране разглеждането на експозицията от официални гости и държавни лица;

- ежедневни модни ревюта на облекла;

- коктейл за откриването;

- пресконференция.

Организация:

- осигуряване на площ и оборудване за разполагане на експозицията;

- организиране на доставка на експонатите, аранжиране, надписи на щандовете и рекламни текстове;

- изработване на информационни материали за дейността на предприятията и организациите на хората с увреждания;

рекламна кампания и медийно представяне;

- каталог за изложението.

Изпълнител: Национално представените организации, в които членуват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Бюджет: Наем на изложбена площ, аранжиране, печатни материали, разпространение: 60 000 лева.

3.Кръгла маса "Интегрирано образование"

Цел: Създаване на условия за обществена дискусия по тази важна тема, свързана със социалното включване на децата с увреждания.

Място и време на провеждане: София, 30.05. - 01.06.2003 година

Програма: Създаване на работни групи за подготовка на материалите за кръглата маса.

Изпълнител: Министерство на образованието и науката. Държавна агенция за закрила на детето.

Участници:   Представители на образователните институции, на социалните институции и на неправителствени организации, на Европейската делегация в България.

Бюджет: Наем на зала, печатни материали, настаняване на участниците: 5 000 лева.

4. Национален спортен празник на хората с увреждания

Цел: Подкрепа за процеса на социална интеграция, чрез създаване на възможност за спортни изяви на хората с увреждания и демонстрация на техните способности.

Място и време на провеждане: Сливен и Сливенските минерални бани - 8-12 октомври 2003 година

Програма:

- спортни игри и състезания

- забавления и развлечения - за хора с увреждания

Организация:

- определяне на участниците, договаряне на зали, терени и други;

- осигуряване на настаняване;

- реализация на следните видове спорт:

• тенис на маса - за спортисти с увреден слух;

• шахмат - за хора с различни увреждания;

• атлетика - за хора с двигателни увреждания и нарушено зрение;

• плуване - за хора с нарушено зрение;

• бадминтон - за хора с двигателни увреждания и увреден слух;

• голбал - за хора с нарушено зрение;

• футбол на малки врати - за хора с увреден слух;

" вдигане на тежести - за хора с двигателни увреждания;

• баскетбол - за хора на инвалидни колички.

Изпълнител: Министерство на младежта и спорта, Българска федерация "Спорт сред инвалидите". Българска спортна федерация на глухите.

Участници: Общо 400 спортисти от цялата страна.

Бюджет: Наем зали, екипировки, спортни съоръжения, транспорт, настаняване, хранене, информационни материали: 70 хил. лева.

5. Национален фестивал "Радост и творчество".

Цел: Представяне на творческите способности и талант на хората с увреждания. Място и време на провеждане: Варна, 1-5 октомври 2003 г.

Реализация:

- осигуряване на две подходящи зали със съответните приспособления;

- осигуряване на транспорт;

- изработване на информационни материали, медийна разгласа;

- организиране на концерти и изяви.

Програма:

- изпълнения на хорови, танцови и други състави на хора с увреждания и индивидуални изпълнители;

б

- литературен конкурс на творци с увреждания;

- издаване на алманах с творбите от конкурса;

- галаконцерт.

Изпълнители: Министерство на културата и неправителствени организации.

Участници: 600 души.

Бюджет: Транспорт, настаняване, хранене на участниците, наем зали, информационни материали - 80 хил. лева.

6. Достъпна среда за всички

Цел: Създаване на достъп за хората с увреждания до обществени сгради, улици, като задължително условие за преодоляване на дискриминацията и социално включване.

Място и време: Бургас, 15 -18.11.2003 г.

Реализация:

- кръгла маса на национално ниво по проблемите на достъпността;

- ден на достъпността - откриване на различни места в страната на обществени сгради, улици, търговски обекти и др., достъпни за хората с увреждания.

Изпълнител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, областни администрации, общини.

Участници: 100 души, представители на държавни институции и на организации за и на хора с увреждания.

Бюджет: 6 000 лева.

7. Празник за всички деца

Цел: Създаване на условия за участие и интеграция

Реализация: Игри, състезания, конкурси, развлечения за деца с увреждания заедно с деца без увреждания.

Място и време: София, 1 юни 2003 г.

Изпълнител: Държавната агенция за закрила на детето.

Участници: 400 деца

Бюджет: Транспорт, наемане на съоръжения, осигуряване на спортни уреди и играчки, храни, напитки, награди, информационен материал: б 000 лева.

8. Конференция с международно участие "Правото на труд на хората с увреждания"

Цел: Поставяне на общественото внимание на важната тема за участието на хората с увреждания в трудова дейност. Дискусии за правата и възможностите в тази област.

Място и време: София, 24-25 октомври 2003 г.

Реализация: Осигуряване на зала, превод, докладчици, представители на международни организации.

Изпълнител: Министерство на труда и социалната политика

Участници: 100 души

Бюджет; Наем зала, информационни материали, транспорт, превод: 6 000 лева.

9. Реконструкция на почивен дом "Жеравна" - гр. Банкя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, във връзка с провеждането на международна конференция"Правото на труд на хората с увреждания"

Място и време: гр. Банкя, почивен дом "Жеравна" май - септември 2003 г.

Цел: Превръщане на почивната база в съвременен профилактично-възстановителен център за хора с увреждания от цялата страна; създаване на условия за обучение, квалификация и преквалификация на хора с увреждания; провеждане на международни официални прояви, свързани с проблемите на хората с увреждания в рамките на Европейската организация на ТПК /СЕКОП/ - Брюксел и др.

Реализация: I етап на реконструкцията, включващ:

- изграждане на подхода и достъпа до всички помещения на почивната база;

- преустройство на част от стаите и балнеолечебния център;

- основен ремонт и оборудване на двете зали за обучение, квалификация и

преквалификация. Изпълнител: Национален съюз на трудово-производителните организации

Бюджет: 500 000 лева.

10. Заключителни прояви

Цел: Отчет за участието на България в Европейската година на хората с увреждания

Място и време: София, 1-3 декември 2003 г.

Прояви:

тържествена вечер;

благотворителен концерт в НДК.

Изпълнител: Министерство на културата и Министерство на труда и социалната политика.

Бюджет: Наем зали, изпълнители, информационни материали: 25 хил. лева.

Общ бюджет на програмата: 34 398 500 лева.