Приложение

План за действие за периода 1 юли – 31 декември 2003 г. към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз

/Италианско председателство/

Глава 1 “Свободно движение на стоки”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за максимално допустими нива на ерукова киселина | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 06.01.2003 – 31.07.2003 | 19.09.2003 | 30.10.2003 | 20.11.2003 |  |  | 31976L0621, 31980L0891 |  |  |
| - Изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храни | Чл.10, ал.3 от Закона за храните | МЗ | 1 | 15.01.2003 – 31.07.2003 | 18.08.2003 | 09.09.2003 | 18.09.2003 |  |  | 32001L0101, 32002L0086, 32002L0067, 31987L0250 |  |  |
| - Изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 05.05.2003 – 30.09.2003 | 30.10.2003 | 04.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 32003L0014 |  |  |
| - Наредба за изискванията към частично и изцяло дехидратирани-те млека | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 03.02.2003 – 30.08.2003 | 23.10.2003 | 18.11.2003 | 27.11.2003 |  |  | 32001L0114, 31979L1064, 31987L0524 |  |  |
| - Наредба за казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 06.01.2003 – 31.07.2003 | 18.08.2003 | 09.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31983L0503, 31986L0424 |  |  |
| - Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 06.01.2003 – 31.07.2003 | 18.08.2003 | 09.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31999L0004 |  |  |
| - Наредба за средствата за измерване и метрологичния контрол | Чл.28 от Закона за измерванията | ДАМТН | 1 | 06.01.2003 -20.08.2003 | 01.09.2003 | 18.09.2003 | 09.10.2003 |  |  | 31971L0316, 31971L0317, 31971L0318, 31971L0319, 31971L0347, 31971L0348, 31973L0362, 31975L0033, 31975L0410, 31976L0765, 31976L0766, 31977L0313, 31979L0830, 31986L0217 |  |  |
| - Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях | Чл.7 от Закон за защита на потребителите и правилата за търговия | МИ | 1 | 06.01.2003 – 01.09.2003 | 01.09.2003 | 19.09.2003 | 09.10.2003 |  |  | 31975L0324 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконoви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31970L0157 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31970L0220 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремакета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задните нискоразположени защитни устройства, и за одобряване типа на задни нискоразположени защитни устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31970L0221 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31970L0388 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31971L0320 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение емисиите от замърсители | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31972L0306 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31975L0443 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтажа на светлинни и светлинно-сигнални устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31976L0756 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на светлинни пътепоказатели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31976L0759 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства относно емисиите на CO2 и разхода на гориво | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31980L1268 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с компресионно запалване или двигатели с принудително запалване на гориво-въздушната смес, използващи гориво "природен газ", или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31988L0077 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31989L0297 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0021 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла, и за одобряване типа на безопасни стъкла | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0022 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтажа на гумите, за одобряване типа на гуми, и на гуми по отношение емисията на шум при контакт с пътя | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0023 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за ограничаване на скоростта и на системите за ограничаване на скоростта, и за одобряване типа на устройства за ограничаване на скоростта | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0024 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства, и за одобряване типа на тези устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31994L0020 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на определени категории нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на масите и размерите | Закон за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31997L0027 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по шосе | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.01.2003 – 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31998L0091 |  |  |
| - Наредба за изискванията към формата, размерите и монтажа на задните табели за регистрационни номера при одобряване типа на моторните превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31970L0222 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31970L0311 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на вратите | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31970L0387 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на вътрешното им оборудване | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31974L0060 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на огледала за виждане назад и одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтажа на огледалата за виждане назад | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31971L0127 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31972L0245 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени инсталации | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31974L0061 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на кормилната уредба в случай на удар и за одобряване типа на кормилни уредби | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31974L0297 |  |  |
| - Наредба за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L0114 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава, и за одобряване типа на седалки, и на облегалки за глава | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31974L0408 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31974L0483 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L0115 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на светлоотразителите на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976/L0757 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L0758 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на осветители на задната табела за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L760 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на фарове за къси и дълги светлини и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства, на моторни превозни средства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L0761 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31976L0762 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на теглещите устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L389 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L0538 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L0539 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на лампи за паркиране на моторни превозни средства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L0540 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение полето на видимост на водача | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L0649 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване, и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31977L0541 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31978L0316 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31978L0317 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на стъклочистачките и на стъклоумивателните устройства, и за одобряване типа на стъклоумивателни устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31978L0318 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на калниците | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31978L0549 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните уредби на купетата, и за одобряване типа на отоплител | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 32001L0056 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на облегалки за глава, и за одобряване типа на седалки, и на облегалки за глава | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31978L0932 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение мощността на двигателя | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31980L1269 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение системите против изпръскване, и за одобряване типа на устройства против изпръскване | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31991L0/226 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части на предната част на кабината | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31992L0114 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31995L0028 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при страничен удар | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31996L0027 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 31996L079 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 32000L0040 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем седящи места освен седалката на водача | Чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 28.11.2003 | 29.12.2003 | 32001L0085 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за отстраняване на радиосмущенията при тракторите за горското и селското стопанство (електромагнитната съвместимост) | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31975L0322 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за спирачните системи на колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31976L0432 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за конструкциите за защита от преобръщане при колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31977L0536 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за дизелови двигатели, монтирани на колесните трактори за горското и селското стопанство относно мерките срещу емисиите замърсители | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31977L0537 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за седалката на водача на колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31978L0764 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания към работното място на водача и достъпа до него, вратите и прозорците на колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31980L0720 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за монтираните в задната част конструкции за защита срещу преобръщане при колесните трактори за горското и селското стопанство с тясна колея | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31986L0298 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания към конструкциите за защита срещу преобръщане, разположени пред мястото на водача на тракторите за горското и селското стопанство с тясна колея | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31987L0402 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания към конструкциите за защита срещу преобръщане при колесните трактори за горското и селското стопанство - стационарно изпитване | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31979L0622 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания към инсталациите за осветление и устройствата за светлинна сигнализация на колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31978L0933 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за одобрение на типа компонент за осветление и светлинна сигнализация при колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.12.2002 - 31.07.2003 | 15.08.2003 | 30.09.2003 | 31979L0532 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за определени компоненти и характеристики на колесните трактори за горското и селското стопанство | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 03.11.2003 | 29.12.2003 | 31989L0173 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за двигателите, предназначени да задвижат колесните трактори за горското и селското стопанство, относно действията, които трябва да се предприемат срещу емисиите газови и други замърсители, отделяни от тези двигатели | Чл.9, ал.8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника | МЗГ | 1 | 01.04.2003 - 31.10.2003 | 03.11.2003 | 29.12.2003 | 32000L0025 |  |  |
| - Изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 г. за изискванията към материалите и предметите от пластмаси, предназначени да влязат в контакт с храни | Закон за храните | МЗ | 1 | 01.03.2003 - 31.07.2003 | 30.09.2003 | 29.12.2003 | 32002L0072, 32002L0016 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Въвеждане на 2300 европейски стандарти (EN, EN ISO, HD, ENV, ES, ETS), вкл. техните изменения |  |  |  |  | БИС | 1 | 31.12.2003 |  |  |  |
| - Въвеждане на 180 хармонизирани европейски стандарта |  |  |  |  | БИС | 1 | 31.12.2003 |  |  |  |

Глава 2 “Свободно движение на хора”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ, НВМС | 2 7 | 01.03.2003 - 01.09.2003 | 01.10.2003 | 10.10.2003 | 23.10.2003 |  |  | 30.12.2003 | 32000R1760 31992L0102 31985L0511 31990L0423 32001L0089 31992L0035 31992L0049 31992L0066 31993L0053 31995L0070 31992L0119 32000L0075 31990L0425 31989L0662 31996L0093 32002R1774 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на списък на регулираните професии | Закон за висшето образование | МОН, МТСП, НАПОО | 2 | 30.06.2003 - 30.09.2003 | 01.10.2003 | 17.11.2003 | 01.12.2003 |  |  | 31992L0051 31989L0048 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация “архитект”, съответно “инженер” | чл.11 на ЗКАИИП | МРРБ, МОН | 2 | 30.06.2003 - 15.11.2003 | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 31985L0384 |  |  |

Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закон за застраховането | КФН | 3 | 01.07.2003 - 10.09.2003 | 12.09.2003 | 06.10.2003 | 16.10.2003 |  |  | 31.12.2003 | 31987L0343 31984L0641 31978L0473 |  |  |
| - ЗИД на Закона за хазарта | МФ | 3 | 01.07.2003 - 21.07.2003 | 21.07.2003 | 06.08.2003 | 28.08.2003 |  |  |  | 11997Е43 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество |  | МИ | 3 | 01.05.2003 - 30.06.2003 | 15.08.2003 | 13.11.2003 | 27.11.2003 |  |  | 31998L0048 |  | Проектът на ПМС и таблицата за съответствие са подготвени и изпратени за съгласуване в рамките на РГ 1 “Свободно движение на стоки” и РГ 3 “Свободно предоставяне на услуги”. |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за задължителното застраховане | Чл.77,ал.1, ЗЗ | КФН | 3 | 01.09.2003 - 15.09.2003г. | 15.10.2003 | 30.10.2003 | 31984L0005 |  |  |
| - Наредба за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа | Наредбата се издава на основание чл.13, ал.1, т.3 ЗКФН и на параграф 16, ал. 1 във връзка с чл. 79а, ал. 2, чл. 82, ал. 1, т. 6, чл. 88, ал. 2, т. 2, чл. 90, т. 4, чл. 93, ал. 1 и 8, чл. 94, ал. 2, т. 6, чл.95, ал. 2, чл. 98, ал. 1, т. 6, чл. 100, ал. 1 и 2, чл. 112а, ал. 1, т. 8, чл. 114а, ал. 1, чл. 142, ал.2, т.3, чл. 187, ал. 1, т. 4, чл.189, ал.2, т.3 и чл. 191 ЗППЦК, ЗППЦК предстои да се промени | КФН | 3 | 01.01.2003 - 30.07.2003 | 01.09.2003 | 31.12.2003 | 32001L0034 32001L0107 31985L0611 |  | Проектът на наредба е изготвен и предстои нейното съгласуване със съответните ведомства и приемане от КФН. |

Глава 4 “Свободно движение на капитали”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари | ЗМИП, ДВ, бр.31/4.04.2003 | МФ АФР | 4, 24 | 01.05.2003 - 30.5.2003 | 10.07.2003 | 21.07.2003 | 31.07.2003 |  |  | 32001L0097 |  | Изпратено за междуведомствено съгласуване. |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инструкция за взаимодействие между АФР и БНБ | Чл.10, ал.14 ЗМИП | АФР | 4 | 01.05.2003 - 30.07.2003 | 15.10.2003 | 30.10.2003 |  |  | Предстои подписване |
| - Наредби по прилагане на Валутния закон от компетентност на БНБ | §23 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Валутния закон, ДВ бр.60/4.7.2003 | БНБ | 4 | 10.07.2003 - 15.09.2003 |  | 01.10.2003 | 11997Е 058 |  |  |
| - Наредба по прилагане на чл.11 от Валутния закон | Чл.11 от ВЗ, във вр.с §23 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Валутния закон, ДВ бр.60/4.7.2003 | МФ | 4 | 10.07.2003 – 30.08.2003 | 01.09.2003 | 01.10.2003 | 11997Е 056 |  |  |

Глава 5 “Дружествено право”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения | МИ | 5 | 01.02.2003 - 31.10.2003 | 05.11.2003 | 05.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 30.06.2004 | 31989L010431994R210031995R2868 |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн | МИ | 5 | 01.02.2003 - 31.10.2003 | 05.11.2003 | 05.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 30.06.2004 | 31998L007132002R2245 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за управлението и контрола върху използването на придобитите софтуерни активи от органите на държавната власт и техните администрации и от органите на местното самоуправление и техните администрации | Чл. 71а от ЗАПСП | МК | 5 | 01.10.2003 - 01.11.2003 | 18.11.2003 | 11.12.2003 | 18.12.2003 |  |  |  |  | По повод на възникнали проблеми по проекта на наредба, изготвен от работната група към Министерството на културата, предстои неговата преработка, след което проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. |
| - Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за граничните мерки за защита на права върху интелектуалната собственост | чл. 96д ЗАПСП, чл. 80 ЗМГО и чл. 64 ЗПД. | МФ, МИ | 5 | 04.08.2003 - 28.08.2003 | 28.08.2003 | 04.09.2003 | 11.09.2003 |  |  | 31994R3295 |  | Хармонизиране със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост /Споразумение ТРИПС/ и Регламент 3295/94 на ЕС |

Глава 6 “Политика на конкуренцията”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правилник за устройство и дейността на КЗК; | чл.6, ал. 1 от ЗЗК; | КЗК | 6 | 01.09.2003 - 01.11.2003 |  | 22.12.2003 |  |  |  |
| - Методика за определяне положението на предприятията на съответния пазар | чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗЗК | КЗК | 6 | 01.09.2003 - 01.11.2003 |  | 22.12.2003 |  |  |  |

Глава 7 “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ, НВМС | 2 7 | 01.03.2003 - 01.09.2003 | 01.10.2003 | 10.10.2003 | 23.10.2003 |  |  | 30.12.2003 | 32000R1760 31992L0102 31985L0511 31990L0423 32001L0089 31992L0035 31992L0049 31992L0066 31993L0053 31995L0070 31992L0119 32000L0075 31990L0425 31989L0662 31996L0093 32002R1774 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за етикетиране и маркетинг на мляко и млечни продукти | Закон за храните чл.10, ал 3 | МЗГ, МЗ, НВМС | 7 | 01.07.2003 - 07.11.2003 | 10.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31987R1898 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за производство и търговия на горски репродуктивни материали | Чл.41а, ал.4 от Закона за горите | МЗГ, НУГ | 7 | 01.07.2003 – 20.09.2003 | 30.09.2003 | 31.10.2003 | 31999L0105 |  |  |
| - Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация | §5 от Заключителните разпоредби на Закона за ветеринарно-медицинската дейност | МЗГ, НВМС | 7 | 01.09.2003 - 19.11.2003 | 20.11.2003 | 31.12.2003 | 32002R1774 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (ДВ, бр. 85/05.09.2002г.) | Чл.23 ал. 2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност | МЗГ, НВМС | 7 | 01.10.2003 - 19.11.2003 | 20.11.2003 | 31.12.2003 | 32002R0270 32002R1494 32003R0260 32003R0650 32003R1053 |  |  |
| - Наредба за профилактика и борба с африканската чума по свинете | Чл.23 ал2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност | МЗГ; НВМС | 7 | 01.09.2003 – 19.11.2003 | 20.11.2003 | 31.12.2003 | 32002L0060 |  |  |
| - Наредба за финансиране на ветеринарните инспекции и контрол в Директива 85/73 | §5 от заключителните разпоредби на ЗВМД | НВМС | 7 | 01.07.2003-01.10.2003 | 20.11.2003 | 31.12.2003 | 31985L0073 |  |  |
| - Наредба за класификация на кланични трупове от овце | Закон за изменение и допълнение на Закона животновъдството | МЗГ | 7 | 01.07.2003 - 30.11.2003 | 10.12.2003 | 31.12.2003 | 31992R2137; 31993R0461 |  |  |
| - Наредба за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици | Закон за изменение и допълнение на Закона животновъдството | МЗГ | 7 | 01.07.2003 - 30.11.2003 | 10.12.2003 | 31.12.2003 | 31975R2782 31977R1868 |  |  |
| - Наредба за класификация на кланични трупове от свине | Закон за изменение и допълнение на Закона животновъдството | МЗГ | 7 | 01.09.2003 - 30.11.2003 | 10.12.2003 | 31.12.2003 | 31984R3220; 31985R2967; 31993R3513 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти | Чл. 12б, ал.7 от ЗПЗП | МЗГ | 7 | 01.07.2003 - 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.09.2003 | 31999R0800; 32000R1291 |  | Наредбата е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. |
| - Наредба за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти | Чл.12а, ал.6 от ЗПЗП | МЗГ | 7 | 01.03.2003 - 20.06.2003 | 30.06.2003 | 29.07.2003 | 32000R0824 31993R2273 31993R2131 |  | Изготвен е проект на наредбата. |
| - Наредба за производство и търговия със семена от зърнено-житни култури | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.03.2003 - 24.06.2003 | 15.07.2003 | 15.08.20032 | 31986L0402 |  | Наредбата е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. |
| - Наредба за производство и търговия със семена от маслодайни и влакнодайни култури | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.03.2003 - 30.06.2003 | 08.07.2003 | 15.08.20032 | 32002L0057 |  | Наредбата е в процес на вътрешноведомствено съгласуване. |
| - Наредба за производство и търговия със зеленчукови семена | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.03.2003 - 08.07.2003 | 14.07.2003 | 15.08.20032 | 32002L0055 |  | Изготвен е основния проект на наредбата, извършват се корекции и окончателно оформяне на проекта |
| - Наредба за условията и реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал | Чл. 28, ал.5 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | до 08.08.2003 | 18.08.2003 | 28.08.2003 | 31992L0034 |  | Изготвя се основния проект на наредбата. |
| - Наредба за производство и търговия със семена от картофи | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.08.2003 – 06.10.2003 | 17.10.2003 | 30.10.2003 | 32002L0056 |  |  |
| - Наредба за производство и търговия със семена от фуражни култури | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.08.2003 – 06.10.2003 | 17.10.2003 | 30.10.2003 | 31966L0401 |  |  |
| - Наредба за производство и търговия със семена от цвекло | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 01.08.2003 – 06.10.2003 | 17.10.2003 | 30.10.2003 | 32002L0054 |  |  |
| - Наредба за производство и търговия със семена и посадъчен материал от декоративни растения | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 25.08.2003 – 07.11.2003 | 17.11.2003 | 27.11.2003 | 31991L0682 31993L0049 31998L0056 |  |  |
| - Наредба за производство и търговия с овощен посевен и посадъчен материал | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 20.05.2003 - 25.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 | 31992L0034 |  |  |
| - Наредба за официалната сортова листа | Чл. 14, ал.4 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 20.05.2003 – 30.10.2003 | 14.11.2003 | 27.11.2003 | 32002L0053 |  | Работи се по проекта на наредбата |
| - Наредба за производство и търговия с лозов посадъчен материал | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 20.05.2003 - 25.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 | 31968L0193 |  |  |
| - Наредба за максимално допустимите количества от пестициди в храните и за условията и реда за вземане на проби от храни | Чл.5, ал.1 и чл.33 от Закона за храните | МЗ | 7 | 01.07.2003 - 31.08.2003 | 15.09.2003 | 30.09.2003 | 31976L0895 31986L0362 31986L0363 31990L0642 32002L0063 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на тарифа за таксите за периода 2003–2007г. във връзка с постепенното им уеднаквяване с изискванията на Директива 85/73 | Постановление на МС |  |  | Предстои семинар на Taiex за всички Асоциирани страни | НВМС | 7 | 31.12.2003 | 31985L0073 |  |  |

Глава 8 “Рибарство”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на статистическите методики на Евростат в областта на рибарството |  |  |  |  | МЗГ-ИАРА | 8 | 31.12.2003 |  |  |  |
| - Извършване на повторна трансмисия на данни от Регистъра на риболовните кораби |  | Ще бъде проверена годността на регистъра и съвместимостта му със системата на ЕС. |  |  | МТС-ИАМА | 8 | 31.12.2003 | 31998R2090 |  |  |

Глава 9 “ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.01.2003 - 01.09.2003 | 10.09.2003 | 24.09.2003 | 02.10.2003 |  |  | 30.10.2003 | 31999L0062 |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване | МТС | 9 | 30.05.2003-25.07.2003 | 01.08.2003 | 25.08.2003 | 11.09.2003 |  |  |  | 31979L0115 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за реда и условията за платено ползване на републиканските пътища по време | ЗИД на закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.02.2003 - 01.10.2003 | 30.10.2003 | 10.11.2003 | 20.11.2003 |  |  | 31999L0062 |  |  |
| - Тарифа за таксите за ползване на републиканските пътища по време | ЗИД на закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.05.2003 - 01.10.2003 | 30.10.2003 | 10.11.2003 | 20.11.2003 |  |  | 31999L0062 |  |  |
| - Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя | Чл.88 б от КТК | МТС | 9 13 | 01.03.2003 – 30.06.2003 | 04.08.2003 | 14.08.2003 | 28.08.2003 |  |  | 31999L0095 31999L0063 31993L0103 |  | Проектът на наредбата е в процес на междуведомствено съгласуване |
| - Наредба за оборудване на морските кораби | Чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МТС | 9 | 1.08.2003 - 20.11.2003 | 20.11.2003 | 10.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31996L0098 |  | На работен етап в МТС |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за използване на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории превозни средства | ЗИД на Закон за автомобилните превози- | МТС | 9 | 01.02.2003 – 30.07.2003г. | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 31992L0006 |  | Законовото основание за издаване е включено в проекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, който се очаква да бъде приет от НС |
| - Наредба за превоз на опасни товари по шосе на територията на Република България | ЗИД на Закон за автомобилните превози | МТС МВР МОСВ | 9 | 01.02.2003г. - 31.07.2003 | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 31994L0045 31995L0050 31996L0035 |  | Законовото основание за издаване е включено в проекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, който се очаква да бъде приет от НС |
| - Наредба за съществените изисквания към жп инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри ва “взаимодействие и оперативност” /”съвместимост с трансевропейската жп система”/ | Чл 5 т 2 от ЗЖТ | МТС | 9 | 01.03.2003 – 30.06.2003 | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 31996L0048 32001L0016 |  | Етап разработване |
| - Наредба за прегледи на кораби и корабопритежатели | Чл.73, ал.3 от КТК | МТС | 9 | 01.05.2003г.-01.09.2003г. | 30.09.2003 | 15.12.2003 | 31995R3051 31999L0035 |  | На работен етап в МТС |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изграждане на нова структура | Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Морска администрация” | Функции съгласно чл.244 а) от КТК и чл.7 ал.2 – съгласно ал.1 т.5 и т.6 | Не се предвижда |  | МТС | 9 | 30.07.2003 | 32002L0059 31993R2847 |  | Отразяват се бележките от съгласувателната процедура по чл.58 |

Глава 10 “Данъчна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за акцизите | МФ | 10 | 01.07.2003 -31.08.2003 | 02.09.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31.12.2003 | 31992L0012, 31992L0079, 31992L0080, 31992L0081, 31992L0082, 31992L0083, 31992L0084, 31995L0059, 31995L0060, 32001D0574 |  | Поетият ангажимент към ЕС е системата от акцизни складове да се въведе не по-късно от 01.01.2006 г. Разработен е проект на ицзяло нов Закон за акцизите /проектът на Закона за акцизните складове е част от проекта на новия Закон за акцизите/. Към настоящия момент се обсъжда институцията, която ще се занимава с администрирането на акцизните складове. |
| - ЗИД на Закона за акцизите | МФ | 10 | 01.07.2003 - 25.08.2003 | 25.08.2003 | 08.09.2003 | 18.09.2003 |  |  | 31.12.2003 | 31992L0081 |  | Разработен е проет на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и се обсъжда със съответните институции и с бизнеса. |
| - ЗИД на ЗДДС | МФ | 10 | 01.07.2003 – 25.08.2003 | 25.08.2003г. | 08.09.2003 | 18.09.2003 |  |  | 31.12.2003 | 31977L0388 |  | Подготвя се проект на ЗИД на ЗДДС |

2. Мерки, свързани с укрепване на административния капацитет

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на “Служба за фискални разследвания” към МФ | Законопроект | Предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления срещу данъчната система |  |  | ГДД-МФ | 10 | 31.12.2003 |  |  |  |

Глава 11 “Икономически и валутен съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение за актуализация на Пред-присъединителна икономическа програма за 2003 г. (ПИП) | Чл.6, т.3 от УПМСНА | МФ,АИАП | 11 | 15.05.2003 – 14.07.2003 | 15.07.2003 | 24.07.2003 | 31.07.2003 |  |  |  |  | Пуснат е за предварително съгласуване |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на административния капацитет на Дирекция “Държавно съкровище”-МФ | Пилотно консолидиране на оборотните ведомости на бюджетните организации за 2002 г., с изключение на операциите на централния бюджет. | Изготвя периодичните и годишните отчети на държавния бюджет и консолидираната фискална програма въз основа на отчети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити;;обобщава отчетните данни на бюджетните предприятия. |  |  | МФ | 11 | 31.07.2003 | 31996R2223 |  |  |

Глава 12 “Статистика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закон за статистиката | НСИ | 12 | 01.06.2003 - 20.10.2003 | 20.10.2003 | 20.11.2003 | 04.12.2003 |  |  |  | 31997R0322 31990R1588 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Промяна на статута на НСИ от категория администрация А-3 в А-2 | Решение на МС |  |  |  | МС | 12 | 31.12.2003 |  |  | Изразено е позитивното становище на зам.-министър председателя г-жа Лидия Шулева и министъра на финансите г-н Милен Велчев, но все още няма прието Решение на Министерски съвет за промяната на категорията. |

Глава 13 “Социална политика и заетост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя | МТСП | 13 | 01.01.2003 – 22.09.2003 | 01.10.2003 | 21.10.2003 | 30.10.2003 |  |  | 31.12.2003 | 31980L0987 |  | МТСП Налице е забавяне поради дискусии със социалните партньори. Предстои съгласуване в НСТС. |
| - Проект на Закон за интеграция на хората с увреждания | МТСП | 13 | 01.012003 – 01.09.2003 | 02.09.2003 | 23.09.2003 | 02.10.2003 |  |  | 31.12.2003 | Законопроектът е в изпълнение на националната стратегия и Европейската стратегия за хората с увреждания, която няма CELEX номер |  | Предстои разглеждането на законопроекта в НСТС в края на месеца. |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда | МТСП | 13 | 30.05.2002 – 30.06.2003 | 01.07.2003 | 18.07.2003 | 24.07.2003 |  |  | 31.12.2003 | 32001L0023 31998L0059 31996L0034 31999L0070 31997L0081 31994L0033 31993L0104 31992L0085 |  | По проекта е дадено положително становище на РГ на 10.07.03г. |
| - Проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия | МЗГ | 13 | 01.01.2003 – 30.05.2003 | 15.07.2003 | 14.08.2003 | 28.08.2003 |  |  | 31.12.2003 | 32001L0037 |  | По проекта е дадено положително становище на РГ на 15.05.03г.. МЗГ очаква становището на МФ по финансовата обосновка. |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление за изм. и доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските | Чл. 167а, ал. 9 от ЗИД на КТ | МТСП | 13 | 30.10.2003 | 18. 11. 2003 | 8. 12. 2003 | 18. 12. 2003 |  |  | 31996L0034 |  |  |
| - Национална стратегия по заетостта – с решение на Министерски съвет. |  | МТСП | 13 | 20.11.2003 | 20.11.2003 | 8.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  |  |
| - РМС за приемане на Стратегия за борба с бедността и социалната изолация |  | МТСП | 13 |  | 17.07.2003 | 25.07.2003 | 31.07.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | Включена е в оперативната Програма на МС Има разработен проект |
| - РМС за приемане на Национален план за борба с бедността |  | МТСП | 13 | 01.03.2003 – 06.08.2003 | 06.08.2003 | 25.08.2003 | 04.09.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | Включена е в оперативната Програма на МС В момента се разработва |
| - Наредба за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя | Чл.88 б от КТК | МТС | 9 13 | 01.03.2003 – 30.06.2003 | 04.08.2003 | 14.08.2003 | 28.08.2003 |  |  | 31999L0095 31999L0063 31993L0103 |  | Проектът на наредбата е в процес на междуведомствено съгласуване |
| - Проект на Наредба за условията и реда за кандидатстванеподбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняването на деца в тях. | Чл. 31, ал.3 от Закона за закрила на детето | МТСП | 13 | 01.09.2002 – 15.06.2003 | 15.06.2003 | 10.07.2003 | 17.07.2003 г. |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | Приета от МС |
| - Проект на Наредба за специализираната закрила на деца на обществени места | Чл. 5, ал.4 от Закона за закрила на детето | МТСП | 13 | 01.09.2002 – 15.06.2003 | 20.06.2003 | 15.07.2003 | 31.07.2003 г. |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  |  |
| - Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и тяхната реинтеграция | Чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на детето | МТСП | 13 | 01.09.2002 – 15.06.2003 | 20.06.2003г | 20.07.2003 | 31.07.2003 г. |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | Проектът е в съгласувателна процедура.. |
| - Проект на РМС за приемане на План за намаляване броя на децата в специализирани институции в България през 2003-2005 г. |  | МТСП | 13 | 01.03.2003 – 20.06.2003 | 20.06.2003г | 08.09.2003 | 18.09.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | МФ не е одобрило изисканите и представени финансови разчети по дейности и по години. Предстои представяне на нова финансова обосновка. |
| - Проект на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания |  | МТСП | 13 | 01.05.2003 - 15.08.2003 | 15.08.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | В момента се разработва |
| - Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби | Чл. 5, ал. 3 от Закона за закрила на детето | МК, МОН, ММС | 13 | 01.05.2003 - 15.08.2003 | 15.08.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  |  |  | В момента се разработва |
| - Проект на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца |  | МТСП | 13 | 01.01.2003 - 15.08.2003 | 15.08.2003 | 20.10.2003 | 30.10.2003 |  |  | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | В момента се разработва |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени при работа | Кодекс на труда чл. 276, ал.1. | МЗ | 13 | 01.02.2003 – 30.08.2003 | 30.08.2003 | 30.09.2003 | 31990L0394 31997L0042R(01) 31999L0038R(01) |  | Неизпълнена мярка от Кризисния план Наредбата е разработена. В момента се извършват съгласувателни процедури , в т.ч. и със социалните партньори |
| - Наредба за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа | Кодекс на труда чл. 276, ал.1. | МЗ | 13 | 01.02.2003 – 30.09.2003 | 30.09.2003 | 31.10.2003 | 31998L0024 31999L0038 31991L0322 32000L0039 |  | Неизпълнена мярка от Кризисния план Наредбата е разработена. В момента се извършват съгласувателни процедури , в т.ч. и със социалните партньори |
| - Наредба на МЗ за изменение и допълнение на Наредба 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Р.България |  | МЗ | 13 | 01.05.2003 – 30.09.2003 | 1.10.2003 | 31.10.2003 | 31998D2119 |  |  |
| - Наредба на МЗ за изменение на Наредба 4 за реда на изследване на заразеност с вируса на СПИН |  | МЗ | 13 | 01.05.2003 – 31.07.2003 | 1.12.2003 | 20.12.2003 | 31998D2119 |  |  |
| - Наредба на МЗ за съобщаване, регистрация и отчитане на заразните болести |  | МЗ, НЦЗПБ | 13 | 01.05.2003 – 30.09.2003 | 1.09.2003 | 30.09.2003 | 31998D2119 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба No.9/1997 за общите правила за управление на дейността по осигуряване на безопасност и опазване на здравето на работещите в мините | Чл.276, ал.1 от КТ | МТСП | 13 |  | 01.07.2003 | 15.08.2003 | 31992L0104 |  | Наредбата има положително становище от РГ 13. Предстои издаването й. |
| - Наредба за минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране | Чл.276, ал.1 от КТ | МТСП | 13 |  | 01.07.2003 | 15.08.2003 | 31992L0091 |  | Наредбата има положително становище от РГ 13. Предстои издаването й. |
| - Разработване на методология за оценка на икономическото въздействие върху бизнеса на проекти на нормативни актове в областта на безопасността и здравето при работа, с които се въвеждат нови изисквания произтичащи от транспонирането на директиви на ЕС. Тестване върху определен нормативен акт. | Документът няма характер на нормативен акт, но има важно значение с оглед на поетите ангажименти по глава 13 | МТСП, съвместно с МИ, МРРБ, МЗ, Социалните партньори | 13 | 30.11.2003 | 1.12.2003 | 31.12.2003 | Пътна карта за България 32003/D/396 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ИА “ГИТ” | Изменение и допълнение на Устройствения правилник на ИА “ГИТ” |  | Предвижда се за 2004 г. увеличаване на числения състав на Инспекцията по труда с 40 човека. | Провеждане обучение на новоназначените през 2003г. инспектори икономисти и юристи и инженери по модули: “Социални умения”, “Хигиена на труда”, “Техническа безопасност. Опасни вещества”, “Превантивни методи на инспектиране”, “Основи на правото и трудови правоотношения”, “Тристранно сътрудничество и социален диалог”, Разследване на трудови злополуки”, “Контрол на трудовата заетост”. | Отдел “Обучение и професионална квалификация” при ИА “ГИТ” | 13 | 31.12.2003 | Пътна карта за България 32003/D/396 |  | Обучението на новоназначените 80 служителя през 2003г. е започнало и ще приключи през месец ноември 2003г.. |
| - Укрепване капацитета на ДАЗД | Изменение на Устройствения Правилник на ДАЗД /УПДАЗД/ | Съгласно представеното предложение за изменения в УПДАЗД, свързано с ЗИД на ЗЗД от 2003г. | Увеличаване числеността на персонала за 2004г. - с 30 бр. служители |  | МТСП/ ДАЗД (инициатор) | 13 | 31.12.2003 | Политически критерии за членство, Пътна карта за присъединяване на България, чл. 6 ДЕС |  | Представено предложение за изменения в Устройствения правилник на ДАЗД |
| - Конституиране на Икономически и социален съвет | Закон за Икономическия и социален съвет | Консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие | Съветът се състои от председател и 36 членове съгласно ЗИСС. |  |  | 13 | 31.12.2003 | Политически критерии за членство |  | Съветът ще се конституира след избиране на председател от НС по предложение на МС. |

Глава 14 “Енергетика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за енергийната ефективност | МЕЕР (АЕЕ) | 14 | 01.06.2002 –21.05. 2003 | 01.09.2003 | 19.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31.12.2003 | 32002L0091 31993L0076 |  | Проктозаконът е в процедура на междуведомствено съгласуване преди внасянето му в МС. |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за приемане на Наредба относно ценообразуването | проект на Закон за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003 - 31.10.2003 | 31.10. 2003 | 01.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31990L0377 |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за лицензиите | проект на Закон за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003 - 31.10.2003 | 31.10. 2003 | 01.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31996L0092 31998L0030 |  |  |
| - Наредба за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси | Чл. 7 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия | МИ | 14, 1 | 01.02.2003-21.06.2003 | 21.06.2003 | 04.08.2003 | 28.08.2003 |  |  | 31992L0075 31994L0002 31995L0012 31995L0013 31996L0060 31997L0017 31998L0011 32002L0031 32002L0040 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за одобряване на Наредба относно достъпа до мрежите (привилегированите потребители) | проект на Закон за енергетиката | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31996L0092 31998L0030 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредба, регламентираща правилата за търговия с електрическа енергия | проекта на Закон за енергетиката | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31996L0092 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредба, която ще определи правилата за търговия с природен газ | проект на Закон за енергетиката | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31998L0030 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредба, която определя условията и реда за издаване на сертификатите за произход и за издаване и търговия със зелени сертификати за електроенергия ат ВЕИ и комбинирано топло- и електропроизводство | проект на Закон за енергетиката | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 32001L0077 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредби относно устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията и уредите за природен газ и за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за прнос, съхраняване, разпределяне и доставка на природен газ | проект на нов ЗЕ | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31998L0030 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредби за устройството и експлоатацията на електроенергийната си и техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия | проект на нов ЗЕ | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31996L0092 |  |  |
| - ПМС за одобряване на Наредба, която определя съдържанието, структурата, редът и условията за предоставяне на информацията относно прогнозите, вкл. и на информацията относно инвестиционни проекти. | проект на Закон за енергетиката | МЕЕР | 14 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 31.12.2003 | 31996R0736 |  | Формирана работна група в МЕЕР |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване в ДА “ДР и ВВЗ” на нова специализирана дирекция “Управление на задължителните нефтени запаси” | ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДА “ДР и ВВЗ” | - Лицензиране на складове за нефт и нефтопродукти и поддържане на публични регистри на съхранителите(производители и износители); - Създаване, поддържане и управление на 30-дневните държ. резерви от нефт и нефтопродукти - Контрол, административно –наказателни мерки | Увеличаване на числеността на Агенцията от 22 на 33 човека |  | ДА “ДР и ВВЗ” | 14 | 31.12.2003г. | 31968L0414 31973L0238 |  | Проведено е междуведомствено съгласуване на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДА “ДР и ВВЗ” |

Глава 16 “Малки и средни предприятия”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за малките и средните предприятия | АМСП чрез МИ | 16 | 01.09.2003 - 09.11.2003 | 10.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 |  |  |  | 32003H0361 |  |  |

Глава 18 “Образование и обучение”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на МС за приемане наредба за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани във ВУ | Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование | МОН | РГ 18 | 10.06.2003 – 25.07.2003 | 25.07.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  |  |  |  |
| - Постановление на МС за приемане на Наредба за записване на чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във ВУ и научните организации на РБ | Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование | МОН | РГ 18 | 30.07.2003 – 10.09.2003 | 10.09.2003 | 25.09.2003 | 02.10.2003 |  |  |  |  |  |
| - Постановление за приемане на Наредба за ДИ за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение за придобиване на ОКС във ВУ | Закон за изменение и допълнение на закона за висшето образование | МОН | РГ 18 | 30.06.2003 – 18.09.2003 | 18.09.2003 | 30.09.2003 | 13.11.2003 |  |  |  |  |  |

Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на МС за приемане на Методика за определяне на оператори със значително въздействие върху далекосъобщителни пазари | Проект на Закон за далекосъобщенията | КРС | 19 | 31.03.2003 – 30.09.2003 | 27.10.2003 | 03.12.2003 | 11.12.2003 |  |  | 31997L0033 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |
| - Постановление на МС за приемане на Методика за определяне на достъпност на цената на универсалната далекосъобщителна услуга | Проект на Закон за далекосъобщенията | КРС | 19 | 31.03.2003 – 30.09.2003 | 27.10.2003 | 03.12.2003 | 11.12.2003 |  |  | 31998L0010 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |
| - Постановление на МС за приемане на Наредба за реда и условията за предоставяне на линии под наем | Проект на Закон за далекосъобщенията | КРС | 19 | 01.08.2003 – 30.09.2003 | 03.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31992L0044 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |
| - Постановление на МС за определяне на цените на предоставяни от оператори със значително въздействие върху пазара на фиксирани гласови телефонни услуги, линии под наем, достъп и взаимно свързване. | Проект на Закон за далекосъобщенията | КРС | 19 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 03.11.2003 | 08.12.2003 | 18.12.2003 |  |  | 31992L0044 31997L0033 31998L0010 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба на Министъра на транспорта и съобщенията за видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуална лицензия и регистриране по обща лицензия | Проект на Закон за далекосъобщенията | МТС | 19 | 01.08.2003 – 15.10.2003 | 31.10.2003 | 31.12.2003 | 31997L0013 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |
| - Решение на КРС за приемане и публикуване на Принципи за управление и разпределение на радиочестотния спектър | Проект на Закон за далекосъобщенията | КРС | 19 | 01.08.2003 – 15.10.2003 | 31.10.2003 | 31.12.2003 | 31996L0002 |  | Сроковете за всички правни мерки са планирани при хипотезата, че Проектът на Закон за далекосъобщенията ще бъде приет от Народното събрание до 31.07.2003 г. |

Глава 20 “Култура и аудиовизуална политика”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на Националното Бюро “МЕДИА” /“MEDIA desk”/ |  | • разпространение на информация за програмата “МЕДИА плюс” и други европейски аудиовизуални инициативи. • оказване на методическа помощ/ консултации на заинтересовани български институции, подготвящи проекти по програмата. • осигуряване на обща координация. | 3 служители /1 директор и 2 сътрудници/ | Участие във форми на обучение в Брюксел, организирани от ЕК за ръководители или сътрудници в бюрата “МЕДИА”. | МК | 20 | 31.12.2003 | 32000D0821 32000D0821R (01) 32001D0163 |  | Физически е изградено Национално Бюро “МЕДИА”. Изпълняват се основните функции. Предстои развитие на дейността му. |

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Представяне на допълнителна информация към Позицията на РБ по Глава 21 | ПМС 33/2002 г. | МРРБ, МВнР | 21 | 15.07.2003 – 15.08.2003 | 18.08.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31999R1260 32001R0448 32001R0438 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заповед на министър на финансите за определяне на хоризонтална секторна координация на Оперативните програми – създаване на нормативно регламентирани механизми | РМС №312/ 28.05.2002 ПМС №171/ 02.08.2002 г. | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ | 21 | 01.09.2003 – 20.12.2003 | 25.12.2003 | 31.12.2003 |  |  |  |
| - Заповед на министър на финансите за определяне на основните принципи за реализация на сътрудничеството с икономическите и социалните партньори, регионалните и местните власти с оглед създаване на Плана за развитие (2007-2013) и ОП | РМС №312/ 28.05.2002 ПМС №171/ 02.08.2002 г. | МФ, МРРБ, МТСП, МИ, МЗГ | 21 | 01.09.2003 – 20.12.2003 | 25.12.2003 | 31.12.2003 |  |  |  |

Глава 22 “ОКОЛНА СРЕДА”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за Ратификация на Конвенцията за ползване и опазване на трансграничните водни течения и международните езера | МОСВ | 22 | 01.03.2003 – 01.06.2003 | 24.06.2003 | 14.07.2003 | 24.07.2003 |  |  |  |  | Да |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за съществените изисквания и оценяване да съответствие на съоръжения, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха | Закон за техническите изисквания към продукта – чл.7, ал.1 | ДАМТН | 22 | 01.03.2003 – 30.08.2003 | 01.09.2003 г. | 01.10.2003 | 09.10.2003г. |  |  | 32000L0014 |  |  |
| - Наредба за съществените изисквания за етикетиране на битови уреди по отношение на шума излъчван от тях във въздуха | Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия – чл.7 | МИ | 22 | 01.03.2003 – 30.06.2003 | 01.07.2003 | 01.08.2003 | 14.08.2003 |  |  | 31986L0594 |  |  |
| - Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили относно икономията на гориво и емисиите на въглероден двуокис | Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия – чл.7 | МИ | 22 | 01.06.2003 – 30.09.2003 | 01.10.2003 г. | 03.11.2003 | 13.11.2003 |  |  | 31999L0094 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за норми за нивата на бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух | Закон за чистотата на атмосферния въздух – чл.9 | МОСВ МЗ | 22 | 01.09.2003 – 30.10.2003 | 03.11.2003 | 18.12.2003 | 32000L0069 |  |  |
| - Наредба за норми за допустими емисии на разтворители от определени производствени дейности и инсталации | Закон за чистотата на атмосферния въздух – чл.9 | МОСВ | 22 | 01.06.2003 – 10.09.2003 | 30.09.2003 | 30.10.2003 | 31999L0013 |  |  |
| - Наредба за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации | Закон за чистотата на атмосферния въздух – чл.9 | МОСВ, МЕЕР, МИ | 22 | 01.06.2003 – 10.08.2003 г. | 01.09.2003 | 30.09.2003 | 32001L0018 |  |  |
| - Заповед за определяне на р.Дунав и Черно море, както и на всички водни обекти във водосборните им области за чувствителни зони | НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти – чл.12 | МОСВ | 22 | 01.09.2003 – 30.11.2003 |  | 31.12.2003 | 31991L0271 |  |  |
| - Наредба за реда и условията на издаване на разрешителни за изключения от забраните за животински и растителни видове, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие | Закон за биологичното разнообразие – чл.51 | МОСВ МЗГ | 22 | 30.04.2003 – 30.09.2003 | 01.10.2003 | 30.10.2003 | 31992L0043 31979L0409 |  | Сформирана е междуведомствена работна група по проекта на наредба (МОСВ и МЗГ). В момента са в ход обсъждания относно разработването й. |
| - Наредба за реда и условията за разработване на планове за действие за растителни и животински видове | Закон за биологичното разнообразие – чл.57 | МОСВ МЗГ | 22 | 30.04.2003 – 20.06.2003 | 01.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0043 31979L0409 |  | Проектът на наредба е приет на Колегиум. Предстои публикуване в Държавен вестник. |
| - Наредба за минималните изисквания, при които могат да се отглеждат животни в зоологическите градини | Закон за биологичното разнообразие – чл.61 | МОСВ | 22 | 01.06.2003 – 15.11.2003 | 17.11.2003 | 15.12.2003 | 31999L0022 |  | Сформирана е работна група по проекта на наредба . В момента са в ход обсъждания относно разработването й. |
| - Наредба за реда и условията на издаване на разрешителни за въвеждане на неместни и повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата | Закон за биологичното разнообразие – чл.69 | МОСВ МЗГ | 22 | 30.04.2003 – 20.06.2003 г. | 01.07.2003 | 01.09.2003 | 31992L0043 31979L0409 |  | Проектът на наредба е приет на Колегиум. Предстои публикуване в Държавен вестник. |
| - Наредба за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника | Закона за земеделската и горска техника – чл.9, ал.9 | МЗГ | 22 | 01.09.2003 – 10.11.2003 | 01.12.2003 | 31.12.2003 | 31997L0068 |  |  |

Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Провеждане на заседания на Националния съвет за защита на потребителите, за обсъждане и приемане стратегия за политика за защита на потребителите, на плана от дейности в изпълнение на стратегията и на плана за работа на Националния съвет за защита на потребителите. |  |  |  |  | НСЗП | 23 | 30.09.2003 |  |  |  |
| - Изготвяне на Програма за взаимодействие между Агенция “Митници” и Комисията по търговия и защита на потребителите, в това число процедура по прилагането на Регламент 339/93 г. с оглед предотвратяване на пускането на пазара на стоки, застрашаващи живота и здравето на потребителите | програма |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.09.2003 | 31993R0339 |  |  |

Глава 24 “Правосъдие и вътрешни работи”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на ЗМВР | МВР | 24 | 01.03.2003 - 20.05.2003 | 21.05.2003 | 03.07.2003 | 10.07.2003 |  |  | 31.12.2003 | 42000А0922 (02) | Да |  |
| - Закон за мерките срещу противообществените прояви при провеждането на спортни мероприятия | МВР | 24 | 01.03.2003 – 14.07.2003 | 15.07.2003 | 14. 08.2003 | 28.08.2003 |  |  | 31.12.2003 | 32002G0124(01) 32002D0348 31996Y0503 (02) |  |  |
| - ЗИД на НК | МВР | 24 | 01.07.2003 - 31.08.2003 | 15.09.2003 | 15.10.2003 | 13.11.2003 |  |  |  | 32000F0383 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни | МП | 24 | 15.05.2003 - 01.08.2003 | 11.08.2003 | 28.08.2003 | 04.09.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за ратифициране на Европейската Конвенция за трансфер на производства по наказателни дела (Страсбург, 1970) | МП | 24 | 01.08.2003 - 25.10.2003 | 20.11.2003 | 04.12.2003 | 11.12.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за ратифициране.на Европейската Конвенция за международна. валидност на съдебни решения по наказателни дела (Хага, 1972) | МП | 24 | 01.08.2003 - 25.10.2003 | 20.11.2003 | 04.12.2003 | 11.12.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица (Страсбург, 1987) | МП | 24 | 01.08.2003 – 31.10.2003 | 20.11.2003 | 04.12.2003 | 11.12.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за изменение на Закона за ратифициране на Европейската Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и Допълнителния протокол към нея, Конвенцията за трансфер на осъдени лица, Европейската Конвенция за екстрадиция с двата допълнителни протокола към нея | МП | 24 | 01.08.2003 – 25.08.2003 | 25.08.2003 | 17.09.2003 | 25.09.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Проект на Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Европейската Конвенция за борба с тероризма | МП | 24 | 01.08.2003 - 10.10.2003 | 03.11.2003 | 18.11.2003 | 27.11.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за изменение на Закона за ратифициране. на Наказателната конвенция относно корупцията | МП | 24 | 01.08.2003 - 10.10.2003 | 03.11.2003 | 18.11.2003 | 27.11.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Проект на ЗИД на НПК | МП | 24 | 01.08.2003 - 15.10.2003 | 20.11.2003 | 04.12.2003 | 11.12.2003 |  |  |  |  |  |  |
| - Закон за защита на свидетелите | МП | 24 | 01.08.2003 -15.10.2003 | 27.11.2003 | 11.12.2003 | 18.12.2003 |  |  |  |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закон за чужденците в Република България | § 5 от ПЗР на ЗЧРБ | МВР | 24 | 01.06.2003 – 31.07.2003 | 01.08.2003 | 01.09.2003 | 02.10.2003 |  |  |  |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗМИП | Закона за мерките срещу изпирането на пари | АФР към МФ | 4 24 | 15.05.2003 – 13.06.2003 | 10.07.2003 | 21.07.2003 | 31.07.2003 |  |  | 31001L0097 |  | Изпратено за междуведомствено съгласуване |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Инструкция за условията и реда за взаимодействие между полицейските и митническите органи и служителите на АФР в рамките на Националното информационно-аналитично звено по наркотиците в НСБОП | Чл. 25 ал.4 от Закона за администрацията и чл. 23, ал.1, т.11 от ЗМВР | МВР и МФ | 24 | 01.07.2003 - 15.07.2003 | 25.07.2003 | 15.08.2003 |  |  |  |
| - Наредба за реда и организацията на специалните домове за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната | Чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ | МВР | 24 | 15.04.2003 – 07.07.2003 | 25.07.2003 | 30.09.2003 |  |  |  |
| - Инструкция за взаимодействие между АФР и МВР | Чл. 25 ал.4 от Закона за администрацията | АФР към МФ и МВР | 24 | 15.04.2003 – 25.07.2003 | 31.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Изпратена за съгласуване в МВР |
| - Инструкция за взаимодействие между АФР и Прокуратурата | Чл. 25 ал.4 от Закона за администрацията | АФР към МФ | 24 | 15.04.2003 – 25.07.2003 | 31.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Изпратена за съгласуване в прокуратурата |
| - Правилник за дейността на Националния институт на правосъдието | Чл. 35 е от ЗСВ | ВСС | 24 | 15.01.2003 – 15.08.2003 | 01.09.2003 | 01.10.2003 |  |  |  |
| - Наредба на министъра на правосъдието и на министъра на финансите за набирането и разходването на средствата по фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” | Чл. 36 г от ЗСВ | МП МФ | 24 | 15.01.2003 – 30.06.2003 | 01.07.2003 | 15.09.2003 |  |  | Внесена за междуведомствено съгласуване |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реоанизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национално информационно-аналитично звено по наркотиците в НСБОП | Инструкция за условията и реда за взаимодействие между полицейските и митническите органи и служителите на АФР в рамките на Националното информационно-аналитично звено по наркотиците в НСБОП | - събира, съхранява и обработва информация от различни източници във връзка с трафика и разпространението на наркотици; - извършва анализ на риска и оценка на криминогенната обстановка в страната в областта на наркопрестъпността; - изучава начините за извършване на престъпленията, свързани с трафик и разпространение на наркотици и за легализиране на незаконни доходи от такива престъпления; - изготвя ситуационни доклади за наркотрафика и разпространението. на наркотици; и т.н. | Не се налага. Персоналът се командирова от съответните служби и агенции. | Основен курс по оперативен анализ във Великобритания и обучение за работа със системата на МВР за криминален анализ | МВР и МФ | 24 | 30.11.2003 |  |  |  |
| - Специален дом за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната |  | За настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната; чужденци, които нямат документи за самоличност и чужденци, застрашаващи обществения ред, за които е необходимо да бъде осигурен транспорт за извеждането им от страната | Допълнително назначаване на 165 служители | Ще се проведе след назначаване на тези служители | МВР | 24 | 31.12.2003 |  |  |  |

Глава 25 “Митнически съюз”

1. Правни мерки

1.1.  Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Междунаро-дната конвен-ция за опростя-ване и уеднак-вяване на митн. процедури (ревизирана Конвенция Киото) | МФ - AM | 25 | 01.03.2003 - 15.09.2003 | 29.09.2003 | 20.10.2003 | 30.10.2003 |  |  |  | 31977D0415 31978D0528 31980D0391 31985D0204 31986D0103 31988D0355 31988D0356 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за митниците | ЗИД на ЗМ | МФ - АМ | 25 | 01.01.2003 - 10.09.2003 | 10.09.2003 | 13.10.2003 | 23.10.2003 |  |  | 31993R2454 |  |  |
| - ПМС за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране | Чл. 26 а от ЗМ | МФ - АМ | 25 | 01.03.2003 - 20.07.2003 | 25.08.2003 | 15.09.2003 | 25.09.2003 |  |  | 31995R3050 31996R0527 31996R1255 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба на министъра на финансите за реда за администриране на тарифни квоти | ЗМ и ППЗМ | АМ | 25 | 01.01.2003 - 15.07.2003 | 30.07.2003 | 01.09.2003 | 31996R2505 32000R2448 32000R2803 32000R0032 |  |  |
| - Сключване на Меморандум за сътрудничество между митническите органи и Българската асоциация на музикалните продуценти относно защита на правата върху интелектуалната собственост |  | АМ | 5 25 | 01.01.2003 - 15.07.2003 | 30.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | В процес на подготовка и съгласуване |
| - Инструкция на директора на АМ и на директора на Държавната агенция по метрология и технически надзор за взаимодействие между митнич. органи и органите по надзор на пазара към ДАМТН | Чл. 78 а от ЗМ | АМ ДАМТН | 25 | 01.01.2003 - 30.05.2003 | 30.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Разработен е проект на инструкция за взаимодействие и е изпратен за окончателно съгласуване до Държавната агенция по метрология и технически надзор. |
| - Инструкция на директора на АМ и на председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите (КТЗП) за взаимодействие между митнич. органи и инстпекторите на КТЗП | Чл. 78 а от ЗМ | АМ КТЗП | 25 | 01.01.2003 - 30.05.2003 | 30.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Разработен е проекта на инструкция за взаимодействие и е изпратен за окончателно съгласуване до Комисията по търговия и защита на потребителите. |
| - Инструкция на директора на АМ и на главния държавен санитарен инспектор за взаимодействие между митнич. органи и органите на Държавния санитарен контрол при Министерство на здравеопазването | Чл. 78 а от ЗМ | АМ МЗ | 25 | 01.01.2003 - 30.05.2003 | 30.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Разработен е проекта на инструкция за взаимодействие и е изпратен за окончателно съгласуване до органите на Държавния санитарен контрол при Министерство на здравеопазването. |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на администрацията на централно, регионално и местно ниво чрез подобряване управлението на човешките ресурси в митниците и осигуряване на стабилна и професионална организация | Завършване на процеса на годишно атестиране в изпълнение на Наредбата за атестиране на служителите в държавната ад-министрация Развитие и усъвършенстване на система за мотивация и санкциониране на служители-те, включително чрез система за развитие на кариерата, насърчаваща висококомпетентните служители да работят в адм-инистрацията | Не се предвижда промяна на функциите | Не се предвижда промяна в числеността |  | АМ | 25 | 31.12.2003 |  |  | Длъжностните характеристики са изготвени и актуализирани. |
| - Подобряване на инструментите, чрез които митн. администрация унифицира прилагането на законодателството | Финализира-не на разрабо-тката на БИМИС - 2.2 -Завършване на пълната документация на подсисте-ма Митниче-ско оформяне. -Потребител-ски тестове по приемане на модул Митническо задължение и внедряването му. -По модулите Решения на митническите органи & Митническо разследване и разузнаване -провеждане на потреби-телски тесто-ве по прие-мане и внед-ряване | Не се предвиждат промени във функциите, но ще се повиши ефективността на контрола | Персоналът е в рамките на общата численост |  | МФ, АМ | 25 | 31.12.2003 |  |  | БИМИС 2.1 е в реална експлоатация във всички митнически учреждения от 30.06.2003г. Митническо задължение – Положителни са резултатите от проведените предварителни функционални тестове Решения на митническите органи & Митническо разследване и разузнаване – Продължава разработката на подсистеми РМО&МРР. Разработката на всички под-системи от БИМИС 2.2 ще бъде завършена до края на 2003г. |
| - Укрепване на централните, регионални и местни административни звена отговарящи за последващия контрол | Подбор на кадри за централните и регионални звена Обучение на персонала за изпълнение на новите функции | Последващ одит в офисите и складовете на фирмата | Персонала е в рамките на общата численост |  | АМ | 25 | 31.12.2003 |  |  |  |
| - Укрепване на структурите, осъществяващи сътрудничеството с митническите администрации на съседните страни | Срещи на ръководства-та и експерти-те на админи-страциите по прилагне на двустранните спогодби и протоколи към тях – обмен на информация Участие в Регионалната инициатива за сътрудничество в Югизточ-на Европа (ИСЮЕ) |  | Персонала е в рамките на общата численост |  | АМ | 25 | 31.12.2003 |  |  |  |
| - Укрепване на структурите, осъществяващи сътрудничеството с другите правопри-лагащи органи | Разграничаване на компе-тенциите и отговорностите, взаимно предоставяне на информация , съвместни проверки | Възлагане на конкретни функции и обучение на съответния персонал за правилно прилагане на инструкциите за взаимодействие | Персонала е в рамките на общата численост |  | АМ, ГДД, НСБОП, Гранична полиция, БФР, АДВ, ДАМТН, КТЗП, ДСК | 1 10 24 25 | 31.12.2003 |  |  |  |

Работна група 26 “Външни отношения”

1. Правни въпроси

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Протокол за изменение и допълнение на Договора между Република България и САЩ за насърчаване и взаимна защита на инвестициите | Чл.6, ал.1 от Закона за международните договори на Република България | МИ и МВнР | 26 | 20.10.2003 - 3.11.2003 | 3.11. 2003 г. | 1.12.2003 г. | 11.12.2003 г. |  |  | 11997D 11957E |  | Участие в тристранните преговори между ЕК, САЩ и страните-кандидатки. |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Провеждане на консултации с ЕК по извършения преглед на сключените от Република България двустранни международни договори в областта на търговията, научното и техническото сътрудничество, транспорта, митническото сътрудичество, инвестициите и др. за определяне на необходимостта от тяхното изменение или денонсиране | Консултации с ЕК |  |  |  | МИ и МВнР | 26 | 01.12.2003 | 11997D 11957E |  | Постигната договореност в рамките на Подкомитет 3 за провеждане на консултации през втората половина на 2003 г. |

Глава 27 “ОВППС”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 91/2001г. относно Списък на държавите и организациите, спрямо които РБългария прилага забрана или ограничения върху продажба и доставки на въоръжение и свързано с него оборудване , в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на ЕС и на ОССЕ |  | МВнР | 27 | 01.07.2003 - 31.08.2003 | 01.09.2003 | 03.10.2003 | 16.10.2003 |  |  | Common Position 14123/02 Pesc 487 COARM 16 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Определяне на длъжностите Политически директор и Европейски кореспондент | Изменение на устройстве-ния правилник на МВнР | Координира националното участие в структурите по линия на ОВППС; Обезпечава връзката с останалите държави и институции на ЕС по въпросите на ОВППС; Координира, заедно с компетентните дирекции на МВнР, подготовката на българското участие в заседанията по въпросите на ОВППС на различни нива. Координира взаимното информиране със страните-членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните-кандидитки при съгласуването на общите позиции и осъществява връзка с компетентните дирекции на МВнР. |  |  | МВнР | 27 | 31.10.2003 |  |  |  |

Глава 28 “ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”

- 1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване и приемане на правила за финансово управление и контрол в СП | Чл. 23 и чл. 24 от ЗСП | СП | 28 | 1.02.2003 –15.07.2003 | 17.07.2003 г. | 30.09.2003 |  |  | Правилата са разработени и ще бъдат обсъдени на заседание на СП през м. юли |
| - Разработване и приемане на правила за дейността на СП, свързана с участието и в борбата с измамите и корупцията | Чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗСП | СП | 28 | 15.04.2003 –15.07.2003 | 30.09.2003 г | 31.10.2003 |  |  | Правилата са разработени и ще бъдат обсъдени на заседание на СП през м. юли |
| - Разработване и приемане на правила за контрол на качеството на одитната дейност | Чл. 14, ал. 2 от ЗСП | СП | 28 | 1.11.2002 – 20.07.2003 г. | 30.07 2003 | 30.09.2003 |  |  | Системата за контрол на качеството е разработена и към момента е предоставена за коментар на чуждестранни експерти. Системата ще се обсъди на семинар с чуждестранните експерти на 2-4 юли и след доработване ще се внесе за обсъждане на заседание на СП. |
| - Разработване и приемане на указания за прилагане на стандартите за одитна извадка и процедури за анализ. | Чл. 14, ал. 2 от ЗСП | СП | 28 | 15.03.2003-15.07 2003 | 31.07.2003 | 30.09.2003 |  |  | Правилата са разработени и ще бъдат обсъдени на заседание на СП през м. юли |
| - Предоставяне на актуализирани Указания за изграждане и функциониране на СФУК на одиторите в Централно управление и в териториалните дирекции на АДВФК. | Чл. 8, ал. 1, т. 6 от ЗДВФК; Чл. 18 от ППЗДВФК | АДВФК | 28 |  |  | 01.12.2003 |  |  |  |
| - Предоставяне на наръчник за вътрешен одит на одиторите в Централно управление и в териториалните дирекции на АДВФК. | Чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗДВФК | АДВФК | 28 |  |  | 30.10.2003 |  |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назначаване на финансови контрольори при всички първостепенни разпоредители със средства по републиканския и общинските бюджети и по програми на ЕС, както и в НЗОК и НОИ | Заповеди за назначаване на финансови контрольори, издадени от разпоредителите със средства по републиканския и общинските бюджети и по програми на ЕС, НЗОК и НОИ |  |  |  | Всички първостепенните разпоредители със средства по републиканския и общинските бюджети и по програми на ЕС, НЗОК и НОИ | 28 | 31.12.2003 |  |  | Към настоящия момент има назначени финансови контрольори в 6 министерства. В други 5 министерства /МЗ, МОН, МВнР, Министерство на правосъдието и Министерство на младежта и спорта/, в БНР и в НЗОК текат процедури по назначаване. В останалите министерства /Министерство на културата, МТСП и МЗГ/, в БНТ, БТА и в НОИ към момента няма назначени финансови контрольори. В 32 общини са назначени финансови контрольори. |
| - Изграждане в АДВФК на звено за хармонизиране на функциите и методологията за вътрешен одит | Изменение на Устройствения правилник на АДВФК | Хармонизиране на функциите и методологията за вътрешен одит |  |  | АДВФК | 28 | 31.12.2003 г. |  |  |  |
| - Изграждане на интернет страница на АДВФК | Въвеждане на създадената интернет страница on line |  |  |  | АДВФК | 28 | 30.08.2003 г. |  |  |  |
| - Интегриране на информационната система на АДВФК в информационната система на МФ | Свързване на двете информационни системи посредством подходящи технологични връзки |  |  |  | МФ, АДВФК | 28 | 30.09.2003 г. |  |  |  |
| - Внедряване на специализиран одитен софтуер | Инсталиране на софтуера в информационната система на ЦУ и териториалните дирекции на АДВФК | Подпомага планирането, извършването и докладването на вътрешния одит |  | Обучение на вътрешни одитори по внедрения специализиран одитен софтуер | АДВФК | 28 | 31.12.2003 г. |  |  |  |

Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подобряване организацията на информационните потоци в рамката на таблиците Ресурс/Използване и Input /Output | Проект между статистическите институции на България и Норвегия | Експерименталното изчисляване на хармонизираната база и среднопретеглената ставка на ДДС |  |  | НСИ | 29 | 31.12.2003 | 31989R1553 |  | Проучване на възможностите за определяне дела на неприспадаемия ДДС от междинното потребление по икономически дейности. |