## Национален план за действие

## срещу сексуална експлоатация на деца с търговска цел

Въведение

Признавайки факта, че сексуалната експлоатация придобива тревожни измерения в съвременния свят и че борбата с нея налага сътрудничество и координация на действията на национално и международно ниво,

Имайки предвид, че сексуалната експлоатация на деца под формата на порнография, проституция, сексуално робство, секс-туризъм и трафик на хора има разрушителен ефект върху детското здраве и психично развитие,

Решени да дадем своя ефективен принос за общата цел по предотвратяване на случаите на сексуална експлоатация на деца и предоставяне на децата на адекватна защита чрез мобилизиране на ресурсите на държавата и гражданското общество,

Убедени, че благоденствието и най-добрите интереси на децата са основни ценности и е необходимо тяхното широко прокламиране и защита без каквато и да е дискриминация,

Допринасяйки за изпълнението на ангажиментите на Р България по Препоръки No R (91) 11 и No R (2001)16 на Комитета на министрите към страните-членки на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация; Факултативния протокол към Конвенцията за продажба на деца, детска проституция и детска порнография (2000); Конвенция 182 на МОТ за забрана и незабавни действия за елиминиране на най-тежките форми на детски труд (1999); Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (2000); Протоколът за превенция, намаляване и наказание на трафика на хора, по-специално жени и деца (ноември 2000); Протоколът срещу контрабанда на емигранти по земя, въздух и море (2000); Конвенцията за кибер престъпления на Съвета на Европа (Будапеща на 23 ноември 2001); Декларации и План за действие срещу сексуалната експлоатация на деца от проведените Световни Конгреса срещу Комесрсиалната Сексуална Експлоатация на Деца – Стокхолм (1996) и Йокахома (2001),

Приемаме този Национален план за действие с цел противодействие на  сексуалната експлоатация на деца с търговска цел.

###### Раздел І: Превенция

Цел:

1. Повишаване осведомеността на децата относно проблема “сексуална експлоатация” и създаване на механизми за превенция.

Дейности:

  - Прецизиране на стандартите по гражданско образование и включването им, съобразно спецификата, в стандартите за УС /учебно съдържание/ и учебните програми по учебните предмети от задължителната подготовка.

Водеща организация: МОН

Партньори: ДАЗД, ЦКБППМН, МК, ЮЛНЦ - Фондация “Партньори – България”, Кеър – България и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет /съгласно Национална програма “Децата на България”/, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

  - Въвеждане на обучение по правата на детето и правата на човека във всички видове училища, детски градини, ДОВЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД като се използват възможностите на учебния план и извънкласните дейности.

Водеща организация: МОН

Партньори: ДАЗД, ЦКБППМН, МК, ЮЛНЦ – Фондация “Партньори – България”, Кеър – България и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет /съгласно Национална програма “Децата на България”/, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

  - Разработване на модули в училищните програми /от всички видове училища, детски градини и ДОВЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД/, които да включват проблематика от сферата на сексуалната експлоатация на деца, трафика на деца; джендър обучение и др.

Водеща организация: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, МВР /ДНСП/, ЮЛНЦ – Фондация “Асоциация Анимус”, Кеър – България, Сдружение “Пренебрегнати деца”, МОМ, Фондация “Партньори – България”, БМЧК и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

  - Разработване и популяризиране на учебни помагала за ранна превенция на сексуалната злоупотреба в детските градини и училищата.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МОН, МЗ, МК, родителски настоятелства, НСОРБ, ЮЛНЦ – Фондация “Партньори –България” и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

  - Изработване и разпространение на стикери, брошури, плакати, рекламни материали, видеоматериали.

Водеща организация: ДАЗД, ЮЛНЦ

Партньори: МК, ММС, МТСП, МОН, АБ, ЦКБППМН, Столична община, НСОРБ, ЮЛНЦ - Фондация “Партньори – България”, Фондация “Асоциация Анимус”, МОМ, Сдружение “Пренебрегнати деца”, БМЧК и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

  - Насърчаване на доставчиците на Интернет-услуги да повишават осведомеността на децата относно сексуалната експлоатация и рисковете в Интернет и при използването на съвременните комуникационни технологии.

Водеща организация: ДАЗД, ЮЛНЦ

Партньори: МК, ММС, МОН и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

  - Разпространяване и осигуряване на прилагането на Правилник за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет, приет със Заповед на министъра на образованието и науката.

Водеща организация: МОН, МК

Партньори: ДАЗД, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

  - Разработване на специални мерки за работа с необхванати в училище, застрашени от отпадане и отпаднали от училище, деца.

Водеща организация: МОН

Партньори:  ДАЗД, МК, БМЧК, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2004 година

  - Създаване на възможности за активно включване на децата в творчески дейности и школи, курсове, кръжоци и художествени формации към читалища, общини и центрове за работа с деца за активиране на творческото мислене и развитие на техните таланти.

Водеща организация: МК, МОН

Партньори: ДАЗД, ЮЛНЦ, Читалища, Общини

Източници на финансиране: Държавен бюджет, Общински бюджет, средства от донори

Срок: 2003 - 2004 година

1.10 Създаване на възможности за активиране свободното време на децата с подходящи културни, спортни и образователни дейности, като се използват възможностите на културните институти и спортните бази в страната - театри, галерии, музеи, библиотеки, спортни зали и др.

Водеща организация: МК, ММС, Общини

Партньори: Културни институти и спортни бази, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, Общински бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2004 година

### Цел:

2. Повишаване квалификацията на професионалисти, работещи с деца.

Дейности:

2.1 Разпространение на “Етичен кодекс на работещите с деца” във всички професионални общности. Включване на Кодекса като част от длъжностните характеристики на експертите от системата на МЗ, МТСП, МВР.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МЗ, МТСП, МВР, МОН, МК, ЦКБППМН, АСП, общини

Източници на финансиране: Държавен бюджет /съгласно Национална програма “Децата на България”/

Срок: 2003 - 2004 година

2.2 Разработване на обучителни модули за професионалисти, работещи с деца.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МТСП, МОН, МЗ, МВР, МП, ЦКБППМН, ЮЛНЦ - Фондация “Партньори – България”, Фондация “Асоциация Анимус”, БЧК и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2004 година

2.3 Издаване и разпространение на Наръчник за най-добра практика за полицаи и следователи при извършване на процесуални действия с деца-жертви на сексуална експлоатация, който да съответства на най-добрите практики в ЕС.

Водеща организация: МВР

Партньори: НЦБ – Интерпол, Национална следствена служба

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.4 Организиране и провеждане на обучителни семинари за учители, педагогически съветници и училищни психолози, родители и др., включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея.

Водеща организация: ДАЗД, МОН

Партньори: Родителски настоятелства, ЮЛНЦ - Фондация “Партньори – България”, БМЧК, БЧК и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.5 Организиране и провеждане на обучителни семинари за социални работници от ОЗД.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: АСП, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.6 Организиране и провеждане на oбучителни семинари за полицаи /следователи/, съдии и прокурори, включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея.

Водеща организация: МВР, МП - ЦОМ

Партньори: ДАЗД, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.7 Организиране и провеждане на oбучителни семинари за общопрактикуващи лекари, лекарите в училищните здравни кабинети, лекари в болници и среден медицински персонал.

Водеща организация: МЗ

Партньори: ДАЗД, БЛС, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.8 Организиране и провеждане на обучителни семинари за специалистите от системата за противодействие на асоциалното поведение на деца, включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея.

Водеща организация: ЦКБППМН

Партньори: ДАЗД, МВР, МКБППМН, общини, ОЗД, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

2.9 Организиране и провеждане на oбучителни семинари за журналисти, работещи по проблема.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: СЕМ, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Средства от донори

Срок: 2004 година

2.10 Създаване на процедура и мерки за уведомяване на работодателите за извършени сексуални действия спрямо деца от работещи с деца.

Водеща организация: МВР

Партньори: ДАЗД

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2004 година

Цел:

3. Медийна политика на институциите с цел повишаване осведомеността на

обществото относно проблема сексуална експлоатация на деца и пропагандиране поведение на “нулева толерантност” към насилието и експлоатацията на деца.

Дейности:

3.1 Да се насърчават медиите за техния конструктивен принос към общото съзнание за сексуалната експлоатация на децата и нейното въздействие като разработят подходящи правила за поведение и разпоредби за печатните, аудиовизуалните и електронните медии, и в особена степен засегнат зачитането на неприкосновеността, идентичността и достойнството на децата.

Водеща организация: всички ангажирани ведомства

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2004 година

3.2. Насърчаване на отговорно поведение на медиите при изобразяването на децата и детството като цяло и за участие и ангажираност по програми за обучение и повишаване на осведомеността относно сексуалната експлоатация.

Водеща организация: всички ангажирани ведомства

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2004 година

###### Раздел II - Защита

Цел:

4. Синхронизиране на вътрешното законодателство с международните стандарти, подобряване защитата на правата на децата-жертви.

Дейности:

  - Преглед на националното законодателство и синхронизирането му с международните споразумения и препоръки.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МВнР, МП

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: Постоянен

  - Внасяне на промени в Закона за българските документи за самоличност и Закона за нотариусите и нотариалното дело с цел превенция на феномена “деца-без придружител в чужбина”.

Водеща организация: МП, МВР

Партньори:  МВнР, МОМ

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 – 2004 година

  - Гарантиране достъпа до правосъдие на децата-жертви чрез осигуряване на безплатна правна помощ за жертвите на сексуална експлоатация с предвиждането на съответни изменения в НПК.

Водеща организация: МП

Партньори: ДАЗД, ОЗД, Фондация “Асоциация Анимус” и други ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

  - Съкращаване на сроковете за обявяване за национално издирване на изчезнали деца.

Водеща организация: МВР, НЦБ - Интерпол

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 година

4.5 Осигуряване поверителността на свидетелските показания /записите/ и зачитане правото на уединение на децата, жертви на сексуална експлоатация и трафик чрез промени в НПК.

Водеща организация: МП

Партньори: ДАЗД, ОЗД

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2004 година

4.6 Развиване на уредбата в НПК за изготвяне на видеозаписи от разпити на деца, жертви или свидетели на сексуална експлоатация. Създаване на специални условия с цел защита на детето-жертва като – единствен разпит, специални помещения, пригодени за деца, индиректно участие на другата страна и адвоката й в разпита и др. Целта е да се сведе до минимум вредата, причинена на жертвите, свидетелите и техните семейства и да се повиши правдоподобността на техните показания като се зачита достойнството им.

Водеща организация: МП

Партньори:  МВР, ДАЗД

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 година

4.7 Създаване на условия за ефективно проследяване, разследване и доказване на престъпления по глава Девета “а” във връзка с глава Втора, раздел осми от Наказателния кодекс.

Водеща организация: МП

Партньори: МВР

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

  - Повишаване на наказанията за сексуални престъпления срещу деца в Наказателния кодекс.

Водеща организация: МП

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2004 година

4.9 Създаване на механизъм, включително за финансиране, за завръщане на деца, които са в чужбина без придружител.

Водеща организация: МВнР

Партньори: МВР, ДАЗД, АСП, МОМ

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

4.10 Осигуряване възможност за жертвите, ако е подходящо, да останат на територията на държавата, за да им бъде дадена пълна възможност да участват в засягащите ги процедури.

Водеща организация: МП

Партньори: МВнР, ДАБ

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2004 година

4.11 Ясно разпределяне на отговорностите между институциите, които прилагат мерки за закрила на децата-жертви на сексуална експлоатация: ОЗД към ДСП, ДАЗД, ЦКБППМН, МКБППМН и полицейските органи.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МВР /ДПС/, АСП /ДСП/, МКБППМН

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

Цел:

5. Изграждане на система от мерки, засягащи извършителите

Дейности:

5.1 Преглед и анализ на действащата нормативна уредба, съдържаща мерки за противодействие на извършителите. Предложения за промяна.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МП, ЮЛНЦ - Български джендър изследвания, “Асоциация Анимус”, и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: постоянен

5.2 Доизграждане на системата от мерки за противодействие /наказателни, административни/ въз основа на обществената опасност на конкретните деяния, наказуемостта им и обекта на престъпленията.

Водеща организация: МП

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 – 2004 година

5.3 Иницииране на обществена дискусия за ефективно прилагане на наказателната репресия по отношение на извършителите на полови престъпления.

Водеща организация: НСЗД

Партньори: МВР, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: постоянен

5.4 Повишаване осведомеността на обществото, запознаване на гражданите с правата и задълженията им и с възможностите за действие в конкретните случаи чрез разпространение на информационни материали и други подходящи форми.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МВР, ЮЛНЦ, МОМ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

5.5 Насърчаване участието на  доставчиците на Интернет-услуги да работят съвместно с ангажираните държавни институции за установяване и борба с различните начини, чрез които мрежата на Интернет може да се използва с цел сексуална експлоатация на деца.

Водеща организация: МВР

Партньори: ДАЗД, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

5.6 Осигуряване на ресурси за използване на софтуер за проследяване на незаконно и вредно съдържание в Интернет, както и за установяване местонахождението и самоличността на лицата, които създават, редактират или разпространяват детска порнография, насърчават или подбуждат към детска проституция.

Водеща организация: МВР

Партньори: ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: постоянен

5.7 Откриване на горещи телефонни линии, като се насърчават гражданите да съобщават за случаи на детска порнография или подбуждане към детска проституция чрез дадена страница в Интернет, което ще позволи на съответните правоприлагащи органи да предприемат конкретни действия.

Водеща организация: МВР

Източници на финансиране: Държавен бюджет,  средства от донори

Срок: постоянен

5.8 Въздействие върху извършителите чрез предлагане на специализирани социални услуги, медицински и психологически мерки за лечение и реинтеграция.

Водеща организация: АСП

Партньори: МЗ, МТСП, МВР – институт по психология, ДАЗД, АСЕТ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

Раздел IІІ - Възстановяване и реинтеграция

### Цел:

### 6. Възстановяване и реинтеграция на жертвите на сексуална експлоатация

Дейности:

  - Изграждане на Национална гореща детска телефонна линия за оказване на психологическа помощ и подкрепа и популяризиране на съществуващите местни телефонни линии.

Водеща организация: ДАЗД, ЮЛНЦ

Партньори: НСОРБ, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, Средства от донори

Срок: 2004 година

  - Създаване на кризисни - консултативни центрове за деца и родители, жертви на сексуална експлоатация и популяризиране на съществуващите.

Водеща организация: АСП, ДАЗД, общините

Партньори: ЮЛНЦ, МКБППМН

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

  - Създаване на приюти за временно настаняване на жертвите на незаконен трафик:

а/осигуряване на цивилизовани условия за пребиваване и лична хигиена;

б/предоставяне на настанените лица храна и медикаменти;

в/ осигуряване на неотложната медицинска и психологическа помощ;

г/подпомагане настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации

Водеща организация:  Органът на централно ниво, който ще бъде създаден по реда на Закона за трафика на хора.

Партньори: Общини,  ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет, общински бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

6.4 Подобряване на условията в съществуващите домове за временно настаняване на деца /включително жертви на сексуална експлоатация/ чрез съдействие на органите на местната власт.

Водеща организация: МВР

Партньори: МОМ, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Средства от донори

Срок: 2003 година

6.5 Създаване на центрове за подкрепа и помощ на жертви на трафик чрез:

а/ предоставяне на информация относно административните и съдебни процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертви на незаконен трафик, на разбираем за тях език;

б/ осигуряване на специализирана психологическа и медицинска помощ;

в/ подпомагане реинтегрирането на жертвата в семейната и социална среда.

Водеща организация:  Органът на централно ниво, който ще бъде създаден по реда на Закона за трафика на хора.

Партньори: Общини,  ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, общински бюджет, средства от донори

Срок: 2004 – 2005 година

# Раздел ІV - Участие на деца

Цел:

7. Участие на децата в разработването на подходящи стратегии и мерки, при осъществяването на всички действия срещу сексуалната експлоатация на деца.

Дейности:

  - Включване представители на децата за участие в работните групи към НСЗД.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: Детски парламенти, БМЧК

Източници на финансиране: държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 година

  - Включване на деца, преживели насилие, в програми за превенция и рехабилитация. Създаване на групи за самопомощ.

Водеща организация: АСП - ОЗД

Партньори:  ДАЗД, МКБППМН, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: постоянен

  - Покана към децата и младите хора за участие в различни форуми, организирани от държавните ведомства и организации с нестопанска цел, които работят по програми за деца

Водеща организация: Организаторите на форума

Партньори: БМЧК, Детски парламент

Източници на финансиране: съответни

Срок:  постоянен

##### Раздел V - Информационно осигуряване и международно сътрудничество

#### Цел:

8. Създаване на национален механизъм за обмен на информация между ангажираните институции и организации.

Дейности:

  - Изработване на механизъм за събиране на информация за деца, жертви на сексуална експлоатация с търговска цел и проследяване развитието на конкретния случай.

Водеща организация: МВР

Партньори: МП, НСИ, ДАЗД, МЗ, МВнР, ОЗД, ЦКБППМН, МОМ, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 – 2005 година

  - Създаване на ред за достъп до тази информация и за взаимодействията между ведомствата, които работят по темата.

Водеща организация: МВР

Партньори: ангажираните ведомства

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 – 2005 година

8.3 Провеждане на изследвания по темите – рискови групи деца и семейства, характер и противодействие на рисковите фактори, степен на разпространение на явлението в България. Изследванията се извършват периодично и резултатите се оповестяват съответно.

Водеща организация: МВР, ДАЗД

Партньори: съответни

Източници на финансиране: Държавен бюджет, средства от донори

Срок: 2003 – 2005 година

8.4 Събиране на информация за добри практики на национално и международно ниво.

Водеща организация: ДАЗД

Партньори: МВР, МВнР, МЗ, ОЗД, ЦКБППМН, МОМ, ЮЛНЦ и други

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: 2003 – 2005 година

  - Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие.

Водеща организация: Национален координатор и ДАЗД

Партньори: МВР, МВнР, ЮЛНЦ

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

8.6 Събиране на информация по изпълнението на Националния план и подготовка на периодичните доклади, по изпълнение на международни договори, по които България е страна (Конвенцията на ООН за правата на детето и Втория Факултативен протокол към нея за продажба на деца, детска проституция и детска порнография).

Водеща организация: МВнР

Партньори: ДАЗД и всички ангажирани ведомства

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

  - Създаване и поддържане на специализирана страница в Интернет по темата.

Водеща организация: Национален координатор

Партньори: ДАЗД и всички ангажирани ведомства

Източници на финансиране: Държавен бюджет

Срок: постоянен

Раздел VI - Национален координатор на плана

Функциите на национален координатор по Националния план се изпълняват съвместно от министъра на вътрешните работи и от председателя на ДАЗД.