Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 602

от   2 септември  2003 година

за приемане на План за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Република България през 2003 - 2005 г.

На основание чл. 105 от Конституцията на Република България и 
чл. 11, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление N 209 на Министерския съвет от 
1999 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Приема:

а) План за намаляване броя на деца, отглеждани в  специализираните институции в Република България – неотложни мерки, съгласно приложение N1;

б) План за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Република България през 2003-2005 г. съгласно приложение N 2.

2. Разходите, свързани с изпълнението на т. 1, се осигуряват в рамките на одобрените средства по бюджета на отговорните за изпълнението министерства и други държавни органи и определените приоритети.

3. Организацията, координацията и контролът по изпълнението на т. 1 се възлагат на министъра на труда и социалната политика съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Галина Маринска

# Приложение N 1

към т. 1, буква “а”

# ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА, ОТГЛЕЖДАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ

1. Укрепване капацитета на отделите “Закрила на детето” (ОЗД) в дирекциите “Социално подпомагане” (ДСП):

  - Разработване и въвеждане на длъжностни характеристики на служителите в отделите “Закрила на детето” в дирекциите “Социално подпомагане”.

Срок: 30 септември  2003 г.

Отговорен орган: изпълнителният директор на Агенцията за социално      подпомагане.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от      републиканския бюджет.

1.2. Привеждане числеността на персонала в отделите “Закрила на детето” в дирекциите “Социално подпомагане” в съответствие с броя на децата, настанени в специализирани институции в съответните общини.

Срок: януари 2004 г.

Отговорен орган: министърът на финансите;

изпълнителният директор на Агенцията

за социално подпомагане.

Финансиране: от републиканския бюджет за 2004 г.

  - Обучение на социални работници от ОЗД в Националния обучителен център към Министерството на труда и социалната политика.

Срок: януари 2004 г. и постоянен.

Отговорен орган: министърът  на труда и социалната политика;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

Финансиране: от републиканския бюджет за 2004 г.

2. Планиране на средства по проектобюджетите на заинтересуваните министерства и ведомства за 2004 г. за приоритетно финансиране на политиката за закрила на детето.

Срок: 10 септември 2003 г.

Отговорен орган: министърът  на труда и социалната политика;

министърът на здравеопазването;

министърът на образованието и науката;

министърът на вътрешните работи;

министърът на финансите;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

3. Изработване и внедряване на методически указания за превенция на изоставянето на ниво родилен дом от ОЗД.

Срок за изработване: 31 октомври 2003 г.

Отговорен орган: председателят на Държавната агенция за закрила на        детето.

Срок за внедряване: 31 декември 2003 г.

Отговорен орган: министърът на здравеопазването;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

Финансиране:  от републиканския бюджет за 2003 г.

4. Оценка на специализираните институции за деца:

4.1. Създаване на междуведомствени комисии на областно ниво с представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане (регионалните дирекции “Социално подпомагане”, дирекциите “Социално подпомагане”), районните центрове по здравеопазване, регионалните инспекторати  на Министерството на образованието и науката и на общинските администрации, които да извършат оценка по утвърдени критерии.

Срок за утвърждаване на критерии: 15октомври 2003 г.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

Срок за сформиране и обучение на комисиите: по утвърден график.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от            републиканския бюджет.

Срок за оценка: до края на 2004 г.

Финансиране: от републиканския бюджет за 2004 г.

Отговорен орган : министърът  на труда и социалната политика;

министърът на здравеопазването;

министърът на образованието и науката;

председателят на Държавната агенция за закрила на    детето;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

4.2. Разработване и утвърждаване на механизъм за реформиране, преструктуриране или закриване на специализираните институции на базата на оценка, направена от междуведомствената комисия по т. 4.1.

Срок: 31 декември 2003 г.

Отговорен орган: председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

министърът  на труда и социалната политика;

министърът на здравеопазването;

министърът на образованието и науката;

министърът на финансите.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

5. Изработване на методология за индивидуална оценка на децата в специализираните институции – домовете за деца и младежи с умствена изостаналост; СУПЗ в пилотните общини по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”  BG 0005.04, програма ФАР, компонент “Техническа помощ”.

Срок за изработване на  методологията: 15 септември 2003 г.

Отговорен орган: председателят на Държавната агенция за закрила на         детето;

министърът на труда и социалната политика.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

5.1. В рамките на годишния профилактичен преглед или на прегледите при провеждане на диспансерно наблюдение да се преоценят уврежданията на децата, настанени в домовете за деца и младежи с умствена изостаналост.

Срок: декември 2003 г.

Отговорен орган: министърът на здравеопазването;

изпълнителният директор на  Агенцията за социално       подпомагане.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

5.2. Извършване на оценката в пилотните общини по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”  BG 0005.04, програма ФАР, компонент “Техническа помощ”.

Срок: 30 октомври 2003 г.

Отговорен орган: министърът на труда и социалната политика;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от    републиканския бюджет.

6. Разработване и приемане на общински стратегии за развиване на социални услуги за деца и семейства в 28-те областни центъра на базата на анализ на потребностите от социални услуги за деца. Изготвяне на планове за действие и финансово обезпечаване.

Срок: 15 декември 2003 г.

Отговорен орган: министърът на труда и социалната политика;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето;

кметовете на общините в 28-те областни центъра.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

7. Провеждане на преговори за осигуряване на средства за развитие на алтернативни услуги за деца и семейства по програми на Европейския съюз, Световната банка и други източници:

- обучение на работещите в отделите за закрила на детето по прилагане на мерките за закрила на детето;

- обучение на персонала в специализираните институции за деца в съвременни методи на социална работа и предоставяне на социални услуги за деца;

- обучение на приемни семейства за отглеждане на деца в риск;

- създаване на алтернативни услуги – изграждане на различни типове центрове;

- създаване на отделна програма по модела на програма “Личен асистент“ за родители на деца с увреждания.

Срок: декември 2003 г.

Отговорен орган: министърът на труда и социалната политика;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане;

председателят на Държавната агенция за закрила на      детето.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

8. Подготовка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел налагането на мерки, свързани с настаняването на деца в специализирани институции по този закон, да става само по съдебен ред.

Срок: септември 2003 г.

Отговорен орган: министърът на правосъдието;

Централната комисия за борба с противообществе-ните прояви на малолетни и непълнолетни;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от републиканския бюджет.

9. Обучение на съдии по прилагането на Закона за закрила на детето.

## Срок: 2004 г.

Отговорен орган: министърът на труда и социалната политика;

Националният институт на правосъдието;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Финансиране: от републиканския бюджет за 2004 г.

10. Обучение на персонала от специализираните институции за деца.

## Срок: 2004 г.

Отговорен орган: министърът на труда и социалната политика;

министърът на образованието и науката;

министърът на здравеопазването;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Финансиране: от републиканския бюджет за 2004 г.

11. Етичният кодекс, одобрен от Националния съвет за закрила на детето,  да стане част от длъжностните характеристики на работещите с деца.

Срок: 31 октомври 2003 г.

Отговорен орган: министърът  на труда и социалната политика;

министърът на здравеопазването;

министърът на образованието и науката;

министърът на вътрешните работи;

председателят на Държавната агенция за закрила на детето.

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране от       републиканския бюджет.

12. Провеждане на кампания за повишаване на обществената информираност за реформа в грижите за деца.

Срок: юни 2003 г.

Отговорен орган:   министърът на труда и социалната политика;

председателят на Държавната агенция за закрила на  детето;

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане.

Финансиране:  осигурен заем от Световната банка по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”.

Очаквани резултати:

- Индивидуален подход към всяко дете, нуждаещо се от закрила.

- Регулиране и стесняване на входа към специализираните институции за деца: намаляване броя на децата, постъпващи в институциите.

- Регулиране и разширяване на изхода от специализираните институции за деца: увеличаване броя на децата, напускащи институциите.

- Изработване на индивидуални планове за всяко дете, настанено в специализирана институция, и подобряване качеството на грижа.

- Създаване на условия за развиване на мрежа от алтернативни услуги, предоставяни в общността. Създаване на работни места.

- Изграждане и повишаване капацитета на социалните работници от ОЗД в Дирекция “Социално подпомагане”.

- Повишаване на обществената информираност за реформата в грижите за деца, ориентирана към намаляване броя на децата в специализирани институции и развитие на алтернативни услуги за деца, базирани в общността.

- Реформиране на специализираните институции за деца и чувствително повишаване качеството на грижа в тях.

## Приложение № 2:  ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА, ОТГЛЕЖДАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ през 2003 – 2005 г.