“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 891 на МС от 22 декември 2003 година

Виж: Решение N 602 на МС от 02.09.2003 г.

Виж: Решение N 614 на МС от 05.09.2003 г.

Виж: Протокол N 44.29 на МС от 06.11.2003 г.

Виж: Протокол N 31.3 на МС от 08.08.2002 г.

______________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е   N 891

от  22 декември 2003 година

за приемане на Национална програма за закрила на детето за 2004 година

На основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Приема Национална програма за закрила на детето за 2004 г.

- При изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2004 г. се прилагат:

а) План за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Република България през 2003-2005 г., приет с РешениеN 602 на Министерски съвет от 2003 г.;

б) Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел през 2003-2005 г., приет с Решение N 614 на Министерски съвет от 2003 г.;

в) Национална стратегия за защита на правата на децата на улицата за периода 2003-2005 г., приета с протоколно решение на Министерски съвет от 2003 г.;

г) Национален план за действие срещу най-тежките форми на детски труд, приет с протоколно решение на Министерски съвет от 2002 г.

- Разходите по изпълнението на Националната програма по т. 1 са за сметка на бюджета на отговорните за изпълнението министерства и други държавни органи по определените приоритети.

- Възлага на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Държавната агенция за закрила на детето цялостната организация, координация и контрол по изпълнението на Националната програма по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

## Национална програма за закрила на детето

за 2004 година

Приоритетни области и оперативни цели:   І.намаляване броя на децата, отглеждани в специлизираните институции

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие на алтернативни форми на грижа и социални услуги, базирани в общността, като необходимо условие за провеждане на реална деинституционализация | 1. Поетапно делегиране на местните власти на правомощията за управление, стопанисване и реформиране на специализираните институции за деца към Министерство на образованието чрез изменение на Закона за народната просвета. 2.Въвеждане на приемната грижа в национален мащаб, като се разработи отделна програма за подбор и подготовка на приемни семейства за отглеждане на деца с увреждания. 3. Договаряне на алтернативните услуги с НПО по заложените в нормативната уредба механизми и критерии. 4. Да продължи откриването на дневни центрове към ДМСГД за предоставяне на услуги за деца с физически, психически и умствени увреждания от семейства 5. Разработване на модел за прилагане на различни алтернативни форми на отглеждане и възпитание на деца от ДОВДЛРГ. 6. Пренасочване на освободения кадрови ресурс от деинституционализацията към предоставяне на алтернативни услуги за деца в общността. | Министърът на образованието и науката Министърът на труда и социалната политика; Председателят на Държавната агенция за закрила на детето; Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Министърът на труда и социалната политика; Председателят на Държавната агенция за закрила на детето; Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Министърът на здравеопазването; Кметовете на общините Министърът на образованието и науката Министърът на труда и социалната политика; Министърът на образованието и науката; Министърът на здравеопазването; Министърът на финансите | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Регулиране на входа към институциите и намаляване на постъпващите деца в тях чрез прилагане на Закона за закрила на детето като основен регулативен механизъм за настаняване | - Промени в нормативната уредба 1.1. Разработване на държавни стандарти за едногодишна издръжка на дете в специализирана институция. 1.2. Изменение на Наредба N7 на Министерството на образованието и науката от 29 декември 2000 година за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите в училищата, детските градини и обслужващите звена в частта и за определяне броя на децата в групите и обслужващите звена. 1.3. Разработване на държавни образователни изисквания за учителска правоспособност и квалификация и включването на специалностите социална педагогика, социални дейности и други. 2. Развитие на алтернативни услуги на входа на институцията като предпоставка за предотвратяване настаняването на деца в специализираните институции. 2.1. Превенция на изоставянето чрез услуги на входа към институциите. 2.1.1. Изработване, прилагане и обратна връзка на методическите указания за работа по превенция на изоставянето на ОЗД. 2.1.2. Постигане на договореност с Министерството на здравеопазването за обучение на лични лекари за работа с родители на новородени деца с увреждания, с цел превенция на изоставянето им. 2.1.3. Изграждане на звена “Майка и бебе” за подкрепа на самотни млади майки в 10 пилотни общини по проекта “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. 2.1.4. Постигане на добре работеща връзка между социалните работници от ОЗД, ДМСГД и родилните домове за популяризиране на алтернативните грижи за деца със специални нужди, предоставяни от дневните центрове към ДМСГД. 2.1.5. Утвърждаване в практиката на заложените в промените на Правилника на ДОВДЛРГ алтернативни услуги на входа, които намаляват броя на децата в институции. 2.1.6.. Изработване на методология за индивидуална оценка и индивидуален план за грижи на децата в специализираните институции към Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. | Министърът на труда и социалната политика Министърът на здравеопазването; Министърът на образованието и науката; Министърът на финансите; Председателят на ДАЗД Министърът на образованието и науката Министърът на образованието и науката Министърът на труда и социалната политика; Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане; Председателят на ДАЗД; Кметовете на общините Министърът на труда и социалната политика; Министърът на здравеопазването; Председателят на ДАЗД; Национална здравноосигурителна каса. Министърът на труда и социалната политика; Звено за управление на проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” Министърът на труда и социалната политика; Министърът на здравеопазването; Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Министърът на образованието и науката Министърът на здравеопазването; Министърът на образованието и науката; Председателят на ДАЗД; | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 3. Регулиране на изхода на институциите и намаляване броя на децата, които се прехвърлят от една институция в друга. | 1. Промени в нормативната уредба: 1.1. Напускането на институцията да става единствено по реда на Закона за закрила на детето, така че всяко дете да се проследява от органите по закрила, които да изготвят план за грижи и интеграция на детето в общността. 2. Включване на децата от специализираните институции на Министерството на образованието и науката в програма за осигуряване на професионална ориентация и професионална подготовка. 3. Организиране на междуведомствени групи с представители на общинската администрация, дирекциите “Социално подпомагане”, директори на ДОВДЛРГ, дирекциите “Бюро по труда” и браншови организации на общинско равнище за разработване на конкретни програми за адаптация, социализация и професионална реализация на деца, напускащи специализираните институции. 4. Разработване на система за осъществяване на приемственост между специализираните институции за деца и ОЗД, с оглед проследяване на детето в общността. | Министърът на здравеопазването; Министърът на образованието и науката Министърът на труда и социалната политика; Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на АСП Министърът на образованието и науката Министърът на образованието и науката; Министърът на труда и социалната политика; Изпълнителният директор на АСП Министърът на образованието и науката; Министърът на труда и социалната политика; Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 4. Преструктуриране на специализираните институции: промяна на предназначението на съществуващия капацитет и ресурси /материална база, капацитет и др. на институциите/ за предлагане на алтернативни социални услуги | - 1. Изработване на план за развитие на специализираната институция, включващ: реформиране, скъсяване на средния предстой на децата, предоставяне на алтернативни услуги за деца, отглеждани в семействата си. - 2. Организиране на система от дейности за повишаване на квалификацията на персонала, свързани с новата организация на работа и алтернативните форми на отглеждане. 3. Обособяване в ДМСГД на място за срещи и работа с родителите и разширеното семейство 4. Разширяване на алтернативните услуги, осъществявани от ДМСГД, и включване на нови услуги: рехабилитационни процедури – речева-слухова рехабилитация, плуване и други. 5. Акредитация на специализираните институции за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. | Министърът на образованието и науката; Министърът на здравеопазването Министърът на труда и социалната политика; Министърът на образованието и науката; Министърът на здравеопазването; Председателят на ДАЗД Министърът на здравеопазването Министърът на здравеопазването Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |

Приоритетни области и оперативни цели  ІІ. създаване на по-добри условия за децата на улицата за упражняване на правата им, гарантирани от Конвенцията за правата на детето и закона за закрила на детето

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Превенция на попадането на децата на улицата. | 1. Развиване на социални услуги на общинско ниво за подкрепа на семействата при отглеждането на децата им. 2. Развиване на социални услуги за превенция на изоставянето на децата, които ще включват семейно консултиране и подкрепа, звена за временно настаняване на млади майки, образователни програми и други. 3. Изработване на индивидуална оценка на нуждите на дете на улицата и система за проследяване на случая. | Изпълнителният директор на АСП; Кметовете на общините Изпълнителният директор на АСП; Кметовете на общините Изпълнителният директор на АСП, Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Гарантиране живот в подходяща семейна среда, адекватен жизнен стандарт на децата от улицата, достъп до образование, здравна помощ, професионална подготовка, защита от всякакви форми на злоупотреба и насилие. | 1.Създаване на механизъм, който да регламентира ползването на специализирани здравни услуги и медицинска помощ за децата на улицата, включително стоматологична помощ и болнично лечение. 2. Създаване на достъпни програми за здравно образование. 3. Развиване на алтернативни форми за настаняване на децата – приемни семейства, близки и роднини, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища. 4. Разработване на механизъм за проследяване на децата, които са жертви на различни форми на злоупотреби и насилие. | Министърът на здравеопазването Министърът на здравеопазването Министърът на труда и социалната политика; Министърът на образованието и науката; Изпълнителният директор на АСП; НСОРБ Министърът на вътрешните работи, Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 3. Насърчаване развитието на социални услуги и грижи за деца на улицата и повишаване на тяхното качество. | 1. Въвеждане на минимални стандарти за качеството на грижа и услуги за деца на улицата. 2. Регламентиране на статута на социалния работник. | Председателят на ДАЗД Министърът на труда и социалната политика; Изпълнителен директор на АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 4. Създаване на условия за ефективна социална интеграция на децата от улицата. | 1. Развиване на програми в специализираните институции за деца за подготовка на децата за самостоятелен живот. 2.Създаване на алтернативни общообразователни форми и програми за обхващане на децата от улицата. | Министърът на образованието и науката Министърът на образованието и науката; Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 5. Развиване на междуинституционална мрежа от услуги, развиване на междуинституционалното сътрудничество при грижите и услугите за децата на улицата | 1. Създаване на екипи за улична социална работа към ОЗД с представители на всички институции. 2. Актуализиране на подзаконовите актове в съответствие със Закона за закрила на детето /правилници на Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката/ по отношение на възможностите за спешно настаняване на деца на улицата в специализираните институции. 3. Разкриване на дневни центрове, както и такива с възможности за подслон в кризисна ситуация на областно ниво и в големите общини. Осигуряване на спешна социална помощ за деца на улицата –24-часова, както и в неработни дни. 4. Развиване на капацитета на институциите на местно ниво за предлагане на социални услуги за деца на улицата /общински власти, Дирекции “Социално подпомагане”, местните комисии за БППМН/ - оценка на нуждите, специализирано обучение. 5. Подържане на информация за децата на улицата в Националната информационна система за децата в риск на общинско и национално ниво. 6. Създаване на информационна база данни /предложение на АСП/ за видовете социални услуги за деца на улицата. | Министърът на труда и социалната политика; Министърът на вътрешните работи; Изпълнителният директор на АСП Министърът на образованието и науката; Министърът на здравеопазването; Изпълнителният директор на АСП; Кметовете на общините Изпълнителният директор на АСП; Кметовете на общините; МКБППМН Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на АСП; Председателят на ДАЗД; Изпълнителният директор на АСП; | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 6. Създаване на механизми за сътрудничество на национално и общинско ниво. | Ползване ресурса на Детските педагогически стаи като специализиран орган на полицията във взаимодействие с Отделите за закрила на детето за работа с деца на улицата. Създаване на мобилни групи с участие на инспектори от Детските педагогически стаи, социални работници от Отделите за закрила на детето, неправителствени организации и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. | Министърът на вътрешните работи; МКБППМН; Изпълнителният директор на АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 7. Осигуряване устойчиво развитие на добрите модели на работа с деца на улицата. | Създаване на механизъм за договаряне на социални услуги с неправителствени организации и частни доставчици от държавни и общински институции. | Изпълнителният директор на АСП | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 8. Преодоляване на негативните обществени нагласи към децата на улицата. | Предприемане на кампания за повишаване на обществената информираност относно проблемите на децата на улицата на общинско и национално ниво | Министърът на труда и социалната политика; Министърът на образованието и науката; Председателят на ДАЗД; Секретарят на ЦКБППМН; НСОРБ | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |

Приоритетни области и оперативни цели:  ІІІ. повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повишаване осведомеността на децата относно проблема “сексуална експлоатация” и създаване на механизми за превенция. | 1. Прецизиране на стандартите по гражданско образование и включването им, съобразно спецификата, в стандартите за УС /учебно съдържание/ и учебните програми по учебните предмети от задължителната подготовка. | Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Въвеждане на обучение по правата на детето и правата на човека във всички видове училища, детски градини, ДОВЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД като се използват възможностите на учебния план и извънкласните дейности. | Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 3. Разработване на модули в училищните програми /от всички видове училища, детски градини и ДОВЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД/, които да включват проблематика от сферата на сексуалната експлоатация на деца, трафика на деца; джендър обучение и др. | Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 4. Разработване и популяризиране на учебни помагала за ранна превенция на сексуалната злоупотреба в детските градини и училищата. | Председателят на Държавната агенция за закрила на детето | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 5. Изработване и разпространение на стикери, брошури, плакати, рекламни материали, видеоматериали. | Председателят на ДАЗД, ЮЛНЦ | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 6. Насърчаване на доставчиците на Интернет-услуги да повишават осведомеността на децата относно сексуалната експлоатация и рисковете в Интернет и при използването на съвременните комуникационни технологии. | Председателят на ДАЗД, ЮЛНЦ | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 7. Разпространяване и осигуряване на прилагането на Правилa за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет, приети със Заповед на министъра на образованието и науката. | Министърът на образованието и науката, Министърът на културата | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 8. Разработване на специални мерки за работа с необхванати в училище, застрашени от отпадане и отпаднали от училище, деца. | Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 9. Създаване на възможности за активно включване на децата в творчески дейности и школи, курсове, кръжоци и художествени формации към читалища, общини и центрове за работа с деца за активиране на творческото мислене и развитие на техните таланти. | Министърът на културата, Министърът на образованието и науката, | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 10. Създаване на възможности за активиране свободното време на децата с подходящи културни, спортни и образователни дейности, като се използват възможностите на културните институти и спортните бази в страната - театри, галерии, музеи, библиотеки, спортни зали и др. | Министърът на културата, Министърът на младежта и спорта, Общините | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Повишаване квалификацията на професионалисти, работещи с деца. | # 1. Разпространение на “Етичен кодекс на работещите с деца” във всички професионални общности. Включване на Кодекса като част от длъжностните характеристики на експертите от системата на МЗ, МТСП, МВР. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Разработване на обучителни модули за професионалисти, работещи с деца. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 3. Издаване и разпространение на Наръчник за най-добра практика за полицаи и следователи при извършване на процесуални действия с деца-жертви на сексуална експлоатация, който да съответства на най-добрите практики в ЕС. | Министърът на вътрешните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 4. Организиране и провеждане на обучителни семинари за учители, педагогически съветници и училищни психолози, родители и др., включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея. | Председателят на ДАЗД, Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 5. Организиране и провеждане на обучителни семинари за социални работници от ОЗД. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 6. Организиране и провеждане на oбучителни семинари за полицаи (следователи), съдии и прокурори, включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея. | Министърът на вътрешните работи, Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 7. Организиране и провеждане на oбучителни семинари за общопрактикуващи лекари, лекарите в училищните здравни кабинети, лекари в болници и среден медицински персонал. | Министърът на здравеопазването | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 8. Организиране и провеждане на обучителни семинари за специалистите от системата за противодействие на асоциалното поведение на деца, включително и относно рисковете от сексуална експлоатация, свързани с Интернет, формите, които тя може да добие, и как да се ограничи достъпът до нея. | Председателят на ЦКБППМН | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 9. Организиране и провеждане на oбучителни семинари за журналисти, работещи по проблема. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 10. Създаване на процедура и мерки за уведомяване на работодателите за извършени сексуални действия спрямо деца от работещи с деца. | Министърът на вътрешните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 3. Медийна политика на институциите с цел повишаване осведомеността на обществото относно проблема сексуална експлоатация на деца и пропагандиране поведение на “нулева толерантност” към насилието и експлоатацията на деца. | 1. Насърчаване медиите за техния конструктивен принос към общото съзнание за сексуалната експлоатация на децата и нейното въздействие като разработят подходящи правила за поведение и разпоредби за печатните, аудиовизуалните и електронните медии, и в особена степен засегнат зачитането на неприкосновеността, идентичността и достойнството на децата. | Всички ангажирани ведомства | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., средства от донори |
|  | 2. Насърчаване на отговорно поведение на медиите при изобразяването на децата и детството като цяло и за участие и ангажираност по програми за обучение и повишаване на осведомеността относно сексуалната експлоатация. | Всички ангажирани ведомства | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., средства от донори |
| 4. Синхронизиране на вътрешното законодателство с международните стандарти, подобряване защитата на правата на децата-жертви. | 1. Преглед на националното законодателство и синхронизирането му с международните споразумения и препоръки. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Внасяне на промени в Закона за българските документи за самоличност и Закона за нотариусите и нотариалното дело с цел превенция на феномена “деца-без придружител в чужбина”. | Министърът на правосъдието, Министърът на вътрешните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 3. Гарантиране достъпа до правосъдие на децата-жертви чрез осигуряване на безплатна правна помощ за жертвите на сексуална експлоатация с предвиждането на съответни изменения в НПК. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 4. Съкращаване на сроковете за обявяване за национално издирване на изчезнали деца. | Министърът на вътрешните работи, НЦБ- Интерпол | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 5. Осигуряване поверителността на свидетелските показания (записите) и зачитане правото на уединение на децата, жертви на сексуална експлоатация и трафик чрез промени в НПК. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 6. Развиване на уредбата в НПК за изготвяне на видеозаписи от разпити на деца, жертви или свидетели на сексуална експлоатация. Създаване на специални условия с цел защита на детето-жертва като – единствен разпит, специални помещения, пригодени за деца, индиректно участие на другата страна и адвоката й в разпита и др. Целта е да се сведе до минимум вредата, причинена на жертвите, свидетелите и техните семейства и да се повиши правдоподобността на техните показания като се зачита достойнството им. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 7. Създаване на условия за ефективно проследяване, разследване и доказване на престъпления по глава Девета “а” във връзка с глава Втора, раздел осми от Наказателния кодекс. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 8. Повишаване на наказанията за сексуални престъпления срещу деца в Наказателния кодекс. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 9. Създаване на механизъм, включително за финансиране, за завръщане на деца, които са в чужбина без придружител. | Министърът на външните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 10. Осигуряване възможност за жертвите, ако е подходящо, да останат на територията на държавата, за да им бъде дадена пълна възможност да участват в засягащите ги процедури. | Министърът на правосъдието | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 11. Ясно разпределяне на отговорностите между институциите, които прилагат мерки за закрила на децата-жертви на сексуална експлоатация: ОЗД към ДСП, ДАЗД, ЦКБППМН, МКБППМН и полицейските органи. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 5. Възстановяване и реинтеграция на жертвите на насилие и сексуална експлоатация. | 1. Изграждане на Национална гореща детска телефонна линия за оказване на психологическа помощ и подкрепа и популяризиране на съществуващите местни телефонни линии. | Председателят на ДАЗД, ЮЛНЦ | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Създаване на кризисни - консултативни центрове за деца и родители, жертви на сексуална експлоатация и популяризиране на съществуващите. | Изпълнителният директор на АСП, Председателят на ДАЗД, общините | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 3. Създаване на приюти за временно настаняване на жертвите на незаконен трафик: а) осигуряване на цивилизовани условия за пребиваване и лична хигиена; б) предоставяне на настанените лица храна и медикаменти; в) осигуряване на неотложната медицинска и психологическа помощ; г) подпомагане настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации | Органът на централно ниво, който ще бъде създаден по реда на Закона за борба с трафика на хора | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., общински бюджет, средства от донори |
|  | 4. Подобряване на условията в съществуващите домове за временно настаняване на деца /включително жертви на сексуална експлоатация/ чрез съдействие на органите на местната власт. | Министърът на вътрешните работи | Средства от донори |
|  | 5. Създаване на центрове за подкрепа и помощ на жертви на трафик чрез: а) предоставяне на информация относно административните и съдебни процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертви на незаконен трафик, на разбираем за тях език; б) осигуряване на специализирана психологическа и медицинска помощ; в) подпомагане реинтегрирането на жертвата в семейната и социална среда. | Органът на централно ниво, който ще бъде създаден по реда на Закона за борба с трафика на хора | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., общински бюджет, средства от донори |
| 6. Участие на децата в разработването на подходящи стратегии и мерки, при осъществяването на всички действия срещу сексуалната експлоатация на деца | 1. Включване на деца, преживели насилие, в програми за превенция и рехабилитация. Създаване на групи за самопомощ. | Изпълнителният директор на АСП - ОЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., средства от донори |
| 7. Създаване на национален механизъм за обмен на информация между ангажираните институции и организации. | 1. Изработване на механизъм за събиране на информация за деца, жертви на сексуална експлоатация с търговска цел и проследяване развитието на конкретния случай. | Министърът на вътрешните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Създаване на ред за достъп до тази информация и за взаимодействията между ведомствата, които работят по темата. | Министърът на вътрешните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 3. Провеждане на изследвания по темите – рискови групи деца и семейства, характер и противодействие на рисковите фактори, степен на разпространение на явлението в България. Изследванията се извършват периодично и резултатите се оповестяват съответно. | Министърът на вътрешните работи, Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г., средства от донори |
|  | 4. Събиране на информация за добри практики на национално и международно ниво. | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 5. Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие. | Министърът на вътрешните работи, Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 6. Събиране на информация по изпълнението на Националния план и подготовка на периодичните доклади, по изпълнение на международни договори, по които България е страна (Конвенцията на ООН за правата на детето и Втория Факултативен протокол към нея за продажба на деца, детска проституция и детска порнография) | Министърът на външните работи | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 7. Създаване и поддържане на специализирана страница в Интернет по темата | Министърът на вътрешните работи, Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 8. Ликвидиране на най-тежките форми на детски труд /проституция, просия, разпространение на наркотични вещества/. | 1. Наблюдение върху обхвата, социалния профил на работещите деца, факторното влияние и последствията от детския труд. | Изпълнителният директор на ИА “ГИТ”; изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
|  | 2. Засилване контрола към икономически дейности с наети деца. | Изпълнителният директор на ИА “ГИТ” | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |

Приоритетни области и оперативни цели:  ІV. Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална реализация

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Интегрирано образование на децата от етническите малцинства. | # 1. Разкриване на специализирани паралелки за подготовка за училище на деца от етническите малцинства, които не знаят български език, както и на паралелки за деца, които са отпаднали от училище. 2.Подпомагане на социализацията на ромските деца 3. Създаване на условия за съхранение на етническата и културна идентичност на децата от етническата малцинства. Насърчаване на мултиетническото и интеркултурно образование. | Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Повишаване качеството на образованието на децата със специални образователни потребности. | 1. Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на деца със специални образователни потребности в образователния процес. 2. Промяна на нормативната уредба, свързана с образованието на децата със специални образователни потребности. 3. Обучение и повишаване на квалификацията на кадрите, работещи с деца със специални образователни потребности в обща образователна среда. 4. Оценка на специалните детски градини и училища с оглед създаване на ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение. | Министърът на образованието и науката, Министърът на здравеопазването, Министърът на труда и социалната политика, Председателят на Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Министърът на образованието и науката, Министърът на здравеопазването, Министърът на труда и социалната политика Министърът на образованието и науката, висшите училища Министърът на образованието и науката, Министърът на здравеопазването, Министърът на труда и социалната политика, Председателят на Държавната агенция за закрила на детето | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 3. Разширяване на здравното образование в училище с цел подготовка за отговорно сексуално поведение, предпазване от ХИВ/СПИН и употреба на наркотици | 1. Въвеждане на здравното образование в училищата под формата на ЗИП за І-ХІІ кл. 2. Разработване на програми за обучение. 3. Издаване на учебни помагала по здравно образование за различните възрастови групи. 4. Подготовка на учителите за въвеждане на предмета. | Министърът на образованието и науката; Програма за развитие на ООН | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 4. Подходящо образование и професионално обучение за децата на улицата. | 1. Детските градини и предучилищната подготовка да станат достъпни за децата от високорисковите общности. # 2. Създаване на възможности за индивидуално обучение и професионална подготовка на деца, отпаднали от общообразователната система чрез промяна в нормативната база на МОН. | Министърът на образованието и науката; НСРОБ Министърът на образованието и науката | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |

Приоритетни области и оперативни цели:  V. създаване на система за мониторинт върху спазване правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изграждане на система за мониторинг върху спазване правата на децата. | # 1. Разработване на критерии и методология за оценка спазването на правата на детето съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. 2. Контрол върху спазването на правата на децата във всички заведения за отглеждане и възпитание на деца, училища, детски ясли и градини, здравни заведения, НПО и др. | Председателят на ДАЗД Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Въвеждане в практиката на критерии и стандарти за социални услуги за деца и лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца | # Изграждане на регулаторна система за качество на социалните услуги за деца- инспекция и мониторинг | Председателят на ДАЗД | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |

Приоритетни области и оперативни цели:  VІ.изграждане и поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето

| Цели | # Дейности | Отговорен орган | Финансово осигуряване |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внедряване на разработения софтуер по проекта, финансиран от Световна банка “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” в работата на ОЗД в страната. | 1. Внедряване на софтуера в ОЗД в ДСП на пилотните общини по проекта “Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата в България”, финансиран от Световна банка и Туининг-проекта. 2. Внедряване на софтуера във всички ОЗД в страната. 3. Обучение на социалните работници от ОЗД за работа със софтуера. | Министърът на труда и социалната политика, Председателят на ДАЗД Изпълнителният директор на АСП; | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |
| 2. Постепенно включване на общините в обща мрежа за обмен на информация по закрила на детето. | # Свързване на пилотните общини в мрежа | Министърът на труда и социалната политика | В рамките на утвърдения бюджет за 2004 г. |