Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 12

от 13 януари 2004 година

За приемане на Национална програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г.

На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за народното здраве във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Национална програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г. съгласно приложението.

2. Препоръчва на министъра на здравеопазването ежегодно в рамките на бюджета на Министерството на здравеопазването да осигурява средства за реализация на програмата по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Приложение към т. 1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА  2004 – 2006 г.

Националната програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004 - 2006 г. е продължение на действащата програма дo 2003 г. Разработена е в съответствие с Резолюция 53.2 на петдесет и третата сесия на Световната здравна организация (СЗО) през май 2002 г., Европейския план за  разширение на стратегията за кратък курс на лечение на туберкулозата под непосредствен контрол (DOTS), приет на петдесет и втората сесия на Европейския регионален комитет на СЗО през септември 2002 г., националните особености и хода на реформата в здравеопазването у нас.

По данни на СЗО в 16 от 51 страни от Европейския регион на СЗО туберкулозата представлява сериозен проблем. Към настоящия момент  тези страни (І група) определят най-голямата тежест на заболяванията от туберкулоза (заболеваемост над  80/100 000 население).

Република България е във ІІ група  от 11 страни, характеризиращи се със средно ниво на разпространение на туберкулозата (заболеваемост между  12 и  80/100 000 население).

В група ІІІ влизат 24 страни от региона със заболеваемост до 10/100 000 население.

В резултат на предприетите мерки след 1998 г., когато заболеваемостта в Република България достигна най-високото си ниво от 
50 на 100 000 население,  се наблюдава тенденция към стабилизиране на заболеваемостта (48,8 и 47,8 на 100 000 население за  2001 и 2002 г.).

Независимо от тази тенденция заболеваемостта в страната  продължава да се задържа около 4 пъти по-висока от средната за страните в Европейския съюз – 11,5 на 100 000 население.

Микробиологично потвърждение на диагнозата при новооткритите болни остава ниско (в 38 на сто от случаите). Проблем е нарастването на честотата на туберкулозни бактерии, резистентни към основните туберкулостатици, както и нарастването на мултикавернозните форми на заболяването.

И през следващите години туберкулозата като социално значимо заболяване ще продължава да ангажира усилията на компетентните държавни институции както в организационно, така и в епидемиологично и терапевтично отношение.

ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Ограничаване на  заболеваемостта и намаляване на смъртността от туберкулоза в Република  България

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Своевременна диагностика на туберкулозата.

2. Постигане на оптимални лечебни резултати  и намаляване честотата на рецидивите.

3. Подобряване на контрола и намаляване на случаите с мултирезистентен причинител.

4. Провеждане на специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика.

5. Намаляване риска за разпространение на туберкулозата.

6. Контрол и мониториране на дейността.

7. Здравно образование на населението по проблема “Туберкулоза”.

За постигане на целта и произтичащите от нея задачи се изисква:

- Активно участие и консенсус между органите на държавната власт  и местното самоуправление на всички нива, на  лечебни и здравни заведения, на неправителствени организации,  на средствата  за масово осведомяване, на производители и вносители на диагностично-лечебна апаратура, медикаменти, противотуберкулозна ваксина и туберкулин;

- Подобряване качеството на микробиологичната диагностика и епидемиологичния контрол;

- Стандартизирано лечение по DOTS и централно лекарствено снабдяване;

- Обезпечаване на програмата с финансови и човешки ресурси.

Очаквани резултати към края на 2006 г.:

- Достигане  до 60 на сто на бактериологично доказаните случаи;

- Излекуване (обезбациляване) при над 80 на сто от всички случаи;

- Намаляване броя на рецидивите и на бацилоотделителите;

- Изследване на лекарствената чувствителност при изолиран туберкулозен микобактерий;

- Утвърдена система на регистрация на всички случаи с  туберкулоза;

- Адекватна система за мониториране и контрол на дейността.

В изпълнението на програмата са ангажирани:

Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на финансите (МФ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на правосъдието (МП), Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на отбраната (МО), Министерството на земеделието и горите (МЗГ), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз (БЛС), органи на местното самоуправление,  неправителствени организации.

Управлението на програмата се осъществява от МЗ и Съвета по туберкулоза към министъра на здравеопазването, а координацията и контролът по изпълнение на задачите - от МЗ и районните центрове по здравеопазване (РЦЗ).

ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

По задача 1. Своевременна диагностика на туберкулозата

1. Създаване на Национална референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център за заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Срок: 2004 г. 				Изпълнители: МЗ, НЦЗПБ

2. Преструктуриране, дооборудване и създаване на ефективна мрежа от лаборатории за микробиологична диагностика на туберкулозата в съответствие с медицинския стандарт по клинична микробиология.

Срок: 2004-2006 г.	Изпълнители: МЗ, НЦЗПБ, лечебни заведения за болнична помощ, областни диспансери за пневмо-фтизиатрични заболявания (ОДПФЗ)

3. Закупуване на  съвременна диагностична апаратура.

Срок: постоянен 	Изпълнители: МЗ, лечебни заведения за 
болнична помощ, ОДПФЗ

4. Квалификационни  курсове за обучение на персонала в микробиологичните лаборатории.

Срок: постоянен				Изпълнител: НЦЗПБ

5. Обхващане с флуорографски прегледи на определени рискови групи от населението.

Срок: постоянен 	Изпълнители: МО, MП, МТСП,  специализирани  болници за активно лечение на белодробни болести (СБАЛББ), ОДПФЗ.

6. Изготвяне и утвърждаване на  Медицински стандарт по туберкулоза.

Срок: 2004 г. 				Изпълнител: МЗ

7. Провеждане на продължителна квалификация на общопрактикуващи лекари и лекари - специалисти по детски и вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, по проблемите на съвременната диагностика на туберкулозата.

Срок: постоянен	Изпълнители: БЛС, висши медицински училища (ВМУ), Военномедицинската академия (ВМА)

По задача 2. Постигане на оптимални лечебни резултати  и намаляване честотата на рецидивите

1. Задължително спазване критериите за определяне на категорията  болни, прилагане на стандартизираните лечебни схеми, лабораторен контрол и определяне изхода от лечението според  DOTS.

Срок: постоянен	Изпълнители: СБАЛББ, ОДПФЗ, Многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ), лечебни заведения към МП, МО, МВР

2. Задължително проследяване на болните  в поддържащата фаза  на лечение на заболяването в домашно-амбулаторни условия.

Срок: постоянен 	Изпълнители: СБАЛББ, ОДПФЗ, МБАЛ, изпълнители на извънболнична медицинска помощ  (ИБМП)

3. Обобщаване и анализ на резултатите от лечението на болните.

Срок: ежегодно	Изпълнители: МЗ, РЦЗ, СБАЛББ, 
ОДПФЗ, МБАЛ

4. Централно снабдяване на СБАЛББ, МБАЛ и ОДПФЗ с противотуберкулозни  лекарствени продукти според данните за заболеваемостта и рецидивите от предходната година.

Срок: ежегодно 				Изпълнител: МЗ

5. Провеждане на продължителна квалификация на общопрактикуващи лекари и лекари - специалисти по детски и  вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, по проблемите на съвременното лечение на туберкулозата.

Срок: постоянен 	Изпълнители: БЛС, ВМУ, ВМА

По задача 3. Подобряване на контрола на болните с мултирезистентен причинител

1. Разширяване на възможностите за микробиологично определяне на лекарствената чувствителност на туберкулозния микобактерий и мониториране на резистентността.

Срок: 2006 г.					Изпълнители: МЗ, НЦЗПБ, СБАЛББ

2. Осигуряване на лекарства за лечение на болните с резистентен към  основните туберкулостатици причинител.

Срок: постоянен				Изпълнител: МЗ

3. Стационарно лечение на болни  с мултирезистентен причинител при спазване на съответните противоепидемични  мерки.

Срок: постоянен 				Изпълнители: СБАЛББ, ОДПФЗ,

4. Задължителен  микробиологичен контрол на 3 месеца, проследяване и лечение на болните  с мултирезистентен причинител на туберкулоза след  изписването им от лечебното заведение за болнична помощ.

Срок: постоянен 				Изпълнители: СБАЛББ, ОДПФЗ, МБАЛ

По задача 4. Специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика  на туберкулозата

1. Ритмично производство и целево снабдяване на здравната мрежа с достатъчни количества БЦЖ ваксина и ППД туберкулин за обхващане с имунизации и реимунизации подлежащите контингенти съгласно Имунизационния календар на Република България.

Срок: постоянен	Изпълнители: МЗ, “Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД, Хигиенно-епидемиологична инс-пекция (ХЕИ)

2. Обучение и  методично ръководство на дейността на общопрактикуващите лекари по техниката на извършване на имунизацията, реимунизацията и проверката на туберкулиновата алергия (проба Манту).

Срок: постоянен 	Изпълнители: ХЕИ, СБАЛББ, МБАЛ, 
ОДПФЗ

3. Контрол за своевременното и качествено извършване и пълното обхващане на подлежащите контингенти с имунизации и реимунизации срещу туберкулоза.

Срок: постоянен				Изпълнители: ХЕИ, НЗОК

4. Провеждане на  унифицирана химиопрофилактика на инфектираните лица при спазване на утвърдените показания за деца и възрастни. Осигуряване на необходимите количества “Римицид”.

Срок: постоянен	Изпълнители: СБАЛББ, ОДПФЗС, МБАЛ, 
МЗ

По задача 5. Намаляване риска за разпространение на туберкулозата

1. Провеждане на  оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка на контактните лица.

Срок: постоянен	Изпълнители: ХЕИ, ОДПФЗС, СБАЛББ, 
МБАЛ

2. Контрол на здравословното състояние относно носителство на патогенни микроорганизми на персонала в детски и учебно-възпитателни заведения, предприятия за производство, съхранение  и търговия с хранителни продукти, заведения за  обществено хранене.

Срок: постоянен	Изпълнители: ХЕИ, Държавният ветеринарен санитарен контрол (ДВСК)

По задача 6. Контрол и мониториране на дейността

1. Осигуряване на пълна, своевременна и точна регистрация на случаите на туберкулоза чрез въвеждане на приетите в Европейския съюз дефиниции на случаите и критериите за диагностицирането им.

Срок: 2004 г.					Изпълнители: МЗ, НЦЗИ

2. Разработване на система за мониториране дейността на микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата.

Срок: 2004 г. 	Изпълнители: НЦЗПБ, СБАЛББ 
“Св. София” ЕАД

3. Организационно-методична помощ и контрол на дейността  на  пневмо-фтизиатричната мрежа по изпълнение на програмата.

Срок: постоянен             			Изпълнители: МЗ, РЦЗ

По задача 7. Здравно образование на населението по проблема “Туберкулоза”

1. Здравно образование на населението, насочено към намаляване риска от заразяване и разпространение на туберкулозата.

Срок: постоянен	Изпълнители: МЗ, Националният център по обществено здраве (НЦОЗ), ХЕИ, РЦЗ, МОН, неправителствени  организации

2. Повишаване на здравните знания и хигиенната култура на болните и семействата им по проблема “Туберкулоза”.

Срок: постоянен	Изпълнители: МЗ, НЦОЗ, РЦЗ, ХЕИ, 
неправителствени организации