Приложение

План за действие за 2004 г.

към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз

Политически критерии													стр. 3

Икономически  критерии												стр. 11

Глава 1 “Свободно движение на стоки”										стр. 19

Глава 2 “Свободно движение на хора”										стр. 38

Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”									стр. 51

Глава 4 “Свободно движение на капитали”										стр. 56

Глава 5 “Дружествено право”												стр. 58

глава 6 “Политика на конкуренцията”										стр. 61

Глава 7 “Земеделие”													стр. 65

Глава 8 “Рибарство” 													стр. 93

Глава 9 “Транспортна политика” 											стр. 99

Глава 10 “Данъчна политика”												стр. 115

Глава 11 “Икономически и валутен съюз” 										стр. 124

Глава 12 “Статистика” 													стр. 127

глава 13 “Социална политика и заетост” 										стр. 132

Глава 14 “Енергетика” 													стр. 148

Глава 15 “Индустриална политика” 											стр. 158

Глава 16 “Малки и средни предприятия” 										стр. 159

Глава 17 “Наука и изследвания											стр. 160

Глава 18 “Образование и обучение” 											стр. 162

Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии” 							стр. 163

Глава 20 “Политика в областта на културата и аудиовизията” 						стр. 167

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти” 				стр. 169

Глава 22 “Околна среда” 												стр. 177

Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве” 								стр. 197

Глава 24”Правосъдие и вътрешни работи” 										стр. 199

Глава 25 “Митнически съюз” 												стр. 217

Глава 26 “Външни отношения” 											стр. 221

Глава 27  “Обща външна политика и политика на сигурност” 							стр. 225

Глава 28 “Финансов контрол” 												стр. 227

Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси” 									стр. 232

Превод на достиженията на правото на ЕО (acquis) 								стр. 235

Политически критерии

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за администрацията | Председателят на Съвета за модернизиране на държавната администрация Дирекция Държавна администрация, МС | изготвен | 19.02.2004 | 04.03.2004 | 01.04.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Проект на Закон за децентрализацията | МРРБ |  | 05.05.2004 | 25.05.2004 | 17.06.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за съдебната власт | МП |  | 19.11.2003 | 01.12.2003 | 04.12.2003 | 880 | 17.12.2003 | 16.02.2004 |  | Редовен доклад 2003 и Обща позиция на Европейския съюз СONF-ВG 21/03 |  | Проектът на закон е внесен за разглеждане в НС. |
| - Проект на Административно-процесуален кодекс | МП |  | 30.10.2004 | 30.11.2004. | 16.12.2004 |  |  |  |  | Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG-21/03 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за убежището и бежанците | Министър без портфейл | 01.06.2004-01.11.2004 | 04.11.2004 | 18.11.2004 | 02.12.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Проект на Закон за здравето - (глава “Психично здраве) | МЗ |  |  |  |  | 472 | 04.07.2003 | 31.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Забележка по отношение на делото Върбанов срещу България – констатирани “недостатъци на правната система, позволяващи произволно задържане на психично болните”, както и препоръки за подобряване на тяхната правна защита. |  | Проектозаконът се разглежда в Народното събрание. Законопроектът е свързан и с глава 2 във връзка с взаимното признаване на професионални квалификации Законопроектът е свързан и с глава 13 във връзка с разпоредбите, касаещи заразните болести – политика, регистрация, задължително съобщаване и отчет |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национална програма за закрила на детето за 2005 г. | Чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето | МТСП /дирекция “ПССЗ”/, съвместно с ДАЗД | 01.10.2004 – 05.11.2004 | 05.11.2004 | 06.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Политически критерии |  |  |
| - План за действие за изпълнение на Национална стратегия за защита правата на децата на улицата за периода 2003г.-2005 г. |  | МТСП /дирекция “ПССЗ”/, съвместно с ДАЗД | 01.11.2003- 15.01.2004 | 20.01.2004 | 10.02.2004 | 26.02.2004 |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Класификатор за длъжностите в администра-цията | Закон за държавния служител | министърът на държавната администрация, Дирекция “Държавна администрация”, МС |  | 12.01.2004 | 22.01.2004 | 29.01.2004 |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  | Класификаторът е изработен |
| - Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация | Закон за държавния служител | министърът на държавна- та админи- страция | До 01.02.2004 | 05.03.2004 | 10.03.2004 | 25.03.2004 |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Утвърждаване и огласяване на “харта на клиента” във всяка администрация, в която се посочват собствени стандарти, правата на гражданите и задълженията на администрациите при административното обслужване | РМС 671 от 2003 г. за приемане на актуализирана стратегия за модернизиране на държавната администрация и План за нейното реализиране | министри-те и ръководителите на админи- страции, предоставящи услуги на гражданите | администрациите, предоставящи административни услуги юни 2004 |  | 30.06.2004 |  |  |  |  |
| - Приемане на медицински стандарти по психиатрия. |  | МЗ | 10.01.2004-30.05.2004 | 14.06.2004 | 30.06.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г. – препоръки във връзка с подобряване на условията за живот в психиатричните болници |  |  |
| - Инструкция за допълнение и изменение на Инструкция № 1 към ЗНЗ за дейността на здравните органи при настаняване на лица в психиатрични стационари по принудителен ред. | ЗНЗ | МЗ | 15.01.2004 -30.04.2004 | 14.05.2004 | 01.06.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г. – препоръки във връзка с подобряване на условията за живот в психиатричните болници |  |  |
| - Разработване на методически материали за развитие на социални услуги в специализираните институции и услуги в общността |  | МТСП (Дирекция “ПССЗ”) | До 15.02.2004 – сформиране на работна група; 15.02.2004 – 30.11.2004 – по отношение на условията на хората с ментални увреждания и развитие на алтернативни социални услуги за тях. | 01.12.2004 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г. – препоръки във връзка с подобряване на условията за живот в специализираните институции. |  |  |
| - Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца | § 32 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за закрила на детето (ДВ, бр.36 от 2003г.) | МЗ |  |  | 18.10.2004 |  | Ангажименти поети във връзка с изпълнение на политическите критерии за членство в ЕС за изграждане на подзаконовата нормативна база, свързана със закрилата на детето. |  |  |
| - Правилник за изменение и допълнение на Правилника на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа | § 32 от Заключителните разпоредби на ЗИД на Закона за закрила на детето (ДВ, бр.36 от 2003г.) | МОН |  |  | 18.10.2004 |  | Ангажименти поети във връзка с изпълнение на политическите критерии за членство в ЕС за изграждане на подзаконовата нормативна база, свързана със закрилата на детето. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълне-ние | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на Комисия за защита срещу дискриминацията | Чл. 40 от Закон за защита срещу дискриминацията | Независим специализиран държавен орган за прилагане на закона с право да санкционира проявите на пряка и непряка дискриминация на основата на посочените в него признаци. | 9 членове и администрация определена в Правилника | Необходимостта от обучение ще бъде уточнена след сформиране на Комисията по нейно предложение. | НС, Президент | 01.04.2004 |  | Поети ангажименти във връзка с прилагането на директивите от сектор антидискриминация и равни възможности на мъжете и жените |  |  |
| - Осигуряване на необходимите финансови ресурси за провеждане на специализирано обучение в ИПАЕИ за служителите, прилагащи хармонизираното законодателство. | държавния бюджет |  |  |  | МФ | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Подготовка на програми за специализирано обучение по прилагане на хармонизираното законодателство |  |  |  |  | министърът на ДА, изпълнителният директор на ИПАЕИ | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Работна група за изработване на проект на Административно-процесуален кодекс | Заповед на министъра на правосъдието | Изработване на проект на Административно-процесуален кодекс |  |  | МП, ВСС, МВР | 27.02.2004 |  | Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG-21/03 |  |  |
| - Работна група за изработване на проект на Наказателно-процесуален кодекс | Заповед на министъра на правосъдието | Изработване на проект на Наказателно-процесуален кодекс |  |  | МП, ВСС, МВР | 27.02.2004 |  | Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG-21/03 Редовен доклад 2003 |  |  |
| - Работна група за изработване на проект на Гражданско-процесуален кодекс | Заповед на министъра на правосъдието | Изработване на проект на Гражданско-процесуален кодекс |  |  | МП, ВСС и МВР | 27.02.2004 |  | Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG-21/03 |  |  |
| - Изграждане на общежитие за лица, подлежащи на екстрадиция | Заповед на министъра на правосъдието | Повишаване на сигурността; Подобряване на условията за пребиваване; |  | Начална пенитенциарна подготовка и периодични квалификационни курсове по ежегодно утвърдени планове | МП | До края на 2006 |  | Редовен доклад 2003: “…Условията в българските затвори остават неадекватни…” “…Пренаселването остава сериозен проблем, съоръженията са под стандартите и не предлагат подходящи услуги за затворниците” |  |  |
| - Изграждане на общежитие за непълнолетни лица, лишени от свобода | Заповед на министъра на правосъдието | По-ефективно третиране на лишените от свобода; Оптимизиране на социалните дейности; Разширяване на трудовата заетост и обучение на лишените от свобода; |  | Начална пенитенциарна подготовка и периодични квалификационни курсове по ежегодно утвърдени планове | МП | До края на 2006 |  | Редовен доклад 2003: “…Условията в българските затвори остават неадекватни…” “…Пренаселването остава сериозен проблем, съоръженията са под стандартите и не предлагат подходящи услуги за затворниците” |  |  |
| - Използване на средствата от стопанска дейност на затворите за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода | Чл. 64 “в” от ЗИН и Решение на УС на ДП “Фонд затворно дело” | Усъвършенстване на социално-битовата база; Развитие на производствената структура; |  | Начална пенитенциарна подготовка и периодични квалификационни курсове по ежегодно утвърдени планове | УС на ДП “Фонд затворно дело” и ГД “Изпълнение на наказанията | Постоянен |  | Редовен доклад 2003: “…Условията в българските затвори остават неадекватни…” “…Пренаселването остава сериозен проблем, съоръженията са под стандартите и не предлагат подходящи услуги за затворниците” |  |  |
| - Обучение на персонала от специализираните институции за хората с увреждания |  |  |  |  | - МТСП (дирекция “ПССЗ”) | 04.12.2004 |  |  |  |  |
| - ДП “Фонд затворно дело” за осигуряване на трудова и социална заетост на лица, лишени от свобода | Чл. 60 от ЗИН и Решение на УС на ДП “Фонд затворно дело” | Обучение и квалификация на лишените от свобода |  | Начална пенитенциарна подготовка и периодични квалификационни курсове по ежегодно утвърдени планове | УС на ДП “Фонд затворно дело” и ГД “Изпълнение на наказанията” | Постоянен |  | Редовен доклад 2003: “…Условията в българските затвори остават неадекватни…” “…Пренаселването остава сериозен проблем, съоръженията са под стандартите и не предлагат подходящи услуги за затворниците” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Кодекс за поведение на държавния служител | зам. министър председател П.Панайотов |  | 31.01.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. и препоръки на СИГМА |  |  |
| - Координация на изпълнението на План за намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции в България за периода 2003-2005 г. | МТСП (дирекция “ПССЗ”), ДАЗД | Тримесечно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | В сроковете предвидени в плана | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Координация на изпълнението на План за равните възможности за хората с увреждания през 2003-2005 г. | МТСП (дирекция “ПССЗ”) | Тримесечно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | В сроковете предвидени в плана | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  | Мерките за подобряване на положението на хората с ментални увреждания са планирани още през 2003г. (План за равни възможности на хора с увреждания, проект на Закон за здравето и т.н.). Извън тези мерки е необходимо подобряване на координацията между отговорните за това институции, основно МЗ и МТСП |
| - Осъществяване на координация между институциите във връзка с изпълнение на препоръките от Редовния доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2003 г. по отношение на подобряване на положението на хората с ментални увреждания в специализирани институции | МЗ, МТСП (дирекция “ПССЗ”) |  | Срок съобразно приетите планове за действие | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Координация на изпълнението на Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел през 2003-2005 г. | ДАЗД, МВР | Тримесечно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | В сроковете предвидени в плана | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Координация на изпълнението на Национална стратегия за детето за периода 2004-2006 г. | МТСП (дирекция “ПССЗ”), съвместно с ДАЗД | Годишно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | 15.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  | Приета на заседание на МС на 18.12.2003г. |
| - Координация на изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2004 г. | МТСП (дирекция “ПССЗ”), съвместно с ДАЗД | Тримесечно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | В сроковете предвидени в програмата | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  | Приета на заседание на МС на 18.12.2003г. |
| - Национална стратегия за защита правата на децата на улицата за периода 2003-2005 | ДАЗД | Годишно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | 29.10.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Координация на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество 2003-2004 г. | Министър без портфейл | Тримесечно отчитане на изпълнението пред РГ 13 | В сроковете предвидени в плана | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Проучване на възможностите за разширяване на функционалния капацитет на областните администрации | МРРБ | 15.03.2004 | 31.03.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Проучване на възможностите за създаване на механизми за обратна връзка за влиянието на формулираните политики върху развитието на регионите | МРРБ |  | 20.12.2004 |  |  |  |
| - Одобряване на програми за езиково обучение на служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в процеса на присъединяване | Съвета по модернизиране на държавната администрация ИПАЕИ |  | 30.03.2004 |  |  |  |
| - Разработване на индивидуална оценка и план за социално включване за всяко лице, настанено в специализирана институция (мярка от Плана за равните възможности за хората с увреждания през 2003-2005) | МТСП (дирекция “ПССЗ”) |  | 01.06.2004 |  |  |  |
| - Разработване на пилотни проекти за изграждане на микродомове, защитени жилища; | МТСП (дирекция “ПССЗ”) |  | 02.12.2004 |  |  |  |
| - Закриване на 3 заведения за социални услуги, които не отговарят на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги | МТСП (дирекция “ПССЗ”) |  | 05.12.2004 |  |  |  |

икономически критерии

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за Национална компания ”Земя” | МЗГ | 04.12.2003 | 18.12.2003 | 29.01.2004 | 12.02.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Неефективно функциониране на поземления регистър и пазара на земя |  | Проектът е пуснат за междуведомствено съгласуване. |
| - Закон за изменение и допълнение на Търговския закон | МП | 19.10.2004 | 19.10.2004 | 18.11.2004 | 02.12.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Редовен доклад 2003: Що се отнася до излизането от пазара, процедурите по несъстоятелност са все още бавни. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа | МИ | 31.08.2004 | 31.08.2004 | 15.09.2004 | 23.09.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Капиталовият пазар е все още недоразвит. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за подбор, квалификация и контрол върху синдиците | Чл. 655 на Търговския закон | МП, МИ, МФ |  | 13.02.2004 | 27.02.2004 |  |  |  |  |
| - Стратегия за развитие на средното образование |  | МОН | 01.04.2004 | 15.04.2004 | 30.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Необходими са по-нататъшни усилия за повишаване ефективността и качеството на системата на образованието |  |  |
| - Стратегия за развитие на висшето образование |  | МОН | 01.05.2004 | 15.05.2004 | 30.06.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Необходими са по-нататъшни усилия за повишаване ефективността и качеството на системата на образованието |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Институционално укрепване на синдиците | Провеждане на обучение |  | Не се налага промяна в числеността на персонала |  | МП в рамките на Проект по Програма ФАР BG 0103.04 “Усъвършен-стване на производ-ството по несъстоятел-ност” | 31.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Що се отнася до излизането от пазара, процедурите по несъстоятелност са все още бавни. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Преустановяване на експлоатацията на 200 км железопътни линии, генериращи загуба. Преобразуване на 300 км от ж.п. мрежата в индустриални клонове и последваща продажба/отдаване под наем/закриване | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Отмяна на най-неефективните превози в областта на железопътния транспорт | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Закупуване на нови дизелови мотриси и нови супер експресни влака за релациите София-Бургас и София-Варна, ремонт на товарни вагони | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Трансформиране на БДЖ ЕАД в холдинг и обособяване на две отделни дружества – за товарни и за пътнически превози | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Лицензиране на нови превозвачи в областта на железопътния транспорт. | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Реконструкция на ж.п. гарите в София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Изготвяне на анализ за конкуренцията на телекомуникационния пазар | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Изпълнение на инвестиционната програма за цифровизация на 34% от мрежата на БТК ЕАД | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. |  |  |
| - Въвеждане на подходящи форми за привличане на частен капитал там, където все още не съществуват благоприятни условия за приватизация на топлофикационни дружества. | МЕЕР, АП | 05.01.2004г.-20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване цената на предлаганите от тях услуги |  | Успоредно с подготовката на процедури за приватизация на 18-те топлофикационни дружества и преустановяване процесите на субсидиране до края на 2004 г., усилия за ликвидиране на нежизнеспособни дружества и въвеждане на подходящи форми за привличане на частен капитал там, където все още не съществуват благоприятни условия за приватизация. |
| - Реализация на проекти за ко-генерационни модули в значими топлофикационни дружества чрез използване на подходящи финансови стратегии (приватизационни ангажименти, кредити, грантове) | МЕЕР | 05.01.2004-20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване цената на предлаганите от тях услуги |  |  |
| - Решение, с което ще се изпълнява третата стъпка от приетия от ДКЕР с решение № Ц-028/28.06.2002 г. примерен тригодишен график за ежегодно повишаване на средната продажна цена на електрическата енергия за битови нужди. | ДКЕР | 01.06.2004г.-29.06.2004 | 30.06.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване цената на предлаганите от тях услуги |  | Определените в съответствие с третата стъпка от примерния тригодишен график цени на активната електрическа енергия, използвана за битови нужди следва да се прилагат от 01.07.2004 г. |
| - Подготовка на пакета за финансиране на проект “Рехабилитация на 1-4 бл. на ТЕЦ МИ-2” | МЕЕР | 05.01.2004-15.10.2004 | 15.10.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Ефективно стартиране на проект “Рехабилитация на 1-4 бл. на ТЕЦ МИ-2”, след ратификация от НС на гаранционното споразумение с JBIC | МЕЕР | 15.10.2004 | 15.11.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Внасяне за утвърждаване от МС на опис на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии, за които не е издадена лицензия, в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ | МЕЕР | 04.01.2004-31.05.2004 | 30.06.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Обявяване на търга за проектиране и строителство за реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив (от гара Крумово) – Първомай за скорост 160 (200) км/час. | МТС |  | 31.05.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Сключване на договор за проектиране и строителство за реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив (от гара Крумово) – Първомай за скорост 160 (200) км/час. | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Въвеждане в редовна експлоатация на системата за Автоматична локомотивна сигнализация, отговаряща на европейската спецификация за унифицирани системи ETCS, в железопътен възел Пловдив и в участъка Стара Загора – Бургас. | МТС |  | 30.10.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Проект “Изграждане на нов комбиниран пътно/железопътен мост над р. Дунав” - – Стартиране на тръжната процедура за строителството на моста | МТС |  | 31.03.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Проект “Изграждане на нов комбиниран пътно/железопътен мост над р. Дунав” - – Сключване на договор с изпълнителя на строителството | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  |  |
| - Изпълнение на строителните работи по проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” - - За Лот Б1 – Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура. | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  | Планирано е да бъде завършен грубия строеж на сградата на новия терминал, сградата за охрана, помпена станция за битови води, разширение и пренастилане на стари пътеки за рулиране, изграждане на нови пътеки за рулиране, ремонт и разширение на целия перон. |
| - Изпълнение на строителните работи по проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София” - - За Лот Б2 – Нова пистова система и съпътстващи работи | МТС |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Независимо от бавното подобряване на инфраструктурата, нейното качество остава ниско |  | Планирано е да завършат частично строителните работи по отводнителната система и пътеките за рулиране. Планирано е да се изгради мостовото съоръжение, 2,6 км от новата писта, периметровия път, пожарната станция. |
| - Увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата чрез: - повишаване пригодността за заетост на работната сила; - създаване на заетост за неравностойно поставените групи безработни на пазара на труда; - насърчаване на предприемачест-вото | МТСП (Дирекция “ППТ”) | 05.01.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Препоръки за предприемане на мерки за увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда и намаляване на дела на сивия сектор в икономиката |  |  |
| - Извършване на анализ на необходимите мерки за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда | МТСП (Дирекция “ППТ”, “ТПОО”, “ЕИМО”) | 05.01.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Препоръки за предприемане на мерки за увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда и намаляване на дела на сивия сектор в икономиката |  |  |
| - Анализ и оптимизиране на действащите и нововъвеждани регулаторни режими, с участието на бизнес организациите | МИ | 05.01.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Нормативните актове и административните процедури, които засягат предприятията, трябва допълнително да се оптимизират. |  |  |
| - Разширяване разнообразието на финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса | МИ | 05.01.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Капиталовият пазар е все още недоразвит |  |  |
| - Подобряване на възможностите на платформата “COBOS” за Интернет-търговия на Българска фондова борса | МИ | 05.01.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Капиталовият пазар е все още недоразвит |  |  |

Глава 1 “Свободно движение на стоки”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ | 1 | 01.04.2004 – 31.07.2004 | 01.08.2004 | 12.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 20.12.2004 | 32003L0037 | CONF-BG 53/00: Република България ще може да прилага acquis в областта на свободното движение на стоки от датата на присъединяване |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за движението по пътищата | МВР, МИ, МТС | 1 | 02.02.2004 – 13.02.2004 | 16.02.2004 | 23.02.2004 | 04.03.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31970L0156 | CONF-BG 55/01: Приложение № 2 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МИ | 1 | 15.03.2004 – 19.07.2004 | 26.07.2004 | 23.08.2004 | 02.09.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31992L0109 31996R1485 | CONF-BG 53/00: Несъответствието с acquis ще бъде премахнато до 2005 |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина | МЗ | 1 | 02.02.2004- 23.04.2004 | 30.04.2004 | 17.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 30.09.2004 |  | CONF-BG 5/02: С измененията на ЗАЛХМ ще се създаде правно основание за приемане на вторично законодателство по радиофармацевтичните продукти и лекарствени продукти за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания. |  | Проектът е в процес на междуведомствено съгласуване |
| - Проект на ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2004 - 28.02.2004 | 04.03.2004 | 04.05.2004 | 20.05.2004 |  |  | 30.10.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Законът все още се нуждае от известни допълнителни технически изменения, предимно по отношение на маркировката СЕ |  | Измененията на закона са в процес на съгласуване с ЕК. Планира се двустранна техническа среща в края на януари 2004 г. за окончателно съгласуване на необходимите изменения. |
| - Проект на ЗИД на Закона за измерванията | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2004 - 30.04.2004 | 05.05.2004 | 05.07.2004 | 22.07.2004 |  |  | 30.11.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.г.: Привеждането в съответствие на законодателството и административния капацитет в областта на промишлените продукти стабилно се подобряват. Въпреки това, все още е необходимо допълнително да се подобри цялостния административен капацитет, по-специално по отношение на надзора на пазара, безопасността на храните и метрологията. |  | Изпълнението на графика за приемане ще зависи и от съгласуването на измененията с ЕК. |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за приемане на Наредба за новите храни и хранителни съставки | Чл.4а от Закона за храните | МЗ | 1 | 10.02.2004 - 07.04.2004 | 20.08.2004 | 20.09.2004 | 30.09.2004 |  |  | 31997R0258 | CONF-BG 55/01: Приложение № 1 |  | Изготвен е първоначален проект, който трябва да се финализира с оглед приемането на ЗИД на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90/15.10.2003) и внесения в НС проект на ЗГМО. Датата на предварителното съгласуване зависи от датата на публикуване на ЗГМО. |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 29.03.2004 - 29.04.2004 | 17.05.2004 | 07.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 32003L0013 | CONF-BG 55/01: Приложение № 1 Редовен доклад на ЕК за 2003 г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета | Чл.4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 26.01.2004-27.02.2004 | 15.03.2004 | 05.04.2004 | 29.04.2004 |  |  | 32003L0014 31992L0052 | CONF-BG 55/01: Приложение № 1 Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храни | Чл.10, ал..3 от Закона за храните | МЗ | 1 | 14.05.2004 - 01.09.2004 | 20.09.2004 | 04.10.2004 | 14.10.2004 |  |  | 32003L0089 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бутилирани те натуралните минерални, изворни и трапезни и води | Чл.4б, ал.3 от Закона за храните | МЗ | 1 | 08.03.2004- 09.04.2004 | 26.04.2004 | 10.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 31980L0777 31980L1276 31985L0007 31990L0070 | CONF-BG 55/01: Приложение № 1 |  | Създадена е междуведомствена работна група, която е разработила проект на наредба. Със ЗИД на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90/15.10.2003) е сменено правното основание на наредбата. |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба | Чл.23, ал.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти /ЗЗВВХВПП/ | МОСВ | 1 | 10.02.2004 - 07.04.2004 | 15.04.2004 | 14.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | Изменения на 31976L0769: 32002L0045, 32002L0061, 32002L0062, 32003L0002, 32003L0003, 32003L0011, 32003L0034, 32003L0036, 32003L0053 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004 |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти | Чл.5, ал.2 от ЗЗВВХВПП | МЗ | 1 | 10.02.2004 - 10.05.2004 | 30.05.2004 | 30.06.2004 | 15.07.2004 |  |  | 31967L0548, 31999L0045, 31991L0155 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004. |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества | Чл.13 от ЗЗВВХВПП чл.11, ал.1 от ЗИД на ЗЗВВХВПП | МОСВ | 1 | 02.05.2004 - 24.09.2004 | 30.09.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 31967L0548 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004 |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускането на пазара на детергентите | Чл.5а от ЗИД на ЗЗВВХВПП | МЗ | 1 | 10.01.2004 - 07.04.2004 | 30.04.2004 | 14.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31973L0404, 31973L0405 | CONF-BG 53/00: Наредбата за детергентите ще бъде приета до края на 2001 г. и ще бъде определен органа за контрол. |  | Със заповед на министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група. Има разработен първоначален проект. Правното основание за приемане на наредбата се създава със ЗИД на ЗЗВВХВПП. |
| - ПМС за приемане на Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика | Чл.5б, ал.4 от ЗИД на ЗЗВВХВПП | МИ | 1 | 10.01.2004 - 07.04.2004 | 15.04.2004 | 14.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31987L0018, 31988L0320 | CONF-BG 53/00: Българското законодателство ще бъде изменено до края на 2002 и изискванията по отношение проверките и удостоверяване на GLP посочени в директива 88/320/ЕЕС ще бъдат приложени |  | Със заповед на министъра на икономиката е създадена междуведомствена работна група. Има разработен първоначален проект. Правното основание за приемане на наредбата се създава със ЗИД на ЗЗВВХВПП. |
| - ПМС за изменение на Наредбата за контрол на прекурсорите | Чл.35, ал.3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МИ | 1 | 01.12.2003–27.02.2004 | 01.03.2004 | 01.04.2004 | 15.04.2004 |  |  | 31992L0109 31996R1485 | CONF-BG 53/00: Несъответствието с acquis ще бъде премахнато до 2005 |  |  |
| - ПМС за изменение на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите | Чл.24 на ЗТИП | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2004 - 28.02.2004 | 04.03.2004 | 04.05.2004 | 20.05.2004 |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Законът все още се нуждае от известни допълнителни технически изменения, предимно по отношение на маркировката СЕ. |  | Измененията на наредбата са в процес на съгласуване с ЕК. Планира се двустранна техническа среща в края на януари 2004 г. за окончателно съгласуване на необходимите изменения. |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на въжени линии за превоз на хора | Чл.7 на ЗТИП | МИ, ДАМТН | 1 | 10.01.2004 | 01.02.2004 | 10.03.2004 | 25.03.2004 |  |  | 32000L0009 | CONF-BG 5/02: България потвърждава, че приема acquis по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието през 2000 и ще го прилага най-късно от датата на присъединяване |  | Подготвен е проект и таблица за съответствие, предстои разглеждане в РГ 1 |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите | Ще се създаде със ЗИД на Закона за горите | МЗГ, МИ | 1 | 01.08.2004 – 15.10.2004 | 01.11.2004 | 01.12.2004 | 10.12.2004 |  |  | 31968L0089 | CONF-BG 55/01 Изискванията по отношение на използването на означението “ЕС-класифициран” и класификацията по Директива 68/89/ЕЕС ще бъда транспонирани до края на 2004. |  | ЗИД на Закона за горите е внесен в Народното събрание |
| - Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях | Проект на Закон за защита на потребителите | МИ | 1 |  | 14.12.2004 | 11.01.2005 | 20.01.2005 |  |  | 31975L0324 | CONF-BG 53/00 “Ще бъде постигнато пълно съответствие с acquis до 2005 г.” |  | Проектът на Наредба е изработен и изчаква създаване на правното основание за приемане на Наредбата. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за одобряване на типа на дву- и триколесни моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 32002L0024 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0014 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за органите за управление и индикаторите за дву- и триколесни моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0029 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за звуковите предупредителни сигнални устройства на дву- и триколесни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0030 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за стойките за дву- и триколесни моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0031 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за дръжките за пътници на двуколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0032 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за устройствата за защита, предназначени да предотвратят неоторизираното използване на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0033 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за задължителното маркиране на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0034 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за инсталациите за осветление и устройствата за светлинна сигнализация на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0092 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за масата и размерите на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0093 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за пространството за монтиране на задната регистрационна табела на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31993L0094 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за максималната проектна скорост, максималния въртящ момент и максимална мощност на двигателя на дву- и триколесни моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31995L0001 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за техническите изисквания за определени системи и характеристики на дву- и триколесните моторни превозни средства | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 31997L0024 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Наредба за изискванията към монтирането на устройства за измерване на скоростта | чл. 138, ал.4 от Закона за движението по пътищата | МТС | 1 | 02.02.2004- 23.07.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 32000L0007 | CONF-BG 55/01 Приложение № 2 |  |  |
| - Изменение на Наредба № 21/03.06.2003 за одобрение на типа на нови колесни трактори | Чл.9, ал.8 от ЗРКЗГТ | МЗГ | 1 | 15.12.2003 - 31.03.2004 | 02.04.2004 | 27.04.2004 | 31974L0150 | CONF-BG 55/01 Приложение № 3 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики | Чл.9, ал.8 от ЗРКЗГТ | МЗГ | 1 |  |  | 31.01.2004 | 31989L0173 | CONF-BG 55/01 Приложение № 3 |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Изменение на Наредба № 21/03.06.2003 за одобрение на типа на нови колесни трактори | Чл.9, ал.8 от ЗРКЗГТ | МЗГ | 1 | 15.12.2003 - 31.03.2004 | 02.04.2004 | 27.04.2004 | 31974L0150 | CONF-BG 55/01 Приложение № 3 |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Наредба за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори с двигатели с компресионно запалване по отношение на емисиите на замърсители | Чл.9, ал.8 от ЗРКЗГТ | МЗГ | 1 | - | - | 31.03.2004 | 32000L0025 | CONF-BG 55/01 Приложение № 3 |  | Проектът е в процес на съгласуване. Проектът препраща към проекта на Наредба за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители, поради което изпълнението на мярката зависи от нейното приемане и обнародване. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 г. за изискванията към материалите и предметите от пластмаси, предназначени да влязат в контакт с храни | Чл.8 от Закона за храните | МЗ | 1 | 01.09.2003-16.02.2004 | 12.03.2004 | 26.03.2004 | 32002L0072 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  | Проектът беше изпратен за междуведомствено съгласуване на 10.11.2003. Поради транспониране на две директиви (32002L0072 и 32002L0016) с различен обхват се налага изготвяне на отделни наредби. |
| - Наредба за епокси производните в материали, предназначени да влязат в контакт с храни | Чл.8 от Закона за храните | МЗ | 1 | 01.09.2003-16.02.2004 | 12.03.2004 | 26.03.2004 | 32002L0016 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  | Проектът беше изпратен за междуведомствено съгласуване на 10.11.2003. Поради транспониране на две директиви (32002L0072 и 32002L0016) с различен обхват се налага изготвяне на отделни наредби. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21/15.10.2002 за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни | Чл..6, ал.2, т.2 от Закона за храните | МЗ | 1 | 26.01.2004-12.03.2004 | 29.03.2004 | 16.06.2004 | 32002L0082 32003L0095 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Наредба за добавките към храните | Чл.6а от Закона за храните | МЗ, МЗГ, МИ | 1 | 01.06.2004-30.09.2004 | 18.10.2004 | 05.11.2004 | 32002L0046 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Наредба за хигиенни норми за максимално допустимо съдържание на различни замърсители в храни | Чл.5 от Закона за храните | МЗ, МЗГ, МИ | 1 | 10.02.2004-03.05.2004 | 21.05.2004 | 28.05.2004 | 32001R0466 32001R2375 32002R0221 32002R0257 32002R0472 32002R0563 32003R1425 32003R2174 31998L0053 32002L0027 32003L0121 32001L0022 32002L0026 32002L0069 32003L0078 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  | Наредбата ще обедини Наредбата за нормите за максимално допустими количества тежки метали като замърсители в храни в храни и Наредбата за нормите за максимално допустими количества микотоксини в храни и ще се добавят допълнителни изисквания и методи за анализ. |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/16.04.2002 за изискванията към използване на добавки в храни | Чл.6, ал.2 от Закона за храните | МЗ | 1 | 28.06.2004- 01.10.2004 | 18.10.2004 | 05.11.2004 | 32003L0052 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Наредба за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции | Чл. 30а, ал.1, т.2 от ЗАЛХМ | МЗ | 1 | 20.01.2004- 30.09.2004 | 15.10.2004 | 04.11.2004 | 32001L0083 | CONF-BG 53/00 Република България ще може да прилага acquis в областта на свободното движение на стоки от датата на присъединяване |  | Създадена е междуведомствена работна група и е разработен първоначален проект на наредба. Приемането на изменението на Наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗЛАХМ |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17/19.04.2001 за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти | Чл.18, ал.2 от ЗАЛХМ | МЗ | 1 | 20.01.2004- 30.09.2004 | 15.10.2004 | 04.11.2004 | 32001L0083 32003L0063 32003R1084 | CONF-BG 5/02: С измененията на ЗАЛХМ ще се създаде правно основание за приемане на вторично законодателство по радиофармацевтичните продукти и лекарствени продукти за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания |  | Създадена е междуведомствена работна група и е разработен първоначален проект на наредба. Приемането на изменението на Наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗЛАХМ |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/22.06.2000 г за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствени продукти | Чл.4, ал.3 ЗАЛХМ | МЗ | 1 | 20.01.2004- 30.09.2004 | 15.10.2004 | 04.11.2004 | 32001L0083 | CONF-BG 5/02: С измененията на ЗАЛХМ ще се създаде правно основание за приемане на вторично законодателство по радиофармацевтичните продукти и лекарствени продукти за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания. |  | Приемането на изменението на Наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗЛАХМ |
| - Наредба за критериите, условията и реда за определяне на лекарствен продукт за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания | Необходимо е да се въведе законово основание с приемането на ЗИД на ЗАЛХМ | МЗ | 1 | 20.01.2004- 30.09.2004 | 15.10.2004 | 04.11.2004 | 32000R0141 32000R0847 | CONF-BG 5/02: С измененията на ЗАЛХМ ще се създаде правно основание за приемане на вторично законодателство по радиофармацевтичните продукти и лекарствени продукти за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания |  | Разработен е първоначален проект Приемането на изменението на Наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗЛАХМ |
| - Заповед за утвърждаване на Класификатор на обществените поръчки | Нов Закон за обществените поръчки | МИ | 1 | 02.02.2004-31.03.2004 | 05.04.2004 | 30.04.2004 | 32002R2195 32003R2151 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Необходими са по-нататъшни усилия, за да се гарантира пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis) и да се създаде независим орган с ясно определен статут, функции и квалифициран персонал, който да може ефективно да прилага националното законодателство в областта на обществените поръчки, като извършва дейности по наблюдение, преразглеждане и справки. |  |  |
| - Заповед за утвърждаване на образци на обявления и на информация за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти | Нов Закон за обществените поръчки | МИ | 1 | 02.02.2004-01.03.2004 | 05.03.2004 | 31.03.2004 | 31992L0050 31993L0036 31993L0037 31993L0038 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Необходими са по-нататъшни усилия, за да се гарантира пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis) и да се създаде независим орган с ясно определен статут, функции и квалифициран персонал, който да може ефективно да прилага националното законодателство в областта на обществените поръчки, като извършва дейности по наблюдение, преразглеждане и справки. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗГ | Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника |  |  | МЗГ | 1 | 01.04.2004 | 32003L0037 | CONF-BG 53/00 Република България ще може да прилага acquis в областта на свободното движение на стоки от датата на присъединяване |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МИ | Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за движението по пътищата |  |  | МИ, МТС, МРРБ | 1 | 30.01.2004 | 31970L0156 | CONF-BG 55/01: Приложение № 2 |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МИ | Разработване на проект на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите |  |  | МИ | 1 | 15.03.2004 | 31992L0109 31996R1485 | CONF-BG 53/00: Несъответствието с acquis ще бъде премахнато до 2005 |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца |  |  | МЗ | 1 | 29.03.2004 | 32003L0013 | CONF-BG 55/01: Приложение № 1 Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храни |  |  | МЗ | 1 | 14.05.2004 | 32003L0089 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните. |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21/15.10.2002 за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни |  |  | МЗ | 1 | 26.01.2004 | 32002L0082 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за добавките към храните |  |  | МЗ | 1 | 01.06.2004 | 32002L0046 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за хигиенни норми за максимално допустимо съдържание на различни замърсители в храни |  |  | МЗ | 1 | 31.01.2004 | 32001R0466 32001R2375 32002R0221 32002R0257 32002R0472 32002R0563 32003R1425 32003R2174 31998L0053 32002L0027 32003L0121 32001L0022 32002L0026 32002L0069 32003L0078 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/16.04.2002 за изискванията към използване на добавки в храни |  |  | МЗ | 1 | 28.06.2004 | 32003L0052 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. В областта на храните, където са въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) до 2000 г., сега България трябва да продължи с въвеждането на приетите след 2001 г. достижения на правото на ЕС (acquis) и на най-новото законодателство в областта на храните |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МОСВ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба |  |  | МОСВ | 1 | 10.02.2004 | Изменения на 31976L0769: 32002L004532002L006132002L006232003L000232003L000332003L001132003L003432003L003632003L0053 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004 |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти |  |  | МЗ | 1 | 31.01.2004 | 31967L0548 31999L0045 31991L0155 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004. |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МОСВ | Разработване на проект на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества |  |  | МОСВ | 1 | 30.04.2004 | 31967L0548 | CONF-BG 05/02: Следните наредби (сектор химикали) ще бъдат напълно приложени до края на 2004 |  |  |
| - Създаване междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/22.06.2000 г за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствени продукти |  |  | МЗ | 1 | 31.01.2004 | 32001L0083 | CONF-BG 5/02: С измененията на ЗАЛХМ ще се създаде правно основание за приемане на вторично законодателство по радиофармацевтичните продукти и лекарствени продукти за диагностика, профилактика или лечение на редки заболявания. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организиране на среща между всички заинтересовани страни във връзка с определянето на орган за надзор на пазара за моторните превозни средства. Оценка на нуждите на органа, на който ще бъдат възложени тези функции и подготовка на график за изменение на Закона за движението по пътищата | МИ МТС ИААА КТЗП КТИ ДАМТН | 1 | 01.01.2004 - 13.02.2004 | 16.02.2004 |  |  |  |
| - Организиране на среща за формиране на механизъм, свързан с необходимостта от присъединяване и публикуване на български език на всички правила на ООН/ИКЕ към които се е присъединил ЕС, както и за предприемане на необходимите дейности за превод на стандартите, които се цитират в наредбите по моторните превозни средства | МИ МТС ИААА БИС | 1 | 01.02.2004 - 27.02.2004 | 27.02.2004 |  |  |  |
| - Организиране на среща между всички заинтересовани страни във връзка с формулирането на концепция за необходимостта от разработване на нов Закон за лекарствата | МИ МЗ ИАЛ | 1 | 01.02.2004 – 27.02.2004 | 27.02.2004 |  |  |  |
| - Стратегия за устойчиво развитие на дейностите и структурите по метрология, стандартизация, акредитация, сертификация, надзор на пазара в областта на потребителски и технически продукти | МИ ДАМТН БИС ИА “БСА” ИА “СИ” КТЗП | 1 | 05.01.2004 – 27.02.2004 | 27.02.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Националният орган за стандартизация е Българският институт по стандартизация (БИС), който функционира от м. септември 2002 г. и има статут на самостоятелно юридическо лице на подчинение на Министерския съвет. Той трябва допълнително да се укрепи, за да отговаря на всички изисквания за членство в CEN и CENELEC. Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване” (ИАСИ) е създадена на подчинение на Министерството на икономиката (което би могло да породи конфликт на интереси между нея и БСА, тъй като последната също е на подчинение на Министерството на икономиката). В средносрочен план тя трябва да стане самостоятелно юридическо лице по Търговския закон. |  |  |
| - Разработване на План за действие за реализиране на Стратегия за устойчиво развитие на дейностите и структурите по метрология, стандартизация, акредитация, сертификация, надзор на пазара в областта на потребителски и технически продукти | МИ ДАМТН БИС ИА “БСА” ИА “СИ КТЗП | 1 | 01.03.2004 – 31.03.2004 | 31.03.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Националният орган за стандартизация е Българският институт по стандартизация (БИС), който функционира от м. септември 2002 г. и има статут на самостоятелно юридическо лице на подчинение на Министерския съвет. Той трябва допълнително да се укрепи, за да отговаря на всички изисквания за членство в CEN и CENELEC. Изпълнителната агенция “Сертификация и изпитване” (ИАСИ) е създадена на подчинение на Министерството на икономиката (което би могло да породи конфликт на интереси между нея и БСА, тъй като последната също е на подчинение на Министерството на икономиката). В средносрочен план тя трябва да стане самостоятелно юридическо лице по Търговския закон. |  |  |

Глава 2 “Свободно движение на хора”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата | МП | 2 |  |  |  |  | 515 | 28.05.2002 | 30.07.2004 | 31977L0249 31998L0005 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Важен въпрос остава транспонирането на acquis що се отнася до: - адвокати, |  | Внесен в НС на 29.07.2002 г. Съгласно поетия ангажимент по време на преговорите (CONF-BG 20/02) срокът е до края на 2002 г. |
| - Проект на Закон за здравето | МЗ | 2, 13 |  |  |  |  | 475 | 07.07.2003 | 30.07.2004 | 31993L0016 31978L0686 31978L0687 31977L0452 31977L0453 31980L0154 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти. |  | Приет на първо четене от НС на 02.12.2003. Съгласно поетия ангажимент по време на преговорите (CONF-BG 20/02) срокът за приемане е краят на 2003 г. Законопроектът е свързан и с глава 13 във връзка с разпоредбите, касаещи заразните болести – политика, регистрация, задължително съобщаване и отчет |
| - Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | МТСП, НОИ | 2 | 20.04.2004 - 30.06.2004 | 01.07.2004- 30.07.2004 | 01.08.2004 | 12.08.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31971R 1408 31972R 0574 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Във връзка с бъдещото координиране на системите за социалното осигуряване (прилагане на Регламенти /ЕИО/ № 1408/71 и 574/72) Ангажимент: Да се гарантира износа на краткосрочни парични обезщетения за болест и майчинство извън България, съгласно изискванията на чл.19-36 от Регламент /ЕИО/1408/71 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността “Ветеринарна медицина” и професионална квалификация “ветеринарен лекар” | чл.9 от ЗВО | МОН МЗГ НВМС | 2 | 31.01.2004 - 30.04.2004 | 30.04.2004-20.05.2004 | 30.05.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31978L1027 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Програмите на обучение и квалификация следва да бъдат променени така, че да се постигне пълно съответствие със секторните директиви. |  |  |
| - Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (ПМС № 151/1997 г.) | чл. 9, ал3 т.11 ЗВО | МОН | 2 |  |  | 03.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 31989L0048 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Програмите на обучение и квалификация следва да бъдат променени така, че да се постигне пълно съответствие със секторните директиви |  | Проектът е изготвен, преминал е процедура на междуведомствено съгласуване и ще се приеме след приемане на ЗИД на ЗВО – приет на първо четене на 14.11.2003 |
| - Приемане на Списък на регулираните професии в Р България и на компетентните институции за взаимно признаване на квалификации | чл. 9, ал. 3, т. 5 ЗВО | МОН, МТСП | 2 | 20.12.2003 | 10.02.2004 | 16.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Да продължи мониторингът на законодателство, свързано с взаимното признаване, за да се гарантира разграничаването на академичното от професионалното признаване и да се предвидят опростени процедури, позволяващи свободното предоставяне на услуги. Ангажимент: Заложено в Плана към Допълнителната информация по глава 2, връчена на ЕК – май 2002 г. |  |  |
| - Приемане на проект на Наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер” | чл. 11 от Закона за камарите на архитекти-те и инженери-те в инвестици-онното проектиране | МРРБ МОН | 2 | 30.06.2004 | 01.07.2004 | 20.07.2004 | 05.08.2004 |  |  | 31985L0384 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Важен въпрос остава транспонирането на acquis що се отнася до: - адвокати, - архитекти, |  |  |
| - Наредба за реда и условията на провеждане на практическия стаж и полагането на държавен изпит за придобиване на правоспособност на лица завършили професионални направления “Медицина”, “Стоматология, - “Фармация” и “Здравни грижи” | Закон за здравето | МЗ, МОН | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31993L0016 31978L0686 31977L0452 31980L0154 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за полагане на изпит по български език от чужденци, желаещи да упражняват медицинска професия в България | Закон за здравето | МЗ ,МОН | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредби за условията и реда за признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация по медицинска професия, издадени в страни-членки на ЕС | Закон за здравето | МЗ ,МОН | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за условията, реда и номенклатурата на специалностите, за провеждане на обучението и придобиване на специалност в здравеопазването, както и финансирането му. | Закон за здравето | МЗ ,МОН | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Медицина” | Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Стоматология” | чл. 9 от Закона за висшето образова-ние, Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Фармация” | чл. 9 от Закона за висшето образова-ние, Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Здравни грижи” | чл. 9 от Закона за висшето образова-ние, Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Медицинска сестра” | чл. 9 от Закона за висшето образова-ние, Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование и съответна професионална квалификация по специалност “Акушерка” | чл. 9 от Закона за висшето образова-ние, Закон за здравето | МОН, МЗ | 2 | 19.12.2004 | 2005 | 2005 (Съгласно предвиденото в Закона за здравето) |  |  |  | 31978L0687 31977L0453 31980L0155 | - лекари, акушерки, медицински сестри, стоматолози, фармацевти, |  |  |
| - Решение на МС за одобряване на изготвени предложения на България за включване в Анексите към Регламент на Съвета /ЕИО/ 1408/71 и Регламент на Съвета /ЕИО/ 574/72 |  | МТСП, МЗ, НОИ, НЗОК | 2 | 01.04.2004 | 15.04.2004 | 07.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 31971R1408 31972R0574 |  |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дирекция “ПФМД” на Агенцията по заетостта | Обучение по английски език на експерти в областта на информационното обслужване |  |  |  | Дирекция “ПФМД” на Агенцията по заетостта | 2 | 30.04.2004 | 31968R1612 31992R243431993D0569 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Свободно движение на работници - по отношение на бъдещото участие в мрежата на Европейските служби по заетостта (EURES) усилията трябва да продължат, особено по отношение на езиковото обучение. |  |  |
| - Регламентиране дейността на структурата в дирекция “МСЕИ” на МЗ, отговорна за взаимното признаване на дипломи, сертификати и други доказателства за професионална квалификация на медицински специалисти, както и определяне (назначаване) на конкретни лица, които ще се занимават с тези дейности. След тяхното определяне е необходимо да се предвиди и съответно адекватно им обучение. | Специа-лизирано обучение по ЕИ | В Устройствения правилник на МЗ в чл. 28 са предвидени и следните дейности: Чл. 28. Дирекция "МСЕИ":. 10. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г.) участва в разработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи взаимното признаване на дипломи, и правила за признаване на документи на медицински специалисти, завършили в чужбина; 11. (нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г.) издава удостоверения за придобита правоспособност на медицински специалисти: лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри и акушерки, желаещи да упражняват професията си в чужбина, както и удостоверения за "добро име и добра репутация". |  |  | МЗ | 2 | 20.12.2004 |  | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: За постигането на пълно съответствие е необходима значителна по-нататъшна работа, по-конкретно в сферата на взаимното признаване на квалификации, както и наличието на необходимите административни органи към момента на присъединяване, с оглед изпълнение на изискванията за пълно прилагане на достиженията на правото на ЕС (acquis). |  |  |
| - Делегиране функции на съответните институции по прилагането на двете Общосистемни директиви | Промени в законодателството или приемане на съответен нормативен акт | Компетентните органи са оправомощени да разглеждат молбите и да вземат решенията, посочени в Общосистемните директиви. Те уведомяват за това останалите държави-членки и Комисията. |  |  | МОН, НАПОО | 2 | 30.06.2004 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка ЕК от 2003: Принципите на Общата система за взаимно признаване все още не са налице и създаването на административен капацитет за тяхното изпълнение е в много ранен стадий. Препоръка в EUCP CONF-BG 59/01 ЕС подчертава необходимостта България да определи национален координатор, компетентни власти и място за контакти, съгласно директивите, и че тя трябва да осигури обучение на персонала на всички компетентни органи и институции. Ангажименти: 1.Нормативно определяне на компетентни институции за прилагане на Общата система за взаимно признаване (директиви 89/48/ЕИО и 92/51ЕИО) 2. Определяне на национален координатор по смисъла на чл. 9, т.2 от Директива 89/48/ЕИО и национален координатор по смисъла на чл.13(2) от Директива 92/51/ЕИО 3. Определяне на място за контакти (contact point) |  |  |
| - Определяне на национален координатор по прилагането на двете Общосистемни директиви | Промени в законодателството или приемане на съответен нормативен акт | 2. Всяка държава-членка определя координатор на дейността на горните компетентни органи. Неговата роля е да съдейства за еднаквото спазване на двете директиви по отношение на всички съответни професии. |  |  | МОН, НАПОО | 2 | 30.06.2004 | 31989L0048 31992L0051 | Ангажименти: Определяне на национален координатор по смисъла на чл. 9, т.2 от Директива 89/48/ЕИО и национален координатор по смисъла на чл.13(2) от Директива 92/51/ЕИО |  |  |
| - Определяне на contact point по прилагането на двете Общосистемни директиви. | Промени в законодателството или приемане на съответен нормативен акт |  |  |  | МОН, НАПОО | 2 | 30.06.2004 | 31989L0048 31992L0051 | Ангажименти: Определяне на място за контакти (contact point) |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изработване на проект на Закон за избори за Европейски парламент и на ЗИД на Закона за местните избори | МП | 2 |  | 19.12.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В сферата на гражданските права бе постигнат прогрес. Тъй като скорошните промени в Конституцията не засягат правото на гласуване е необходима нова промяна, за да се постигне пълно съответствие с acquis |  | Изготвените в срока текстове ще бъдат окончателно приети след приемане на необходимите изменения и допълнения е Конституцията |
| - Повишаване на средствата за здравеопазване (с новия Закон за бюджета на НЗОК и с повишаване на % от БВП, отделян за здравеопазване) Бележка: - МЗ следва да съгласува с МФ възможностите за изпълнение на мярката съгласно правителствената програма “Здравеопазването – право на всеки” | МЗ, МФ, НЗОК | 2 |  | 20.12.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад за 2003г.: България трябва да гарантира, че към момента на присъединяване ще е достигнала нивото на финансова стабилност, необходимо за посрещане на допълнителните разходи, свързани с прилагането на разпоредбите на Общността, в частност в областта на здравното осигуряване |  |  |
| - Привеждане на бюджета на НЗОК в съответствие с необходимите ежегодни здравно-осигурителни вътрешни и международни плащания. Залагане на оптимална конфигурация на разпределяне на разходните пера с предвиждане на суми за здравноосигурителни плащания в рамките на ЕС, с тенденция за увеличаване на % на тези суми от общата сума, предвидена за здравноосигурителни плащания и по-конкретно от 0,077 %, както това е заложено в бюджета за 2004 г. поне до 0,1 % за 2005 г. Бележка: МЗ следва предварително да съгласува въпроса с МФ | МЗ, МФ, НЗОК | 2 |  | 15.11.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад за 2003г.: България трябва да гарантира, че към момента на присъединяване ще е достигнала нивото на финансова стабилност, необходимо за посрещане на допълнителните разходи, свързани с прилагането на разпоредбите на Общността, в частност в областта на здравното осигуряване |  |  |
| - Разработване на програма и определяне на мерки за Повишаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски | НОИ | 2 |  | 30.05.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад за 2003г.: България трябва да гарантира, че към момента на присъединяване ще е достигнала нивото на финансова стабилност, необходимо за посрещане на допълнителните разходи, свързани с прилагането на разпоредбите на Общността, в частност в областта на здравното осигуряване |  |  |
| - Компетентните институции, участващи в процеса на преговорите по двустранни договори за социално осигуряване, да представят всяко полугодие на председателя на РГ2 информация за мерките, предприети от тях, с оглед включване на текстове за здравно/социално осигуряване в двустранните договори, свързани с прилагането на Регламенти на ЕИО №1408/71 и 574/72. | НОИ, НЗОК, МТСП | 2 |  | 30.06.2004 и 20.12.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад за 2003г.: България трябва да продължи сключването на двустранните споразумения за социално осигуряване, особено със страни-членки на ЕС. |  |  |
| - Компетентните институции да изготвят актуализирана информация за степента на транспониране на директивите в посочените области по глава 2, включително мерки и срокове за окончателното им транспониране и я изпратят по официален ред на ръководителя на РГ2 | МТСП, МОН, МЗ, МРРБ, МВР, МП, МЗГ-НВМС, НАПОО, АЗ | 2 |  | 28.02.2004 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад за 2003г.: Необходимо е да се положат допълнителни усилия за осигуряване на пълно въвеждане и прилагане на acquis към датата на присъединяване (в областта на свободното движение на работници, гражданските права и взаимното признаване на квалификации). |  |  |
| - Компетентните институции изготвят информация относно изпълнението на препоръката на ЕК (включително дефиниране на мерки за изменение на нормативната база, там където е необходимо) и я изпращат по официален ред на ръководителя на РГ2. | МТСП, МОН, МЗ, МРРБ, МП, МЗГ-НВМС, НАПОО | 2 |  | 30.11.2004 | Препоръка на ЕК - Редовен доклад за 2003г.: Необходима е допълнителна работа за осигуряване на съответствие с правото на ЕС към момента на присъединяване, в частност по отношение на изисквания за националност, местожителство и език. |  |  |

Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за гарантиране на влоговете в банките | ФГВБ, МФ | 3 | 01.07.2004 – 15.08.2004 | 01.09.2004 | 01.10.2004 | 21.10.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31994L0019 | CONF-BG 23/01 Съгласно поетия ангажимент и Графика за поетапно увеличаване на гарантирания размер на влоговете в банките минималният размер на покритие ще достигне 22 000 лв. (11 248 евро) към 31.12.2004 г. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН | 3 | 01.01.2004-31.08.2004 | 31.08.2004 |  |  |  |  | 20.12.2004 | 31985L0611 31988L0220 31995L0026 31997L0009 | Съгласно Редовен доклад на ЕК за 2003 г.– транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. Съгласно поет ангажимент по преговорна позиция CONF –BG 41/01. Съгласно ангажимент по CONF- BG 3/ 01 срокът за изменение на ЗППЦК по отношение на Директива 97/9/ЕС е краят на 2004 г. |  |  |
| - Кодекс за застраховането | КФН | 3, 11 | 01.01.2004 -31.06.2004 |  |  |  |  |  | 20.12.2004 | 31964L0225 31973L0239 31973L0240 31977L0092 31987L0344 31988L0357 31992L0049 31995L0026 31998L0078 32002L0083 11997Е102 31993R3604 | Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги” Съгласно Редовен доклад на ЕК за 2003 г. по-голямата част от достиженията на правото на ЕС в областта на застраховането остава да бъдат въведени. . Съгласно поет ангажимент по преговорна позиция CONF –BG 41/01 срокът за изменение на Закона за застраховането е 01.01. 2005 г. Глава 11 “Икономически и валутен съюз” CONF-BG 12/02 Чл. 52, ал. 1 от Закона за застраховането ще бъде изменен, за да бъде осигурено пълно съответствие с чл. 102 от ДЕО и Регламент на Съвета 3604/93, при което няма да се включват каквито и да е изисквания за инвестиране на фиксиран процент от резервите в местни ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата или общините. |  |  |
| - ЗИД на Закона за защита на личните данни | КЗЛД, МВР, МФ | 3, 24 | 01.01.2004-31.05.2004 |  |  |  |  |  | 30.11.2004 | 31995L0046 | Съгласно Редовния доклад на ЕК за 2003г. Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) все още не е в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis), най-вече защото структурата на закона, основните понятия и критерии в много случаи се различават от европейското законодателство. Трябва да бъдат направени стъпки за по-пълното им сближаване. Краткосрочен ангажимент по Пътната карта за България |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество |  | МИ | 3 | 30.01.2004 | 15.02.2004 | 15.03.2004 | 25.03.2004 |  |  | 31998L0034 31998L0048 | Съгласно ангажимент по преговорна позиция CONF-BG 41/01 България следваше да транспонира напълно Директива 98/48/ЕС най-късно до края на 2003 г. Съгласно Редовния доклад на ЕК за 2003г. са необходими по-големи усилия за по-нататъшно сближаване на българското законодателство с достиженията на правото на ЕС (acquis), по-конкретно в областта и на услугите в контекста на информационното общество. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание |  | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за капиталовата адекватност на банките | - Закон за БНБ - Чл. 41, ал. 1, т. 2 |  | БНБ | 3 | 01.10.2004- 30.11.2004 | 30.11.2004 | 20.12.2004 | 31993L0006 31998L0031 | Съгласно поет ангажимент по Преговорна позиция и Допълнителни информации CONF-BG 3/01, 23/01 и 41/01 проектът на наредба следва да се изготви до края на 2004 г. и да влезе в сила в началото на 2005 г. |  |  |
| - Изменение на Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници | - Чл.13, ал.1, т. 3 ЗКФН и чл. 56, ал. 1, 3 и 4 ЗППЦК |  | КФН | 3 | 01.06.2004– 20.10.2004 | 30.10.2004 | 20.12.2004 | 31998L0033 31993L0006 | Съгласно Редовния доклад 2003 г. транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. Съгласно поет ангажимент по преговорна позиция CONF –BG 41/01 срокът за изменение на подзаконовите нормативни актове във връзка със ЗППЦК е края на 2004 г. |  |  |
| - Изменение на Наредба N 4 от 24.09..2003 г. за задължителното застраховане |  | Закон за застраховането чл. 77, ал. 4 | КФН | 3 | 01.09.2004 - 31.09.2004 | 31.09.2004 | 15.10.2004 | 31984L0005 | Съгласно Редовния доклад за 2003 г. по-голямата част от достиженията на правото на ЕС в областта на застраховането остава да бъдат въведени. Съгласно поет ангажимент по преговорна позиция CONF –BG 53/01 Наредбата за задължително застраховане следва да се изменя поетапно до края на 2005 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на работна група, която да извърши аналитичен преглед на законодателството в областта на правото на установяване | Заповед на МФ за създаване на работната група | РГ трябва да извърши аналитичен преглед на законодателството в областта на правото на установяване, да идентифицира разпоредбите с дискриминационен ефект, да изготви Доклад за резултатите от аналитичния преглед и предложения за промяна на нормативни актове. |  |  | МФ | 3 | 30.01.2004 | 11997Е043 | Съгласно препоръка от Редовния доклад на ЕК за 2003г. България трябва да довърши аналитичния преглед на цялото законодателство, имащо отношение към тази материя, с цел идентифициране и премахване на разпоредбите с дискриминационен ефект по отношение на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги. Доклад за резултатите от аналитичния преглед следва да бъде представен на Европейската комисия. |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на Комисията за защита на личните данни | Назначаване на нови служители | Съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. | Увеличаване на персонала в съответствие с Устройствения правилник на КЗЛД |  | КЗЛД | 3, 24 | 30.09.2004 | 31995L0046 | Съгласно Редовния доклад на ЕК за 2003г. Комисията за защита на личните данни отговаря на изискването за независимост, но капацитетът й се нуждае от укрепване по отношение на човешки ресурси, бюджет и помещения. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на анализа на законодателството в областта на правото на установяване | МФ | 3 | 30.01.2004-31.03.2004 | 31.03.2004 | Съгласно препоръка от Редовния доклад на ЕК за 2003г. България трябва да довърши аналитичния преглед на цялото законодателство, имащо отношение към тази материя, с цел идентифициране и премахване на разпоредбите с дискриминационен ефект по отношение на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги. |  |  |
| - Одобряване на анализа от Координационния механизъм по ПМС 33 от 2002 г. | МФ, МВнР | 3 | 01.04.2004-30.04.2004 | 30.04.2004 | Съгласно препоръка от Редовния доклад на ЕК за 2003г. България трябва да довърши аналитичния преглед на цялото законодателство, имащо отношение към тази материя, с цел идентифициране и премахване на разпоредбите с дискриминационен ефект по отношение на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги. |  |  |
| - Изпращането на анализа до Европейската комисия | МФ, МВнР | 3 | 01.05.2004-15.05.2004 | 15.05.2004 | Съгласно препоръка от Редовния доклад на ЕК за 2003 г. Доклад за резултатите от аналитичния преглед в областта на правото на установяване следва да бъде представен на Европейската комисия. |  |  |

Глава 4 “Свободно движение на капитали”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за безналичните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (работно наименование) | МФ | 4 | 05.01.2004- 26.03.2004 | 29.03.2004 | 13.04.2004 | 22.04.2004 |  |  | 31.07.2004 | 31998L0026 31997L0005 31997H0489 | Съгласно Допълнителна информация (CONF-BG 34/01) Република България е поела ангажимент да въведе в българското законодателство изискванията на Директиви 97/5/ЕО, 98/26/ЕО и Препоръка 97/489/ЕО до края на 2004 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение на Наредбата за централния депозитар | Чл. 13, ал.1, т. 3 ЗКФН във връзка с чл.140 и чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК | КФН | 4 | 01.02.2004 – 30.06.2004 | 01.07.2004 | 30.09.2004 | 31998L0026 | Съгласно Допълнителна информация (CONF-BG 34/01) Република България е поела ангажимент да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 98/26/ЕО до края на 2004 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на орган за извънсъдебно решаване на спорове между банките и техните клиенти и между картодържатели и картоиздатели. |  | Извънсъдебно уреждане на спорове между банките и техните клиенти, възникнали във връзка с извършването на презгранични преводи и плащания или плащания с банкови карти. |  |  | МФ, МИ БНБ, Асоциация на търговските банки | 4 | 30.09.2004 | 31997L0005 31997H0489 | В Допълнителна информация (CONF-BG 34/01) Република България е поела ангажимент до края на 2004 г да въведе адекватни и ефективни процедури за извънсъдебно решаване на спорове между банките и техните клиенти съгласно чл.10 от Директива 97/5/ЕС, както и да транспонира чл.10 от Препоръка 97/489/ЕС. |  |  |
| - Провеждане на съвместни семинари за служители на БНБ, данъчната и митническата администрация, финансово разузнавателната служба, специализираните служби на МВР и прокуратурата | Туининг-проект BG 0103.07 на програма ФАР 2001 |  |  |  | АФР-МФ | 4, 24 | 31.10.2004 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно Редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. трябва да продължат усилията, насочени към подобряване ефективността на системата за борба срещу изпирането на пари. |  | Семинарите ще се провеждат текущо до 31.10.2004 г. |
| - Внедряване на система за електронен обмен на информация за плащанията над 30 000 лв. |  |  |  |  | АФР-МФ | 4, 24 | 15.02.2004 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно Редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. трябва да продължат усилията, насочени към подобряване ефективността на системата за борба срещу изпирането на пари. |  | Разработен е проект. До 31.01.2004 предстои пробно тестване. |
| - Внедряване на система за електронно обучение на служители от АФР и от задължените по чл.3 ал.2 от ЗМИП лица | Разработ-ване и разпро-странение на учебен CD ROM | Обучение на служители от АФР и задължените по чл.3 ал.2 от ЗМИП лица |  | Програма ФАР AML Project / EU | АФР-МФ | 4, 24 | 31.03.2004 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно Редовния доклад на Европейската комисия за 2003 г. трябва да продължат усилията, насочени към подобряване ефективността на системата за борба срещу изпирането на пари. |  |  |

Глава 5 “Дружествено право”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения | МИ | 5 | 31.10.2003 г. | 03.11.2003 | 05.12.2003 | 15.01.2004 |  |  | 30.06.2004 | 31989L010431994R210031995R2868 |  |  | Одобрен от МС на 15.01.2004 |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн | МИ | 5 | 31.10.2003 г. | 03.11.2003 | 05.12.2003 | 15.01.2004 |  |  | 30.06.2004 | 31998L007132002R2245 |  |  | Одобрен от МС на 15.01.2004 |
| - Проект на Закон за Търговския регистър | МП | 5 | 30.10.2004 | 30.10.2004 | 10.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  | 32003L0058 | Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на работна група за определяне на районите и броя на специализираните търговски отделения | Заповед на министъра на правосъдието | Предложения за промени с оглед регламентирането на специализираните търговски отделения |  |  | МП, ВСС | 5 | 27.02.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: “…очаква се съдебната система да подобри работата си по прилагането на Търговския закон…”. Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система |  |  |
| - Провеждане на обучение за счетоводителите от страната по Международните стандарти за финансови отчети | Програма разработена и утвърдена от Националния съвет по счетоводство |  |  |  | МФ, Национален съвет по счетоводство | 5 | Постоянен |  | Възприемане на практиката на страните-членки в областта на прилагането на счетоводното законодателство към момента на присъединяване на Република България към ЕС |  |  |
| - Създаване на работна група във връзка с правната регламентация в българското законодателство на биотехнологичните изобретения | Заповед на предсе-дателя на ПВ | Изследване на европейското законодателство в областта на биотехнологичните изобретения и по-специално Директива № 94/44ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.98 г. за правна закрила на биотехнологичните изобретения с цел изясняване на необходимостта от разработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите в тази област |  |  | Патентно ведомство | 5 | 01.12.2004 | 31998L0044 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: “…необходими са усилия за пълно хармонизиране на законодателството - по отношение на допълнителната защита на сертификатите за медицински и растителни продукти и биотехнологиите…” |  |  |
| - Създаване на работна група с оглед прилагането на договорения в преговорния процес механизъм за разпростиране действието на марката на Общността на територията на Р България след присъединяването на страната към ЕС | Заповед на предсе-дателя на ПВ | Анализиране на договорения механизъм и на Регламент № 40/94 за марката на Общността с цел разработване на стратегия за подготовка на заинтересуваните експретни кръгове, институции и обществеността за конкретно участие на страната в системата на търговската марка на Общността |  |  | Патентно ведомство | 5 | 01.12.2004 | 31994D0824 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: “…Необходимо е хармонизиране на законодателството във всички области, свързани със защита на интелектуални и индустриални права…” |  |  |
| - Създаване на работна група с оглед прилагането на договорения в преговорния процес механизъм за въвеждане на сертификата за допълнителна защита (SPC) за медицинските продукти и продуктите за растителна защита след присъединяването на страната ни към ЕС | Заповед на предсе-дателя на ПВ | Анализиране на договорения механизъм и на Регламент № 1768/92 г. и Регламент № 1610/96 г. за създаване на сертификати за допълнителна защита за медицинските продукти и продуктите за растителна защита с оглед преценка на необходимостта от изработване на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите. Изучаване на опита на страните-членки в тази област |  |  | Патентно ведомство | 5 | 01.12.2004 | 31992R1768, 31996R1610 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: “…необходими са усилия за пълно хармонизиране на законодателството - по отношение на допълнителната защита на сертификатите за медицински и растителни продукти и биотехнологиите…” |  |  |

Глава 6 “ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект за изменение и допълнение на Правилника прилагане на Закона за държавните помощи (ППЗДП) | § 8 на Закона за държавните помощи (ЗДП) | Заповед на министъра на финансите за създаване на работна група | 6 | 31.07.2004 | 01.09.2004 | 17.09.2004 | 30.09.2004 | 07.10.2004 |  | 32001Y0203/02 31999Y1009/01 (OJ C 288/2 1999) 52002XC0319/03) (2002/С 70/04) | CONF-BG 9/03: пълно хармонизиране на ППЗДП с acquis в областта на помощите за защита на околната среда, за оздравяване и преструктуриране на предприятията в затруднено положение, многоотрасловата програма за регионална помощ на големи инвестиционни проекти. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Методика за определяне на имуществените санкции и глоби по ЗЗК | чл. 7, ал. 2, т. 1 от ЗЗК | КЗК | 6 | 20.02.2004- 01.06.2004 | 02.06.2004 | 30.06.2004 |  |  |  |  |
| - Наредба No 6/25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи | § 9 на Закона за държавните помощи | МФ | 6 | 14.06.2004- 30.06.2004 | 30.06.2004 | 31.07.2004 | 3200L0052 | Консултации през месец декември 2003 пълно хармонизиране на Наредба 6/2002 с acquis в терминологично отношение |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Антитръст - - Повишаване на квалификацията на експертите на КЗК | oбучение финансирано от чужди донори; други форуми. |  |  | 52001XC0302(01) 52001XC0704(01) 32003R0358 32002R1400 32003R0001 | КЗК | 6 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад 2003: Укрепване на КЗК чрез засилено обучение, както и чрез съсредоточаване на усилията върху свързаните с конкуренцията дела, за сметка на случаите на нелоялна конкуренция. |  |  |
| - Държавни помощи - –подобряване експертните познания | Oбучение по Twinning проект PHARE 2002 |  | Увеличение на състава на дирекция “Държавни помощи” с 4 експерта | 52000DC0580 32002R2204 31999C0281 31998C0384 32001У0203(02) | КЗК | 6 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад 2003: КЗК да подобри експертните си познания по материята |  |  |
| - Държавни помощи - –повишаване качеството на решенията на КЗК | Консултиране на проектите за решения с Twinning партньора /Twinning проект 2002 |  |  |  | КЗК | 6 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад 2003: КЗК да подобри качеството на решенията за държавните помощи. |  |  |
| - Внедряване на информационна система за наблюдение и контрол на държавните помощи | Провеждане на семинари за обучение на служители от централната и регионална администрации |  | Лицата за контакт по въпросите на държавните помощи да се увеличат с по 2-ма общински представители. Общият брой на включените в информационната система служители да достигне около 650 души |  | МФ | 6 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад 2003: подобряване на административния капацитет за прилагане на системата за контрол на държавните помощи |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Редовни пресконференции | КЗК | 6 |  |  |  | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за информиране на обществото |  |  |
| - Усъвършенстване на Интернет страницата на КЗК | КЗК | 6 |  | 30.01.2004 |  | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за информиране на обществото |  |  |
| - Провеждане на срещи с представителни на бизнес организации и с регулаторните органи | КЗК | 6 |  |  |  | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за информиране на обществото |  |  |
| - Повишаване на познанието на съдиите във ВАС в областта на антитръста | ВАС КЗК Провеждане на обучение в рамките на “Twinning light”/при условие, че бъде одобрен от ЕК/. | 6 |  |  |  | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за обучението на съдиите |  |  |
| - Държавни помощи – - -Представяне на проекта за Плана за преструктуриране на стоманодобива | МИ КЗК, МФ, МТСП, МОСВ | 15, 6 | - Обсъждане на проекта на Националната програма в ЕК – 28.02 - Внасяне на проекта на Националната програма в МС – 31.03 | 30.04.2004 | Редовен доклад 2003: - Представяне на цялостен план за преструктуриране на стоманодобива, който да бъде оценен. |  |  |  |
| - Оценка от КЗК на частта за дп от Плана за преструктуриране за стоманодобива | КЗК | 6 |  | 30.06.2004 | Редовен доклад 2003 : - Представяне на План за преструктуриране на стоманодобивния отрасъл в ЕК |  |  |  |
| - Изработване на таблица включваща всички фискални мерки | МФ КЗК | 6 |  | 30.01.2004 | Редовен доклад 2003: - Да се продължи оценката на всички схеми за помощи, особено на фискалните помощи, съществуващи преди влизането на Закона за държавните помощи в сила, с цел привеждането им в съответствие със закона |  |  |  |
| - Оценка на включените в таблицата фискални мерки | КЗК | 6 |  | 30.04.2004 -за помощите съществуващи преди влизането на ЗДП. 30.07.2004 - За останалите | CONF –BG 9/03 България да извърши скрийнинг на всички закони, които съдържат фискални мерки |  |  |  |
| - Участие на КЗК в законодателния процес | КЗК, министерства, ведомства - вносители на проекти за закони и др. нормативни актове | 6 |  |  | CONF –BG 9/03 - Осигуряване спазването на задължението за ex ante нотифициране на всички нови мерки, включително на данъчни облекчения, разсрочване на плащания /данъци, социални осигуровки, задължения/ и мерки свързани с приватизацията. |  |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на всеки шест месеца на списък на съществуващите помощи(схеми на помощи и ad-hoc), които са вече оценени от КЗК | МФ, КЗК | 6 |  | 30.06.2004 20.12.2004 | CONF –BG 9/03 - Спазване на процедура по отношение на съществуващите помощи след присъединяването |  |  |  |
| - Предоставяне на ЕК на Годишен доклад за държавните помощи | МФ | 6 |  | 30.06.2004 | Редовен доклад 2003: -Гарантиране на изчерпателността на Годишния доклад за държавните помощи |  |  |  |

Глава 7 “Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ, ДФЗ | 7 | 30.01.2004-05.04.2004 | 09.04.2004 | 10.05.2004 | 20.05.2004 |  |  | 15.07.2004 | 32000R1291 32003R1787 32003R1788 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003 г. “създаването на Общи организации на пазара - прието е ново законодателство и планове за действие за основните сектори, но са необходими допълнителни усилия по отношение на захарта, плодовете, зеленчуците и животинските продукти”. |  |  |
| - Проект на Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ, НВМС | 7, 2 | 05.01.2003 - 02.03.2004 | 10.03.2004 | 03.05.2004 | 13.05.2004 |  |  | 30.07.2004 | 32000R1760 31992L0102 31985L0511 31990L0423 32001L0089 31992L0035 31992L0049 31992L0066 31993L0053 31995L0070 31992L0119 32000L0075 31990L0425 31989L0662 31996L0093 32002R1774 31978L1026 | Глава 7- Поет ангажимент в допълнителната информация към позицията за преговори (CONF-BG 44 / 02). Законът за ветеринарномедицинската дейност да бъде изменен и допълнен Глава 2 Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Важен въпрос остава транспонирането на acquis що се отнася до: - ветеринарите, |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара | Закон за храните, чл.4 | МЗГ | 7 |  |  | 07.01.2004 | 29.01.2004 |  |  | 31987R1898 | Поет ангажимент в Позицията за преговори(CONF-BG 43/01) |  | Наредбата е приета на заседание на МС на 15.01.2004 г. |
| - Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения за износ и внос на земеделски продукти | ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители. | МЗГ | 7 | 15.07.2004 – 25.09.2004 | 10.10.2004 | 10.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 32000R1291 | Поет ангажимент в Позицията за преговори(CONF-BG 43/01). |  | Наредбата ще бъде изготвена от подгрупа “Търговски механизми” към РГ 7 “Земеделие”. |
| - Наредба за показателите за качество на масла за мазане и контрол върху тях | Закон за храните – чл.4. | МЗГ | 7 | 01.03.2004 - 15.09.2004 | 30.09.2004 | 30.10.2004 | 15.11.2004 |  |  | 31992R2991 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02) |  |  |
| - Tарифа за таксите за периода 2004–2007г. във връзка с постепенното им уеднаквяване с изискванията на Директива 85/73 |  | НВМС | 7 | 05.04.2004- 30.09.2004 | 11.10.2004 | 19.11.2004 | 02.12.2004 |  |  | 31985L0073 |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконoви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за приемане на заявки, водене на регистър и упражняване на контрол за защита на географски означения на земеделски и хранителни продукти | Закон за марките и географските означение – чл.54а | МЗГ | 7 | 01.03.2004 -01.10.2004 | 15.10.2003 | 30.11.2004 | 31992R2081 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация | § 5 от Заключителните разпоредби на ЗВД | МЗГ НВМС | 7 | 01.03.2004 01.05.2004 | 15.05.2004 | 30.06.2004 | 32002R1774 | Необходимост от пълна хармонизация на българското законодателство с ветеринарното законодателство на ЕС. |  | . |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 34 за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (ДВ - бр.85/2002) | Чл.23, ал.2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 11.10.2003 – 19.11.2003 | 20.11.2003 | 27.02.2004 | 32003R0260 32003R0650 32003R1053 32003R1809 32003R1139 32003R1915 | Необходимост от пълна хармонизация на българското законодателство с ветеринарното законодателство на ЕС. |  | Изготвен е проект на наредбата който е в процес на вътрешно-ведомствено съгласуване. Крайният срок за приемане на наредбата ще бъде спазен |
| - Заповед за забрана за влагане на месокостно брашно от бозайници във фуражи и храни за животни | Закон за ветеринарно-медицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 15.06.2004 – 15.07.2004 | 15.07.2004 | 31.08.2004 | 32001R0999 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “.. Забраната върху храните на животните трябва да бъде въведена в съответствие със законодателството на ЕС и официалния контрол, насочен към рисковете от кръстосано замърсяване и кръстосано изхранване на преживните със забранени преработени животински протеини, трябва да бъде подобрен”. |  |  |
| - Наредба за реда за приемане на заявки и комплектоване на досиета и водене на регистър на храни с традиционно специфичен характер. | Закон за храните – чл.6б | МЗГ | 7 | 20.02.2004 - 15.09.2004 | 01.10.2004 | 15.11.2004 | 31992R2082 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло | Чл. 9а., ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ ДФЗ | 7 | 01.06.2004 - 30.10.2004 | 01.11.2004 | 20.12.2004 | 32001R1260 32001R1261 31974R1516 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24/05.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци | Закон за подпомагане на земеделските производители – чл.9. | МЗГ | 7 | 30.04.2004 – 20.06.2004 | 30.06.2004 | 31.07.2004 | 32003R1432 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се положат по-нататъшни усилия за въвеждането на ООП на плодове и зеленчуци. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9/26.03.2002 за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци | Закон за защита на растенията – чл.13в, ал.2 | МЗГ | 7 | 31.05.2004 – 20.07.2004 | 30.07.2004 | 10.08.2004 | 32003R0408 32003R0046 32001R2379 32003R0048 31993R0404 31994R2257 31995R2898 32003R1465 32003R1466 32002R1284 32002R0982 32002R0843 32002R2137 32002R2147 32002R2010 32003R0080 32003R0582 32003R1757 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се положат по-нататъшни усилия за въвеждането на ООП на пресни плодове и зеленчуци и на ООП на банани |  | Сформирана е работна група за изготвяне проект на наредбата. |
| - Наредба за класификация на кланични трупове от овце | Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | МЗГ | 7 | 01.01.2004 – 15.02.2004 | 20.02.2004 | 30.03.2004 | 31992R2137 31993R0461 | CONF BG 43/01 Изискванията на регламентите ще бъдат включени в Наредба за класификация на овчи кланични трупове, която ще влезе в сила до края на 2002 г. |  | Изготвен е проект на наредбата. Нейното приемане е в зависимост от влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за животновъдството. Законът е в процес на обсъждане в Народното събрание. |
| - Наредба за класификация на кланични трупове от свине | Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | МЗГ | 7 | 01.01.2004 – 15.02.2004 | 20.02.2004 | 30.03.2004 | 31984R3220 31985R2967 31993R3513 | CONF BG 43/01 Изискванията, залегнали в регламентите, ще бъдат включени в Наредба за класификацията на кланичните трупове, която ще влезе в сила до края на 2002 г. |  | Изготвен е проект на наредбата. Нейното приемане е в зависимост от влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за животновъдството. Законът е в процес на обсъждане в Народното събрание |
| - Наредба за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици | Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | МЗГ | 7 | 01.01.2004 – 15.02.2004 | 20.02.2004 | 30.03.2004 | 31975R2782 31977R1868 | Необходимост от хармонизиране на националното законодателство със законодателството на ЕС. |  | Изготвен е проект на наредбата. Нейното приемане е в зависимост от влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за животновъдството. Законът е в процес на обсъждане в Народното събрание |
| - Наредба за класификация на кланични трупове от животни от рода на ЕРД | Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството | МЗГ | 7 | 31.01.2004 – 15.10.2004 | 20.10.2004 | 30.11.2004 | 31981R1280 31982R0563 | CONF BG 43/01 До края на 2005 г ще бъде приета наредба за класификация на кланични трупове, въвеждаща изискванията на Регламенти 2930/81, 1168/90 и 344/91. |  | Приемането на наредбата е в зависимост от влизането в сила на измененията и допълненията на Закона за животновъдството. Законът е в процес на обсъждане в Народното събрание |
| - Наредба за производство и търговия със семена и посадъчен материал от декоративни растения | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 |  |  | 27.01.2004 | 31991L0682 31993L0049 31998L0056 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) за въвеждане на съответните норми на acquis за сектор семена и посадъчен материал. |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Наредба за производство и търговия с овощен посевен и посадъчен материал | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 |  | 19.01.2004 | 25.03.2004 | 31992L0034 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) за въвеждане на съответните норми на acquis за сектор семена и посадъчен материал. |  | Изготвен е проект на Наредба. Приета е на заседание на РГ 7 на 15.01.2004 г. |
| - Наредба за официалната сортова листа | Чл. 14,ал.4 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 |  |  | 27.01.2004 | 32002L0053 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) за въвеждане на съответните норми на acquis за сектор семена и посадъчен материал. |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Наредба за производство и търговия с лозов посадъчен материал | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 |  |  | 27.01.2004 | 31968L0193 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) за въвеждане на съответните норми на acquis за сектор семена и посадъчен материал. |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Наредба за производство и търговия с посадъчен материал от зеленчукови култури | Чл. 29, ал.6 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 | 25.11.2003 - 01.02.2004 | 16.02.2004 | 20.03.2004 | 31992L0033 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) за въвеждане на съответните норми на acquis за сектор семена и посадъчен материал. |  |  |
| - Наредба за регистрация на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал | Чл. 28, ал. 3 от ЗППМ | МЗГ – ИАСАС | 7 |  |  | 27.01.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) да изготви Наредба за регистрация на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал |  | Приета на заседание на Колегиума на МЗГ на 20.01.2004 г. |
| - Наредба за определяне на необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения | Закон за подпомагане на земеделските производители - чл.11, ал.3 | Държавен фонд земеделие МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 01.05.2004 – 01.11.2004 | 05.11.2004 | 20.12.2004 | 31999R1257 32003R1783 | Поет ангажимент в Позицията за преговори- CONF-BG 43/01 “… До края на 2004 г. ще бъде приета Наредба, даваща дефиницията и критериите при определяне на “необлагодетелстваните селски райони” и “районите с екологични ограничения” съгласно Регламент 1257/99”. |  | Определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват |
| - Наредба за определяне на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по САПАРД | Закон за подпомагане на земеделските производители - чл.11, ал.3 | Държавен фонд земеделие МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 01.05.2004 – 01.11.2004 | 05.11.2004 | 20.12.2004 | 31999R1268 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 43/01). До края на 2001 г. ще бъде приета Наредба за определяне на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по САПАРД. |  |  |
| - Наредба за приемане на Кодекси за добра земеделска практика | Закон за подпомагане на земеделските производители - чл.11, ал.3 | Държавен фонд земеделие МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 30.09.2004 – 05.03.2005 | 20.03.2005 | 20.05.2005 | 31991L0676 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 43/01). До края на 2001 г. чрез специална Наредба се предвижда одобряване на стандартите въвеждащи правилата за Добра земеделска практика, а до края на 2004 г. и кодексите за Добра земеделска практика в съответствие с Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. |  |  |
| - Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти | Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ- Дирекция “Животновъдство” | 7 | 01.03.2004 – 15.10.2004 | 20.10.2004 | 30.11.2004 | 32003R1788 | Поет ангажимент в проект на Допълнителната информация към Позицията за преговори. Приемане на Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества мляко и млечни продукти, която да включва изискване за задължителен запис на: - Директните продажби на краве мляко и млечни продукти от краве мляко от млекопроизводителите - Количеството изкупено краве мляко и средна масленост на млякото за всеки млекопроизводител от изкупвачите |  | Наредбата ще бъде приета въз основа на изменението и допълнението на ЗПЗП. Приемането на измененията и допълненията в закона е планирано за 15.07.2004 г. |
| - Наредба за производство и търговия на горски репродуктивни материали | Чл.41(а), ал.4 от Закона за горите | МЗГ, НУГ | 7 | 19.11.2003 – 16.01.2004 | 19.01.2004 | 24.02.2004 | 31999L0105 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01). |  | Изготвен е проект на наредбата. Приета на РГ “Земеделие” на 22.12.2003 г. |
| - Наредба за финансиране на ветеринарните инспекции и контрол в Директива 85/73 | §5 от заключителните разпоредби на ЗВМД | МЗГ, НВМС | 7 | 10.05.2004- 24.09.2004 | 10.10.2004 | 16.11.2004 | 31985L0073 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01): “До края на 2003 г. ще бъде приета Наредба относно финансирането на ветеринарните здравни инспекции и контол” в съответствие с Директива 85/73”. |  |  |
| - Наредба за максимално допустимите количества от пестициди в храните и за условията и реда за вземане на проби от храни | Чл.5, ал.1 и чл.33 от Закона за храните | МЗ | 7 | 05.04.2004- 06.09.2004 | 16.09.2004 | 30.09.2004 | 31976L0895 31986L0362 31986L0363 31990L0642 32002L0063 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01): “С Наредба за максимално допустимите количества от пестициди в храни, която ще бъде приета на основание Закона за храните до края на 2002 г. ще бъдат въведени следните директиви за максимални нива на пестицидни остатъци: 31976L0895, 31986L0362, 31990L0642 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка на писмени процедури за прилагане на мерките – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК. | Туининг проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01 | Извършване, мониторинг и контрол на всички плащания за земеделие и за развитие на селските райони | 150 нови служители |  | ДФЗ | 7 | 20.11.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК По проект на допълнителна информация - План за изграждане на Разплащателна и интервенционна агенция и към ДФЗ с краен срок 20.12.2006 |  | През месец март 2004г стартира Проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01. за изграждане на Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК В нов закон, който ще бъде приет до 30.11.2005 г., ще се определят условията реда за акредитация на Разплащателната агенция |
| - Подготовка за Изграждане на система за контрол на плащанията- част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК. | Туининг проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01 | Извършване, мониторинг и контрол на всички плащания за земеделие и за развитие на селските райони |  |  | ДФЗ | 7 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  |  |
| - Разработка на процедури за плащания на бенефициентите – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК. | Туининг проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01 | Извършване, мониторинг и контрол на всички плащания за земеделие и за развитие на селските райони |  |  | ДФЗ | 7 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  |  |
| - Подготовка на система за вътрешен одит – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК | Туининг проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01 |  |  |  | ДФЗ | 7 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 |  |  |  |
| - Съвместяване и изчистване от грешки на дигиталните записи на земеделските земи – част от Създаване на земеделски кадастър | От бюджета на МЗГ | Създаване на база данни за земеделските имоти и тяхното ползване. Поддържане на базата данни за земеделските земи |  |  | МЗГ Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 31.03.2004 | 31992R3508 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF 43/01) “Земеделският кадастър ще бъде създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър ще бъде създадена информационна система за идентификация.” |  |  |
| - Въвеждане на информация от регистрите на земеделските земи и горите и прехвърляне на информацията от системата ФЕРМА файлове в ГИС – част от Създаване на земеделски кадастър | Доставка по проект на ФАР BG 9812-01 | Осигуряване на единна информационна среда за обмен на данни. |  |  | МЗГ Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 30.04.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF 43/01) “Земеделският кадастър ще бъде създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър ще бъде създадена информационна система за идентификация.” |  |  |
| - Тестване на системата чрез осигуряване на интернет достъп до данните на ограничен брой потребители (ОД "ЗГ" и ОСЗГ). - част от Създаване на земеделски кадастър | Доставка по проект на ФАР BG 9812-01 |  |  |  | МЗГ Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 30.11.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF 43/01) “Земеделският кадастър ще бъде създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър ще бъде създадена информационна система за идентификация.” |  |  |
| - Провеждане на семинари с представители на ОД”ЗГ” – част от създаването на земеделски кадастър | От бюджета на МЗГ |  |  |  | МЗГ Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 10.12.2004 | 31992R3508 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF 43/01) “Земеделският кадастър ще бъде създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър ще бъде създадена информационна система за идентификация.” |  |  |
| - Реализиране на пилотен проект за комасация на земеделските имоти на територията на 5 землища – част от Създаване на земеделски кадастър | Средства от Холандското правителство |  |  |  | МЗГ Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 30.09.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF 43/01) “Земеделският кадастър ще бъде създаден до края на 2004г. Въз основа на този кадастър ще бъде създадена информационна система за идентификация.” |  |  |
| - Създаване на орган за регистрация и контрол на географски означения и храни с традиционно-специфичен характер |  | Приема заявки за регистрация, комплектова досиета, популяризира сред производителите и упражнява контрол | Увеличава се с 4 души. | Обучението на експертите ще се проведе по проект на ФАР за изграждане на административния капацитет за прилагане на политиката по качеството. | МЗГ | 7 | 30.03.2004 | 31992R2081 31992R2082 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Създаване на орган за регистрация и контрол на географски означения и храни с традиционно-специфичен характер | Обучение на експерти по проект на ФАР за изграждане на административен капацитет за прилагане на политика на качеството |  |  |  | МЗГ | 7 | 20.12.2004 | 31991R2081 31992R2082 | Поет ангажимент в Позиция за преговори (CONF_BG 56/02) |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители |  |  | МЗГ | 7 | 28.01.2004 | 32000R1291 32003R1787 32003R1788 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за определяне на необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за определяне на необлагодетелствани райони и райони с екологични ограничения |  |  | Държавен фонд “Земеделие” МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 20.04.2004 | 31999R1257 32003R1783 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за определяне на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по САПАРД | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за определяне на условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по САПАРД |  |  | Държавен фонд “Земеделие” МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 20.04.2004 | 31999R1268 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за приемане на Кодекси за добра земеделска практика | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за приемане на Кодекси за добра земеделска практика |  |  | Държавен фонд “Земеделие” МЗГ - Дирекция “Развитие на селските райони и инвестиции” | 7 | 20.09.2004 | 31991L0676 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти |  |  | МЗГ | 7 | 20.02.2004 | 32003R1788 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24/05.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24/05.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци |  |  | МЗГ | 7 | 20.04.2004 | 32003R1432 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло |  |  | МЗГ | 7 | 28.02.2004 | 32001R1260 32001R1261 31974R1516 |  |  |  |
| - Доизграждане на необходимия административен капацитет за осъществяване на ефективен контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци | Назначаване на още 16 инспектора: 8 регионални и 8 по граничните пунктове; | Осъществяване на контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци в 28-те региони на страната и на граничните пунктове | Увеличаване на числеността на персонала с 16 инспектора |  | МЗГ | 7 | 31.03.2004 | 31996R2200 32001R1148 31993R0404 31995R2898 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позицията за преговори (CONF-BG 56/02) да бъдат назначени и обучени инспектори и да им бъде осигурено техническо оборудване. |  |  |
| - Доизграждане на необходимия административен капацитет за осъществяване на ефективен контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци | Осигуряване на техническо оборудване за контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци |  |  |  | МЗГ | 7 | 31.05.2004 | 31996R2200 32001R1148 31993R0404 31995R2898 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позицията за преговори (CONF-BG 56/02) да бъдат назначени и обучени инспектори и да им бъде осигурено техническо оборудване. |  |  |
| - Доизграждане на необходимия административен капацитет за осъществяване на ефективен контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци | Обучение на служителите и инспекторите |  |  |  | MЗГ | 7 | 31.10.2004 | 31996R2200 32001R1148 31993R0404 31995R2898 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позицията за преговори (CONF-BG 56/02) да бъдат назначени и обучени инспектори и да им бъде осигурено техническо оборудване. |  |  |
| - Доизграждане на необходимия административен капацитет за осъществяване на ефективен контрол за съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци | Създаване на база данни за търговците на пресни плодове и зeлeнчуци. |  |  |  | МЗГ | 7 | 30.11.2004 | 31996R2200 32001R1148 31993R0404 31995R2898 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позицията за преговори (CONF-BG 56/02) да бъдат назначени и обучени инспектори и да им бъде осигурено техническо оборудване. |  |  |
| - Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 31.03.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  | ИАЛВ е представила проект “Прилагане на държавен контрол в лозаро-винарския сектор в съответствие е с изискванията на ЕС”. Проектът е включен в списъка на одобрените проекти за финансиране по Многогодишната програма ФАР 2004 – 2006г. |
| - Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 30.06.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  | ИАЛВ е представила проект “Прилагане на държавен контрол в лозаро-винарския сектор в съответствие е с изискванията на ЕС”. Проектът е включен в списъка на одобрените проекти за финансиране по Многогодишната програма ФАР 2004 – 2006г. |
| - Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 30.09.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  | ИАЛВ е представила проект “Прилагане на държавен контрол в лозаро-винарския сектор в съответствие е с изискванията на ЕС”. Проектът е включен в списъка на одобрените проекти за финансиране по Многогодишната програма ФАР 2004 – 2006г. |
| - Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900 дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 20.12.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  | ИАЛВ е представила проект “Прилагане на държавен контрол в лозаро-винарския сектор в съответствие е с изискванията на ЕС”. Проектът е включен в списъка на одобрените проекти за финансиране по Многогодишната програма ФАР 2004 – 2006г. |
| - Първи етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Институционално и финансово обезпечаване назначаването и обучението на персонал. | Назначаване на служители и тяхното обучение. | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко | назначени 7 експерта в д-я “Животновъдство” до 30.11.2004 | обучени 10 експерта от д-я “Животновъдство” и 10 представители на браншовите организации | МЗГ- Дирекция “Животновъдство” ДФЗ | 7 | 30.03.2005 | 32003 R1788 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004 г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |
| - Втори етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Изграждане на база данни за производители, изкупвачи, за количества произведено и доставено краве мляко | Събиране и обобщаване на данни | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко |  |  | МЗГ- (Дирекция “Животновъдство”) | 7 | 20.12.2004 | 32003 R1788 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |
| - Трети етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Регистрация на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове) | Изграждане на регистър | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко |  |  | МЗГ- (Дирекция “Животновъдство”) | 7 | 20.12.2004 | 32003 R1788 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |
| - Създаване на РГ за изготвяне на проект на Наредба за класификация на кланични трупове от животни от рода на ЕРД | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за класификация на кланични трупове от животни от рода на ЕРД |  |  | МЗГ | 7 | 31.02.2004 |  |  |  |  |
| - Създаване на отдел за контрола за спазването на правилата за окачествяване на кланични трупове | Изменение на Устройствения правилник на МЗГ; | Осъществяване на контрол за спазването на правилата за окачествяване на кланични трупове | Назначаване на 7 експерта в дирекция “Животновъдство” |  | МЗГ | 7 | 30.11.2004 | 31992R2137 31993R0461 31984R3220 31985R2967 31981R1280 31982R0563 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Обучение на 20 класификатора на кланични трупове | Провеждане на семинари. |  |  | Обучението ще се провежда от обучители от НЦАН, които са преминали курс на обучение по проект за двустранно сътрудничество с Холандия. | МЗГ, НЦАН | 7 | 30.11.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |
| - Реконструкция на 6 дългосрочни гранични ветеринарни инспекционни пункта | Проект на програма ФАР № BG 0101.04/TA – Подробно проучване на граничните пунктове за ветеринарен контрол в България | Контрол на влизащите в страната живи животни и продукти от животински произход и фуражи |  |  | МЗГ НВМС Изпълнител по проекта Конфирмек SpA МТС МФ Гранична полиция | 7 | 31.05.2004 | 31991L0496 31997L0078 31991D0398 32001D0812 | Поет ангажимент в допълнителната информация към позицията за преговори (CONF-BG 44/02). “...Българската страна с помощта на ЕС ще реконструира 8 дългосрочни ГВИП. Те трябва да бъдат готови преди присъединяването...” Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. – “Програмата за реконструкция на седемте от общо осемте дългосрочни гранични ветеринарни инспекционни пункта трябва да бъде продължена”. |  | От фирма “Конфирмек” общите планове за проектиране на 6-те ГВИП са внесени на междуведомствен съвет за становище. Предпроектното проучване ще приключи през м. май 2004г. и ще доведе до следните резултати: Готови тръжни документи за строителство и оборудване на 6-те ГВИП; Договорирането за строителство и оборудване ще приключи края на 2004г. |
| - Изпълнение на План за преструктуриране на предприятията преработващи суровини и добиващи продукти от животински произход. - Временно спиране на предприятията от групи ІІ и ІІІ, които не са изпълнили критериите по преструктурирането | План за преструктуриране на предприятията |  |  |  | НВМС | 7 | 31.03.2004 | 31964L0433 31971L0118 31977L0099 31994L0065 31991L0495 31991L0493 31992L0045 31992L0046 31992L0118 | Поет ангажимент в допълнителната информация към позиция за преговори (CONF-BG 44/02) |  |  |
| - Привеждане на суровото мляко ще в съответствие с показателите ОБМ и ОБСК съгласно Наредба 30 както следва: краве мляко - до 500 000/мл ОБМ и 500 000/мл ОБСК; овче и козе мляко - до 1 500 000/мл ОБМ; биволско мляко - до 1 000 000/мл ОБМ и до 500 000/мл ОБСК. | Разработка на класификация за определяне на групите ферми. |  |  |  | НВМС Асоциации на млекопреработватели | 7 | 20.12.2005 | 31992L0046 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 44/02) относно класифицирането на млечните ферми в три групи и план за действие за привеждане в съответствие на млякото във втора група ферми. Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г –“Приоритет трябва да се даде на ефективно прилагане на плана за модернизация на млечните ферми и млекопреработвателните предприятия”. |  |  |
| - Изготвяне и предоставяне на списъка на предприятията преработващи мляко от втората и третата група ферми на ЕК . | Изготвяне на списък на предприятията |  |  |  | НВМС | 7 | 20.11.2004 |  | Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори - (CONF-BG 44/02) – “Списъците на предприятия, преработващи мляко от втората и третата група ферми ще бъде предоставен на Комисията през 2004г.” |  |  |
| - Първи етап от изграждането на компютъризираната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти - въвеждане в базата данни на актуализирана информация за наличните говеда | Получаване на отчетите от РВС за наличното поголовие |  |  |  | НВМС | 7 | 28.02.2004 | 32002R1760 31992L0102 | Поет ангажимент в Позиция за преговори (CONF-BG 43/01) “… Идентификацията на разплодните свине ще бъде завършена до края на 2003г....”; Поет ангажимент в допълнителната информация към позиция за преговори (CONF-BG 1/02) “... Базата данни за дребните преживни животни ще бъде напълно функционираща най-късно в средата на 2004г....” Поет ангажимент в допълнителната информация към позиция за преговори (CONF-BG 44/02) “... Базата данни за свинете ще бъде изградена и ще започне да действа през 2004г....” Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г “...Трябва да завърши изграждането на компютъризирана система, като се въведат данни за останалите нерегистрирани говеда и за всички идентифицирани дребни преживни животни”. |  |  |
| - Втори етап от изграждането на компютъризираната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти - изготвяне на софтуера на програмата за изграждане на база данни за дребните преживни животни, свине и еднокопитни. | Програма ФАР (BG 0205.02.05/ТА) Разширяване на системата “Евровет” |  |  |  | НВМС | 7 | 20.09.2004 | 32002R1760 31992L0102 | Поет ангажимент в Позиция за преговори (CONF-BG 43/01) “… Идентификацията на разплодните свине ще бъде завършена до края на 2003г....”; Поет ангажимент в допълнителната информация към позиция за преговори (CONF-BG 1/02) “... Базата данни за дребните преживни животни ще бъде напълно функционираща най-късно в средата на 2004г....” Поет ангажимент в допълнителната информация към позиция за преговори (CONF-BG 44/02) “... Базата данни за свинете ще бъде изградена и ще започне да действа през 2004г....” Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г “...Трябва да завърши изграждането на компютъризирана система, като се въведат данни за останалите нерегистрирани говеда и за всички идентифицирани дребни преживни животни”. |  |  |
| - На всички животни с метални ушни марки да се постави още една пластмасова ушна марка със същата информация | Поставяне на допълнителна пластмасова ушна марка, като се пренася номера на металната марка. |  |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2004 | 32002R1760 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. “... Трябва да се обърне внимание на въпроси като този за употребата на метални вместо пластмасови ушни марки”. |  |  |
| - Провеждане на ваксинацията на свине във ферми с над 200 животни - Ваксиниране на всички свине в страната. | Изпълнение на програмата за епизоотологичен надзор над класическа чума по свинете в районите, в които е констатирано заболяването през последните години |  |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2004 | 32001L0089 | Поет ангажимент в допълнителна информация към Позиция за преговори (CONF-BG 44/02) “…Ваксинацията на свине във ферми с над 200 животни ще започне през 2003г. През 2004г. Всички свине в страната ще бъдат ваксинирани с маркерна ваксина. От 01.01.2005г. България ще спре ваксинацията срещу класическа чума по свинете...”. |  |  |
| - Спиране ваксинацията срещу класическа чума по свинете | Изпълнение на програмата за епизоотологичен надзор над класическа чума по свинете в районите, в които е констатирано заболяването през последните години |  |  |  | НВМС | 7 | 01.01.2005 |  | Поет ангажимент в допълнителна информация към Позиция за преговори (CONF-BG 44/02) “…Ваксинацията на свине във ферми с над 200 животни ще започне през 2003г. През 2004г. Всички свине в страната ще бъдат ваксинирани с маркерна ваксина. От 01.01.2005г. България ще спре ваксинацията срещу класическа чума по свинете...”. |  |  |
| - Изпълнение на Националния мониторингов план за контрол на остатъчни количества от ВМП и замърсители от околната среда в суровини и продукти от животински произход. | Закупуване на необходимата аналитична техника и внедряване на методите за изпитване на вещества от Група В2c–карбамати и пиретроиди и Група В2d-седативи. | Контрол на остатъчни количества от ВМП и замърсители от околната среда в суровини и продукти от животински произход. |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2004 | 31996L0023 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 60/02) - “…Всички категории животни и продукти от животински произход ще бъдат включени в схемата на годишния мониторингов план, започвайки от: - За съединенията, които се използват в страната от група В2с-2004г. - За съединенията, които се използват в страната от група В2d – 2004г. |  |  |
| - Първи етап от изграждане и оборудване на един държавен екарисаж - Предварително предпроектно проучване, избор на площадка за изграждане на екарисажа и трансформация на предназначението на земята. | Програма за техническо сътрудничество между Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и България | Обезвреждане на материали от категория І и категория ІІ в страната. |  |  | МЗГ НВМС Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) | 7 | 30.09.2004 | 32002R1774 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 60/02) – “... Екарисажите ще бъдат приведени в съответствие с Директива 90/667 и Регламент 1774/2002 до края на 2005г. Изграждане и оборудване на един държавен екарисаж с помощта на ФАР, който да бъде напълно действащ през 2005г...”. Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “...България се нуждае да предприеме решителни действия за подобряване на съществуващите екарисажи за нискорискови материали и изграждане на инсталации за високорискови материали”. |  | Екарисажът за обезвреждане на материали от категория 1 и 2 ще бъде построен в Централна България, на база гъстота на животинската популация и кланици (проучване на GTZ). |
| - Изработване на концепция за функционирането на екарисажа като единствен до изграждането на новия екарисаж по програма ФАР – първи етап от въвеждането в действие на ново предприятие в частния екарисаж в град Шумен за унищожаване на материали от 1 и 2 категория | Изготвяне на концепция | Унищожаване на материали от 1 и 2 категория |  |  | МЗГ НВМС МФ | 7 | 15.02.2004 | 32002R1774 | Поет ангажимент в допълнителна информация към Позицията за преговори. (CONF-BG 1/02). Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 60/02) – “... Екарисажите ще бъдат приведени в съответствие с Директива 90/667 и Регламент 1774/2002 до края на 2005г.” Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “...България се нуждае да предприеме решителни действия за подобряване на съществуващите екарисажи за нискорискови материали и изграждане на инсталации за високорискови материали”. |  |  |
| - Оборудване на 2 лаборатории за изследване чрез бързи тестове в Стара Загора и Велико Търново с цел подобряване капацитета на лабораториите за контрол на ТСЕ2 | Проект на програма ФАР (BG 0201.06) Контрол на ТСЕ Договаряне и доставяне на прион тестове Договаряне и доставяне на прион тестове | Контрол на ТСЕ. |  |  | НВМС | 7 | 31.10.2004 | 32001R0999 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “... Капацитетът на мрежата от лаборатории за извършване на тестове трябва да се подобри с оглед да бъде в състояние да изпълнява с пълен капацитет програмата за надзор, в съответствие с изискванията на ЕС”. |  |  |
| - Дооборудване на референтната лаборатория за ТСЕ в София с апаратура за извършване на диагностичните тестове патохистология и имуноблотинг и ЕЛАЙЗА метод с цел подобряване капацитета на лабораториите за контрол на ТСЕ | Проект на програма ФАР (BG 0201.06) Контрол на ТСЕ Договаряне и доставяне на прион тестове Договаряне и доставяне на прион тестове | Контрол на ТСЕ |  |  | НВМС | 7 | 31.10.2004 |  | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “... Капацитетът на мрежата от лаборатории за извършване на тестове трябва да се подобри с оглед да бъде в състояние да изпълнява с пълен капацитет програмата за надзор, в съответствие с изискванията на ЕС”. |  |  |
| - Изпълнение на Програма за обучение на служителите на НВМС по прилагане на европейското ветеринарно законодателство | Програма за обучение на служителите на НВМС |  |  | Програмата включва обучение по: здравеопазване на животните идентификация на животните хуманно отношение към животните ДВСК и ГИВКК Контрол върху производството, вноса, търговията и употребата на ВМС НДНИВМИ ЦЛВСЕЕ ИКВП | НВМС МФ | 7 | 20.12.2004 |  | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “...Необходимо е по-нататъшно обучение по отношение на тълкуването и прилагането на изискванията на Европейския съюз, особено на регионално ниво”. |  |  |
| - Създаване на нова Дирекция “Контрол на храните и тяхната безопасност” към МЗГ | Постановление №187 от 26 август 2003г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС. Назначаване на служителите в дирекцията. | Разработва и актуализира стратегията на МЗГ в областта на безопасността на храните и изготвя програми за реализирането й, координира и контролира дейностите на контролните органи към МЗГ по изпълнение на стратегията и програмата; -разработва принципите и осъществява координация по провеждане на държавната политика в областта на безопасността на храните, като изготвя предложенията, които министерството внася за разглеждане в Националния съвет по безопасност на храните. | Назначаване на 31 души |  | МЗГ | 7 | 20.12.2004 | 31991D0398 31992L0102 32000R1760 31991L0496 01997L0078 31990L0425 31989L0662 32002R0178 31983L0417 31985L0503 31986L0424 32000L0036 31999L0004 32002D0075 32001L0112 32001L0110 32001L0113 32000R1760 31992L0092 31989R1576 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . - Административният капацитет и сътрудничеството между институциите имащи отношение към безопасността на храните имат нужда от подобряване. Трябва да се установят ясни правила за работа и да се подобри координацията между НВМС, ХЕИ и Главна дирекция “Контрол на фуражите” на НСЗФ. |  |  |
| - Увеличаване на числеността на персонала на НСРЗ | Назначаване на служители в НСРЗ. | Увеличаване капацитета за упражняване на фитосанитарен контрол. | 45 души увеличение на персонала |  | НСРЗ, МЗГ |  | 31.06.2004 |  | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF BG 43/01) “...НСРЗ ще предприеме необходимите мерки за подобряване на административния капацитет в следните направления: подобряване на материалната база необходима за ефективно прилагане на хармонизираното законодателство – допълнително оборудване на лаборатории, инструменти и пособия за вземане на проби и тяхното транспортиране, транспортни средства, софтуер и офис техника – до 2005 г.; Обучение на персонала за прилагане на приетото законодателство – до 2005 г.; Обезпечаване на допълнителен персонал, където е необходимо – до 2005 г.” Препоръката в редовния доклад на ЕК за 2003 г. е НСРЗ да продължи укрепването на административния капацитет и да бъде увеличен оперативния й бюджет. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на национална програма за контрол върху храните за животни, която да включва годишен инспекционен план за осъществяване на контрола от Националната служба по зърното и фуражите (НСЗФ) и Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) | Националната служба по зърно и фуражите (НСЗФ) и Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС) | 7 | Общият инспекционен план ще се изготви в срок до 20.02.2004г. | 20.02.2004 | В редовния доклад на ЕК е отбелязано, че координацията между Националната служба по зърно и фуражите (НСЗФ) и Националната Ветеринарномедицинска служба (НВМС) – институциите, свързани с контрола върху храните за животни, е недостатъчна. |  |  |
| - Вземане на политическо решение по отношение на необходимите финансови ресурси и начина на функциониране на частния екарисаж в Шумен | МЗГ Национална ветеринарно-медицинска служба (НВМС) | 7 | 15.02.2004 – 30.03.2004 | 30.03.2004 | Поет ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 60/02) – “... Екарисажите ще бъдат приведени в съответствие с Директива 90/667 и Регламент 1774/2002 до края на 2005г.” Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г . “...България се нуждае да предприеме решителни действия за подобряване на съществуващите екарисажи за нискорискови материали и изграждане на инсталации за високорискови материали”. |  |  |

Глава 8 “Рибарство”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изискванията за предлагане на пазара на риба и рибни продукти | Закон за рибарството и аквакултурите - § 6. | ИАРА НВМС | 8 | 10.04.2004 – 15.10.2004 | 20.10.2004 | 30.11.2004 | 31996R2406 31985R3703 32001R2065 32001R0080 | CONF BG 07/01: “Българското законодателство относно пазарните стандарти за риба и рибни продукти ще бъде напълно хармонизирано с Регламент 104/2000 до края на 2004 г.” В Редовния доклад е отбелязано, че: “В областта на пазарната политика България следва да възприеме съответното законодателство и да създаде подходящите институционални и пазарни структури и да създаде организации на производители.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на РГ за изготвяне на проект на Наредба за изискванията за предлагане на пазара на риба и рибни продукти | Заповед на министъра на земеделието и горите |  |  |  | МЗГ | 8 | 10.04.2004 |  |  |  |  |
| - Назначаване на 30 служители екипаж за патрулни катери на ИАРА | ПМС 187 от 26.08. 2003 г. | Укрепване на капацитета за инспекция и контрол на риболовните дейности | 30 служители |  | Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ | 8 | 31.08.2004 | 31993R2847 32002R2371 31998R2846 32003D0396 32003R1461 | CONF-BG 54/00: “Контролните функции по отношение на прилагането на лицензионната система са на ИАРА чрез проверки по вода, на пристанищата и на търговските места. ИАРА, съвместно с контролните кораби на МОСВ, ИРР и Национална служба “Гранична полиция” извършват контрол “по вода” на риболовните съдове за спазване на режима на улова. Предстои закупуване на нови контролни плавателни съдове за ИАРА с оглед подобряване ефективността на прилаганите мерки за контрол.” В Редовния доклад е отбелязано, че: “ИАРА все още няма нужното оборудване и обучен персонал, за да се изпълняват ефективно контролните дейности. Необходимо е също така повишаване на техническия капацитет на системите за инспекция и контрол. Броят на служителите със съответните способности за извършване на инспекции все още не е достатъчен. Необходимо е по-нататъшно укрепване на административния капацитет.” |  |  |
| - Обучение на 80 служители на ИАРА за получаване на капитански права за водачите на патрулни лодки | Бюджет на ИАРА | Придобиване на капитанска правоспособност за управление на патрулни моторни съдове |  | Обучение на 80 служители на ИАРА за получаване на капитански правоспособност за водачите на патрулни лодки | ИАРА | 8 | 30.11.2004 | 31993R2847 32002R2371 31998R2846 32003D0396 32003R1461 | CONF-BG 54/00: “Контролните функции по отношение на прилагането на лицензионната система са на ИАРА чрез проверки по вода, на пристанищата и на търговските места. ИАРА, съвместно с контролните кораби на МОСВ, ИРР и Национална служба “Гранична полиция” извършват контрол “по вода” на риболовните съдове за спазване на режима на улова. Предстои закупуване на нови контролни плавателни съдове за ИАРА с оглед подобряване ефективността на прилаганите мерки за контрол.” В Редовния доклад е отбелязано, че: “ИАРА все още няма нужното оборудване и обучен персонал, за да се изпълняват ефективно контролните дейности. Необходимо е също така повишаване на техническия капацитет на системите за инспекция и контрол. Броят на служителите със съответните способности за извършване на инспекции все още не е достатъчен. Необходимо е по-нататъшно укрепване на административния капацитет. |  |  |
| - Завършване на Националната информационно -статистическа система за рибарството | ФАР BG 0101.05 | Националната информационно -статистическа система за рибарството ще подпомага контрола и управлението на рибарските дейности и наблюдението на количествата и средните цени на търгуваната риба и рибни продукти |  | Обучение на персонал в териториалните звена и статистическия отдел на ИАРА за работа със статистическата информационна система до края на м. август 2004 г. | ИАРА | 8 | 31.08.2004 | 31991R1382 31993R2104 | CONF-BG 07/01: Създаването на компютъризирана информационна система за рибарството е сред краткосрочните приоритети в Националния план за действие за приемане достиженията на правото на ЕС (NPAA) в сектора на рибарството. Информацията в НИССР ще включва всички сфери на дейност на ИАРА и ще се съхранява в компютъризиран вид, позволяващ бързо извличане и съставяне на нужните данни, както и незабавно автоматично откриване на нарушения на разрешителните. |  | Към дата 08.12.2003, изготвена техническата документация, проведена тръжната процедура, избрана фирма доставчик. Рапортът с документацията е одобрен от Делегацията на ЕК и е сключен договор с фирмата за доставката на оборудването. |
| - Изпълнение на пилотен проект за изпитание на системата за наблюдение на риболовните съдове | ФАР BG0101.05 | Пилотният проект ще покаже дали системата за сателитно наблюдение действа ефективно и ще спомогне за отстраняване на евентуални недостатъци. |  |  | ИАРА; Изпълнителна агенция “Морска администрация” /ИАМА/ | 8 | 20.12.2004 | 31997R1489 31997R0686 31999R2792 | В CONF-54/00 е поет ангажимент, че: “Пилотен проект за прилагане на системата за наблюдение ще започне през 2004 г. и ще включи няколко риболовни кораба.” |  | Към дата 08.12.2003, изготвена техническата документация, проведена тръжната процедура, избрана фирма доставчик. Рапортът с документацията е одобрен от Делегацията на ЕК и е сключен договор с фирмата за доставката на оборудването. |
| - Представяне за одобрение пред ЕК на програмата за мониторинг на болестите по рибите и мониторинговата програма за остатъчните количества за 2004г., която да е съобразена с ветеринарно-медицинските изисквания за износ на риба и рибни продукти за ЕС. |  |  | Назначаване на 5 допълнителни служители в лабораторията “Болести по рибите” |  | НВМС | 8 | 15.04.2004 | 32002D0472 31996L0023 | В Редовния доклад е направена констатация, че: “ в някои райони надзорът на болестите по рибите все още не е в състояние да отговори на изискванията към експортните здравни сертификати за рибни продукти и жива риба.” |  |  |
| - Подготовка на писмени процедури за прилагане на мерките – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК. | Туининг проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01 | Извършване, мониторинг и контрол на всички плащания за земеделие и за развитие на селските райони | 150 нови служители -липсват осигурени финансови средства |  | ДФЗ | 7, 8 | 20.11.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  | През месец март 2004г стартира Проект по ФАР BG 2002/IB/AG/01. за изграждане на Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК 1) В нов закон, който ще бъде приет до 30.11.2005, ще се определят условията реда за акредитация на Разплащателната агенция |
| - Подготовка за Изграждане на система за контрол на плащанията- част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК |  |  |  |  | ДФЗ | 7, 8 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  |  |
| - Разработка на процедури за плащания на бенефициентите – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК. |  |  |  |  | ДФЗ | 7, 8 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  |  |
| - Подготовка на система за вътрешен одит – част от Изграждане на Разплащателната агенция и ИСАК |  |  |  |  | ДФЗ | 7, 8 | 20.12.2004 | 32003R1782 31992R3508 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се изгради цялостно Разплащателна и интервенционна агенция и ИСАК |  |  |
| - Изготвяне на проучване на пазара на риба и рибни продукти относно техническите изисквания и начините на финансиране на изграждането на пазари на риба и рибни продукти |  |  |  |  | ИАРА НВМС | 8 | 30.07.2004 | 31996R2406; 31985R3703; 32001R2065 | В CONF-BG 54/00 е посочено че: “С оглед събиране и обработване на достоверна пазарна информация и създаване на адекватна пазарна структура в отрасъла ще бъдат изградени представителни пазари за риба и рибни продукти в някои пристанища по Черно море и река Дунав, а също така и в градове във вътрешността на страната.” |  |  |
| - Среща с организации на производители и търговци на риба и рибни продукти, общини и браншови организации, на която да се разяснят изискванията и начините на финансиране изграждането на пазари на едро за риба и рибни продукти и тържища. | Средства и експерти на ИАРА |  |  |  | ИАРА | 8 | 30.09.2004 |  | В CONF-BG 54/00 е посочено че: “С оглед събиране и обработване на достоверна пазарна информация и създаване на адекватна пазарна структура в отрасъла ще бъдат изградени представителни пазари за риба и рибни продукти в някои пристанища по Черно море и река Дунав, а също така и в градове във вътрешността на страната.” |  |  |

Глава 9 “Транспортна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси | МФ, МТС | 9 | 01.01.2004- 30.09.2004 | 01.10.2004 | 01.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31999L0062 | CONF BG 14/02 |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от корабоплаване (MARPOL), Анекси I - VI | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 15.03.2004 | 30.03.2004 | 30.04.2004 | 13.05.2004 |  |  | 15.11.2004 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад за 2003 за напредъка на Р. България - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на протокола от 1992 г. към международната конвенция за създаване на международен фонд за компенсации за щети при замърсяване с нефт (FUND) | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 10.05.2004 | 30.05.2004 | 30.06.2004 | 15.07.2004 |  |  | 30.11.2004 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г. - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на международната конвенция за спасяване на имущество на море (SALVAGE) | МТС, ИАМА | 9 | 01.04.2004 – 10.07.2004 | 31.07.2004 | 31.08.2004 | 16.09.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи по корабите (AFS) | МТС, ИАМА | 9 | 01.02.2004 – 20.03.2004 | 30.03.2004 | 30.04.2004 | 13.05.2004 |  |  | 15.11.2004 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г. - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на конвенцията за гражданска отговорност при превоз на ядрени вещества по море (NUCLEAR) | МТС, ИАМА | 9 | 01.06.2004 – 10.09.2004 | 30.09.2004 | 30.10.2004 | 11.11.2004 |  |  | 15.04.2005 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г. - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на протокола от 1996 г. към Конвенция № 147 относно търговското корабоплаване (минимални норми) на МОТ | МТСП, МТС, ИАМА | 9, 13 | 01.07.2004- 20.09.2004 | 20.10.2004 | 01.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | CONF BG 08/03 и Редовен доклад за 2003 за напредъка на Р. България - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на Конвенция № 178 относно инспекциите на условията на труд на моряците на МОТ | МТСП, МТС, ИАМА | 9, 13 | 01.07.2004- 20.09.2004 | 20.10.2004 | 01.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на Закон за ратификация на Конвенция № 164 относно опазването на здравето и медицинската помощ за моряците на МОТ | МТСП, МТС, ИАМА | 9, 13 | 01.07.2004- 20.09.2004 | 20.10.2004 | 01.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закон за гражданското въздухоплаване | МТС | 9 |  |  |  |  | 781 | 14.11.2003 | 30.06.2004 | 3 1992R2408 31992R2407 31992R2409 31994 L0056 31996L0067 31991R0295 31997R2027 32000L0079 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес за хармонизиране на ново законодателство и препоръки за привеждане в съответствие на действащо законодателство |  | Ангажиментът е свързан и с глава 13- във връзка с организацията на работното време на въздушния състав от гражданската авиация – транспониране на директива 32000L0079 |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за Изменение на Устройствения правилник на ИА”АА” |  | МТС, ИА “АА” | 9 | 01.01.2004 30.09.2004 | 20.10.2004 | 20.11.2004 | 23.12.2004 |  |  | 31970L0156 31992L0006 32002L0085 31998L0076 |  |  |  |
| - Постановление на МС за изменение на Устройствения правилник на ИАМА |  | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 30.03.04 | 15.04.2004 | 03.05.2004 | 13.05.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Постановление на МС за изменение на Устройствения правилник на ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” |  | МТС, ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” | 9 | 05.05.2004 – 30.06.04 | 15. 07. 04 | 01.09.2004 | 16.09.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - ПМС за изменение на Устройствения правилник на ИА “ЖА” | Чл.5, т.. 2 от ЗЖТ | МТС, ИА “ЖА” | 9 | 01.07.2004 – 30.09.2004 | 15.10. 2004 | 01.11.2004 | 11.11.2004 |  |  | 31996L0048 31901L0016 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- За прилагането на достиженията на ЕС (acquis) по отношение на съвместимостта с трансевропейската конвенционална железопътна мрежа За въвеждане на ефективна и справедлива схема за определяне на таксите за ползване на железопътната инфраструктура |  |  |
| - ПМС за внедряване на нова схема на таксите за използване на ж.п.инфраструктура, изготвяна по линия на проект по ФАР 2002 “Организационно преструктуриране на железниците – управление и развитие на НК “ЖИ” | Чл. 10, ал.1, т. 3 от ЗЖТ Чл. 5, ал.1, т.17 от УП на ИА ”ЖА” | МТС, ИА “ЖА” | 9 | 01.01.2004 – 30.09.2004 | 15.10.2004 | 01.11.2004 | 11.11.2004 |  |  | 32001L0014 | За прилагането на достиженията на ЕС (acquis) по отношение на съвместимостта с трансевропейската конвенционална железопътна мрежа За въвеждане на ефективна и справедлива схема за определяне на таксите за ползване на железопътната инфраструктура |  |  |
| - Наредба за достъпа на авиационни оператори до пазара на въздушни услуги | §2 на ЗИД на ЗГВ, | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 30.06.2004 - 30.08.2004 | 16.09.2004 | 02.10.2004 | 23.10.2004 |  |  | 31992R2408 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  | Наредбата ще бъде приета прие условие, че ЗИД на ЗГВ бъде приет от НС до 30.06.04 |
| - Наредба на MC за съществените изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби | ЗТИП – Чл. 7 | МТС, ИА “МА” | 9 | 05.01.2004 -30.10.2004 | 01.11.2004- 15.11.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 31996L0098 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад за 2003 за напредъка на Р. България - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за реда и условията за платено ползване на републиканските пътища по време | ЗИД на закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.01.2004 – 30.01.2004 | 01.02.2004- 15.02.2004 | 16.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31999L0062 | CONF BG 14/02 Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  |  |
| - Тарифа за таксите за ползване на републиканските пътища по време | ЗИД на закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.01.2004 – 30.01.2004 | 01.02.2004- 15.02.2004 | 16.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31999L0062 | CONF BG 14/02 Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изискванията към водачите на МПС от различните категории | Чл. 152, ал. 1, т. 1 от Закона за движениe по пътищата | МТС, ИА “АА” | 9 | 01.01.2004- 15.04.2004 | 17.04.2004 | 30.05.2004 | 31991L0349 32000L0056 | Необходимо е продължаване на усилията за хармонизиране на законодателството по отношение на транспортируeмите съдове под налягане, пътно-техническите проверки и свидетелствата за управление на моторни превозни средства. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за провеждане на изпитите | Чл. 152 от Закона за движениe по пътищата | МТС, ИА “АА” | 9 | 01.01.2004 15.03.2004 | 17.03.2004 | 30.04.2004 | 31991L0349 32000L0056 | Необходимо е продължаване на усилията за хармонизиране на законодателството по отношение на транспортируeмите съдове под налягане, пътно-техническите проверки и свидетелствата за управление на моторни превозни средства. |  |  |
| - Наредба за транспортируеми съдове под налягане | Чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите | МТС , МИ, ДАНТМ | 9 | 01.01.2004 30.10.2004 | 15.11.2004 | 20.12.2004 | 31999L0036 | Необходимо е продължаване на усилията за хармонизиране на законодателството по отношение на транспортируeмите съдове под налягане, пътно-техническите проверки и свидетелствата за управление на моторни превозни средства. |  |  |
| - Изменение на Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки ППС | Закон за пътищата | МРРБ, МТС | 9 | 01.10.2004 30.30.2004 | 15.11.2004 | 20.12.2004 | 31996L0053 | Ангажимент поет в хода на преговорния процес |  |  |
| - Наредба за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели | Чл. 73 ал. 3 | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 31.01.2004 | 01.02.2004 | 15.02.2004 | 32001L0105 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г. - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за прегледи на кораби и корабопритежатели | Чл. 74, ал. 4 | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 31.01.2004 | 01.02.2004 | 15.02.2004 | 31995R3051 |  |  |  |
| - Наредба за безопасност на риболовните кораби | В бъдещите изменения на КТК чл. 72, ал.3 | МТС, ИАМА | 9 | 10.01.2004 - 30.08.2004 | 30.09.2004 | 15.10.2004 | 319 97L0070 |  |  |  |
| - Наредба за правила и стандарти за безопасност на пътнически кораби от национално съобщение | В бъдещите изменения на КТК чл. 72, ал.3 | МТС, ИАМА | 9 | 10.01.2004 - 30.08.2004 | 30.09.2004 | 30.10.2004 | 31998L0018R (1) |  |  |  |
| - Наредба за условията и реда за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност и корабни товари | Чл. 371 от КТК | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 - 30.05.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 32000L0059 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията и процедурите за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари |  | МТС, ИАМА | 9 | 01.03.2004 - 30.06.2004 | 30.07.2004 | 30.09.2004 | 32001L0096 |  |  |  |
| - Наредба за реда и условията за експлоатация на Система за наблюдение и информационно обслужване на корабоплаването |  | МТС, ИАМА | 9 | 01.04.2004 - 30.07.2004 | 30.08.2004 | 30.09.2004 | 32002L0059 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за реда и условията за изваждане на потънало имущество | КТК – чл. 329 | МТС ИАМА | 9 | 01.06.2004 -01.10.2004 | 15.10.04 | 30.11.2004 | 32000L0059 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за оборудване, регистрация и използване на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешни водни пътища | КТК – чл. 79, ал.3 | МТС ИАМА | 9 | 15.01.2004– 15.03.2004 | 30.03.2004 | 30.06.2004 | 31999L005 32000D0637 | Препоръка на РД 2003 Ограничен напредък има в областта на вътрешния воден транспорт. CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.– Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за реда и условията за установяване и удостоверяване на изискванията за професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация | КТК – чл6 ал.2 | МТС | 9 | 15.03.2004-15.06.2004 | 30.06.2004 | 30.07.2004 | 31976L0135 31978L0540 | Препоръка на РД 2003 Ограничен напредък има в областта на вътрешния воден транспорт. CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г.– Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за сключване на договор за обществена услуга | КТК чл.6 ал.9 | МТС | 9 | 01.06.2004-15.09.2004 | 01.10.2004 | 30.10.2004 | 31969R1191(R) | Препоръка на РД 2003 Ограничен напредък има в областта на вътрешния воден транспорт. CONF BG 08/03 и Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |
| - Наредба за съществените изисквания към жп инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри за “взаимодействие и оперативност” /”съвместимост с трансевропейската жп система”/ - I-ва част | Чл 5 т 2 от Закон за железопътния транспорт | МТС, ИА “ЖА” | 9 | 01.01.2004. –30.04.2004 | 01.05.2004г. | 01.07.2004 | 31901L0016 31996L0048 | Препоръки на Редовния доклад за 2003 г. България все още трябва да работи по прилагането на достиженията на ЕС (acquis) по отношение на съвместимостта с трансевропейската конвенционална железопътна мрежа. |  |  |
| - Наредбата за съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри на взаимодействие, оперативност и съвместимост с трансевропейската железопътна система – ІІ-ри етап – приемане на технически спецификации | Чл. 5, т.2 от ЗЖТ | ИА “ЖА” МТС | 9 | 01.01.2004. –30.04.2004 | 01.05.2004 | 01.07.2004 | 31901L0016 31996L0048 | България все още трябва да работи по прилагането на достиженията на ЕС (acquis) по отношение на съвместимостта с трансевропейската конвенционална железопътна мрежа |  |  |
| - Приемане на дългосрочен Бизнес план до 2012 г. за НК ЖИ, изготвян с помощта на чуждестранни консултанти по линия на проект на ФАР 2002 “Организационно преструктуриране на железниците – управление и развитие на НК ЖИ Етапи на изпълнение: - изплащане на дълговете към НЕК; - уреждане на просрочените плащания към Фонд ПКБ; - събиране на вземанията от ИА “Пътища”; - уреждане на проблема с дължимия ДДС; -оптимизиране на личния състав; - оптимизиране на железния път и съоръженията; - общо управленски | Чл.5,т.1 и чл.7,т.6 от ЗЖТ Чл.5, ал.1,т.4 и чл.13,т.3 от УП на ИА “ЖА” | НК ЖИ, ИА ЖА | 9 | 01.01.2004. - 30.09.2004 | 01.10.2004 | 01.12.2004 |  | Необходимо е да се предприемат неотложни действия за приемане на ясен дългосрочен бизнес план за възстановяване на финансовото равновесие в сектора. |  |  |
| - Наредба за издаване на лицензи за авиационна дейност на българските авиационни оператори | §4 на ЗИД на ЗГВ, | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 30.06.04-30.09.04 | 15. 10. 2004 | 30.11.2004 | 31992R2407 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  | Наредбата ще бъде приета прие условие, че ЗИД на ЗГВ бъде приет от НС до 30.06.04 |
| - Наредба за тарифите и цените във въздушния транспорт | §4 на ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 30.06.2004-30.07.2004 | 16.08.2004 | 30.09.2004 | 31992R2409 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  | Наредбата ще бъде приета прие условие, че ЗИД на ЗГВ бъде приет от НС до 30.06.04 |
| - Изменение на Наредба № 20/1999 за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищните предприятия и операторите на летищна дейност | §24 -§ 29 на ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 30.07.2004-30.10. 2004 | 16. 11. 2004 | 20.12. 2004 | 31996L0067 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  | Наредбата ще бъде приета прие условие, че ЗИД на ЗГВ бъде приет от НС до 30.06.2004 |
| - Изменение на Наредба № 83/2001 за прилагане на чл.83 бис от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и за изискванията при сключване на договори за лизинг на въздухоплавателни средства. | § 3 на ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 30.06.2004 – 30.07.2004 | 16.08.2004 | 30.09.2004 | 31992R2407 | Ангажименти поети в хода на преговорния процес |  | Наредбата ще бъде приета прие условие, че ЗИД на ЗГВ бъде приет от НС до 30.06.2004 |
| - Заповед / Наредба за въвеждане изискванията на Обединените Авиационни власти на Европа (JARs) - JAR 25 | ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 05. 01.2004-01.05.2004 | 15.06.2004 | 30.06.2004 | 31991R3922 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- България следва да продължи да привежда законодателството си съответствие на правото на ЕС (acquis)в сектора, както и постепенно да приложи Общите изисквания за въздухоплаването (JARs). |  |  |
| - Наредба за използване на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории превозни средства | Закон за автомобилните превози – Чл. 89 а | МТС, ИА “АА” | 9 | 01.01.2004 –29.02.2004 | 01.03.2004 | 30. 03.2004 | 31992L0006 | CONF BG 17/01- Ангажименти поети в хода на преговорния процес. |  |  |
| - JAR AWO | ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 05. 01.2004-01.05.2004 | 15. 06. 2004 | 30.06.2004 | 31991R3922 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- България следва да продължи да привежда законодателството си съответствие на правото на ЕС (acquis)в сектора, както и постепенно да приложи Общите изисквания за въздухоплаването (JARs). |  |  |
| - JAR E | ЗИД на ЗГВ | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 01.05.2004 -15.10.2004 | 01.11.20.2004 | 20.12.2004 | 31991R3922 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- България следва да продължи да привежда законодателството си съответствие на правото на ЕС (acquis)в сектора, както и постепенно да приложи Общите изисквания за въздухоплаването (JARs). |  |  |
| - Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ГД “ГВА” на министъра на транспорта и съобщенията |  | МТС, ГД “ГВА” | 9 | 01.05.2004 -15.10.2004 | 01.11.2004 | 20.12.2004 | 31992R2408 31992R2407 31992R2409 31994 L0056 31996L0067 31991R0295 31997R2027 32000L0079 31991R3922 32002R2320 31989R2299 32002R0889 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- укрепване на административния капацитет на ГД “ГВА” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Увеличаване броя на експертите, работещи в ИА “АА” по проблемите на европейската интеграция, надзора и контрола | Изменение на Устройствения правилник на ИА “АА” | Осъществяване на дейности, свързани с типовото одобрение на МПС, превоза на опасни товари, прилагане изискванията за достъп до професията, ограничителите на скоростта, тахографите и т.н. |  |  | МТС | 9 | 20.12.2004 | 31970L0156 31992L0006 32002L0085 31998L0076 | Необходимо е по-нататъшно укрепване на административния капацитет, в частност чрез специализирано обучение на служители, изпълняващи ключови надзорни и контролни функции, свързани с достъпа до професията, социалните правила (в частност часовете за управление на МПС и времето за почивка), данъчното облагане на превозните средства и пътните такси, както и техническите стандарти и стандартите за безопасност. |  |  |
| - Обособяване на звено “Европейска интеграция и международни организации и проекти” | Постановление на Министерски съвет за промяна в Устройствения правилник на ИА “Морска администрация” | Въвеждане и прилагане на достиженията на правото на ЕС и специализираните международни организации. Подготовка и управление на инвестиционни проекти с цел повишаване безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда от замърсяване. |  |  | МТС, ИАМА | 9 | 20.12.2004 | 31978H0584 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- “България следва да съсредоточи по-нататъшните си усилия върху укрепването и развитието на своите административни структури с оглед осигуряване на съответния административен капацитет, позволяващ прилагането на постиженията на правото на ЕС (acquis) и изпълнението на инвестиционните планове.” |  |  |
| - Подобряване капацитета на: 1. новосъздадената дирекция “Търсене и спасяване” 2. новосъздадената дирекция “Контрол и информационно обслужване на корабоплаването” 3. съществуващата дирекция “Инспекционна дейност” – квалификация и регистрация на морските лица - 4. съществуващата дирекция “Морска администрация – Варна” – контрол и опазване на морската среда 5. съществуващата дирекция“Морска администрация – Бургас” – трафик контрол | 1) ПМС за промяна в Устр. п-к на ИА “МА 2) Предложение до МФ за предоставяне на доп.фин. средства за оборудване на лаборатория за сравнителен анализ на замърсяването на морската среда и закупуване на дълготрайни материални активи за обезпечаване нормалната дейност на новосъздадените и съществуващи структури 3) Изпълнение на препоръките по Туининг проект «Морска безопасност правна хармонизация и институционално изграждане» 4)Стартиране на нов Туининг проект «Засилване на адм. капаците на ИАМА » | Дирекциите изпълняват функции по отношение контрола на флага и на държавния пристанищен контрол |  | В рамките на Туининг проект «Морска безопасност» правна хармонизация и институционално изграждане» се провежда мащабна програма за обучение на инспекторите, осъществяващи контрол на флага и пристанищен контрол | МС, МТС, ИАМА | 9 | 20.12.2004 | 32002L0059 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- “Подобрената работа на административните институции по морска безопасност - първо по отношение контрола на флага и второ по отношение на пристанищния контрол - трябва и занапред да остане приоритет. В частност, агенция “Морска администрация” следва да получи още ресурси - както финансови, така и материални (оборудване) - за да изпълнява добре своите задължения.” |  |  |
| - Подобряване административния капацитет на “Проучване и поддържане на р. Дунав” | Постановление на Министерски съвет за промяна в Устройствения правилник на ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” |  |  |  | МТС, ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” | 9 | 20.12.2004 | 31976L0135 31978L0540 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- “Ограничен напредък има в областта на вътрешните водни пътища. България следва да съсредоточи по-нататъшните си усилия върху укрепването и развитието на своите административни структури с оглед осигуряване на съответния административен капацитет, позволяващ прилагането на постиженията на правото на ЕС (acquis) и изпълнението на инвестиционните планове.” |  |  |
| - Извеждане от експлоатация на най-старите кораби на Параходство “БМФ” | Актуализация на плана за действие за морска безопасност |  |  |  | МТС, П“БМФ” | 9 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- “Трябва да продължат усилията за постигане целта на България по отношение изваждането на българския флаг от черния списък на Парижкия меморандум за разбирателство.” |  |  |
| - Връщане в българския регистър на кораби, собственост на Параходство „БМФ” плаващи в момента под чуждо знаме |  |  |  |  | МТС, П“БМФ” ИАМА | 9 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- “Трябва да продължат усилията за постигане целта на България по отношение изваждането на българския флаг от черния списък на Парижкия меморандум за разбирателство.” |  |  |
| - Свързване с информационната система на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол | Осигуряване на финансови средства за членски внос и за закупуване на хардуер и софтуер |  |  |  | МТС, ИАМА | 9 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Трябва да продължат усилията за постигане целта на България по отношение изваждането на българския флаг от черния списък на Парижкия меморандум за разбирателство.” |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ИА ЖА | Промяна в устройствения правилник на ИА “ЖА” |  |  | Провеждане на обучение на служителите от ИА ЖА, свързано с процеса на преструктуриране на железниците | МТС, ИА ЖА | 9 | 20.12.2004 |  | Понастоящем се налага да се извършат законодателни промени, които да осигурят независимост на управлението на железопътните предприятия, като се укрепи администрацията в сектора по прилагането на достиженията на ЕС (acquis) по отношение на съвместимостта с трансевропейската конвенционална железопътна мрежа и се въведе ефективна и справедлива схема за определяне на таксите за ползване на железопътната инфраструктура. |  |  |
| - Укрепване на съществуващата структура на ГД Гражданска въздухоплавателна администрация | Изменение на устройствения правилник на ГД ГВА | Разделяне на регулаторните и инспекционни функции в рамките на ГД “ГВА” |  |  | МТС, ГД”ГВА” | 9 | 20.12.2004 | 31992R2408 31992R2407 31992R2409 31994 L0056 31996L0067 31991R0295 31997R2027 32000L0079 31991R3922 32002R2320 31989R2299 32002R0889 | Препоръки на ЕК за укрепване на административния Капацитет |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Срещи с браншовите организации представители на автомобилните превозвачи | МТС | 9 | На тримесечие, при необходимост | 20.12.2004 | Все още е необходима по-нататъшна подготовка на превозвачите за значителните инвестиции, които те следва да направят, за да се гарантира съответствието на автомобилния парк с изискванията, поставени от достиженията на правото на ЕС. |  |  |
| - Звено за разследване на въздушни инциденти с граждански самолети | Изменение на устройствения правилник на МТС | 9 |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.- Звеното за разследване на въздушни инциденти с граждански самолети продължава да бъде подчинено на дирекция към министерството, вместо да бъде независимо. |  | § 7 на ЗИД на ЗГВ предвижда създаването в МТС на специализирано звено за разследване на авиационни събития, което се издържа от бюджета на МТС и е независимо от ГД ГВА, в съответствие с 31994 L0056 |
| - Инициатива на ЕК за възобновяване на проекта за ЕСАА- Споразумение за установяване на общоевропейско авиационно пространство с България, Румъния, Хърватска и др. държави от Западните Балкани | МТС, ГД“ГВА” | 9 |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. - България е взела едностранно решение да не подпише Споразумението за общо европейско авиационно пространство. |  | На 16 декември 2003г. бе проведена среща между делегации на ЕК и МТС, ГД ГВА, и МВнР Българската страна има готовност да възобнови преговорите по Споразумението. |
| - Изменение на двустранните спогодби за въздушни съобщения с държавите-членки на ЕС, в частта назначаване на въздушни превозвачи, по силата на Решение на Съда на ЕО от 5.11.2002 г. чрез: -отделни преговори на всяка от държавите-членки с България; или -подписване на общо споразумение между ЕО и България за едновременно изменение на двустранните спогодби | МТС, ГД ГВА, | 9 |  |  | Преки ангажименти на държавите-членки на ЕС |  | Връчен проект от ЕК за общо споразумение, както и типова клауза за назначаване. Предстоят консултации в началото на 2004г. |

Глава 10 “Данъчна политика”

1. Правни  мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Данъчно-процесуален кодекс | МФ, НАП | 10, 6 |  | 15.01.2004 | 30.01.2004 | 12.02.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Приемане на законодателна рамка за работата на НАП |  | Законопроектът е свързан и с глава 6 във връзка с допълнение на чл. 12 |
| - Проект на Закон за облагане на доходите на физическите лица | МФ, ГДД | 10 | 05.01.2004 - 15.02.2004 | 10.03.2004 | 30.03.2004 | 15.04.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Приемане на законодателна рамка за работата на НАП |  |  |
| - Проект на Закон за корпоративните данъци | МФ, ГДД | 10 | 05.01.2004 - 15.02.2004 | 10.03.2004 | 30.03.2004 | 15.04.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Приемане на законодателна рамка за работата на НАП |  |  |
| - Проект на Закон за данък върху добавената стойност | МФ, ГДД | 10 | 05.01.2004 - 15.02.2004 | 10.03.2004 | 30.03.2004 | 15.04.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Приемане на законодателна рамка за работата на НАП |  |  |
| - Проект на Закон за акцизите | МФ, АМ | 10 | 05.01.2004– 30.04.2004 | 03.05.2004 | 25.05.2004 | 10.06.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31992L0012 31992L0079 31992L0080 31992L0083 31992L0084 31995L0059 31995L0060 32003L0096 32001D0574 31992R2719 32000H0789 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Схемата за отложено плащане на акциза, и по-конкретно разпоредбите относно акцизните складове, още не е приета. Предвид сложността на тази съществена част от достиженията на правото на ЕС (acquis), България следва да започне спешно подготовката си за нейното транспониране и прилагане. Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: РБ предвижда да въведе системата от акцизни складове не по-късно от 01.01.2006г. |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите | МФ | 10 | 05.01.2004 – 30.08.2004 | 02.09.2004 | 15.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31992L0084 31992L0083 | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Необходимо е да продължи постепенното увеличение на акцизните ставки върху алкохолните напитки, за да се достигнат минималните равнища на ЕС; Преминаване от облагане от лева за алкохолен градус в лева за хектолитър чист алкохол за спиртните напитки. |  |  |
| - Закон за създаване на Служба за фискални разследвания | МФ, ГДД, МВР, МП | 10 | 01.03.2004-01.05.2004 | 05.05.2004 | 20.05.2004 | 03.06.2004 |  |  | 29.07.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Особено внимание следва да се отдели на вътрешния контрол, одита и разследването на измами |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обособяване на звено за управление на информационни проекти в ГДД | Утвърден план за ИТ за 2004 г. на ДА. Заповед на Министъра на финансите/Главния данъчен директор | Постигане на съответствие между ИТ организацията и оперативните процеси, които тя обслужва. | Възможна е при въвеждане на стандарти за ИТ обслужване. | Проведено е обучение по методология MSF (Microsoft Solutions Framework) | ГДД | 10 | 31.03.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да предприеме по-нататъшни мерки, за да може данъчната администрация да разполага с необходимите човешки ресурси, с необходимата квалификация, за да управлява различните ИТ проекти в тази сфера. |  |  |
| - Увеличаване на числеността и капацитета на ИТ отдела в НАП | Заповед на изпълнител-ния директор на НАП | Отговаря за системното изграждане и технологичната поддръжка за целите на изпълнението на проекта “Реформа в приходната администрация” | Увеличаване на числеността на отдела от 19 на 23 щатни бройки | Обучение по програмна среда на основната система - Обучение по СУРДД (Relational database management system) -Обучение по Oracle/работа с бази данни; | МФ, НАП | 10 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да предприеме по-нататъшни мерки, за да може данъчната администрация да разполага с необходимите човешки ресурси, с необходимата квалификация, за да управлява различните ИТ проекти в тази сфера. |  |  |
| - Обучение и трансфер на знания за управление на проекти, управление на риска и качеството в рамките на Проект BG 0203.13, компонент 3 | Проект BG0203.13 “Развитие на данъчни стандарти и практики” Програма ФАР-2002 | Управление на ИТ проекти, управление на риска и качеството |  |  | ГДД | 10 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да предприеме по-нататъшни мерки, за да може данъчната администрация да разполага с необходимите човешки ресурси, с необходимата квалификация, за да управлява различните ИТ проекти в тази сфера. |  |  |
| - Анализ на пропуските в областта на ИТ по отношение на ДДС. Препоръки за развитие | PPF по Проект BG0203.13 “Развитие на данъчни стандарти и практики” Програма ФАР- |  |  |  | ГДД | 10 | 30.01.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Анализ на необходимите законодателни мерки за хармонизация във връзка с обмена на информация по ДДС | PPF по Проект BG0203.13 “Развитие на данъчни стандарти и практики” Програма ФАР-2002 |  |  |  | ГДД | 10 | 01.04.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Попълване на част от свободните щатни бройки на Централното звено за връзка (ЦЗВ) | План за внедряване на ЦЗВ | Участие в мероприятия, свързани с обмена на информация и ЦЗВ | 2 |  | ГДД | 10 | 01.06.2004 | 32003R1798 31977L0799 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Детайлизиране на изискванията към вътрешна система за регистрация на документооборота | План за внедряване на ЦЗВ |  |  |  | ГДД | 10 | 15.06.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Разработване на стандартни работни документи за ЦЗВ | План за внедряване на ЦЗВ |  |  |  | ГДД | 10 | 15.06.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС. |  |  |
| - Описание на работните взаимоотношения между ЦЗВ и други институции | План за внедряване на ЦЗВ |  |  |  | ГДД | 10 | 01.10.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Изграждане на информационен интернет-страница за ЦЗВ | План за внедряване на ЦЗВ |  |  |  | ГДД | 10 | 01.11.2004 |  | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Административно сътрудничество и обмен на информация Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Постигане на взаимна свързаност с ИТ системите на ЕС |  |  |
| - Усъвършенстване и доразвиване на Стратегията по УЧР | Проект “Реформа в администрацията за приходите” - проект на СБ P073427 |  |  |  | НАП, ГДД | 10 | 30.04.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация |  |  |
| - Разработване на кратък структуриран модел на наръчник по УЧР (Ръководство за кадрова политика) | Проект “Реформа в администрацията за приходите” - проект на СБ P073427 |  |  |  | НАП, ГДД | 10 | 31.03.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация |  |  |
| - Преглед на съществуващия Етичен кодекс и предложения за усъвършенстване | Проект “Реформа в администрацията за приходите” - проект на СБ P073427 |  |  |  | НАП, ГДД | 10 | 08.04.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация. |  |  |
| - Разработване на Правилник за функции, задачи и отговорности в сферата на обучението и квалификацията | Проект “Реформа в администрацията за приходите” - проект на СБ P073427 |  |  |  | НАП, ГДД | 10 | 27.02.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация |  |  |
| - Разработване на система за дистанционно обучение | Проект “Реформа в администрацията за приходите” - проект на СБ P073427 |  |  |  | НАП, ГДД | 10 | 27.08.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация |  |  |
| - Предоставяне на електронни услуги на данъкоплатците: подаване на справки-декларации и дневници по ЗДДС по Интернет | Съвместен проект между ГДД и ‘ИО’ АД | Оптимизиране на обслужването на данъкоплатците, регистрирани по ЗДДС |  |  | ГДД | 10 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да отговори на нуждата от подобряване на ефикасността на спазването на данъчните задължения и събирането на приходи. |  |  |
| - План за централизация на функция “Събиране” в ТДД | Заповед на Министъра на финансите |  |  | Обучение по ДП на САЩ и изготвен план за действие | ГДД, НАП, МФ | 10 | 31.01.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да отговори на нуждата от подобряване на ефикасността на спазването на данъчните задължения и събирането на приходи. |  |  |
| - Tримесечно наблюдение и групиране на просрочените задължения съобразно тяхната събираемост (селекция за събиране) | Национална програма за повишаване на събира-емостта до 2005 г., приета с ПМС |  |  |  | ГДД, МФ | 10 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. България следва да отговори на нуждата от подобряване на ефикасността на спазването на данъчните задължения и събирането на приходи. |  | Работата по тази мярка ще продължи и през 2005 г. |
| - Ежемесечно публикуване на “Интернет“ списъци за длъжници с неуредени данъчни задължения, които са дали обезпечение, но нямат парични средства |  |  |  |  | ГДД, МФ | 10 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: България следва да отговори на нуждата от подобряване на ефикасността на спазването на данъчните задължения и събирането на приходи. |  | Работата по тази мярка ще продължи и през 2005 г. |
| - Преструктуриране на отдел “Инспекторат и вътрешна сигурност” | Заповед на Министъра на финансите | Вътрешни одити на системите и вътрешни разследвания |  |  | ГДД, МФ | 10 | 30.03.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация. Особено внимание следва да се отдели на вътрешния контрол. |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на стратегии и програми по превенция на корупционните прояви в БДА | Проект на СБ “Реформа в администрацията по приходите” No P073427 | Антикорупционни стратегии и вътрешни разследвания: -Развиване на капацитет за анализ на риска -Изготвяне на антикорупционен план -Проектиране на след ревизионни “следи”, насрещни проверки и други механизми за контрол и откриване на корупция. Обучение по вътрешни разследвания | 2 специалисти |  | ГДД, НАП, МФ | 10 | 31.10.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация. Особено внимание следва да се отдели на вътрешния контрол. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стартиране на внедряване на информационна система за НАП | НАП | 10 | 28.02.2004-15.04.2004 | 15.04.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Следва да п родължат да бъдат приоритет задачите за осигуряване на напълно работеща компютъризирана данъчна информационна система |  |  |
| - Разработване и приемане на споразумения и правила за взаимодействие и съвместна дейност между ГДД, прокуратурата, НСС, Сметната палата, АДВФК, АФР и Правителствената комисия за координация изпълнението на Националната програма за противодействие на корупцията | Комисията, Прокуратурата, НСС, АДВФК, АФР, Сметна палата; ГДД | 10 | 01.01.2004-30.04.2004 | 30.06.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. Необходими са значителни по-нататъшни усилия за засилване на данъчната администрация. Особено внимание следва да се отдели на вътрешния контрол. |  |  |
| - Създаване със заповед на Министъра на финансите на работна група със задача да анализира и предложи план за нормативни и административни промени във връзка с прехвърляне на функциите по администриране на акцизите от ГДД и АМ. | МФ, ГДД и АМ | 10, 25 | 06.01.2004 - 15.01.2004 | 20.02.2004 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България предвижда да въведе системата от акцизни складове в съответствие с Директива 92/12/ЕИО не по-късно от 01.01.2006 г.” |  |  |
| - Подготовка на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с прехвърляне на администрирането на акцизите от ГДД на АМ | МФ, АМ, ГДД | 10, 25 | 05.01.2004 - 01.04.2004 | 15.04.2004 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България предвижда да въведе системата от акцизни складове в съответствие с Директива 92/12/ЕИО не по-късно от 01.01.2006 г.” |  |  |

Глава 11 “Икономически и валутен съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Решение на Министерски съвет за приемане на Предприсъединителна икономическа програма на Република България за периода 2004 – 2007 г. | Чл. 13, ал. 3, т. 5 от УП на МСНА | МФ | 11 | 01.05.2004 – 01.07.2004 | 02.07.2004 | 20.07.2004 | 29.07.2004 |  |  |  |  |  | Сроковете могат да бъдат променени в зависимост от решение на Европейската комисия. |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сформиране в рамките на РГ 11”ИВС” на работна подгрупа за подготовка на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка | Заповед за формиране в рамките на Работна група 11 “ИВС” на работна подгрупа. | Подготовка на Законопроект за ЗИД на Закона за Българската народна банка |  |  | МФ, АИАП | 11 | 30.08.2004 | 11997Е101 11997Е108 31993R3603 | CONF-BG 12/02 Република България декларира, че ще измени Закона за Българската народна банка в съответствие с всички изисквания, установени в чл. 108 от ДЕО и чл. 7 от Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка с цел да бъде осигурена независимостта на БНБ и на всички членове на Управителния й съвет. Чл. 45 от Закона за БНБ ще бъде изменен и допълнен в съответствие с чл. 101 на ДЕО. |  |  |
| - Сформиране в рамките на РГ 11”ИВС” на работна подгрупа за подготовка на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване | Заповед за формиране в рамките на Работна група 11 “ИВС” на работна подгрупа | Подготовка на Законопроект за ЗИД на Кодекса за социално осигуряване |  |  | МФ, АИАП | 11 | 30.08.2004 | 11997E102 31993R3604 | CONF-BG 12/02 Чл. 176 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване ще бъде изменен, за да бъде осигурено пълно съответствие с чл. 102 от ДЕО и Регламент на Съвета 3604/93, така че да не включва каквито и да е изисквания за инвестиране на фиксиран процент от активите на пенсионните фондове в местни ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата или общините. |  |  |
| - Сформиране в рамките на РГ 11”ИВС” на работна подгрупа за подготовка на Законопроект за изменение на Закона за устройство на държавния бюджет | Заповед за формиране в рамките на Работна група 11 “ИВС” на работна подгрупа | Подготовка на Законопроект за ЗИД на Закона за устройство на държавния бюджет |  |  | МФ, АИАП | 11 | 30.08.2004 | 11997E101 | CONF-BG 12/02 Чл. 26 (3) от Закона за устройството на държавния бюджет ще бъде отменен в съответствие с чл. 101 на ДЕО. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Хармонизация на Държавната финансова статистика (ДФС) в съответствие с изискванията на Евростат по отношение на консолидирания държавен бюджет. | МФ | 11 | 01.01.2004 – 31.07.2004 г. | 31.07.2004 | CONF-BG 12/02 Хармонизация на ДФС по отношение на: - Подсекторни баланси по консолидирания държавен бюджет (с натрупване), съгласно ESA 95, вкл. изготвяне на нов формат на ДФС таблиците по консолидирания бюджет и неговите подсектори с данни за 2003 г. |  |  |
| - Хармонизация на Държавната финансова статистика (ДФС) в съответствие с изискванията на Евростат по отношение на държавния дълг. | МФ | 11 | 01.01.2004 – 31.07.2004 г. | 31.07.2004 | CONF-BG 12/02 Хармонизация на ДФС по отношение на: Информация за държавния дълг (с натрупване)– след прилагането на бюджетно отчитане (с натрупване) за операциите по републиканския бюджет. |  |  |

Глава 12 “Статистика”

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Пълна проектна готовност и започване на надстрояване на съществуващата сграда на ул. Панайот Волов 2. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-20 .12.2004 2004 | 20.12. 2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Сградният фонд на НСИ се нуждае от модернизация. |  |  |
| - Разработване на методология за финансовите сметки. | НСИ, МФ, БНБ | 12 | 15 .01.2004-30.10.2004 | 30.11.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Остава необходимостта от разработване на финансовите сметки и от непрестанни усилия за подобряване на качеството и обхвата на националните сметки. |  |  |
| - Разработване на финансови сметки. | НСИ, МФ, БНБ | 12 | 15 .01.2004-30.11.2004 | 30.11.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Остава необходимостта от разработване на финансовите сметки и от непрестанни усилия за подобряване на качеството и обхвата на националните сметки. |  |  |
| - Изготвяне на програма за бъдещо развитие на финансовите сметки. | НСИ, МФ, БНБ | 12 | 15 .01.2004-30.11.2004 г. | 30.11.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Остава необходимостта от разработване на финансовите сметки и от непрестанни усилия за подобряване на качеството и обхвата на националните сметки. |  |  |
| - Пилотен проект “Таблици Ресурс-Използване/ Многоотраслови баланси”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Остава необходимостта от разработване на финансовите сметки и от непрестанни усилия за подобряване на качеството и обхвата на националните сметки. |  |  |
| - Разработване на Стратегия за ИТ . | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.07.2004 | 31.07.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Необходими са още обучение и инвестиции за ефикасното използване на оборудването и софтуера и по-специално за управление на персонала в регионалните структури. |  |  |
| - Изграждане на бизнес регистър, в който ще бъдат включени местните и физическите единици. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-01.12.2004 | 01.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В областта на бизнес статистиката са необходими по-нататъшни усилия за включване на местните и физическите единици и за подобряване на качеството й. |  |  |
| - Пилотен проект “Краткосрочна бизнес статистика”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В областта на бизнес статистиката са необходими по-нататъшни усилия за включване на местните и физическите единици и за подобряване на качеството й. |  |  |
| - Оценка на наличните източници на данни за регионална статистика и тяхната разработка. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.08.2004 | 31.08.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В областта на регионалната статистика е необходимо да се изгради база данни, съдържаща информация от различни източниците, както и да се подобри качеството и наличността на регионални данни. |  |  |
| - Изграждане на информационна система за регионални данни. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-15 .12.2004 | 15.12. 2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В областта на регионалната статистика е необходимо да се изгради база данни, съдържаща информация от различни източниците, както и да се подобри качеството и наличността на регионални данни. |  |  |
| - Изработване на Компендиум за методологията по оценка на качеството на българските статистически данни. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-15 .12.2004 | 15.12. 2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: По-нататъшните усилия би следвало да се съсредоточат върху усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и пълнотата на данните, и развитието на човешките ресурси. |  |  |
| - Изготвяне на инструкции за внедряването на Стандартния доклад за качеството в статистическите изследвания и изработване на стандартни доклади за качеството. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-15 .12.2004 | 15.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: По-нататъшните усилия би следвало да се съсредоточат върху усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и пълнотата на данните, и развитието на човешките ресурси. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на иновациите”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-03.03.2004 | 30.04.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: По-нататъшните усилия би следвало да се съсредоточат върху усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и пълнотата на данните, и развитието на човешките ресурси. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на околната среда (отпадъчни води)”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: По-нататъшните усилия би следвало да се съсредоточат върху усъвършенстване на методологията, подобряване качеството и пълнотата на данните, и развитието на човешките ресурси. |  |  |
| - Изработване на система за статистическо регистриране и записване на външната миграция в съответствие с европейските изисквания. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-30.04.2004 | 30.04.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на доходи и условия на живот”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на здраве и безопасност на работа”. | Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на социалната защита”. | МТСП, НСИ | 12 | 15 .01.2004-31.05.2004 | 31.05.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на общественото здравеопазване”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-30.06.2004 | 30.06.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Провеждане на изследване на хората с увреждания и възможностите за тяхната социална интеграция. | НСИ | 12 | 01.02.2004-20.12. 2004 | 20.12. 2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Пилотен проект “Статистика на външната търговия и подготовка на Интрастат фаза III”. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-30.06.2004 | 30.06.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Мониторинг на Стратегията за внедряване на ИНТРАСТАТ в България. | ГДД, Агенция “Митници”, НСИ | 12 | 15 .01.2004-20.12.2004 | 20.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Усъвършенстване на практиката за контрол на данните в областта на външната търговия. | НСИ, Агенция “Митници” | 12 | 15 .01.2004 – 20.12 2004 | 20.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Извършване на огледални сравнения с 3 европейски страни. | НСИ | 12 | 01.02.2004– 30.10. 2004 | 30.10.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Провеждане на статистическо изследване на разходите за застраховки и транспорт. | НСИ, Агенция “Митници” | 12 | 01.04.2004– 20.12.2004 | 20.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Подпомагане на разработването на концепция и техническо задание за разпространение на данните за външната търговия. | НСИ | 12 | 10 .01.2004 – 30.03.2004 | 30.03.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Качеството, обхвата и навременното предоставяне на данните следва да бъдат цел на бъдещите усилия в областта на демографската и социалната статистика, статистика на транспорта, статистика на външната търговия и статистика на селското стопанство. |  |  |
| - Въвеждане на система за земеделска счетоводна информация. | МЗГ | 12 | 15 .01.2004-20.12.2004 | 20.12.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Необходимо е постигане на по-нататъшен напредък в областта на статистика на селското стопанство и икономическите сметки в селското стопанство. |  | Подготовка за въвеждане в пълен обхват на системата, включващо типология на стопанствата и на тази основа определянето на извадката ще бъде извършено до 20.12.2004 г. Събирането на необходимата счетоводна информация ще започне от счетоводната 2005 г. |
| - Провеждане на пилотно изследване за внедряване на ЕС методология на статистика на цени в селското стопанство. | НСИ | 12 | 15 .01.2004-30.11.2004 | 30.11.2004 | Препоръка от Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Необходимо е постигане на по-нататъшен напредък в областта на статистика на селското стопанство и икономическите сметки в селското стопанство. |  |  |

Глава 13 “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Кодекса на труда | МТСП Дирекция “ТПОО” | 13 |  |  |  |  | 562 | 6.08.2003 | 31.03.2004 | 32001L0023 31998L0059 31996L0034 31999L0070 31997L0081 31994L0033 31993L0104 31992L0085 |  |  | Разглежда се от Народното събрание. Ангажиментът за приемане на закона от НС, поет в рамките на преговорите за присъединяване е 31.12.2003 г.. |
| - Проект на Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя | МТСП Дирекция “ТПОО” | 13 |  |  |  |  | 772 | 07.11.2003 | 31.05.2004 | 31980L0987 |  |  | Разглежда се от Народното събрание. Ангажиментът за приемане на закона от НС, поет в рамките на преговорите за присъединяване е 31.12.2003 г. |
| - Проект на Закон за интеграция на хората с увреждания | МТСП, Дирекция “ПССЗ” | 13 |  |  |  |  | 708 | 15.10.2003 | 30.04.2004 |  | Законопроектът е в изпълнение на националната и на Европейската стратегии за хората с увреждания |  | Разглежда се от Народното събрание. |
| - Проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия | МЗГ | 13 |  |  |  |  | 787 | 17.11.2003 | 27.02.2004 | 32001L0037 |  |  | Разглежда се от Народното събрание. Ангажиментът за приемане на закона от НС, поет в рамките на преговорите за присъединяване е 31.12.2003 г.. |
| - Закон за ратифициране на Конвенция № 173 на МОТ от 1992 г. относно гарантиране вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя | МТСП Дирекция “ЕИМО” | 13 | 15.04.2004- 01.05.2004 | 14.05.2004 | 07.06.2004 | 17.06.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Във връзка с ангажимента за законодателно уреждане на гарантирането на вземанията на работниците и служителите в случай на несъстоятелност на работодателя. Редовен доклад на ЕК за 2003 г.“ “Законодателството на ЕО за гарантиране на вземанията на работещите при несъстоятелност на техния работодател трябва да бъде транспонирано.” |  | Мярката е свързана с приемането на проектa на Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя |

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските | Чл. 167а, ал. 9 от ЗИД на КТ | МТСП Дирекция “ТПОО” | 13 | 1.05.2004 -30.06.2004 | 14.07.2004 | 23.07.2004 | 29.07.2004 |  |  | 31996L0034 | Неизпълнена мярка от плана за 2003 (италианско председателство) |  | Изпълнението е обвързано с приемането на ЗИД на КТ, който е внесен в Народното събрание. Заложените срокове за условни, тъй като наредбата трябва да бъде приета в 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД на КТ. |
| - Наредба за организацията на работното време на въздушния състав от гражданската авиация |  | МТСП Дирекция “ТПОО”, МТС | 13 | 30.06.2004 - 30.09.2004 | 18.10.2004 | 25.10.2004 | 04.11.2004 |  |  | 32000L0079 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  | Проектът на ЗИД на ЗГВ е в Народното събрание. Заложените срокове с условни, тъй като наредбата трябва да бъде приета в 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗГВ. |
| - Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания | Закон за интеграция на хората с увреждания | МТСП, дирекция “ПССЗ” | 13 | 01.03.2004-15.10.2004 | 15.10.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  |  | Европейска стратегия за хората с увреждания |  | Проектът на ЗИХУ е в НС. Заложените срокове са условни, тъй като правилникът трябва да бъде приет в 6 месечен срок от влизането в сила на ЗИХУ |
| - Стратегия за продължаващо обучение |  | МОН МТСП дирекция “ППТ” | 13 | 01.04.2004- 30.06.2004 | 01.07.2004 | 10.09.2004 | 23.09.2004 |  |  |  | Препоръки в Редовния доклад 2003 “Целите и целевото насочване на програмите за активни мерки на пазара на труда и за обучение трябва да бъдат подобрени”. |  |  |
| - Национален план за действие за равни възможности на мъжете и жените | Закон за защита срещу дискриминация | МТСП, Сектор “Равенство на мъжете и жените”, Консултативна комисия за равни възможности на мъжете и жените, Национален съвет за равенство на мъжете и жените | 13 | 30.06.2004 -30.09.2004 | 01.10.2004 | 01.11.2004 | 16.12.2004 |  |  | Чл. 3 от Договора от Амстердам, | Платформа Пекин +5, CEDAW (Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените), Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG 63/01 “ЕС отбелязва плана на България за развитие и изпълнителните механизми (вкл. Националния съвет за равните възможности на жените и мъжете, Омбудсмана за равните възможности на жените и мъжете). България е помолена да доразработи предвидения график за действие на тези органи и да информира своевременно ЕС за постъпилите подробни предложения за ролята и правомощията им.” |  |  |
| - Национален план за действие по заетостта 2004 г. | Заповед № 434/08.10.03 | МТСП, Дирекция “Политика на пазара на труда” | 13 | 30.07.2003 -15.11.2003 г. | 15.01.2004 | 22.01.2004 | 26.02.2004 |  |  |  | Европейска стратегия по заетостта |  |  |
| - Национален план за действие по заетостта 2005 г. |  | МТСП Дирекция “Политика на пазара на труда” | 13 | 30.07.2004 -15.11.2004 г. | 15.01.2005 | 22.01.2005 | 27.01.2005 |  |  |  | Европейска стратегия по заетостта |  |  |
| - Национален план за борба с бедността и социалната изолация за 2005 г. |  | МТСП, Дирекция “Планиране, анализи и прогнози” | 13 | 30.07.2004 -15.11.2004 г. | 15.01.2005 | 22.01.2005 | 27.01.2005 |  |  |  | Стратегия за борба с бедността и социалната изолация |  |  |
| - Наредба за изискванията към етикетирането, маркировката и външно оформление на тютюневите изделия | ЗТТИ | МЗ, МЗГ | 13 | 01.06.2003- 01.12.2003 | 31.07.2004 | 22.09.2004 | 07.10.2004 |  |  | 32001L0037 | Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG 63/01 “ЕС приканва България да продължи транспонирането, приложението и изпълнението на acquis за тютюните. България ще трябва да се съобрази с новата Директива 2001/37/ЕО.” |  | Наредбата и таблицата за съответствие са готови. Заложените срокове са условни, тъй като наредбата трябва да бъде приета в срок от 6 месеца от влизането в сила на ЗТТИ. |
| - Наредба за изискванията за максимално допустимото съдържание на вредни вещества в цигарите от местно производство и от внос, включително съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид | ЗТТИ | МЗ, МЗГ | 13 | 3.01.2004 -15.05.2004 | 01.06.2004 | 15.06.2004 | 30.06.2004 |  |  | 32001L0037 | Също като по-горе Забележка: по отношение на максимално допустимото съдържание на катран в тютюневите изделия българското правителство договори преходен период от 4 години до 2010 г. |  | Проектът на ЗТТИ е в НС. Заложените срокове са условни, тъй като наредбата трябва да бъде приета в срок от 6 месеца от влизането в сила на ЗТТИ. В случай на забава в приемането на ЗТТИ ще бъде необходимо изготвянето на наредба с правно основание сега действуващия ЗТТИ предвид договорения преходен период и изпълнението на ангажиментите на България по отношение намаляването на съдържанието на катрани в цигарите. Поетапното намаляване е планирано да започне през 2004 г. |
| - Национален план за наблюдение и контрол на заразните болести |  | МЗ | 13 | 31.03.2004 | 22.04.2004 | 04.05.2004 | 18.05.2004 |  |  | Решения 2119/98/ЕО 2000/57/ЕО 2000/96/ЕО 2002/253/ЕО 2003/534/ЕО 31998D2119 | Редовния доклад на ЕК за напредъка на България – 2003 – “В областта на общественото здраве трябва да се изработи национален план за наблюдение и контрол на заразните болести с фокус върху изграждането на епидемиологичния капацитет” , Партньорска проверка 2003 Мисия за оценка на заразните болести в България |  | При разработване на плана ще се прецени и целесъобразността от разработване и приемане на предвидените в плана за действие за 2003г. (италианско председателство) мерки в това отношение, а именно: Наредба на МЗ за изменение и допълнение на Наредба 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Р.България Наредба на МЗ за изменение на Наредба 4 за реда на изследване на заразеност с вируса на СПИН Наредба на МЗ за съобщаване, регистрация и отчитане на заразните болести |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за определяне на Списък на дейностите, при които полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на вътрешните работи; | Закона за защита срещу дискримина-цията | МТСП, Дирекция “ППТ” МВР | 13 | 15.01.2004 -28.02.2004 | 10.03.2004 | 31.06.2004 | 31976L0207 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01). “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г. По работна хипотеза, българското правителство приема, че България ще встъпи в пълноправно членство в ЕС от 1 януари 2007 г.”. |  |  |
| - Наредба за определяне на Списък на дейностите, при които полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията за дейностите и длъжностите при кадровата военна служба във въоръжените сили на министъра на отбраната | Закона за защита срещу дискримина-цията | МО МТСП, Дирекция “ППТ” | 13 | 15.01.2004 -28.02.2004 | 10.03.2004 | 31.06.2004 | 31976L0207 | Преговорна позиция по глава 13(CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  |  |
| - Наредба за минималните изисквания за предпазване на работещите от потенциален риск от експлозивна атмосфера | КТ чл.276 (1) | МТСП Дирекция “УТУКАС”съвместно с МЕЕР, МИ, МРРБ, МЗ | 13 | 03.01.2004– 30.09.2004 | 08.10.2004 | 01.12.2004 | 31999L0092 | Преговорна позиция по глава 13(CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасност и опазване на здравето на работещите на работното място и при използване на работното оборудване | КТ чл.276 (1) | МТСП Дирекция “УТУКАС” МЗ | 13 | 03.01.2004– 31.05 2004 | 04.06.2004 | 19.07.2004 | 32001L0045 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.”. |  |  |
| - Доклад за напредъка по поетите ангажименти по Съвместен преглед на политиките по заетостта | Заповед № 492/30.10.2003 | МТСП, Дирекция “Политика на пазара на труда” | 13 | 01.02.2004 - 15.03.2004 | 16.03.2004 | 30.04.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: “Необходимо е да се осигури реализирането на приоритетите и ангажиментите, поети в рамките на Съвместната оценка на приоритетите на България на политиката в областта на заетостта” |  |  |
| - Правилник за устройството и дейността на Комисията за защита срещу дискриминацията | Закон за защита срещу дискриминацията | Комисия за защита срещу дискриминацията | 13 | 30.04.2004 -30.05.2004 | 15.06.2004 | 27.06.2004 |  | Закон за защита срещу дискриминацията |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Агенция по заетостта | Разработване на План за укрепване на институционалния капацитет на Агенция та за заетостта за периода 2004-2007 година-(персонал, обучение, мрежи) |  |  |  | МТСП Дирекция “ППТ”, АЗ | 13 | 31.03.2004 |  | Партньорство за присъединяване, 2003 “Да се развие капацитета на националната агенция за заетост за прилагане на активните мерки на пазара на труда и програмите за заетост и да се укрепят нейните регионални и местни структури” Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Осигуряването и целевото насочване на програмите за активни мерки на пазара на труда, както и осигуряването, ресурсите и мерките за обучение, трябва да бъдат подобрени”. |  |  |
| - Агенция за социално подпомагане | Разработване на План за укрепване на институционалния капацитет на Агенция та за социално подпомагане за периода 2004-2007 година | Осъществяване на дейностите по отпускане на социални помощи и семейни помощи за деца, предоставяне на социални услуги, практическа дейност по закрила на децата и интеграция на хората с увреждания. |  |  | МТСП Дирекция “ПССЗ”, АСП | 13 | 31.03.2004 |  | Редовен доклад 2003г. “Има място за по-нататъшно усъвършенстване на ефективността на социалното подпомагане. Трябва да бъде извършен преглед на системата за социално подпомагане с цел засилване желанието на безработните и неактивните лица да започнат работа в легалната икономика.” |  |  |
| - Главна инспекция по труда | Разработване на План за укрепване на институционалния капацитет на Главна инспекция по труда за периода 2004-2007 година |  |  |  | МТСП Дирекция “УТУКАС”, ГИТ | 13 | 31.03.2004 |  | Редовен доклад, 2003 г. – “Административният капацитет на съответните органи, включително на ГИТ, трябва да бъде укрепен за да може acquis да бъде ефективно прилагано.” |  |  |
| - Създаване на сектор “Равенство на жените и мъжете” в МТСП | Заповед на минис- търа | Координиране, разработване и прилагане на политика за равнопоставеност на половете |  |  | МТСП Дирекция “ППТ” | 13 | 31.05.2004 |  | Чл. 3 от Договора от Амстердам, Европейска стратегия по заетостта, Платформата от Пекин + 5 |  |  |
| - Създаване на Национален съвет за равенство на мъжете и жените (нова структура към МС или към министъра на труда и социалната политика) | ПМС или заповед на минис търа на труда и социал ната политика (след уточня ване на структурата) | Координиране на политиката за равнопоставеност на половете |  |  | МТСП (Дирекция “ППТ” или сектора по предишната точна) | 13 | 30.09.2004 | 31982D0073 | Чл. 3 от Договора от Амстердам, Европейска стратегия по заетостта, Платформата от Пекин + 5 Цитираното решение предвижда че към ЕК се създава консултативен комитет за равенство във възможностите за жените и мъжете. Той е съставен от двама представители на комитетите или националните органи от всяка една държава-членка, създадени с официално решение и специално натоварени със заетостта на жените и/или равенството във възможностите за жените и мъжете, които представляват заинтересованите среди. |  |  |
| - Подготовка за създаване на Национален механизъм за равни възможности на мъжете и жените за въвеждане на джендър мейнстрийинг подход | Обучение | Оценка на политики за съответствие с равното третиране на мъжете и жените |  | 100 обучени експерти от държавната администрация | МТСП, новото звено за равенство на мъжете и жените по точна 458, ИПАЕИ | 13 | 30.11.2004 |  | Обща позиция на Европейския съюз CONF-BG 63/01 “ЕС отбелязва плана на България за развитие и изпълнителните механизми (вкл. Националния съвет за равните възможности на жените и мъжете, Омбудсмана за равните възможности на жените и мъжете). България е помолена да доразработи предвидения график за действие на тези органи и да информира своевременно ЕС за постъпилите подробни предложения за ролята и правомощията им.” |  |  |
| - Създаване към НОИ на фонд “Гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя” | Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (проект) | За изплащане вземанията на работниците и служителите по този закон | Надзорен съвет от 8 души + директор |  | НОИ | 13 | 01.07.2004 | 31980L0987 |  |  | Създаването на фонда е в зависимост от приемането на проекта на Закон за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. (виж т. за приемането на законопроекта) |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ и при необходимост изменение и допълнение на нормативни актове за транспониране на директива 91/383/ЕИО за допълнение на мерките за насърчаване на подобрения в здравословните и безопасни условия на труд на работещите със срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение | МТСП дирекции УТУКАС и ТПОО | 13 | 19.01.2004 – 29.02. 2004 Анализ | 30.04.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. |  |  |
| - Анализ на българското пенсионно законодателство за транспониране изискванията на директиви: 31979L0007 31986L0613 31986L0378 | МТСП (дирекции “ЕИМО” и “ТПОО”) НОИ | 13 | 15.01.2004 -18.07.2004 | 30.07.2004 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF-BG38/01) “Законът за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и Кодексът на задължителното обществено осигуряване съставляват основната част от законодателството в областта на социалното осигуряване и в тях не се съдържат дискриминационни разпоредби, но е необходимо транспонирането на някои конкретни изисквания по отношение на общите схеми за социално осигуряване, както и цялостно транспониране на изискванията на директива 86/378/ЕИО, която се отнася до професионалните пенсионни схеми.” Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. |  |  |
| - Анализ на изискванията на директива 2002/15/ЕО относно организацията на работното време на лицата, изпълняващи автомобилни транспортни дейности и необходимите законодателни промени и вземане на решение относно сроковете и актовете, с които ще стане това | МТС МТСП Дирекции “ЕИМО” и “ТПОО” | 13 | 01.03.2004 -01.08.2004 | 01.09.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. |  |  |
| - Анализ на необходимостта и възможностите от създаване на трудови съдилища в България | МП МТСП, (дирекции “ТПОО” и ПАП”) | 13 | 01.03.2004 -01.08.2004 | 01.09.2004 | “Редовен доклад на ЕК за 2000 г.: “С оглед правоприлагането на законодателството за равните възможности и трудовото право са необходими ефективно функциониращи трудови и социални съдилища.” Преговорна позиция по глава 13 (CONF-BG38/01) “Република България ще продължи да предприема мерки за засилване административния и съдебния капацитет по прилагането на трудовото законодателство, като в средносрочен план ще се проучи и възможността за създаване на нова правна рамка на трудово и социално съдопроизводство” |  |  |
| - Анализ на съдебната практика по трудово-правните директиви и съответствието на българското законодателство с нея | МТСП Създаване на работна група в рамките на РГ 13, Дирекции “ЕИМО” и “ТПОО” | 13 | 01.03.2004 - 01.12.2004. | 20.12.2004 | Дейността е необходима, за да се прецени доколко правилно за транспонирани директивите от сектор “Трудово право” |  |  |
| - Анализ на необходимите изменения в правната уредба на държавните служители с оглед изискванията на трудовоправните директиви. | МТСП Създаване на работна група в рамките на РГ 13 Дирекции “ЕИМО” и “ТПОО” , МДА | 13 | 01.03.2004 - 01.12.2004. | 20.12.2004 | Преговорна позиция по глава 13 CONF-BG38/01 “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  |  |
| - Редактиране на преводите на acquis, създаване на терминологичен речник в областта на труда и социалната политика. | МТСП Дирекция “ЕИМО” Създаване на работна група в рамките на РГ 13 | 13 | Създаване на работната група - 26.01.2004 – 15.02.2004 | постоянен | Поети ангажимент на България за превод на acquis във връзка с бъдещото присъединяване. |  |  |
| - План за оценка на икономическото въздействие при прилагане на директивите на ЕС (по БЗР) в съответствие с утвърдената методика | МТСП Дирекция УТУКАС | 13 | 03.01.2004 – 31.01. 2004 | 31.01.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. (05.11.2003): “От гледна точка на доброто прилагане на европейското законодателство в тази област България трябва да финализира методологията и да извърши проучвания за да оцени финансовите въздействия от прилагането на индивидуалните Директиви в областта на БЗР.” Допълнение към позицията за преговори по глава 13 “При въвеждането на всяка директива ще бъдат учредени работни групи за оценка на въздействието от нейното прилагането (включително директивите за минната промишленост и за използването на работното оборудване). Работните групи ще бъдат ръководени от ресорния зам. министър на водещото министерството по въвеждането на съответната директива.” |  | Планът за оценка на икономическото въздействие при прилагане на директивите на ЕС (по БЗР) е изготвен и предстои утвърждаването му от министъра на труда и социалната политика. |
| - Оценка на икономическото въздействие при прилагане на директиви на ЕС (по БЗР), съгласно Плана за осъществяване на тази дейност | МТСП (Дирекция “УТУКАС”), МЗ с участието на съответните министерства и ведомства и на социалните партньори | 13 | 05.02.2004 – 20.12. 2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. (05.11.2003): “От гледна точка на доброто прилагане на европейското законодателство в тази област България трябва да финализира методологията и да извърши проучвания за да оцени финансовите въздействия от прилагането на специалните Директиви в областта на БЗР.” |  |  |
| - График за премахване на системата за компенсации за условия на труд | МТСП (Дирекция “УТУКАС” и социалните партньори, МЗ | 13 | 03.01.2004 – 31.07. 2004 | 31.07.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. (05.11.2003): “Компенсационната система за лоши условия на труд трябва да бъде премахната” |  | Провеждани са консултации и обсъждания със социалните партньори. Проведена е анкета в около 2000 предприятия и фирми за резултатите от осигуряваните безплатна предпазна храна и допълнителни трудови възнаграждения и са направени анализи за реалното състояние на проблема. Работата по проекта „Структура на заплащането на труда” изпълняван в сътрудничество с Министерството на социалните грижи, труда и солидарността на Р Франция също ще подпомогне решаването на проблема с компенсациите. |
| - Въвеждане в БДС на стандарти ISO 5349-1 : 2001, ISO 5349-2 : 2001 и ISO 2631-1 : 1997 | МЗ, БИС с участие на МТСП Дирекция “УТУКАС” | 13 | 01.03.2004 – 15.11.2004 | 15.11.2004 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01)– ангажименти за транспониране на acquis – (вж. по-горе) Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. Транспониране на директива 2002/44/ЕО в срока предвиден за държавите-членки: срок за влизане в сила на националния нормативен акт (наредба на министър) 06.06.2005 Законово основание: КТ чл.276 (1) |  | Подготовка за транспониране и прилагане на директива 2002/44/ЕО (вибрации). |
| - Въвеждане в БДС на стандарт ISO 1999 : 1990. | МЗ, БИС с участие на МТСП Дирекция “УТУКАС” | 13 | 01.05.2004 – 20.12.2004 | 20.12.2004 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01)– ангажименти за транспониране на acquis – (вж. по-горе) Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. Транспониране на директива 2003/10/ЕО в срока предвиден за държавите-членки: срок за влизане в сила на националния нормативен акт (наредба на министър) 15.02.2006 Законово основание: КТ чл.276 (1) |  | Въвеждането на стандарта е свързано с подготовката за транспониране на директива 2003/10/ЕО (шум). |
| - Съвместен меморандум за социално включване /JIM/ | МТСП (Дирекция “ПССЗ”), ЕК | 13 | Края на м. март – подготовка на първоначалния проект на JIM. | В края на м. юни – разработен окончателен проект на JIM. | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Съвместният меморандум за включване между ЕК и България ще е сериозна стъпка към подготовката на България за бъдещото включване в открития метод на координация в областта на социалното включване” |  | Получени са коментарите на ЕК по глави 1, 2 и 3 от проекта, представени от МТСП. Финализирането на меморандума зависи и от ЕК. |

Глава 14 “Енергетика”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти |  | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за лицензирането | Чл. 60 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003 – 29.01.2004 | 30.01.2004 | 12.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 |  | CONF 53/02 Облекчаване на разрешителния режим за изграждане на нови мощности и разширяване на обхвата му с цел да се покрият всички мощности. |  | Извършва се ускорена подготовка на проекта. Със Заповед № З-115/22.08.2003 г. на Председателя на ДКЕР е сформирана работна група по изготвяне на проекта. |
| - Наредба за ценообразуването в сектор “Електроенергетика” | Чл. 36 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003- 06.01.2004 | 07.01.2004 | 15.01.2004 | 29.01.2004 |  |  | 31990L0377 |  | CONF 53/02 Въвеждането на регулаторни правила за определяне на енергийни цени в съответствие с избраните пазарни модели за електроенергетиката и газоснабдяването. |  | Извършва се ускорена подготовка на проекта. Със Заповед на Председателя на ДКЕР е сформирана работна група по изготвяне на проекта. |
| - Наредба за ценообразуването в сектор ‘Топлоснабдяване” | Чл. 36 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003- 06.01.2004 | 07.01.2004 | 15.01.2004 | 29.01.2004 |  |  | 31990L0377 |  | CONF 53/02 Въвеждането на регулаторни правила за определяне на енергийни цени в съответствие с избраните пазарни модели за електроенергетиката и газоснабдяването. |  | Извършва се ускорена подготовка на проекта. Със Заповед на Председателя на ДКЕР е сформирана работна група по изготвяне на проекта. |
| - Наредба за ценообразуването в сектор “Газоснабдяване” | Чл. 36 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.07.2003- 06.01.2004 | 07.01.2004 | 15.01.2004 | 29.01.2004 |  |  | 31990L0377 |  | CONF 53/02 Въвеждането на регулаторни правила за определяне на енергийни цени в съответствие с избраните пазарни модели за електроенергетиката и газоснабдяването. |  | Извършва се ускорена подготовка на проекта. Със Заповед на Председателя на ДКЕР е сформирана работна група по изготвяне на проекта. |
| - Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране за изпълнение на регулаторните й правомощия | чл. 28 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 03.05.2004 - 27.05.2004 | 28.05.2004 | 11.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 |  | CONF 53/02 Увеличаване на гаранциите за институционално укрепване и финансова независимост на ДКЕР |  |  |
| - Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на котли за гореща вода, подгрявани с течни или газообразни горива | Закон за техничес-ките изисквания към продуктите | АЕЕ, МИ, ДАМТН | 14 | 20.12.2003 -27.02.2004 | 31.03. 2004 | 19.04.2004 | 29.04.2004 |  |  | 31992L0042 |  | CONF 53/02 Ще бъде създадена подзаконова нормативна база Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баластите за луминесцентни лампи | Закон за техническите изисквания към продуктите | АЕЕ МИ ДАМТН | 14 | 02.02.2004 -30.04.2004 | 14.05.2004 | 14.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 32003L0055 |  | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи | Чл. 192 от Закона за енергетиката | МЕЕР | 14 | 6.10.2003- 31.03.2004 | 15.04.2004 | 15.06.2004 | 31998L0030 32003L0055 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Наредба относно условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите | Чл.. 115 от Закона за енергетиката | МЕЕР | 14 | 6.10.2003- 31.03.2004 | 15.04.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информацията относно прогнозите, вкл. и на информацията относно инвестиционни проекти | Чл.. 9, ал. 3 от Закона за енергетиката | МЕЕР | 14 | 6.10.2003- 31.03.2004 | 30.04.2004 | 09.06.2004 | 31996R0736 | CONF 53/02 Към датата на присъединяване България ще постигне пълна хармонизация със законодателството на ЕС в областта на транзита и прозрачността. |  | Със заповед на министъра на енергетиката и енергийните ресурси - РД 14/411 от 06.10.2003г. е създадена работна група за изготвяне на проект на Наредбата. Обсъден е и предоставен на директорите от МЕЕР за становище предварителен работен вариант на проекта на Наредбата. |
| - Наредба относно формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификатите за произход и за издаване и търговия със зелени сертификати | Чл.. 161, ал. 4 от Закона за енергетиката | МЕЕР | 14 | 15.07.2003- 15.12.2003 | 30.01.2004 | 27.02.2004 | 32001L0077 |  |  | Проектът на наредба и таблицата за съответствие са финализирани. |
| - Правила за достъп до електропреносната, съответно до електроразпределителната мрежа | Чл..21, т. 9 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Правила за достъп до газопреносната мрежа, съответно до газоразпределителната мрежа | Чл..21, т. 9 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Правила за търговия с електрическа енергия | Чл.21, т. 7 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Правила за търговия с природен газ | Чл.21, т. 7 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Техническите правила на електроенергийната система | Чл.21, т. 7 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Техническите правила на газовите мрежи | Чл.21, т. 7 от Закона за енергетиката | ДКЕР | 14 | 01.03.2004- 30.04.2004 | 03.05.2004 г. | 15.06.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | Редовен доклад на ЕК България следва да завърши законодателното хармонизиране и да гарантира продължаването на практическите стъпки към участие във вътрешния енергиен пазар. |  |  |
| - Наредба за енергийните характеристики на сградите | Проект на Закон за енергийната ефективност | МЕЕР, АЕЕ, МРРБ | 14 | 03.05.2004 -29.10.2004 | 01.11.2004 г. | 30.11.2004 | 32002L00 91 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Наредба за обследване за енергийна ефективност | Проект на Закон за енергийната ефективност | МЕЕР, АЕЕ, МИ, МРРБ | 14 | 03.05.2004 -29.10.2004 | 01.11.2004 г. | 30.11.2004 | 31993L0076 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Наредба за сертифициране на сградите | Проект на Закон за енергийната ефективност | МЕЕР, АЕЕ, МРРБ | 14 | 03.05.2004 -29.10.2004 | 01.11.2004 г. | 30.11.2004 | 31993L0076 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на новата дирекция за управление на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в ДА”ДР и ВВЗ” |  | създаване и поддържане на 30 - дневните държавни резерви от нефт и нефтопродукти от Агенцията; -управление на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти чрез контрол при създаването, съхраняването и ползването им; -изготвяне на разпореждания за ползване на запасите и контрол при възстановяването им; -поддържане на документация за всички действия, свързани с управлението им; -създаване и поддържане на регистрите на складовете за нефт и нефтопродукти на производителите и вносителите; -разработване и утвърждаване на техническите изисквания и изискванията за безопасност и експлоатация на складовете; -установяване и изчисляване на средногодишното и среднодневното потребление на нефтопродукти в страната и съответното ниво на запасите; | Увеличаване броя на служителите в агенцията с 10 бройки |  | ДА “ДР и ВВЗ” | 14 | 20.12.2004 | 31968L0414331998L0093 31973L0238 | Редовен доклад на ЕК Държавната Агенция “Държавен Резерв и Военновременни Запаси” трябва да бъде укрепена и подходящо оборудвана за изпълнение на задачите й |  | Приемане на новия Устройствен правилник на ДА “ДР и ВВЗ” и на тази основа стартиране на процедурите по организиране създаването на новото звено |
| - Укрепване на административния капацитет на МЕЕР | изменение на Устройствения правилник на МЕЕР | изпълнение на задълженията на МЕЕР по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти; функции свързани с изпълнение на мерките по програма ИСПА в енергийния сектор; дейности, свързани със създаване и функциониране на Регионалния енергиен пазар и дейности произтичащи от присъединяването към ЕС на 10те нови страни членки през 2004 г.; увеличаване обема на документите , по които се дават становища за съответствие със законодателството на ЕС от отделите по европейска интеграция в рамките на процедурата по междуведомствено съгласуване, както и необходимостта от даване на становища по новоприети актове на ЕС в областта на енергетиката | Увеличаване броя на служителите в дирекция “ЕИМП”с 5 бройки и на звеното, изпълняващо функции, свързани със задължителните запаси от нефт и нефтопродукти – с 3 бройки. |  | МЕЕР | 14 | 31.03.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 |  |  |  |
| - Укрепване на ДКЕР посредством осигуряване на необходима материална база | РМС за обявяване на част от имот частна държавна собственост за имот публична държавна собственост и безвъзмездното му предоставяне за управление на ДКЕР | Осигуряване на възможност за ефективно изпълнение на предвидените в Закона за енергетиката функции на комисията като регулаторен орган |  |  | ДКЕР | 14 | 29.01.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | CONF 53/02 Увеличаване на гаранциите за институционално укрепване и финансова независимост на ДКЕР Редовен доклад на ЕК Административният капацитет и независимостта на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) все още се нуждаят от укрепване |  | Проектът на РМС е изпратен за съгласуване на министерствата на 20.11.2003 г. И е в процес на подготовка на пакета от документи за изпращане на ресорния заместник министър-председател за внасяне в МС |
| - Промяна в структурата на ДКЕР | ПМС за приемане на нов Устройствен правилник на ДКЕР и на нейната администрация | Оптимизиране на структурата, организацията на работата и редът на дейност на ДКЕР предвид новите функции, които са регламентирани в новия Закон за енергетиката |  |  | ДКЕР | 14 | 26.02.2004 | 31996L0092 31998L0030 32003L0055 32003L0054 | CONF 53/02 Увеличаване на гаранциите за институционално укрепване и финансова независимост на ДКЕР Редовен доклад на ЕК Административният капацитет и независимостта на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) все още се нуждаят от укрепване |  | Проектът на нова административна структура и проектът на нов Устройствен правилник са в процес на ускорена подготовка |
| - Институционално изграждане на АЕЕ. Увеличаване на щатния брой на служителите в агенцията; | нов Устройствен правилник и нова Структура на Агенцията по енергийна ефективност | разработване на подзаконови нормативни актове, контрол на енергийните обследвания | В новата структура на АЕЕ се предвижда увеличение на щатната численост с още 10 бройки, евентуално за отдел "Контрол, наблюдение и обследвания" |  | АЕЕ | 14 | 30.07.2004 | 31993L0076 | Редовен доклад на ЕК Агенцията по енергийна ефективност следва да се укрепи и да й се възложи ясен мандат. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване на Национална програма “Възможност за внедряване на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в общините” съвместно с МРРБ | МЕЕР, АЕЕ,МРРБ | 14 | 02.02.2004-01.10.2004 г. | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Разработване на Национална програма за изграждане на инсталации, използващи биогаз, захранвани с растителни остатъци и животинска тор съвместно с МЗГ. | МЕЕР,АЕЕ МЗГ | 14 | 02.02.2004-01.10.2004 г. | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| - Разработване на Национална програма за подобряване на строителните разпоредби и строителния надзор при ново и съществуващо строителство, с цел рационално използуване на енергията (сградни изолации, отопление, осветление, вентилация и охлаждане), съвместно с МЕЕР, МРРБ | МРРБ, МЕЕР, АЕЕ | 14 | 02.01.2004-31.03.2004 г. | 31.08.2004 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Разработване на план програма и стратегия за финансиране изолацията на сгради за постигане на ЕЕ, съвместно с РГ в МРРБ | МЕЕР,АЕЕ МРРБ, МФ | 14 | 05.01.2004-31.03.2004 г. | 31.08.2004 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |
| - Разработване на национална програма за саниране на панелни сгради в съществуващия сграден фонд на Република България, съвместнo с МРРБ. | МРРБ, АЕЕ;, МФ | 14 | 05.09.2004-30.11.2004 г. | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК Енергийната ефективност и повишаване използването на възобновяеми енергийни източници остават на ниско ниво и продължават да бъдат обект на загриженост |  |  |

Глава 15 “Индустриална политика”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура |  | Промяна в числеността на персонала |  | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване и институционално укрепване на изпълнителна Българска агенция за инвестиции с офиси в чужбина | Закон за насърча-ване на инвести-циите |  | Изпълнение на държ-авната политика в областта на насърч-аване на инвестициите |  |  |  | МИ | 15 | След прие-мане на За-кона за на-сърчаване на инвести-циите от НС |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Участието на Агенцията за чуждестранни инвестиции в процеса на вземане на решения остава ограничено. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002г | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване и приемане на Национална програма за преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия до 2007 година | МИ КЗК, МФ, МТСП, МОСВ | 15 6 | Обсъждане на проекта на Националната програма в ЕК – 28.02 Внасяне на проекта на Националната програма в МС – 31.03 | 30.04.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: България е необходимо да представи цялостен план за преструктуриране на стоманодобива, който да бъде оценен. |  |  |
| - Разработване и приемане на Стратегия за насърча-ване на инвестициите | МИ БИБА, БСК, БТПП, СРБ | 15 | Създаване на Експертен съвет към Съвета за икономически растеж – 31.01 Внасяне на проекта на Стратегия за насърчаване на инвестициите в МС– 30.09 | 31.10.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Подготвяните планове за насърчаване на инвестициите са насочени предимно към елементите на държавната помощ и към големи инвестиционни проекти. Да се полагат по-нататъшни усилия за развитието и прилагането на интегриран подход и политика за насърчаване на индустриалното развитие. |  |  |
| - Разработване и приемане на Иновационна стратегия | МИ | 15 | Внасяне на проекта на Иновационна стратегия в МС – 30.04 | 31.05.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Правят се усилия за стимулиране на изследванията и развитието на иновациите и технологичните инвестиции, за които се подготвя нова стратегия. |  |  |
| - Прилагане на новата Стратегия за приватизацията на “Булгартабак Холдинг” АД | МИ | 15 |  | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Правителството не успя да сключи две големи приватизационни сделки, поради няколко очевидни процедурни проблеми. |  |  |

Глава 16 “Малки и средни предприятия”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на Изпълнителна агенция за насърчаване на предприемачеството към Министъра на икономиката | С Решение на Министерски съвет № 770 от 6.11.2003 г. е одобрен законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия (Закон за насърчаване на предприемачеството) | Изпълнява държавната политика за насърчаване на предприемачеството чрез насърчаване развитието и създаването на МСП и насърчаване на експорта | Увеличава се числеността на персонала |  | МИ | 16 | 27.12.2004 |  | Според препоръките в Редовния доклад административната структура за сектора на МСП остава фрагментирана и с неподходяща координация. АМСП няма достатъчно ресурси и средства за изпълнение на задачата си да подготви сектора за интегриране в ЕС |  | Проектът на ЗИД на Закона за МСП (който предвижда и изменение на наименованието в Закон за насърчаване на предприемачеството) е разгледан в Икономическа комисия на НС |
| - Укрепване на административния капацитет на създадената Агенция за насърчаване на предприемачеството |  |  |  | Ще се проведе обучение на персонала на новосъздадената структура по специализираните области на Европейската харта за малки предприятия и управлението на проекти на ЕС | МИ | 16 | 30.06.2004 |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - За осъществяване на сътрудничеството в областта на насърчаване на предприемачеството се създава Консултативен съвет за насърчаване на предприемачеството към министъра на икономиката | АМСП | 16 |  | 28.05.2004 | Препоръка от Редовния доклад за необходимостта от по-интензивното участие на представителите на частния сектор в дискусиите по политическите мерки относно политиката за МСП |  | Проектът на ЗИД на ЗМСП е внесен в НС на 6.11.2003 г. и е разгледан в Икономическата комисия на НС |

Глава 17 “Наука и изследвания

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на Правилник за устройството и дейността на съвет за “Научни изследвания” | Правилник | Координиране на научната и изследователска политика |  |  | МОН | 30.04.2004 |  | Насърчаване на научните изследвания, обвързване на националните, регионалните и европейските проекти. |  | Съгласуване с Министъра на финансите |
| - Издаване Правилник за устройството и дейността на фонд “Научни изследвания | Правилник | Координиране и отваряне на националните научни програми за участие в програмите на ЕС, в програми на двустранна и регионална основа |  |  | МОН | 30.04.2004 |  | Национален фонд “Научни изследвания” ще представлява орган за научно-изследователска политика |  | Съгласуване с Министъра на финансите |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) |  | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка на следващата Седма рамкова програма за изследвания и иновации и създаване на Европейски научен съвет | МОН и Национална контактна мрежа и националните представители в Програмните комитети на МОН |  | Постоянен |  | Активно участие във всички дейности, организирани от ЕК, свързани с Рамковите програми на ЕС | Перманентен до 2006г | Увеличаване участието на България в съответните Рамкови програми, увеличаване на Националната контактна мрежа |
| - Извършване на оценка на съответствието на националните приоритети с тези на ЕС | МОН |  | Постоянен |  | Изпълнение на поетите ангажименти и изискванията, произтичащи от преговорите за присъединяване в областта на науката и изследванията | Перманентен | Своевременно изготвяне и предоставяне на отчети пред ЕК |
| - Изграждане на координационен механизъм за планиране, програмиране и обвързване на националните, регионалните и европейските проекти в съответствие с чл.169 на Решението на ЕС и ЕП за Шеста рамкова програма | МОН |  | 30.03.2004 – 20.12.2004 |  | Засилване на свързаните с НИТР административни инфраструктури и капацитет | Перманентен | Участие в регионални програми |

Глава 18 “Образование и обучение”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на МС за приемане наредба за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани във ВУ | ЗИД на ЗВО /предстои приемане в Народното събрание/ | МОН | 18 | 01.012004- 30.06.2004 | 01.07.2004 | 15.07.2004 | 03.09.2004 |  |  | Обща политика на ЕС в областта на образованието | Присъединяване към инициативите на ЕС в областта на висшето образование |  |  |
| - Постановление на МС за приемане на Наредба за записване на чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във ВУ и научните организации на РБ | ЗИД на ЗВО /предстои приемане в Народното събрание/ | МОН | 18 | 01.012004- 30.06.2004 | 01.07.2004 | 15.07.2004 | 03.09.2004 |  |  | Обща политика на ЕС в областта на образованието | Присъединяване към инициативите на ЕС в областта на висшето образование |  |  |
| - Постановление за приемане на Наредба за ДИ за организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение за придобиване на ОКС във ВУ | ЗИД на ЗВО /предстои приемане в Народното събрание/ | МОН | 18 | 01.012004- 30.06.2004 | 01.07.2004 | 15.07.2004 | 03.09.2004 |  |  | Обща политика на ЕС в областта на образованието | Присъединяване към инициативите на ЕС в областта на висшето образование |  |  |

Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тарифа за таксите, които се събират от КРС | Закон за далекосъобщенията, чл. 224, ал. 1 | КРС | 19 | 01.12.2003 - 22.01.2004 | 09.02.2004 | 16.02.2004 | 19.02.2004 |  |  | 31997L0013 | CONF-BG 10/01 “От 2004 г. таксите за лицензии ще покриват административните разходи по издаването на лицензията и ще отразят необходимостта от осигуряване оптимално ползване на честотен ресурс в съответствие с чл. 6 и чл. 11 от Директива 97/13.” |  |  |
| - Методика за условията и реда за определяне на операторите със значително въздействие върху пазара | Закон за далекосъобщенията, чл. 45, ал. 1 | КРС | 19 | 10.11.2003 -15.01.2004 | 02.02.2004 | 19.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31997L0033 31998L0010 | CONF-BG 39/01 “Изискванията за операторите със значителна пазарна сила, засягащи взаимното свързване и гласовата телефония съгласно Директиви 97/33 и 98/10, ще бъдат приложени до края на 2003 г. при следния график: 1. Правни дефиниции и определяне на операторите със значителна пазарна сила в съответствие с чл. 4 от Директива 97/33 – до 01.01.2003 г.” |  |  |
| - Методика за условията и реда за определяне достъпността на цената на универсалната услуга | Закон за далекосъобщенията, чл. 99, ал. 1 | КРС | 19 | 17.11.2003 -02.04.2004 | 15.04.2004 | 22.04.2004 | 29.04.2004 |  |  | 3198L0010 | CONF-BG 10/01 “… да се приеме дефиниция за достъпност на цената…” |  |  |
| - Методика за доказване на дефицита от изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия | Закон за пощенските услуги, чл. 15, ал. 1, т. 12 | КРС и КЗК | 19 | 08.09.2003 -15.01.2004 | 02.02.2004 | 19.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31997 L0067 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. “…трябва да се въведат системи за отчитане на разходите и за разделяне на разходите.” |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за взаимно свързване | Закон за далекосъобщенията, чл. 114, ал. 3 | КРС, МТС | 19 | 17.11.2003 -26.02.2004 | 22.03.2004 | 31.03.2004 | 31997L0033 | CONF-BG 10/01 “Наредба за взаимното свързване ще конкретизира детайлите по отношение на Типовото предложение за взаимно свързване.” |  |  |
| - Наредба за условията и реда за осигуряване на универсална далекосъобщителна услуга и качеството на което тя отговаря | Закон за далекосъобщенията, чл. 93 ал. 3 | КРС, МТС | 19 | 08.12.2003 -29.04.2004 | 20.05.2004 | 31.05.2004 | 3198L0010 | CONF-BG 10/01 “трябва да се измени дефиницията за универсална услуга, да се приеме дефиниция за достъпност на цената и да се издаде Наредба за универсалната услуга.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване капацитета на КРС по пощенско регулиране | Twinning Light проект BG2001/IB/TE/01-TLF | Развитие регулаторните функции, повишаване компетенциите и изграждане на гъвкава структура за контрол, осигуряваща качеството на пощенските услуги | След оценка в хода на проекта и евентуални препоръки | Семинари, покриващи нормативни актове, икономически модели, механизми за компенсиране и т.н. | КРС | 19 | 30.09.2004 | 31997L0067 32002L0039 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. “Необходимо е да се подобри административния капацитет на регулаторния орган за далекосъобщения и пощенски услуги.” |  | Сключен договор на 30 ноември 2003 Стартиране на проекта януари 2004 |
| - Институционално изграждане на КРС | TwinningПроект BG2002/IB/TE/01/UE | Укрепване на регулаторните и контролни функции на КРС в условията на либерализиран далекосъобщителен пазар | След оценка в хода на проекта и евентуални препоръки | Семинари и дискусии – правна регламентация, пазарно регулиране, лицензиране и честотно планиране, мониторинг на честотния спектър | КРС | 19 | 31.03.2005 | 31990L0387 31990L0388 31997L001331997L00333198L0010 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. “Административният капацитет на регулаторния орган трябва да бъде увеличен, с оглед ефективното прилагане на новия Закон за далекосъобщенията, в частност да приведе в действие еx-ante законодателството, отнасящо се до операторите със значително въздействие върху пазара.” |  | Предложения по проекта се очакват до 17.12. 2003 год.; Предвижда се проектът да стартира през март 2004 г.В случай на липса на интерес (заявен към дата – 17.12.2003 г.) – проектният фиш (Tw) ще бъде трансформиран в такъв за техническа помощ (TA). |
| - Внедряване на управленска информационна система | Под-проект на проект BG0003.01 по Национална програма ФАР 2000 | Автоматизиране процесите по управление и дейностите на КРС и подчинените й организационни структури. Изграждане на интегрирана информационна система за работа в реално време | След оценка в хода на проекта и евентуални препоръки | Специализирано обучение по използване на системата | КРС | 19 | 31.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. “Необходимо е да се подобри административния капацитет на регулаторния орган за далекосъобщения и пощенски услуги.” |  | В процес на изпълнение |
| - Сформиране на работна група по подготовка на въвеждане на новата регулаторна рамка на ЕС | Заповед на министъра на транспорта и съобщенията | Изготвяне на проект на Закон за далекосъобщенията приведен в съответствие с acquis 2002 |  | Специализирано обучение | МТС | 19 | 30.09.2004 | 32002L0019 32002L0020 32002L0021 32002L0022 32002L0058 32002L0077 | CONF-BG 48/02 ADD 17 “Република България заявява, че приема законодателството на ЕС (acquis) по Глава 19 "Телекомуникации и информационни технологии", прието в периода 1 януари - 30 юни 2002 г.,…. и ще го въведе в действие към датата на присъединяването си.” Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. “… България трябва въведе и приложи да достиженията на правото на ЕС (acquis) от 2002 година, своевременно преди присъединяването” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отмяна на отговорностите на министъра по управление на държавната собственост в отрасъл съобщения | МТС | 19 | 10.01.2004 -30.09.2004 | 20.12.2004 | CONF-BG 39/01 “За постигане на по-ефективно структурно отделяне, съгласно изискванията на чл. 5а на Директивата за отворени мрежи 90/387, Република България се ангажира да приватизира основния оператор и в случай че министерството запази функциите на собственик или значителна степен на контрол, тези функции да бъдат прехвърлени на друг орган не по-късно от 01.01.2005 г.” |  |  |
| - Изменение на законодателството във връзка с даване пълномощия на КРС за разрешаване на спорове между оператори | КРС | 19 | 10.01.2004 -30.06.2004г. | 30.09.2004 | CONF-BG 39/01 “Република България ще предприеме промени на ЗД не по-късно от 01.01.2005 г. за да предостави на ДКД пълномощия за решаване на спорове, както се изисква от законодателството на ЕС, включително и за спорове засягащи съвместното разполагане и съвместното ползване на съоръжения.” |  |  |

Глава 20 “Политика в областта на културата и аудиовизията”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност | Чл. 102, ал.2 от ЗРТ | СЕМ | 20 | Тарифата е изработена и предложена от СЕМ на МС |  |  | 29.04.2004 г. |  |  | 31989L0552 31997L0036 | Приемането на тарифата е наложително, за да се легитимират радио- и телевизионните оператори в страната. |  |  |
| - Решение на МС за участие на България в продължението на рамковата програма “Култура 2000” на ЕС за 2005-2006 г. | Решение на МС на РБългария за участие на България в програма “Култура 2000” за периода 2001-2004 | МК | 20 |  |  |  | 30.09.2004 |  |  | 32000D0508 | Участие на България в програмите на Общността в областта на културата (ангажимент по преговорна позиция CONF_BG 11/00). |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на административния капацитет на СЕМ | Проект по програма ФАР | Изграждане на 7 регионални центрове за мониторинг и консултации на радио- и телевизионните оператори, гарантиращо равнопоставеното им третиране на регионално и местно равнище | Определяне на личния състав на центровете /от 3 до 5 души на център/, в зависимост от бюджета на СЕМ | Обучение на PIU Twining компонент през 2005 | СЕМ, МК | 20 | 20.12.2006 | Финансов меморандум между ЕК и България по програма ФАР 2003 | Препоръки в Редовния доклад на ЕК за 2003 |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стратегия за развитие на радио и телевизионната дейност чрез наземно разпръскване | СЕМ КРС ПКМ | 20 | Актът е на НС. Стратегията е изработена и представена в ПКМ от СЕМ и КРС съгласно чл. 8 (3) от ЗРТ | 27.05.2004 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за одобряване на допълнителна информация към Позицията на РБ по Глава 21 | ПМС 33/2002 РМС № 586/ 15.08.2003 | МРРБ | 21 | 15.12.2003 - 05.01.2004 | 06.01.2004 | 19.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31999R1260 32001R0448 32001R0438 | Ангажимент по преговорния процес |  |  |
| - РМС за одобряване на Национална стратегия за регионално развитие | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ, съгласувано с МФ | 21 | 01.04.2004 – 30.07.2004 | 20.08.2004 | 20.09.2004 | 30.09.2004 |  |  |  | Предприемане на мерки за прилагане на законодателството, свързано с регионалното развитие |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ | 21 | 16.02.2004 – 16.04.2004 | 26.04.2004 | 26.05.2004 | 03.06.2004 |  |  | 31999R1260 | Ангажименти във връзка са приемане на законодателство по регионалното развитие |  | Сроковете за изпълнение са в зависимост от приемането на ЗРР от Народното събрание |
| - ПМС за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвянето, приемането, финансиране, актуализиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие. | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ, МФ | 21 | 05.04.2004- 20.08.2004 | 27.08.2004 | 27.09.2004 | 07.10.2004 |  |  | 31999R1260 | Наредбата е необходима във връзка с влизането на новия ЗРР, тъй като ще даде необходимата основа за разработването на плановите и програмните документи на различни териториални нива, както и ще регламентира административните процедури, които ще бъдат прилагани в рамките на този процес, вкл. и институционалната координация. Поети ангажименти по глава 21 |  | Сроковете за изпълнение са в зависимост от приемането на ЗРР от Народното събрание |
| - ПМС за приемане на Наредба за условията и реда на управлението, наблюдението, контрола и информационното осигуряване на Регионалната оперативна програма | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ, МФ | 21 | 04.05.2044-20.09.2004 | 30.09.2004 | 02.11.2004 | 11.11.2004 |  |  | 31999R1260 32001R0448 |  |  | Сроковете за изпълнение са в зависимост от приемането на ЗРР от Народното събрание |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актуализиране на състава на Работна група 21 | ПМС 33/ 11.02.2002 | МРРБ | 21 | 15.01.2004 – 22.01.2004 | 23.02.2004 | 23.02.2004 |  | Структурни промени в отговорните институции |  |  |
| - Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Правилник за организацията и дейността на дирекциите “Техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове” | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ | 21 | 01.03.2204-31.05.2004 | 30.06.2004 | 31.07.2004 | 31999R1260 | Поети ангажименти по Допълнителната информация по глава 21 |  | Към 31.12.2003 г. МРРБ е подготвило първи вариант на документа, но се изчаква приемането на окончателния текст на ЗРР от Народното събрание. Сроковете за изпълнение са в зависимост от приемането на ЗРР от Народното събрание |
| - Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие | Проект на Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ | 21 | 01.03.2004- 31.05.2004 | 30.06.2004 | 31.07.2004 | 31999R1260 | Поети ангажименти по Допълнителната информация по глава 21 |  | Към 31.12.2003 г. МРРБ е подготвило първи вариант на документа, но се изчаква приемането на окончателния текст на ЗРР от Народното събрание. Сроковете за изпълнение са в зависимост от приемането на ЗРР от Народното събрание |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Въвеждане в действие на Стратегия за организационно развитие на дирекция “Управление на средствата от ЕС” – МФ | Одобрена стратегия от Министъра на финансите | Координация и подготовка за изпълнение на функции по управление на Рамката за подкрепа от ЕС |  |  | МФ | 21 | Постоянен от 31.03.2004 |  | Гарантиране устойчивост на развитието на преговорния процес; препоръки от Редовния доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Изграждане на кохерентна система за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България за Управляващия орган на РПО и единния Разплащателен орган | Договор/ Ковенант по проект BG03/IB-SPP-01 за МФ | - Подготовка на оперативна рамка – финализиране на програмирането и развитие на капацитета на структурите, определени като бъдещи УО и КН за РПО и за Кохезионния фонд; - Развитие и укрепване на капацитета на Дирекция “Национален фонд” като Разплащателен орган за СФ и Кохезионния фонд |  | Съгласно пакетите за обучение на централно ниво, които се предвиждат при изготвянето на туининг съглашението. | МФ | 21 | 1 година от момента на нотифициране на Договора/ Ковенанта по проекта |  | Изграждане на административен капацитет; Изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |
| - Подготовка на централните и регионални структури на МРРБ за управление на бъдещи програми и проекти от типа на ЕФРР | Договор/ Ковенант по проект BG03/IB-SPP-02 за МРРБ | - изготвяне на РОП и последващи промени в координация с УО на РПО. - Организация на оценката на проекти, чрез които се изпълнява РОП - Управление, мониторинг и контрол на проектите и бенефициентите в рамките на РОП |  | Съгласно пакетите за обучение на централно и регионално ниво, които се предвиждат при изготвянето на туининг съглашението. | МРРБ | 21 | 1 година от момента на нотифициране на Договора/ Ковенанта по проекта |  | В изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |
| - “Укрепване капацитета на МИ за управление на ОП – Развитие конкурентоспособността на българската икономика – по Структурните фондове на ЕС” | Договор/ Ковенант по проект BG03/IB-FI-03 за МИ | - Планиране, програмиране и бюджетиране на стратегии, програми и проекти по линия на ЕСФ; - Подготовка на проекта на ОП; - Установяване на модел за диалог между МИ и други правителствени, публични и частни организации за устойчиво управление на ОП |  | Съгласно пакетите за обучение на централно ниво, които се предвиждат при изготвянето на туининг съглашението. | МИ | 21 | 1 година от момента на нотифициране на Договора/ Ковенанта по проекта |  | В изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |
| - Създаване на работна група по Националния план за развитие (НПР) | ПМС 171/ 02.08.2002 съгласно измененията и допълненията | Разработване на НПР и други функции съгласно Измененията и допълненията на ПМС № 171 |  |  | МФ, АИАП, Координационен Съвет по НПР | 21 | 2 месеца след приемане на измененията и допълненията на ПМС 171/02.08.2002 |  | В изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |
| - Създаване на работни групи по Оперативните програми | ПМС 171/ 02.08.2002 съгласно измененията и допълненията; Заповеди на министрите на МРРБ, МИ, МТСП, МЗГ | Разработване на оперативни програми и други функции съгласно Измененията и допълненията на ПМС № 171 |  |  | МРРБ, МИ, МТСП, МЗГ Координационен Съвет по НПР; | 21 | 30.06.2004 |  | В изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |
| - Разработване на програма за обучение по стратегическо планиране на регионалното развитие за регионални/ областни и местни власти - укрепване на административния капацитет | Одобрен от Министъра на РРБ план за проекто-проучвателните работи за 2004 г. | Подготовка за ефективно планиране и усвояване на помощта по Структурните фондове на ЕС на регионално и местно ниво |  | Модулно обучение по стратегическо планиране за регионални/ областни и местни власти | МРРБ | 21 | 30.11.2004 |  | В изпълнение на ангажиментите по Допълнителната информация към Преговорната позиция към глава 21 |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на Методологическата рамка на Плана за развитие (2007-2013) в изпълнение на ПМС (проект за изменение на ПМС 171/ 02.08.2002) за хоризонтална секторна координация на Оперативните програми и осъществяване принципите за партньорство | МФ, АИАП | 21 | 05.01.2004 – 31.01.2005 | 31.01.2005 | Поети ангажименти по преговорния процес |  |  |
| - Подготовка на Ръководство за разработване на Оперативни програми | Министър на финансите , АИАП | 21 | 01.06.2004 – 31.07.2004 | 31.07.2004 | Поети ангажименти по преговорния процес |  |  |
| - Координация и споразумение между водещите министерства относно индикаторите и начина на събиране на данни за информационната система за наблюдение на помощта по Структурните фондове на ЕС | Министър на Финансите, АИАП, МРРБ, МИ, МТСП, МЗГ, НСИ | 21 | 30.09.2004 – 30.11.2004 | 20.12.2004 | Ангажименти по Допълнителна информация към преговорната позиция по глава 21 |  |  |
| - Проектиране на централизирана компютъризирана база данни за мониторинг и контрол на проектите в Оперативните програми | МФ | 21 | 01.06.2004- 20.12.2004 | 20.12.2004 | Ангажименти по Допълнителна информация към преговорната позиция по глава 21 |  |  |

Глава 22 “околна среда”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда | МОСВ | 22 | изготвен | 09.01.2004 | 13.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31998L0337 | CONF-BG 07/03 -България потвърждава, че Законът за опазване на околната среда, публикуван в Държавен вестник 91/2002 г., ще бъде съобразен с изискванията на директивата относно условието “национална сигурност”, до края на 2004 г. |  |  |
| - Проект на Закон за генетично модифицираните организми | МОСВ, МЗГ | 22 |  |  |  |  | 515 | 22.07.2003 | 30.06.2004 | 31990L0219 32001L0018 | - Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: - Новото законодателство за генетично модифицираните организми трябва скоро да бъде прието, ако България иска да се придържа към своята вътрешна законодателна програма - CONF-BG 02/03 - Нормативна основа за въвеждане на изискванията на Директивата ще бъде създадена с приемането на Закон за генетично изменените организми през 2003 г. |  | Законопроектът е внесен в НС с разпореждане на Председателя на НС № 350-01-264 от 23.07.2003 г.. В момента тече първо четене на законопроекта. Забавянето с приемането на закона ще доведе до неизпълнение на ангажименти по Глава 22 “Околна среда”, както и до липса на правно основание за създаване на предвидените в него структури. |
| - Закон за защита от шум в околната среда | МОСВ | 22 | 5.01.2004 - 16.01.2004 | 23.01.2004 | 27.02.2004 | 18.03.2004 |  |  | 20.12.2004 | 32002L0049 | - Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Необходимо е по-нататъшно развитие и транспониране на европейското законодателство в сектор шум. CONF-BG 02/03 - Очаква се проектът на закон да бъде внесе за разглеждане в Народното събрание в началото на 2004 г. и да бъде одобрен до края на същата година. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка | Чл. 90 ЗООС | МОСВ | 22 | 16.02.2004 – 29.03.2004 | 02.04.2004 | 07.05.2004 | 10.06.2004 |  |  | 32001L0042 | CONF-BG 02/03 - В срок до 01.07.2004 г. ще бъде приета Наредба за условията, редът и методите за извършване на екологична оценка, която ще транспонира напълно изискванията на Директива 2001/42/ЕС. |  |  |
| - Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия | чл.2, ал.3 от Закон за генетично модифицираните организми | МОСВМЗГ | 22 | 15.01.2004 – 01.10.2004 | 04.10.2004 | 04.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 31990L0219 | CONF-BG 07/03 - България потвърждава, че ще бъде постигната пълна хармонизация до края на 2004 г. с приемане на Закона за генетично модифицираните организми (който ще бъде приет от НС до края на 2003 г.) и две наредби, които ще бъдат приети въз основа на закона (ще бъдат приети от МС до края на 2004 г.). |  |  |
| - Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и предлагането им на пазара | чл.44 от Закон за генетично модифицираните организми | МОСВМЗГ | 22 | 15.01.2004 – 01.10.2004 | 04.10.2004 | 04.11.2004 | 18.11.2004 |  |  | 32001L0018 | CONF-BG 07/03 - България потвърждава, че ще бъде постигната пълна хармонизация до края на 2004 г. с приемане на Закона за генетично модифицираните организми (който ще бъде приет от НС до края на 2003 г.) и две наредби, които ще бъдат приети въз основа на закона (ще бъдат приети от МС до края на 2004 г.). |  |  |
| - Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химически вещества, препарати и продукти | Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества, препарати и продукти (ЗЗВВХВПП) – чл.22, ал.2 | МОСВ | 22 | 03.05.2004 – 24.09.2004 | 30.09.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 32003R1213 31992R2455 |  |  |  |
| - Наредба за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови химически вещества | Чл.13 от ЗИД на ЗЗВВХВПП, | МОСВ | 22 | 03.05.2004 – 24.09.2004 | 30.09.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 31993R0793 |  |  |  |
| - Наредба за пускане на пазара на биоциди | Чл.16 от ЗИД на ЗЗВВХВПП | МЗ | 22 | 03.05.2004 – 24.09.2004 | 30.09.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 31998L0098 | CONF-BG 02/03 - Директива 98/8/EC за пускане на пазара на биоциди ще бъде транспонирана от Наредбата за разрешаване на биоциди. Правно основание за приемане на наредбата ще бъде създадено със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, който ще бъде приет от Народното събрание до средата на 2003 г. В срок до шест месеца от влизане в сила на закона, Министерски съвет ще приеме Наредбата за разрешаване на биоциди. |  |  |
| - Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производство на титанов диоксид | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 26.01.2004 -02.02.2004 | 25.02.2004 | 12.03.2004 | 25.03.2004 |  |  | 31987L0176 31982L0883 |  |  |  |
| - Наредба за обезвреждане на отпадъците от полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили | Чл. 24, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 22 | 23.02.2004 - 01.03.2004 | 29.03.2004 | 16.04.2004 | 29.04.2004 |  |  | 31996L0059 | CONF-BG 02/03 - Проектът на Наредба ще бъде внесен за разглеждане след приемане на Закона за управление на отпадъците, тъй като с него се създава правното основание за нейното приемане. |  |  |
| - Наредба за реда и начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци | Чл. 72, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 23.02.2004 - 01.03.2004 | 29.03.2004 | 16.04.2004 | 29.04.2004 |  |  | 31993R0259 |  |  |  |
| - Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства | Чл. 24, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 08.04.2003 -15.04.2004 | 30.04.2004 | 17.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 32000L0053 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти | Чл. 24, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 30.04.2004 - 07.05.2004 | 26.05.2004 | 11.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31975L0439 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието | Чл. 24, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 22 | 04.08.2004-11.08.2004 | 27.08.2004 | 13.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 31986L0278 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи някои опасни вещества и за третиране и транспортиране на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори | Чл. 24, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 09.08.2004 -16.08.2004 | 23.08.2004 | 13.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 31991L0157 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци | Чл. 24, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 22 | 09.08.2004 -16.08.2004 | 23.08.2004 | 13.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 31993R0259 |  |  |  |
| - Наредба за издаване на лицензии и разрешения по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 26.03.2004- 09.04.2004 | 20.04.2004 | 30.04.2004 | 06.05.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност в ядрени съоръжения | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за изискванията, нормите и правилата за радиационна защита при дейности с йонизиращи лъчения | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 26.03.2004- 09.04.2004 | 20.04.2004 | 30.04.2004 | 06.05.2004 |  |  | 31996L0029 31990L0641 | CONF-BG 02/03 CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за издаване на лицензии за специализирано обучение и удостоверения за правоспособност | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с източници | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на държавното предприятие | Чл. 77 (3)/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 26.03.2004- 09.04.2004 | 20.04.2004 | 30.04.2004 | 06.05.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за безопасно управление (съхранение) на отработено ядрено гориво | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за отчет и контрол на ядрения материал и отработеното гориво и прилагане на гаранциите | чл.72, ал.2/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция | Чл. 135/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 29.04.2003 – 10.05.2004 | 20.05.2004 | 31.05.2004 | 10.05.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за превоз на ядрен материал, радиоактивни отпадъци и радиоактивни вещества | чл.26, ал.3/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31992L0003 | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за определяне на зоните с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с йонизиращи лъчения | Чл. 111/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.04.2004 – 20.04.2004 | 20.05.2004 | 17.05.2004 | 27.05.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за физическа защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества | чл.113,ал.4/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 08.03.2004 – 22.03.2004 | 31.03.2004 | 15.04.2004 | 22.04.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за аварийно планиране и готовност | чл.123/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.04.2004 – 20.04.2004 | 20.05.2004 | 17.05.2004 | 27.05.2004 |  |  | 31989L0618 | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за условията и реда за предоставяне на информация | чл.123/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |
| - Наредба за Основни норми за радиационна защита | чл.26, ал.3/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 31996L0029 | CONF-BG 07/03 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за норми за озон в атмосферния въздух | Закон за чистотата на атмосферния въздух – чл.. 6 | МОСВ МЗ | 22 | 3.05.2004 - 15.05.2004 | 31.05.2004 | 30.06.2004 | 32002L0003 | CONF-BG 02/03 - Хармонизацията на националното законодателство с директивата ще се извърши посредством приемането на наредба към ЗЧАВ - Наредба за норми за нивата на озон в атмосферния въздух – преди 30.06.2004 г. |  |  |
| - Наредба за изискванията към съоръженията и инсталациите за изгаряне на отпадъци | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 15.03.2004 - 22.03.2004 | 29.03.2004 | 06.05.2004 | 32000L0076 | CONF-BG 02/03 – Във връзка с пълното транспониране на изискванията на Директивата Наредба № 11 и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ще бъдат изменени в срок от една година от влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Проектът на новия ЗУО бе одобрен на първо четене от Народното събрание на 17.01.2003 година. Окончателното му приемане е предвидено до 30.06.2003 година |  |  |
| - Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 07.04.2004 - 14.04.2004 | 30.04.2004 | 10.05.2004 | 31999L0031 |  |  |  |
| - Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците | Чл. 13 от ЗУО | МОСВ | 22 | 07.04.2004 - 14.04.2004 | 30.04.2004 | 10.05.2004 | 31999L0031 |  |  |  |
| - Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 07.04.2004 - 14.04.2004 | 30.04.2004 | 10.05.2004 | 32000L0076 31999L0031 |  |  |  |
| - Наредба за реда за оформяне на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците | Чл. 27, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 22 | 16.03.2004 - 23.03.2004 | 05.04.2004 | 20.05.2004 | 31975L442 31991L689 |  |  |  |
| - Наредба за класификация на отпадъците | Чл.3 от ЗУО | МОСВ МЗ | 22 | 09.01.2004 - 16.01.2004 | 30.01.2004 | 20.02.2004 | 31991L0689 32000D0532 32001D0118 32001D0119 32001D0573 | CONF-BG 02/03 – Измененията в Списъка на отпадъците ще бъдат въведени в българското законодателство чрез приемането на Наредба за определяне на класификация на отпадъците на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, която следва да бъде приета в срок до една година от приемането на новия Закон за управление на отпадъците, приет на първо четене от Народното събрание на 17.01.2003 година. |  |  |
| - Заповед за определяне на повърхностните води със специално предназначение - питейно-битово водоснабдяване | Наредба № 12 от 18.06.02 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване | МЗ (ДСК) МОСВ (БД) | 22 | 15.04.2004 - 17.05.2004 | 17.05.2004 | 01.06.2004 | 31998L0083 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС (Приложение 10) |  |  |
| - Инструкция за определяне на повърхностите води със специално предназначение - за обитаване от риби и развъждане на черупкови организми | Чл. 8 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми | МОСВ (БД) МЗГ | 22 | 15.04.2004 - 17.05.2004 | 17.05.2004 | 01.06.2004 | 31979L0923 31978L0659 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС (Приложение 10) |  |  |
| - Заповед за определяне на повърхностните води със специално предназначение - къпане | Чл. 5 от Наредба № 11/ 25.02.2002 за качеството на водите за къпане | Кметове и областни управители | 22 | 15.04.2004 - 17.05.2004 | 17.05.2004 | 01.06.2004 | 31976L160 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС (Приложение 10) |  |  |
| - Заповед на министъра на околната среда и водите за определяне на водите във водните обекти или части от тях, които са замърсени или застрашени от замърсяване и уязвими зони, които допринасят за замърсяване на водите с нитрати от земеделски източници | Чл. 9 от Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници | МОСВ (БД) | 22 | 17.05.2004 - 15.06.2004 | 15.06.2004 | 30.07.2004 | 31991L0676 | CONF-BG 02/03 - Чувствителните зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници, ще бъдат предложени до края на 2003 г. Министърът на околната среда и водите ще определи чувствителните зони със Заповед до средата на 2004 г. |  |  |
| - Утвърждаване на Правила за добра земеделска практика за всеки регион на страната | Чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници | МЗГ | 22 | 15.09.2004 - 15.12.2004 | 15.12.2004 | 20.12.2004 | 31991L0676 | CONF-BG 02/03 - Правилата за добра земеделска практика за всеки конкретен район ще бъдат разработени до средата на 2004 г. и утвърдени от министъра на земеделието и горите до 24.10.2004 г. |  | Тези практики ще бъдат разработени по Туининг проект на ФАР през 2004г, който все още не е одобрен от Делегацията на ЕК. Практиките няма да са за всеки регион, а ще са за цялата страна. На по-късен етап (2005г) ще бъдат разработени специални правила за всеки регион. |
| - Наредба за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника | Закона за земеделската и горска техника – чл.9, ал.9 | МЗГ | 22 | 01.11.2003 – 01.12.2003 г. | 10.01.2004 | 15.03.2004 | 31997L0068 | CONF BG-02-03 Наредбата ще бъда приета в 6-месечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗРКЗГТ, т.е. до 14.09.2003 г. |  | Одобрена на заседание на РГ 22 на 5.12.2003 год. Приета на колегиум в МЗГ. Предстои подписване от Министъра на земеделието и горите и обнародване в ДВ. |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на административно звено за ГМО в МЗГ | Изменение на Правилника на МЗГ | 1.приемане и проверка на подадените заявления за предлагане на ГМО на пазара; 2.поддържане и водене на регистри за издадените от министъра на околната среда и водите разрешения; 3.създаване и поддържане на електронен публичен регистър на площите, засети с ГМрастения; 4.организира обществените обсъждания, относно предлагането на ГМО на пазара; 5.участва в изработването на нормативни актове; 6.подпомага дейността на комисията по ГМО | Увеличение с 6 души | След създаването на структурата, е предвидено обучение в рамките на UNEP/GEF проект, както и е предвидено стартирането на Twinning project за укрепване на административния капацитет в сектора. | МЗГ | 22 | 20.12.2004 | 31990L0219 32001L0018 | CONF-BG 07/03 - От 01.01.2004 г. ще бъде създаден консултативен орган - Комисия по ГМО, която да подпомага двата компетентни органи по проекта на ЗГМО - МОСВ и МЗГ. |  |  |
| - Създаване на административно звено за ГМО в МОСВ | Изменение на Правилника на МОСВ | 1.приемане и проверка на подадените заявления за работа в контролирани условия и освобождаване в околната среда на ГМО; 2.поддържане и водене на регистри за помещенията за работа в контролирани условия и на регистрите за издадените от министъра на околната среда и водите разрешения; 3.създаване и поддържане на информационна система “Клирингова къща по биобезопасност”, за изпълняване на задълженията по Протокола от Картахена по биологична безопасност; 4.организира обществените обсъждания, относно освобождаването на ГМО в околната среда; 5.участва в изработването на нормативни актове; 6.подпомага дейността на комисията по ГМО | Увеличение с 6 души | След създаването на структурата, е предвидено обучение в рамките на UNEP/GEF проект, както и е предвидено стартирането на Twinning project за укрепване на административния капацитет в сектора. | МОСВ | 22 | 01.01.2004 | 31990L0219 32001L0018 | CONF-BG 07/03 - От 01.01.2004 г. ще бъде създаден консултативен орган - Комисия по ГМО, която да подпомага двата компетентни органи по проекта на ЗГМО - МОСВ и МЗГ. |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група за изготвяне на наредбите към ЗГМО | Заповед на министъра на земеделието и горите |  |  |  | МЗГ, МОСВ | 22 | 15.02.2004 | 31990L0219 32001L0018 |  |  |  |
| - Създаване на комисия по етика към животните към министъра на земеделието и горите | Наредба № 25 за защита и хуманно отношение към опитните животни | Подпомага дейността на министъра на земеделието и горите по Наредба № 25 за защита и хуманно отношение към опитните животни |  |  | МЗГ | 22 | 15.02.2004 | 31986L0609 |  |  |  |
| - Подготовка на детайлизиран план за прилагане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди | Заповед на министъра на здравеопазването |  |  |  | МЗ | 22 | 20.12.2004 | 31998L0008 | CONF-BG \02/03 До края на 2003 ще бъде подготвен детайлизиран план за прилагане на наредбата, в който ще бъдат развити необходимите мерки за прилагане на изискванията на директивата, включително и мерките за укрепване на административния капацитет. |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за обезвреждане на отпадъците от полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 27.02.2004 | 31996L0059 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за реда и начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 27.02.2004 | 31993R0259 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 27.02.2004 | 32000L0053 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.04.2004 | 31975L0439 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.07.2004 | 31986L0278 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи някои опасни вещества и за третиране и транспортиране на отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.07.2004 | 31991L0157 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.07.2004 | 31993R0259 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията към съоръженията и инсталациите за изгаряне на отпадъци | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.01.2004 | 32000L0076 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.02.2004 | 31999L0031 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.02.2004 | 31999L0031 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за разработване на проект на Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци | Заповед на Министъра на околната среда и водите за създаване на междуведомствена работна група за разработване на проект на Наредбата |  |  |  | МОСВ | 22 | 01.02.2004 | 31999L0031 32000L0076 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за провеждане на инвентаризация във всички предприятия с цел установяване на наличието на оборудване, замърсено с ПХБ и ПХТ и обобщаване на резултатите | Въпросник-приложение към Наредбата за обезвреждане на отпадъците от ПХБ/ПХТ |  |  |  | МОСВ | 22 | 31.12.2004 | 31996L0059 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за подготовката на проект на Закон за водите | Заповед на Министъра на околната среда и водите | Разработване на проект на Закон за водите |  |  | МОСВ | 22 | 31.03.2004 | 32000L0060 |  |  |  |
| - Разработване на програми от дейности за намаляване замърсяването с нитрати от земеделски източници | Чл. 5, т. 4 от Наредба № 2 от 16.10.00 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници |  |  |  | МОСВ МЗГ | 22 | 20.12.2004 | 31991L0676 | CONF-BG 02/03 - Програмите за действие ще бъдат разработени съвместно с МЗГ до края на 2004 год. |  |  |
| - Изготвяне на информация за капацитета на фермите за съхранение и складиране на оборска тор през 2003 г. | Приложение към чл. 5 от Закон за преброяване на земеделски стопанства в Република България през 2003 г. |  |  |  | МЗГ | 22 | 20.12.2004 | 31991L0676 31988R0377 32002R1444 | CONF-BG 02/03 През 2003 г. предстои преброяване на земеделските стопанства, а в срок до края на 2004 г. ще бъде представена информация за капацитета на стопанствата за складиране на оборски тор на база nutrient balance principle. |  |  |
| - Създаване и поддържане на регионални и централен регистър на предприятията, които заустват във водни обекти отпадъчни води, съдържащи опасни вещества от Списък І и някои вещества от Списък ІІ. | Чл. 183 Закон за водите |  |  |  | МОСВ | 22 | 20.12.2004 | 31976L0464 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 76/464/ЕЕС (Приложение 11) |  |  |

Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за защита на потребителите | МИ | 23 | 20.01.2004- 04.06.2004 | 04.06.2004 | 18.06.2004 | 24.06.2004 |  |  | 30.11.2004 | 31997L0055 31985L0374 31997L0007 31994L0047 31999L0044 32001L0095 31998L0027 31984L0450 31985L0577 |  |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на годишна план програма за контролната дейност на Комисията по търговия и защита на потребителите (КТЗП) за 2004 г. | Решение на КТЗП |  |  |  | КТЗП | 23 | 10.02.2004 | 31998L0006 31993L0013 31985L0374 3185L0057 31984L0450 |  |  |  |
| - Увеличаване състава на отдел “Защита на потребителя” | Попълване на незаетите бройки в отдела |  |  |  | МИ | 23 | 20.02.2004 |  |  |  |  |
| - Изготвяне на указания на председателя на КТЗП за прилагане на разпоредбите на Закона за туризма, относно организираните пътувания с обща цена. | Заповед на председателя на КТЗП за приемане на указания |  |  |  | КТЗП | 23 | 27.02.2004 | 31990L0314 |  |  |  |
| - Изготвяне и подписване на споразумения за съвместна дейност между КТЗП и браншовите съюзи на: кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост в България и с Асоциацията на вносителите на облекло и текстил за извършване на съвместни и координирани действия по надзор на пазара. | Подписване на протокол между заинтересованите страни |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.03.2004 |  |  |  |  |
| - Изготвяне на указания на председателя на КТЗП за извършване на проверки за прилагане на Наредбата за изискванията за етикетиране на нови автомобили, по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден двуокис. | Заповед на председателя на КТЗП за приемане на указания |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.09.2004 | 31999L0094 |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Политиката за защита на потребителите трябва да получи по-голям приоритет | МИ | 23 |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |
| - Въпросите за защита на потребителите не са достатъчно интегрирани при прилагане на другите политики | МИ | 23 |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. |  |  |

Глава 24”Правосъдие и вътрешни работи”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за уреждане на колизионните норми в Международното частно право | МП | 24 | 20.12.2004 | 2005 | 2005 | 2005 |  |  | 2005 | 32001R0044 32000R1347 32000R1347 | Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система |  | Създадена РГ със Заповед № ЛС-04-550/ 17.12.2003 г. |
| - Проект на Закон за екстрадиция | МП | 24 | 15.11.2004 | 22.11.2004 | 10.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  | Конвенция за екстрадиция между държавите-членки на ЕС от 1996 г. Конвенция за опростена екстрадиция между държавите-членки от 1995 г. 32002F0584 | Ангажимент, поет в Националния план за действие за приемане на Шенгенското законодателство |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс | МВР | 24 | До 26.02.2004 | 26.02.2004 | 25.03.2004 | 01.04.2004 |  |  |  |  | Шенгенски план за действие Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Обща позиция на ЕС: Пречките по координация между органите трябва систематично да бъдат отстранявани, включително банковата тайна и данъчното законодателство, когато препятстват ефективните действия да борба с организираната престъпност Този проблем следва да се има предвид в рамките на една цялостна ревизия на досъдебната фаза на наказателния процес. |  |  |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс | МП | 24 | До 01.03.2004 г. | 01.03.2004 | 05.04.2004 | 15.04.2004 |  |  |  | Европейска конвенция за международна валидност на присъди (Хага, 1970) Европейска конвенция за трансфер на наказателни производства (Страсбург, 1972) Допълнителен протокол към Конвенцията за трансфер на осъдени лица (1997) Втори допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси (Страсбург, 2000) |  |  |  |
| - Проект на Закон за защита на участници в наказателното производство | МП | 24 | 01.03.2004 | 05.04.2004 | 19.04.2004 | 29.04.2004 |  |  |  | Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа Конвенцията на ООН относно транснационалната организирана престъпност Резолюция на Съвета на ЕС от 23.11.1995 г. за защита на свидетелите в борбата с организираната престъпност |  |  |  |
| - Проект на закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Р България и правителството на Кралство Нидерландия за статута на офицера за връзка е Европейската полицейска служба (Европол) | МВР, МВнР | 24 |  | 19.02.2004 | 18.03.2004 | 01.04.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проект на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност | МВР | 24 | До 05.01.2004 | 05.01.2004 | 29.01.2004 | 12.02.2004 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Законопроект за ратифициране на Конвенцията между Правителството на Р България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница, подписана от министъра на вътрешните работи на Р България на 12.11.2003 г. в Белград | МВР | 24 | 02.01.2004-09.01.2004 | 02.02.2004 | 10.02.2004 | 26.02.2004 |  |  | 31.03.2004 |  |  |  |  |
| - Проект на Закон за медиацията | МП |  |  | 19.12.2003 | 19.01.2004 | 29.01.2004 |  |  | 30.06.2004 |  | Препоръка № R (98) 1 на Комитета на министрите към страните-членки относно семейната медиация, Препоръка № R (99) 19 на Комитета на министрите към страните-членки за медиация по наказателно-правни въпроси, Препоръка № R (2001) 9 на Комитета на министрите към страните-членки за алтернативите на съдебния спор между административните органи и частни лица, Препоръка № R (2002) 10 на Комитета на министрите към страните-членки за медиация по граждански въпроси |  |  |
| - ЗИД на НК | МП | 24 | 30.07.2004 | 30.08.2004 | 15.09.2004 | 30.09.2004 |  |  | 30.11.2004 | чл. 1 на Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО. | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Обща позиция на ЕС постигане на пълно съответствие с acquis в областта на наказателно-правната защита на финансовите интереси на ЕО, особено що се отнася до чл. 1 на Конвенцията за защита на финансовите интереси на ЕО. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за издаване на визи | Шенгенски план за действие | МВнР | 24 | 28.02.2004 | 08.03.2004 | 29.03.2004 | 01.04.2004 |  |  | 41994D0025 41998D0012 32002X1216 (02) |  |  |  |
| - Спогодба за сътрудничество в митническата област между България и Франция |  | МФ | 25, 24 | До 29.02.2004 | 29.02.2004 | 15.03.2004 | 15.04.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Спогодба за сътрудничество в митническата област между България и Полша |  | МФ | 25, 24 | 01.08.2004 | 01.09.2004 | 30.09.2004. | 25.11.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Спогодба за сътрудничество в митническата област между България и Унгария |  | МФ | 25, 24 | 15.08.2004 | 03.09.2004 | 17.09.2004 | 30.09.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Наредба за реда за предоставяне на наркотични вещества за учебни, научни и медицински цели на юридически и физически лица | Чл.73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ | МФ | 24 | 29.03.2004. | 30.04.2004 | 13.05.2004 | 27.05.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на Закон за чужденците в Република България | § 15 на ЗИД на ЗМВР | МВР | 24 | До 31.01.2004 | 01.02.2004 | 26.02.2004 | 26.02.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на ППЗМВР | § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД ЗМВР | МВР | 24 | 15.02.2004 | 01.03.2004 | 09.03.2004 | 25.03.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Решение за Одобряване на проект на Споразумение между правителствата на Р България и Гърция за създаване на съвместен ГКПП Илинден като основа за водене на преговори | чл. 8, ал. 1 от ЗМДРБ | МВнР МВР МФ | 24 | 01.01.2004 - 17.05.2004 | 18.05.2004 | 07.06.2004 | 17.06.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Решение за Одобряване от Министерския съвет на проект на Споразумение като основа за водене на преговори между правителствата на Р България и Гърция за сътрудничество между органите за охрана на границата в граничните райони, което да регламентира значително по-широки възможности за гранично-полицейско и полицейско сътрудничество в съответствие с разпоредбите на чл. 7, 39-47 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение | чл. 8, ал. 1 от ЗМДРБ | МВР | 24 | 01.11.2004-05.11.2004 | 08.11.2004 | 06.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  |  |  |  |
| - Решение за Одобряване от Министерския съвет на проект на Споразумение като основа за водене на преговори между правителствата на Р България и Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границата в граничните райони, което да регламентира значително по-широки възможности за гранично-полицейско и полицейско сътрудничество в съответствие с разпоредбите на чл. 7, 39-47 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение | чл. 8, ал. 1 от ЗМДРБ | МВР | 24 | 01.11.2004-05.11.2004 | 08.11.2004 | 06.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за охрана по море | чл. 94, ал. 4, т. 2 от ЗМВР | МВР | 24 | 01.01.2004 - 29.10.2004 | 01.11.2004 | 17.12.2004 | -Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение -Общия наръчник за контрол на външните граници | туининг проект по Програма ФАР BG 02/IB-JH-06 (BG0203.11) |  |  |
| - Наредба за охрана по р. Дунав | чл. 94, ал. 4, т. 2 от ЗМВР | МВР | 24 | 01.01.2004 - 29.10.2004 | 01.11.2004 | 17.12.2004 | -Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение -Общия наръчник за контрол на външните граници | туининг проект по Програма ФАР BG 02/IB-JH-06 (BG0203.11) |  |  |
| - Наредба за реда и организацията на специалните домове за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната | Чл. 44, ал. 9 от ЗЧРБ | МВР | 24 | 15.04.2003 – 07.07.2003 | 25.07.2003 | 31.01.2004 |  | CONF BG 03/03 add04 (Шенгенски план за действие) “Създаване на правна уредба за регламентиране реда и условията за приемане и временно настаняване в специалните домове на незаконно пребиваващи чужденци, подлежащи на принудително извеждане- до 30.10.2003 г.” |  | Това е мярка от предишния план за действие. Наредбата е приета на 29.01.2004 г. |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на съвместни работни групи по конкретни оперативни разработки | срещи на работните групи | сътрудничество между институциите, работещи в сферата на противодействие на изпирането на пари. |  |  | АФР-МФ; МВР; МП; БНБ; прокуратурата | 4,24 | 30.08.2004 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно Редовния доклад на Европейската комисия от 2003 г. трябва да продължат усилията, насочени към подобряване ефективността на системата за борба срещу изпирането на пари. |  |  |
| - Укрепване на новосъздадените структури по митническо разузнаване и митническо разследване на контрабандата и митническата измама на централно и регионално ниво | Създаване на структури в РМД и митници в страната | 1. Осъществява на национално ниво методическо и пряко организационно ръководство, координация и контрол на дейността на митническо разузнаване и разкриване на нарушения на митническото и валутно законодателство 2.Осъществява ръководство, координация и контрол на дейността по разкриване, установяване и разследване на нарушения на митническото и валутно законодателство | В рамките на утвърдения числен състав на Агенция “Митници” | В рамките на учебния план на Агенция “Митници” е предвидено специализирано обучение по митническо разузнаване и разследване | Агенция “Митници” | 25, 24 | 31.01.2004 - за ЦМУ; 30.06.2004 - за РМД и митници в страната |  |  |  |  |
| - Преобразуване на отделите “МРРН” и “Оръжие и стоки с възможна двойна употреба” в отдел “Митническо разузнаване и разследване – наркотици, оръжия и прекурсори” на централно и регионално ниво |  | Осъществява дейността по противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества, оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба и прекурсори | В рамките на утвърдения числен състав на Агенция “Митници | В рамките на учебния план на Агенция “Митници” е предвидено специализирано обучение по митническо разузнаване и разследване в посочените области | Агенция “Митници” | 25, 24 | 30.01.2004 - за ЦМУ; 30.06.2004 - за РМД и митници в страната |  |  |  |  |
| - Развитие на гранично-полицейското сътрудничество чрез Контактното бюро Гюргево-Русе (Дунав мост) чрез определяне на допълнителни служители за осъществяване на съвместни разследвания по конкретни случаи. | Двустранен протокол на НСГП с Граничната полиция на Румъния заповед на директора на НСГП | разширяване на гранично-полицейското сътрудничество и противодействието на трансграничната престъпност |  |  | НСГП-МВР | 24 | 17.12.2004 | Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение; -Общия наръчник за контрол на външните граници; Шенгенски каталог № 1 от 28.02.2002; Шенгенски каталог № 4 от юни 2003 | Национален план за действие за приемане на Шенгенското законодателство |  |  |
| - Подписване на Протокол за определяне на лица за осъществяване на презгранично сътрудничество по конкретни поводи и за конкретни случаи (ad hoc офицери за връзка) между органите за охрана на границата на Р България и Гърция. | Двустранен протокол на НСГП с органите за охрана и контрол на границата на Гърция -заповед на директора на НСГП | развитие на гранично-полицейското сътрудничество и противодействието на трансграничната престъпност |  |  | НСГП-МВР | 24 | 17.12.2004 | Конвенция за прилагане на Шенгенското споразумение; -Общия наръчник за контрол на външните граници; Шенгенски каталог № 1 от 28.02.2002; Шенгенски каталог № 4 от юни 2003 | Национален план за действие за приемане на Шенгенското законодателство |  |  |
| - Изготвяне и приемане на Стратегия за интегрирано управление на границите на Р България | в рамките на дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол и Работната група за подпомагане на дейността му | въвеждане на интегрирано гранично управление в Р България, отговарящо на стандартите и най-добрите практики на ЕС за охрана на външна граници |  |  | ведомствата, представени в Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол | 24 | 17.12.2004 | -Общия наръчник за контрол на външните граници; Шенгенски каталог № 1 от 28.02.2002 | Национален план за действие за приемане на Шенгенското законодателство |  |  |
| - Специален дом за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната (Бусманци) |  | За настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страната; чужденци, които нямат документи за самоличност и чужденци, застрашаващи обществения ред, за които е необходимо да бъде осигурен транспорт за извеждането им от страната | до 165 служители |  | МВР | 24 | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Нужно е също така подобряване на капацитета за временно настаняване на чужденци, подлежащи на експулсиране.” |  | За изграждането на специален дом за временно настаняване на чужденци, подлежащи на принудително извеждане от страна, на Дирекция “Миграция” е предоставен сграден фонд и прилежащи към него територия. Извършват строително-ремонтни дейности. |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Продължаване дейността на работна група за анализ и изготвяне на предложение за съответни законодателни промени в областта на достъпа до правосъдие с оглед извършване на анализ и изготвяне на предложения за законодателни промени | МП | 24 |  | 31.07.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 Обща позиция за преговори (CONF –BG 21/03) Туининг проект по НП ФАР 2002 BG 0203.01 32002L0008 Зелена книга COM 2003 Харта на основните права на ЕС ЕКПЧОС Хагска конвенция за международен достъп до правосъдие |  |  |
| - Продължаване дейността на междуведомствена работна група за изработването на проект на ЗИД на НПК и проект на Закон за екстрадицията. | МП | 24 |  |  |  |  |  |
| - Продължаване дейността на работна група за анализ и изготвяне на предложение за съответни законодателни промени в областта на съдебното изпълнение с оглед извършване на анализ и изготвяне на предложения за законодателни промени | МП | 24 |  | 31.07.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 Обща позиция за преговори (CONF –BG 21/03) Туининг проект по НП ФАР 2002 BG 0203.01 32001R0044 32000R1346 32000R1347 |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система и на Плана за действие към нея (информиране на РГ 24 за хода на изпълнение на стратегията и плана към нея като при констатирани проблеми следва да се алармира координационният механизъм по европейска интеграция) | МП | 24 | 01.01.2004 -20.12.2004 г. | 20.12.2004 | CONF-BG 21/03 “ЕС подчертава, че ще следи отблизо изпълнението на актуализираната Национална стратегия за реформа на съдебната система и нейния актуализиран План за действие, по-специално изпълнението на съдебната реформа, наличния бюджет, приемането и прилагането на необходимото законодателство, общото укрепване на съдебния капацитет, хармонизирането на обучението на магистратите (съдии, прокурори и следователи) и намаляването на продължителността на съдебните производства, както и укрепването на съдебния надзор върху решенията на изпълнителната власт.”; “а) да гарантира изпълнението на актуализирания План за действие за изпълнение на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система (CONF-BG 3/03) без повече закъснение и в съответствие с предвидените срокове, по-специално…” |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията и на Програмата към нея (информиране на РГ 24 за хода на изпълнение на стратегията и програмата към нея като при констатирани проблеми следва да се алармира координационният механизъм по европейска интеграция) | ККРБК | 24 | 01.01.2004 -20.12.2004 г. | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “След приемането на Национална стратегия за противодействие на корупцията (м. октомври 2001 г.) и на План за действие (м. февруари 2002 г.), различни части от националното законодателство се измениха, за да бъдат приведени в съответствие с основните международни инструменти в борбата срещу корупцията. Новите мерки следва да бъдат изцяло приведени в изпълнение.” CONF-BG 21/03 “ЕС отбелязва освен това напредъка, осъществен от България при изпълнението на мерките, предвидени за митническата администрация в Националната стратегия за противодействие на корупцията и по-специално - приемането на Етичен кодекс през юли 2002 г. и засиления контрол и приемането на дисциплинарни мерки. ЕС насърчава България да продължи усилията си за ефективно справяне с проблема с измамите и корупцията в тази област и приканва България редовно да информира Конференцията за предприетите мерки.”; “e) да прилага Националната стратегия за борба с корупцията в съответствие със заложените срокове, да ускори приемането…” |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за противодействие на престъпността и на Плана за действие към нея | МВР | 24 | 01.01.2004 -20.12.2004 г. | 20.12.2004 | CONF-BG 21/03“ЕС отбелязва, че България е приела на 7 ноември 2002 г. Национална стратегия за противодействие на престъпността за периода 2002-2005 г. (CONF-BG 3/03 ADD 3) и План за действие за нейното изпълнение, на 13 февруари 2003 г. (CONF-BG 3/03 ADD 3). ЕС освен това отбелязва, че повечето дейности в План за действие са предвидени за периода от юни 2003 г. до декември 2004 г. и поради това приканва България да предоставя редовно информация за своите планове за изпълнение на Националната стратегия и да предостави подробен график за на дейностите в дългосрочен план.” Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “С приемането на новата стратегия и на Плана за действие за противодействие на престъпността, България е направила важна стъпка в решаването на проблемната област, посредством разработването на дългосрочно виждане с изграждането на ясни приоритети, подкрепени със стратегически подход. Важно е да се изпълни Плана за действие в съответствие с графика” |  |  |
| - Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците и на Плана за действие към нея | МВР (Звено за координация и анализ към МВР) | 24 | 01.01.2004 -20.12.2004 г. | 20.12.2004 | CONF-BG 21/03 “ЕС отбелязва обаче и факта, че изпълнението е в ранен стадий и приканва България да се ангажира без забавяне да изпълнява Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г.” “ЕС подчертава, че стриктно ще наблюдава по-нататъшния напредък в тази област и по-специално конкретните мерки и задачи по изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г., както и координацията на дейностите на големия брой предвидени институции ангажирани в тази област, включително отпускането на необходимите финансови средства.” “з) да прилага Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 без забавяне…” Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Особено внимание трябва да се отдели на борбата с наркотиците и нелегалната миграция” |  |  |

Глава 25 “Митнически съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на МС за изменение и допълнение на ПМС № 289 от 2001 година за КНРБ и Инт. тарифа | Чл. 26а от Закона за митниците и чл. 94 от ЕСА | АМ | 25 | 01.01.2004 - 30.10.2004 | 12.11.2004 | 15.11.2004 | 25.11.2004 |  |  | 31987R2658 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Необходима е по-нататъшна работа по отношение на транспонирането на новото acquis. Чл. 94, т. 2 от ЕСА: Въвеждане на Комбинираната номенклатура на ЕС. |  |  |
| - Постановление на МС за приемане на автономни мерки за суспендиране на митата | Закон за митниците Наредба, приета с ПМС № 208 от 2003 | МФ, АМ (Комитет по ИТ) | 25 | 01.04.2004 - 15.05.2004 01.10.2004 - 15.11.2004 | 25.05.2004 25.11.2004 | 01.06.2004 30.11.2004 | 10.06.2004 09.12.2004 |  |  | 31996R1255 31996R2505 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Необходими са усилия във връзка със суспендиранията. |  |  |
| - Наредба за контрол при износ на движими паметници на културата | Закон за паметниците на културата | МК, АМ | 25 |  |  |  |  |  |  | 31992R3911 31993R0752 | CONF BG 31/02 Пълно хармонизиране с acquis в областта на културните стоки |  | Наредбата за контрол при износ на движими паметници на културата ще бъде изработена един месец след приемането от Народното събрание на Закона за паметниците на културата. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Споразумение за сътрудничество между Върховната касационна прокуратура и Агенция “Митници” |  | АМ ВКП | 24, 25 | 01.03.2004 - 31.05.2004 | 30.06.2004 | 30.07.2004 |  | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Създаване на условия за засилване на административния капацитет чрез сътрудничество с други правоприлагащи органи |  |  |
| - Инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и данъчната администрация | Чл.233, ал.3 и 5 от ДПК и чл.16, ал.6 от ЗМ | АМ и Данъчна администрация | 24, 25 | 01.12.2003 - 31.01.2004 | 16.02 2004 | 01.03.2004 |  | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Създаване на условия за засилване на административния капацитет чрез сътрудничество с други правоприлагащи органи |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Актуализация на Стратегията и бизнес плана за управление на човешките ресурси, отговаряща на изискванията към администрацията към датата на присъединяване | Туининг BG 2001/ IB/FI-02&03 Актуализи-рана Стратегия и бизнес план | Запазване на съществуващите функции и добавяне на нови, произтичащи от процеса на хармонизиране на законодателството и практиката в областта на Общата селскостопанска политика и облагане с акцизен данък | Необходимост-та от промяна в числеността на персонала към увеличение или намаление ще е в резултат на анализа |  | МФ, АМ | 25 | 15.12.2004 |  | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Необходима е и по-нататъшна работа в областта на управление на човешките ресурси. |  |  |
| - Засилване на дейността по последващия контрол | Туининг BG 2001/ IB/FI-02&03 | Вътрешен и външен последващ контрол | В рамките на числеността на персонала на АМ | Обучението продължава по график | АМ | 25 | 30.11.2004 |  | CONF BG 31/02 Пътна карта за България: Засилване на последващия контрол. |  |  |
| - Укрепване на новосъздадените структури по митническо разузнаване и митническо разследване на контрабандата и митническата измама (на централно и регионално ниво) | Създаване на структури в РМД и митници | Методическо ръководство, координация и контрол на дейността по разузнаване и разкриване на нарушения на митническото и валутно законодателство | В рамките на утвърдения числен състав на АМ | В учебния план на АМ е предвидено специализирано обучение по митническо разузнаване и разследване | АМ | 25, 24 | 30.06.2004 |  | CONF BG 70/01 и CONF BG 31/02 Прилагане на Стратегията за рационализиране на граничните операции на българската митническа администрация. |  |  |
| - Изпълнение на плана за действие към IT Стратегията: - - внедряване на модул “Митническо задължение” | Модул в БИМИС | Автоматизиране на функциите по вземане под отчет и погасяване на възникнали задължения | В рамките на утвърдения числен състав на АМ | Обучението е планирано | АМ | 25 | 30.06.2004 |  |  |  |  |
| - Изпълнение на плана за действие към IT Стратегията: - - внедряване на модул “Митническо разузнаване и разследване” | Модул в БИМИС | Прилагане на техниките на селективен подход и анализ на риска от специализираните структури | В рамките на утвърдения числен състав на АМ | Обучението е планирано | АМ | 25 | 30.06.2004 |  | CONF BG 31/02 Прилагане на компютъризирана система за рисков анализ. Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. Необходима е и по-нататъшна работа в областите на анализа на риска. |  |  |
| - Въвеждане на концепцията на TARIC – бизнес етап от подготовката за развитие на ITMS | Предвиден в проект ФАР BG 0203.08.01 |  |  | Планирано обучение на екипа – по една седмица в месец до май 2004 Втори семинар за Комитета по ИТ | АМ, Комитет по ИТ | 25 | 31.05.2004 20.04.2004 |  | CONF BG 31/02 Развитие на компютъризиране системи, такива като TARIC и NCTS, които да бъдат свързани с БИМИС |  |  |
| - Въвеждане като нетарифна мярка (случаите и условията) на защитата на правата върху интелектуалната собственост | Интегриране като нетарифна мярка в модул “Норматив-на уредба” на БИМИС |  |  | Не се налага специализирано обучение за прилагане на тази мярка тъй като е от типа на ограничения и забрани | АМ | 25 | 30.07.2004 |  | CONF BG 31/02 – Въвеждане в Интегрираната тарифа на мерки, свързани със защита на правата върху интелектуалната собственост. |  |  |
| - Изграждане на Комуникационен център за връзки и обмен на данни с ЕК | Инсталиран интерфейс CCN/CSI | Обмен на информация със системите, управлявани в ЕК |  | Предвидено е обучението на служители на централно ниво | АМ, МФ | 25 | 30.07.2004 |  | CONF BG 31/02 – Въвеждане в Интегрираната тарифа на мерки, свързани със защита на правата върху интелектуалната собственост. |  |  |
| - Развитие на митническите лаборатории - - Разработване на бизнес модел на лабораторна информационна система | PHARE 2003 | Управление на лабораторната дейност | Не се изисква промяна в числеността на персонала |  | АМ | 25 | 20.12.2004 |  | CONF BG 31/02 Развитие на IT лабораторна система. |  |  |
| - Развитие на митническите лаборатории - - Сертифициране на системата за управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 |  | Управление на лабораторната дейност | Не се изисква промяна в числеността на персонала |  | АМ | 25 | 30.09.2004 |  | CONF BG 31/02 и Стратегията за митническите лаборатории |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за паметниците на културата | МК | 25 |  |  | CONF BG 31/02 Законът ще бъде приет от Парламента най-късно до 30.09.2002г. Съгласно този Закон, Министерски съвет ще приеме Наредба за износ на произведения с културна (художествена) стойност, като по този начин най-късно до 30.10.2002 ще бъдат въведени Регламент 3911/92 и Регламент 752/93 и така ще се постигне пълна хармонизация с acquis |  | Проектът на закон е приет с Решение на Министерски съвет № 595 от 2 септември 2002 г. Законопроектът е внесен в Народно събрание през септември 2002 г. |

Глава 26 “Външни отношения”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за одобряване на позицията на българската страна за изменение на Договора за търговия и корабоплаване с Япония за отстраняване на несъответствията с правото на ЕС |  | МИ | 26 | 13.02.2004 | 18.02.2004 | 05.03.2004 | 18.03.2004 |  |  | 11997Е307 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | CONF-BG 12/00 България ще предприеме всички необходими мерки, за да приведе своите споразумения с трети страни в съответствие с правото на ЕС преди присъединяването. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на подгрупа към РГ 26 “Външни отношения” – “Политика на развитие”. | Заповед на министъра на икономиката. | Изработване на схема за организация на дейностите по изготвяне на национална програма за целите на развитието. |  |  | МИ, МВнР | 26 | 20.02.2004 |  | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. България трябва да изработи политика в областта на развитието и хуманитарната помощ и да въведе адекватни административни структури и процедури в съответствие с насоките от ЕС. |  |  |
| - Подготовка и повишаване на квалификацията на експертите от МВнР – за определяне на приоритетните области за провеждане на политиката на развитие. | Семинари (ТАЙЕКС ИПАЕИ), Консултации и обучение – ЕК, страни-членки, новопри-съединя-ващи се страни |  |  |  | МВнР | 26 | 30.11.2004 | 11997Е177 11997Е178 11997Е179 11997Е180 11997Е181 31997R2519 31996R1292 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. България трябва да изработи политика в областта на развитието и хуманитарната помощ и да въведе адекватни административни структури и процедури в съответствие с насоките от ЕС. |  |  |
| - Подготовка и повишаване на квалификацията на експертите от МФ – за целите на определяне на финансовата рамка за осъществяване на дейностите във връзка с политиката на развитие | Семинари (ТАЙЕКС ИПАЕИ), Консултации и обучение – ЕК, страни-членки, новопри-съединя-ващи се страни |  |  |  | МФ | 26 | 30.11.2004 | 11997Е181 31997R2519 31996R1292 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. България трябва да изработи политика в областта на развитието и хуманитарната помощ и да въведе адекватни административни структури и процедури в съответствие с насоките от ЕС. |  |  |
| - Подготовка и повишаване на квалификацията на експертите от МЗГ – с оглед бъдещо участие в организацията на тръжните процедури | Семинари (ТАЙЕКС ИПАЕИ), Консултации и обучение – ЕК, страни-членки, новопри-съединя-ващи се страни |  |  |  | МЗГ | 26 | 30.11.2004 | 31997R2519 31996R1292 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. България трябва да изработи политика в областта на развитието и хуманитарната помощ и да въведе адекватни административни структури и процедури в съответствие с насоките от ЕС. |  |  |
| - Провеждане на консултации с ЕК по извършения преглед на сключените от Република България двустранни международни договори в областта на търговията, научното и техническото сътрудничество, транспорта, митническото сътрудничество, инвестициите и др. за определяне на необходимостта от тяхното изменение или денонсиране |  |  |  |  | МИ, МВнР | 26 | 28.02.2004 | 11997Е307 | CONF-BG 12/00 България ще предприеме всички необходими мерки, за да приведе своите споразумения с трети страни в съответствие с правото на ЕС преди присъединяването. |  |  |
| - Създаване на Работна подгрупа в рамките на Работна група 26 по въпросите на държавно гарантираните експортни кредити | Заповед на министъра на икономиката | Анализ за разработване на график за необходимите стъпки, които българската страна следва да предприеме с оглед присъединяване към Споразумението за инструкциите за държавно гарантираните експортни кредити (ОИСР) |  |  | МФ, МИ | 26 | 20.02.2004 | 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. По отношение на експортните кредити, за да отговори изцяло на правилата на ЕС, България трябва да прилага Договореността по експортните кредити на ОИСР. |  |  |
| - Изготвяне на график за необходимите стъпки, които българската страна следва да предприеме с оглед присъединяване към Споразумението за инструкциите за държавно гарантираните експортни кредити (ОИСР) |  |  |  |  | МФ, МИ | 26 | 29.10.2004 | 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | Редовен доклад на Европейската комисия за 2003 г. По отношение на експортните кредити, за да отговори изцяло на правилата на ЕС, България трябва да прилага Договореността по експортните кредити на ОИСР. |  |  |
| - Обучение на експерти от компетентните институции по въпросите на държавно гарантираните експортни кредити | Семинари (ТАЙЕКС, ИПАЕИ), Консултации и обучение – ЕК, страни-членки, новоприсъединяващи се страни. |  |  |  | МФ, МИ | 26 | 30.11.2004 |  |  |  |  |

Глава 27  “Обща външна политика и политика на сигурност”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Зако ново осно вание | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на ПМС 91/2001г. г.относно Списък на държавите и организациите, спрямо които РБългария прилага забрана или ограничения върху продажба и доставки на въоръжение и свързано с него оборудване , в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на ЕС и на ОССЕ |  | МВнР | 27 | 18.11.2003 | 27.11.2003 | 29.01.2004 | 05.02.2004 |  |  | Обща позиция 13469/03 Pesc 577 COARM 16 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | Отговорна междуведомствена работна група по ПМС 33/2002 г. | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Изпълнен Да/Не | информация за хода на изпълнение на мярката към момента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Определяне на длъжностите политически директор и европейски кореспондент в МВнР | Изменение на устройствения правилник на МВнР | Координира националното участие в структурите по линия на ОВППС; Обезпечава връзката с останалите държави и институции на ЕС по въпросите на ОВППС; Координира, заедно с компетентните дирекции на МВнР, подготовката на българското участие в заседанията по въпросите на ОВППС на различни нива. Координира взаимното информиране със страни-членки на ЕС, присъединяващите се страни и страните-кандидатки при съгласуването на общите позиции и осъществява връзка с компетентните дирекции на МВнР. |  |  | МВнР | 27 | 01.10.2004 |  |  |  |

Глава 28 “Финансов контрол”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за държавния вътрешен финансов контрол | АДВФК и МФ | 28 | 01.03.2004- 25.08.2004 | 30.08.2004 | 15.09.2004 | 23.09.2004 |  |  | 20.12.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Нужно е допълнително разработване и прилагане на новата законодателна рамка на ДВФК в съответствие с международните стандарти за одит и изискванията на ЕС. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стандарти за квалификация, обучение и професионално развитие на персонала на СП | Закона за изменение и допълнение на ЗСП | Сметна палата | 28 | 5.01-30.07.2004 |  | 30.08.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходимо е да се завърши работата по законодателството, особено върху прилагането му |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на работна група в АДВФК за изработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол | Заповед на директора на АДВФК |  |  |  | АДВФК | 28 | 01.03.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Нужно е допълнително разработване и прилагане на новата законодателна рамка на ДВФК в съответствие с международните стандарти за одит и изискванията на ЕС. |  |  |
| - Обучение на вътрешните одитори от Териториалните дирекции на АДВФК в Северна България | Проект BG 2001/IB/FI/05 TLF “Извършване на пилотни одити в Териториалните дирекции на АДВФК в Северна България” |  |  | Обучение на обучители по вътрешен одит и извършени 4 пилотни одита в Централно управление на АДВФК, както и обучение по работа със специализиран одитен софтуер по Туининг проект BG 0006.01 “Укрепване на ДВФК”; Встъпително обучение по вътрешен одит и видове одит във всички ТД на АДВФК, извършено от обучителите | АДВФК | 28 | 31.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходимо е одиторите на Агенцията за ДВФК да подобрят своите познания и опит за извършване на одити на основата на готови системи, провеждане на одит и други съвременни техники за извършване на одит. Нужно е да бъде подобрен административният капацитет на регионалните служби за адекватен и своевременен мониторинг и контрол на фондовете на ЕС. |  |  |
| - Обучение на вътрешните одитори от Териториалните дирекции на АДВФК в Южна България | Проект BG 2001/IB/FI/06 TLF “Извършване на пилотни одити в Териториалните дирекции на АДВФК в Южна България” |  |  | Обучение на обучители и пилотни одити в Централно управление на АДВФК по Туининг проект BG 0006.01 “Укрепване на ДВФК”; Встъпително обучение по вътрешен одит и видове одит във всички ТД на АДВФК, извършено от обучителите | АДВФК | 28 | 31.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходимо е одиторите на Агенцията за ДВФК да подобрят своите познания и опит за извършване на одити на основата на готови системи, провеждане на одит и други съвременни техники за извършване на одит. Нужно е да бъде подобрен административният капацитет на регионалните служби за адекватен и своевременен мониторинг и контрол на фондовете на ЕС. |  |  |
| - Практическо обучение на одитори от отделение IХ “Специфични одити” и от териториалните поделения | Туининг проект BG2001/IB/FI/08/TLF “Извършване на пилотен одит на възникването и управлението на държавния дълг” |  |  | Обучение на одиторите от отделенията и териториалните поделения чрез семинари и пилотни одити по Туининг проект BG | Сметна палата | 28 | 30.06. 2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходими са допълнителни значителни инвестиции за развитие на административния капацитет и обучение на персонала на СП. |  |  |
| - Назначаване на одитори и стажант-одитори в териториалните поделения за одити на европейски средства до крайния потребител | Чл.15, т.3 от ЗСП |  | Назначаване на 10 нови одитори и стажант одитори |  | Сметна палата | 28 | 30. 06. 2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходими са допълнителни значителни инвестиции за развитие на административния капацитет и обучение на персонала на СП. |  |  |
| - Въвеждащо обучение за новоназначените одитори в отделението за одит на средства от фондове и програми на ЕС |  |  |  |  | Сметна палата | 28 | 30.05.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходими са допълнителни значителни инвестиции за развитие на административния капацитет и обучение на персонала на СП. |  |  |
| - Специализирано обучение на одитния екип и извършване на пилотен одит по Програма ИСПА | Чл.5, ал.2, т.4 от ЗСП |  |  |  | Сметна палата | 28 | 30.07.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходими са допълнителни значителни инвестиции за развитие на административния капацитет и обучение на персонала на СП. |  |  |
| - Попълване на състава и изготвяне на годишен план за дейността на дирекция “Хармонизация и методология на одитната дейност” | Устройствен правилник на АДВФК | Хармонизация и методология на вътрешния одит |  |  | АДВФК | 28 | 30.04.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Централните звена за хармонизация на системите за финансово управление и контрол в Министерството на финансите и за вътрешен одит в АДВФК ще трябва да станат напълно работещи. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изпълнение и мониторинг на изпълнението на Договора между правителството на Република България и Комисията на Европейските общности за предоставяне на финансова помощ по програма ФАР за борба с измамите засягащи финансовите интереси на Европейските общности | МВР | 28 | 5.01-20.12.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Административният и оперативен капацитет на структурата за борба с измамите на България да бъде допълнително укрепен и доказан с конкретни действия чрез сътрудничество другите заинтересовани институции и органи, включително с OLAF. |  |  |
| - Подписване на споразумение за сътрудничество и взаимодействие с Комисията за координация на работата по борбата с корупцията | Сметна палата и МП | 28 | 5.01-31.05.2004 | 30.07.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г., Глава 28: Необходими са допълнителни значителни инвестиции за развитие на административния капацитет и обучение на персонала на СП и сътрудничество по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС |  |  |

Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подобряване на организацията на информационните потоци и балансирането на таблиците “Ресурс-Използване” | Двустранен проект със статистическата служба на Норвегия “Таблици Ресурс-Използване индекси на цени на външната търговия” | Внедряване на софтуерен продукт за организация и балансиране на таблици “Ресурс-Използване” в текущи и съпоставими цени; Изчисляване на хармонизирана база на среднопретеглена ставка на ДДС |  |  | НСИ | 29 | 31.08.2004 | 31989R1553 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Привеждане на статистиката на националните сметки в по-близко съответствие със стандарт ЕСС 95 и увеличаване на тяхната изчерпателност |  |  |
| - Укрепване статута и експертния състав на отдел “Таблици Ресурс-Използване” в структурата на НСИ |  | Подготовка на таблици “Ресурс Използване” – подготовка на матрични таблици за данъците върху продуктите и отделно за ДДС в състава на стоковите потоци |  |  | НСИ | 29 | 30.11.2004 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г.Капацитетът за изчисляване по надежден, точен и прозрачен начин на равнището на митата и ДДС, събирани от България, и изчисляването на брутния национален доход на България се нуждаят от допълнително подобряване. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Преглед на законодателството на ЕС за собствените ресурси на бюджета на ЕС от членовете на работната група и при констатиране на необходимост от промяна в националното законодателство, предлагане на промени в него | МФ | 29 |  | 30.11.2004 |  |  |  |
| - Изготвяне на доклад до министъра на финансите с предложения за одитиране на собствените ресурси на бюджета на ЕС след анализ от работна подгрупа | АДВФК, ГДД, Дирекция “Данъчна политика” в МФ, Агенция “Митници”, | 29 | 01.02.2004 – 15.07.2004г. | 31.08.2004 | CONF – BG 81/ 01 ЕС подчертава важността от наличието на системи, които да улесняват точното събиране и контрола на собствените ресурси. |  |  |
| - Създаване на координационно звено за собствените ресурси | МФ | 29 |  | 29.02.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Преди присъединяването ще бъде необходимо да се създаде адекватен административен капацитет за надлежно събиране и своевременно привеждане на всички собствени ресурси в бюджета на Общността, включително създаване на координиращ орган с адекватен щат и оборудване, както и способност за точно и редовно докладване на Комисията за положението по отношение на всички видове собствени ресурси. |  |  |
| - Попълване на Въпросник относно способността за изпълнение на административните условия в областта на собствените ресурси на Европейските общности | МФ | 29 | 10.12.2003г. – 15.01.2004г. | 29.02.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Необходим е още напредък при развитието на капацитета в областта на системата на собствените ресурси. |  |  |
| - Участие в семинари на работната група по въпросите на собствените ресурси на бюджета на ЕС | МФ | 29 |  | 31.05.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Необходим е още напредък при развитието на капацитета в областта на системата на собствените ресурси. |  |  |
| - Извършване на симулационни упражнения относно установяването, изчисляването и възстановяването на традиционните собствени ресурси | МФ | 29 |  | 15.11.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Способност за точно и редовно докладване на Комисията за положението по отношение на всички видове собствени ресурси. |  |  |
| - Подготовка от работна група на предложение за ЗИД на Закона за устройството на държавния бюджет, във връзка с въвеждането и прилагането на нови методи на планиране и нова методика на отчитане изпълнението на държавния бюджет. | МФ | 29 | 05.01.2004-27.02.2004 | 30.11.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Бюджетното законодателство трябва да бъде приведено в съответствие в още по-голяма степен със стандартите на ЕО и международните стандарти. |  |  |
| - Поетапно от 01.01.2004 г. включване на отделните автономни бюджети в СЕБРА | МФ | 29 | 01.01.2004-27.02.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : В непосредствено бъдеще приоритетите включват по – нататъшно разработване на единната бюджетна сметка, информационната система за управление на финансите и системата за електронни бюджетни разплащания. |  |  |
| - Въвеждане на програмен подход в бюджетирането в 7 пилотни министерства | МФ | 29 | 01.01.04-30.08.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК 2003 г : Укрепване на процедурата за разработване на годишния държавен бюджет. |  |  |
| - Ревизиране на Единната бюджетна класификация с цел отразяването на изискванията на Ръководството по Държавна финансова статистика на Международния валутен фонд - 2001 (GFS-2001). | МФ | 29 | 01.01.2004-30.08.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: В средносрочен план е необходимо да се разработи по – детайлна функционална бюджетна класификация;да се изпълни стратегията за реформа и преструктуриране на Министерство на финансите, като се развие капацитет за оценка на съставянето и качеството на обществените разходи. |  |  |

Превод на достиженията на правото на ЕО (acquis)

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Превод на 17 000 страници формат Официален формат (39 100 стандартни) от достиженията на правото на ЕС acquis на български език, в това число и превод на 150 решения на Съда на ЕО | ЦПР |  | 05.01.2004 – 30.01.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2003 г., т. 3.2. Превод на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език: “От страните-кандидатки се изисква да преведат различните правни текстове, които представляват достиженията на правото на ЕС (acquis) на своите национални езици до момента на присъединяването им. Само първичното и вторичното законодателство представлява значителен обем от текстове, възлизащи на близо 60 000 – 70 000 страници от Официален вестник. В рамките на превода на достиженията на правото на ЕС (acquis) Съдът на ЕО определи редица ключови съдебни решения, които да се преведат приоритетно (представляващи около 15 000 страници).... През отчетния период(2003 г) 17 000 страници са били преведени като по този начин броя на преведените страници от Официален вестник достигна 45 000 страници. Усилията в тази област трябва да продължат за да бъдат постигнати поставените цели.” |  |  |
| - Редактиране на преводите на acquis на български език 4 000 страници формат Официален формат (9 200 стандартни) | ЦПР |  | 05.01.2004-20.01.2004 | 20.12.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2003 г., т. 3.2. Превод на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език: “От страните-кандидатки се изисква да преведат различните правни текстове, които представляват достиженията на правото на ЕС (acquis) на своите национални езици до момента на присъединяването им. Само първичното и вторичното законодателство представлява значителен обем от текстове, възлизащи на близо 60 000 – 70 000 страници от Официален вестник. В рамките на превода на достиженията на правото на ЕС (acquis) Съдът на ЕО определи редица ключови съдебни решения, които да се преведат приоритетно (представляващи около 15 000 страници).... През отчетния период(2003 г) 17 000 страници са били преведени като по този начин броя на преведените страници от Официален вестник достигна 45 000 страници. Усилията в тази област трябва да продължат за да бъдат постигнати поставените цели.” |  |  |