Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

###### Р Е Ш Е Н И Е   N 688

от 26 август 2004 година

ЗА изменение и допълнение на Решение № 117 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на План за действие за 2004 г. към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 209 на Министерския съвет от 1999 г.

###### М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Приема изменения и допълнения на Плана за действие за 2004 г. към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз, приет с Решение № 117 на Министерски съвет от 2004 г., съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Мярка № 11 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11. Утвърждаване и огласяване на “харта на клиента” във всяка администрация, в която се посочват собствени стандарти, правата на гражданите и задълженията на администрациите при административното обслужване | РМС 671 от 2003 г. за приемане на актуализирана стратегия за модернизиране на държавната администрация и План за нейното реализиране | министри-те и ръководителите на админи- страции, предоставящи услуги на гражданите | администрациите, предоставящи административни услуги юни 2004 |  | 30.11.2004 |  |  |  |  |

2. Мярка № 13 се отменя

3. Мярка № 39 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 39. Одобряване на програми за езиково обучение на служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в процеса на присъединяване | Съвета по модернизиране на държавната администрация ИПАЕИ |  | 29.10.2004 |  |  |  |

4. Мярка № 40 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 40. Разработване на индивидуална оценка и план за социално включване за всяко лице, настанено в специализирана институция (мярка от Плана за равните възможности за хората с увреждания през 2003-2005) | МТСП (дирекция “ПССЗ”) |  | 31.08.2004 |  |  |  |

5. Мярка № 43 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 43. Закон за Национална компания ”Земя” | МЗГ | 11.11.2004 | 19.11.2004 | 03.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003г.: Неефективно функциониране на поземления регистър и пазара на земя |  | Проектът е пуснат за междуведомствено съгласуване. |

6. Мярка № 78 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 78. Проект на ЗИД на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МИ | 1 | 15.03.2004 – 30.09.2004 | 04.10.2004 | 20.10.2004 | 28.10.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31992L0109 31996R1485 | CONF-BG 53/00: Несъответствието с acquis ще бъде премахнато до 2005 |  |  |

7. Мярка № 81 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 81. Проект на ЗИД на Закона за измерванията | МИ, ДАМТН | 1 | 05.01.2004 - 25.10.2004 | 30.10.2004 | 20.12.2004 | 20.01.2005 |  |  | 30.05.2005 |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Привеждането в съответствие на законодателството и административния капацитет в областта на промишлените продукти стабилно се подобряват. Въпреки това, все още е необходимо допълнително да се подобри цялостния административен капацитет, по-специално по отношение на надзора на пазара, безопасността на храните и метрологията. |  | Изпълнението на графика за приемане ще зависи и от съгласуването на измененията с ЕК. |

8. Мярка № 82 се отменя

9. Мярка № 113 се отменя

10. Мярка № 125 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 125. Заповед за утвърждаване на Класификатор на обществените поръчки | Нов Закон за обществените поръчки | МИ | 1 | 02.02.2004-30.07.2004 | 06.08.2004 | 31.08.2004 | 32002R2195 32003R2151 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Необходими са по-нататъшни усилия, за да се гарантира пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis) и да се създаде независим орган с ясно определен статут, функции и квалифициран персонал, който да може ефективно да прилага националното законодателство в областта на обществените поръчки, като извършва дейности по наблюдение, преразглеждане и справки. |  |  |

11. Мярка № 126 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 126. Заповед за утвърждаване на образци на обявления и на информация за възложените обществени поръчки и проведените конкурси за проекти | Нов Закон за обществените поръчки | МИ | 1 | 02.02.2004-31.03.2004 | 06.08.2004 | 31.08.2004 | 31992L0050 31993L0036 31993L0037 31993L0038 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. г. Необходими са по-нататъшни усилия, за да се гарантира пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС (acquis) и да се създаде независим орган с ясно определен статут, функции и квалифициран персонал, който да може ефективно да прилага националното законодателство в областта на обществените поръчки, като извършва дейности по наблюдение, преразглеждане и справки. |  |  |

12. Мярка № 147 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 147. Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | МТСП, НОИ | 2 | 20.04.2004 - 30.06.2004 | 01.07.2004- 30.07.2004 | 02.08.2004 | 19.08.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31971R 1408 31972R 0574 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Във връзка с бъдещото координиране на системите за социалното осигуряване (прилагане на Регламенти /ЕИО/ № 1408/71 и 574/72) Ангажимент: Да се гарантира износа на краткосрочни парични обезщетения за болест и майчинство извън България, съгласно изискванията на чл.19-36 от Регламент /ЕИО/1408/71 |  |  |

13. Мярка № 151 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 151. Приемане на проект на Наредба за условията и реда за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства, удостоверяващи професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер” | чл. 11 от Закона за камарите на архитекти-те и инженери-те в инвестици-онното проектиране | МРРБ МОН | 2 | 30.09.2004 | 30.09.2004 | 18.10.2004 | 28.10.2004 |  |  | 31985L0384 | Препоръка на ЕК – Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Важен въпрос остава транспонирането на acquis що се отнася до: - адвокати, - архитекти, |  |  |

14. Мярка № 162 се отменя

15. Мярка № 166 се отменя

16. Мярка № 167 се отменя

17. Мярка № 177 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 177. Кодекс за застраховането | КФН | 3, 11 | 01.01.2004 -29.09.2004 | 11.10.2004 | 21.10.2004 | 04.11.2004 |  |  | 20.12.2004 | 31964L0225 31973L0239 31973L0240 31977L0092 31987L0344 31988L0357 31992L0049 31995L0026 31998L0078 32002L0083 11997Е102 31993R3604 | Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги” Съгласно Редовен доклад на ЕК за 2003 г. по-голямата част от достиженията на правото на ЕС в областта на застраховането остава да бъдат въведени. Съгласно поет ангажимент по преговорна позиция CONF –BG 41/01 срокът за изменение на Закона за застраховането е 01.01. 2005 г. Глава 11 “Икономически и валутен съюз” CONF-BG 12/02 Чл. 52, ал. 1 от Закона за застраховането ще бъде изменен, за да бъде осигурено пълно съответствие с чл. 102 от ДЕО и Регламент на Съвета 3604/93, при което няма да се включват каквито и да е изисквания за инвестиране на фиксиран процент от резервите в местни ценни книжа, емитирани или гарантирани от държавата или общините. |  |  |

18. Мярка № 188 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти |  | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 188. Проект на Закон за безналичните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (работно наименование) | БНБ | 4 |  |  |  |  |  |  | 15.12.2004 | 31998L0026 31997L0005 31997H0489 |  | Съгласно Допълнителна информация (CONF-BG 34/01) Република България е поела ангажимент да въведе в българското законодателство изискванията на Директиви 97/5/ЕО, 98/26/ЕО и Препоръка 97/489/ЕО до края на 2004 |  |  |

19. Мярка № 196 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 196. Проект на ЗИД на Гражданския-процесуален кодекс | МП | 5 | 29.11.2004 | 29.11.2004 | 06.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  | 32003L0058 | Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система |  |  |

20. Създава се нова мярка № 196.1:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 196.1. Проект на ЗИД на Търговския закон | МП | 5 | 29.11.2004 | 29.11.2004 | 06.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  | 32003L0058 | Приоритет от Стратегията за реформа на българската съдебна система |  |  |

21. Мярка № 209 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 209. Редовни пресконференции | КЗК | 6 |  | 27.12.2004 | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за информиране на обществото |  |  |

22. Мярка № 211 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 211. Провеждане на срещи с представителни на бизнес организации и с регулаторните органи | КЗК | 6 |  | 27.12.2004 | Редовен доклад 2003: - Полагане на усилия за информиране на обществото |  |  |

23. Мярка № 212 се отменя

24. Мярка № 217 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 217. Участие на КЗК в законодателния процес | КЗК, министерства, ведомства - вносители на проекти за закони и др. нормативни актове | 6 |  | 27.12.2004 | CONF –BG 9/03 - Осигуряване спазването на задължението за ex ante нотифициране на всички нови мерки, включително на данъчни облекчения, разсрочване на плащания /данъци, социални осигуровки, задължения/ и мерки свързани с приватизацията. |  |  |  |

25. Мярка № 220 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 220. Проект на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ, ДФЗ | 7 | 30.01.2004-05.04.2004 | 09.04.2004 | 10.05.2004 | 20.05.2004 |  |  | 15.07.2004 | 32000R1291 32004R0595 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003 г. “създаването на Общи организации на пазара - прието е ново законодателство и планове за действие за основните сектори, но са необходими допълнителни усилия по отношение на захарта, плодовете, зеленчуците и животинските продукти”. |  |  |

26. Мярка № 231 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 231. Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло | ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ ДФЗ | 7 | 01.06.2004 - 30.10.2004 | 01.11.2004 | 20.12.2004 | 32001R1260 32001R1261 31974R1516 | Поет ангажимент в Преговорни позиции: (CONF-BG 56/02 и CONF-BG 1/04) |  |  |

27. Мярка № 233 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 233. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9/26.03.2002 за изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци | Закон за защита на растенията – чл.13в, ал.2 | МЗГ | 7 | 31.05.2004 – 10.09.2004 | 17.09.2004 | 30.09.2004 | 32003R0408 32003R0046 32001R2379 32003R0048 31993R0404 31994R2257 31995R2898 32003R1465 32003R1466 32002R1284 32002R0982 32002R0843 32002R2137 32002R2147 32002R2010 32003R0080 32003R0582 32003R1757 | Препоръка в Редовния доклад на ЕК за 2003г. да се положат по-нататъшни усилия за въвеждането на ООП на пресни плодове и зеленчуци и на ООП на банани |  | Сформирана е работна група за изготвяне проект на наредбата. |

28. Мярка № 247 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 247. Наредба за създаването и воденето на регистрите на производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, които изкупуват краве мляко и за условията и реда за събиране, съхранение и проверка на информацията за количества краве мляко | Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ- Дирекция “Животновъдство” | 7 | 01.03.2004 – 15.10.2004 | 20.10.2004 | 30.11.2004 | 32004R0595 | Поет ангажимент в проект на Допълнителната информация към Позицията за преговори. Приемане на Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества мляко и млечни продукти, която да включва изискване за задължителен запис на: - Директните продажби на краве мляко и млечни продукти от краве мляко от млекопроизводителите - Количеството изкупено краве мляко и средна масленост на млякото за всеки млекопроизводител от изкупвачите |  | Наредбата ще бъде приета въз основа на изменението и допълнението на ЗПЗП. Приемането на измененията и допълненията в закона е планирано за 15.07.2004 г. |

29. Мярка № 260 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 260. Създаване на орган за регистрация и контрол на географски означения и храни с традиционно-специфичен характер |  | Приема заявки за регистрация, комплектова досиета, популяризира сред производителите и упражнява контрол | Увеличава се с 4 души. |  | МЗГ | 7 | 30.03.2004 | 31992R2081 31992R2082 | Поет ангажимент в Позицията за преговори (CONF-BG 56/02). |  |  |

30. Мярка № 261 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 261. Създаване на орган за регистрация и контрол на географски означения и храни с традиционно-специфичен характер |  |  |  |  | МЗГ | 7 | 20.12.2004 | 31991R2081 31992R2082 | Поет ангажимент в Позиция за преговори (CONF_BG 56/02) |  |  |

31. Мярка № 262 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 262. Създаване на работна група за изготвяне на проект на изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители |  |  | МЗГ | 7 | 28.01.2004 | 32000R1291 32004R0595 |  |  |  |

32. Мярка № 266 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 266. Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за създаването и воденето на регистрите на производителите на краве мляко, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия, които изкупуват краве мляко и за условията и реда за събиране, съхранение и проверка на информацията за количества краве мляко | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за въвеждане на системата за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти |  |  | МЗГ | 7 | 20.02.2004 | 32004R0595 |  |  |  |

33. Мярка № 273 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 273. Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 31.03.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  |  |

34. Мярка № 274 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 274. Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстано-вената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 30.06.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  |  |

35. Мярка № 275 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 275. Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 30.09.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  |  |

36. Мярка № 276 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 276. Изграждане на регистър на лозята | Въвеждане в информационната система на данни от подадените декларации, актуална карта и от регистъра на възстановената собственост за всички лозови Насаждения за още 45 900 дка |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 20.12.2004 | 31986R2392 31987R0649 | Поет е ангажимент в допълнителна информация към позиция за преговори (CONF BG 56/02-Add) “...Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно регион след регион до края на 2006 год., когато ще обхване територията на цялата страна и ще даде информация за целия лозарски потенциал на България.” В Редовния доклад е посочено, че Регистърът на лозята е на ранен етап от изграждането му. |  |  |

37. Мярка № 277 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 277. Първи етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Институционално и финансово обезпечаване назначаването и обучението на персонал. | Назначаване на служители и тяхното обучение. | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко | назначени 7 експерта в д-я “Животновъдство” до 30.11.2004 | обучени 10 експерта от д-я “Животновъдство” и 10 представители на браншовите организации | МЗГ- Дирекция “Животновъдство” ДФЗ | 7 | 30.03.2005 | 32004R0595 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004 г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |

38. Мярка № 278 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 278. Втори етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Изграждане на база данни за производители, изкупвачи, за количества произведено и доставено краве мляко | Събиране и обобщаване на данни | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко |  |  | МЗГ- (Дирекция “Животновъдство”) | 7 | 20.12.2004 | 32004R0595 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |

39. Мярка № 279 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 279. Трети етап от създаване на система за мониторинг на произведените и реализирани на пазара мляко и млечни продукти: Регистрация на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове) | Изграждане на регистър | Мониторинг на продадените количества сурово краве мляко |  |  | МЗГ- (Дирекция “Животновъдство”) | 7 | 20.12.2004 | 32004R0595 | В Редовния доклад на ЕК за 2003г. е посочено, че е необходим е допълнителен напредък в прилагането на общата организация на пазара на мляко и млечни продукти. Поет е ангажимент в проекта на допълнителна информация към позиция за преговори (CONF-BG 43/01) до края на 2004г. Да бъде изграден регистър на изкупвачите на краве мляко (млекопреработвателите и млекосъбирателните пунктове). |  |  |

40. Мярка № 308 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 308. Изготвяне на програма за мониторинг на болестите по рибите и мониторингова програма за остатъчните количества за 2004 г., която да е съобразена с ветеринарно-медицинските изисквания за износ на риба и рибни продукти за ЕС |  |  | Назначаване на 5 допълнителни служители в лабораторията “Болести по рибите” |  | НВМС | 8 | 15.04.2004 | 32002D0472 31996L0023 | В Редовния доклад е направена констатация, че: “ в някои райони надзорът на болестите по рибите все още не е в състояние да отговори на изискванията към експортните здравни сертификати за рибни продукти и жива риба.” |  |  |

41. Мярка № 316 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 316. Проект на Закон за ратификация на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от корабоплаване (MARPOL), Анекси I - VI | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 01.07.2004 | 15.07.2004 | 19.07.2004 | 29.07.2004 |  |  | 15.11.2004 | 31978H0584 | CONF BG 08/03 и Редовен доклад за 2003 за напредъка на Р. България - Трябва да продължат усилията за хармонизация на законодателство и прилагането му. ЕК ще следи процеса. |  |  |

42. Мярка № 326 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 326. Постановление на МС за изменение на Устройствения правилник на ИАМА |  | МТС, ИАМА | 9 | 05.01.2004 – 18.11.2004 | 18.11.2004 | 02.12.2004 | 16.12.2004 |  |  |  |  |  |  |

43. Мярка № 372 се отменя.

44. Мярка № 373 се отменя.

45. Мярка № 375 се отменя.

46. Мярка № 376 се отменя.

47. Мярка № 377 се отменя.

48. Мярка № 392 се отменя.

49. Мярка № 394 се отменя.

50. Мярка № 395 се отменя.

51. Създава се нова мярка № 444.1:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 444.1. ЗИД на Закона за безопасни и здравословни условия на труд | МТСО Дирекция “УТУКАС” |  | 19.01.2004- 19.07.2004 | 29.07.2004 | 26.08.2004 | 09.09.2004 |  |  | 30.11.2004 |  |  |  |  |

52. Мярка № 446 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 446. Наредба за организацията на работното време на въздушния състав от гражданската авиация |  | МТС МТСП Дирекция “ТПОО”, | 13 | 30.06.2004 - 30.09.2004 | 18.10.2004 | 25.10.2004 | 04.11.2004 |  |  | 32000L0079 | Преговорна позиция по глава 13 (CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  |  |

53. Мярка № 454 се отменя.

54. Създава се нова мярка № 457.1:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 457.1. Наредба за изменение на Наредба за определяне на Списък на дейностите, при които полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията за дейностите и длъжностите при кадровата военна служба във въоръжените сили на министъра на отбраната | Закона за защита срещу дискримина-цията | МО МТСП, Дирекция “ППТ” | 13 | 20.08.2004 | 20.08.2004 | 31.08.2004 | 31976L0207 | Преговорна позиция по глава 13(CONF BG 38/01) “Република България приема и ще прилага цялостно достиженията на правото на ЕС (acquis communautaire) в областта на Социалната политика и заетостта в сила към 31.03.2001 г.” |  |  |

55. Мярка № 469 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 469. Анализ на необходимостта от изменение и допълнение на нормативни актове за транспониране на директива 91/383/ЕИО за допълнение на мерките за насърчаване на подобрения в здравословните и безопасни условия на труд на работещите със срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение | МТСП дирекции УТУКАС и ТПОО | 13 | 19.01.2004 – 29.02. 2004 | 30.04.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г. “Транспонирането на acquis в областите на трудовото право, равното третиране на жените и мъжете и безопасност и здраве при работа не е завършено и трябва да продължи”. |  |  |

56. Мярка № 507 се отменя.

57. Мярка № 508 се отменя.

58. Мярка № 512 се изменя така:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура |  | Промяна в числеността на персонала |  | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 512. Създаване и институционално укрепване на изпълнителна Българска агенция за инвестиции с офиси в чужбина | Закон за насърча-ване на инвести-циите |  | Изпълнение на държ-авната политика в областта на насърч-аване на инвестициите |  |  |  | МИ | 15 | 20.12.2004 |  |  | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Участието на Агенцията за чуждестранни инвестиции в процеса на вземане на решения остава ограничено. |  |  |

59. Мярка № 515 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002г | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 515. Разработване и приемане на Иновационна стратегия | МИ | 15 | Внасяне на проекта на Иновационна стратегия в МС – 31.08 | 30.09.2004 | Редовен доклад на ЕК за 2003 г.: Правят се усилия за стимулиране на изследванията и развитието на иновациите и технологичните инвестиции, за които се подготвя нова стратегия. |  |  |

60. Мярка № 518 се отменя.

61. Мярка № 519 се изменя така:

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 519. За осъществяване на сътрудничеството в областта на насърчаване на предприемачеството се създава Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката | АМСП | 16 |  | 27.12.2004 | Препоръка от Редовния доклад за необходимостта от по-интензивното участие на представителите на частния сектор в дискусиите по политическите мерки относно политиката за МСП |  | ЗИД на Закона за малките и средните предприятия е обнародван в ДВ бр. 64 от 23.7.2004 г. |

62. Мярка № 536 се отменя.

63. Мярка № 545 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 545. РМС за одобряване на Национална стратегия за регионално развитие | Закон за регионалното развитие, одобрен с РМС №127 /28.02.2003 | МРРБ, съгласувано с МФ | 21 | 01.04.2004 – 05.10.2004 | 05.10.2004 | 02.11.2004 | 11.11.2004 |  |  |  | Предприемане на мерки за прилагане на законодателството, свързано с регионалното развитие |  |  |

64. Мярка № 573 се отменя.

65. Мярка № 574 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 574. Наредба за реда и начина за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци | Чл. 72, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 23.02.2004 - 29.07.2004 | 29.07.2004 | 13.08.2004 | 26.08.2004 |  |  | 31993R0259 |  |  |  |

66. Мярка № 575 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 575. Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства | Чл. 24, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 08.04.2003 -01.09.2004 | 03.09.2004 | 20.09.2004 | 30.09.2004 |  |  | 32000L0053 |  |  |  |

67. Мярка № 576 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 576. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти | Чл. 24, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 30.04.2004 - 24.09.2004 | 24.09.2004 | 07.10.2004 | 21.10.2004 |  |  | 31975L0439 |  |  |  |

68. Мярка № 581 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 581. Наредба за осигуряване безопасността на ядрени централи | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |

69. Създава се нова мярка № 581.1:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна инсти-туция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 581.1. Наредба за осигуряване безопасността на изследователски реактори | чл.26, ал.1/ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 06.05.2004 – 20.05.2004 | 31.05.2004 | 15.06.2004 | 24.06.2004 |  |  |  | CONF-BG 07/03 |  |  |

70. Мярка № 596 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 596. Наредба за условията и изискванията за изграждането на и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 15.03.2004 - 22.03.2004 | 29.03.2004 | 06.05.2004 | 32000L0076 | CONF-BG 02/03 – Във връзка с пълното транспониране на изискванията на Директивата Наредба № 11 и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци ще бъдат изменени в срок от една година от влизането в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Проектът на новия ЗУО бе одобрен на първо четене от Народното събрание на 17.01.2003 година. Окончателното му приемане е предвидено до 30.06.2003 година |  |  |

71. Мярка № 597 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 597. Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци | Чл. 15, ал. 2 от ЗУО | МОСВ | 22 | 07.04.2004 - 14.07.2004 | 21.07.2004 | 30.07.2004 | 31999L0031 |  |  |  |

72. Мярка № 599 се отменя.

73. Мярка № 600 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 600. Наредба за реда за оформяне на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците | Чл. 27, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 22 | 16.03.2004 - 14.09.2004 | 15.09.2004 | 30.09.2004 | 31975L442 31991L689 |  |  |  |

74. Мярка № 602 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 602. Заповед за определяне на повърхностните води със специално предназначение - питейно-битово водоснабдяване | Наредба № 12 от 18.06.02 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване | МОСВ (БД) МЗ (ДСК) | 22 | 15.04.2004-17.05.2004 | 17.05.2004 | 01.06.2004 | 31998L0083 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС (Приложение 10) |  |  |

75. Мярка № 603 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 603. Инструкция за определяне на повърхностите води със специално предназначение - за обитаване от риби и развъждане на черупкови организми | Чл. 8 от Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми | МОСВ (БД) МЗГ | 22 | 15.04.2004 - 15.09.2004 | 15.09.2004 | 30.09.2004 | 31979L0923 31978L0659 | CONF-BG 02/03 - Прилагаща програма по Директива 91/271/ЕЕС (Приложение 10) |  |  |

76. Мярка № 637 се отменя.

77. Мярка № 654 се отменя.

78. Мярка № 668 се отменя.

79. Мярка № 676 се изменя така:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 676. Наредба за контрол при износ на движими паметници на културата | Закон за паметниците на културата и музеите | МК, АМ | 25 | 01.06.2004- 03.09.2004 | 15.09.2004 | 01.10.2004 | 14.10.2004 |  |  | 31992R3911 31993R0752 | CONF BG 31/02 Пълно хармонизиране с acquis в областта на културните стоки |  |  |

80. Мярка № 690 се отменя.

81. Мярка № 697 се отменя.