Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 81

от   9 февруари   2005 година

ЗА приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища

/Решение на НС – обн., ДВ, бр. 21 от 2005 г./

На основание § 69, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Националната стратегия и Плана за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме стратегията и плана за действие по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

за приемане на Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 69, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

Р Е Ш И:

Приема Националната стратегия и Плана за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.

Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на ………………………. 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

# ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ОБРАЗОВАНИЕТО

Изпълнение на проекта

Стратегията ще се реализира съвместно от Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Министерството на образованието и науката (МОН), като МТС ще осъществява дейностите по осигуряване на адекватна материално-техническа база и на интернет свързаността в национална образователна мрежа, а МОН ще изпълнява проектите, свързани с квалификацията на учителите, изграждането на образователни портали и създаването на цифрово учебно съдържание. Всички дейности ще бъдат координирани от представители на двете институции.

Ще бъде разработен детайлен план за реализация на проекта като цяло, за неговите подпроекти, а също и система за контрол и оценка на напредъка по изпълнението му.

Дейностите в отделните направления са обвързани и синхронизирани и се подчиняват на следната логика:

- Обучението на първата група от преподавателския състав ще се извършва едновременно с доставката на компютърната техника. При доставянето на компютрите учителите ще имат възможност да продължат чрез самообучение, като вече обучените учители ще обучават останалите.

- Набляга се върху обучението на учителите по информатика с цел те да придобият висока квалификация и знания. Предполага се, че в рамките на всяко училище ще бъдат организирани интензивни курсове за обучението на останалия преподавателски състав. Подготвят се и универсални безплатни комплекти (ICT Toolkit) за всяко училище, като чрез тях всеки учител ще може да продължи самостоятелно обучението си.

- Доставят се нови модерни компютри с цел актуалност във времето. Планира се и доставка на известен брой компютри втора употреба от САЩ и Европейския съюз с цел допълване на изградените класове, като планираните разходи са под 50 лв. на компютър.

- Скоростта на Интернет свързаността постепенно нараства. По този начин се осигурява икономично използване на финансовите ресурси. Предполага се, че образователното съдържание ще се създава във времето, като същевременно се развиват и мултимедийните компоненти успоредно с нарастващите потребностите от по-високи скорости на Интернет.

- Финансира се и се предоставя на преподавателите и учебните колективи подходяща софтуерна платформа за генериране на обучително съдържание, а уроците се одобряват на конкурсен принцип по подобие на традиционните учебници. Отделно се провежда конкурс за мултимедийни компоненти на базата на одобрените учебни планове и съдържание, като в тях вече могат да участват софтуерни фирми, студентски колективи и др.

Компютризация – изграждане на компютърни класове във всички училища

Изпълнение на проекта и очаквани резултати

2005 г. (не са включени вече изградените 750 компютърни класа по програмите на МТС)

| Дейност | Брой компютърни класове | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (брой компютри на 100 ученици) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Училища от I тип (СОУ, професионални гимназии, профилирани гимназии и професионални училища) | 300* | 4 458 | 24 май 2005 г. | 9:100 |
| Училища от II тип (начални и основни училища, прогимназии, спортни, специални и училища по изкуствата) | 2 180 | 22 042 | 24 май 2005 г. | 4:100 |
| ОБЩО за училищата | 2 480 | 26 500 |  | 6:100 |

Забележка. Един компютърен клас включва: между 6 и 10 настолни компютъра, принтер, скенер, комуникационен и защитен софтуер, непрекъсваемо токозахранващо устройство, сървър и кабелна среда със свободно положени (невградени) кабели.

* Отделно от това се предвижда във всяко училище от I тип (~ 1000) още през първата година, закупуване на един мултимедиен прожектор. Съответно цената на компютърния клас варира между 7 и 12 хил. лв., като в таблицата са дадени усреднени стойности.

2006 г.

| Дейност | Брой компютърни класове | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (бр. компютри на 100 ученици) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавяне на компютърни класове към училища от I тип | 1 000 | 12 000 | 24 май 2006 г. | 11:100 |
| Добавяне на компютърни класове към училища от II тип | 2 230* | 21 412 | 15 септември 2006 г. | 6:100 |
| ОБЩО за училищата | 3 230 | 33 412 |  | 8:100 |

Забележка. Компютърните класове, които се добавят към училищата от I тип, включват: 10 настолни компютъра, един преносим компютър (Laptop), един мултимедиен прожектор. Цената на компютърния клас за училища от I тип е: 12 000 лв. Компютърните класове, които се добавят към училищата от II тип, включват: 6 настолни компютъра, един преносим компютър (Laptop), един мултимедиен прожектор. Цената на компютърния клас за училища от II тип е: 7 500 лв.

2007 г.

| Дейност | Брой компютърни класове | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (бр. компютри на 100 ученици) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допълнително оборудване към училища от I тип | 1 000 | 11 680 | 24 май 2007 г. | Съотношението не се променя видимо от предишни години, тъй като част от техниката отпреди 2004 г. излиза от употреба |
| Допълнително оборудване към училища от II тип | 2 230 | 3 300 | 24 май 2007 г. |  |
| ОБЩО за училищата | 3 230 | 14 980 |  |  |

Забележка. Допълнителното оборудване за училищата от I тип включва: 10 компютъра, 
два мрежови принтера, два скенера. Цената на комплекта допълнително оборудване е 11 680 лв. Допълнителното оборудване за училищата от II тип включва: един мрежови принтер, два скенера. Цената на комплекта допълнително оборудване е 1480 лв.

Изграждане на информационна мрежа и свързване към високоскоростен Интернет на всички училища

Характеристика на Националната образователна мрежа (НОМ):

### Реализира се комуникационна свързаност от училищата до центъра за мрежов мениджмънт на НОМ, между самите училища, както и свързаността към други информационни мрежи.

### Изисквания към опорната мрежа:

### да осигурява свързаност на територията на цялата страна;

### да има необходимата пропускателна способност (34/155 Mbps);

### да осигурява централизирано наблюдение и управление на всички ресурси;

### да осигурява надежден контрол на използването, достъпа и съдържанието на разпространяваните материали;

### да осигурява възможности за разширение и развитие на услугите.

- Основни характеристики на мрежата:

### Лесно разширяване за включване на нови възли и потребители;

### Независимост на потребителските възли (липса на йерархия в топологията);

### Централизиран контрол върху съдържанието;

### Централизиран контрол върху достъпа до ресурсите на мрежата;

### Централизирано управление на мрежовите ресурси;

### Минимални експлоатационни разходи.

- Логически мрежи

Върху изградената физическа комуникационна свързаност е необходимо да се изградят три логически разделени мрежи:

### Мрежа на компютърните кабинети – в тази мрежа се включват компютрите, които се използват от учениците в учебния процес;

### Мрежа на училищната администрация – в тази мрежа се включват компютрите, които училищната администрация използва в своята всекидневна  работа;

### Сервизна мрежа.

На логическо ниво свързаността ще бъде всеки с всеки в рамките на мрежата, в която се намира – например:

### Учебните кабинети в различните училища ще могат да си обменят информация;

### Администрациите на училищата ще могат да обменят информация помежду си;

### Всички ще имат регламентиран достъп до Интернет;

### Учебните кабинети нямат достъп до мрежата на училищната администрация.

### Опорна мрежа

Като опорна мрежа за НОМ може да бъде използвана всяка добре развита публична инфраструктура с необходими точки на присъствие POP (points of presense) и качествена услуга за осигуряване на широколентов достъп до тях.

### Достъп

Достъпът от всяка точка в НОМ до Центъра се осъществява чрез изграждането на VPN (Virtual Private Network) мрежи.

Изпълнение на проекта и очаквани резултати

2005 г.

| Дейност | Брой | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резул-тат (брой свързани в Интернет компютри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изграждане на единен център за управление на комуникациите и съдържанието, система за съхраняване на данни, система за филтриране на нелегитимно или вредно съдържание и център за софтуерна и хардуерна поддръжка | 1 | 3 200 | 24 май 2005 г. | Осъществяват достъпа до качествени ресурси и спират вредното и незаконното съдържа-ние и нелегитимния трафик |
| Проектиране, изграждане и поддръжка | 1 | 1 200 | 24 май 2005 г. |  |
| Маршрутизатор с VPN поддръжка, 16-портов активен превключвател (switch) | 1200 | 2 200 | 24 май 2005 г. | Осигурява свързаността на всяко отделно училище |
| Интернет свързаност – високоскоростен достъп 1Mb | 1200 | 600 | 24 май 2005 г. | 12 700 |
| ОБЩО |  | 7 200 |  |  |

Забележка. Проектът предвижда в рамките на 2005 г. да бъдат свързани основно училищата от I тип, като съответното комуникационно решение ще ползва 
най-съвременни технологии (DSL и др.) съобразно възможностите на телекомуникационните оператори. Същевременно ще се изгради единният център за управление на комуникациите и съдържанието и 3 по-малки центъра за поддръжка и съхраняване на данните, които ще бъдат проектирани, така че да могат да поемат целия трафик и образователно съдържание.

2006 г.

| Дейност | Брой | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резул-тат (брой свърза-ни в Интернет компютри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доизграждане на единния център за управление на комуникациите и съдържанието | 1 | 2 495 | 24 май 2006 г. | Системата се разширява с оглед нарасналото учеб-но съдържание, нуждата от надеждност и увеличения брой потребители |
| Инженеринг, изграждане и поддръжка | 1 | 2 000 | 15 септември 2006 г. |  |
| Изграждане на допълнителни комуникационни и изчислителни клъстъри | 3 | 3 000 | 15 септември 2006 г. |  |
| Доокомплектуване на комуникационната свързаност на училища | 2030 | 4 600 | 15 февруари 2006 г. | Осигурява свързаността на всяко отделно училище |
| Интернет свързаност – високоскоростен достъп 1Mb | 2000 | 2 500 | 15 февруари 2006 г. | 45 000 |
| Интернет свързаност – наети линии | 1230 | 3 900 | 15 февруари 2006 г. | 20 000 |
| ОБЩО |  | 18 495 |  |  |

2007 г.

| Дейност | Брой | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резул-тат (брой свързани в Интернет компютри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доизграждане на единния център за управление на комуникациите и съдържанието | 1 | 500 | 24 май 2007 г. | Обслужват цялата образователна система – учили-ща, университети, научни институ-ти, институции и много граждани |
| Инженеринг и поддръжка | 1 | 2 000 | 15 септември 2007 г. |  |
| Система за съхраняване на база данни – разширение, ъпгрейд на съществуващи мощности | 3 | 650 | 15 септември 2007 г. |  |
| Интернет свързаност – високоскоростен достъп 1Mb, 2Mb | 2500 | 3 000 | 24 май 2007 г. | 45 000 |
| Интернет свързаност – наети линии | 730 | 2 500 | 15 септември 2007 г. | 20 000 |
| ОБЩО |  | 8 650 |  |  |

Обучение и повишаване квалификацията на учителите по информатика. Повишаване на компютърната грамотност на българските учители с цел въвеждане на ИКТ във всички учебни дисциплини.

Изпълнение на проекта и очаквани резултати.

2005 г.

| Дейност | Брой учители | Единична цена на курс (в лв.) | Обща цена (в хил. лв.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обучение на ръководители на компютърни кабинети | 3 250 | 300 | 975 | 24 май 2005 г. |
| Обучение на учители по: - информатика и информа-ционни технологии, - природоматематически и хуманитарни дисциплини, - специални предмети, - училищните ръководства | 42 140 | 60 | 2 525 | 15 септември 2005 г. |
| ОБЩО |  |  | 3 500 |  |

2006 г.

| Дейност | Брой учители | Единична цена на курс (в лв.) | Обща цена (в хил. лв.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специализирано обучение на преподаватели по отделните предмети, насочено към придобиване на умения за използване на ИКТ в преподаването | 42 140 | 100 | 4 214 | 24 май 2006 г. |
| Обучение на останалите преподаватели – придобиване на базови компютърни умения и използване на офис приложенията | 47 350 | 75 | 3 586 | 31 декември 2006 г. |
| ОБЩО |  |  | 7 800 |  |

2007 г.

| Дейност | Брой учители | Единична цена на курс (в лв.) | Обща цена (в хил. лв.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специализирано обучение на необучените до този етап преподаватели по отделните предмети, насочено към придобиване на умения за използване на ИКТ в преподаването | 47 350 | 100 | 4 750 | 24 май 2007 г. |
| ОБЩО |  |  | 4 750 |  |

Създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и образователно съдържание по всички дисциплини.

В плана за действие на Европейския съюз eEurope 2005 наред с дейностите по създаване на електронно правителство и електронни услуги за гражданите и бизнеса е отделено изключително място на електронното обучение.

Ще се актуализира нормативната уредба, регламентираща обучението по информационните и комуникационните технологии и обучението чрез използване на информационните и комуникационните технологии.

Ще се осъществят промени в учебното съдържание и организация на обучението. Ученикът ще бъде център на образователния процес. Ще се създадат образователни портали за подпомагане на процеса на обучение. Те ще осъществяват връзката между всички участници в образователния процес – ученици, учители, администрация и родители, както и ще предоставят ресурси за обучение през целия живот.

Изпълнение на проекта и очаквани резултати

2005 г.

| Дейност | Описание на дейността | Цена (в хил. лв.) | Срок | Очакван резултат (измерители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Създаване на образователен портал |  | На базата на разработените стандарти ще се разработи платформа за образователен портал. Ще се добавят сървъри за съдържание |  | 500 |  | 15 септември 2005 г. |  | Ще бъдат осигурени условия за дистанционно обучение, достъп до бази знания и мултимедийни презентации по основни учебни модули за учениците от средните училища. Ще бъдат разработени набор от учебни модели по пет основни проекта за ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас |
| Осигуряване на ОС, офис приложения, лицензиран образователен соф-туер и антивирусен софтуер | На 13 000 компютъра ще бъдат инсталирани операционна система, офис приложения, антивирусна програма и лицензиран образова-телен софтуер |  | 1 850 |  |  |  |  |  |
| Оценка, превод и адаптиране на съществуващия образователен софтуер (пилотна фаза) | Експертна комисия ще проучи съществува-щите образователни ресурси и ще избере подходящите за адаптиране |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Образователен софтуер | Разработка на учебен софтуер по сценарии, зададени от учителите, и разработване на пилотни проекти – набор от учебни модули по 5 основни учебни предмета* |  | 1 350 |  |  |  |  |  |
| ОБЩО |  |  |  | 3 800 |  |  |  |  |

2006 г.

| Дейност |  | Описание на дейността |  | Цена (в хил. лв.) |  | Срок |  | Очакван резултат (измерители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие на образователния портал |  | Разширяване на обхвата на образователния портал и възможностите за дистанционно обучение |  | 200 |  | 24 май 2006 г. |  | Ще бъдат осигурени усло-вия за дистан-ционно обуче-ние, достъп до бази знания и мултимедийни презентации по основни учебни модули за учени-ците от начални-те училища. Ще се разширят въз-можностите за достъп за учени-ците от средните училища. |
| Осигуряване на ОС, офис приложения и антивирусен софтуер | На 18 000 компютъра ще бъдат инсталирани опера-ционна система, офис приложения, антивирусна програма и лицензиран образователен софтуер |  | 2 650 |  |  |  |  |  |
| Избор на разработчик на образователен софтуер (ІІ етап) | По сценарии, зададени от учителите, се разра-ботват проекти – набор от модули по 5 учебни предмета |  | 2 550 |  |  |  |  |  |
| ОБЩО |  |  |  | 5 400 |  |  |  |  |

2007 г.

| Дейност | Описание на дейността | Цена (в хил. лв.) | Срок |  | Очакван резултат (измерители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осигуряване на ОС, офис приложения и антивирусен софтуер | На 23 000 компютъра ще бъдат инсталирани операционна система, офис приложения, антивирусна програма и лицензиран образователен софтуер. | 3 250 | 24 май 2007 г. |  | За всички ученици са осигурени нормални условия за дистанционно обучение, достъп до бази знания и мултимедийни презентации по всички учебни модули |
| Избор на разработчик на образователен софтуер (3 етап) | По сценарии, зададени от учителите, се разработват проекти – набор от учебни модули за останалите учебни предмети | 3 250 |  |  |  |
| ОБЩО |  | 6 500 |  |  |  |

Oбщо инвестиции за проекта (в хил. лв.):

| Видове дейности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компютризация – в т. ч. допъл-нителни средства, необходими за транспортиране на техниката, закупуване на офис обзавеждане (маси и столове) и застраховки | 26 500 | 33 412 | 14 980 | Компютризиране на цялата система на началното и средното образование и постигане на съотношение в рамките на 12 ученици на компютър |
| Интернет свързаност на училища | 7 200 | 18 495 | 8 650 | Свързване на всички училища в Интернет и плавно увеличаване на скоростта съобразно нуждите и възможностите |
| Обучение на учители | 3 500 | 7 800 | 4 750 | Приключване на процеса на ИКТ обучение на учители и формиране на трайни навици за използване на нови технологии във всички сфери на образованието |
| Образователно съдържание и системен софтуер | 3 800 | 5 400 | 6 500 | Даване на платформа и умения на преподавателите и създаване на постепенно нарастваща база с образователно съдържание |
| ОБЩО инвестиции по години (в хил. лв.) | 41 000 | 65 107 | 34 880 | 140 987 |

Обобщени резултати от изпълнението на Плана за действие:

- Република България ще влезе в Европейския съюз с модерна образователна система, базирана на масовото прилагане на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение. Всички български училища ще разполагат със съвременни компютърни класове, свързани към бърз Интернет.

- Всички ученици, които завършват средното си образование, ще бъдат компютърно грамотни и ще имат съответните знания за работа с офис приложенията, приложенията за работа с електронни таблици, изработка на презентации, бази данни и уеб-базирани приложения.

- В процеса на обучение учениците ще имат достъп до съвременни бази от знания по съответните учебни дисциплини и периодично ще могат да проверяват степента на усвояване на знанията си.

- Преподавателският състав ще има възможността по съвременен начин да изнася своите уроци, като ангажира вниманието и активното участие на учениците в процеса на преподаване.

С влизането ни в Европейския съюз всички български училища ще разполагат с компютърни кабинети с осигурен достъп до широколентов Интернет. Младите българи ще са конкурентоспособни на своите връстници от Европа и ще участват равноправно в новата икономика, базирана на знанието.

# НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИнФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Въведение

Лисабонската среща на Европейския съвет през март 2000 г. очерта пред Европейския съюз (ЕС) стратегическата цел да се превърне в най-конкурентното и динамично общество, базирано на знания в света. Срещата в Барселона на Европейския съвет през март 2002 г. препотвърди тази важна роля и даде мандат за превръщането на европейското образование до 2010 г. в световен стандарт.

Министрите на образованието на ЕС се обединиха около три основни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2010 г. в полза на гражданите и на ЕС  като цяло:

- Подобряване на качеството и ефективността на образователните системи на ЕС;

- Осигуряване на достъпност до образованието на всеки;

- Отваряне на европейското обучение към света.

За налагане на интегрирането и подпомагане въвеждането на информационните и комуникационните технологии в образованието Европейската комисия прие eLearning Action Plan.

Основните компоненти на този план за действие са заложени и в настоящата стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в българските училища, като:

- Обучение на учителите за използване на дигиталните технологии;

- Разработване на европейски образователни услуги и софтуер;

- Ускоряване изграждането на единна академична мрежа, обслужваща училища, учители и ученици.

Основни насоки в обучението са:

- Обучение с цел адаптация – насочено към обслужване на квалификационните стандарти на служителите в сферата на образованието във времената на променящи се изисквания към тях;

- Обучение с цел повишаване на квалификацията и преквалификация в отговор на променените индивидуални нужди и променените изисквания към квалификацията, налагани от съвременното образование;

- Обучение с цел насърчаване – насочено към получаване на по-висока квалификационна степен, позволяваща заемане на длъжност, която изисква по-високо квалификационно ниво;

- Обучение с цел иновации – позволява въвеждането на иновационни методи в трудовите организации и трудовия процес (например разработване на нови продукти и услуги, осигуряващи и гарантиращи по-високо качество).

Този нов подход е особено важен за създаване на единна европейска образователна политика, особено в рамките на процедурите по разширяване на Европейската общност.

В съвременното глобализиращо се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационните технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и израстване.

Тя обхваща началните, основните, средните, професионалните и специалните училища.

Стратегията се основава на програмите на правителството на Република България за развитие на средното образование и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Нейното разработване се основава на предварително направен анализ, който обхваща:

- българския и световния опит за внедряване на ИКТ в образованието;

- тенденциите в образованието по информационни и комуникационни технологии на развитите страни;

- обществените потребности от информационни и комуникационни технологии.

Стратегията съдържа следните основни части:

- Цели

- Анализ на реалното състояние

- Дефиниране на потребностите и приоритетите

- Задачи за изпълнение

- Финансова рамка за изпълнение на стратегията

- Организационна структура за реализация на стратегията

- Обобщени резултати

- ЦЕЛИ

Главна цел на стратегията e ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

Целите, които ще бъдат постигнати, са в съответствие с изискванията на педагогическото използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението:

- Модернизиране на цялостната образователна система и подобряване качеството на образованието така, че всички ученици да бъдат изцяло подготвени за информационното общество чрез постигане на компютърна и информационна грамотност.

- Разработване на нови стандарти за обучение, базирани на един дейностен модел на обучение на мястото на съществуващия репродуктивен модел.

- Развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за преподаване и обучение.

- Сътрудничество на европейско ниво в разработването и обмена на иновационни програми, методологии и учебни материали, както и обмен на добри практики.

- По-близко сътрудничество между всички заинтересувани страни – учители, професионални организации и институции, определящи политиката за информационните и комуникационните технологии в образованието на местно, регионално, национално и международно ниво.

- Осигуряване на качествена образователна система, основана на добрите традиции на българската образователна система и опита на Европейската общност.

- Увеличаване на способността за изява и децентрализиране на управлението на образователния процес на локално ниво, увеличаване на институционалния и аналитичния капацитет на национално и локално ниво за целите на формулирането, планирането, оценката и анализа на политиката.

Специфичните цели са:

- Оборудване на училищата с компютри и свързването им към Интернет. Достигане на съотношение брой ученици/компютър – 12/1 към 
2007 г.

- Постигане равенство на възможностите при използване на ИКТ за всички ученици независимо от тяхната обществена и културна среда, етнически произход или здравословно състояние.

- Включване на ИКТ в учебните програми и в програмите за обучение на учителите.

- Създаване и адаптиране на образователен софтуер, като се вземат необходимите мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост и се създадат системи за копродукция, обмен и разпространение.

- Осигуряване на ИКТ обучение на децата в специалните училища.

- Увеличаване на способността за изява и децентрализиране на управлението на образователния процес на локално ниво, повишаване на институционалния и аналитичен капацитет на национално и локално ниво за целите на формулирането, планирането, оценката и анализа на политиката.

- Осигуряване на управленска подкрепа за училищните мениджъри и МОН.

- Осигуряване на административния процес за образователната система, вземането на решения, оценката, планирането и прогнозирането, наблюдението и контрола на специфичните потребности на:

  - управленски състав, който определя политиката (МОН);

  - централния и регионалния административен състав;

  - локалния административен състав (училищен персонал, местен съвет).

- Увеличаване на прозрачността чрез предоставяне на свободно достъпна по Интернет информация относно всички аспекти на образователната система и относно публични проекти в сферата на образованието.

- Ускоряване използването на ИКТ и запазване темпото на въвеждане на ИКТ в средносрочен и дългосрочен план.

- АНАЛИЗ НА РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ

При анализ на показателите за развитие на информационното общество се налага изводът, че България и Румъния имат най-слабите показатели за постигнат напредък в сравнение с новите членки на ЕС (при това във всички основни цитирани показатели Румъния изпреварва България!).

Таблица 1.

| № по ред | Показател | България | Румъния | Средно за новите членки на ЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компютри на 100 души (брой) | 6 | 8 | 10 |
| 2. | Цена на компютър спрямо среден месечен доход на домакинство (%) | 213% | 196% | 91% |
| 3. | Интернет потребители на 100 души (брой) | 9 | 11 | 14 |
| 4. | Брой на обществените места за достъп до Интернет на 1000 души (брой): | 0,01 | 0,23 | 0,22 |
| 5. | На въпроса “Защо не използвате Интернет?” отговорите са (в %): |  |  |  |
|  | не знаят как да работят с компютър | 49% | 45% | 23% |
|  | не знаят какво е Интернет | 23% | 21% | 11% |

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) в сътрудничество с Министерството на образованието и науката (МОН) започна изпълнението на пет мащабни проекта в рамките на националната инициатива i-България. При успешната реализация на проектитe ще бъде постигнат чувствителен напредък в следните основни направления:

- увеличаване броя на обществените места за достъп до Интернет;

- повишаване на компютърната грамотност сред населението;

- осигуряване на Интернет достъп до учебни заведения, осигуряване на бърз Интернет за висшите училища и научните институти;

- стимулиране на ИКТ инвестициите в малки и средни предприятия;

- ускоряване внедряването на услугите на електронното правителство;

- повишаване конкурентоспособността на ИКТ фирмите.

Въпреки постигнатия напредък все още e драстично изоставането на България в процеса на въвеждане на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в образованието.

Таблица 2.

|  | Европейски съюз, средно (25-те членки) | Новоприети членки на Европейския съюз | България |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой компютри на 100 ученици | 9,5 | 6 | 2,1 |
| Процент училища, свързани към Интернет | 80 | 55 | 33 (включително и по телефонна линия) |

Примери за бързо преодоляване на изоставането в областта на въвеждане на ИКТ в образованието са Чехия и Унгария. В Чехия броят компютри на 
100 ученици е нараснал от 2 за 2001 г. до 10,2 за 2003 г., а 80% от всички училища имат осигурен достъп до Интернет. В Унгария 85% от основните и средните училища са свързани към Интернет, а на 25% е осигурен високоскоростен достъп до Интернет.

В началото на 2004 г. на 100 български ученици се падат по 2,1 компютъра, като при отчитане броя на съвременните компютри това съотношение е значително по-неблагоприятно и е 1,3 компютъра на 100 ученици. Незначителен е броят на училищата, които са свързани с наета линия към Интернет.

Според проучване на Европейския съюз изоставането на страната ни е сериозно, особено при компютризацията на основните училища.

Брой компютри на 100 ученици в средното образование

Брой компютри на 100 ученици в основното образование

Направеният анализ за състоянието на информационните и комуникационните технологии в българските училища показва следното:

- Поради липсата на средства през последните десетина години не е извършвана централизирана доставка на компютри за училищата. За първи път през учебната 2003-2004 г. от бюджета на МОН са отделени 
1 млн. лв. и са закупени персонални компютри за оборудването на около 100 компютърни кабинета. В рамките на инициативата i-България през 2004 г. МТС осигури 10,73 млн. лв. за компютризацията на още 750 училища.

- Не са инвестирани целеви средства за обучение на преподаватели за използване на ИКТ и не са доставяни приложни софтуерни продукти за обучение по специални и общообразователни предмети.

- На национално ниво няма централизирана мрежа, свързваща училищата, както и мрежа за връзка с Интернет. С подкрепата на местни структури и неправителствени организации са създадени отделни локални мрежи.

- Общините в различна степен подпомагат внедряването на ИКТ в училищата и поради това има големи различия в броя на компютрите и използването им в отделните училища в страната.

- В настоящия момент в гимназиалната степен се изучават два предмета, свързани с информационните технологии и компютрите: информатика в IX клас и информационни технолоии в IX и X клас. Практически до момента липсват правни норми, регламентиращи въвеждането на информационните и комуникационните технологии в системата на средното образование.

- На практика липсва интегриране на ИКТ в обучението по общообразователните предмети.

- Липсва реална връзка и приложимост в училищата на разработките на научни и академични колективи в областта на компютърно базираното обучение.

Стратегията предлага спешни мерки, които ще доведат до преодоляване на натрупаното изоставане и ще позволят достигане на средните за страните -членки на ЕС, показатели, като брой компютри в образованието, брой училища с достъп до Интернет, включително и високоскоростен Интернет.

- Дефиниране на приоритетните насоки

В резултат на направения анализ и извършеното проучване на опита на други страни се дефинират следните основни приоритети:

- Изменение и актуализиране на нормативната уредба, касаеща ИКТ обучението.

- Компютризация на българските училища и осигуряване на достъп до високоскоростен Интернет.

- Осигуряване на подходящ софтуер, съобразен с учебното съдържание.

- Осигуряване и реализация на ефикасна информационна система за управление на процеса на вземане на решения.

- Промени в учебното съдържание и организация на обучението.

- Подготовка на преподавателския състав за въвеждане и използване на ИКТ в образованието.

- МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ОБРАЗОВАНИЕТО

4.1. Създаване на подходяща нормативна уредба, регламентираща обучението по ИКТ и обучението чрез използване на ИКТ. Новата нормативна уредба ще действа в следните направления:

- Изменение на професионалния статут на учители, използващи информационните и комуникационните технологии в учебната работа.

- Утвърждаване на система и структура за оценяване подготовката на учителите по информационните и комуникационните технологии, както и на учителите, използващи информационните и комуникационните технологии в учебната си работа, което да се обвърже с професионално развитие и съответно изменение в трудовото възнаграждение.

- Промяна на статута на ръководителя на учебно-изчислителния кабинет.

- Създаване на нормативна база, осигуряваща дистанционно обучение чрез използване на информационните и комуникационните технологии.

- Разработване на съвременни норми за ползването на информационните и комуникационните технологии в учебния процес.

- Разработване на норми за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности и деца с увреждания.

- Въвеждане на съответни промени в учебните планове и програми за използване на учебни материали на електронен носител или представени в уеб-пространството.

4.2. Компютризация – изграждане на компютърни класове във всички училища

4.3. Изграждане на информационна мрежа и свързване към високоскоростен Интернет на всички училища

Характеристика на Националната образователна мрежа (НОМ):

### Реализира се комуникационна свързаност от училищата до центъра за мрежов мениджмънт на НОМ, между самите училища, както и свързаността към други информационни мрежи.

### Изисквания към опорната мрежа:

- да осигурява свързаност на територията на цялата страна;

- да има необходимата пропускателна способност (34/155 Mbps);

- да осигурява централизирано наблюдение и управление на всички ресурси;

- да осигурява надежден контрол на използването, достъпа и съдържанието на разпространяваните материали;

- да осигурява възможности за разширение и развитие на услугите.

Основните характеристики на мрежата са:

- Лесно разширяване за включване на нови възли и потребители;

- Независимост на потребителските възли (липса на йерархия в топологията);

- Централизиран контрол върху съдържанието;

- Централизиран контрол върху достъпа до ресурсите на мрежата;

- Централизирано управление на мрежовите ресурси;

- Минимални експлоатационни разходи.

Логически мрежи

Върху изградената физическа комуникационна свързаност е необходимо да се изградят три логически разделени мрежи:

- Мрежа на компютърните кабинети – в тази мрежа се включват компютрите, които се използват от учениците в учебния процес;

- Мрежа на училищната администрация – в тази мрежа се включват компютрите, които училищната администрация използва в своята всекидневна работа;

- Сервизна мрежа.

На логическо ниво свързаността ще бъде всеки с всеки в рамките на мрежата, в която се намира – например:

- Учебните кабинети в различните училища ще могат да си обменят информация;

- Администрациите на училищата ще могат да обменят информация помежду си;

- Всички ще имат регламентиран достъп до Интернет;

- Учебните кабинети нямат достъп до мрежата на училищната администрация.

### Опорна мрежа

Като опорна мрежа за НОМ може да бъде използвана всяка добре развита публична инфраструктура с необходими точки на присъствие 
POP /points of presense/ и качествена услуга за осигуряване на широколентов достъп до тях.

### Достъп

Достъпът от всяка точка в НОМ до Центъра се осъществява чрез изграждането на VPN (Virtual Private Network) мрежи.

4.4. Обучение и повишаване квалификацията на учителите с цел въвеждане на ИКТ във всички учебни дисциплини.

Обучението на учителите включва три етапа:

- Обучение на ръководители на компютърни кабинети

- Обучение на всички преподаватели по придобиване на базови компютърни умения и използване на офис приложенията

- Специализирано обучение на преподаватели по отделните предмети, насочено към придобиване на умения за използване на ИКТ в преподаването

4.5. Създаване на образователен портал, платформи за дистанционно обучение и образователно съдържание по всички дисциплини.

Образователният портал осигурява информация за всички граждани, като предлага:

- Достъп до бази от знания

- Аналитична информация относно националната образователна структура

- Информация за национални проекти за образованието, включително въвеждането на ИКТ

- Индикатори за състоянието на обучението, сравнения и тенденции

- Виртуална приемна (Call centre)

Локални софтуерни платформи за компютърно обучение, които включват:

- Среда за споделяне на знания

- Управление на образователното съдържание, от текст до динамично мултимедийно съдържание, симулация, анимация, видео и звук, тестове и анкети

- Основни средства за изработване на компютърно съдържание и потребителски програми

- Управление на учебните планове по предметите, както и разработване на дизайна на тези планове

- Учебен план и план-график, разбит по часове

- Он-лайн тестване, оценка и оценяване

- Учебна администрация

Учебен софтуер, мултимедийно съдържание по сценарии, зададени от учителите –  набор от учебни модули по основните учебни предмети.

- СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА ФИНАНСОВАТА РАМКА НА СТРАТЕГИЯТА.

| Показател | Училища от I тип | Училища от II тип | Общ брой |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой училища | 1 000 | 2 300 | 3 300 |
| Брой учители | 42 140 | 47 350 | 89 450 |
| Брой ученици | 390 374 | 569 562 | 959 936 |

- ОБЩА ФИНАНСОВА РАМКА

(хил. лв.)

| Видове дейности | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Общо | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компютризация – в т. ч. допълнителни средства, необходими за транспортиране на техниката, закупуване на офис обзавеждане (маси и столове) и застраховки | 26 500 | 33 412 | 14 980 | 74 892 | Компютризиране на цялата система на началното и средното образование и постигане на съотношение в рамките на 12 ученици на компютър |
| Интернет свързаност на училища | 7 200 | 18 495 | 8 650 | 34 345 | Свързване на всички училища в Интернет и плавно увеличаване на скоростта съобразно нуждите и възможностите |
| Обучение на учители | 3 500 | 7 800 | 4 750 | 15 250 | Приключване на процеса на ИКТ обучение на учители и формиране на трайни навици за използване на нови технологии във всички сфери на образованието |
| Образователно съдържание и системен софтуер | 3 800 | 5 400 | 6 500 | 16 500 | Даване на платформа и умения на преподавателите и създаване на постепенно нарастваща база с образователно съдържание |
| ОБЩО инвестиции по години (в хил. лв.) | 41 000 | 65 107 | 34 880 | 140 987 |  |

- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Управление.

Изпълнението на стратегията се възлага на експертни екипи от Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на образованието и науката, като:

- Министерството на транспорта и съобщенията отговаря за компютризацията на училищата и изграждането на информационната мрежа;

- Министерството на образованието и науката отговаря за създаването на нормативната уредба, обучението на преподавателския състав и създаването на образователното съдържание по отделните учебни дисциплини.

Контролът по изпълнението на стратегията се извършва от Координационния съвет за информационно общество и от постоянните работни групи към него:

- Работна група за ускорено развитие на информационното общество;

- Работна група по използването на ИКТ в образованието.

- ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Обобщените резултати от изпълнението на стратегията са:

- Република България ще влезе в ЕС с модерна образователна система, базирана на масовото прилагане на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение. Всички български училища ще разполагат със съвременни компютърни класове, свързани към бърз Интернет.

- Всички ученици, които завършват средното си образование, ще бъдат компютърно грамотни и ще имат съответните знания за работа с офис приложенията, приложенията за работа с електронни таблици, изработка на презентации, бази данни и уеб-базирани приложения.

- В процеса на обучение учениците ще имат достъп до съвременни бази от знания по съответните учебни дисциплини и периодично ще могат да проверяват степента на усвояване на знанията си.

- Преподавателският състав ще има възможността по съвременен начин да изнася своите уроци, като ангажира вниманието и активното участие на учениците в процеса на преподаване.

С влизането си в ЕС всички български училища ще разполагат с компютърни кабинети с осигурен достъп до широколентов Интернет. Младите българи ще са конкурентоспособни на своите връстници от Европа и ще участват равноправно в новата икономика, базирана на знанието.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0172en01.pdf