Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 116

от 18 февруари 2005 година

За утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г.

На основание чл. 7, т. 3 от Закона за борба с трафика на хора

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Утвърждава Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г. съгласно приложението.

2. Възлага на заместник министър-председателя и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, на министъра на външните работи,  министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на финансите и на председателя на Държавната агенция за закрила на детето изпълнението на предвидените в програмата по т. 1 мерки.

3. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 са за сметка на бюджета на съответните министерства и другите държавни органи за 2005 г.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

# НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ МУ ЗА 2005 г.

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права. Той накърнява честта и достойнството на жертвите, а в някои случаи и правото им на живот.

Като форма на организирана престъпност трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото.

Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2005 г. се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на Република България във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз.

Раздел I

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ

Основна цел:

Изграждане на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора на национално и местно ниво.

Дейности:

1. Структуриране на администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджета на НКБТХ

Срок: март 2005 г.

2. Създаване на местни комисии за борба с трафика на хора в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Добрич и Търговище.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджетите на ангажираните местни власти; средства от проекти

Срок: май 2005 г.

3. Структуриране на местните комисии.

Отговорна институция: кметовете на  общините по т. 2

Финансиране: от бюджетите на ангажираните местни власти; средства от проекти

Срок: юни 2005 г.

Раздел II

ПРЕВЕНЦИЯ

Основна цел

Повишаване осведомеността на обществото по проблема трафик на хора и механизмите за неговото ограничаване и създаване на обществена непримиримост към това явление.

Дейности:

### 1. Обхващане на рисковите групи (деца, жени и представители на етническите малцинства):

1.1. Разширяване обхвата на обучението по правата на детето и правата на човека във всички видове учебни заведения (училища, детски градини, ДОВДЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД), като се използват възможностите на учебния план и извънкласните дейности.

Водеща институция: МОН

Партньори: ДАЗД, ЦКБППМН, МК, НКБТХ, ЮЛНЦ и др.

Финансиране: от бюджетите на МОН, ДАЗД, ЦКБППМН, МК, НКБТХ, ЮЛНЦ и др.; средства от спонсори

Срок: постоянен

1.2. Разработване на модули в училищните програми на всички видове учебни заведения (училища, детски градини и ДОВДЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД), които да включват проблематика от сферата на сексуалната експлоатация, трафика на хора, джендър обучение и др.

Водеща институция: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, МВР, ЮЛНЦ, МОМ и др.

Финансиране: от бюджетите на МОН, МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, МВР, ЮЛНЦ, МОМ и др.; средства от проекти и спонсори

Срок: постоянен

1.3. Включване на деца в риск в съществуващи програми за предотвратяване на въвличането им в трафик на хора.

Водеща институция: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, ЮЛНЦ, МОМ и др.

Финансиране: в рамките на одобрени проекти

Срок: постоянен

1.4. Разпространение на информационни материали, предназначени за  деца, педагози и родители във всички видове учебни заведения (училища, детски градини и ДОВДЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД).

Водеща институция: МОН

Партньори: МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, ЮЛНЦ, МОМ и др.

Финансиране: от бюджетите на МОН, МЗ, МК, ДАЗД, ЦКБППМН, НКБТХ, ЮЛНЦ, МОМ и др.

Срок: постоянен

1.5. Включване на неправителствени организации в разяснителни дейности сред представители на ромското население.

Водещи институции: НКБТХ и НПО

Партньори: ДАЗД, МОМ, МОН, МВнР и МВР

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД, МОМ, МОН, МВнР и МВР; средства от спонсори

Срок: постоянен

1.6. Активно използване възможностите на неправителствените организации за работата с жени - жертви на трафик.

Водещи институции: НКБТХ и НПО

Партньори: ангажираните държавни институции

Финансиране: по програми на НПО

Срок: постоянен

1.7. Разясняване правата на жертвите на трафик и на възможностите за оказване на закрила.

Отговорни институции: МВР и МВнР

Финансиране: от бюджетите на отговорните институции

Срок: постоянен

### 2. Подготовка и обучение на кадри и провеждане на изследвания:

2.1. Обучение на социални работници от отдел “Закрила на детето” в общините, където ще бъдат изградени местни комисии по ЗБТХ за работа с жертвите и взаимодействие с институциите.

Водеща институция: МТСП-АСП

Партньори: ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, НКБТХ, ЮЛНЦ, УНИЦЕФ  и др.

Финансиране: от бюджетите на МТСП-АСП, ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, ЮЛНЦ, УНИЦЕФ и др.; средства от спонсори

Срок: до един месец след изграждането на местните комисии по ЗБТХ

2.2. Продължаване на обучението на магистрати в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.

Отговорни институции: НКБТХ, МП, НИП

Финансиране: от бюджетите на МП и НИП; средства от спонсори

Срок: постоянен

2.3. Повишаване квалификацията на служителите на МВР, работещи по трафика на хора в Академията на МВР и в Центъра за специализирана полицейска подготовка.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: от бюджета на МВР

Срок: постоянен

2.4. Обучение на дознателския апарат по методиките на разследване на престъпления, свързани с  трафик на хора.

Отговорна институция: МВР

Финансиране: бюджет на МВР

Срок: постоянен

2.5. Обучение на консулски служители за работа в случаи на трафик на хора (при подготовка за работа в чужбина, регионални семинари и др.).

Отговорна институция: МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: постоянен

2.6. Организиране и провеждане на семинари за журналисти, работещи по проблема трафик на хора.

Водеща институция: ДАЗД

Партньори: СЕМ, МОМ, ЮЛНЦ и НКБТХ

Финансиране: със средства от проекти

Срок: постоянен

2.7. Периодично провеждане на изследвания за рисковите групи деца и семейства, характера и противодействието на рисковите фактори, степента на разпространение на явлението трафик на хора и др.

Водеща институция: НКБТХ

Партньори: всички ангажирани ведомства

Финансиране: от бюджетите на всички ангажирани ведомства; средства от проекти

Срок: постоянен

3. Подготовка и популяризиране на информационни продукти (печатни материали, електронни продукти, телевизионни и радиопредавания и др.) и провеждане на информационни кампании:

3.1. Популяризиране на специализираната електронна страница на ДАЗД http://www.stopech.sacp.government.bg/ във всички видове училища, детски градини, ДОВДЛРГ, ВУИ, СПИ и ПД.

Отговорни институции: ДАЗД и МОН

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД и МОН; средства от проекти

Срок: септември 2005 г.

3.2. Изграждане на национална телефонна линия за деца.

Отговорни институции: ДАЗД и НПО

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД и НПО; средства от проекти

Срок: декември 2005 г.

3.3. Разпространение на материали, подготвени от междуправителствени и неправителствени организации със седалище в страната и в чужбина.

Отговорни институции: ангажираните държавни институции и НПО

Финансиране: не е необходимо

Срок: постоянен

3.4. Разпространяване на информационни материали, подготвени или одобрени от НКБТХ, на ГКПП.

Отговорни институции: НКБТХ и МВР

Финансиране: от бюджета МВР; средства от проекти

Срок: постоянен

3.5. Разпространяване на информационни материали за правата на жертвите на трафик на хора сред заинтересуваните лица и рискови групи от страна на българските дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Отговорни институции: НКБТХ и МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР; средства от проекти

Срок: постоянен

3.6. Повишаване осведомеността на обществеността чрез провеждане на информационни кампании.

Водеща институция: НКБТХ

Партньори: ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, ЮЛНЦ, УНИЦЕФ и др.

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД, МОН, МК, ЦКБППМН, ЮЛНЦ, УНИЦЕФ и др.; средства от проекти

Срок: март - декември 2005 г.

3.7. Провеждане на съвместни дейности с медиите за отразяване на проблемите, свързани с трафика на хора.

Отговорни институции: НКБТХ и всички ангажирани институции

Финансиране: от бюджетите на ангажираните институции

Срок: постоянен

### Раздел III

### ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК НА ХОРА

Основна цел:

### Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора и защита на техните права.

Дейности:

1. Финализиране и популяризиране на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени български деца, завърнали се от чужбина.

Водещи институции: ДАЗД и МТСП-АСП

Партньори: МВнР, МВР, МОМ и НПО

Финансиране: от бюджетите на ДАЗД, МТСП-АСП, МВнР, МВР, МОМ и НПО; средства от проекти

Срок: декември 2005 г.

2. Финализиране на Механизма за консулска защита в чужбина на български граждани - жертви на трафик на хора.

Отговорна институция: МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: март 2005 г.

3. Разпространение на Наръчник за най-добрата практика за полицаи, дознатели и следователи при извършване на процесуални действия с деца - жертви на сексуална експлоатация, включващ и Методически указания за работата на органите на досъдебното производство при разследване на престъпления, свързани с трафика на хора.

Отговорни институции: МВР и НСлС

Финансиране: от бюджетите на МВР и НСлС

Срок: юни 2005 г.

4. Финансово обезпечаване завръщането на българските граждани - жертви на трафик на хора.

Отговорни институции: НКБТХ и МВнР

Финансиране: от бюджета на МВнР

Срок: постоянен

5. Създаване на приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора.

Водеща институция:  НКБТХ

Партньори: общини,  ЮЛНЦ и др.

Финансиране: от бюджетите на общини; ЮЛНЦ и др.; средства от проекти

Срок: постоянен

6. Създаване на центрове за закрила и помощ на жертви на трафик на хора.

Водеща институция: НКБТХ

Партньори: ЮЛНЦ

Финансиране: от бюджета на ЮЛНЦ; средства от проекти

Срок: постоянен

7. Поддържане на работни контакти с междуправителствени и неправителствени организации в страната и в чужбина, работещи в областта на противодействието на трафика на хора.

Отговорни институции: всички ангажирани институции

Финансиране: от бюджетите на ангажираните институции

Срок: постоянен

8. Разработване на мерки за ограничаване и предотвратяване използването на интернет за привличане на потенциални жертви на трафик на хора.

Водещи институции: МТСП и ДАЗД

Партньори: НКБТХ, МТСП

Финансиране: от бюджетите на МТСП, ДАЗД

Срок: октомври 2005 г.

Раздел IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ

Основна цел:

Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото.

Дейности:

1. Осигуряване на квалифициран персонал за оказване на медицинска и психологическа помощ в приютите и центровете по ЗБТХ.

Отговорни институции: всички ангажирани институции

Финансиране: от бюджетите на ангажираните институции

Срок: постоянен

2. Взаимодействие между ангажираните институции за включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение.

Отговорни институции: всички ангажирани институции

Финансиране: от бюджетите на ангажираните институции

Срок: постоянен

3. Участие на общинските администрации, към които са създадени местни комисии, в трудовата интеграция на жертвите на трафик на хора.

Отговорни институции: НКБТХ, местните комисии, общинските администрации

Финансиране: от общинските бюджети

Срок: постоянен

4. Осигуряване на участие в проекти, програми и мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

Отговорна институция: МТСП-АЗ

Финансиране: от бюджета на МТСП-АЗ; средства от проекти и програми

Срок: постоянен

Раздел V

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Основна цел:

Подобряване на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на противодействието на трафика на хора.

Дейности:

1. Представяне на българското законодателство и практика в борбата с трафика на хора в рамките на двустранните отношения и по линия на многостранното сътрудничество.

Отговорни институции: МВнР и всички ангажирани институции

Финансиране: от бюджетите на МВнР и на ангажираните институции

Срок: постоянен

2. Събиране, анализ и разпространяване на информация за чуждестранните законодателства и добри практики за противодействие на трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджета на НКБТХ

Срок: постоянен

3. Създаване на мрежа от партньори на международно ниво за сътрудничество и взаимодействие.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ и на ангажираните институции

Срок: постоянен

4. Проучване на възможностите по линия на двустранното и многостранното сътрудничество за финансиране на програми и проекти за борба с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджетите на НКБТХ и на ангажираните институции

Срок: постоянен

5. Създаване и поддържане на специализирана страница в интернет по темата трафик на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджета на НКБТХ

Срок: постоянен

Раздел VI

ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

Дейности:

1. Приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Отговорна институция: МП

Финансиране: от бюджетите на МП и на ангажираните институции

Срок: септември 2005 г.

2. Изработване на Национален план за прилагане на Рамковото решение на Европейския съюз относно правното положение на пострадалите от престъпления в наказателния процес.

Отговорна институция: МП

Финансиране: от бюджета на МП

Срок: декември 2005 г.

3. Изработване на механизъм за проучване, анализ и съвместимост на статистическата информация във връзка с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджета на НКБТХ

Срок: септември 2005 г.

4. Изработване на справочник с обща информация за правомощията и функционалната компетентност на всички институции в България, ангажирани в борбата с трафика на хора.

Отговорна институция: НКБТХ

Финансиране: от бюджета на НКБТХ

Срок: декември 2005 г.

Списък на съкращенията по азбучен ред

АЗ – Агенция по заетостта

АСП – Агенция за социално подпомагане

ВУИ – възпитателно училище-интернат

ГКПП – граничен контролно-пропускателен пункт

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

ДОВДЛРГ – домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

ЗБТХ – Закон за борба с трафика на хора

МВнР – Министерство на външните работи

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МК – Министерство на културата

МОМ – Международна организация по миграция

МОН – Министерство на образованието и науката

МП – Министерство на правосъдието

МТС – Министерство на транспорта и съобщенията

МТСП  – Министерство на труда и социалната политика

НИП – Национален институт по правосъдие

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора

НПО – неправителствени организации

НСлС – Национална следствена служба

ПД – поправителен дом

СЕМ – Съвет за електронни медии

СПИ – социално-педагогически интернат

УНИЦЕФ – Детски фонд на ООН

ЦКБППМН – Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ЮЛНЦ – юридически лица с нестопанска цел