Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 224

от 30 март 2005 година

за приемане на Годишна програма за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия през 2005 г.

На основание чл. 5, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Приема Годишната програма за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия през 2005 г. съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Приложение

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия (МСП)

през 2005 г.

| Към приоритет | Мярка | Отговорни ведомства | Партньори | Начало | Срок | Очакван резултат | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опростяване на административната и нормативната среда за МСП | Подготовка на информационните системи на държавната администрация за реализиране на стратегията на електронно правителство с оглед подаване на необходимите документи от бизнеса по интернет | Министерският съвет | Всички държавни институции | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Въвеждане поне на осем електронни услуги за бизнеса |  |
|  | Доизграждане на реално действащата система "обслужване на едно гише" | Всички държавни институции |  | Януари 2005 г. | Юли 2005 г. | Подобряване и облекчаване на административното обслужване |  |
|  | Откриване на центрове за информация и услуги на гражданите в бюрата по труда, в дирекциите "Социално подпома-гане" и в Областната инспекция по труда; Оптимизиране на процедурата за отго-вори на писмени запитвания; Подобря-ване на административ-ното обслужване | МТСП, АЗ, АСП и ИА "Главна инспекция по труда" | Бюрата по труда, дирекциите "Социално подпомагане" и Областна инспекция по труда на МТСП |  |  | Улеснен достъп до услуги и удовлетворяване потребностите на клиентите |  |
|  | Опростяване и унифи-циране на документа-цията и документо-оборота между държавните институции за ефикасна реализа-ция на системата "обслужване на едно гише" | Всички държавни институции | Всички държавни институции | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Прилагане на втората основна форма на принципа "обслужване на едно гише": едно място за достъп до няколко администрации |  |
|  | Приемане на ЗИД на Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица | Министърът на държавната администрация |  | Януари 2005 г. |  | Подобряване и облекчаване на административното обслужване |  |
|  | Въвеждане на електронен подпис в подведомствените организации на МТС | МТС |  | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Съкращаване процеса на документообработка и времето за отговор на документите |  |
| Опростяване на административната и нормативната среда за МСП | Изпращане статистическите данни на информационен носител до НСИ | НСИ |  | Януари 2005 г. | Ноември 2006 г. | Облекчаване отчитането на МСП за статистически цели | 50 000 лв. |
|  | Осъществяване на реформата в търговското право и модернизиране на търговския регистър | МП | МИ, проект "Реформа в търговското право" (USAID) | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Изграждане на централизиран електронен търговски регистър; Облекчаване на процедурата търговска регистрация на фирмите | Външно финансиране |
|  | Изготвяне на годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България | МИ | АНМСП, външни организации | Юни 2005 г. | Септември 2005 г. | Подобряване информираността на държавните институции и неправителствения сектор за състоянието на проблемите на МСП | 75 000 лв. |
|  | Статистически анализ на сектора МСП | НСИ | АМСП | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Статистически анализ с основни макропоказатели за развитие на МСП на национално и териториално равнище | 20 275 лв. |
| Подобряване на финансовата среда | Създаване на нови схеми за микрокреди-тиране и одобряване на нови кредити на територията на цялата страна | Групата за управление на проект "Гаранционен фонд за микро-кредитиране" към МТСП | ОББ, ЦКБ, Хебросбанк, Евробанк, СИБанк | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | 1000 одобрени нови проекта | 4 000 000 лв. |
|  | Разширяване на сътрудничеството с ЕИФ в рамките на Международната програма на ЕО за предприятията и предприемачеството 2001-2005 | Насърчителна банка | Европейският инвестиционен фонд | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Намаляване на изискванията за обезпечения и улесня-ване по този начин достъпа на МСП до дългосрочно инвести-ционно финансиране |  |
|  | Увеличаване достъпа на МСП до дългосрочен инвестиционен ресурс от международни финансови институции | Насърчителна банка | Международни финансови институции | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Осигурен достъп да дългосрочен инвести-ционен ресурс за МСП |  |
| Подобряване на финансовата среда | Въвеждане на застраховка за банкова гаранция, издадена във връзка с условия, поставени на български износител за спечелва-не на нов договор или във връзка с изпълне-нието на условията по договор | БАЕЗ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Продуктът е насочен към банките, но от него ще се възползват и МСП, като станат по-конкуренто-способни в условията на търгове и конкурси, както и при възлагането на обществени поръчки |  |
| Подкрепа на иновациите и технологичното развитие | Подготовка и стартиране на Национален инова-ционен фонд в изпълне-ние на Иновационната стратегия на Република България | АНМСП | МИ, МФ, БСК, БТПП, МОН | Март 2005 г. | Декември 2005 г. | Сключени договори за финансиране на иновационни проекти | 5 000 000 лв. |
|  | Консултиране на предприятия за участие в програмите за изслед-ване и технологично развитие на ЕС (Рамкови програми и в инициатива EUREKA) | АНМСП | БАН, МОН, МИ, фондация "Приложни изследвания и комуникации" | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Успешно участвали предприятия в рамковите програми и EUREKA | 10 000 лв. |
|  | Провеждане на семинари с високотехнологични фирми, подпомагащи участието им в международни програми и инициативи и при намирането на инвеститори | АНМСП | СУ, ТУ, високотехнологични фирми, донори | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Консултирани предприятия |  |
|  | Създаване на мрежи от изследователски звена и предприятия като елемент на националната иновационна система | АНМСП | Университети, БАН, фирми, изследователски институти | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Създадени мрежи |  |
| Подкрепа на иновациите и технологичното развитие | Проект ETIS-CT- 2004-509527 "Дейности, подпомагащи участието на МСП в тематично направление "Науки за живота" в Шеста рамкова програма за изследвания и технологично развитие на ЕС" | АНМСП | Координатор - Австрия, партньори - 26 европейски страни | Март 2004 г. | Март 2007 г. | Консултирани предприятия | 31 508 лв. съфинансиране (20 000 лв. за 2005 г.) |
|  | Увеличаване броя на студентите в областта на ИКТ и въвеждане на световни стандарти в обучение по ИКТ | СУ, Факултет по математика и информатика | БАСКОМ, БАИТ, БИБА | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Увеличаване на студентите по информа-тика и компютърни науки в СУ от 300 на 800 годишно (държавна поръчка) и 500 (срещу заплащане) | 2 000 000 лв. годишно |
|  | Довършване сградата на Университетския център за компютърни науки | СУ | МС, ЕС, германски инвеститори, ИКТ индустрия, банки | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | 15 000 кв. м учебни зали и офиси за развитие на обучението по ИКТ (10 000 кв. м) и за два високотехнологични инкубатора - 5000 кв. м (по 2500 кв. м всеки) | 8 800 000 лв. (по проектен фиш) |
|  | Довършване сградата на Университетския мултимедиен център и център за спътниково обучение | СУ | МС, ЕС, чужди инвеститори, ИКТ индустрия, банки | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | 10 000 кв. м учебни зали и бизнес технологични центрове, високо-технологични мулти-медийни и комуника-ционни технологии за дистанционно обучение; Балкански център за високотехнологични изследвания и обучение; Център за развитие на иновациите и предприемачеството | 12 750 000 лв. (по проектен фиш) |
|  | Създаване на университетски център за иновации, технологичен трансфер и развитие на предприемачеството | ЦТИО, НИС | МСП; АНМСП, БСК, БТПП, МИ, МРРБ, МОН | периодично, след наби-ране на минимален брой желаещи | Декември 2005 г. | Получаване на знания за европейски фондове, програми и инициативи, подходящи за МСП, сертифициране по ISО бизнес планиране | 10 000 лв. |
|  | Създаване и функциониране на съвместен управляващ орган - Координационен съвет за информационно общество | МОН, МТС | Браншовите организации на ИКТ индустрията | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. |  | 15 000 лв. |
| Подкрепа на иновациите и технологичното развитие | Поддържане на публично-частен диалог за развитие на информационното общество | МОН, МТС | Браншовите организации на ИКТ индустрията | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. |  | 25 000 лв. |
|  | Преглед и подобряване на нормативната рамка в областта на ИКТ | МТС | Браншовите организации на ИКТ индустрията | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. |  | 100 000 лв. |
|  | Популяризиране и насърчаване спазването на принципите за достъпност на уеб документи от разработчиците на уеб сайтове | МТС | Браншовите организации на ИКТ индустрията | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. |  | 20 000 лв. |
|  | Утвърждаване на Националната стра-тегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища от МС | МТС |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. |  |  |
|  | Оборудване на всички държавни и общински училища с минимум един съвременен компютърен кабинет | МТС, МОН |  | Януари 2005 г. | Юни 2005 г. | Достигане на съотношение брой ученици:компютър 10:1 |  |
|  | Свързване на училищата към националната образователна и научна мрежа | МТС, МОН |  | Януари 2005 г. | Юни 2005 г. |  |  |
|  | Създаване на система за обучение за практическо използване на ИКТ в учебната работа | МТС, МОН |  | Януари 2005 г. | Юли 2005 г. |  |  |
|  | Провеждане на конкурс "Пилотна програма за повишаване на иновациите в МСП" | МОН | АНМСП | Януари 2005 г. | Декември 2008 г. |  |  |
| Подкрепа на иновациите и технологичното развитие | Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия | МИ, АНМСП |  | Юли 2005 г. | Ноември 2009 г. | Консултантски услуги за въвеждане на стандарти за безопасност на труда и работното място; системите за управление на качеството; добри практики; качествен контрол на продуктите и услугите; стратегии за съответствие с екологичните стандарти; добри производствени и лабораторни практики; европейски стандартизационни маркировки | 6 000 000 евро по проект BG 2004 на програма ФАР и Националния фонд |
|  | Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия | МИ, АНМСП |  | Юли 2005 г. | Ноември 2009 г. | Инвестиционна подкрепа за технологичен трансфер и иновации; развойни и изследо-вателски дейности, ориентирани към маркетинга; подобряване на иновационния капацитет; разработка и изпитвания на нови продукти | 12 000 000 евро по проект BG 2004 на програма ФАР и Националния фонд |
|  | Безвъзмездна помощ за развойна и изследователска дейност | МИ, МРРБ |  | Ноември 2003 г. | Ноември 2005 г. | Финансова подкрепа за: приложни изследвания за иновационни технологии или продукти; маркетинг на продуктите или технологиите; усъвършенстване на съществуващи произ-водствени мощности; трансфер на технологии; инвестиране в разработване на нови продукти | 3 110 000 евро по проект BG 0102.02 на програма ФАР |
|  | Консултантски услуги за МСП и технологична грантова схема | МИ, АНМСП | МРРБ | Януари 2002 г. | Май 2005 г. | Технологичен трансфер и иновации; корпоративен мениджмънт; финансов мениджмънт; маркетинг; управление на човешките ресурси; усъвършен-стване на производ-ствените процеси | 1 899 040 по проект BG 0102.01 на програма ФАР |
|  | Подпомагане въвеждането на системи за управление в МСП | МИ | АНМСП | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Създаване на условия за въвеждане и прилагане на системи за управление |  |
| Енергийна ефективност и МСП | Подкрепа за провеждането на енергийни обследвания | МИ, АНМСП | Бизнес асоциации, браншови организации, НПО | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Повишаване конкурентоспособността на МСП; Опазване на околната среда; намаляване енергийната наситеност на икономиката | 200 000 лв. |
|  | Подкрепа за изготвянето на проекти от областта на ЕЕ и ВЕИ в МСП за тяхното съфинансиране от целеви фондове и кредитни линии | АНМСП | МИ, АЕЕ, браншови организации, НПО | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Повишаване конкурентоспособността на МСП; Опазване на околната среда; намаляване енергийната наситеност на икономиката |  |
|  | Повишаване на уменията и капацитета за подготовка и управление на проекти за ЕЕ и ВЕИ от МСП | АНМСП | МИ, АЕЕ, бизнес асоциации, НПО | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на местното устойчиво развитие |  |
|  | Изготвяне на Национална стратегия по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници | АЕЕ | МЕЕР, МРРБ, МИ, МОСВ | Ноември 2004 г. | Декември 2005 г. | Повишаване конкурентоспособността на МСП вследствие на внедрените мерки за ЕЕ |  |
|  | Изготвяне на Стратегия и План за действие за насърчаване на биогоривата | МИ | МЕЕР, МОСВ, МЗГ, МФ, МТС, АЕЕ | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Насърчаване на инвестициите и предприемачеството, опазване на климата |  |
|  | Провеждане на конкурс "Нови технологии в енергетиката" | МОН | МЕЕР, МИ, университети, НИ и МСП |  |  | разработване и внедряване на нови технологии, отговарящи на изискванията на енергийната ефективност |  |
|  | Популяризиране чрез печатни издания и чрез медиите, провеждане на работни срещи, семинари и форуми за насърчаване внедряването на енергоспестяващи и възобновяеми енергийни технологии | АЕЕ, АНМСП | МЕЕР, МИ, МОСВ | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подобряване осведомеността на МСП |  |
| Екология и МСП | Обучение по интегрирани системи за управление на околната среда като инструмент за постигане на устойчиво развитие в общините | МОСВ, Алианс за околна среда |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Обучени експерти от сферата на икономическите дейности и услуги по интегрираните схеми по околна среда | 30 000 лв. |
| Екология и МСП | Насърчаване на инвестиционната дейност за въвеждане на екологосъобразни технологии и системи за екологичен мениджмънт | МИ, АНМСП |  | Януари 2005 г. | Юни 2005 г. | Намаляване замърсяванията на околната среда от производството. Получаване на сертификати за екомаркировки от МСП | 200 000 лв. |
|  | Създаване и прилагане на схеми за осво-бождаване от данъци и такси за операторите, инвестиращи в реконструкцията и модернизацията на промишлени предприятия | МОСВ, МФ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Постигане на съответствие с нормативната уредба по околна среда в промишлени предприятия |  |
| Европеизация и интернационализация на МСП | Организиране участието на български фирми в международни панаири и специализирани изложения с цел промоция и реклама на български стоки и услуги на чужди пазари | АНМСП |  | Януари 2005 г. | Март 2006 г. | Организирано участие на български фирми в общо 28 водещи международни панаира и специализирани изложения и едно представяне на фирми в рамките на изложбата "Дни на България" | 750 000 лв. |
|  | Укрепване на външно-търговския капацитет на АНМСП за прилагане на международните аспекти на националната бизнес политика и стратегии | АНМСП | EVD | Януари 2005 г. | Септември 2005 г. | Разработен бизнес план на АНМСП 2005 – 2007; установен модел за ефективен диалог между държавния и частния сектор с цел насърчаване на експортно-ориентираните фирми; подготвено модулно обучение и учебни материали; проведени обучения на персонала и на около 150 фирми | 1 000 000 лв. по Туининг проект по програма ФАР BG/2002/IB/FI 01 "Укрепване административния капацитет на АНМСП" |
|  | Участие в Многогодишната програма на ЕО за развитие на предприятията и пред-приемачеството и по-специално на малките и средните предприятия 2001-2005 г. | АНМСП | ЕК, МИ, МВнР, МС | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Популяризиране на финансовите инструменти на Програмата за финансовите посредници в България; Разпространение на най-добрите практики; Евро-инфо центрове | 599 850 евро от Националния фонд и Програма ФАР за 2005 г., като по програма ФАР сумата е 179 955 евро, а за сметка на държав-ния бюджет чрез Националния фонд към МФ - 419 895 евро |
| Европеизация и интернационализация на МСП | Изготвяне на доклада за 2005 г. за изпълнение на Европейската харта за малки предприятия | АНМСП | ЕК, МС, НПО, браншови съюзи | Февруари 2005 г. | Септември 2005 г. | Популяризиране на добрите практики за създаване на благоприятна среда за малки предприятия |  |
|  | Създаване на секторни работни групи към Съвместния консултативен съвет с участието на съответните браншови организации | МИ | Браншови организации | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС | 125 000 лв. |
|  | Провеждане на кръгли маси и семинари на секторно и регионално ниво | МИ | Браншови организации | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС |  |
|  | Провеждане на секторни срещи в предприятия с добра практика и показатели | МИ | Браншови организации | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС |  |
|  | Издаване на практически ръководства по сектори за подготовка за посрещане на поетите ангажименти при присъединяването към ЕС | МИ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС |  |
|  | Издаване на специализиран ежемесечен електронен бюлетин, съдържащ новите моменти в европейското законодателство и произтичащите от тях нови изисквания към предприемачите | МИ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС |  |
|  | Издаване на брошури за: търговските аспекти на присъединяването на България към ЕС, разработване и управление на проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС, иновационна политика в МСП и други | МИ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подготвени предприятия за изискванията на ЕС |  |
| Подобряване на достъпа до информация и услуги | Изграждане информационна система на АНМСП | АНМСП | МИ, НСИ, БСК, БТПП, общини, външни фирми | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Осигуряване на информационното обслужване на предприятията | 300 000 лв. |
|  | Създаване на нова страница на АНМСП в Интернет | АНМСП | EVD | Януари 2005 г. | Юли 2005 г. | Подобряване информационното обслужване на МСП | по Туининг проект по програма ФАР BG/2002/IB/FI 01 "Укрепване административния капацитет на АНМСП" |
|  | Актуализация и издаване на брошурата "Програми и кредитни линии за микро, малки и средни предприятия" | АНМСП | ААМР | Януари 2005 г. | Март 2005 г. | Повишаване информираността и предприемаческата култура на МСП |  |
|  | Разработване и публикуване на Наръчник за бизнеса за всички райони за планиране | АНМСП | ЦИР | Декември 2004 г. | Февруари 2005 г. | Повишаване на информираността и предприемаческата култура на МСП |  |
|  | Изграждане на акредитационна система за организации, предлагащи услуги на малки и средни предприятия | МИ | АНМСП, външни организации | Март 2005 г. | Декември 2005 г. | По-добра информираност на МСП относно организациите, предоставящи услуги, и повишено качество на предоставените услуги | 250 000 лв. |
|  | Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия | МИ, АНМСП |  | Април 2005 г. | Ноември 2009 г. | Подготовка на партньорството между частния и държавния сектор за прехвърляне на административните услуги, предоставяни на бизнеса, от публичните власти към частни фирми | 2 000 000 евро по проект BG 2004 на програма ФАР и Националния фонд |
|  | Създаване на информационен център по ЕЕ с 5 регионални клона | АЕЕ | МЕЕР, бизнес асоциации, АНМСП | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Повишаване осведомеността на МСП |  |
| Подобряване на достъпа до информация и услуги | Повишаване информираността на производителите и потребителите, свър-зана със съществените изисквания по отноше-ние на ЕЕ и с изисква-нията за етикетиране на битовите електроуреди | ДА по метрология и технически надзор, Комисията по търговия и защита на потребителите | МИ, АЕЕ | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Повишаване осведомеността на МСП и потребителите |  |
| Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект | Активни мерки за насърчаване създаването и развитието на МСП | МИ | ПРООН, JOBS | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Подпомагане създаването и развитието на МСП в най-нуждаещите се региони и отрасли | 2 500 000 лв. |
|  | Разкриване на регионални звена на АНМСП във всички областни центрове | АНМСП | Областни администрации, БСК, БТПП, общини | Януари 2005 г. | Юни 2005 г. | Предоставяне на информация и услуги най-близо до предприятията | до 80 000 лв. |
|  | Конверсия на бивши военни бази | МИ | МРРБ, МФ, общините Разград и Симитли | Януари 2005 г. | Ноември 2007 г. | Трансформиране, оборудване и развитие на бивши военни бази в инвестиционни бизнес инкубатори за МСП за осигуряване на възможности за местен технологичен и бизнес трансфер и създаване на работни места | 4 600 000 евро по проект BG 2004 на програма ФАР и Националния фонд |
|  | Инвестиране в бизнес инкубатори в райони в индустриален упадък - проект (BG 0004.02) | МРРБ | МИ, общините Враца, Монтана, Белоградчик, Мездра, Мадан и Кърджали | Януари 2001 г. | Май 2005 г. | Изграждане на шест БИ в райони в индустриален упадък с цел насърчаване на стартиращия бизнес и МСП | За реконструкция на сградния фонд 170 000 евро по програма ФАР за Враца; 1 900 000 лв. от държавния бюджет за Белоградчик, Мездра, Мадан и Кърджали |
| Осигуряване на условия за развитие на МСП в регионален аспект | Провеждане на работни семинари по инд. сектори на тема: "Политика за насърчаване изграждането и развитието на клъстери за повишаване конкурентоспособността на МСП” | МИ | АНМСП, ФРП, MSI - България, БАРДА, браншови камари, общини | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Насърчаване формирането на клъстери в различни индустриални сектори в няколко региона на страната |  |
|  | Разработване на Национална стратегия и План за действие за създаване и развитие на клъстери в България | МИ | АНМСП | Януари 2005 г. | Юни 2006 г. | Разработена Национална стратегия и План за действие | 660 000 евро по проект BG 2003/004-937.02.03 на програма ФАР |
|  | Изграждане на два пилотни клъстера в избрани индустриални сектори | МИ | АНМСП | Януари 2005 г. | Юни 2006 г. | Създадени два пилотни клъстера | 140 000 евро по проект BG 2003/004-937.02.03 на програма ФАР |
|  | Осигуряване на подкрепа за развитието на обучение по ЕЕ и енергиен мениджмънт по региони | АЕЕ | МЕЕР, МИ, АНМСП, бизнес асоциации | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Повишаване на квалификацията в МСП и насърчаване на местното устойчиво развитие |  |
|  | Българо-германски проект "Изграждане на структури за пазарна реализация на плодове и зеленчуци" (продължение) | МЗГ | САПАРД | Януари 2005 г. | Декември 2006 г. | Изготвяне на проекти за изграждане на пазари на производителите в над 10 общини |  |
|  | Изготвяне проект на Закон за комасация на земеделските земи през 2005 г. | МЗГ |  | Януари 2005 г. | Декември 2005 г. | Уедряване на земите |  |
| Насърчаване на предприемаческия дух и умения | Мотивиране на хората с жизнеспособна бизнес идея за стартиране на стопанска дейност и активиране на връзките между образователните институции и бизнеса | МИ |  | Юли 2005 г. | Декември 2005 г. | Популяризиране на необходимостта от възпитание в предприемачески дух и активиране на връзките между образователните институции и бизнеса | 200 000 лв. |
| Насърчаване на предприемаческия дух и умения | Разпространение на предприемачески програми на Джуниър Ачийвмънт в професионални гимназии | МОН | Джуниър Ачийвмънт | Септември 2005 г. | Септември 2006 г. | Най-малко 100 обучени ученици от IX до XIII клас в умения за развиване на собствен бизнес |  |

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| ААМР / USAID | Американска агенция за международно развитие/ United States Agency for International Development |
| --- | --- |
| АЕЕ | Агенция за енергийна ефективност |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АМСП | Агенция за малки и средни предприятия |
| АНМСП | Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАЕЗ | Българска агенция за експортно застраховане |
| БАРДА | Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове |
| БИБА / BIBA | Българска международна стопанска асоциация/ Bulgarian International Business Association |
| БСК | Българска стопанска камара |
| БТТП | Българска търговско-промишлена палата |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие |
| ЕЕ | Енергийна ефективност |
| ЕИФ | Европейски инвестиционен фонд |
| EVD | Холандска агенция за международен бизнес и сътрудничество |
| ИАНТ | Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията |
| ИАНМСП | Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия |
| ИКТ | Информационни и комуникационни технологии |
| МЕЕР | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси |
| МЗГ | Министерство на земеделието и горите |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МП | Министерство на правосъдието |
| МС | Министерски съвет |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТС | Министерство на транспорта и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НОИ | Национален осигурителен институт |
| НИС | Научноизследователски сектор (СУ) |
| НПО | Неправителствени организации |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОББ | Обединена българска банка |
| ПРООН / UNDP | Програма за развитие на Организацията на обединените нации/ United Nations Development Organization |
| СУ | Софийски университет “Св. Климент Охридски” |
| ФРП | Фондация за развитие на предприемачеството |
| ЦИР | Център за икономическо развитие |
| ЦКБ | Централна кооперативна банка |
| ЦТИО | Център по технологии на информационното общество (СУ) |
| JOBS | Проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” – JOBS |