ПРИЛОЖЕНИЕ “В” КЪМ ФИНАНСОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПРОГРАМА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ЗА 2005 г.

# ОБЩИ ЦЕЛИ И ОПИСАНИЕ

## 1.1. Общи цели на програмата

- Ефективност и сигурност на границите;

- Подобряване на устойчивото социално-икономическо развитие;

- Съвместни действия за общи предизвикателства;

- Подобряване на местното трансгранично сближаване.

## 1.2. Специфични цели на проектите

- Да улесни опазването на околната среда и културните богатства, насърчавайки устойчивото развитие;

- Да стимулира регионално сътрудничество и да изгради капацитет и мрежи на местно ниво;

- Да подпомогне трансграничното сътрудничество на местните жители и институции в областта на информацията, културния обмен, правото, свободата, сътрудничеството в областта на сигурността и образованието, чрез продължаване на Съвместния фонд за малки проекти.

## 1.3. Описание на програмата

Програмата за 2005 г. беше създадена на базата на съвместно дефинирани проекти от страните партньори и одобрени на заседанието на Съвместния комитет за сътрудничество в Скопие през май 2005 г.

- Обобщени описания на отделните проекти, групирани в секторни цели са, както следва:

- СПД Приоритети 1&2 – “Устойчиво териториално развитие на трансграничния регион и подобряване на трансграничното сътрудничество между обществените институции и бизнеса”

| BG 2005/017-456.01: «Гранатова схема за устойчиво развитие» |  |
| --- | --- |
| Продължителност | 18 месеца |
| Туининг | Няма |
| Бюджет по ФАР | 2,430 млн. евро |
| Изпълнителна агенция | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |

- Общата цел е да се подобри, използва и управлява териториалната и инфраструктурната цялост на трансграничния регион в съответствие принципите за устойчиво развитие и разпростиране на контактите към ново ниво на сътрудничество и увеличаване на секторите и участниците, понастоящем включени в трансграничното сътрудничество.

- Проектът е свързан с мярка 1.2:  „Модернизация и разширяване на дребно-мащабната инфраструктура” (приоритет 1:  „Устойчиво териториално развитие на трансграничния регион”) и с мярка 2.2 „Сътрудничество в сферата на бизнес дейностите” (приоритет 2: „Повишаване на трансграничното сътрудничество между институциите и бизнеса”) от Съвместния програмен документ на Програмата за добросъседство ФАР ТГС/КАРДС между България и Македония (2004-2006).  Той бъде изпълнен под формата на грантова схема.

- Грантовата схема ще подпомага съвместни проекти, за постигане на синергии в развитието на трансграничното развитие с цел постигане на следните специфични резултати:

- Компонент 1

- Мрежа за сътрудничество в планинските погранични области, с акцент върху организиране и обезпечаване на пътническия и товарен транспорт;

- Предоставяне на възможности за достъп на периферните области до предимствата на модерните информационни технологии;

- Създадени условия за ефективно сътрудничество на всички нива, което може да се разглежда като основна предпоставка за икономическо развитие;

- Подобрено туристическо обслужване, базирано на местните природни и/или културни ценности и обществените услуги, включително развитие и подобряване на електрическата мрежа.

- Компонент 2

- Създадени бизнес мрежи и изградени маркетингови стратегии, механизми за трансфер на ноу-хау и иновации;

- Създадени трансгранични връзки в сферата на икономическите и социалните дейности;

- Увеличено ниво на заетост и създаден бизнес климат;

- Регулиране на работната сила към алтернативни икономически и социални дейности чрез иновативни системи.

- Предвидените резултати ще бъдат постигнати чрез изпълнението на съвместни проекти (с участието на български и македонски партньори).

- СПД  приоритет  3 – “Хора за Хора”

| BG 2005/017-456. 02: Мерки “Хора за Хора” (СФМП) |  |
| --- | --- |
| Продължителност | 12 месеца |
| Туининг | Няма |
| Бюджет по ФАР | 0,450 млн. евро |
| Изпълнителна агенция | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |

Мерките “хора за хора” са насочени към подкрепа за изграждане и по-нататъшно развиване на устойчиви мрежи за сътрудничество между местните и регионалните участници в пограничния регион с цел повишаване капацитета на човешките ресурси и институционалните възможности за сътрудничество и участие в бъдещи програми за развитие.

Фондът ще финансира избрани малки проекти от типа “хора за хора”. Грантове ще бъдат предоставяни само на проекти, чиито непосредствени цели нямат търговски характер и не целят печалба. Ще бъдат насърчавани съвместни проекти, особено тези, съфинансирани съвместно от български и македонски партньори. Следните приоритетни теми ще бъдат предмет на поканата за участие:

- Развитие или създаване на съоръжения и ресурси за подобряване на потока от информация и комуникация между граничните региони, включително радио и телевизионни програми от общ интерес;

- Културен обмен;

  - Правосъдие, свободи и сигурност чрез подобряване на трансграничната комуникация и превенция на  престъпността в пограничния регион чрез разработване на партньорски тренировъчни проекти.

- Развитие или създаване на заетост на местно ниво, образование и образователни инициативи между граничните региони.

Необходимо е съфинансиране и то ще бъде един от критериите за допустимост на проектите. Минималното съфинансиране трябва да бъде 10% от цената на всеки малък проект. Проекти, вече частично финансирани от друга програма на ЕС, не могат да получават помощ по тази програма ФАР.

СПД Хоризонтална мярка – „Техническа помощ”

| BG 2005/017-456.03: „Техническа помощ за изпълнение на програмата за добросъседство между България и Македония” |  |
| --- | --- |
| Продължителност | 12 месеца |
| Туининг | Няма |
| Бюджет по ФАР | 0.12 млн. евро |
| Изпълнителна Агенция | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |

Техническата помощ ще бъде ползвана да осигури ефикасно, ефективно и прозрачно управление и изпълнение на Програмата за добросъседство.  Гладкото и ефикасно управление на програмата строго зависи, наред с други неща, от управленския капацитет правилно да се прилагат процедурите.  Поради това, малък процент от ресурсите на програмата (средства от ФАР-ТГС и КАРДС), трябва да бъдат предвидени за подпомагане на ефективното изпълнение на програмата.

Средствата за техническа помощ ще допринесат за:

(а) управление и изпълнение на програмата.  Средствата  ще подпомогнат управленската структура на програмата за добросъседство (Съвместния комитет за сътрудничество, Съвместния управляващ комитет и Съвместния технически секретариат) при изпълнението на техните задачи (напр. административни разходи за Съвместните  комитети, други административни разходи, свързани със съвместна оценка, мониторинг, контрол и др.).  Средства от техническата помощ  ще се използват в частност за оперативни разходи на Съвместния технически секретариат, който ще бъде разположен от българската страна на границата и ще разполага със служители от двете държави.

(б) публичност на програмата и оценка, подготовка на проекти.  Средствата ще бъдат използвани за повишаване на знанията и информираността сред потенциалните бенефициенти на местно ниво, за да се подобри техния капацитет за подготовка на проекти, както и да се популяризират постигнатите резултати и преследваните цели.

Извлечени поуки

Опитът с изпълнението на Програма ФАР в предишните години и оценката са довели до няколко общи поуки. Както и през 2004 г., те са отразени при изготвянето на Програмата ФАР-ТГС/Добросъседство за 2005 г.

- Най-важните поуки се отнасят до ограниченията върху българския административен капацитет, по-конкретно в министерствата, действащи като Изпълнителни агенции. Средносрочните до дългосрочни усилия за засилване на този капацитет са вече в ход. Те включват усилия за подпомагане на хоризонталната реформа в публичната администрация. Включват още и задълбочен мониторинг на изпълнението на проектите чрез месечни срещи и ранно предоставяне на ЕК на графици за договаряне на проектите. Това позволява навременно идентифициране на рискове от закъснения и предприемане на съответните корективни действия. По-конкретни поуки, свързани с отделни сектори, министерства, или типове проекти, също са извлечени и взети предвид при подготовката на документацията по самите проекти.

- Общи програмни условия

Преди подписване на Финансовото споразумение между Комисията и Правителството на България, Националният координатор на помощта трябва да докаже на Комисията, че са предприети съответни стъпки за осигуряване на подходящ персонал в Националния фонд, ЦЗФД, Изпълнителната агенция по програма ФАР-ТГС в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Звената за управление на проектите, които участват в осъществяването на тази програма.

Преди подписване на Финансовото споразумение между Комисията и Правителството на България, Националният координатор на помощта трябва да потвърди наличието на средствата, посочени в проектите фишове за национално съфинансиране. В допълнение, всички оперативни разходи и разходите по експлоатация и поддръжка на оборудването се поемат от крайните бенефициенти. Ако общата стойност на това оборудване или строителни работи е по-малка от предвидената във фиша сума, стойността на помощта по ФАР ще бъде намалена, за да се запазят непроменени съответните пропорции между финансирането по ФАР и националното съфинансиране, посочени във фиша. Ако общата стойност е по-голяма от сумата, предвидена във фиша, допълнителното финансиране трябва да бъде осигурено чрез допълнително национално съфинансиране.

Преди подписването на Финансовото споразумение между Комисията и Правителството на България, Националният координатор на помощта трябва да докаже на Комисията, че насоките за кандидатстване и техническите спецификации са правилно подготвени и позволяват всеки проект да стартира незабавно.

За проекти, включващи повече от едно българско министерство или агенция, Националния координатор на помощта трябва да осигури ефективни механизми за сътрудничество и координация между тези министерства или агенции.  Националният координатор на помощта трябва да организира задълбочени прегледи на изпълнението на изброените проекти поне на всеки три месеца след подписването на Финансовото споразумение до крайния срок за договаряне. Ако прегледите сочат, че до първото тримесечие от последната година за договаряне (2007 г., ако не е посочено другояче) има висок риск проектът или компонентът да не бъдат договорени, Комисията се запазва правото да предприеме корективни действия, ако е необходимо, реалокация на средства към други цели или  анулиране на съответен проект или компонент.

Други специфични условия са описани във всеки проектен фиш.

# БЮДЖЕТ

## 2.1.     Финансова таблица за 2005 г. (в млн. евро)

| № | Цел | Бюджет по ФАР (млн.евро) |  |  | Съфинансиране |  | Общо (млн.евро) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Институ-ционално изграждане | Инвестиции | Общо ФАР | Други (**) | Нацио- нално съфинанси-ране (*) |  |
| 01 | Грантова схема за устойчиво развитие | 0,69 | 1,74 | 2,43 |  | 0,58 | 3,01 |
| 02 | Дейности “Хора за хора” | 0,45 |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 03 | Техническа помощ | 0,12 |  | 0,12 |  |  | 0,12 |
|  | ОБЩО | 1,26 | 1,74 | 3,00 |  | 0,58 | 3,58 |

- (Разпределението на стойностите по бюджетни линии е индикативно в границите по чл. 5 от МР за създаване на НФ)

* Средства от национални, регионални, местни и общински власти, заеми от финансови институции на публични институции, средства от публични компании

** Средства от частни фондове, заеми от финансови институции на частни лица и институции

2.2. 	Принципи на съфинансиране

В съответствие с Насоките по програма ФАР всички инвестиционни проекти, подкрепяни от ФАР, трябва да получават съфинансиране от националния бюджет.

Подкрепата от Общността може да обхваща до 75 % от общите допустими обществени разходи. Данъците не са елемент, допустим за съфинансиране.

Съфинансирането за проекти за институционално изграждане се осигурява от страната-бенефициент, която поема определени инфраструктурни и оперативни разходи чрез финансиране на човешки и други ресурси, необходими за ефективното усвояване на средствата по ФАР.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ

Изпълнителна агенция, която ще отговаря за програмите за трансгранично сътрудничество, е Изпълнителна агенция ФАР-ТГС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

4. МЕРКИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО

4.1. Метод на изпълнение

Изпълнението на програмата ще следва чл. 53 (1) b (втора алтернатива) от Финансовия регламент. Страната-бенефициент ще продължи да осигурява изпълнение на условията, изложени в чл. 164 (1)(а)-(е) от финансовия регламент.

Преди акредитацията на Изпълнителните агенции, предвидена в чл. 12 (2) от Регламент 1266/1999, подборът на проекти, провеждането на търгове и договарянето на средства от страната-бенефициент ще бъдат обект на предварително одобрение от страна на Комисията.

Изпълнението на Програма “Добросъседство” ще следва Насоките за изпълнение по програма ФАР-ТГС/ТАЦИС и ФАР-ТГС/КАРДС, публикувана от Комисията на 15  юли 2004 г.

4.2. Тръжни процедури

Тръжните процедури ще следват правилата в Част 2, раздел ІV от Финансовия регламент и глава 3, част 2, раздел ІІІ от Правилата за изпълнение, както и Решение на Комисията SEC (2003) 387/2.

Договарящите институции следва също така да спазват процедурните насоки и стандартните бланки и модели, заложени в “Практическото ръководство за договорните процедури, финансирани от общия бюджет на ЕК в контекста на външната помощ”, както е публикуван на Интернет-страницата на EuropeAid към датата на старта на съответната тръжна процедура.

В съответствие на чл. 164 от Финансовия регламент, Комисията може да реши да предостави на договарящите институции отговорности, свързани с децентрализирано управление на тръжните процедури в съответствие с процедури и насоки, които транспонират директиви за обществени поръчки на Европейския съюз.

4.3. Грантови схеми

За грантови схеми точните правила за изпълнението ще бъдат определени в съответните проектни фишове съгласно следните принципи:

Процедурите и форматите, които ще се използват при прилагането на схемите и възлагането на договорите, ще следват разпоредбите на правилата за Външна помощ на ЕК. По-конкретно, ще бъде отделено необходимото внимание на процеса на подбор на проекти. Освен в случаите, когато разпоредбите на Ръководството за изпълнение на Програма “Добросъседство” определят друго, отделните грантове ще се отпускат в съответствие с правилата в глава 6 от Практическото ръководство, следвайки принципите на децентрализирано управление на Програма ФАР. Предварително одобрение на Делегацията на Европейската комисия в София ще е задължително преди акредитацията по Разширената децентрализирана система за изпълнение.

Компетентният Ръководител на програма, която се финансира по грантова схема, трябва да запази своите отговорности по договарянето и финансирането при изпълнението на схемите. В частност, Ръководителят на програма трябва официално да одобри обявата за участие в конкурса, апликационните форми, критериите за оценка, както и процеса на избиране и резултатите. Ръководителят на програма трябва също да подпише грантовите договори с бенефициентите и да осигури адекватно наблюдение и финансов контрол под своя отговорност. С тази уговорка, управлението на схемите може да бъде децентрализирано от Ръководителя на програма и предоставено на подходящи звена на секторно или регионално ниво.

Осъществяването на избраните проекти чрез извършване на строителни работи, доставки и услуги, които ще се превъзлагат от крайните бенефициенти на индивидуалните грантове, ще бъдат обект на тръжните правила на ЕК за Външна помощ към момента на изпълнението на гранта.  Делегацията на Европейската комисия, след положителна оценка на капацитета на Изпълнителната агенция да управлява схемите финансово и административно по един добър и ефикасен начин,  може да отмени предварителното одобряване върху процеса на превъзлагане от страна на получателите на индивидуални грантове. Детайлни правила за ролята на Делегацията в горепосочения етап от договаряне на средствата ще се конкретизират по подходящ начин, чрез кореспонденция между Делегацията и националните власти, веднага след реализирането на горепосочената оценка.

Грантовите схеми не трябва да включват проекти, за които приносът на ФАР е по-малко от 50 000 евро (освен за Фонда за малки проекти, вж. долу) и повече от 2 млн. евро. Тази долна граница може да бъде отменена в резултат на гореспоменатата оценка на капацитета на ИА да дава гаранции за правилно финансово управление. Долната граница не се прилага в случаите на НПО.

Финансовите ангажименти по отношение на ФАР ще се изпълняват от датата на подписване на грантовите договори от компетентния Ръководител на програма. Проектите трябва да бъдат напълно изпълнени преди изтичане на крайния срок за изпълнение на договорите за съответното Финансово споразумение.

#### 4.4. Принципи за изпълнение на  туининг-проекти

Не е приложимо

4.5. Принципи за Фонда за малки проекти по ТГС

Фондът за малки проекти по ТГС финансира проекти с бюджет по ФАР под 50 000 евро (финансиране по ФАР). Той не включва материални инвестиции, освен малки инфраструктури, които не генерират значителни приходи.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМОЩТА

5.1. Управление на проектите

5.1.1. Отговорности

Националният координатор на помощта (НКП) ще носи пълна отговорност за програмирането и мониторинга на програмите по ФАР.

Националният координатор на помощта и Националният ръководител носят обща отговорност за координацията между ФАР (включително ФАР/ТГС), ИСПА и САПАРД, както и Структурните и Кохезионния фондове.

Националният ръководител (НР) и Ръководителите на програми (РП) трябва да направят необходимото, така че програмите да се изпълняват съгласно процедурите, заложени в инструкциите на Комисията. Същите следва също така да осигурят всички необходими договори за изпълнение на Финансовото споразумение да са сключени в съответствие с правилата и стандартните документи за Външна помощ, които са в сила по време на изпълнението на проектите, както и в съответствие с правилата на Европейския съюз относно държавните помощи.

5.1.2. Размери на проектите

Проектите за дейности “хора за хора” (2005/017-456.02) и техническа помощ (2005/017-456.03) ще имат стойност по-малка от 2 млн. евро, тъй като съответните проекти не биха могли да усвоят такава сума.  Проектът за грантова схема за устойчиво развитие (2005/017-456.01) ще бъде над тази граница (2.43 млн. евро).

5.1.3. Краен срок за сключване и изпълнение на договорите; краен срок за програмиране

- Всички договори трябва да бъдат сключени до 30 ноември 2007 г.

- Изпълнението на всички договори трябва да приключи до 30 ноември 2008 г. Посочените крайни срокове са индикативни и трябва да бъдат потвърдени от съответния оторизиращ служител. Периодът за договаряне на проектите за изпълнение по тази програма в никакъв случай не може да надвишава три години от датата на подписване на Финансовото споразумение (чл. 166, ал. 2 ФР). Бюджетни ангажименти, по които не са направени разплащания през трите години, следващи датата на официалното подписване, ще бъдат отменяни (чл. 77, ал. 3 ФР).

(3)	При децентрализираната система за изпълнение пълното тръжно досие трябва да бъде предадено в Делегацията за одобрение не по-късно от шест месеца след подписването на Финансовото споразумение. В случай на неспазване на срока, страната-бенефициент докладва на СКН, който може да препоръча реалокация на средства в съответствие с чл. 5 от Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд.

5.1.4. Оценка на въздействието върху околната среда и опазване на природата

Процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, както е заложено в EIA-директива, са напълно приложими за всички инвестиционни проекти, изпълнявани по програма ФАР. Ако EIA-директивата все още не е напълно транспонирана, процедурите трябва да са сходни на тези, установени в горепосочената директива. Ако един проект попада в рамките на анекс 1 или анекс 2 на EIA-директивата, провеждането на процедура в съответствие с Директивата трябва да бъде документирано.

Ако съществува вероятност изпълнението на проекта да окаже въздействие върху природен резерват, трябва да бъде извършена и документирана съответна оценка според чл. 6 от Директивата за хабитатите.

Всички инвестиционни проекти трябва да бъдат изпълнени в съответствие с действащото екологично законодателство. Проектните фишове трябва да съдържат специфични клаузи за съответствие с европейско законодателство в областта на околната среда, според вида дейност, която се провежда в рамките на всеки инвестиционен проект.

5.2. Финансово управление

5.2.1. Принципи и отговорности

Националният Фонд (НФ) в Министерството на финансите, ръководен от Националния ръководител ще упражнява надзор върху финансовото управление на Програмата и ще бъде отговорен за докладване пред Европейската комисия. Националният ръководител носи пълна отговорност за финансовото управление и финансовата отчетност на средствата по ФАР до приключване на Програмата.

Националният ръководител трябва да гарантира, че правилата, регламентите и процедурите на ФАР, отнасящи се за докладване и финансово управление се спазват и че е налице функционираща информационна система за проектите.

Комисията ще преведе средства на Националния Фонд в съответствие с Меморандума за разбирателство, подписан между Комисията и Правителството на България през декември 1998 г.

Средствата ще бъдат прехвърлени след искане от страна на Националния ръководител в  отделна банкова сметка, деноминирана в евро, която ще бъде открита и обслужвана от Националния Фонд в Централната банка или в гарантирана от Правителството банка.  По принцип всички банкови сметки носят лихва.

Съгласно чл. 3 и 4 на правилата за прилагане на Финансовия регламент натрупаната лихва е собственост на страната-бенефициент.  Националният ръководител трябва да осигури фактическо регистриране на пълната сума на натрупаните лихви като приход в националния бюджет. Освен това, НР трябва да извършва редовно отчитане на лихвите чрез системата Персеус.

5.2.2. Трансфер на средства към Национален фонд

Първо плащане до 20 % от средствата, които ще се управляват на местно ниво,  ще бъдат преведени на Националния Фонд, след подписването на Финансовото споразумение и Споразуменията за изпълнение между Националния Фонд и Изпълнителната агенция. Освен това, Националният ръководител трябва да предостави на Комисията списък с назначените Ръководители програма, както и описание на съществуващата система, наблягайки на потока информация между Националния Фонд и Изпълнителната агенция и начина, по който ще се осъществят плащанията между тях.

Две допълнителни плащания ще бъдат извършени в размер до 30 % от средствата, които ще се управляват на местно ниво. Второто плащане ще бъде задействано, когато  5 % от бюджета са вече изплатени от Изпълнителната агенция. Третото плащане може да бъде поискано, когато 35 % от целия бюджет са вече изплатени.

Последното четвърто плащане ще бъде осъществено, когато 70 % от целия бюджет са вече изплатени и всички договори са сключени.

По изключение, Националният ръководител може да поиска по-голям от съгласувания процент на средствата, когато това може да бъде обосновано от прогнозен паричен поток, който да показва, че предвиденият паричен поток за периода ще надхвърли прогнозирания процент. В случаите, когато общата сума от средствата депозирани в Националния фонд, Изпълнителната агенция превишават 15 % от общия бюджет на програмата, Комисията може по изключение да отпусне плащане, ако Националният ръководител предостави доказателства, че договорните задължения не могат да бъдат изпълнени без това плащане.

5.2.3. Трансфер на средства от Национален фонд към Изпълнителната агенция

Националният фонд ще превежда средства на Изпълнителната агенция в съответствие със Споразумението за изпълнение, подписано между Националния фонд и Изпълнителната агенция.

Банкови сметки за под-програми ще бъдат открити на името на Изпълнителната агенция, отговорна за финансовото управление на под-програмата във връзка с чл. 13 от Меморандума за разбирателство за създаването на Национален фонд.

Доколкото Програмата следва децентрализираната система за изпълнение всяко отделно Споразумение за изпълнение трябва да бъде подписано предварително от Европейската Комисия. Когато Националният фонд е сам по себе си и разплащателен орган за Изпълнителната агенция, няма да има преводи на фондове от Националния фонд до Изпълнителната агенция. Изпълнителната агенция трябва да бъде управлявана от Ръководител програма (РП), назначен от Националния ръководител, след консултация с НКП. РП ще бъде отговорен за всички операции, проведени от Изпълнителната агенция.

5.2.4.  Плащания към Националния фонд за Участие в програми и агенции на общността

Не е приложимо.

5.2.5.  Плащания в случаите на клаузи за задържане на средства

По отношение на договорите, съдържащи задържащи клаузи (напр. задържане на средства за гаранционен период), Изпълнителната агенция носи пълната отговорност  за управление на средствата до настъпване на датата за извършване на окончателно плащане, както и за гарантиране, че въпросните средства ще бъдат използвани само за плащания във връзка със задържащата клауза.

Изпълнителната агенция допълнително поема пълна отговорност спрямо изпълнителите, че ще изпълни задълженията, свързани с клаузите за задържане на средства. Средствата, които не са изплатени на изпълнителите след извършване на окончателните плащания, ще бъдат върнати обратно на Комисията.

5.2.6. Приключване на плащанията и осчетоводяване

Не по-късно от 14 месеца след приключване на изпълнението на договорите, Националният фонд представя окончателна декларация за изразходваните средства и удостоверение относно редовността, точността и истинността на преведените плащания. Крайният заверен разход трябва на този етап да съответства на първоначалната сума по договора, намалена с удръжките и спестяванията, съгласувани с изпълнителя в процеса на изпълнение на договора. Това също трябва да изравни направените плащания плюс всякакви висящи суми, по сметката за задържани средства.

Ако плащанията, получени от Комисията надхвърлят крайния заверен разход, Националният фонд връща на Комисията надвишаването на сумата при предаването на окончателната декларация за изразходваните средства. Ако има висящи плащания (с изключение на средства по клаузите за задържане на средства по договора), НФ трябва да обоснове и прогнозира финализирането на плащанията. НФ докладва на тримесечие за средствата по клаузите за задържане на средства и на висящите плащания. Ако те не са изплатени на изпълнителя, се връщат на Комисията.

След оценка на окончателната декларация, Комисията преценява дали да изключи някой разход от плащанията на ЕС, ако той не е извършен в съответствие с правилата на ЕС.

Резултатите от проверките на Комисията и нейните заключения относно това дали да се изключат плащания се съобщават в писмен вид на НФ, който има един месец срок да отговори също в писмена форма.

Ако не се стигне до съгласие в едномесечен срок от получаването на отговора на НФ, Комисията решава и установява плащанията, които следва да бъдат изключени, вземайки под внимание най-вече установената степен на несъобразност, естеството и сериозността на нарушението, както и финансовите щети, претърпени от Комисията.

Следвайки взетото решение за плащанията, които следва да бъдат изключени, недопустимият разход се възстановява, без това да се отрази на мерките спрямо нарушенията и последващите финансови компенсации посочени по-долу.

Средствата ще се възстановяват или чрез директно изплащане от Националния фонд, или чрез компенсации съгласно правилата на ЕС.

6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Мониторингът на финансирането на Програмата за добросъседство ще бъде изпълнявана на ниво проекти от Договарящите органи на двете страни.

Понеже Програмата за добросъседство е съвместна програма за сътрудничество, всички усилия трябва да бъдат положени да се докладва за напредъка на програмата като цяло.  Тъй като е необходимо по възможност да се докладва съвместно за напредъка на проектите, обхващайки едновременно ФАР-ТГС и КАРДС средствата, Съвместният комитет за сътрудничество трябва да има всичката необходима информация, за да може да докладва на Комисията за цялата програма ежегодно.

Съвместният доклад за напредъка трябва да бъде подготвен, обхващайки едновременно дейностите по ФАР-ТГС и КАРДС и да бъде предоставян на комисията ежегодно.  Докладът трябва да бъде изготвен на английски език.  Той трябва да бъде предоставен на всички заинтересовани страни.

Когато се прави оценка, трябва да бъдат положени усилия за оценяване на  всички елементи на програмата (ФАР-ТГС и КАРДС).

На национално ниво (България) изпълнението на проектите ще бъде наблюдавано от Съвместен Комитет за Наблюдение (СКН). Той включва Националния Ръководител (НР), Националния координатор на помощта (НКП) и службите на Комисията. СКН ще провежда срещи поне веднъж годишно, за да прави преглед на всички програми, финансирани от  ФАР, с оглед проследяване на тяхното развитие за постигане на целите, залегнали във Финансовите споразумения и Партньорството за присъединяване. СКН може да препоръча смяна на приоритетите и/или преразпределение на средствата по ФАР. Освен това, СКН ще прави преглед веднъж годишно на напредъка на всички програми, подкрепяни чрез предприсъединителните инструменти на ЕС (ФАР, ИСПА и САПАРД).

За Програма ФАР, СКН  ще бъде подпомаган от Секторни под-комитети за наблюдение (СПКН), които ще включват Националния координатор на помощта, Ръководителят програма за всяка Изпълнителна агенция (и където е приложимо - за Централното звено за финансиране и договаряне) и службите на Комисията. СПКН ще прави детайлен преглед на напредъка на всяка програма, включително нейните компоненти и договори, събрани от СКН в подходящи сектори за наблюдение. Всеки сектор ще бъде наблюдаван от един СПКН на базата на редовни доклади за наблюдение, изготвяни от Изпълнителната агенция и междинни оценки, изготвени от независими оценители. СПКН ще представя препоръки върху аспекти на управлението и изготвянето на проекти, осигурявайки тяхното изпълнение. СПКН ще докладва на СКН, на който ще предоставя цялостни, подробни доклади за всички програми, финансирани по ФАР в съответния сектор.

Службите на Комисията ще осигурят изготвянето на междинни (централизирани или децентрализирани) и/или последващи оценки на програмата.

7. ОДИТ, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, МЕРКИ ПРОТИВ ИЗМАМИ, ПРЕВАНТИВНИ И КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Супервизия и финансов контрол от страна на  Комисията и Европейската сметна палата

Всички Финансови споразумения, както и произтичащите договори са предмет на надзор и финансов контрол от Комисията (включително и от Европейския офис за борба с измамите) и одити от Европейската сметна палата.  Тъй като Разширената децентрализирана система за изпълнение все още не е въведена в Изпълнителните агенции на страната-бенефициент, са включени мерки като предварителна проверка на търговете и договарянето от страна на Делегацията в страната-бенефициент.

За осигуряване на  ефективна защита на финансовите интереси на Общността, Комисията (включително и Европейския офис за борба с измамите) може да проведе проверки на място и инспекции съгласно процедурите, предвидени в Регламент  2185/ 96 на Общността (Евроатом, ЕС).

Гореописаните проверки и одити са приложими спрямо всички изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Общността.

Без да се намаляват отговорностите на Комисията и Сметната палата на ЕС, сметките и операциите на Националния фонд и където е приложимо, на Централното звено за финансиране и договаряне, както и на съответните Изпълнителни агенции, могат да бъдат проверявани по преценка на Комисията от самата Комисия, или от външни одитори, наети от Комисията.

7.2. Задължения на страната-бенефициент

7.2.1. Одит и финансов контрол

С оглед осигуряване на добро финансово управление на средствата от ФАР, страната-бенефициент трябва да има система за управление и контрол на помощта в съответствие с общоприетите основни принципи и стандарти. Тази система трябва да покрива изискванията на чл. 164 от Финансовия регламент и в частност адекватно да осигурява коректност, редовност и допустимост на исканията за подкрепа от Общността.

Системата за управление и контрол на страната-бенефициент трябва да осигурява достатъчно проследяване на одитната пътека, както е посочено в чл. 7 (2) на регламент 438/2001.

Компетентните национални финансови и контролиращи власти ще провеждат подходящ финансов контрол  на всички институции, свързани с изпълнението на програмата.

Всяка година до Комисията ще бъдат изпращани план за одит, обобщение на резултатите и препоръките от проведените одити, както и заключения от изпълнението на препоръки от минали одити. Докладите от одита ще бъдат на разположение на Комисията.

7.2.2. Превантивни мерки

Страната-бенефициент трябва да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване и противодействие на  активните и пасивни корупционни практики във всеки етап на тръжната процедура или за предоставяне на грант, както и по време на изпълнение на съответстващите договори.

Властите на страната–бенефициент, включително служителите, отговорни за изпълнение на програмата, трябва да предприемат всички необходими предпазни  мерки с цел избягване на какъвто и да е риск или на конфликт на интереси и да информират незабавно Комисията за всеки възникнал конфликт на интереси или за всяка ситуация, която би могла да доведе до възникването на такъв конфликт.

7.2.3. Мерки против измамите и корективни действия

Страните-бенефициенти на първо място носят отговорност за осигуряване на разследване и задоволително разрешаване на предполагаеми и истински случаи на измами и нередности, следвайки контролните механизми на страната или Общността.

Националните власти трябва да осигурят функционирането на механизъм за контрол и отчитане, еквивалентен на предвидения в регламент 1681/94.

По-специално, всички предполагаеми или истински случаи на измами и нередности, както и всички свързани с тях мерки, предприети от съответната държавна институция, трябва да бъдат докладвани на службите на Комисията  без забавяния. В случай, че няма предполагаеми или истински случаи на измами или нередности за докладване, страната-бенефициент следва да информира Комисията за този факт в с срок до два месеца след края на всяко тримесечие.

В случай на нередност или измама, страната-бенефициент трябва да извърши необходимите финансови корекции, изискващи се във връзка с всяка конкретна нередност. Корекциите, направени от страната-бенефициент трябва да включват анулиране на цялата или на част от помощта, предоставена от Общността. Фондовете на Общността, освободени по този начин могат да се използват отново от НФ за целите на програмата в съответствие с чл. 5 от Меморандума за разбирателство за създаване на НФ.

7.3 Възстановяване на средства в случаи на нарушение или измама

Всяко доказано нарушение или измама, разкрити по време на изпълнението на програмата или в резултат на одит води до възстановяване на средствата на Комисията.

Ако след извършване на необходимите проверки, Комисията установи, че:

(а) страната-бенефициент не е спазвала задълженията си да предотвратява, открива и коригира нарушенията или

(б) изпълнението на проекта не обосновава част или цялата помощ или

(в) има сериозни грешки в системите за  управление или контрол, които водят до нарушения,

Комисията може да прекрати по-нататъшни плащания по програмата и, заявявайки причините, да поиска от страната-бенефициент да представи коментари и, където се сметне за необходимо, да извърши корекции в рамките на определен срок.

Ако не се постигне до съгласие до края на определения от Комисията срок и ако изисканите корекции не са налице, Комисията може, вземайки предвид коментарите на страната-бенефициент, да реши в тримесечен срок да:

(а) намали или анулира плащанията по съответната програма, или

(б) направи финансови корекции, изискващи се от анулирането на част или цялата помощ по въпросната програма.

Когато Комисията решава за стойността на корекцията, ще вземе предвид принципа на пропорционалност, вида нарушение и размера и финансовите последици на установените слабости в системите за управление и контрол на страната-бенефициент.

При липса на решение за изпълнение по точка (а) или (б), следващите плащания по програмата ще бъдат започнати отново незабавно.

Националният ръководител трябва да гарантира връщането на всички неизползвани или грешно изплатени суми в срок от 60 календарни дни от датата на уведомяването. Ако той не изплати обратно дължимите на Комисията суми, страната-бенефициент дължи сумите на Комисията.

Лихви по дължимите суми за закъснели плащания ще се начисляват на невъзстановени суми в съответствие с Финансовия регламент.

8. ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ

Съответният Ръководител програма ще бъде отговорен за осигуряване на всички необходими мерки, предприети за съответна публичност на всички дейности, финансирани от програмата. Това ще се извършва в тясно сътрудничество с Комисията. Повече подробности  са изложени в Приложение  “Прозрачност и Публичност” (приложено).

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

В случай, че поетите ангажименти не са изпълнени по причини, произтичащи от страна на българското правителство, Европейската комисия по своя преценка може да преразгледа програмата, така че да я анулира изцяло или части от нея и/или  да преразпредели неизползваните средства за други цели съответстващи на целите на програма ФАР.

Описанията са индикативни; някои детайли могат да бъдат променени

Регламент на Съвета (EC, Euratom) 1605/2002 от 25 юни 2002; OJ L 248; 16.9.2002; стр.1

Регламент на Съвета (EC) 1266/1999 от 21 юни 1999; OJ L 161; 26.6.1999; стр. 68

Регламент на Комисията (EC, Euratom) 2342/2002 от 23 декември 2002; OJ L 357; 31.12.2002; стр. 1

Решение на Комисията SEC (2003) 387/2 за общите условия за договори за услуги, доставки и строителство финансирани от общия бюджет на ЕС в процеса на сътрудничество с трети страни, приет на 25 март 2003 г.

Настоящ адрес: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm

Виж част 11 и Приложение 4 от Наръчника за програмиране по ФАР 2004 г.

Директива 85/337/EEC; OJ L 175/40; 5.7.1985; изменена

в Анекс EIA към съответния инвестиционен проектен фиш

в Анекс за съхраняване на природата към съответния инвестиционен проектен фиш

Представлява предварително финансиране, както е указано в чл 105 (1) в Правилата за изпълнение на Финансовия регламент

Изключват се сумите предвидени за Програми на Общността

Представляват предварително финансиране, както е указано в чл 105 (1) в Правилата за изпълнение на Финансовия регламент

Изключват се сумите предвидени за Програми на Общността

Изключват се сумите предвидени за Програми на Общността

Изключват се сумите предвидени за Програми на Общността

Изключват се сумите предвидени за Програми на Общността

Регламент на Общността (Eвроатом, ЕС) 2185/96 от 11 ноември 1996 г., OJ L 292; 15.11.1996 г.; стр. 2

както се посочва в Общите условия свързани с Финансовия меморандум приложен към Рамковото споразумение

Регламент на Общността (Eвроатом, ЕС) 438/2001 от 2 март 2001 г., OJ L 63; 03.03.2001 г.; стр. 21

Активна корупция ще означава умишлено действие на този, който получава, директно или чрез посредник, предимство от всякакъв вид за себе си или за трета страна, за да действа или да се въздържи от действие съобразно задълженията си или в изпълнение на неговите функции,като официално лице, по начин който накърнява или има опасност да накърни финансовите интереси на ЕС.

Пасивна корупция ще означава умишлено действие на длъжностно лице, което директно или чрез посредник, изисква или получава предимства от всякакъв вид за себе си или трета страна, или приема обещание за такова предимство, за да действа или да се въздържи от действие съобразно задълженията си или в изпълнение на неговите функции като официално лице, по начин който накърнява или има опасност да накърни финансовите интереси на ЕС.

Регламент на ЕК (ЕК) 1681/94 от 11 юли 1994 г.; 12.07.1994 г.; стр. 43

Измама ще означава умишлено действие или пропуск свързан с: използване или представяне на грешни, некоректни или непълни отчети или документи, които водят до грешно разпределение или неправилно задържане на средства от общия бюджет на Общността или от управляваните от нея, или от нейно име,  бюджети; непредставяне на информация в нарушение на конкретни задължения със същия ефект; некоректно използване за такива средства за цели различни от тези, за които са били отпуснати първоначално.

Нередност ще означава всяко нарушение на разпоредбите на националното или европейското законодателство, на този Финансов меморандум или последващи договори, което е резултат от действие или пропуск на икономически посредник, и има или ще има ефект на накърняване на общия бюджет на Общността или на бюджети управлявани от нея, посредством нецелесъобразни разходи. Терминът “Европейско законодателство” в този контекст ще означава целостта от общи правила валидни за страните по Финансовия меморандум (напр. Европейските споразумения, Рамковите споразумения, Меморандума за разбирателство за създаване на Национален фонд и т.н.)

вж. горната дефиниция

вж. горната дефиниция