#### Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 60

от   2 февруари   2006 година

За приемане на Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.

2. Председателят на Комисията по превенция и противодействие на корупцията да внесе в Министерския съвет 6-месечен и годишен отчет за изпълнението на програмата по т. 1.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

# ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ЗА 2006 г.

І. Мерки в публичната сфера

1. Превенция и противодействие на корупцията по високите етажи на властта

| N | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Прилагане на механизма, заложен в Етичния кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт, и осигуряване публичност на декларациите за предотвратяване и избягване конфликт на интереси | МС, КППК | 30.06.2006 г. |
| 1.2. | Разширяване на достъпа за граждани и медии до Регистъра по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности | КППК, СП | 31.03.2006 г. |
| 1.3. | Анализ на ефективността на санкциите по Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности | МФ, СП | 31.10.2006 г. |
| 1.4. | Разработване на проект на Закон за лобирането | КППК, Комисията за борба с корупцията към НС съвместно с омбудсмана на Република България | 20.12.2006 г. |
| 1.5. | Разработване и изпълнение на програма за обучение по проблемите на корупцията, конфликтите на интереси и професионалната етика за всички министри, заместник-министри, членове на политическите кабинети, областни управители, заместник областни управители, председатели и директори на агенции, членове на комисии, кметове на общини | МС, КППК | 31.03.2006 г. |

2. Прозрачно партийно финансиране

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проучване и анализ на най-добрите международни практики при въвеждането на стандарти за прозрачност при финансирането на политическите партии | МС, КППК | 30.06.2006 г. |
| 2.2. | Разработване на ЗИД на Закона за политическите партии с цел гарантиране на прозрачност при финансирането на политическите партии, включително публичност на източниците им на финансиране | МС, КППК | 20.12.2006 г. |
| 2.3. | Анализ на използването на държавните субсидии от политическите партии | МФ | 20.12.2006 г. |

3. Мерки в централната и местната администрация

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработване на план за провеждане на антикорупционно обучение за служителите на всички нива в администрацията | ИПАЕИ, ръководителите на всички административни структури | 31.03.2006 г. |
| 3.2. | Изграждане, укрепване и разширяване на правомощията на инспекторатите | Всички административни структури | 31.03.2006 г. |
| 3.3. | Изработване на методология за контролната дейност на инспекторатите | МС | 31.10.2006 г. |
| 3.4. | Разширяване на каналите за получаване на информация и сигнали за корупция във всички администрации с контролни и регулативни функции - откриване на денонощни безплатни телефони (горещи телефонни линии, обособяване на специални раздели в интернет страниците на административните структури и др.) | всички административни структури с контролни и регулативни функции | 30.06.2006 г. |
| 3.5. | Въвеждане на вътрешни механизми за контрол на декларациите за избягване конфликт на интереси на държавни служители | Всички административни структури | 30.04.2006 г. |
| 3.6. | Огласяване на мерките за прозрачност в управлението | Всички административни структури | 31.03.2006 г. |
| 3.7. | Разработване на портал за публикуване на проектите на закони и стратегии и даване възможност на гражданите за предварителни коментари по тях | МС | 30.09.2006 г. |
| 3.8. | Разработване на единен портал за публикуване на информация за Структурните фондове и Кохезионния фонд | МС, МФ | 20.12.2006 г. |
| 3.9. | Нормативно осигуряване и правила за защита на сигнализиращите за корупция | МДААР, МТСП, МП | 20.12.2006 г. |
| 3.10. | Оценка на корупционния риск на всички нива в административните структури | Всички административни структури | 30.11.2006 г. |
| 3.11. | Актуализиране на длъжностните характеристики за всички ръководни длъжности, като се включат подробни описания на отговорностите за планиране, управление и контролиране на ресурсите и за точното спазване на административните процедури | Ръководителите на всички административни структури | 30.06.2006 г. |
| 3.12. | Разработване и изпълнение на програма за обучение по проблемите на корупцията и конфликтите на интереси за служителите в местната администрация | Кметовете на общини | 30.06.2006 г. |
| 3.13. | Създаване на възможности за мобилност на държавните служители с особено внимание върху служители, работещи в звена с повишен корупционен риск (обществени поръчки, човешки ресурси, работа с клиенти, лицензии и разрешителни режими) | МДААР | 31.07.2006 г. |
| 3.14. | Въвеждане на критерии за оценка на правилата на професионалната етика, която да се отразява в годишната оценка на изпълнението на служителите в администрацията | МДААР | 31.10.2006 г. |
| 3.15. | Регламентиране в Етичния кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт, и в Етичния кодекс за поведение на служителите в държавната администрация на ограничение на преминаването от държавния в частния сектор в случаите, когато лицето е работило с информация, използването на която би застрашило държавния интерес, или е участвало пряко при вземането на решения в интерес на дружеството от частния сектор | МДААР, КППК | 31.10.2006 г. |
| 3.16. | Провеждане на тестове за лоялност, профилактични проверки и други съвременни положителни практики в уязвимите на корупционен натиск структури на МВР | МВР | постоянен |
| 3.17. | Въвеждане на критерии за оценка на антикорупционна нагласа на кандидати за работа в МВР | МВР | 30.04.2006 г. |
| 3.18. | Анализ на системата за допълнително стимулиране и оценка на контролните органи с цел осигуряване на тяхната независимост и обективност | КППК,МФ, МТСП | 31.03.2006 г. |
| 3.19. | Публикуване на подробна информация относно дейността на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на електронната страница на правителството, както и информация за изразходваните средства от бюджета | МДПБА | постоянен |
| 3.20. | Създаване на достъп през интернет до информация относно подадените заявления по ЗДОИ и отговорите по тях | МДААР съвместно с ДАИТС | 20.12.2006 г. |
| 3.21. | Изграждане на вътрешно звено за предотвратяване на измамите и противодействие на корупцията в Държавен фонд „Земеделие” с цел разкриване на правонарушения и борба с корупцията и усъвършенстване на механизмите, гарантиращо прозрачно, ефективно и целесъобразно разходване на средствата | МЗГ, Държавен фонд „Земеделие” | 20.12.2006 г. |
| 3.22. | Изграждане на информационна система за въвеждане на данни за предстоящи и проведени процедури за отдаване на дървесина и лесокултурни дейности в областта на горското стопанство с цел гарантиране на пълна прозрачност и повишаване на общественото доверие в институцията | МЗГ, Национално управление по горите | 28.02.2006 г. |
| 3.23. | Изграждане на независими звена за вътрешен одит в организациите от публичния сектор | МФ | Съгласно предвиде-ните в Закона за вътрешния одит срокове |
| 3.24. | Изграждане на единна вътрешноадминистративна информационна система за електронен документооборот за регистрация на заявления за административни услуги, подаване на жалби, сигнали, оплаквания и предложения, искания за предоставяне на достъп до обществена информация и др. във всички органи към МОСВ: РИОСВ, ИАОС, БД и НП | МОСВ, второстепенни разпоредители с бюджетни средства | 20.12.2006 г. |
| 3.25. | Усъвършенстване на въведената Национална автоматизирана информационна система за събиране на пътни такси по републиканските пътища с цел преодоляване влиянието на субективния фактор | МРРБ, ИА “Пътища” | 20.12.2006 г. |
| 3.26. | Оценка и прилагане на мерки за строга отчетност и прозрачност при модернизацията на въоръжените сили в изпълнение на съответните етапи от Плана за организационното изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. | МО | 30.04.2006 г. |
| 3.27. | Анализ на функционирането на Системата за управление на развитието на въоръжените сили и предприемане на мерки за нейното подобряване в посока на утвърждаване на ясни и ефективни правила при разходването и отчетността на финансовите ресурси при спазване на изискванията за защита на класифицираната информация | МО | 31.05.2006 г. |
| 3.28. | Анализ на отчетността и предприемане на мерки за усъвършенстване противодействието на възможни прояви на корупционни практики при осъществяване процесите на преструктуриране и ликвидация на поделения и обекти от Българската армия | МО | 30.06.2006 г. |
| 3.29. | Анализ и оценка на практиката при управлението и разпореждането с недвижими имоти – частна държавна собственост, както и на продажбата на ненужни и излишни движими вещи, и разработване и внедряване на мерки за постигане на по-голяма прозрачност и конкурентност при осъществяване на сделките | МО | 31.07.2006 г. |
| 3.30. | Анализ на мерките за превенция и противодействие на възможните прояви на корупция, свързани с дейността на едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, в които министърът на отбраната упражнява правата на държавата, и тяхното актуализиране с оглед на променящите се икономически условия | МО | 31.08.2006 г. |
| 3.31. | Усъвършенстване и актуализиране на системата за уведомяване и информираност на висшия ръководен състав на МО и на БА за прояви на корупция и за развитието на рискови фактори, осигуряващи среда за развитие на корупционни практики | МО | 30.11.2006 г. |
| 3.32. | Оценка и прилагане на механизма за регистриране и отчетност на финансово–имущественото състояние на ръководни длъжностни лица във въоръжените сили, в т. ч. на лицата, заемащи висшите управленски и командни длъжности | МО | 31.07.2006 г. |
| 3.33. | Приемане на план за дейността и взаимодействието на служба „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване”, Инспектората на МО и дирекция „Финансово-контролна дейност” през периода 2006- 2008 г., свързан с превенцията и противодействието на корупцията | МО | 30.06.2006 г. |

4. Прозрачно и ефективно управление на системата на здравеопазването

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Усъвършенстване на ефективността на осъществявания по отношение на лечебните заведения финансов и медицински контрол и регистрация на ситуации на конфликт на интереси в дейността на държавните служители | МЗ | 28.02.2006 г. |
| 4.2. | Разработване и утвърждаване на критерии, гарантиращи максимална безпристрастност и обективност при осъществяване на специализирания медицински надзор върху качеството на извършваните здравни дейности и услуги и достъпа до медицинска помощ, свързани с осъществяването на задължително и доброволно здравно осигуряване | МЗ | 28.02.2006 г. |
| 4.3. | Осигуряване на прозрачност и публичност на изразходваните средства в системата на здравеопазването | МЗ | 31.03.2006 г. |
| 4.4. | Създаване и поддържане на система на отчетност, мониторинг и контрол на здравноосигурителните плащания | МЗ, НЗОК | 31.03.2006 г. |
| 4.5. | Въвеждане на система за извършване оценка на корупционния риск в структурите, свързани с общественото здраве – Здравната каса, Министерството на здравеопазването, в основните държавни болници | МЗ | 30.04.2006 г. |
| 4.6. | Въвеждане на по-тежки санкции за нарушения на професионалната етика в Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина | МЗ | 30.04.2006 г. |
| 4.7. | Внедряване на програми, свързани с предоставянето на услуги от администрацията, посредством система за обслужване “на едно гише” | МЗ, НЗОК, РЗОК, всички структури към министъра на здравеопазването | 30.06.2006 г. |
| 4.8. | Изграждане на система на вътрешноведомствен контрол по отношение на администрирането на разрешителни и регистрационни режими | МЗ | 30.06.2006 г. |
| 4.9. | Въвеждане на система за оценка за директорите на националните центрове за опазване и контрол на общественото здраве, регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и включване на оценка за професионалната етика | МЗ | 31.08.2006 г. |
| 4.10. | Разработване от НЗОК на финансов план за разпределение на средствата, в който да се определят параметрите на финансираните здравноосигурителни дейности, както и механизмите за тяхното разпределение | МЗ, НЗОК, | 20.12.2006 г. |
| 4.11. | Усъвършенстване на механизмите за определяне стойността и обема на предоставените здравноосигурителни услуги с цел създаване на реални пазарни предпоставки за конкуренция между изпълнителите на медицинска помощ и качествено обслужване на пациентите | МЗ, НЗОК | 30.06.2006 г. |

5. Прозрачно и ефективно управление на системата на образованието

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Въвеждане на система за извършване на оценка на корупционния риск в образователните структури на всички нива в Министерството на образованието и подчинените му структури. Определяне на структурите и дейностите с повишен корупционен риск и прилагане на механизми за ограничаването му | МОН | 30.04.2006 г. |
| 5.2. | Провеждане на мерки за изключване на възможности за неправомерно влияние и подмяна на избора на учителите при съставяне на заявките за безплатни учебници и учебни помагала | МОН | 30.04.2006 г. |
| 5.3. | Разширяване на преподаването по СИП “Антикорупция”, като до учебната 2006-2007 г. то да обхване всички средни училища в страната | МОН | 30.09.2006 г. |
| 5.4. | Разработване и отпечатване на безплатни учебници и помагала по дисциплината “Антикорупция” за учебната 2006-2007 г. за средни училища в страната | МОН, КППК | 30.09.2006 г. |
| 5.5. | Разработване и оповестяване на конкретни програми за противодействие на корупцията от страна на академичните съвети във ВУЗ | МОН, ректорите на ВУЗ, КППК | 31.07.2006 г. |

6. Предоставяне на качествени обществени и административни услуги

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Структуриране и въвеждане на база данни за обмен на публична информация между фронт-офиси в държавната администрация | МДААР, КППК | 31.10.2006 г. |
| 6.2. | Продължаване на дейностите по въвеждане на принципите на електронно управление в работата на държавната администрация, включително чрез необходимото обезпечаване с техника и ИНТЕРНЕТ свързаност | МДААР | 30.04.2006 г. |
| 6.3. | Оценка на изпълнението на Концепцията за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “едно гише” в държавната администрация | МДААР съвместно с омбудсмана на Република България | 31.05.2006 г. |
| 6.4. | Изготвяне на каталог за инвеститора, включващ информация за изискванията към всички административни услуги, предоставяни от органите в системата на МОСВ | МОСВ | 30.11.2006 г. |

7. Институции за независим контрол и ограничаване на политическата и административната корупция

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Усъвършенстване на механизмите за прилагане на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари | МФ, АФР, БНБ, СП, КФН | 30.06.2006 г. |
| 7.2. | Подобряване на взаимодействието на Агенцията за финансово разузнаване с другите финансово-регулаторни и контролни органи чрез обмен на информация за рискови групи клиенти, операции и сделки, чрез участие в съвместно обучение и чрез участие в съвместни проверки на финансови институции и разработване на методологии и указания за тези проверки | МФ, КФН, БНБ | 30.04.2006 г. |
| 7.3. | Създаване на координационно-консултативна група към финансово-регулаторните и контролни органи (БНБ, КФН, ДКХ и АФР), която да обсъжда и предлага мерки за подобряване устойчивостта на финансовата система срещу проникването на мръсни пари, в т.ч. с корупционен произход | МФ, КФН, БНБ | 30.04.2006 г. |
| 7.4. | Въвеждане на вътрешноадминистративни процедури за оказване на съдействие и съобразяване с отправяните препоръки на националния омбудсман | Всички органи на централната и местната изпълнителна власт и техните администрации в координация с омбудсмана на Република България | 30.09.2006 г. |
| 7.5. | Създаване на механизъм за взаимодействие на националния омбудсман с местните обществени посредници в областта на превенцията и противодействието на корупцията | Омбудсманът на Република България съвместно с НСОРБ и местната власт | 31.07.2006 г. |

8. Ефективност на наказателната политика срещу корупцията

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Разработване и внедряване на програми за задължително обучение по професионална етика за всички магистрати и служители в администрацията на съдебната власт | МП координирано с Висшия съдебен съвет, Комисията за борба с корупцията към ВСС и Националния институт за правосъдие | 31.07.2006 г. |
| 8.2. | Внедряване на съвременни технологии в съдебната система, въвеждане на компютърни системи и мрежово оборудване в съдилищата, които да осигурят въвеждането на национални информационни системи | МП съвместно с ВСС | 20.12.2006 г. |
| 8.3. | Внедряване на разработените програмни системи за управление на съдебните дела, за управление на работния поток от документи, за издаване на свидетелства за съдимост и на единна регистърна система | МП съвместно с ВСС | 20.12.2006 г. |
| 8.4. | Разработване на методики за доказване на корупционни прояви при типични случаи в МВР | МВР | 31.05.2006 г. |
| 8.5. | Анализ на възможностите за въвеждане на изрично задължение за дипломираните експерт–счетоводители да информират отговорните институции във всеки случай, когато имат съмнения че одитираната фирма е давала подкуп | МИЕ, МФ съвместно с ИДЕС | 30.10.2006 г. |
| 8.6. | Унифициране и периодично актуализиране на статистическа информация за образуването и хода на наказателните дела за корупционни престъпления въз основа на единна система от показатели | МП, МВР съвместно с ВСС | 20.12.2006 г. |
| 8.7. | Внедряването на ядрото на единната информационна система за противодействие на престъпността в МП и компоненти на системата в МО, НСлС, както и в териториалните звена на главна дирекция “Изпълнение на наказанията” в МП | МП, МО, НСлС | 20.12.2006 г. |
| 8.8. | Разработване и внедряване на програми за обучение на магистратите по прилагане разпоредбите на ЗАНН за отговорността на юридическите лица за престъпления и за прилагане на законовите разпоредби за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност. | МП съвместно с ВСС, Комисията за борба с корупцията към ВСС, Националният институт за правосъдието, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност | 31.07.2006 г. |
| 8.9. | Анализ на прилагането на разпоредбите по раздел “Подкуп” и други разпоредби за корупционни престъпления от Наказателния кодекс, включително на ефективността на налаганите наказания, и на разпоредбите за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност | МП | 20.12.2006 г. |
| 8.10. | Анализ на съответствието на вътрешното законодателство с разпоредбите на конвенцията на ООН за корупцията (подписана от Република България в Мерида на 14 декември 2003 г.) и предприемане на действия по подготовка за ратифицирането й. | МП | 30.06.2006 г. |
| 8.11. | Периодично провеждане на работни срещи и обмен на информация между КППК, Комисията за борба с корупцията към ВСС и Комисията за борба с корупцията към НС за подобряване на диалога със законодателната и съдебната власт за провеждане на наказателната политика срещу корупцията | КППК, Комисията за борба с корупцията към ВСС и Комисията за борба с корупцията към НС | постоянен |

ІІ. Мерки в стопанската сфера

1. Прозрачно управление на обществените финанси

1.1. Прозрачност и превенция на корупцията в администрирането на данъчните и митническите приходи

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Усъвършенстване на механизмите за наблюдение на високорисковите стоки, провеждане на политика на активно трансгранично взаимодействие по въпросите на борбата с контрабандата на стоки и наркотични вещества | МФ, АМ | 20.12.2006 г. |
| 1.1.2. | Разширяване обхвата и ефективността на дейността на звената за последващ контрол в Агенция “Митници” | МФ, АМ | 20.12.2006 г. |
| 1.1.3. | Разширяване взаимодействието на Агенция “Митници” с други контролни органи на изпълнителната власт и органи на съдебната власт, с неправителствените организации, медиите и с браншовите организации и представителите на търговския сектор | МФ, АМ | 20.12.2006 г. |
| 1.1.4. | Актуализация на Наръчника за упражняване на контрол в областта на обществените поръчки от органите на АДВФК | АДВФК | 30.06.2006 г. |
| 1.1.5. | Приключване на работата по изграждането и внедряването на системата за обмен на информация по ДДС за вътрешнообщностните доставки в ЕС – VIES и осигуряване пълно функциониране на системата Интрастат към датата на присъединяване | НАП | 20.12.2006 г. |
| 1.1.6. | Предложение за промяна в законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс за търсене на наказателна отговорност при престъпления, свързани с измами с ДДС | МФ, МП | 31.03.2006 г. |
| 1.1.7. | Разработване на нов Закон за данък върху добавената стойност, включително въвеждане на хипотеза, при която ефективното възстановяване на ДДС ще е възможно, ако се представи надлежно обезпечение, което да важи за определен период и да служи като гаранция, че държавата ще събере вземанията си, ако в този срок упражни правата си на контрол, както и въвеждане на солидарна отговорност между лица, които са знаели или са били длъжни да знаят, че са част от "верига" за източване на ДДС | МФ | 31.03.2006 г. |
| 1.1.8. | Създаване на координационни групи между органите на НАП, прокуратурата и МВР за съвместни действия в борбата срещу измамите с ДДС и отклонение от облагане | НАП, МВР съвместно с ВКП | 28.02.2006 г. |
| 1.1.9. | Въвеждане на автоматизирано извършване на годишна оценка на риска спрямо всички задължени лица и разпределянето им по рискови пояси, планиране броя на ревизиите съобразно извършеното разпределение на задължените лица по рискови пояси и мониторинг на използваните в НАП критерии за текуща селекция | НАП | 20.12.2006 г. |
| 1.1.10. | Анализ на изпълнението на контролната дейност с цел оптимизиране на процесите по оценка на риска, по селекция на задължените лица за ревизия и по изпълнение на контролните дейности | НАП | 31.03.2006 г. |
| 1.1.11. | Създаване на информационна база данни за потенциални извършители и доказани извършители на измами с цел бърз ефективен и превантивен контрол | НАП | 28.02.2006 г. |
| 1.1.12. | Разработване на вътрешни процедури, насърчаващи разкриването на корупционни практики при администрирането на данъчните и осигурителните приходи | МФ, НАП | 30.04.2006 г. |
| 1.1.13. | Предприемане на законови и административни мерки за борба с незаконната заетост и ограничаване дела на сивата икономика | МТСП | 20.12.2006 г. |

1.2. Обществени поръчки и концесии

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Изработване на вътрешни правила за подобряване на организацията, прозрачността и намаляване на бюрократичните процедури в областта на концесиите. Засилване на контрола по изпълнението на концесионните договори | Всички администрации с функции по предоставяне на концесии | 30.06.2006 г. |
| 1.2.2. | Изработване на специализиран модул за обучение по контрол в областта на обществените поръчки от органите на АДВФК | АДВФК | 30.06.2006 г. |
| 1.2.3. | Анализ на съществуващото законодателство и процедури при провеждане на търгове за строителство и ремонт на пътища, включително на процедурите по концесиониране | МРРБ | 30.04.2006 |
| 1.2.4. | Поддържане на регистър на обществените поръчки в съответствие с изискванията за публичност, прозрачност, свободна и честна конкуренция в областта на обществените поръчки | АОП | 30.06.2006 г. |
| 1.2.5. | Подобряване на системата по обжалване на процедурите по обществени поръчки в съответствие с практиките на ЕС | АОП | 30.06.2006 г. |
| 1.2.6. | Разработване и прилагане на конкретни мерки за сътрудничество с контролните органи с цел повишаване на ефективността в областта на обществените поръчки, както и за сътрудничество между АОП, съдебните органи и браншовите организации при идентифициране на корупционни предпоставки и изготвяне на конкретни антикорупционни мерки в областта на обществените поръчки | АОП, всички органи на изпълнителната власт, имащи правомощия по ЗОП | 20.12.2006 г. |
| 1.2.7. | Изготвяне на програма, съдържаща планираните за концесиониране обекти и предстоящите концесионни процедури, провеждани от МТ, през посочения период | МТ | 30.04.2006 г. |
| 1.2.8. | Подобряване организацията на системата за вътрешноведомствен контрол на дейността на областните пътни управления към ИА “Пътища” при провеждане на конкурсите за изграждане и ремонт на републиканските пътища, както и осъществяване на контрол при изпълнение и отчитане на дейността по изграждане и текущ контрол при изпълнение и отчитане на дейността по изграждане и текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища | МРРБ, ИА “Пътища” | 20.12.2006 г. |

1.3. Прозрачност в отношенията държава-бизнес: регламентиране на формите на публично-частното партньорство

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Постепенно преминаване от лицензионен и разрешителен режим за осъществяване на икономическа активност към регистрационен и уведомителен режим. Прехвърляне на специфични дейности по лицензирането на браншови/съсловни организации, като държавните институции се насочат към контрола, включително върху отказите от издаване на разрешения и лицензи | Органи на изпълнителната власт, имащи правомощия по администриране на регулаторни режими | 31.10.2006 г. |
| 1.3.2. | Развитие на административния регистър в частта за регулаторните режими за гарантиране на прозрачност | МДААР, МИЕ, органите на изпълнителната власт, имащи правомощия по администриране на регулаторни режими | 30.06.2006 г. |

2. Утвърждаване на механизми за прозрачност в частния сектор: бизнес асоциации и корпоративно управление

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Разработване на предложения и примерни правила за укрепване на прозрачността и отчетността в работата на държавните служители посредством регламентиране на взаимодействието между обществения и частния сектор | МДААР | 30.06.2006 г. |
| 2.2. | Анализ на съществуващата нормативна база и предложения за изменения с оглед създаването на условия за по-широко приложение на публично-частното партньорство | МДААР | 20.12.2006 г. |
| 2.3. | Преглед на изпълнението на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) | МИЕ | 20.12.2006 г. |
| 2.4. | Подготовка на служителите от администрацията за извършване на анализ и оценка на въздействието при въвеждане на лицензионни и регистрационни режими | МС, МФ, МИЕ | 20.12.2006 г. |
| 2.5. | Подпомагане на централната и местните администрации при подготовката на икономическия анализ и оценката на въздействие при въвеждане и прилагане на нормативните актове, включително обществено обсъждане | МИЕ | 20.12.2006 г. |

ІІІ. Граждански контрол и активизиране на сътрудничеството с гражданското общество

1. Институционализиране на гражданския контрол върху работата на администрацията, изработването и провеждането на политика на прозрачност

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработване и усъвършенстване на формите за антикорупционно сътрудничество между общините, държавните органи, медиите и неправителствените организации | МДААР, МП, КППК, областните и общинските администрации | 30.09.2006 г. |

2. Гражданско участие в превантивната дейност срещу корупцията

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Организиране и провеждане на седмица за противодействие на корупцията | МС, КППК | 20.12.2006 г. |
| 2.2. | Провеждане на радио- и телевизионна антикорупционна образователна програма, ангажиране на средствата за масово осведомяване и неправителствени организации. Изготвяне и разпространение на нагледни материали с антикорупционни послания | КППК | 30.06.2006 г. |
| 2.3. | Организиране на периодични тримесечни публични обсъждания и кръгли маси с участието на неправителствените организации и местния бизнес, посветени на възможностите за граждански контрол при формирането и разходването на общинския бюджет и участието на гражданите при обсъждането на жалбите, молбите, сигналите и препоръките отправени към органите на местната власт | МДААР, КППК, областните и общинските администрации | на всеки три месеца |
| 2.4. | Разработване на стандарти за предоставяните административни услуги | МДААР съвместно с неправителстве- ните организации | 20.12.2006 г. |
| 2.5. | Оценка на качеството на предлаганите административни услуги чрез показатели | МДААР съвместно с неправителстве-ните организации | 20.12.2006 г. |

3. Оценка на разпространението на корупцията и на ефективността на антикорупционните политики

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработване на система от индикатори за изпълнението на стратегията | КППК съвместно с неправителстве-ните организации | 30.04.2006 г. |
| 3.2. | Оценка на разпространението на корупцията в страната | КППК съвместно с неправителстве-ните организации | ежегодно |
| 3.3. | Публично отчитане на изпълнението и актуализиране на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. на 6 месеца | КППК, съвместно с неправителстве-ните организации | 30.06.2006 г. |
| 3.4. | Оценка за изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г. на 6 месеца | КППК съвместно с неправителстве-ните организации | 30.06.2006 г. |

4. Сътрудничество между държавните органи и гражданските организации в усвояването на най-добрите международни практики

|  | Мярка | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Осигуряване на активно участие в дейността на Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа (GRECO) и в работната група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по подкупите в международните сделки | МП | постоянен |
| 4.2. | Изучаване и прилагане на положителния опит на държавните от ЕС | Всички административни структури | постоянен |
| 4.3. | Реализиране на мерки за разширяване на антикорупционното сътрудничество както на национално, така и на международно ниво | КППК | 30.06.2006 г. |
| 4.4. | Включване на представители на неправителствените организации при разработването на задължителна система за обучение на служителите в инспекторатите за противодействие на корупцията, както и запознаване на място с международен/европейски опит и практики в противодействието на корупцията. | КППК, МДААР, МП съвместно с неправителстве-ните организации | 31.03.2006 г. |
| 4.5. | Изграждане на обществени съвети за противодействие на корупцията във всички областни администрации. Разработване и приемане на програми и планове за противодействие на корупцията | МДААР, областните управители | 30.06.2006 г. |