Приложение № 1

към т. 2

ПЛАН ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕС

| 1. | Стратегията за децентрализация, която цели по-нататъшна децентрализация на правомощия и финансови ресурси от централно към регионално и общинско ниво не е била приета. | Приемане от Министерския съвет (МС) на Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение. Срок: 01 юни 2006 Отговорна институция: МС, МРРБ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приемане от МС на Проект на решение за създаване на Съвет за децентрализация на държавното управление. Срок: 15 юли 2006 Отговорна институция: МС, МРРБ |
| 2. | Измененията на Конституцията оставят някои двусмислия относно гаранциите за независимостта на съдебната власт. Всяко двусмислие трябва да бъде премахнато. | Финализиране дейността на работната група по конституционните промени и създаване на нова междуинституционална работна група с цел да се отстранят всички съмнения за независимостта на съдебната система в съответствие с констатациите от Цялостния мониторингов доклад на Европейската комисия (ЕК). Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МП |
|  |  | Изготвяне на нов Закон за съдебната власт (ЗСВ) в тясно сътрудничество с НС и експертите от Проекта за побратимяване (twinning) с Испания, в това число редовно консултиране на проекта на ЗСВ с ЕК. Проектът на ЗСВ следва да включва критерии за оценка на качеството на работата на магистратите и евентуално да предвижда създаването на нови комисии към ВСС в тази връзка. Срок: 01 август 2006 г. Отговорна институция: МП, МВР, Министърът по европейските въпроси, в сътрудничество с ВСС и Народното събрание |
| 3. | Новият Гражданско-процесуален кодекс все още не е приет. | Оказване на пълно съдействие за приемане на проекта на нов ГПК Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МП в сътрудничество с Народното събрание |
|  |  | Изготвяне и приемане на план за обучение по новия ГПК Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: НИП |
|  |  | Изготвяне и приемане на критерии за оценка прилагането (мониторинг) на новия ГПК Срок: 31 юли 2006 г. Отговорна институция: МП |
| 4. | Прилагането на приетото през 2005 г. законодателство в някои случаи протича бавно, тъй като между влизането в сила на първичното законодателство и неговото прилагане се получават забавяния | Министрите и председателите на държавни агенции да осигурят своевременното изготвяне на проектите на подзаконови нормативни актове към закони, които предстои да бъдат приети, с цел незабавно съгласуване и приемане на подзаконовите актове веднага след обнародването на съответния законов акт, както и да организират курсове за обучение по прилагането на новото законодателство . Срок: постоянен Отговорна институция: всички министри и председатели на държавни агенции |
| 5. | Случайното разпределение на делата и инсталирането на необходимата ИТ система трябва да стане ефективно в национален план. | Пълно въвеждане на системата за случайно разпределение на делата. Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МП в сътрудничество с ВСС |
| 6. | Новите разпоредби за конкурсни процедури за подбор и назначаване на магистрати сега трябва да бъдат приложени. | Ускорено изготвяне и приемане на Наредбата по чл. 127ж от ЗСВ за реда за провеждането на конкурсите в съдебната власт Срок: 12 юни 2006 г. (съгласно ЗИД на ЗСВ) Отговорна институция: МП в сътрудничество с ВСС |
| 7. | Единен механизъм с добре определени критерии за оценка на качеството на работа на магистратите все още не е налице | Ускорено завършване и приемане на Наредбата за атестирането на магистрати по чл. 30б от ЗСВ Срок: 15 юни 2006 г. Отговорна институция: МП в сътрудничество с ВСС |
| 8. | Като цяло административния капацитет и по-специално координационния капацитет на Комисията по превенция и противодействие на корупцията, сега оглавена от министъра на вътрешните работи и функционираща на ниво Министерски съвет, трябва да бъде допълнително засилен | Спешно попълване на щата на Главния инспекторат към МС с оглед изпълняване на функциите на секретариат на Комисията по превенция и противодействие на корупцията Срок: 15 юни 2006 г. Отговорна институция: МС |
|  |  | Приемане на изменение и допълнение в УПМСНА за усъвършенстване регламентацията на функциите на Главния инспекторат в областта на прозрачното управление, превенцията и противодействието на корупцията във връзка с подпомагане дейността на КППК Срок: 15 юни 2006 г. Отговорна институция: МС |
| 9. | Прилагането на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности изисква да се увеличи капацитета на Сметната палата да проверява имуществените декларации. | Изготвяне и внасяне в НС на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, в т.ч. въвеждане на задължение на НАП да извършва проверка на истинността на декларациите, подадени до Сметната палата; уеднаквяване на режима на имотно деклариране между ЗСВ и ЗПИЛЗВДД; въвеждане на декларациите в Интернет-базиран регистър, достъпен свободно. Срок: 15 юни 2006 г. Отговорна институция: КППК, МФ, СП, в сътрудничество с НС |
|  |  | Укрепване на административния капацитет на Сметната палата Отговорна институция: МФ, СП |
| 10. | Законът за политическите партии не обхваща дарения в натура. Дарения от политически фондации на партии не подлежат на проверка от страна на Сметната палата. Политическите партии не са задължени да обявяват публично своите дарители. | Ускорено изготвяне и внасяне н НС на ЗИД на Закона за политическите партии, който да предвижда задължение за политическите партии да обявяват всички свои дарители, включително и дарителите в натура, както и Сметната палата да проверява даренията от политически фондации на партии, за каквито се получава информация от Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към МП. Отговорна институция: на базата на сътрудничество с Народното събрание |
| 11. | Корупцията на ниско ниво все още представлява основание за безпокойство в такива сектори като здравеопазване и образование. | Наблюдение изпълнението на Програмата за 2006 г. към Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и прилагане на одобрените на 10.05.2006 г. индикатори за оценка на изпълнението. Срок: 30 юни 2006 г. за приемане на отчета за първото полугодие Отговорна институция: КППК |
|  |  | Разработване в сътрудничество с неправителствения сектор и публично оповестяване на анализ на корупционния риск в сферата на образованието. Срок: 01 август 2006 г. Отговорна институция: МОН |
|  |  | Изграждане и въвеждане на електронен регистър на всички студенти, предотвратяващ възможността за издаване на фалшиви дипломи. Срок: 15 септември 2006 г. Отговорна институция: МОН |
|  |  | Изграждане на единен регистър на дипломите в средното образование, допринасящ за увеличаване прозрачността на системата. Срок: 30 октомври 2006 г. Отговорна институция: МОН |
|  |  | Подготовка и провеждане на медийна кампания с цел създаване на култура за противодействие на корупцията в обществото. Срок: 15 август 2006 г. Отговорна институция: МЗ |
|  |  | Подготовка на план за професионално обучение на ръководители на лечебни заведения за идентифициране и противодействие на корупционни прояви и провеждане на обучението. Срок за подготовка на плана: 15 юли 2006 г. Срок за провеждане на обучението: 15 август 2006 г. Отговорна институция: МЗ |
|  |  | Изграждане на система за оценка на корупционния риск в структурите, свързани с общественото здраве. Срок: 15 август 2006г. Отговорна институция: МЗ |
| 12. | Отсъствието на надеждни механизми за регистриране води до липсата на ясна информация за жертвите на трафик и броя на изчезналите хора | Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) да събира от компетентните ведомства статистика и редовно да предоставя информация за жертвите на трафик и броя на изчезналите хора Срок: 15 юли 2006 г. Отговорна институция: НКБТХ |
| 13. | Прилагането на програмата за защита на свидетелите е ограничено. | Изготвяне на анализ на прилагането на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство и при необходимост – изготвяне на евентуални промени в законовата база Срок: 31 юли 2006 г. Отговорна институция: МП, МФ, МВР |
| 14. | Определението за изтезание по смисъла на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание не е еднакво дефинирано. Все още има случаи при които процедурите за разследване на причините за смъртта не са били изцяло спазени | Изготвяне на анализ на процедурите за разследване на причините за смъртта при задържане/ в местата за задържане и при необходимост изготвяне на евентуални законодателни промени. Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МВР, МП |
| 15. | Правилата и процедурите за функционирането на пробационните съвети все още не са развити. | Приемане на Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията за регламентиране дейността на пробационните съвети Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МП |
| 16. | Агенциите за закрила на детето и за социално подпомагане все още нямат надеждна система за мониторинг и надзор, която да проверява изпълнението на техните препоръки. | Създаване на специализиран отдел към Инспектората на Агенция за социално подпомагане с цел извършване на контрол и мониторинг на институциите за възрастни и деца. Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Осъществяване на мониторинг на програмата “Асистенти на хора с увреждания” и провеждане на обучения на родителите, участващи в програмата с цел превенция на изоставянето на деца с увреждания. Срок: 31 август 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АСП |
| 17. | Броят на децата в домовете остава висок. | Закриване на два дома за деца и младежи с умствени затруднения в гр. Пазарджик (с капацитет 50 места) и в гр. Берковица, област Монтана (с капацитет 90 места). Срок: 30 декември 2006; предоставяне на междинен доклад до 30 август 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Намаляване на капацитета на два дома за деца и младежи с умествени затруднения – в с. Петрово, община Сандански, област Благоевград, с капацитет 110 места – на 90 места, и в с. Могилино, община Две могили, област Русе – с капацитет 100 места – на 70 места. Срок: 30 декември 2006; предоставяне на междинен доклад до 30 август 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Преструктуриране и реформиране на две институции за деца с увреждания – в с. Васил Друмев, община Шумен, и в с. Петрово, община Сандански, област Благоевград. Срок: 30 декември 2006; предоставяне на междинен доклад до 30 август 2006 г. Отговорна институция: |
|  |  | Децентрализация на 6 дома за медико-социални грижи за деца. Срок: 30 декември 2006; предоставяне на междинен доклад до 30 август 2006 г. Отговорна институция: МЗ |
| 18. | Централна база данни за национални осиновявания не е създадена | Създаване на Централна база данни за национални осиновявания Срок: 30 септември 2006 г. Отговорна институция: МТСП, ДАЗД |
| 19. | Създаването на системи за алтернативни грижи за децата трябва да бъде приоритет. | Разкриване на 4 нови дневни центрове към ДМСГД, предоставящи дневна и седмична грижа за деца от общността. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МЗ |
|  |  | Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане с цел разширяване на алтернативните услуги за деца. Срок за внасяне в МС 22 юни 2006. Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет № 21 с цел разширяване на възможностите за предоставяне на алтернативни социални услуги. Срок: за внасяне в МС: 01 юни 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на нови алтернативни форми – 3 кризисни центъра за деца, жертви на трафик и насилие, 4 дневни центъра за деца и младежи с увреждания и 2 дневни центъра за грижи за деца с хронични психиатрични болести и умствени увреждания. Срок: 30 декември 2006 г. Отговорна институция: МТСП |
| 20. | Капацитетът за мониторинг на отговорните агенции трябва да бъде подобрен. | Осъществяване на методична подкрепа на общинските администрации и директорите на специализираните институции за деца с увреждания. Срок: 30 август 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разработване и утвърждаване на Национална програма за обучение на социални работници от АСП. Срок: 30 август 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Провеждане на обучение по внедряване на националната информационна система за закрила на детето. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
| 21. | Интеграцията на децата с физически увреждания в училищата изостава. | Отриване на 24 ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в областните градове в страната. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МОН |
|  |  | Адаптиране на архитектурната среда в общообразователни училища за обучение на деца със специални образователни потребности. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МОН, МТСП, ДАЗД |
|  |  | Провеждане на обучение на учители за работа с деца със специални образователни потребности в общообразователна среда. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МОН |
| 22. | Много заведения за хора с психически увреждания са пренаселени и предоставят лоши условия на живот и липса на адекватни услуги. | Подобряване на условията на живот в 7 институции за хора с ментални увреждания. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Провеждане на Трети национален мониторинг през 2006 г. на специализирани институции на хора с психични разстройства. Срок: 30 август 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Намаляване капацитетите на 8 дома за възрастни хора с увреждания и прекратяване на настаняването в тях. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
| 23. | Все още съществува необходимост от подобряване на условията на живот в специализираните заведения и на положението на хората със специални потребности и психически заболявания. | Подобряване на битовите условия и материално-техническата база в 2 болници за лечение на хора с психични разстройства Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МЗ |
|  |  | Изготвяне и въвеждане в практиката на методични указания за услуги и психо-социална рехабилитация за хора с психични разстройства, вкл. ментални заболявания; Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МЗ |
|  |  | Разработване на програми за психосоциална рехабилитация, включващи изграждане на умения за независим начин на живот с цел включване в общността на хора с ментални увреждания в институции Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МЗ |
| 24. | Съществува необходимост от увеличаване на усилията за подкрепа на развитието на алтернативни услуги, както и за подобряване на мониторинга. | Разкриване на 3 защитени жилища и извеждане на възрастни с умствени увреждания, изписани от специализираните институции Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на едно защитено жилище и извеждане на възрастни с умствени увреждания, изписани от специализираните институции. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на 2 центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на 3 дневни центъра за възрастни с увреждания. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на 7 дневни центъра за възрастни с хронични психични болести и умствени увреждания. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Разкриване на 4 дневни центъра за деца и младежи с увреждания. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
|  |  | Обучение на областни и общински администрации и НПО по управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в общността. Срок: 30 декември 2006 Отговорна институция: МТСП, АЗ |
| 25. | Допълнителни мерки са необходими за засилване прилагането на Плана за действие по инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” | Приемане на Решение на МС за определяне на Национален координатор по „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.” Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МС |
|  |  | Решение на МС за приемане на председателството на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015 г.” от 01.07.2006г. до 30.06.2007 г. и присъединяване на Република България към Процедурните правила на Десетилетието. Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МС |
|  |  | Разработване и утвърждаване на план-график за инициативите на национално и международно ниво през периода на председателството. Срок: 30 юни 2006 г. |
|  |  | Провеждане на Национални мониторингови срещи всяка последна седмица от месеца. Срок: постоянен. Отговорна институция: МС |
| 26. | Комисията за защита от дискриминация все още не разполага с точните ресурси и не е напълно оперативна. | Обявяване на конкурси и назначаване на необходимите кадри. Срок: 30 юли 2006 г. Отговорна институция: КЗД. |
| 27. | Длъжностните характеристики и бюджетите за помощник-учителите все още не са определени. | Организиране на обучение на безработни роми по нова специалност "помощник на учителя" и осигуряване базата на НОИ за Профилактика, реабилитация и отдих (ПРО) за провеждане на обучението. Срок: 01 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АСП |
| 28. | Мерките за интегриране на деца от ромски произход в училищата не се отнасят до ученици в по-горните класове. | Провеждане на изследване на причините за отпадане от училище Срок: 01 септември 2006 Отговорна институция: МОН |
|  |  | Разработване на план и мерки за превенция на отпадането от училище Срок: 15 декември 2006 Отговорна институция: МОН |
|  |  | Стартиране ефективната работа на Центъра за образователна интеграция Срок: 01 септември 2006 г. Отговорна институция: МОН |
| 29. | Много роми все още нямат адекватен достъп до здравни услуги | Актуализиране на в Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, прецизиране сроковете за изпълнение на заложените мерки и въвеждане на система за ефективен мониторинг. Срок: 30 юни 2006г. Отговорна институция: МЗ |
| 30. | Необходимо е да се увеличат усилията за включването на уязвими групи, по-специално на роми, на пазара на труда чрез поощряване на достъпа до мерки за професионално обучение. | Утвърждаване на списък на професиите/специалностите, по които АЗ организира и финансира обучение на безработни лица Срок: 30 юни 2006г. Отговорна институция: МТСП, АЗ |
|  |  | Разработване и утвърждаване на Методика за подбор и включване на безработни лица в обучение за професионална квалификация (вкл. уязвими групи). Срок: 01 септември 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АЗ |
|  |  | Стартиране на модулите за ограмотяване по Национална програма за ограмотяване и квалификация на роми. Срок: 30 юни 2006 г. Отговорна институция: МТСП, АЗ |
|  |  | Организиране на трудови борси в райони с наличие на компактна маса от ромско население. Срок: 30 септември 2006 Отговорна институция: МТСП, АЗ |
| 31. | Административният капацитет Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси остава ограничен. | Провеждане на обучение на служителите от дирекция “ЕДВ” за повишаване на административния капацитет, съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция. Срок: 15 юли 2006г. Отговорна институция: МС, ИПАЕИ |
|  |  | Обучение на областните експерти по етнически и демографски въпроси, съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция. Срок: 15 юли 2006г. Отговорна институция: МС |
| 32. | В областните съвети по етнически и демографски въпроси липсват човешки ресурси и адекватна инфраструктура, особено за подобряване на тяхната комуникация с централните и местни подразделения. | Разработване и одобряване от НССЕДВ на методически указания за областните експерти по етнически и демографски въпроси. Срок: 30 юни 2006г. Отговорна институция: МС |
| 33. | Необходими са допълнителни усилия за борба с всички форми на нетърпимост, по-специално чрез цялостното прилагане на съществуващото законодателство за електронните медии и другите дейности, насочени към борба с всички форми на расизъм, дискриминация или ксенофобия | Предприемане на решителни мерки за санкциониране на всякакви форми на расизъм, дискриминация или ксенофобия Срок: постоянен Отговорна институция: МК в сътрудничество със СЕМ, МВР в сътрудничество с Прокуратурата |

Което ще позволи по-лесното и дори по-евтино администриране на декларациите с оглед предоставянето на достъп до тях