Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 453

от      19 юни   2006 година

за приемане на мерки за изпълнението на основни препоръки на Европейската комисия, идентифицирани в нейния Цялостен мониторингов доклад от 16 май 2006 г.

На основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 13, ал. 3, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г., във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 5 от Постановление № 145 на Министерския съвет от 2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Приема Мерки за изпълнението на основни препоръки на Европейската комисия, идентифицирани в нейния Цялостен мониторингов доклад от 16 май 2006 г., съгласно приложение № 1.

- Приема Актуализиран план по политическите критерии за членство в Европейския съюз в съответствие с  препоръките на Европейската комисия съгласно приложение № 2.

3. Министрите и председателите на държавни агенции да докладват на всеки две седмици пред Министерския съвет за изпълнението на мерките по т. 1 и на плана по т. 2.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Приложение 1

Приложение 2

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### ДОКЛАД ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ МЕРКИ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2006 г. КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РБ КЪМ ЕС

#### /ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30 АПРИЛ 2006 г./

- Не е постъпил отчет от Работна група 28.

- От 307 мерки към 30 април 2006 г. по разделите от преговорния процес са изпълнени 207 мерки.

Неизпълнените мерки са 100.

- Справка по министерства за неизпълнените мерки:

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Глава 1 “Свободно движение на стоки”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №2 /дата за разглеждане на заседание на МС – 22.12.2005/ - МЗ, МИЕ, ИАЛ

Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина

Информация за хода на изпълнение:

Предстои междуведомствено съгласуване. РГ 1 е съгласувала проекта с писмо № 04-13-57/26.04.2006.

- Неизпълнена мярка №3 /дата за разглеждане на заседание на МС – 22.12.2005/ - МИЕ, МЗ, ИАЛ, ДАМТН

Закон за медицинските изделия

Информация за хода на изпълнение:

Придружителните документи за междуведомствено съгласуване на проекта са в процес на подписване от МИЕ. До 15.05.2006 г. пакетът от документи (доклад, проект на решение на МС и финансова обосновка) ще бъдат изпратени за подпис от МЗ.

- Неизпълнена мярка №8 /дата за разглеждане на заседание на МС – 27.04.2006/ - МРРБ

ЗИД на ЗУТ

Информация за хода на изпълнение:

Изготвя се проект на ЗИД на ЗУТ.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №14 /дата за разглеждане на заседание на МС –16.02.2006/ - МИЕ

ПМС за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла

Информация за хода на изпълнение:

В периода 08-12.05.2006 г. проектът ще бъде внесен в МС за разглеждане и приемане.

- Неизпълнена мярка №15 /дата за разглеждане на заседание на МС –16.02.2006/ - МИЕ

ПМС за приемане на Наредба етикетирането и наименованията на текстилните продукти

Информация за хода на изпълнение:

В периода 08-12.05.2006 г. проектът ще бъде внесен в МС за разглеждане и приемане.

- Неизпълнена мярка №16 /дата за разглеждане на заседание на МС –16.02.2006/ - МИЕ

ПМС за приемане на Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

Информация за хода на изпълнение:

В периода 08-12.05.2006 г. проектът ще бъде внесен в МС за разглеждане и приемане.

- Неизпълнена мярка №17 /дата за разглеждане на заседание на МС –16.02.2006/ - МИЕ

ПМС за приемане на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и за изискванията към тях

Информация за хода на изпълнение:

В периода 08-12.05.2006 г. проектът ще бъде внесен в МС за разглеждане и приемане.

- Неизпълнена мярка №29 /дата за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МИЕ, АОП

ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Информация за хода на изпълнение:

Подготвя се проект. В тази връзка, през месец май 2006 г. предстои двустранна среща за съгласуване на проектите на подзаконови нормативни актове в областта на обществените поръчки с представители на ГД “Вътрешен пазар и услуги”, ЕК

- Неизпълнена мярка №30 /дата за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МИЕ, АОП

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Информация за хода на изпълнение:

Подготвя се проект. В тази връзка, през месец май 2006 г. предстои двустранна среща за съгласуване на проектите на подзаконови нормативни актове в областта на обществените поръчки с представители на ГД “Вътрешен пазар и услуги”, ЕК

- Неизпълнена мярка №31 /дата за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МИЕ, АОП

ПМС за изменение и допълнение на Правилника на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки

Информация за хода на изпълнение:

В ЗИД на ЗОП е предвидена разпоредба, с която се предвижда закриването на АС към АОП. В тази връзка предстои и отмяната на Правилника на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки.

- Неизпълнена мярка №32 /дата за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МИЕ, АОП

ПМС за изменение и допълнение на Устава на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки

Информация за хода на изпълнение:

В ЗИД на ЗОП е предвидена разпоредба, с която се предвижда закриването на АС към АОП. В тази връзка предстои и отмяната на Устава на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №34 / краен срок –14.02.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005 .

- Неизпълнена мярка №35 / краен срок –14.02.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 26.08.2003

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №36 / краен срок –20.03.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 90 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005  .

- Неизпълнена мярка №37 / краен срок –20.03.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005  .

- Неизпълнена мярка №38 / краен срок –20.03.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005  .

- Неизпълнена мярка №39 / краен срок –20.03.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 74 от 07.10.2003 за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шум при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005  .

- Неизпълнена мярка №40 / краен срок –11.04.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 90 от 08.01.200

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №41 / краен срок –11.04.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 08.01.2004

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №42 / краен срок –11.04.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 08.01.2004

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №43 / краен срок –28.04.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 74 от 07.10.2003

Информация за хода на изпълнение:

Подготвен е проект, но неговото финализиране и приемане зависи от приемането и обнародването на изменението на Наредба № 60/2003, която е в процес на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №99 / краен срок –31.03.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства

Информация за хода на изпълнение:

Подготвеният първоначален проект е върнат от РГ 1 за разработване в съответствие със заложените мерки при спазване на изискванията за транспониране на директива 24/2002/ЕC.

- Неизпълнена мярка №100 / краен срок –10.04.2006/ - МТ, ИА “АА”

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 18.08.2005 за одобряване типа на определени компоненти, отделни технически възли и системи, предназначени за дву- и триколесни моторни превозни средства и за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на определени компоненти, отделни технически възли, системи и характеристики

Информация за хода на изпълнение:

Очаква се публикуване на приложенията на Наредба 130/2005.

- Неизпълнена мярка №115 / краен срок –30.04.2006/ - МЗГ, КТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 и новата Наредба за одобрение на типа на нови колесни трактори

Информация за хода на изпълнение:

Приемането на проекта е свързано с обнародването на приетото на 14.03.2006 г. изменение на Наредба № 14/2004.

- Неизпълнена мярка №129 / краен срок –10.04.2006/ - МЗГ, МОСВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Информация за хода на изпълнение:

РГ 1 е съгласувала проекта на 18.04.2006 г. Проектът е в процедура на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №130 / краен срок –10.04.2006/ - МЗГ, МОСВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24/17.05.2001 за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни

Информация за хода на изпълнение:

РГ 1 е съгласувала проекта на 18.04.2006 г. Проектът е в процедура на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

- Неизпълнена мярка №132 / краен срок –13.03.2006/ - МЗ,МОСВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.05.2004 г. за определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Информация за хода на изпълнение:

Проектът е подписан от министъра на здравеопазването. В периода 08-12.05.2006 г. предстои подписване от министъра на околната среда и водите.

- Неизпълнена мярка №133 / краен срок –13.03.2006/ - МЗ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31/29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните

Информация за хода на изпълнение:

РГ 1 е съгласувала проекта с писмо № 04-13-46/20.03.2006 г. Становището на МЗГ е отразено, като на 09.05.2006 г. проектът ще бъде изпратен за повторно съгласуване с МЗГ.

- Неизпълнена мярка №134 / краен срок –31.03.2006/ - МЗ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/8.04.2002 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни

Информация за хода на изпълнение:

Проектът е съгласуван с РГ 1 и РГ 7. Проектът е в процедура на съгласуване по реда на ПМС 145/2005.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №171 /краен срок –01.03.2006/ - МТ

Публикуване на непубликуваните приложения към наредбите за одобряване на типа на МПС

Информация за хода на изпълнението:

Постигнато е съгласие за публикуване на непубликуваните приложения към наредбите в областта на МПС при планираното изменение на съответната наредба съгласно Плана за действие за 2006 г.

- Неизпълнена мярка №177 /краен срок –31.03.2006/ - МТ

Изготвяне на анализ с конкретни предложения за решаване на конфликта на интереси между ИА “СИ” и ИА “БСА”

Информация за хода на изпълнението:

В периода 08-12.05.2006 г., се очаква Изпълнителният директор на ИА „СИ” да внесе доклад до МИЕ съдържащ конкретни предложения за решаване на конфликта на интереси между ИА “СИ” и ИА “БСА”, както и за бъдещи действия по преструктуриране на ИА „СИ”.

Глава 14 “Енергетика”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №510 /дата за разглеждане на заседание на МС – 27.04.2006/ - МИЕ

Проект на Наредба, регламентираща съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на компетентните органи и институции на ЕС на информацията, предвидена в законодателството на ЕС в областта на енергетиката

Информация за хода на изпълнението:

Проектът на Наредба е в процес на изготвяне и съгласуване в рамките на РГ 14. Наредбата ще бъде приета след приемането на проекта на ЗИД ЗЕ (одобрен на заседание на МС на 20 април 2006 г.).

- Неизпълнена мярка №511 /дата за разглеждане на заседание на МС – 27.04.2006/ - МИЕ, АЕЕ

Проект на наредба относно за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта

Информация за хода на изпълнението:

Одобрено е предложение и предстои изготвяне на проект на Закон за насърчаване на ВЕИ. В него се предвижда транспониране на Директива 2003/30/ЕС за поощряване използването на биогорива и други ВЕИ в транспорта.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №515 /краен срок – 27.04.2006/ - МИЕ

Проект на Наредба, която определя формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификатите за произход

Информация за хода на изпълнението:

Основното съдържание на наредбата е подготвено. Предстои съгласуването му в РГ 14. Наредбата ще бъде издадена след приемането на проекта на ЗИД ЗЕ (одобрен на заседание на МС на 20 април 2006 г.).

Глава 15 “Индустриална политика”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №529 /дата за внасяне в МС – 23.02.2006/ - МИЕ

ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Информация за хода на изпълнението:

Изготвеният проект на ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол е съгласуван с министерствата и ведомствата. Очаква се само одобряване на финансовата обосновка от Министерството на финансите за да се внесе за разглеждане в Министерския съвет.

- Неизпълнена мярка №530 /дата за внасяне в МС – 23.02.2006/ - МИЕ

Изменения в Закона за особените залози

Информация за хода на изпълнението:

Създадената междуведомствена работна група за разработване на ЗИД на ЗПСПК, ЗИД на ЗОЗ, както и на изменения в ГПК с участието на представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за следприватизационен контрол, Агенцията за приватизация и Комисията за защита на конкуренцията (заповед № РД-16-53/30.01.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката) изготви проект на ЗИД на Закона за приватизация и след-приватизационен контрол и мотиви към него (Виж информация по мярка 529). Измененията на ЗПСПК предвиждат само една промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които ще осигурят изпълнението на препоръките на ЕК в Мониторинговия доклад за 2005 г., като Работната група прие, че не са необходими изменения в Закона за особените залози и в ГПК.

- Неизпълнена мярка №531 /дата за внасяне в МС – 23.02.2006/ - МИЕ

Изменения в Гражданско-процесуалния кодекс

Информация за хода на изпълнението:

Създадената междуведомствена работна група за разработване на ЗИД на ЗПСПК, ЗИД на ЗОЗ, както и на изменения в ГПК с участието на представители на Министерството на икономиката и енергетиката, Агенцията за следприватизационен контрол, Агенцията за приватизация и Комисията за защита на конкуренцията (заповед № РД-16-53/30.01.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката) изготви проект на ЗИД на Закона за приватизация и след-приватизационен контрол и мотиви към него (Виж информация по мярка 529). Измененията на ЗПСПК предвиждат само една промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които ще осигурят изпълнението на препоръките на ЕК в Мониторинговия доклад за 2005 г., като Работната група прие, че не са необходими изменения в Закона за особените залози и в ГПК.

Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №612 /дата за разглеждане на заседание на МС – 23.02.2006/ - КТЗП

Постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Работи се по изготвяне на проект на Устройствен правилник.на Комисията за защита на потребителите През месец май проектът ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване. Предвижда се внасяне на Устройствения правилник за обсъждане в Министерски съвет на 1.06.2006 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №615 /краен срок – 30.03.2006/ - МИЕ

Наредба за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите

Информация за хода на изпълнението:

Изготвен е проект на Наредба, одобрен от министъра на икономиката и енергетиката. Проектът на наредба е изпратен за съгласуване на министъра на финансите.

Глава 26 “Външни отношения”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №673 /дата за разглеждане на заседание на МС –06.04.2006/ - МИЕ

ЗИД на Закона за контрол на външнотърговската дейност със стоки и технологии с възможна двойна употреба

Информация за хода на изпълнение:

Изготвеният проект на нов Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжия и с изделия и технологии с двойна употреба е изпратен  за превод в Министерския съвет, след което предстои да бъде изпратен в ЕК за съгласуване.

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №682 /краен срок–30.04.2006/ - МИЕ, МВнР и МФ

Подготовка на концептуална рамка за участието на България в международното сътрудничество за развитие

Информация за хода на изпълнение:

Изпълнението върви по план.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Глава 2 “Свободно движение на хора”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №182 /дата за разглеждане на заседание на МС –30.03.2006/ - МЗ, НЗОК

ЗИД на Закона за здравното осигуряване

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект на ЗИД на Закона за здравното осигуряване. Предстои проектът да бъде одобрен от ръководството на МЗ, след което ще бъде изпратен за междуведомствено съгласуване.

- Неизпълнена мярка №183 /краен срок за приемане  –30.03.2006/ - МЗ, МФ, НЗОК

ЗИД на Закона за бюджета на НЗОК

Информация за хода на изпълнение:

- Създадена е работна група със Заповед № РД 09-436 от 21.12.2005 г. за изготвяне на проекта. С решение на ръководството на МЗ е отчетена отпаднала необходимост за изпълнението на мярката към настоящия момент.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №185 /краен срок за приемане  –31.01.2006/ - МТ

Изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

Информация за хода на изпълнение:

Изпратено е писмо до ресорния заместник-министър на транспорта за изготвяне на изменение на наредбата.

Забавянето на изпълнението на тази мярка се дължи на факта, че изменението следва да възпроизвежда текстовете на Закона за професионалното образование и обучение или Закона за висшето образование, /ДВ бр. 77  от 27.09.2005 г./. По двата закона постъпиха бележки от експертите на ГД «Вътрешен пазар» на Европейската комисия. В отговор на това се изготвиха проекти за ново изменение на двата закона,  които са съгласувани с ЕК и бяха разгледани на Техническите консултации на 7 март 2006 г. в Брюксел. Измененията предстои да се изпратят за междуведомствено съгласуване.

- Неизпълнена мярка №188 /краен срок за приемане  –31.01.2006/ - МТ

Изменение на Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Информация за хода на изпълнение:

Изпратено е писмо до ресорния заместник-министър на транспорта за изготвяне на изменение на наредбата.

Забавянето на изпълнението на тази мярка се дължи на факта, че изменението следва да възпроизвежда текстовете на Закона за професионалното образование и обучение или Закона за висшето образование, /ДВ бр. 77  от 27.09.2005 г./. По двата закона постъпиха бележки от експертите на ГД «Вътрешен пазар» на Европейската комисия. В отговор на това се изготвиха проекти за ново изменение на двата закона,  които са съгласувани с ЕК и бяха разгледани на Техническите консултации на 7 март 2006 г. в Брюксел. Измененията предстои да се изпратят за междуведомствено съгласуване.

- Неизпълнена мярка №189 /краен срок за приемане  –31.01.2006/ - МВР

Изменение на Наредба  № I – 157 от 1.10.2002 г. за условията и реда  за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Информация за хода на изпълнение:

Изпратено е писмо до ресорния заместник-министър на вътрешните работи за изготвяне на изменение на Наредбата. Получен е отговор от МВР относно съответствието на Наредбата с директива 91/439/ЕИО и несъотносимост  на   Директиви 89/48 и 92/51 с правоотношенията, уредени в Наредбата.С допълнително писмо № І – 5367/1 от 4 април 2006 г. сме уведомени, че българското законодателство е хармонизирано с правото на ЕС по отношение на съдържанието, формата и вида на новия образец на националното свидетелство за управление на МПС. Поради тази причина не е необходимо Наредбата да бъде изменяна.

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №194 /краен срок–28.04.2006/ - МЗ, НЗОК

- Подготовка за издаване на европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) от датата на присъединяването чрез:

- -определяне на  всички технически параметри, свързани с въвеждането на ЕЗК, които са оставени на избора на отделните държави-членки на ЕС;

- - решение на централно или на регионално ниво ще се издава ЕЗК;

- - решение дали ЕЗК ще се издава кампанийно за всички граждани, или при поискване, както и решение къде и как ще се подават заявките и ще се получават ЕЗК;

- решение за срока на валидност на ЕЗК и дали той да е различен за различни категории граждани

Информация за хода на изпълнение:

Съвместно от дирекции “Европейска интеграция и международно сътрудничество”, “Правна” и “Бюджет и финансови параметри” на НЗОК е изготвен доклад, който е представен на Управителния съвет. Предстои да бъде взето решение по направените предложения.

Глава 13 “Социална политика и заетост”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №482 / дата за разглеждане на заседание на МС –23.02.2006/ - МЗ, ИАТ

ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки е изработен. Предстои неговото изпращане за междуведомствено съгласуване

- Неизпълнена мярка №483 / дата за разглеждане на заседание на МС –02.02.2006/ - МЗ, НЦХТ

ЗИД на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на ЗИД на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането е изработен и на 10 април е приключило междуведомственото съгласуване.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №490 / дата за разглеждане на заседание на МС –31.03.2006/ - МЗ, МТСП

Изготвяне на национален  доклад и план за действие за подобряване на ефективността на здравната система и достъпа до здравни услуги, вкл. за уязвимите групи

Информация за хода на изпълнение:

Със заповед No РД 09-12 от 10 януари 2006 г. на министъра на здравеопазването е създадена работната група.

- Неизпълнена мярка №491 / дата за разглеждане на заседание на МС –31.03.2006/ - МС

Изготвяне на План за действие до 2007 по РПРИРБО

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на План за действие до 2007 по Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество (РПРИРБО) е изготвен и изпратен за междуведомствено съгласуване.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №497 /краен срок –30.04.2006/ - ИА „ГИТ”

Укрепване на административния капацитет на ИА “Главна инспекция по труда”- (Увеличаване на персонала с 20 щатни бройки)

Информация за хода на изпълнението:

През периода януари-март  2006 г. модулно обучение са преминали 16 служители на ИА «ГИТ», а  други 42 служители са преминали обучение по икономическа дейност в строителството.

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №507 /краен срок –31.01.2006/ - МЗ, НЦХТ

- Представяне пред Комисията по здравеопазване на 40-то Народно събрание на Доклад  за  констатациите  от Посещението за оценка:  Кръв, тъкани и клетки (15-17 септември 2005г.) и произтичащите от тях  мерки

Информация за хода на изпълнение (по информация към 23 март 2006 г.):

Докладът ще бъде представен в НС с внасянето на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Виж информация по мярка 482 и 483).

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Глава 7 “Земеделие”

Проекти на законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №254 /краен срок за приемане от НС –15.04.2006/ - НС

Закон за фуражите

Информация за хода на изпълнение:

Законопроектът беше одобрен от Комисията по европейска интеграция и от Комисията по земеделие и гори на НС. Предстои да бъде приет на първо четене в Народното събрание.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №262 /дата за разглеждане на заседание на МС –26.01.2006/ - МЗГ, НВМС

Тарифа за таксите, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за хода на изпълнение:

Поради възникнали затруднения в съгласувателната процедура и предстоящо издаване на заповед на министъра на земеделието и горите до края на месец април, касаеща проекта на Тарифа, срокът за внасяне на проекта не е спазен.

- Неизпълнена мярка №264 /дата за разглеждане на заседание на МС –26.01.2006/ - МЗГ, Дирекция РСР

РМС за приемане на стратегически план за развитие на селските райони

Информация за хода на изпълнение:

Планът за развитие на селските райони е одобрен на заседание на Колегиума на МЗГ на 21 март 2006г. Преведен на английски език проект бе изпратен за втора консултация на ЕК която ще се проведе на 20 април 2006 г. Предстои изпращане на плана за междуведомствено съгласуване. На 4 май 2006 г. проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане, съгласно чл. 2, ал.4 от ЗПЗП.

- Неизпълнена мярка №266 /краен срок за разглеждане на заседание на МС –09.03.2006/ - МЗГ

РМС за видовете национални доплащания за съответната година и размера на средствата за тях

Информация за хода на изпълнение:

Изплащането на национални доплащания към директните плащания е уредено със ЗИД на ЗПЗП (публикуван в ДВ бр.18 от 28.02.2006 г.). Определянето на конкретния размер и секторите, за които ще се дава национални доплащания ще се определят в хода на бюджетната процедура за 2007 г провеждана от Министерство на финансите.

- Неизпълнена мярка №268 /краен срок за разглеждане на заседание на МС –06.04.2006/ - Държавен фонд „Земеделие”

Наредба за определяне на необлагодетелствани райони

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е проект на наредба. На 14 февруари 2006 г. се проведе техническа среща с експерти на Европейската комисия, на която критериите за определяне на необлагодетелстваните райони за България бяха обсъдени неформално. Продължават консултациите с ЕК по определяне на критериите.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №292 /краен срок за приемане –31.03.2006/ - МЗГ

Наредба за разрешаване, употреба и мониторинг на фуражни добавки

Информация за хода на изпълнение:

Наредбата е в процес на изготвяне. Крайният срок за приемане на наредбата се удължава до края на м. юни 2006г. по следните причини:

- правното основание за издаване на наредбата е Закона за фуражите, който все още е проект, не е обнародван и не е влязъл в сила;

- Наредбата въвежда изискванията на Регламент 1831/2005, който в момента е в процес на изменение. Измененията също следва да бъдат отразени в Наредбата. Предстои и публикуване на Регистъра на фуражните добавки, който е предмет на Наредбата.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №313 /краен срок –30.03.2006/ - НВМС

- Администрация, контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение при животните:

- обучение на официалните ветеринарни инспектори съгласно новите регламенти по безопасност на храните

Информация за хода на изпълнението:

На 08 и 09.06.2006 г. със съдействието на бюро ТАИЕКС в град Ямбол ще се проведе семинар на тема „ Защита на животните, отглеждани във ферми”.

На 30 и 31.05 2006 г. в град Пловдив ще се проведе обучение на ветеринарни инспектори по прилагане на новия хигиенен пакет.

- Неизпълнена мярка №334 /краен срок –30.03.2006/ - МЗГ, КХТБ

Обучение за мандрите, официалните ветеринарни лекари и предприятията

Информация за хода на изпълнението:

По проект по програма PHARE „Укрепване на политиката по безопасност на храните”, по който бенефициенти са МЗГ и МЗ бяха проведени следните обучения на инспектори, осъществяващи официален контрол върху храните:

През периода 6-10 март 2006 г. беше проведено обучение на 30 ветеринарни инспектори на тема „Одит на НАССР системи”.

По същия проект предстои провеждане на обучение за извършване на одит на НАССР системи на още 40 инспектори от ДВСК. 5 експерти от МЗГ взеха участие в учебно посещение в Холандия  от 3 до 7.4.2006г. за извършване на одит в обекти за производство на храни от животински произход.

- Неизпълнена мярка №354 /краен срок –28.02.2006/ - ДФ “Земеделие”

Обучение на експерти от други отговорни институции за различните схеми на ОСП

Информация за хода на изпълнението:

Тъй като делегиране на функции от страна на РА на този етап не се предвижда, това обучение на този етап няма да бъде проведено.

Експертите на ДФЗ са обучени по различните схеми на ОСП..

- Неизпълнена мярка №376 /краен срок –30.04.2006/ - Дирекция „Животновъдство””

Въвеждане на система за класификация на кланични трупове: Обучение на класификаторите по Наредбата за придобиване на правоспособност и издаване на свидетелство за “Класификатор на кланични трупове” и изграждане и подържане на база данни за класификаторите получили свидетелство

Информация за хода на изпълнението:

Изготвена е програма от Националния център за аграрни науки- Институт по животновъдни науки(ИЖН)-гр.Костинброд за обучението на класификаторите. Програмата за обучение е утвърдена от министъра на земеделието и горите. Подписан е договор за провеждане на обучението между МЗГ и ИЖН. Курсът  започна на 11.04.2006 г.

Глава 8 “Рибарство”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №389 /дата за разглеждане на заседание на МС –28.04.2006/ - МЗГ, ИАРА

РМС за приемане на Оперативна програма “Рибарство”

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е подобрен вариант на Национален стратегически план (НСП) с приоритети, който се изисква по проекта за регламент за Европейски фонд по рибарството. Този документ беше обсъден на заседание на Работната група по Оперативната програма “Рибарство и аквакултури”, което се проведе на 25.04.2006 г., както и предстои да се обсъжда на следващи заседания на Работната група.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №392 /краен срок –30.01.2006/ - ИАРА

Създаване на отдел “Център за наблюдение на риболовните кораби”, (Назначение на 6 служители съгласно одобрения през 2005 г. нов УП на ИАРА)

Информация за хода на изпълнението:

Създаването на отдела е заложено в Устройствения правилник на ИАРА. Конкурсът за набиране на кандидати за назначаване в центъра за наблюдение на риболовните кораби във Варна беше проведен на 31.01.2006 г. Отпуснати са щатните бройки съгласно ПМС 56 от 17.03.2006 г.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Глава 20 “Политика в областта на култура и аудиовизията”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №562 /дата за разглеждане на заседание на МС –23.02.2006/ - МК

Постановление на МС за приемане  на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност

Информация за хода на изпълнение:

Съставът на междуведомствената експертна група за изготвянето на Постановление на МС за приемане на Тарифа бе актуализиран със заповед на министъра на културата. Проектът на Тарифа бе изготвен от СЕМ и предоставен в МК.  Предложението бе обсъдено на проведени през м. февруари, м. март  и м. април 2006 г. заседания на РГ.  Направените бележки и допълнения  в хода на заседанията бяха отразени в проекта и съпътстващата го финансова обосновка. На заседание от 20 април 2006 г. РГ се обедини около окончателния вариант на проект на Тарифа и финансова обосновка. Последва начало на съгласувателна процедура на основание чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.  До 4 май 2006 г. тече срокът за предоставяне в МК на становищата на министерствата. Предстои внасяне на проекта на Тарифа в МС.

- Неизпълнена мярка №563 /дата за разглеждане на заседание на МС –06.04.2006/ - МК

Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МК

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на Устройствен правилник на Министерство на културата е подготвен. Предстои съгласувателна процедура с министерствата /по смисъла на чл. 58 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация/.

- Неизпълнена мярка №566 /дата за разглеждане на заседание на МС –06.04.2006/ - МК

Създаване на специализирано звено “Аудиовизуална политика” към Дирекция “Евроинтеграция и международно сътрудничество” в МК

Информация за хода на изпълнение:

Съгласно изготвения проект на Устройствен правилник на МК са предвидени 3 щатни бройки, с които звеното ще се обособи в рамките на дирекция „Евроинтеграция и международно сътрудничество”. (Виж информацията по мярка 563)

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Глава 9 “Транспортна политика”

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №422 /краен срок –30.03.2006/ - МТ, МИЕ

Стратегия за приватизация на Параходство „Български морски флот” ЕАД

Информация за хода на изпълнение:

Създадена е Работна група за актуализация на проекта на Стратегията за приватизация, която ще приключи своята дейност в най-кратки срокове.

Министерство на финансите

Глава 3 "Свободно предоставяне на услуги"

Проекти на Законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №211 /краен срок за приемане от НС –26.04.2006/ - НС

Проект на Закон за електронната търговия

Информация за хода на изпълнение:

Законопроектът за електронната търговия е внесен в НС на 25.04.2006 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №221 /краен срок за приемане –31.03.2006/ - КЗЛД

Изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е Проект на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация. Предстои публикуването му в Държавен вестник.

- Неизпълнена мярка №222 /краен срок за приемане –31.03.2006/ - КЗЛД

Етичен кодекс за поведение на администраторите на лични данни

Информация за хода на изпълнение:

Изготвен е Проект на Етичен кодекс за поведение на администраторите на лични данни. Предстои публикуването му в електронния сайт на КЗЛД.

Глава 10 "Данъчна политика"

Проекти на Законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №423 /срок за разглеждане на заседание на МС –23.02.2006/ - МФ

Закон за ДДС

Информация за хода на изпълнение:

На 26.04.2006г. проектът на нов Закон за данък върху добавената стойност, бе приет на първо четене в Народното събрание.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №426 /краен срок за приемане –31.03.2006/ - МФ, АМ

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Информация за хода на изпълнение:

Създадена е работна група за изработване на проект на правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове /Заповед на министъра на финансите  № 66/ 25.01.2006 г. / Изготвен е първоначален проект на правилника, който e съгласуван в МФ и с бизнеса. Предстои подписване.

- Неизпълнена мярка №427 /краен срок за приемане –31.03.2006/ - МФ, АМ

Наредба за пределните размери на естествените фири на акцизните стоки

Информация за хода на изпълнение:

Проектът на наредба е в процес на разработване. Наредбата ще бъде финализирана на 30 май, предвид необходимостта от отчитане на разпоредбите на правилника за прилагане на ЗАДС в тази област, както и необходимостта от задълбочено съгласуване на нормите с икономическите оператори.

Глава 28 “Финансов контрол”

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №688 /краен срок за приемане –30.03.2006/ - Сметна палата

Правилник за устройството и дейността на Сметната палата

Информация за хода на изпълнение (информация към 23 март 2006 г.):

Предстои разглеждане и обсъждане на окончателния вариант на проекта.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №696 /краен срок за приемане –30.03.2006/ - Сметна палата

Извършване на аналитичен преглед на действащите одитни стандарти и изготвяне на предложения за актуализиране на стандартите

Информация за хода на изпълнение (информация към 23 март 2006 г.):

Работната група, създадена по заповед № 335/24.11.2005 г. на председателя на Сметната палата е изготвила аналитичен преглед на действащите одитни стандарти. Предложение за актуализиране и допълване  на стандартите е представено на членовете на Сметната палата на  13.02.2006 г.

Министерство на финансите

и

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Глава 21 “ Регионална политика и координация на структурните инструменти ”

Проекти на Законови нормативни актове:

- Неизпълнена мярка №568 /срок за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МРРБ

Проект на ЗИД на Закона за регионалното развитие

Информация за хода на изпълнение:

Изготвена е концепция за изменение и допълнение на ЗРР и проект на ЗИД на ЗРР.

Концепцията и проектът на ЗИД на ЗРР ще се обсъдят на работна среща – дискусия с икономическите и социалните партньори, регионални и местни власти и членовете на парламентарната  Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство на 22 май 2006г.

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №569 /дата за разглеждане на заседание на МС –02.03.2006/ - МФ

РМС за изменение и допълнение на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

Информация за хода на изпълнение:

Приключи междуведомственото съгласуване по чл. 58 от УП на МСНА. Пакетът от документи е подготвен за внасяне в МС.

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №572 /краен срок–31.03.2006/ - МФ

Укрепване капацитета на дирекция „Национален фонд” – МФ (Увеличаване на Дирекцията с 10 души)

Информация за хода на изпълнение:

С ПМС  № 300/29.12.2005 г. е извършена промяна на Устройствения правилник на Министерство на финансите, в който са отразени новите функции на дирекция „Национален фонд”. Числеността на дирекцията е увеличена с 6 души.

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №581 /краен срок –30.03.2006/ - МФ

Изготвяне на предварителна оценка на НПР и НСРР

Информация за хода на изпълнение (информация към 23 март 2006 г.):

На 3 януари 2006 г. от оценителите на Националния план за развитие(НПР) бе представен предварителен вариант на предварителна оценка на НПР.

Процесът на предварителна оценка на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) стартира. По време на петата си мисия, проведена в периода 13-17 февруари 2006 г. оценителите дадоха съответни препоръки към проекта на НСРР. Предвид етапа на разработка на НСРР от страна на оценителите е поискано удължаване на продължителността на проекта до края на м. 09. 2006 г. В момента се подготвят съответните промени в техническото задание на проекта.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСИТУТ

Глава 12 “Статистика”

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №447 /краен срок–1.03.2006/ - НСИ

Създаване на методологично звено „Статистика на социалната защита” в рамките на Дирекция „Демографска и социална статистика”

Информация за хода на изпълнение:

1 служител е назначен  по заместване. Поради съкращенията в държавната администрация  от 1-01-2006 г., засягащи и НСИ, няма да бъдат назначавани допълнително служители от вече назначените.

- Неизпълнена мярка №448 /краен срок–1.03.2006/ - НСИ

Разширяване състава на звено „Интрастат” в рамките на отдел „Статистика на вноса и износа” (чрез увеличение на числеността на отдел „Статистика на вноса и износа” с 3 служители)

Информация за хода на изпълнение:

Поради съкращенията в държавната администрация  от 1-01-2006 г., засягащи и НСИ, няма да бъдат назначавани нови служители.

- Неизпълнена мярка №449 /краен срок–1.03.2006/ - НСИ

Обособяване на отдел „Статистика на дохода и условията на живот”  и разширяване на състава на Дирекция „Демографска и социална статистика” (чрез увеличение на числеността на Дирекция „Демографска и социална статистика”с 2 служители)

Информация за хода на изпълнение:

1 експерт е назначен. Поради съкращенията в държавната администрация  от 1-01-2006 г., засягащи и НСИ, няма да бъдат назначавани допълнително служители от вече назначените.

- Неизпълнена мярка №450 /краен срок–1.03.2006/ - НСИ

Разширяване състава на звено „Статистика на информационното общество” в рамките на отдел „Статистика на транспорта и съобщенията” (чрез увеличение на числеността на отдел „Статистика на транспорта и съобщенията” с 1 служител)

Информация за хода на изпълнение:

Поради съкращенията в държавната администрация  от 1-01-2006 г., засягащи и НСИ, няма да бъдат назначавани допълнително служители.

- Неизпълнена мярка №451 /краен срок–1.03.2006/ - НСИ

Разширяване състава на отдел „Статистика на околната среда” (чрез увеличение на числеността на отдел „Статистика на околната среда” с 2 служители)

Информация за хода на изпълнение:

Поради съкращенията в държавната администрация  от 1-01-2006 г., засягащи и НСИ, няма да бъдат назначавани допълнително служители.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Глава 17 “Наука и изследвания”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №540 /дата за разглеждане на заседание на МС –27.04.2006/ - МОН и МИЕ

Годишен План за действие за достигане на целта от Барселона – Повече научни изследвания за Европа – към 3% от БВП

Информация за хода на изпълнение:

Проведено е първо заседание на междуведомствена работна група за преглед прилагането на мерките по общата рамка и е изготвен протокол за извършените до края на Март дейности. По време на посещението на комисаря по наука и изследвания, г- Янез Поточник, общата рамка ще бъде представена и ще се поиска оценка от страна Комисията за предлаганите преки и непреки мерки. По тази причина датата на внасяне в МС ще се отложи за 15.07.2006 г.

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №541 /краен срок за приемане –27.04.2006/ - МОН

Приемане на Национални програми, подкрепящи участието на България в Седма рамкова програма

Информация за хода на изпълнение:

Утвърдена Оперативна програма от Министъра на образованието и науката за формата и тематичната насоченост на националните научни програми.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”

Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

- Неизпълнена мярка №635 /краен срок–31.01.2006/ - МЗ

Окончателно административно и финансово укрепване на Националната точка за контакт с Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании

Информация за хода на изпълнение:

На ІV-то редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества, проведено на 21.12.2005 г. са одобрени правилата за изграждане и функциониране на Националния фокусен център (National Focal Point).

В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците, за дейностите на Националния фокусен център за 2006 г. са  осигурени  50 000 лв.

С изменение и допълнение  на Правилника за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании, нормативно се регламентира дейността  на Националния фокусен център, като се структурира в дирекция „Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация” и се укрепва административния му капацитет, чрез увеличаване на щатните бройки. Проектът на Правилник е на етап междуведомствено съгласуване преди приемане от МС.

Информация от дирекция “Координация по въпросите на ЕС и МФИ”: Проектът на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании спомага за укрепване на Националната точка за контакт с Европейския центът в Лисабон, но не създава условия за това Националната точка за контакт (т. нар. фокусен център) да усвоява съ-финансиращи средства, предоставяни на годишна основа от Европейския център. В съгласувателната процедура на проекта на горепосочения Правилник е предложено становище, което следва задълбочено да бъде разгледано.

- Неизпълнена мярка №636 /краен срок–31.01.2006/ - КЗЛД

Провеждане на конкурси за незаети места за служители в администрацията на Комисията за защита на личните данни

Информация за хода на изпълнение:

Проведени са 15 конкурсни процедури. Назначени са 8 нови служители. Подготвени са заповеди за обявяване на 5 конкурсни процедури за около 30 служители.

- Неизпълнена мярка №638 /краен срок–31.03.2006/ - МВР

Повишаване на капацитета на Дирекция “Миграция” - Изработване на Наръчник за процедурите на дирекция “Миграция”, съобразен с най-добри практики за прилагане на acquis в областта на мигрлрационния контрол

Информация за хода на изпълнение:

Наръчникът за процедурите на дирекция “Миграция” е изготвен в рамките на туининг проект по програма ФАР, който се изпълнява съвместно с белгийската миграционна служба и е в заключителната си фаза. Предстои неговото одобряване.

- Неизпълнена мярка №639 /краен срок–31.03.2006/ - ДАБ

Създаване на отдел “Дъблин II” в Държавната агенция за бежанците /ДАБ

Информация за хода на изпълнение:

Тази мярка ще бъде изпълнена в рамките на ФАР проект BG 2005/017-353.08.06 Към момента туиниг договора е изпратен в Брюксел за окончателно одобряване. Със заповед на председателя на ДАБ са определени служителите, които ще бъдат обучени по прилагането на регламентите и които ще работят в административното звено.

Работна група 31 “Политически критерии”

Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

- Неизпълнена мярка №725 /дата за разглеждане на заседание на МС –28.04.2006/ - МДААР

Наредба за реда и условията за водене на административния регистър

Информация за хода на изпълнение:

Този подзаконов нормативен акт произтича от промените в Закона за администрацията (ЗА), приети от НС на 08.03.2006 г. Наредбата ще бъде издадена от министъра на държавната администрация и административната реформа до края на м. юни 2006 година. Изпратено е писмо от Главния секретар на МДААР до Главния секретар на МС за отпадане от Оперативната програма на МС на Постановление на МС за приемане на тази наредба.

Според новият ЗА, чл. 61.ал. 4 Наредбата се приема с акт на министъра на държавната администрация и административната реформа. Hаредбата e в процес на разработване.

- Неизпълнена мярка №726 /дата за разглеждане на заседание на МС –28.02.2006/ - МДААР

Актуализация на Стратегията за модернизация на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, 2003-2006 и на План за действие по прилагането на Стратегията

Информация за хода на изпълнение:

Приемането на Актуализираната стратегия, заложена в Оперативната програма на Министерския съвет, ще бъде разгледана на 29 юни 2006 г.

- Неизпълнена мярка №729 /дата за разглеждане на заседание на МС –22.04.2006/ - МДААР

Актуализация на Стратегията за електронно правителство и разработване на нов План за изпълнение

Информация за хода на изпълнение:

Работи се съвместно с КЦИКУТ към МС, уточняват се детайли, свързани с приоритетите и отговорностите на институциите.

- Неизпълнена мярка №730 /дата за разглеждане на заседание на МС –30.03.2006/ - МДААР

РМС за одобряване  на Българска национална рамка за оперативна съвместимост

Информация за хода на изпълнение:

Проектът за РМС е подготвен. Изпратен е за съгласуване

Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

- Неизпълнена мярка №731 /краен срок за приемане –15.03.2006/ - МДААР

Доклад за състоянието на администрацията за 2005 г.

Информация за хода на изпълнение:

Съгласно измененията в ЗА докладът трябваше да бъде внесен в МС до 30 април 2006 г.

- Неизпълнена мярка №734 /краен срок за приемане –15.03.2006/ - МДААР

Инструкция за поддържане и управление на работните процеси по идентифициране, приемане, прилагане и развитие на задължителни и препоръчителни стандарти, осигуряващи междусистемна интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи в състава на електронното правителство

Информация за хода на изпълнение:

Съгласно РМС за приемане допълнение към Стратегията за електронно правителство (Българска национална рамка за оперативна съвместимост), Инструкцията ще бъде изготвена от ДАИТС.

Открити въпроси (политически и координационни мерки)

- Неизпълнена мярка №748 /краен срок –31.01.2006/ - МП

Подготовка за въвеждане на системата за случайното разпределение на делата в съдилищата.

Информация за хода на изпълнение:

В началото на 2006 г. БСС е изпратил друг програмен продукт за случайно разпределение на делата във всички съдилища за въвеждане и тестване. По тази причина първоначалният срок за изпращане на становищата до февруари 2006 г. е удължен. Съдилищата са задължени в докладите си за дейността през 2006 г. да включат информация за функционирането на въведения софтуер за случаен избор на делата.

Работна група 32 “Икономически критерии”

- Неизпълнена мярка №757 /краен срок –31.03.2006/ - МТСП

Изготвяне на мерки за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда

Информация за хода на изпълнение:

Създадена работна група със заповед на министъра на труда и социалната политика №83/02.02.2006. Работната група има за цел изготвяне на конкретни мерки за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда.

В работната група се разработва Наредба за организацията на работната заплата в България. Наредбата се очаква да предостави механизъм за нейното повишаването, тъй като тя в момента е подценена и не създава достатъчно стимули за насърчаване на мобилността на работната сила – един от основните фактори за повишаване гъвкавостта на пазара на труда.

В Министерството на труда и социалната политика се разработва Стратегия за развитие на политиката по доходите, която ще бъде обсъдена от горепосочената работна група. На заседание на работната група на 13.04.2006 г. е взето решение за включване на механизъм за решаване на проблема с надбавките за клас за прослужено време.

Социалните партньори постигнаха съгласие до края на месец май 2006 г. да бъде финализиран Пакта за икономическо и социално развитите, в който се очаква законодателството свързано с уреждане на колективните трудови спорове да бъде приведено в съответствие с европейските изисквания.