ПЛАН ЗА 2006 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020г.)

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението | - Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца |  |  |  |
|  | - Запазване на размера на данъчните ставки на данъка върху общия доход и търсене на възможности за намаляване на техния брой с приоритет постепенно намаляване размера на данъка върху ниските и средните доходи от работна заплата. | Декември 2006г. | МТСП, МФ, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Проучване опита на страните членки на ЕС по семейното подоходно облагане и разработване на методологията и методиката за неговата приложимост в България. | Декември 2006г. | МТСП, МФ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Предоставяне на семейни помощи при прилагане на диференциран подход за стимулиране раждаемостта на 2-ро дете | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на законопроект за поемане от държавата на част от жилищните кредити за млади семейства. | Декември 2006 г. | МТСП, МФ, НСИ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Идентифициране на обхвата и финансовите ангажименти на държавата в областта на демографската политика, особено в областта на раждаемостта, отглеждането на децата, тяхното възпитание в семейна или друга среда, тяхното здравеопазване и образование. | Декември 2006 г. | МТСП, МОН, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението | - Изчисляване издръжката на живота на децата от различните възрастови групи. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ, МОН, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Идентифициране броя, обхвата и характеристиките на децата по възрастови групи, които попадат под границата на бедността и посещават детски ясли и детски градини, както и размерите на финансовите ангажименти на държавата, общините и родителите за тяхното пребиваване в посочените детски заведения. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ, МОН, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Идентифициране на броя и характеристиките на децата, отглеждани в домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа и финансовите ресурси и източници за тяхната издръжка. | Декември 2006 г. | МОН, НСИ, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Уточняване на броя на 6-годишните деца, обхванати в предучилищна полудневна подготовка, както и на изразходваните и необходимите финансови ресурси за обхващането на целия контингент. | Декември 2006 г. | НСИ, МОН, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Деинституционализация на социалните услуги чрез предоставяне на социални услуги – приоритетно в общността, както и в специализирани институции съобразно желанието и личния избор на лицата | Декември 2006 г. | МТСП, АСП, ДАЗД | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Развитие на алтернативни услуги на лица, както и чрез предоставяне на финансови помощи и други помощи. | Декември 2006 г. | МТСП, АСП, ДАЗД | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Целенасочена работа с деца на улицата. | Декември 2006 г. | МТСП, АСП, ДАЗД | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Идентифициране на контингента (брой и обхват) на социално слабите семейства с деца до 6-годишна възраст, до 9-годишна възраст, от 10 до 14 годишна възраст и от 15 до 19 годишна възраст, които получават социално подпомагане по различните програми. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ, МОН, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението | - Разработване и прилагане на пилотен проект за изплащане от бюджета на таксите за детски ясли и градини на семейства, отговарящи на критериите за социално подпомагане. | Декември 2006 г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Идентифициране на броя и структурата на персонала, зает в детските ясли, градини и други институции за отглеждане на деца извън семействата им. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ, МОН, МЗ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Осигуряване на законова възможност за изплащане на част от семейните помощи във вид на такси в детските ясли и градини. | Декември 2006 г. | МТСП, ДАЗД | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на доклад за здравния статус, образованието, квалификацията, социалната адаптация и реализацията на децата и младежите. | Декември 2006 г. | МОН, МТСП, МЗ други институции и отговорни агенции | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на целеви програми за социални инвестиции в младите. | Септември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Въвеждане на нов подход в социалната политика–от социални помощи към инвестиции в обучение, квалификация и разкриване на нови работни места. | Декември 2006 г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Изграждане на система за определяне на потребностите от работна сила с професионална квалификация за приложение в условията на икономика на знанието. | Декември 2006г. | МТСП, МОН, МИЕ, социални партньори | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението | - Намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст |  |  |  |
|  | - Създаване на методология и методика за идентифициране и анализ на обхвата по сектори на “работещите бедни” и разработване на политики и механизми за намаляване на техния брой. | Юни 2006г | МТСП, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Насърчаване на работодателите за участие в разработването на учебните програми и финансиране на професионалното обучение на младежи срещу договор за започване на работа след успешно дипломиране. | Декември 2006 г. | МТСП, МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Активизиране на дейностите по професионално ориентиране през целия живот в системата на Агенцията по заетостта съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение. | Декември 2006 г. | МТСП, МОН, НАПОО | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Повишаване ефективността от насърчителните мерки за работодателите по Закона за насърчаване на заетостта за осигуряване на по-дългосрочна и качествена заетост. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Развитие на модела за предлагане на ограмотяване, обучение, трудов опит и последваща заетост на продължително безработните лица, вкл. тези без образование и квалификация за трайно интегриране в пазара на труда. | Декември 2006г. | МОН, МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Оценка на ефективността на програмите за отпадналите от образователната система млади хора. | Декември 2006г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението | - Насърчаване създаването на заетост и доходи от труд в ромски общности чрез прилагане на пилотен модел за: обучение за професионална квалификация, промяна в нагласите на работодателите, консултантски услуги за стартиране/развиване на собствен бизнес, достъп до микрокредитиране. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Повишаване на обществената информираност за възможностите за обучение и заетост, които създава прилаганата политика по заетостта и за Националния план за действие по заетостта като основен инструмент на политиката по заетостта. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 1.3 Разработване на Стратегия за трудова миграция, вкл. и за трайно установяване на лица от български произход в страната. |  |  |  |
|  | 1.3.1. Разширяване на функциите и състава на съществуващата междуведомствена работна група по интеграция на работниците емигранти и членовете на техните семейства, създадена към министъра на труда и социалната политика | Декември 2006г. | МТСП, ДАБЧ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 1.3.2. Преглед на законодателството и административната практика в България в тази област. | Декември 2006г. | МТСП, ДАБЧ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 1.3.3.Организиране на кампания за запознаване с проблематиката, целите и задачите на Хагската програма, Зелената книга и Плана за легална миграция, като основни документи на съюза в тази област (вкл. провеждане на изследване, конференция, кръгла маса, публикации, консултации, информационни брошури и материали). | Декември 2006г. | МТСП, ДАБЧ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 1.3.4. Проучване на опита на държавите-членки във формирането на политиката им в областта. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 1.3.5. Създаване на постоянна база-данни по трудовата миграция към МТСП, вкл. и на получилите образование по реда на 103 ПМС от 31 май 1993 г. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2 Преодоляване на негативните последици от застаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал | 2.1. Развитие на политика за активно стареене |  |  |  |
|  | - Промени в механизма за индексиране на пенсиите, който да включва прогнозните ръстове на БВП и инфлацията за съответната година. | Юни 2006г. | МТСП, НОИ, МФ, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Въвеждане на гъвкави елементи в пенсионната система, при отчитане на икономическото и социалното развитие на страната; принципите на справедливостта и солидарността. | Декември 2006 г. | МТСП, МФ, НСТС, НОИ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Реформиране на пенсиите, несвързани с трудова дейност. | Декември 2006г. | МТСП, НОИ, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Изготвяне на Национален доклад за пенсиите и пенсионната реформа. | Декември 2006г. | МТСП, НОИ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 2.2. Усъвършенстване и адаптиране на социално-осигурителната система |  |  |  |
|  | - Създаване на демографски инвестиционен фонд “Сребърен” за финансова подкрепа на пенсионната система. | Декември 2006г. | МТСП, НОИ, МФ, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход. | Постоянен | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Подпомагане на семейства с деца. | Постоянен | МТСП, АСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН |  | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2 Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал | - Изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца за облекчаване режима за отпускане на семейните помощи за деца. | Декември 2006г. |  | МТСП, АСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови помощи и други помощи. | Декември 2006г. |  | МТСП, АСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 2.3. Развитие на системата от социални и здравни услуги и повишаване качество на живот на възрастните хора |  |  |  |  |
|  | - Разработване на окончателния вариант на Методиката за определяне границата на бедността, нейната актуализация и съотношенията към нея на посочените гарантирани минимални защитени доходи на населението и след съгласуване със социалните партньори внасяне за разглеждане и утвърждаване в Министерския съвет. | Декември 2006г. |  | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Провеждане на устойчива и последователна политика на правителството в областта на социалната сигурност и социалната защита с цел подобряване на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, борбата с бедността и социалното изключване. | Постоянен |  | МТСП, МФ и други ведомства | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Подобряване достъпа до образование на деца от бедни семейства и оптимизиране използването на училищната мрежа в градовете (2003-2006). | Декември 2006г. |  | МТСП, МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Повишаване качеството на образованието, включително чрез подобряване квалификацията и адаптацията на персонала в системата на образованието и с оглед реализацията на стратегията за осигуряване на училищата с информационни технологии (.2003-2006 г) | Декември 2006г. . |  | МОН, МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Осигуряване на равни възможности за завършване на образователни етапи и степени на живеещите в изостанали райони (2003-2006). | Декември 2006г. |  | МОН, МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2 Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал | - Стимулиране на обучението и професионалната квалификация в специализирани училища за занаяти (2003-2006 г.). | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Актуализиране на специалните програми за стимулиране на обучението на деца от бедни семейства (2003-2006 г.). | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Прилагане на система за определяне на потребностите от обучение на възрастни – безработни и заети лица (2003-2006 г.). | Декември 2006 г. | МТСП, МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Развитие на дейностите за професионална образование и обучение (2003-2006 г.). | Декември 2006 г. | МОН, МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Подобряване достъпа до образование на деца и младежи (2005-2006 г.). | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Насърчаване на навлизането на образователните форми по предприемачество в българските училища и университети. | Декември 2006 г. | МОН, МИЕ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Образователна интеграция на уязвими малцинствени групи и повишаване на междуетническата толерантност сред децата и учениците (2005-2006 г.). | Декември 2006 г. | МОН, МТСП, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Реализиране на Национална програма за обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. | Декември 2006г. | МОН, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на нови закони за културата, за културно-историческото наследство, за меценатството, за читалищата. | Декември 2006 г. | МК | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2 Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал | - Децентрализация на управлението и финансирането на културата и повишаване ролята на неправителствения сектор в културните процеси | Декември 2006 г. | МК | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Анализ и оценка на действащия Учебен план, на ДОИ за учебно съдържание и на учебните програми с цел тяхното оптимизиране. | Юни 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на нов учебен план, синхронизиращ разпределението на учебното време в учебния план и обема учебно съдържание по отделните общообразователни предмети. | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Актуализиране списъка на професиите за професионално образование и обучение. | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на модели за вътрешно и външно оценяване на постиженията на учениците в прогимназиален и в гимназиален етап. | Юни 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Усъвършенстване на националния регистър за квалификация на педагогическите кадри. | Декември 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на ДОИ за извънкласни дейности и изграждане на механизъм за проектното им финансиране | Юни 2006 г. | МОН | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 3 Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи | 3.1. Подобряване на репродуктивното здраве на населението |  |  |  |
|  | - Подобряване на достъпа до здравеопазване.Осигуряване на равен достъп до здравни услуги (2005-2006). | Декември 2006 г. | МЗ, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Национална програма за промоция на здраве и профилактика на болести, вкл. подобряване здравето на жените в детеродна възраст. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Създаване система за мониторинг на здравното състояние на населението, вкл. мониторинг на здравето на учениците. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване и реализиране на програма за намаляване на детската смъртност, превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите и младите хора. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на програми за обучение на общо-практикуващите лекари по въпросите на репродуктивното здраве с оглед подобряване медицинската дейност за населението в областта на репродуктивното здраве. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Подобряване достъпа на стерилните двойки до медицински услуги и лекарства за лечение на стерилитета. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 3 Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи | 3.1.7. Разработване на Национална програма за диагностика и профилактика на наследствените болести, предразположения и вродени аномалии. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.1.8. Създаване система за мониторинг на здравното състояние на населението, вкл. на учениците. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.1.9. Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите и младите хора. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.1.10. Разработване на Национална програма за репродуктивно здраве. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Осигуряване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот в добро здраве за всички социални групи |  |  |  |
|  | - Увеличаване дела на гъвкавите форми на заетост и алтернативните форми за социална защита за групи в неравностойно положение. | Декември 2006г. | МТСП, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Провеждане на изследвания за разкриване на неравнопоставеност на групи в неравностойно положение и разработване на специфични мерки за осигуряване на равни възможности. | Декември 2006г. | МТСП, НСТС, НСРВЖМ, НССЕДВ организации на и за хората с увреждания, НПО | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 3 Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи | - Мониторинг и контрол на изпълняваните мерки и програми, отчитане на постигнатите резултати, разработване на предложения за изменения в съществуващите мерки и предлагане на нови. | Постоянен | ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Създаване на система от показатели за проследяване на състоянието и тенденциите по отношение на равнопоставеността. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Въвеждане на основен пакет от здравни услуги за всеки осигурен български гражданин. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на план за осигуряване на достъп до качествени здравни услуги на всеки български гражданин. | Юни 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на предложения за усъвършенстване на системата за спешната медицинска помощ. | Юни 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване и провеждане на адекватна, прозрачна и справедлива лекарствена политика. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.2.9. Усъвършенстване основния пакет от здравни услуги за гражданите. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.2.10. Усъвършенстване на системата за контрол на качеството на здравните услуги за гражданите. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.2.11. Подобряване достъпа до медицинска помощ на българските граждани. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 3 Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен репродуктивен живот за всички социални групи | 3.2.12. Гарантиране на профилактичните прегледи на българските граждани. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | 3.2.13. Изготвяне на предложения за усъвършенстване на системата на спешната медицинска помощ. | Декември 2006 г. | МЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
| Приоритет 4 Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и села | 4.1. Преодоляване на териториалните диспропорции |  |  |  |
|  | - Финансиране на регионални програми за заетост, решаващи специфични регионални проблеми, приоритетно насочени към областите с високо равнище на безработица. | Декември 2006г. | МТСП, АЗ, АСП, АХУ, ИА “ГИТ”, СИФ, ДАЗД | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Включване на нови общини в Програма „Преодоляване на бедността” за преодоляване на негативните последствия от бедността и социалната изолация. | Декември 2006г. | МТСП, АЗ, областни управи и общински администрации | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на специализирани програми за региони с висока безработица. | Декември 2006г. | МТСП, АЗ, областни управи и общински администрации | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Изграждане на институционален капацитет на всички институции, включени в процеса на усвояване на средства от ЕС, включително и на институциите и техните регионални нива. | Постоянен | МТСП, АЗ, областни управи и общински администрации МТСП, АСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Провеждане на широки консултации на регионално и местно ниво по въпросите на кохезионната политика и стратегическите насоки на общността „Кохезионна политика в подкрепа на растеж и заетост”. | Декември 2006 г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 5 Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие | - Увеличаване на законовите правомощия на общините по отношение на приоритетни за регионите проекти, с цел насърчаване на инвестициите и заетостта на местно ниво. | Декември 2006г. | МИЕ, НСОРБ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет и общинските бюджети за 2006 г. |
|  | - Подпомагане предоставянето на услуги в общините, свързани със стартирането на нов бизнес и/или създаването на нови работни места. | Декември 2006г. | МИЕ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Регионално ориентиран инвестиционен маркетинг, със специално внимание към икономически изостаналите региони. | Декември 2006г. | МИЕ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Преглед, систематизация и синхронизация на нормативната база и на информацията от проведени социални проучвания в областта на демографското развитие. Разработване на методология и методика за мониторинг и изследване на демографските процеси и равнопоставеността. | Декември 2006 г. | МТСП, НСИ, БАН, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Постигане на съответствие на българското законодателство с правото на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа. | Декември 2006г | МТСП, МЗ, НТТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Усъвършенстване на нормативната и методическа уредба за създаване на условия за продължаващо професионално обучение и учене през целия живот. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Промяна в нормативните актове, уреждащи режима за работа с чужденци в България. | Декември 2006г. | МТСП, МВР, АЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |

| ПРИОРИТЕТ | МЕРКИ / ДЕЙНОСТИ | КРАЕН СРОК | ОТГОВОРЕН ОРГАН | ФИНАНСИРАНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 5 Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие | - Изграждане на административен капацитет за прилагането на задълженията, произтичащи от членството на Агенцията по заетостта в мрежата “EURES” и прилагането на новите регламенти за работа на чужденци в България, вкл. чрез вътрешноведомствени механизми. | Декември 2006г. | МТСП, АЗ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Разработване на проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, произтичащи от приемането на Методиката за определяне на границата на бедността. | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Изграждане на нормативната база за създаване на демографски инвестиционен фонд “Сребърен” за повишаване на финансовата устойчивост на пенсионната система. | Декември 2006 г. | МТСП, НОИ, МФ, НСТС | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Изготвяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (ЗДПД). | Декември 2006г. | МТСП | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Анализиране на законодателството в областта на социалната защита, образованието, здравеопазването, семейството, защитата на децата и др., което засяга проблеми на раждаемостта, отглеждането на децата, тяхното здраве и образование. | Декември 2006г. | МТСП, НСИ, МОН, МЗ, НСОРБ, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Подготовка на предложения за промени и усъвършенстване на нормативната и методическа уредба, която следва да бъде осигурена в съответствие с функциите на МОН в областта на продължаващото професионално обучение на възрастни и ученето през целия живот, съобразно с актуализираните цели на Лисабонската стратегия. | Декември 2006г. | МТСП, МОН, ДЕДВ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |
|  | - Развитие на нормативно-правната уредба за прилагане на специфични мерки и схеми на комплексно насърчаване на инвестиционната активност, заетостта и доходите в икономически изостанали региони. | Декември 2006г. | МИЕ | В рамките на средствата по Закона за държавния бюджет за 2006 г. |