## WP
Предварителна работна програма
за подготвителните работи за концесиониране на автомагистралите "Хемус" и "Черно море"
|  |  |  | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември
Задача No. | Описание на задачата | Отго- варящ | Краен срок
1. | Създаване на работна група
| Съгласувателна процедура | МРРБ | 14.03.
| Разглеждане на докладна записка и решение на МС | МС | 15.03.
| Определяне членовете на работната група от МРРБ, МФ, МТ, ФРПИ, МОСВ, МЗГ | ведомства | 19.03.
2. | Анализ на целесъобразността от предоставяне на концесия
| Уточняване на техническото задание за прединвестиционното (предпроектното) проучване | РГ/ЕБВР | 20.03.
| Мобилизация на консултанти (финансирани и ръководени от ЕБВР) | ЕБВР/ЕИБ | 26.03.
| Провеждане на проучвателните работи | КПП | 9.05.
| Представяне на междинен отчет и проект на техническо задание и прогнозен бюджет | КПП | 15.05.
| Преглед на Междинния отчет | РГ | 22.05.
| Приемане на окончателен доклад за предпроектното проучване | РГ | 15.06.
3. | Подготвителни действия за откриване на процедура за възлагане на концесия
| Назначаване на екип за подготвителните дейности | МФ/МС | 15.05.
| Уточняване на Техническото задание за консултант за концесионната сделка (ККС) | ЕПД/ЕБВР/ЕИБ | 22.05.
| Публикуване на предварително обявление за избор на консултант | ЕПД | 28.05.
| Публикуване на обявление за избор на консултант | ЕПД | 05.06.
| Провеждане на процедура за възлагане на договор | ЕПД/МС | 06.08.
| Оценка на офертите и подписване на договор | ЕПД/МС | 31.08.
4. | Обявяване на процедура за възлагане на концесия
| Встъпителен доклад на консултанта | ККС | 21.09.
| Представяне на концесионните анализи | ККС | 31.10.
| Приемане на анализите и внасяне на мотивирано предложение в МС | ЕПД/МС | 15.11.
| Представяне проект на документация за участие в процедурата за предоставяне на концесия | ККС/ЕБВР /ЕИБ | 15.11.
| Одобрявне на документацията | ЕПД | 30.11.
| Обявяване на процедура за предоставяне на концесия | ЕПД/МС | 10.12.
| Окончателен доклад на консултанта | ККС | 10.01.08
Абревиатури:
ЕБВР | Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕИБ | Европейска инвестиционна банка
МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС | Министерски съвет
РГ | Работна група, назначена от МС
КПП | Консултант за предпроектното проучване
ККС | Консултант на концесионната сделка
ЕПД | Екип за подготвителните дейности