Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 233

от 12 април 2007 година

## за приемане на План за действие за 2007 г. в изпълнение на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г.

На основание чл. 13, ал. 3, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление 
№ 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55, 71 и 81 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Плана за действие за 2007 г. в изпълнение на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г.

2. Възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на труда и социалната политика и на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение цялостната организация и контрол по изпълнението на плана по т. 1.

3. Разходите по изпълнението на плана по т. 1 са за сметка на бюджетите на отговорните за изпълнението му министерства и други държавни органи.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

| Действия и мерки за 2007 г. |  | Отговорни институции | Срок за изпълнение |  | Очаквани резултати/ краен продукт | Източници на финансиране |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 1 Усъвършенстване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение (ППО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Анализ на състоянието на продължаващото професионално обучение в страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оценка на нетното въздействие на програмите и мерките на пазара на труда. - Анализ на реализацията на завършващите професионално образование в системата на народната просвета чрез социологическо проучване.; МТСП, АЗ НПРО МОН; 31.12.2007 г. 22.12.2007 г.; - Анализ - Семинар за отчитане на резултатите от оценката Доклад за резултатите от проучването; В рамките на проект „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – ФАР 2004 (обща стойност на целия проект – 13 569 000 евро, от тях 2 817 000 евро от ДБ) Бюджет на МОН - дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение” - 17 000 лв.. |
| Дейност 2. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща възможностите за продължаващо професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Разработване на самостоятелен раздел „Продължаващо обучение и образование във висшите училища” в проект на нов Закон за висшето образование. | МОН |  |  | 22.12.2007 г. | Разработен раздел в проект на нов Закон за висшето образование |  | Не изисква финансиране |  |  |
| Дейност 3. Създаване на национална информационна система за търсенето и предлагането на професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедряване на пилотен модел на интегрирана информационна система НАПОО-АЗ за търсенето и предлагането на професионално обучение: 3.1.1. Внедряване на локална информационна система, свързана с доставчиците на професионално обучение на възрастни 3.1.2. Разработване на елемент “Професионално ориентиране и информиране” 3.2. Актуализиране на данните за капацитета на частните професионални гимназии и професионални колежи за провеждане на продължаващо професионално обучение. 3.3. Провеждане на статистически изследвания: 3.3.1. Образование и обучение на възрастни – първи етап (2007 г.) 3.3.2. Придобиване на степен на професионална квалификация от лица на 16 и повече години в ЦПО и професионални гимназии и колежи. 3.4. Анализ и публикуване на данните от статистическите изследвания през 2006 г. относно проведеното продължаващо професионално обучение в предприятията.(CVTS-3) |  | НАПОО НАПОО МОН , РИО НСИ НСИ НСИ | 30.12.2007 г. 30.12.2007 г. 30.06.2007 г. 30.03.2007 г. 30.12.2007 г. |  | Внедрена локална информационна система. Разработен доклад База данни Събрани данни Статистически данни Публикация | Бюджет на НАПОО – 10 000 лв. Проект, финансиран от холандското правителство. Не изисква финансиране Програма ФАР - 11 5000 лв. Бюджет на НСИ - 17 000 лв. Програма ФАР - 10 000 лв. |  |  |  |
| Дейност 4. Разработване и прилагане на програма за мотивация за включване в продължаващо професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Включване на теми в учебните програми по професионална подготовка за ХІІ клас за - възможностите за професионална реализация и кариерно развитие чрез включване в продължаващо професионално обучение. 4.2. Обучение на учители по професионална подготовка за прилагане на новите учебни програми за ХІІ клас, включващи възможностите пред учениците за професионална реализация и кариерно развитие чрез продължаващо професионално обучение. 4.3. Анализ на мотивационното обучение за включване в продължаващо професионално обучение, провеждано от ЦПО през 2006 г. 4.4. Провеждане на мотивационно обучение за учене през целия живот на работници и служители в предприятията, подлежащи на преструктуриране. |  | МОН - Национален педагогически център НАПОО, АЗ МИЕ, АЗ | 30.08.2007 г. 30.09.2007 г. 30.09.2007 г. 20.12.2007 г. |  | Разработени учебни програми с включени теми за възможностите на продължаващото професионално обучение 100 обучени учители и експерти по професионална подготовка от РИО от всички области Оценка на мотивационното обучение на възрастни – съдържание, методи, ефективност Насоки за усъвършенстването му Брой обучени лица | Не изисква финансиране Бюджет на НПЦ – 15 000 лв. Не изисква финансиране Не изисква финансиране |  |  |  |
| Дейност 5. Активизиране на информационната дейност за популяризиране на продължаващото професионално обучение, консултиране и ориентиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Прилагане на Концепцията за медийна политика и информационна дейност в областта на продължаващото професионално обучение, консултиране и ориентиране. 5.2. Поддържане и разширяване на информационната база, свързана с продължаващото професионално обучение, в интернет страниците на МОН, МТСП и НАПОО. 5.3. Популяризиране на добри практики за ефективно социално партньорство в провеждането на продължаващото професионално обучение. 5.4. Провеждане на кръгла маса по проблемите на социалното партньорство при осъществяването на продължаващо професионално обучение. |  | МТСП, МОН, НАПОО, БНТ, БНР и други национално представени и заинтересувани медии МОН, МТСП, НАПОО МОН НАПОО | 31.12. 2007 г. Постоянен 30.11.2007 г. 30.06.2007 г. |  | Медийни кампании за популяризиране на продължаващото професионално обучение Актуализирани интернет страници Публикации в електронни сайтове Предложения за подобряване на социалното партньорство | Бюджет на МТСП в рамките на средствата за реализация на проект „Информационна политика и обучение” Не изисква финансиране Не изисква финансиране Не изисква финансиране |  |  |  |
| Дейност 6. Създаване възможности за дистанционно и електронно обучение чрез съществуващата мрежа от компютърни кабинети по места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организиране разработването на електронни учебници по учебни предмети (модули) и/или курсове за самоподготовка по част от професия. |  | МОН, НАПОО | 20.12.2007 г. |  | Разработени два курса | Бюджет на МОН 3000 лв. |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 2 Постигане ефективност на взаимодействието и координацията на институциите, ангажирани с продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Създаване на административен капацитет за координиране на междуинституционалното сътрудничество в областта на продължаващото обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие на дейността на Националния консултативен съвет за професионална квалификация на работната сила (НКСПКРС). 1.2. Развитие на административния капацитет на МТСП, МОН и НАПОО.; МТСП МТСП, МОН, НАПОО; Постоянен 31.12. 2007 г.; Проведени заседания на НКСПКРС Предложение за укрепване на административния капацитет за изпълнение на Стратегията за ППО; Не изисква финансиране Не изисква финансиране. |
| Дейност 3. Разработване на мерки за подобряване рамката на колективното трудово договаряне по отношение на продължаващото професионално обучение на работната сила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консултации с организациите на работодателите и организациите на работниците и служителите на национално равнище и с Националния съвет за насърчаване на заетостта по отношение на продължаващото професионално обучение.; МТСП, други министерства и социални партньори; 31.12. 2007 г.; Проведени заседания, приети решения и мерки; Не изисква финансиране. |
| Дейност 6. Популяризиране на програми за продължаващо професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Популяризиране на действащите програми за продължаващо професионално обучение. 6.2. Събиране и обработване на информация от висшите училища за програмите и формите на ППОО. | Министерства,социални партньори, институции и организации на регионално и местно ниво МОН |  |  | Постоянен 30.11.2007 г. | Публикации в медии, интернет, обсъждания на регионални и местни форуми Информация на електронната страница на МОН |  | Бюджет на АЗ - в рамките на средствата за реализация на проект „Информационна политика и обучение” Не изисква финансиране |  |  |
| ПРИОРИТЕТ № 3 Осигуряване на високо качество на продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Подготовка и изпълнение на програми за подобряване квалификацията на преподавателския персонал в областта на продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разпространение на методика за обучение на възрастни, разработена в рамките на проект BG 2003/2004 - 937.05.03 „Професионална квалификация” по програма ФАР. 1.2. Разработване на методология за външно оценяване (единни правила и инструментариум) на професионалното обучение, провеждано в професионалните гимназии, професионалните училища и центровете за професионално обучение с активното участие на работодателите. | МОН, НАПОО Асоциацията на лицензираните ЦПО в България Център за контрол и оценка на качеството на образованието, НАПОО, МТСП, АЗ, МИЕ |  |  | 30.06.2007 г. 20.12.2007 г. | Брой институции за професионално обучение, осигурени с методиката Разработена методология |  |  | Не изисква финансиране Не изисква финансиране |  |
| Дейност 4. Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Осъвременяване на материалната база за провеждане на продължаващо професионално обучение. 4.2. Изграждане на два нови Българо-германски центъра за професионално обучение. | МОН”, отговорни институции на регионално и местно равнище МТСП |  |  | 20.12.2007 г. 31.12. 2007 г. | Осъвременена материална база в 7 професионални гимназии Изградени два нови българо-германски центъра за професионално обучение |  |  | Програма ФАР 2004 – 2,8 мил. евро Финансиране от германското правителство - 3 млн. лв., средства от общините |  |
| Дейност 5. Разработване и въвеждане на система за валидизация на квалификацията, придобита чрез неформалното обучение или самостоятелното учене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Актуализиране на нормативната уредба за въвеждане на система за валидиране на квалификации, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене. 5.2. Популяризиране на възможностите за валидиране на квалификации, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене в интернет страниците на МОН и НАПОО. 5.3. Разработване на образци на основните документи, които ще се издават от висшите училища след въвеждане на системата за валидиране на квалификации, придобити чрез неформално или самостоятелно обучение. | МОН, МТСП, ЦРЧР НАПОО, социални партньори МОН, НАПОО МОН |  |  | 30.11.2007 г. 20.12.2007 г. 22.12.2007 г. | Актуализирани: Законът за професионално образование и обучение; Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета; Наредба № 3 за системата на оценяване Повишаване информираността на потенциалните ползватели Разработени образци на документи |  |  | Не изисква финансиране Не изисква финансиране Не изисква финансиране |  |
| Дейност 6. Изграждане на система и въвеждане на европейските инструменти за признаване и оценяване на квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Разработване на модел на Национална квалификационна рамка (НКР). | МОН, НАПОО, ЦРЧР, МТСП |  |  | 20.12.2007 г. | Разработен проект на модел на Национална квалификационна рамка. Семинари за представяне и обсъждане |  |  | Не изисква финансиране |  |
| Дейност 7. Обучение на работодатели и национално представените организации на работниците и служителите за усвояване на средства за професионално обучение на персонала от целевите фондове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Обучение на училищни екипи за разработване на проекти за усвояване на средства за професионално обучение от европейския социален фонд. 7.2. Обучения на работодатели и национално представените организации на работниците и служителите за усвояване на средства от европейските фондове. | МОН МТСП |  |  | 30.06.2007 г. 31.12.2007 г. | Брой обучени екипи Брой проведени обучения |  |  | МОН - дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”със средства, предвидени за техническа помощ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” Не изисква финансиране |  |
| ПРИОРИТЕТ № 4 Повишаване на инвестициите в продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 3. Създаване и реализиране на проекти за обучение на работодатели по разработване на планове за развитие на човешките ресурси в малките и средните предприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обучение на предприемачи по бизнес планиране, маркетинг и използване на информационните технологии в бизнеса с цел създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми – “Проект 100”. 3.2. Формиране на предприемачески умения в неикономически професионални училища. 3.3. Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в четири от шестте планови района на България.; МИЕ МИЕ МИЕ; 30.12.2007 г. 30.11.2007 30.12.2007 г.; Брой обучени предприемачи и брой създадени микро- и малки предприятия Създаване на Център по предприемачество към СГСАГ “Христо Ботев” - София 4 центъра по предприемачество; Бюджет на МИЕ – 150 000 лв. Бюджет на МИЕ – 54 600 лв. Бюджет на МИЕ – 450 000 лв.. |
| Дейност 4. Разширяване на мерките за стимулиране на индивида за участие в продължаващо професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Въвеждане на Методика за подбор на безработни лица за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация. | МТСП-АЗ |  |  | 31.12. 2007 г. | Действаща методика |  |  | Не изисква финансиране |  |
| Дейност 5. Изменение на действащите финансови процедури за превръщане на реализираните собствени приходи в държавните училища в стимул за осигуряване на дейностите по продължаващо професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Отчитане на резултатите от пилотните проекти в 10 общини за децентрализация на управлението, включително въвеждане на делегирани бюджети в държавните и общинските професионални училища. 5.2. Разработване на предложения за промени в нормативната база, целящи разширяване и стимулиране включването на работодателите в осъществяването на продължаващо професионално обучение. | МОН, Националното сдружение на общините НАПОО, МФ |  |  | 20.12.2007 г. 20.12.2007 г. | Доклад с анализ на резултатите Разработени предложения за промени в нормативната база |  |  | Не изисква финансиране Не изисква финансиране |  |
| ПРИОРИТЕТ № 5 Научно осигуряване на продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 4. Проучване, популяризиране и внедряване на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Популяризиране на добри практики в областта на продължаващото професионално обучение. | МТСП, МОН, НАПОО |  |  | Постоянен | - Създадени рубрики - Публикации, включително на електронни сайтове |  |  | Не изисква финансиране |  |
| 4.2. Проучване на системата за професионално ориентиране и информиране в Холандия, Дания и др. държави - членки на Европейския съюз, и осъществяване на трансфер на успешни практики. | НАПОО, МТСП, МОН, АЗ, социални партньори |  |  | 20.12.2007 г. | Създадени условия за изграждане на Национален форум за ориентиране през целия живот в България |  |  | Проект, финансиран от холандското правителство |  |
| 4.3. Проучване участието на социалните партньори в началното и продължаващото професионално обучение на кадри за химическата промишленост в Холандия и идентифициране на успешни практики. | НАПОО, МТСП, МОН, АЗ, социални партньори |  |  | 20.12.2007 г. | Провеждане на национална конференция -уточняване на параметрите за практическото внедряване на идентифицираните практики |  |  | Проект, финансиран от холандското правителство |  |

Използвани съкращения:

| МОН | Министерство на образованието и науката |
| --- | --- |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МИЕ | Министерство на икономиката и енергетиката |
| МФ | Министерство на финансите |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НАПОО | Национална агенция за професионално образование и обучение |
| НПЦ | Национален педагогически център |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| ЦРЧЗ | Център за развитие на човешките ресурси |
| ЦКОКО | Център за контрол и оценка на качеството на образованието |

НПРО		Национално представените работодателски организации

ЦПО		Център за професионално обучение

Водещата институция е записана на първи ред