Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 291

от   27 април    2007 година

ЗА приемане на Отчет за изпълнението на Работната програма за 2006 г. в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 г. на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Република България в Европейския съюз

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Приема Отчета за изпълнението на Работната програма за 2006 г. в изпълнение на Плана за действие 2002-2006 г. на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Република България в Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 ГОДИНА ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2002-2006

/ Приета от Министерски съвет на 23.02.2006 г. /

Настоящият годишен отчет е изготвен въз основа на подадените в Отдел “Европейска комуникация” на Дирекция “Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация” на Министерство на външните работи оперативни отчети на държавни институции, ведомства и организации-изпълнители на проекти по Работната програма за 2006 г. Отчетът съдържа общо шест части:

- Обществено-политическа рамка на Работната програма за 2006 г. по Комуникационната стратегия

- Приемане на Работната програма и определяне на нейните цели и приоритети

- Резултати от изпълнението на Работната програма в Национален план и в Международен план

- Бюджет

- Изводи и препоръки

VI. 	Изпълнение на проектите на държавните институции по Работната програма за 2006 г. /Таблица – Приложение 1/

І.  Обществено-политическа рамка на изпълнението на Работната програма за 2006 г. по Комуникационната стратегия

Основните задачи, която бяха поставени при изпълнението на Работната програма за 2006 г. по Комуникационната стратегия бяха свързани, от една страна, с подпомагане на ратификацията на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюзи, и от друга, с подготовката на българското общество за политическите и икономически промени, свързани с предстоящото членство в ЕС и произтичащата от това готовност за прилагане на европейските стандарти и изисквания. Двете основни задачи съставляваха съответно и основите на Международния и Националния план по Комуникационната стратегия.

Особено важно през 2006 година беше осъществяването на успешна ратификация на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, с оглед на сложния социално-политически контекст, в който тя се провеждаше. Отхвърлянето на Европейската конституция на референдумите в Холандия и Франция и свързаното с това удължаване на срока (до 2009 г.) на влизането в сила на документа, въпросителните около цялостното развитие на Европейския съюз, създаването на негативизъм в европейските общества относно ново разширяване на Европейския съюз и по-конкретно опасенията от свободното движение на работници и преместването на производства, независимо дали оправдани или не, създаваха по-скоро предпазлив или негативен обществено-психологически климат за провеждането на ратификацията. Независимо че приемането на България в ЕС се утвърждаваше в отделните страни членове на ЕС посредством гласуване в съответните парламенти, а не чрез референдуми, депутатите и политическата класа в тези страни не можеха да не бъдат повлияни от този негативен климат.

Към това следва да се добави липсата на яснота относно конкретните параметри на предстоящото членство на България и очакваните през годината Мониторингови доклади на Европейската комисия, от които до голяма степен зависеше прилагането или не на отлагателни или защитни клаузи, налагането на строг мониторинг върху чувствителни области, посочени и в предишните доклади на Европейската комисия. Ратификацията на договора в много от националните парламенти зависеше именно от оповестяването на докладите на европейския изпълнителен орган.

В национален план, изпълнението на Работната програма през 2006 г. бе изцяло подчинена на приоритетите и целите, залегнали във Втория етап от изпълнението на Плана за действие 2002 -2006 г. – периода между приключването на преговорите и фактическото пълноправно членство. През този период основен акцент следваше да бъде поставен не толкова върху общата информация за Европейския съюз и воденето на преговорите, колкото върху конкретната подготовка на различните целеви групи за членството,  готовността за спазването на стандартите и изискванията на Европейския съюз, разработката на анализи и планове за отражението на европейското членство върху различни отрасли на икономиката.

Изпълнението на Работната програма за 2006 г. до голяма степен беше улеснено от продължаващата висока подкрепа на общественото мнение за членството на България в ЕС, в рамките на 65-70% от активното население, което не представлява значително отклонение от средните стойности на подкрепа през изминалите години. Същевременно е редно да се отбележи започналото от предишни периоди нарастване на страховете от членството в ЕС в личен план. Това беше адекватно отразено в целите и приоритетите на Работната програма за 2006 г. чрез, от една страна, повече проекти за тясно специализирани професионални групи, и от друга, продължаването на масовите информационни кампании за широки кръгове от обществото. В този смисъл Работната програма за 2006 г. до голяма степен продължи дейностите, познати от първия етап на Комуникационната стратегия, като наблегна на конкретизирането на информацията и директното й поднасяне на адресатите. С цел по-доброто отразяване на социално-политическата реалност, значителна част от изпълнението на проектите на министерствата и организациите-изпълнители беше осъществено през  втората половина на годината с цел да бъдат неутрализирани нарастващите страхове в обществото непосредствено преди членството, както и заради очаквания доклад на Европейската комисия от м. септември 2006 година.

II. Изготвяне, съгласуване и приемане на Работната програма за 2006 г., определяне на целите и приоритетите

Като отражение на описаната социално-политическа рамка, бяха подробно разработени и разписани целите и приоритетите по Националния и Международен план. Бяха взети в предвид същественото значение на дейностите по Международния план, както и нуждата от целенасочена и конкретна информация в рамките на Националния план.

По Международния план целите и приоритетите бяха синхронизирани  с основната политическа задача на Министерството на външните работи в областта на европейска интеграция – осигуряването на безпроблемно ратифициране на Договора за присъединяване. Освен ратификацията на Договора за присъединяване, като основни цели бяха изведени осигуряването на публичност на постигнатите резултати в процеса на интеграция и представянето на България като бъдещ член на ЕС. За постигането на последната цел, в рамките на която основните приоритети бяха представянето на българските култура, природа, традиции и обществен живот, активно бяха използвани външни изпълнители – специализирани в съответните области. Много от дейностите бяха извършени съвместно с Министерството на културата.

В Национален план основният акцент беше поставен върху конкретната подготовка на българските граждани за приемането на страната в Европейския съюз. Засегнати бяха въпроси с голяма обществена чувствителност като свободното движение на работници, новите визови спогодби, облагането на някои видове домашно производство с акцизи, подготовката на отрасли от икономиката и на отделни стопански субекти за опериране в рамките на общия Европейски пазар. Като приоритети бяха формулирани подготовката на специфични професионални групи за работа в условията на Европейския съюз, както и капацитета за усвояване на средствата от европейските фондове и програми. Същевременно особено внимание беше обърнато на общонационалните, широки информационни кампании за информирането на широки слоеве от населението, които нямат пряка връзка с изпълнението на конкретни стандарти.

На 23 февруари 2006 г. Работната програма беше приета от Съвета по европейска интеграция и Министерския съвет, заедно с отчета за Работната програма за 2005 година.

III. Резултати от изпълнението на Комуникационната стратегия

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

Цел 1. Подготовка на българското общество за политическите, икономическите и социалните измерения на пълноправното членство на страната в ЕС

По цел 1 бяха организирани предимно национални кампании, които имаха за цел да достигнат до широки целеви групи и да обхванат максимален брой граждани. Водещо при изпълнението на тези кампании беше отправянето на позитивни послания, свързани с предстоящото членство на България в ЕС, утвърждаването на европейско мислене у българските граждани, масово разпространение на печатни и други материали, излъчване на радио и телевизионни предавания. Основна роля в изпълнението на тези кампании бяха институциите, които имаха централна и координираща роля в процеса на евроинтеграция и най-широк поглед върху нуждата от информация, по-конкретно Министърът по европейски въпроси и Правителствената информационна служба на Министерския съвет.

Проектите на Правителствената информационна служба към Министерския съвет имаха за цел да достигнат до максимален брой хора и да задоволят потребностите на широките слоеве на обществото от знания за Европейския съюз. Една от основните цели на проектите на Министерски съвет беше създаването на ясни ориентири за това какво е постигнала България и какво предстои да направи в процеса на интегриране в европейските структури.

В областта на електронните медии по тези проекти са реализирани редовни излъчвания на специализирани предавания по утвърдена схема по БНТ, БНР, Дарик Радио, Инфорадио, Телевизия Европа и редовно анонсирани от спотове. Наред с това са изготвяни, закупувани и разпространявани презентационни материали за България в чужбина. В английските емисии на БТА е осъществена редовна рубрика – „Bulgaria in the EU”, както и сайт по темата. Реализирани са и многобройни обучения в областта на комуникационните стратегии и техники за служители от съответните ведомства и отдели.

Министърът по европейски въпроси реализира три проекта по Цел 1, съответно “Защото живеем в България - продължение на Информационната кампания за представяне на българското законодателство в частта му за специфични или общи права и придобивки на гражданите”, “Серията събития под мотото “Часове преди членството” и Националния концерт /спектакъл/ “2007-ма-ДА”. В рамките на проекта “Часове преди членството” бе реализирана идеята на фондация “Свободна и демократична България” и Министъра по европейските въпроси за публичен демонстрационен турнир на 12 дъски на световния шампион по шахмат Веселин Топалов и представители на европейската комисия. Партньор по проекта, който се проведе под патронажа на еврокомисаря Ян Фигел, беше Държавната агенция за младежта и спорта, с активното съдействие на Мисията на Р България към Европейските общности в Брюксел. Предизвикан бе подчертан интерес, трима европейски комисари уважиха официалното откриване и отправиха изключително положителни думи към идеята и към България.

В навечерието на членството се реализира и съвместна кампания с вестник “Труд” за разпространението на стикер с надпис “България-ЕС-ОТВОРЕНО” в целия тираж на първия брой на вестника за 2007 година. По другите два проекта на Министъра по европейските въпроси  в рамките на тази цел също бяха реализирани редица дейности - по проекта “Защото живеем в България” бе продължена информационната кампания от 2005 г., която да представи пред максимален брой граждани от различни социални групи как българското законодателство се променя след хармонизиране с европейското. Направените специални социологически изследвания за ефекта от втория етап на кампанията показаха силно одобрение на директния начин за поднасяне на информация. Към това бе прибавена и селекцията на известни мисли на основателите на европейската идея, разпространени чрез малоформатен работен тефтер. През ноември бе промотирано и второто издание на вестника за европейска интеграция “2007-ма, България-ДА”, което представя лица от България – хора, които със своята професионална кариера могат да бъдат пример за реализация в европейски условия. През декември бе представена и книгата “Права на потребителите - знания, които ни помагат да направим информиран избор”. Книгата бе в 3000 броя тираж, които бяха разпространени сред потребители на Мол ъф София, с чието партньорство бе закрита кампанията “Защото живеем в България”.

Провеждането на национален концерт - спектакъл в рамките на третия проект на Министъра по европейските въпроси, беше с участието на певицата Нина Николина в новооткрития Мол ъф София, съпроводен с промоционни събития и раздаването на информационни материали за ЕС.

Цел 2. Повишаване на информираността и обществената активност в провеждането на реформите за изпълнение на изискванията на членството в ЕС

За разлика от цел 1 от Работната програма, реализирането на цел 2 предполагаше комуникиране с по-конкретни целеви групи и нейните приоритети бяха посветени на особено чувствителни области в процеса на интеграция - престъпността и корупцията, съдебната система, реформирането на местното самоуправление, административния капацитет, социалната система и здравеопазването. По тази цел бяха реализирани проекти на Омбудсмана на Република България, както и на Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на държавната администрация и административната реформа и един проект на Министъра по европейски въпроси.

Проектът “Защита на правата на гражданите чрез институцията на Омбудсмана” повиши информираността на обществото за възможностите за защита на гражданските права чрез институциите на Европейския и Националния омбудсман и местните обществени посредници. Този резултат бе постигнат чрез дейностите по проекта - проведената национална конференция с участието на Европейския омбудсман, шест регионални срещи в районите за планиране, изграден и функциониращ интернет сайт, многобройни публикации в националните и регионални медии. Подобрено бе взаимодействието между омбудсмана и държавните и общински администрации за преодоляване на практиките на лошо администриране. Разпространени и широко дискутирани бяха Европейският кодекс за добра администрация и препоръките за вътрешни правила за взаимодействие на администрацията с омбудсмана. Проектите на Министерството на вътрешните работи по тази цел бяха посветени на споменатите особено чувствителни области в процеса на интеграция към Европейския съюз. По тези два проекта на ведомството бяха подготвени и издадени множество специализирани брошури за новите промени в дейността на националните служби на МВР и за дейността на ЕВРОПОЛ – основната  европейска полицейска служба. Съвместно с Дирекция “Информация” на БНТ и Гражданско сдружение “Доброволци за Европа” бвха подготвени и излъчени телевизионни поредици (както и в предаването “Акция” на БНТ), показващи дейността на новите национални служби на МВР. По проекта за противодействие на корупцията също са разработени и разпространени различни рекламни материали (билбордове, дипляни),  в партньорство с различни медии са излъчени видеоклипове, проведени са публични дейности. Общото послание във всички тях е създаването на нетърпимост към корупцията и осъзнаването, че корупцията е двустранен процес. На темата за корупцията, в рамките на тази цел бе посветен и проекта на Министъра по европейски въпроси, който третираше корупцията от гледна точка на прозрачността като превенция срещу корупцията и налагането на този принцип. По проекта са осъществени информационни кампании съвместно с национални медии и са  проведени  радиопредавания, изработени са плакати.

Проектите на Министерството на труда и социалната политика засягаха също изключително чувствителни проблеми, свързани с присъединяването на България към ЕС – свободното движение на хора и социалната политика и заетостта. Според всички социологически изследвания една от непосредствените ползи от членството е именно възможността за работа в страните от ЕС – на това бе посветена и кампанията на МТСП по глава 2 “Свободно движение на хора” – по този проект бе разгърната широка кампания, включваща издаване на информационни брошури и дискове, изработване на филми и клипове, както и организиране на медийни кампании, семинари, дискусии и кръгли маси. По подобен начин, в проекта, посветен на глава 13 «Социална политика и заетост» бяха дадени ясно отговори на въпроси с висока обществена чувствителност като прогнози на равнището на цени и заплати, промени в пазара на труда, координацията на социалното осигуряване на работниците-мигранти, равенството между половете и равните възможности за всички.

Проектът на Министерството на правосъдието в рамките на тази цел също засягаше една от важните области  в процеса на  евроинтеграция – реформата на съдебната система. Основните му послания бяха свързани с комуникацията между МП и професионалните среди от една страна, както и бяха насочени към широката общественост и медиите по различни аспекти от съдебната реформа. В рамките на проекта беше продължено издаването на професионалното периодично издание на Министерството “Европейска интеграция и право”, издадени бяха информационни брошури по ключови актуални въпроси от високи обществени значение и интерес –  “Законът за правната помощ – гаранция за достъп до правосъдие”, “Законът за частните съдебни изпълнители – етап от реформата на съдебна система” и “Пробацията в България” 10 000 броя.  По отношение на гражданското правораздаване беше реализирана мащабна информационна кампания - издадена брошура “Какво ново в гражданското правосъдие?...” и беше реализиран обучителен семинар за журналисти, последван от обширни публикации в централните медии. В областта на наказателното правораздаване и условията в местата за лишаване от свобода и борбата, МП реализира поредица от кръгли маси и обществени дискусии.

Проектите на Министерство на здравеопазването, подобно на тези на Министерството на труда и социалната политика, също засягаха една от най-интересните от гледна точка на обществения интерес теми – координацията на здравноосигурителните схеми между страните членове на Европейския съюз, оказването на спешна и неотложна помощ за временно пребиваващите в ЕС български граждани съгласно законодателството на съответната страна и т.н. Проектите на МЗ бяха забавени във времето поради ненавременното приемане на българското законодателство по съответните теми. Изцяло са реализирани два от проектите на Министерството – кръгла маса и семинар, докато останалите два са отложени за началото на 2007 година.

Административният капацитет е сред областите, които са от особена важност в процеса на присъединяване към ЕС. Министерството на държавната администрация и административната реформа реализира няколко проекта, насочени към усъвършенстването на администрацията, обслужването на гражданите и популяризирането на добри практики и модели. Проектите на МДААР по тази цел са посветени на развитието на електронното правителство и въвеждане на добрите практики в администрацията.

Цел 3. Увеличаване на готовността за прилагане на европейските стандарти и изисквания и за усвояване на средствата от ЕС

По Цел 3 от Работната програма са финансирани най-голям брой проекти на институции и ведомства, което се обуславя от основните приоритети по тази цел - подготовката на по-голям брой професионални групи за работа в условията на Европейския съюз и развитието на капацитета за усвояването на фондовете от ЕС. За тези отделни групи беше особено важно да бъдат разработени информационни кампании и програми, които максимално да отговорят на техните нужди от информация. По тази цел бяха реализирани проекти на Министерството на вътрешните работи, Дирекцията за координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции към Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, Министерство на държавната политика по бедствия и аварии, Министерство на културата, Министерство на земеделието и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на администрацията и административната реформа, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, Министерство на финансите, както и на Министерство на образованието и науката.

В рамките на този проект на МВР, посветен на участието на България в Службата за разкриване на измами (ОЛАФ), беше проведена конференция с участието на Министър-председателя Сергей Станишев, която постави важни въпроси по сътрудничеството на България с другите страни-членове на ЕС в ОЛАФ.

Като тясно специализирана институция по въпросите на европейската интеграция и вътрешната координация, проектите на Дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” в Министерски съвет бяха посветени на усъвършенстването на координационния механизъм по европейска интеграция в България, както и на сътрудничеството с европейските институциии. Проведени бяха семинари и конференции за ролята на мрежата СОЛВИТ за решаване на спорове в рамките на Вътрешния пазар, както и за  предоставените средства по „Туининг” и „Тайекс” и тяхната ефективност. Обсъдени бяха възможностите българската администрация да участва в проекти по тези инструменти като оказва експертна помощ на държавите-бенефициенти.

Проектите на Министерство на околната среда и водите бяха посветени на важни подобласти в опазването на околната среда – развитието на публично-частните партньорства, утвърждаването на европейско съзнание за опазване на околната среда и управлението на отпадъците. Опазването на околната среда и достигането на екологичните стандарти са едни от най-трудните области на адаптация към пълноправното членство. Общо по трите проекта са реализирани 15 000 броя учебни помагала, 50 000 броя дипляни, 15 000 броя плакати, 8 филма и мултимедийни презентации, над 10 публикации в електронните медии и радиотелевизионни излъчвания.

Проектът на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии бе озаглавен “Четирите стихии - вода, въздух, огън, земя” и имаше за основна цел запознаването на широките граждански кръгове и компетентните органи с действията при бедствия и аварии. Разработен подробно бе и Интернет-сайта на министерството, който има средно месечно над 38 000 посещения.

Земеделската политика е другата основна област в процеса на европейската интеграция, която е финансирана изцяло по тази цел. Подготовката на българските фермери за включване в общата земеделска политика, изпълнението на ангажиментите в различни подобласти на земеделието изискват сериозна и мащабна комуникационно-информационна кампания в цялата страна. Проектите на Министерство на земеделието и горите бяха посветени на информирането на земеделците за всички нови условия след приемането на страната ни в ЕС. В рамките на тази информационна кампания беше продължено издаването на бюлетина на МЗГ, организирана е рубрика «Европейско време», чрез поредица от семинарии е разяснена политиката на защитени наименования за произход, географски указания на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер. Проведена беше и популяризираща кампания на плана за развитие на биологичното земеделие през периода 2006-2013 година.

Проектът на Министерство на културата, посветен на защитата на правата върху интелектуалната собственост получи широк обществен отзвук чрез национална кампания по защитата на интелектуалната собственост. По проекта бяха поместени десетки публикации в печатните и електронни медии, повече от 10 семинари, конференции, кръгли маси и семинари, неколкостотин информационни и рекламни  материали.

Изцяло по тази цел бяха финансирани и проектите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Регионалното развитие и сближаването между отделните региони в България, както и между регионите в България и тези в останалите страни членове на ЕС, са също едно от най-големите предизвикателства пред България в процеса на европейска интеграция. Същевременно оперативната програма “Регионално развитие” изисква широко популяризиране с цел ефективното използване на средствата, заложени в нея. По линия на Комуникационната стратегия бяха финансирани общо пет проекта, посветени на представяне на Оперативната програма “Регионално развитие”, бъдещето на регионите и общините в България, прилагането на стандартите при строителство и запознаване с кадастъра. Общо по проектите са изработени няколкостотин рекламни материали, проведени са десетки семинари и конференции, финансирано е изработването на филми и репортажи, поместени са многобройни материали в печатните и електронни медии.

Проектите на Министерството на образованието и науката, общо шест, разгърнаха информационни кампании във всички ключови за Европейския съюз конкретни подсфери на тази обширна област от нарастващо значение за бъдещето на ЕС - научните изследвания и тяхното финансиране, включването на българската наука в общоевропейското научно пространство, квалификационната рамка и ученето през целия живот, езиковото обучение. Като комуникационни средства по проектите на МОН бяха използвани предимно публични дейности (конференции, семинари и кръгли маси), съпроводени с мултимедийни презентации Реализирани бяха публикации в пресата, радио и телевизионни излъчвания.

В рамките на тази цел са реализирани и всички проекти на Министерство на финансите. При тяхното планиране беше обърнато особено внимание на дейности, които имат пряко отражение върху живота на гражданите и са от особено висока обществена чувствителност – прилагането на митническата тарифа на Европейския съюз, прилагането или отменянето на някои финансови задължения като мита или акцизи след приемането на България. В проектите на Министерство на финансите бяха включени и дейности, засягащи финансирането на тероризма и прането на пари, както и такива, които имаха за цел да подобрят координацията на подготовката за реализирането на оперативните програми, по което МФ е основен координатор. По проектите на Министерството бяха реализирани многобройни комуникационни дейности – изработване и разпространение на печатни материали, организиране и провеждане на публични дейности и обществени обсъждания, публикации в медиите.

Проектите на Министерство на транспорта бяха посветени на всички видове транспорт (морски, въздушен, железопътен, автомобилен) и тясно свързани с проблеми като регионалното развитие на България, ефективното включване на страната в общоевропейските транспортни коридори, развитието на туризма, все по-голямото отваряне на страната към нейните европейските партньори. Специален проект бе посветен на два от най-важните и очаквани  инфраструктурни проекти в България - изграждането на втория мост на река Дунав при Видин – Калафат и реконструкцията и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград, турска/гръцка граници. Проектите на МТ също бяха посветени на проблеми с висока обществена чувствителност като интеграцията на българските автопревозвачи на общия европейски пазар, възприемане на стандартите в железопътния транспорт, налагането на новите мерки за безопасност на ЕС във въздушния транспорт.

По един проект в рамките на Цел 3 реализираха Министерството на държавната администрация и административната реформа и Министерството на отбраната. Проектът на МДААР беше посветен на Оперативната програма “Административен капацитет”. В рамките на проекта беше представен Европейския социален фонд и неговите нови приоритети, проведени бяха симулации относно правилата за допустимост на разходите по Европейския социален фонд.

Въпроси за развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана бяха в основата на проекта на Министерството на отбраната. В рамките на проекта са реализирани многобройни дейности – лекции, фотоизложби, информационни сесии в поделения на БА, отпечатването на мултимедийни дискове. Бенефициентите на проекта бяха запознати с водените от ЕС военни операции, както и перспективата пред България като член на ЕС за участие във вземането на решения в областта на ЕПСО.

Министерството на икономиката и енергетиката реализира общо 6 проекта, посветени на въпроси с висока обществена чувствителност: патенти и марки, възможностите пред малките и средни предприятия за усвояване на структурните фондове на ЕС, насърчаването на публично-частните партньорства в областта на енергийната ефективност, политика по защита на потребителите. Същевременно проектите засягаха и по-глобални въпроси като перспективите пред българския бизнес на прага на членството ни в Европейския съюз. По проект за защита на потребителите, чрез печатно издание и семинар, бяха разяснени последните промени в Закона за защита на потребителите. По проект за предизвикателствата пред българския бизнес бяха проведени пет семинара и една кръгла маса в цялата страна. Проект за малките и средни предприятия беше посветен на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и в неговите рамки бе наблегнато предимно на публикации в електронните и печатни медии.

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

Цел 1. Осигуряване на успешното протичане на процеса на ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС

С оглед на решаващото значение на 2006 година за присъединяването на България към ЕС, от особена важност беше провеждането на мащабни комуникационни кампании в международен план, които да бъдат фокусирани върху процеса на ратификацията на Договора за присъединяване към ЕС от страните членки.

Бяха създадени положителни обществени нагласи чрез популяризиране на постиженията на България в различни области на обществено-политическия живот, както разширяване на подкрепата за България чрез комуникация с личности и организации с голям публичен авторитет.

Активната дейност в международното измерение на Комуникационната стратегия през 2006 г. спомогна за успешно протичане на процеса на ратификация на Договора. Бяха разгърнати широки комуникационни кампании, съвместно с Министерството на културата, в които активно участваха българските дипломатически мисии. Тези кампании бяха фокусирани върху ключови събития и целеви аудитории, както на ниво ЕС, така и в отделните страни членки, с цел постигане на максимален публичен ефект.

Бяха популяризирани различни области от обществения и културен живот на България, които създадоха положителни обществени нагласи сред членове на парламенти, лидери на парламентарни политически партии, влиятелни обществени, академични и неправителствени организации, стопански камери, бизнес кръгове, фирми - крупни инвеститори в България, както и интелектуалци и журналисти в страните членки на ЕС.

В представянето на България в страните членки, освен изнасянето на лекции и организирането на икономически форуми и конференции, бяха включени културни програми с художествени изпълнения, филмови прожекции, изложби, дегустации на българска кухня и вина. В годината на ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС и в навечерието на еврочленството на страната, тези атрактивни артистични прояви фокусираха вниманието на европейската общественост към богатството, таланта и потенциала на българските творци. Инициативите допринесоха за постигане на максимален публичен ефект сред представителите, както на културния и политически елит в страните членки, така и на водещите европейски медии.

Страната взе участие в Седмица на българското кино в европейската културна столица. Множеството представени изложби успяха да създадат преки впечатления и внушения за стойността на българското изкуство и култура, както и да спомогнат за интегриране на българските творци и културни продукти като равностойни в европейския културен процес.

Във Франция беше представен проект “България – Земя на Европа” в Долна Нормандия и Български павилион на Филмовия фестивал в Канн. В над 70 прояви бяха представени многостранно българските културни традиции и някои страни на съвременните тенденции в българското изкуство. Фестивалът беше осъществен в рамките на Фестивала на франкофонските култури във Франция, посветен на 100-годишнината от рождението на Леополд Сенгор. Мероприятията бяха посетени и проследени от около 27 000 френски граждани. Инициативата създаде условия за по-активно стимулиране на културните индустрии в България и по-специално музикалното изкуство, превод и публикуване на съвременни български литературни произведения във Франция. Особено важно бе промоцирането на българското филмово изкуство в Канн. За първи път в историята на кинофестивала бе организиран Български павилион, който се осъществи съвместно с Румъния.

През 2006 г. беше представена изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата азбука на Европейския съюз”.  Изложбата включваше експозиционна част от около 40 графични табла, проследяващи развитието на славянското писмо. Тя беше първото публично представяне на проект от национално значение, условно наречен “Еврокирилица” – създаване на стандарт за графичната форма на кирилските знаци. Изложбата беше последователно представяна в няколко града в Германия, Ирландия, Словакия, Гърция, Турция и България, по време Дни на българската култура, Международни панаири на книгата, в Представителствата на ЕК в съответните страни, в университети и народни библиотеки др.

Инициативата допринесе за отличаване на образа на България, единствена ползваща кирилската азбука сред страните членки на ЕС и даде възможност за запознаване на широката европейска общественост с българската историческа и книжовна традиция.

В Берлин, Щутгард и Брюксел беше представена изложбата “България на длан” с автор Съни Сънински. Изложбата представи забележителностите на България в миниатюри. Тя даде възможност, по неповторим художествен начин, за цялостен поглед върху историята, културата и  днешния й облик на страната и беше посрещната с голям интерес.

В Брюксел изложбата беше представена в сградата Берлемон на Европейската комисия. Инициативата на Мисията на Р България към Европейските Общности в Брюксел беше подкрепена от  ГД Разширяване на ЕК. Изложбата представи по нестандартен начин България пред служителите и гостите на европейските институции, за повечето от които тя беше истинско откритие. В продължение на 10 дни близо 12 000 души, служители на ЕК и другите европейски институции, посетиха и разгледаха изложбата.

Министерството на труда и социалната политика на Р България организира във Виена изложба за представяне на напредъка на България в социалната област. Изложбата запозна представителите на австрийското социално министерство и на обществеността с постиженията на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Беше предоставена информация относно хармонизирането на трудовото законодателство на България с европейското и постиженията на страната в социалната област.

Същевременно активната работа с електронните и печатни медии в страните членки на Европейския съюз, които не бяха ратифицирали Договора за присъединяване, беше една от важните предпоставки за неговата успешната ратификация, както и за цялостното повишаване на имиджа на България. Работата с медиите в европейските страни допринесе за по-доброто опознаване на България като бъдещ член на европейското обединение от страна на широката общественост в европейските страни, както и за създаването на широка мрежа от медийни партньорства в цяла Европа.

С цел увеличаване на потока от информация за приноса на България като пълноправен член на ЕС, се осъществиха посещения на журналисти, представители на водещи медии от няколко страни членки на ЕС. Журналистите имаха възможността да се запознаят на място със страната, да придобият лични впечатления от напредъка й, да влязат в контакт с представители на официалните власти, неправителствени организации и свои български колеги. Публикуваните материали и излъчените репортажи след тези посещения съдържаха положителни оценки, като повечето от тях бяха излъчени или публикувани около Коледа, в навечерието на присъединяването на България към ЕС.

Чрез посещението на журналистите България създаде благоприятни условия за мултиплициране на българските послания в европейските медии и затвърди положителните нагласи спрямо страната в ЕС.

Цел 2. Осигуряване на публичност на постигнатите резултати в процеса на подготовката на страната за членство в ЕС

Комуникационните усилия на българското правителство в Брюксел бяха насочени основно към представяне на предприетите мерки и постигнатите резултати в изпълнение на всички ангажименти за присъединяване. Комуникационните инициативи доказаха, че България изпълнява политическите и икономическите критерии за членство, както и всички други изисквания на ЕС, като се постави акцент върху популяризиране на напредъка на българското правителство в проблемните области като реформирането на съдебната система, подобряването на административния капацитет, интеграцията на малцинствата и подобряването на грижите за хората с увреждания, борбата с корупцията и организираната престъпност. Носейки масиран кампаниен характер, осъществяването на комуникационните дейности търсеше като ефект изграждането на устойчива представа за България като страна готова да поеме предизвикателствата на членството в ЕС, с оглед постигането на трайни позитивни нагласи към членството й.

В началото на 2006 г. Австрия за втори път от присъединяването си през 1995 г. пое председателството на Европейския съюз, превръщайки се в “гласа на Европа” в първите шест месеца на годината. Наред с другите предизвикателства, пред които беше изправено австрийското председателство (съгласуване на бюджета за 2007-2013 г. с Европейския парламент, съживяване на дебатите и набелязване на следващите стъпки  по въпроса за Европейската конституция след нейното отхвърляне на референдумите във Франция и Холандия, ускоряване на преговорите за споразуменията за асоцииране със Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания) през първото полугодие на 2006 г. предстоеше да се вземе и решението относно датата на присъединяване на България и Румъния към ЕС. Същевременно Австрия като държава член на ЕС все още не беше ратифицирала Договора за присъединяване на България към Съюза. Всичко това наложи засилена комуникационна активност на България по време на австрийското председателство, която да привлече европейското внимание към напредъка на България в изпълнението на преговорните ангажименти и постиженията на страната ни в различни области на обществено-политическия, икономически и културен живот, като така се генерира високо ниво на подкрепа за безусловното членство на България в ЕС на 1 януари 2007 г.

Тази комуникационна линия беше продължена и през второто полугодие на 2006 г., когато председателството се пое от Финландия и беше оповестен втория мониторингов доклад на ЕК за България. Ето защо България активно присъства на политическо и експертно ниво във всички важни форуми и инициативи, организирани в рамките на австрийското и финландското председателства на ЕС, използвайки разнородни  информационни канали, за да информира, убеждава и повишава подкрепата за членство на страната в ЕС сред политическия елит на Съюза и европейското гражданство.

В представянето на България в страните членки бяха включени културни програми с художествени изпълнения, филмови прожекции, изложби и изложения, официални церемонии и тържества, посещения в България на акредитирани в Брюксел журналисти, Вечери на българската култура, разпространение на информационни и рекламни материали за България.

Организирани бяха културно-информационни и промоционални прояви за представяне на България, нейната културна идентичност и постижения в областта на икономиката, туризма и обществения живот в рамките на програмата на австрийското и финландското председателства. Осигурявани бяха публикации и интервюта за медиите, отразяващи дейността на австрийското и финландско председателства на Съюза, както и участие на български политици, учени, анализатори и експерти в конференции, политически дискусии, форуми и други прояви, организирани в рамките на двете председателства.

За повишаване на информираността за България на водещи политици и експерти от ЕС беше финансиран и поддържан през 2006 година електронен портал Eupolitix. В сайта се поддържаха 4 микространици за България, където се публикуваха интервюта с български политици, участваше се с обмен на информация за организирани срещи. Eupolitix издава списанието на Европейския парламент Parliament Magazine, което редовно предоставяше възможности за безплатни публикации на статии от български политици.

Присъединяването на България към ЕС представляваше интерес за широка гама представители на акредитираните към европейските институции медии.

В тази връзка бяха организирани посещения на две групи журналисти от 19 души (през м. май и през м. декември 2006 г.), акредитирани към европейските институции. Бяха подбрани представители на вестници с голям тираж, на радиа и на телеграфни агенции, като целта беше чрез тях да се достигне до максимално  голяма част от населението на страните членки на ЕС.

Първото посещение беше фиксирано една седмица преди публикуването на мониторинговия доклад на ЕК. Това се оказа най-подходящото време за осъществяването на подобен вид инициатива, тъй като в този период представителите на медиите бяха най-заинтересовани да получават информация за страната, за да подготвят статиите и репортажите си, които ще съпътстват новините за публикуването на доклада.  Публикуваните материали отразяваха усилията на България за изпълнението на критериите на членство.

България взе участие в комуникационна инициатива в ежегодно провежданите “Отворени врати” на Европейския парламент в Страсбург, Франция. Акцентът на мероприятието беше насочен към представяне на България и Румъния като нови членки на ЕС в най-близко бъдеще. Представена беше фотоизложба в четири раздела: Култура”, “Природа “, “Икономика”, “Политика”, разпределена в 47 фотоса, която отразяваше значими политически събития за  България, туристически забележителности и др., щанд на България със сувенирни изделия с традиционно български характер и рекламно-презентационни  материали и дегустация на български вина.

По данни на местните медии това издание на «Отворените врати» е било посетено от около 31 000 души и почти всички са преминали покрай изложбата. Значителен интерес е проявен към раздела, представящ българските курорти и природа. Приблизително същият брой посетители са преминали през българския щанд и около 3000 посетители са получили рекламни материали и сувенири за България.

В Брюксел, Белгия беше проведена комуникационната инициатива «Организиране на българско селище» в рамките на “Дни на отворените врати в европейските институции”.

Събитието “Отворени врати» на европейските институции“ е традиционно за Брюксел и широко рекламирано. България беше широко представена с българско селище и множество инициативи целящи представяне на българската култура, традиции, история, изкуство. За целта бяха наети 4 шатри в парк Леополд - в близост до Европейския парламент, в които беше представена богата и многообразна информация за България. Беше представена и изложба на български произведения на изкуството – живопис и скултптура, както и наситена и разнообразна музикално художествена програма с български изпълнители. Същевременно в сградата на Европейския парламент България беше представена с фото изложба от 47 фотоса на 20 пана, представяща постиженията на страната ни в историята, културата, икономката и политиката, както и с мултимедийно представяне на монитор и щанд за туристическа информация и рекламни материали за България.

Концертно турне на Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл се проведе в рамките на кампанията «Родино моя», което представи пред европейската публика спектакъла «Магията на българския фолклор». Изнесени бяха концерти в Белгия, Великобритания, Франция, Германия и Австрия. Броят зрители от различни нации беше внушителен. Концертите впечатлиха европейската публика и отчетоха достойнствата на България и нейното европейско бъдеще.

Осъществените инициативи по Цел. 2 увеличиха познанията и директните впечатления на европейските граждани за България и допринесоха за повишаване на информираността относно напредъка на страната в изпълнението на ангажиментите на членството. Породиха се допълнителни инициативи, свързани с общоевропейския диалог между културите на страните членки и утвърждаване на българската културна идентичност в обединена Европа.

Цел 3. Представяне на България като бъдещ член на ЕС

Подписването на Договора за присъединяване на 25 април 2005 г. отбеляза нов етап в развитието на отношенията между България и Европейския съюз, поставящ качествено нови предизвикателства пред успешната комуникация на България в страните членки на ЕС. С оглед на засиления мониторинг от страна на ЕК и регистрираното скептично отношение на обществеността в някои европейски държави към продължаващото разширяване на Съюза, комуникационните усилия следваше да се съсредоточат върху представяне на напредъка на България в процеса на подготовката й за членство в ЕС. В тази връзка, проектът беше насочен към привличане на обществения интерес към напредъка на България в изпълнението на преговорните ангажименти. Непосредствена цел беше създаването на информирано обществено мнение и положителни обществени нагласи към членството на България в ЕС чрез популяризиране на постиженията на страната ни в различни области на обществено-политическия и културен живот

Запознаването на политическите елити и гражданските общества в държавите-членки с постиженията на България в сферите на обществено-икономическия и политически живот, с готовността на страната за изпълнение на ангажиментите на пълноправното членство и приноса и ролята й като пълноправен член на Съюза, се превърна в приоритет при комуникацията на страната и спомогна за агрегирането на трайни и информирани положителни нагласи към присъединяването на България към ЕС.

Осигурено беше представяне на България в тържествата за отбелязване на Деня на Европа в страните членки. Бяха организирани редица инициативи, съвместно с Министерството на културата, които имаха голям публичен ефект и бяха широко отразявани от медиите. Представена беше европейската перспектива на страната пред академичните и научни среди, представители на медиите, неправителствения сектор и държавната администрация в страните членки на ЕС. Всички прояви бяха съпътствани от подробна информация за България. Страната беше популяризирана в авторитетни национални медии на страните членки на ЕС посредством разпространение на актуална информация и експертни анализи относно постиженията й в контекста на скорошното й присъединяване към ЕС.

Културният диалог беше едно от най-ефективните средства за комуникация, тъй като предложи възможности за организиране на събития с голям публичен отзвук и мултиплициране на посланията чрез ангажирането на личности с голям обществен авторитет и медиите. Чрез представянето на постиженията на българската култура присъединяването на България се доближи до ежедневието на гражданите на европейските страни и затвърди положителните нагласи относно членството на страната.

Бяха представени разнообразни изложби по повод на ключови събития в страните-членки на ЕС, които допринесоха за запознаване на културната общественост с богатите традиции и равнището на българското музикално-изпълнителско изкуство. Изявите на млади български артисти откриха възможности за осъществяване на творчески срещи с аудиторията в международен план и по-широко отразяване на постиженията на България чрез впечатленията и оценката на ценители, специалисти, критици и др.

Изпълнението на Цел.3 допринесе за формиране на положителни нагласи към България като пълноправен член на ЕС и неразделна част от европейското семейство. Финализирането на инициативите спомогна за увеличаване и разнообразяване на каналите за достъп до информация за България и даде възможност да бъде утвърден приноса на България към културното богатство на ЕС.

Инициативи на неправителствени организации и медии, изпълнени в рамките на Международния план на Работната програма за 2006 г., Цел 1 и Цел 3

През 2006 г. МВнР приложи качествено нов подход при осъществяване на сътрудничеството с организации, желаещи да вземат участие в изпълнението на дейности по Работната програма на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз.

В началото на годината, по инициатива на г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на външните работи - Председател на Съвета за европейска комуникация, беше организирана среща с представители на неправителствени организации, на която бяха обсъдени възможностите за повишаване на публичността и ефективността на дейностите по Комуникационната стратегия чрез разширяване на участието на организациите на гражданското общество.

Анализът на резултатите от дискусията и опита от изпълнението на Работните програми на Комуникационната стратегия от предходните години позволи организирането на подбор на инициативи, предложени от външни изпълнители, при условия, гарантиращи повишена прозрачност и ефективност на финансираните дейности.

Поканата за предложения, публикувана на интернет страницата на МВнР, беше структурирана така, че да привлече инициативи за изпълнението на конкретни цели и приоритети по Международния план на Работната програма за 2006 г. в области, където неправителствените организации и медиите могат да допринесат значително, благодарение на своя опит и контакти със сродни организации в ЕС. По поканата бяха получени 107 предложения

Предложенията бяха разгледани и оценени от комисия в която взеха участие независими експерти – представители на неправителствени организации с доказани познания и опит в изпълнението и оценката на проектни предложения за сходни инициативи. Привличането на независими експерти от третия сектор като оценители и членове на комисията по избор на предложенията допринесе значително за публичността и прозрачността на процеса на оценка.

За финансиране се класираха общо 20 предложения, насочени предимно към целеви групи в страни, където предстоеше ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС – Германия, Франция, Белгия, Холандия.

В изпълнение на Цел 1 “Осигуряване на успешното протичане на процеса на ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС” бяха осъществени общо 8 инициативи в България, Белгия и Германия.

В рамките на тези дейности бяха организирани международни форуми със специалното участие на водещи европейски политици и лидери на общественото мнение като г-жа Ренате Шрьодер, директор на Европейската федерация на журналистите и регионален координатор за Европа на Международната федерация на журналистите, г-н Жил Сом, директор на Френския институт за международно социално сътрудничество, изпълнителните директори на национални асоциации на местните власти от Европа, представители на Международната организация на труда и Комитета по индустрия, енергетика и научни изследвания на Европейския парламент. България беше представена и чрез участие в поредица публични културно-информационни събития в целевите държави.

В изпълнение на същата цел бяха изготвени над 100 специализирани новинарски материала на английски немски и френски език, разпостранени чрез партньорската мрежа на EBU /Европейски съюз за радио и телевизия/, достигайки до обществените радиостанции в 54 страни-членки на организацията.

В изпълнение на Цел 3 “Представяне на България като бъдещ член на ЕС” бяха осъществени общо 12 инициативи в Австрия, България, Германия, Италия, Словения, Унгария, Франция и Холандия.

В рамите на тези дейности бяха организирани поредица от промоционални прояви за представяне на България в страните от ЕС и бяха изготвени и информационни материали, представящи достиженията на България в областта на икономиката, туризма и науката във връзка с присъединяването ни към ЕС, разпространени чрез мрежата от 25 Евро Инфо Центъра до 260 информационни точки в ЕС. По инициативата “Подаряваме българската книга на Европа” бяха подбрани книги, представящи българската история и култура, които бяха разпространени до библиотеките и изследователските центрове в 28 страни от Европейския съюз и Западните Балкани.

В изпълнение на същата цел бе изготвен сборник “Българската евроинтеграция в огледалото на електронните медии”, разпространен сред над 200 ключови представители на европейските институции и бе проведена кръгла маса по време на фестивала “Българската Европа” със специалното участие на Бриджит Чернота, ръководител на екипа за България в Главна дирекция “Разширяване” на Европейската комисия.

ІV. Бюджет

Бюджетът на Комуникационната стратегия от 4 650 000 лв. бе разпределен за изпълнението на 74 проекта на държавните институции. Отчетено е усвояване на 4 181 686 лв. или 90 % от средствата.

Контролът по изразходването на предоставените от Министерския съвет финансови средства за изпълнението на отделните проекти се осъществяваше от съответните министерства.

V. Основни изводи и препоръки

Изводи

Широките комуникационни кампании и събитията с голям публичен отзвук още веднъж доказаха, че са успешен модел за комуникация по повод на ключови събития в хода на евроинтеграционния процес, чрез който беше постигната висока ефективност на дейностите за повишаване на обществената информираност и интерес.

Същевременно активната комуникация с конкретни целеви групи, посветена на особено чувствителни области в процеса на интеграция - престъпността и корупцията, съдебната система, реформирането на местното самоуправление, административния капацитет, социалната система и здравеопазването, свободното движение на хора доведе до засилване на обществената подкрепа за присъединяването на България към ЕС.

От изключителна важност за подготовката на широк кръг професионални групи бяха разработените информационни кампании и програми, които максимално да отговорят на потребностите от информация за работа в условията на Европейския съюз.

Активната дейност, извършена по линия на международния план на Комуникационната стратегия през 2006 г. спомогна за   успешно протичане на процеса на ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС.

Културният диалог беше едно от най-ефективните средства за комуникация и   предложи възможности за организиране на събития с голям публичен отзвук, както и мултиплициране на посланията чрез ангажирането на медиите и личности с голям обществен авторитет. Проведените комуникационни инициативи в страните членки на ЕС допринесоха за изграждането на устойчива представа за България като страна, готова да поеме предизвикателствата на членството в ЕС, с оглед постигането на трайни положителни нагласи към членството й.

Успешеният модел на комуникационни кампании с културна насоченост ще продължи да се прилага и през първата година от пълноправното членство на България в ЕС в съчетание с комуникационни техники и форми, спомагащи за популяризиране на обществено-политическите достижения на страната като нов член на европейското семейство.

Изпълнението на инициативите на неправителствените организации подпомогна постигането на конкретните цели и приоритети по Международния план на Комуникационната стратегия по Работната програма за 2006 г. като допълни и обогати дейностите, изпълнявани от българските дипломатическите представителства и българските държавни институции в целевите държави от ЕС. В резултат на изпълнението на инициативите беше разширена и базата за сътрудничество с неправителствени организации и медии при изпълнението на Комуникационната стратегия в Международен план.

Препоръки

Някои от по-важните препоръки с оглед изпълнението на Работната програма на Комуникационната стратегия за 2007 г. са следните:

- Усъвършенстване на  механизма на сътрудничество между ведомствата, заети с изпълнението на Работната програма за 2007 г., и постигане на  балансирано и координирано въздействие върху всички целеви групи;

- По-широка информационна кампания за навременно адаптиране на всички български граждани към променените реалности в условията на пълноправно членство на България в ЕС;

- Своевременно провеждане на комуникационните инициативи и изпреварваща информация за предстоящи събития, което ще поддържа готовността на българското обществото за настъпващите промени,

- Интегриране на информационно-комуникационните дейности на българското правителство в общоевропейските усилия за популяризиране на ценностите и идеите на Съюза сред европейските граждани;

- Засилване на международните комуникационни дейности във връзка с осигуряването на публичност на постиженията в изпълнение на ангажиментите на членството и  представянето на положителния образ на Р България като пълноценен партньор в ЕС;

- Увеличаване на количествата на информационните и промоционални материали за България, за разпространение в останалите страни членки на ЕС;

- Усъвършенстване на механизмите за мониторинг върху провежданите дейности и осъществяване на обратна връзка с целевите групи.

VІ. Изпълнение на проектите на държавните институции по Работната програма за 2006 г. /Таблица – Приложение 1/

Приложение 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 Г. НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

| № | Наименование на проекта | Цел и приоритет от Работна програма 2006 | Резултати от изпълнени дейности по проекта | Отговорна институция | Бюджет (лева) | Изпълнение на бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06-01-01 “Защита на правата на гражданите чрез институцията на Омбудсмана. Европейски стандарти на добра администрация и взаимоотношения между гражданите и институциите” | 2.1 | 1.Изработен информационен видеоклип – декември 2006 г. 2. Изработен, поддържан и популяризиран Интернет сайт на Омбудсмана 3. Изработен и отпечатан наръчник на гражданина – 5000 бр. 4. Радиодневник на омбудсмана - 15 радиопредавания, октомври – декември 2006 5. Рубрика в национален ежедневник – 10 публикации 6. Проведени 10 работни срещи с представители на институциите за изработване на правила на взаимодействие с омбудсмана 7. Проведена конференция с участието на Европейския омбудсман и омбудсмани на евопейски страни – 26-29 ноември 2006 г. 8. Проведен семинар с медиите за учредяване на Медиен съвет към Омбудсмана - 21.12.2006г 9. Проведении 6 семинара в районите за планиране с НПО, медии, местни институции | Омбудсман на Република България | 46 500 | 46 500 |
|  | 06-01-02 “Кампания за борба с различните прояви на корупция в обществото и държавата” | 2.1 | 1. Изработени рекламно-информационни съоръжения /билбордове и винили/ и монтирани на стратегически места - на входовете и изходите на големите градове и главните пътни артерии на страната. 2. Изготвени и разпространени дипляни, апелиращи към гражданите да подават сигнали, ако са жертва или свидетели на корупционно поведение. Дипляните съдържат “горещия телефон” и Интернет-адресите за сигнали. Разпространени са в цялата страна, във всички РДВР-та, общини, приемни за граждани, ГКПП-та, навсякъде където се събират много хора..Тираж 1млн.300 бр. 3. Изработен видео-клип , съдържащ “горещия телефон” за корупция /982 22 22 / и Интернет адреси за сигнали за корупционно поведение. Стартиране на клипа: 30 юни 2006 г. (с медийни партньорства – БНТ, бТВ и Нова телевизия, и с Клуб “Журналисти срещу корупцията” ); 4. Проведен семинар с говорителите на МВР и представители на Клуб “Журналисти срещу корупцията” по повод стартирането на кампанията с цел по-доброто информиране на медиите чрез говорителите по места в цялата страна (16-18 юни 2006 г.). | Министерство на вътрешните работи | 55 800 | 54 460 |
|  | 06-01-03 “Повишаване обществената информираност за промените в дейността на националните служби на МВР в контекста на европейските изисквания” | 2.1 | 1. Подготвена и издадена специализирана брошура/списание за новите промени в дейността на националните служби в контекста на европейските изисквания и съобразно новия Закон за МВР. Изданието е на английски език и включва основните приоритети в дейността на новите национални служби. Тираж 2000 бр., (ноември 2006 г. – януари 2007 г.); 2. Изготвена и излъчена телевизионна поредица, показваща дейността на новите национални служби на МВР, в контекста на изискванията на ЕС (от юли до ноември 2006 г., съвместно с Дирекция “Информация” на БНТ и Гражданско сдружение “Доброволци за Европа”) 3. Изработена и разпространена дипляна за дейността на ЕВРОПОЛ – основната европейска полицейска служба – в навечерието на приемането на България в ЕС. Тираж – 205 хиляди бр. | Министерство на вътрешните работи | 37 400 | 37 400 |
|  | 06-01-04 “Международна конференция с участието на представители на Комуникационната мрежа на Европейската служба за борба с измамите /OLAF/ и българските им колеги” | 3.1 | 1. Организирана и проведена международна конференция /семинар/ на Комуникационната мрежа на ОЛАФ - 7-11 октомври 2006 г., София 2. Широко отразяване на събитието в българските и чуждестранни медии - оценка на търсенето на информация от страна на българските и чуждестранни журналисти по време на конференцията и при подготовката й ( 30-40 материала в СМО). | Министерство на вътрешните работи | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-05 “Представяне на успешни практики от опита на новите страни-членки на ЕС във връзка с организацията на дейността на администрацията и цялостната комуникация по въпросите на ЕС” | 3.1 | 1. Организирани посещения на водещи експерти от държавите-членки на ЕС (23-24.11.2006 г.); установени контакти и поканени лектори от ГД „Външни отношения” и бюро „Тайекс”. 2. Проведен семинар на тема „Предизвикател-ства от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз” (23-24.11.2006 г.), за повишаване информираността на членовете на Съвета за координация и мониторинг и активизиране на водещата им роля в координационния процес. | Министерски съвет – Дирекция “Координация по въпросите на ЕС и МФИ” | 12 000 | 6 000 |
|  | 06-01-06 “Организиране на семинари на тема “Пълноправното членство на Република България в ЕС” | 3.1 | 1. Организиран семинар за централните медии (24-25 ноември 2006 г.); 2. Организирани 2 семинара за регионалните медии от Южна и Северна България (24-25.11.2006 г.); Запознаване на представители на медиите с въпроси, произтичащи от Договора за присъединяване към Европейския съюз | Министерски съвет – Дирекция “Координация по въпросите на ЕС и МФИ” | 8 000 | 5 176 |
|  | 06-01-08 “Информационна кампания по теми по Глава 2 “Свободно движение на хора” | 2.2 | 1. Издадени информационни брошури и дискове по темите на Глава 2 „Свободно движение на хора» тираж - 80 000 2. Изработен 10- минутен филм и клипове - направени 5 клипа от БНТ и излъчвани по БНТ, направени два клипа от Дарик радио и излъчвани по Дарик радио, създадена рубрика „Свободата да бъдш – опитай и ти” в ТВ Стара Загора (юни - декември 2006 г.). 3. Организирани медийни кампании, семинари, дискусии и кръгли маси. | Министерство на труда и социалната политика | 55 800 | 55 068 |
|  | 06-01-09 “Информационна кампания по теми от Глава 13 “Социална политика и заетост” | 2.2 | 1. Издадени информационни брошури и дискове по темите на Глава 13 „Социална политика и заетост” - периода май-декември 2006 г., тираж - 80 000’ 2. Изработен 10--минутен филм и клипове; реализирани - седмично телевизионно предаване „Подай ръка” по ТВ Стара Загора, седмична телевизионна рубрика „Социално” в предаването „Зала 3” на БНТ (юни – декември 2006 г.). 3. Организиран семинар (7 -8 юли) за медиите по темата за деинституционализацията и Кръгла маса (26 септември) за отговорното родителство с НПО и медии. 4. Организирани медийни кампании, дискусии и кръгли маси | Министерство на труда и социалната политика | 55 800 | 54 337 |
|  | 06-01-10 “Информационна кампания за публично-частно партньорство за устойчиво развитие на защитените територии” | 3.1 | 1. Изработени образователни филми за устойчиво развитие в защитени територии (септември-октомври 2006 г.), Чепеларе, Луковит, Калофер. Изработени 3 филма с дължина до 7 мин Всяко. 2. Представяне на филмите пред медиите, представители на бизнеса, НПО (15.12.2006 г.); 3. Организиране на специализирана конференция за представяне на възможностите, които предоставят финансовите механизми на ЕС за устойчиво развитие на защитени територии (15.12.2006 г.), Медийно отразяване на теми и идеи, представени от лектори на МОСВ, Държавната агенция по туризъм, НПО 4. Изработване на интерактивен сайт. | Министерство на околната среда и водите | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-11 “Информационна кампания за изграждане на европейско съзнание за опазване на околната среда в населените места” | 3.1 | 1. Подготвяне на текст за учебно помагало за разделното събиране на отпадъци и изработване на илюстрации; 3. Отпечатване на учебното помагало – тираж 15 000 броя. | Министерство на околната среда и водите | 46 500 | 26 600 |
|  | 06-01-12 “Информационни кампании в областта на управление на отпадъците” | 3.1 | 1. Провеждане на конкурс за избор на идейни проекти за дипляна и плакат – юли 2006 г. 2. Отпечатване и разпространение на дипляна и плакат - тираж 15 000 плаката и 50 000 дипляни; 3. Изработване на ТВ клип. | Министерство на околната среда и водите | 28 280 | 28 280 |
|  | 06-01-13 “Съдебната реформа – врата към Европа” | 2.1 | 1. Продължаване на периодичното издание “Европейска интеграция и право” – отпечатани четири броя през 2006 г. 2. Издаване на информационни брошури – декември 2006, три вида брошури - “Законът за правната помощ – гаранция за достъп до правосъдие” (тираж 3 000), “Законът за частните съдебни изпълнители – етап от реформата на съдебна система” (тираж 3 000), “Пробацията в България” (тираж 10 000) 3. Издание за популяризиране на дейността на Министерството на правосъдието и резултатите от съдебната реформа; 4. Осъществяване на поредица от телевизионни и радио предавания, както и серия публикации на тема “Реформата на съдебната система в контекста на формиране на гражданското общество по европейски модел”; проведена Кръгла маса “Съдебна практика и метаморфози на подкупа” и обществено обсъждане на достиженията на българската съдебна система; 5. Изграден виртуален информационен център “Реформа на българската съдебна система по европейски модел”, ноември 2006 г., (Чрез откриване на гореща телефонна линия 987 06 97 и две пощенски кутии за сигнали при съмнения за корупция на служители на МП ще се осъществява ефективен контрол от страна на гражданското общество върху работата на МП). 6. Представяне пред посланиците на държавите-членки и кандидат-членки на ЕС и пред журналисти на първия етап на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП); Проведен обучителен семинар за журналисти по темата ЕИСПП и за информационните технологии в съдебната система (март-май 2006 г). 7. Информиране на обществеността за това, което се прави в местата за лишаване от свобода във връзка със съдебната реформа; проведени обществени дискусии с участието на ръководството на МП и ГД ”Изпълнение на наказанията”, представители на неправителствени организации, академични среди, независими експерти и медии; 8. Публикации в печата и телевизионни и радио предавания за предимствата на новата форма за изтърпяване на наказания – пробацията 9. Издаване на брошура “Моите права в обединена Европа”, както и стикери за превозните средства в градския транспорт – тираж 130 000 | Министерство на правосъдието | 111 600 | 111 600 |
|  | 06-01-14 “Информационна кампания “Четирите стихии – вода, въздух, огън, земя” | 3.1 | 1. Разработка и поддържане на интернет страница на МДПБА –www.mdpba.government.bg; наличие на интернет страница със съответния вид информация и модули: 790 обекта, 278 новини, 76 файла, 47 страници, 64 папки, брой посещения на страницата – 38 822; 2. Организиране и провеждане на 6 работни срещи с представители на органи на местно самоуправление – МДПБА e провеlo 2 работни срещи за по 1 ден вместо 6 за по 1 ден. Срещите бяха проведени на 7 и 8 –ми декември 2006 г. съответно във В. Търново за кметовете от Северна България и в Пловдив за кметовете от Южна България. 3. Подготовка и издаване на тематични публикации. Анализ на медийното отразяване - издадени тематични публикации – 15 бр. | Министерство на държавната политика при бедствия и аварии | 37 200 | 33 327 |
|  | 06-01-15 “Информационна кампания относно защитата на правата върху интелектуалната собственост” | 3.1 3.2 | 1. За осъществяване на дните на Правата в Русе през м. май 2006 г. са реализирани: Спектакъл на ДТ „Сава Огнянов” – „Предопределените” от Елиас Канети; Семинар на тема „Интелектуална собственост и творческа икономика: перспективи пред България като бъдещ член на ЕС” (с участието на лектори от Великобритания и СОИС); Семинар „Колективно управление на права”; Конкурс за плакат; Фотоизложба (Художествена галерия гр. Русе); Фотоконкурс; Посещение на печатница „Дунав прес”; Посещение на фабрика „Оргахим”; Среща – разговор със студенти от Русенския университет; Концерт на Русенския духов оркестър пред Художествената галерия: Изложба на Светлин Русев; Европейски културен център: Изложба на Ставри Калинов; Спектакъл на ОФД – Русе – „Спящата красавица”; Семинар по въпросите на запазените марки и дизайн; Семинар по граничните мерки и борба с пиратството в Митница-Рус; Модно ревю; Посещение на скални църкви и конкурс за млади цигулари; 2. Изработване на рекламни материали | Министерство на културата | 102 300 | 96 474 |
|  | 06-01-16 “Семинар на тема “Запознаване с политиката на МЗ през 2006 г. за изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването” | 2.2 | 1. Проведена пресконференция за изискванията на ЕС в областта на държавния здравен граничен контрол и реализацията им в политиката на МЗ (4 октомври 2006 г.). 2. Проведена пресконференция за изискванията на ЕС в областта на козметичните продукти с цел опазване здравето на гражданите (14 ноември 2006 г.); 3. Организирана пресконференция за изискванията на ЕС за качество и безопасност на храните и химикалите и контрол върху тях (7 декември 2006 г.) съвместно с експерти от Австрия и ЕК; 4. Проведен семинар за журналисти на тема „Осигуряване на безопасност на храните в съответствие с изискванията на ЕС”, (16 декември 2006 г. ). | Министерство на здравеопазването | 4 650 | 4 220 |
|  | 06-01-17 “Провеждане на широка информационна кампания сред изпълнителите на медицинска помощ в страната за работата с Европейската здравноосигурителна карта” | 2.2 | 1. Информационна кампания сред изпълнителите на медицинска помощ за взаимното признаване на професионална квалификация и специализация в сферата на здравеопазването като условие за свободното движение на медицински специалисти в ЕС (януари – март 2007 г.); 2. Проведена кръгла маса с неправителствени организации - Февруари 2007 г., - активно включване на пациентските организации в процеса на вземане на решения за подобряване на здравната система в съответствие с принципите на европейската практика за взаимодействие между държавата и НПО; 3. Издаване на брошури, листовки, радио и ТВ-клипове и други информационни материали (февруари – април 2007 г); | Министерство на здравеопазването | 27 900 | 27 900 |
|  | 06-01-18 “Провеждане на кръгла маса с участието на неправителствени пациентски организации и съсловните организации на медицинските специалисти” | 2.2 | 1. Проведен семинар за журналисти на тема „Преструктуриране на здравната система в съответствие със стандартите и практиката на ЕС. Национална здравна карта” (18 декември 2006 г.). 2. Проведена кръгла маса с неправителствени пациентски и съсловни организации (Март 2007 г.). 3. Издаване на информационни материали | Министерство на здравеопазването | 4 650 | 4 650 |
|  | 06-01-19 “Запознаване с предизвикателствата, свързани с въвеждане на електронно здравеопазване в България и представяне на добрите европейски практики” | 2.2 | 1. Създадена работна група за разработване на подробен план за изпълнение на проекта. Анализ на информационните потребности на целевите групи. 2. Подготовени и разпространени информационни материали - печатни материали и CD, материали за публикуване в интернет-страницата на министерството и в медиите - издадени 60 бр. брошури на български език и 40 бр. брошури на английски език, съдържащи Проект на „Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в България”. 3. Проведена национална конференция за предизвикателствата пред гражданите и медицинската общност в процеса на изграждане на електронно здравеопазване с участието на представители на специфични социални и професионални групи и общности (14.12.2006 г.). | Министерство на здравеопазването | 13 950 | 13 950 |
|  | 06-01-20 “Политика на защитени наименования за произход, географски указания на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер” | 3.1 | 1. Проведени разяснителни семинари с производителите относно ролята на групите производители и ролята на регионалната администрация в процедурите по регистрация и контрол - 31.07.2006 г. гр.Шумен, 01.08.2006 г. гр.Смядово, 03.08.2006 г., гр.Кърджали, 04.08.2006 г., гр.Велинград, 31.08.2006 г., гр. Горна Оряховица, 31.08.2006 г. гр. Елена, 01.09.2006 г., гр. Велико Търново, 14.09.2006 г., с. Смилян, обл.Смолян, 15.09.2006 г., гр.Пловдив, 15.09.2006 г., гр. Хасково, 05.10.2006 г., гр. Карлово, 06.10.2006 г., гр. Казанлък, 09.10.2006 г., гр. София, 09.10.2006 г., гр. Ябланица 2. Разработен анализ на комуникационното въздействие чрез проучване на набраната информация от дискусионни и анкетни карти; 3. Изработване и разпространение на печатни информационни материали – основни текстове на базови регламенти – 1000 бр. | Министерство на земеделието и горите | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-21 “Информиране на земеделските производители за възможностите за подпомагане от ЕСФРСР и популяризиране изграждането на национална селска мрежа” | 3.2 | 1. Проведeни семинари в 28 областните центрове за запознаване с Националния стратегически план за развитие на селските райони и обсъждане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (от 23.10. 2006 до 16.11.2006 г.); 2. Издадени и разпространени информационни материали - брошури в тираж 3 000 бр. за Националния стратегически план и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2 000 бр. комплекта папки и лекционни материали; 3. Проведена Кръгла маса (18.12.2006 г.) за обсъждане на програмата за развитие на селските региони - 2007-2013 г. 4. Създаден и поддържан портал за обмен на информация за развитие на селските райони. | Министерство на земеделието и горите | 37 200 | 37 200 |
|  | 06-01-22 “Популяризиране на плана за действие за развитие на биологичното земеделие 2006-2013 г.” | 3.1 | 1. Подготвен и отпечатан Плана за развитие на биологичното земеделие 2006-2013 г. в тираж 2 000 бр.; издаване на брошура на български и английски език с основните цели и дейности на Плана в тираж 2 000 бр. 2. Проведени 28 областни срещи, семинари и пресконференции. 3. Проведен Шести национален празник на биологичното земеделие; 4. Издадени и разпространени 4 бр. национално списание за развитие на биологичното земеделие. | Министерство на земеделието и горите | 48 000 | 47 588 |
|  | 06-01-23 "Европейско време" - рубрика за аграрния отрасъл и бизнес в условията на евроинтеграция” | 3.1 | 1. Стартиране на рубриката “Европейско време” в портала www.agro.bg и в специализираното предаване за селско стопанство “Агрофорум” | Министерство на земеделието и горите | 32 550 | 32 550 |
|  | 06-01-24 “Издаване на месечен информационен бюлетин на МЗГ” | 3.1 | 1. Изготвeн идеен проект, събрани материали, обобщаване, редактиране и отпечатване на бюлетина. 2. Разпространение на издадените бюлетини до 30 000 земеделски производители в страната | Министерство на земеделието и горите | 32 550 | 32 550 |
|  | 6-01-25 “Информационна кампания за развитието на българското електронно правителство” | 2.4 | 1. Национално обсъждане на проектозакона за електронното управление; 2. Семинар – ден на електронното правителство “Администрация ONLINE”; Разработка на модели за добри практики на услуги (11.12.2006 г.). 3. Подготовка и отпечатване на информационни материали; | Министерство на държавната администрация и административната реформа | 27 900 | 27 850 |
|  | 06-01-26 “Популяризиране чрез медии и обучаващи институции на добри практики в административното обслужване, съизмерими с европейските модели” | 2.4 | 1. Изработен Телевизионен учебен филм “ГИШЕ С УСМИВКА” Филмът е излъчен: - 20 пъти в периода - 14.11. - 23.11.2006 г. по два пъти на ден по телевизия ЕСТЕЙТ ТВ с цел популяризиране чрез медиите на добри практики в административното обслужване. - на 08.12.2006 г. в БТА пред журналисти в рамките на среща дискусия - на Конференция на тема “Управление на качеството в публичния сектор – мост към бъдещето” в рамките на PHARE проект – гр. София,18.12.2006 г. - изпратен е на 13 Висши учебни заведения в страната с цел обучение на студенти по Публична администрация. Филмът е в Дирекция “Административно регулиране и обслужване” на МДААР, и ще бъде представен при поискване. 2. Изработка на брошура “ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ”; Брошурата е представена пред участниците в среща дискусия - “Програма за прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, заемащи висши държавни длъжности” (8.12.2006 г.) в БТА. Представена е на участниците на Конференция на тема “Управление на качеството в публичния сектор – мост към бъдещето” в рамките на PHARE проект (18.12.2006 г. ). Разпространение на брошурата в областни и общински администрации и министерства. | Министерство на държавната администрация и административната реформа | 23 250 | 23 250 |
|  | 06-01-27 “Популяризиране на добрите практики за прозрачност и почтеност в държавната администрация чрез представянето им пред медиите” | 2.4 | 1. Подготвен и проведен семинар с журналисти за представяне на добри практики за прозрачност и почтеност в структурата на държавната администрация (8 декември 2006 г.). 2. Подготвени, отпечатани и разпространени информационни материали относно добрите практики в администрацията – 1000 бр. аудиовизуални материали, 200 броя брошури. | Министерство на държавната администрация и административната реформа | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-28 “Информационна кампания на тема: “Новият приоритет на Европейския социален фонд – укрепване на административния и институционалния капацитет, успешно усвояване на европейските фондове” | 3.2 | 1. Разгърната информационна кампания в медиите – публикации на информационни и аналитични материали за новия приоритет на Европейския социален фонд - Декември 2006-януари 2007, Вестник “Вяра” (Благоевград, Кюстендил, Перник”, Вестник “Конкурент” (Враца, Габрово), Вестник “Борба” (Велико Търново), Вестник “Капитал”; 2. Проведена работна среща на Управляващия орган и целевите групи на ОПАК по въпроси, свързани с новия приоритет на Европейския социален фонд за програмния период 2007-2013 г. | Министерство на държавната администрация и административната реформа | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-29 “Представяне на основните моменти, ползи и предизвикателства на Оперативна програма “Административен капацитет” | 2.4 | 1. Изработване на информационни материали за представянето на ОП “Административен капацитет” – декември 2006 г., 150 милтимедийни презентации и 50 експертни анализи; 2. Подготвен и проведен семинар с журналисти за представяне на основните моменти, ползи и предизвикателства на ОП “Административен капацитет” . | Министерство на държавната администрация и административната реформа | 13 950 | 13 950 |
|  | 06-01-30 “Представяне на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Регламентите на ЕС, свързани с нейното прилагане и на добрите практики при усвояване на средствата от ЕС” | 3.2 | 1. Провеждане на 6 семинара на тема „Инвестиционни възможности по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 – Пловдив, Бургас, Видин, Русев, Варна и София от 18 до 20 декември 2006 г. Проведена заключителна конференция 2. Отпечатване и разпространение на цветна книжка на български език “Проекти, съфинансирани от европейската регионална политика. Примери за добри практики” – 600 бр. 3. Отпечатване и разпространение на книжка на български език “Участието на Република България в структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Рамка на Оперативна програма „Регионално развитие”2007 - 2013” – 1500 бр. 4. Отпечатване на презентацията, представяна на семинарите, на хартиен носител – 700 бр. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 50 000 | 36 268 |
|  | 06-01-31 “Европейското бъдеще на регионите в България” | 3.2 | 1. Проведен семинар за служителите от дирекция ИА ИСПА, МРРБ - 4-6.12.2006 г.; 2. Проведени семинари „Партньорство между държавната администрация, местните власти и бизнеса в контекста на регионалната политика и Структурните фондове на ЕС” – Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Видин, Благоевград от 31.10 до 21.11 2006 г. 3. Проведен семинар „България на европейската сцена: влиянието на новата Кохезионна политика и структурните фондове за пълноценното членство на България в ЕС” – 12.12 2006, София 4. Изработена и поддържана Интернет страница. 5. Изработени рекламни и информационни материали 6. Изработена и разпространена информационна брошура „България и новата Кохезионна политика на Европейския съюз” – 820 бр. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 46 500 | 46 500 |
|  | 06-01-32 “Общините в България – европейската перспектива” | 2.3 | 1. Изработени рекламни и информационни материали, брошура “Стратегически насоки и приоритети на реформата към децентрализация” (тираж 500 броя) 2. Организирани 2 семинара за представители на медиите (18 септември и 27 ноември 2006 г.). 3. Разработено представително социологическо проучване сред целеви групи – изследване на степента на информираност по темата за основните проблеми пред общините; 4. Проведена заключителна конференция (20 декември 2006 г.) за представяне на резултатите от проучването | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 37 200 | 26 249 |
|  | 06-01-33 “Кампания за запознаване на обществеността с проект “Кадастър и имотен регистър” | 3.1 | Проектът не е реализиран. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 23 250 | 22 350 |
|  | 06-01-34 “Прилагане на изискванията на европейските стандарти в строителството” | 3.1 | 1. Подготовка на информационни материали за семинарите и отпечатването им в сборник; 2. Организиране и провеждане на два броя семинари – 12 и 13 октомври 2006 г. във Велико Търново и на 26 и 27 октомври 2006 г. в Пловдив – придобиване на повече знания и по-висока информираност по темата | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 13 880 | 13 880 |
|  | 06-01-35 “Насърчаване на публично-частното партньорство за внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяемите енергийни източници и когенерацията” | 3.1 | Проектът не е реализиран. | Министерство на икономиката и енергетиката | 46 500 |  |
|  | 06-01-36 “Представяне на новото законодателство за защита на потребителите” | 3.1 | 1. Публикуван Закона за защита на потребителите и подзаконовите актове към него (декември 2006 г.), 4 000 екземпляра 2. Организирана Кръгла маса на тема „Популяризиране правата на потребителите” (януари 2007 г.). | Министерство на икономиката и енергетиката | 18 600 | 17 699 |
|  | 06-01-37 “Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на ЕС” | 3.2 | - Проведени срещи с бизнеса в 6-те района за планиране; - Проведено обучение на обучители: София – 31.05.06 г.; Пловдив – 04.07.06 г.; Плевен – 04.07.06 г.; Велико Търново – 05.07.06 г.; Разград – 06.07.06 г.; Варна – 11.07.06 г.; Бургас –12.07. 06 г. ; Русе – 13.07.06 г., Монтана – 19.07.06 г. 3. Изготвена интернет страница за Оперативна програма „Конкурентоспособност на българска икономика” 3. Изготвени текстове на насоки и наръчник за кандидатстване по Структурните фондове – тираж 1000 бр 4. Изготвени текстове на брошури за Оперативната програма 5. Подготовка за реализация на медийна кампания за ОП „Конкурентоспособност” | Министерство на икономиката и енергетиката | 37 200 | 36 288 |
|  | 06-01-38 “Европейски офсетни практики” | 3.1 | 1. Проведени седем семинара - 06.11.06 – гр.Враца; 07.11.06 – В.Търново, 08.11.06 – Варна, 09.11.06 – Сливен и Ст.Загора, 10.11.06 – Благоевград, 14-15.12.06 – Сандански 2. Проведен курс за обучение на консултанти за обслужване на българския бизнес при подготовката на офсетни проекти; 3. Издадена брошура с презентационни и информационни материали – тираж 100 броя. | Министерство на икономиката и енергетиката | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-39 “Защита на индустриалната собственост – патенти, марки, промишлени дизайни и географски означения” | 3.1 | Проектът не е реализиран. | Министерство на икономиката и енергетиката | 18 600 |  |
|  | 06-01-40 “Предизвикателства и перспективи пред българския бизнес в процеса на присъединяване към Европейския съюз” | 3.1 | - Проведени пет семинара - Стара Загора, София (2), Варна и Пловдив; - Организирани тематични срещи: „Добри практики в иновационната дейност. Клъстерите – инструмент на нова икономическа политика” - Проведен семинар за иновациите и иновационните клъстери; - Издадена информационна брошура „Иновации и иновационни клъстери”, 4 ръководства по прилагането на Регламента REACH | Министерство на икономиката и енергетиката | 65 100 | 65 100 |
|  | 06-01-41 “Подготовка и провеждане на информационни сесии през пролетта и есента на 2006 г. по въпросите на Европейската политика за сигурност и отбрана /в поделения в София, Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Плевен, Карлово, Стара Загора, Пловдив/” | 3.1 | 1. Изнесени 7 лекции пред висши военни заведения в страната – 28-30 юни 2006 г., ВА “Г.С. Раковски”, НВУ “Васил Левски” и ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” - Варна. Брой участници - 300. 2. Проведена информационна сесия – семинар на тема “Европейската политика за сигурност и отбрана подготовката на България за членство в Европейския съюз 3. Изработен и излъчен телевизионен репортаж за информационната сесия 4. Провеждане на информационни сесии в поделенията на БА в страната – 25 октомври – 22 ноември 2006 г. – Стара Загора, Хасково, Шумен, Плевен, Горна баня, София 5. Открита фотоизложба на тема “Военният принос на България в Европейската сигурност и отбрана” (18 декември 2006 г. - до края на януари 2007 г.), Военен клуб 6. Изработен мултимедиен диск с рекламна и образователна информация за ЕС; 7. Изработени представителни значки “България – ЕС” – 500 броя | Министерство на отбраната | 27 900 | 16 640 |
|  | 06-01-42 “Защото живеем в България – продължение на Информационната кампания за представяне на българското законодателство, хармонизирано с европейското, в частта му за специфични или общи права и придобивки на гражданите” | 1.1 | 1. Отпечатани 1000 броя листовки с текстове от хармонизирани български закони - Април 2006, място за раздаване на листовките - София, “Централни хали” 2. Проведено социологическо изследване на “Алфа Рисърч” за ефективността на кампанията; 3. Изработен работен блок-тефтер с мисли на основателите на европейския проект – 2000 бр. 4. Изработена концепция, поръчка на материали, редактиране, художествено оформление, предпечат, печат, промоция и разпространение на втория брой на вестника “2007-ма, България-ДА” 5. Изработени транспаранти по заглавия на български вестници, посветени на процеса на изпълнение на критериите за европейско членство; 6. Подготвен текст, редактиране, художествено оформление, предпечат, печат, промоция, разпространение на книгата “Права на потребителите. Знания, които ни помагат да направим информиран избор” - София, Мол ъф София ( декември 2006 г.). | Министерство на външните работи – Министър по европейските въпроси | 14 950 | 14 950 |
|  | 06-01-43 “Кампания “Борба с корупцията – прозрачност на управлението” | 2.1 | 1. Изготвена концепция за серия предавания в национален ефир, посветени на прозрачността. Реализация на предаванията в предаването “Пропаганда” ( декември 2006 - януари 2007 г.); 2. Изработени плакети за първите награди за “Европейска интеграция и прозрачност” за журналисти и представители на неправителствени организации; 3. Реализирана съвместна кампания с най-тиражния национален вестник- “Труд” за отпечатване на 120 хиляди броя стикер, посветен на членството в ЕС, в първия брой за 2007 година. | Министерство на външните работи – Министър по европейските въпроси | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-44 “Национален концерт /спектакъл/ “2007-ма-ДА” | 1.1 | 1. Организиран концерт на Нина Николина и Калин Вельов при промоцията на книгата за потребителските права (18 декември 2006 г.), София, Мол ъф София 2. Проведена национална кампания, вкл. чрез Български пощи-(безвъзмездно), за разпространение на 120 хиляди стикера “България-ЕС-ОТВОРЕНО” (Декември 2006 г.). | Министерство на външните работи – Министър по европейските въпроси | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-45 “Серия събития под мотото “Часове преди членството” | 1.1 | 1. Израбоен промоционален плакат за събитието в Брюксел, на английски и на френски език – Брюксел, май 2006 г. 2. Организиран и проведен шахматния сеанс на Веселин Топалов (24 май 2006 г.); 3. Предпечат на промоционален стикер “България-ЕС-ОТВОРЕНО”. | Министерство на външните работи – Министър по европейските въпроси | 14 950 | 11 985 |
|  | 06-01-46 “Провеждане на семинар на тема: „Изпълнение на постигнатите договорености по Глава 9 „Транспортна политика” и обсъждане на приоритетите след направения средносрочен преглед на Бялата книга „Европейска транспортна политика - 2010 г.: време за решаване” | 3.1 | 1. Проведен семинар на тема: „Изпълнение на постигнатите договорености по Глава 9 „Транспортна политика” и обсъждане на приоритетите след направения средносрочен преглед на Бялата книга „Европейска транспортна политика - 2010 г. - време за решаване”; 2. Проведена среща на членовете на Работна група 9 „Транспорта политика (18-19 декември 2006 г.). | Министерство на транспорта | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-47 “Права на пътуващите с въздушен транспорт, включително тези с намалена подвижност, и задължения на авиокомпаниите и летищата, според новото европейско законодателство” | 3.1 | 1. Отпечатани и разпространени информационни материали – брошури на тема “Подобряване на информацията за обслужването на пътниците и защита на потребителите на въздушни услуги”, 10 000 бр. | Министерство на транспорта | 14 880 | 14 880 |
|  | 06-01-48 “Реформа в пристанищния сектор в Република България – синергитични действия за пълноправно членство в ЕС” | 3.1 | 1. Подготвена и проведена международна конференция-семинар за ролята на пристанищата като ключов фактор за икономически растеж (16-17 ноември 2006 г.); 2. Проведена кръгла маса относно значението на публично-частните отношения за развитие на пристанищния сектор; 3. Издадени материалите от международната конференция за ролята на пристанищата като ключов фактор за икономически прогрес – 15 сборника с презентации, 15 публикации в медиите, 10 експертни анализа | Министерство на транспорта | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-49 “Повишаване атрактивността на морската професия – предизвикателства пред държавните институции, учебните заведения и бизнеса. Европейският опит в професионалната реализация на морските кадри” | 3.1 | 1. Проведен 3-дневен семинар с 100 души участници (19.09 – 21.09 2006 г. ); 2. Сформирани кореспондентски групи за изготвяне на сравнителна таблица анализ, провеждане на семинар-среща на работните групи, отпечатване и разпространение на брошура с доклад от семинара. 3. Отпечатани 300 копия на доклада на групата и разпространени до: 45 европейски правителства, Международната организация на труда, Международната федерация на транспортните работници, Международната федерация на корабособствениците, Европейската Комисия, Европейската Агенция по морска безопасност и всички участници в семинара от българска страна. | Министерство на транспорта | 20 460 | 20 460 |
|  | 06-01-50 “Издаване и разпространение на информационни материали на тема “Присъединяване на Република България в Европейския съюз – Автомобилен транспорт” | 3.1 | 1. Публикувана рубрика в internet страницата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; 2. Издадени и разпространени брошури на тема “Присъединяване на Република България в Европейския съюз – Автомобилен транспорт. | Министерство на транспорта | 14 880 | 14 880 |
|  | 06-01-51 “Европейски стандарти за функциониране на железопътната транспортна система” | 3.1 | 1. Провеждане на семинар „Управление на безопасността” – (06-07.07.2006 г.); 2. Конференция „Готовност на националната железопътна система за присъединяване към европейската железопътна система от 01 януари 2007 г.” - 30.11.2006-01.12.2006 г. | Министерство на транспорта | 14 880 | 14 880 |
|  | 06-01-52 “Информационни дни във връзка със стартирането на 2-та големи инфраструктурни проекта - „Изграждане на втори мост на река Дунав Видин – Калафат” и „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград - турска/гръцка граници и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч” | 3.1 | 1. Изготвени два вида брошури в тираж по 500 броя; 2. Проведен информационен ден и среща в град Видин, присъствали 60 души; 3. Провеждане на информационен ден и среща в град Пловдив, присъствали 75 души. | Министерство на транспорта | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-53 “Защита на личните данни – права и задължения на гражданите” | 3.1 | Проектът не е реализиран. | Министерство на финансите | 4 650 |  |
|  | 06-01-54 “Прилагане в българското законодателство на новите изисквания срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” | 3.1 | 1. Проведен дискусионен форум за задължени лица по ЗМИП - (26 юни 2006 г.), за подобряване на взаимодействието със задължените лица при незабавно прилагане на предвижданите законодателни промени; 2. Проведен семинар за медиите за предвидените промени в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, отразяващи новите европейски стандарти; 3. Изготвени мултимедийни презентации и други информационни материали. | Министерство на финансите | 4 650 | 4 493 |
|  | 06-01-55 “Прилагане на данъчната политика по отношение на ДДС, акцизите и прякото облагане” | 3.1 | 1. Проведен дискусионен форум и провеждане на проучване-анализ за нагласите на бизнеса и гражданите по отношение на данъчното законодателство в България; 2. Проведени 2 семинара за медиите; 3. Изготвени мултимедийни презентации и информационни материали | Министерство на финансите | 27 900 | 27 587 |
|  | 06-01-56 “Националната стратегическа референтна рамка на Р България Р България 2007-2013 г.” | 3.1 | 1. Проведени два дискусионни форума за придобиване на нови знания и по-висока степен на информираност на целевите групи; 2. Изготвяне на мултимедийни презентации. | Министерство на финансите | 4 650 | 4 650 |
|  | 06-01-57 “България и Структурните инструменти на ЕС: Семинари в шестте района за планиране на Р България за представяне на Национална стратегическа референтна рамка. Разясняване на предизвикателства и възможности пред Р България при усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд” | 3.2 | 1. Проведени 6 семинари-обучение за областната и общинска администрация – в шестте района на планиране - София 28.07.06, Бургас 11.08.06, Варна 12.08.06, Русе 25.08.06, Видин 26.08.06, Пловдив 30.08.06 2. Проведени 6 семинари за представителите на медиите – централни и регионални – в шестте района на планиране - София 28.07.06, Бургас 11.08.06, Варна 12.08.06, Русе 25.08.06, Видин 26.08.06, Пловдив 30.08.06; 3. Изготвени 3 мултимедийни презентации. | Министерство на финансите | 27 900 | 27 900 |
|  | 06-01-58 “Запознаване с директно приложимото законодателство на ЕС в областта на митническия съюз и прилагането на опростени процедури за облекчено деклариране” | 3.1 | 1. Проведени семинари за икономически оператори – София, 26.10.06 и Русе 27.10.06; 2. Проведени семинари за браншовите организации – София, 19.07.06, Пловдив, 21.07.06; 3. Проведен семинар за медиите - Сандански, 20-21.12.2006 4. Подготвени мултимедийни презентации | Министерство на финансите | 37 200 | 37 041 |
|  | 06-01-59 “Граждани на европейска България” 06-01-60 “Правителството на европейската интеграция” 06-01-61 “ПИС и нейните публики” | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 | І. Реализиране на тематични телевизионни и радио предавания, рубрики в печатните и електронни медии: - Дарик радио – създаване и излъчване на специалната рубрика „Европа 2007” - БНТ - създаване и излъчване на специалната рубрика „100 въпроса” - БНР - създаване и излъчване на специални рубрики: по европейските въпроси и европейски теми, свързани със социалната система - Телевизия Европа - създаване и излъчване на специалната рубрика „Надеждата на обществото” - Инфорадио- създаване и излъчване на специалната рубрика „Европа-инфо” - НЧ Габрово – СБЖ – Проект: „Регионален медиен компас” - Радио Монтана – Проект: „Четирите основни свободи в ЕС” - БТА – поддържане на интернет сайт по темата Европейски съюз и др. ІІ Организиране на работни срещи, обществени дискусии, кръгли маси, семинари и конференции: - Проект: Обучение на средношколци по европейска интеграция - Проект: Увеличаване готовността на специалистите в сферата на туризма за работа в условията на ЕС - Проект: Популяризиране на добрите европейски практики и стандарти за оценка на професионализма на специалистите по човешки ресурси - Проект: Повишаване на квалификацията на областната и общинската администрация - Изработване на видеопрезентация на Пловдивска област – „В Европа – единни, но различни” - Организиране на семинари: за медиите, за областните ПР специалисти и др. ІІІ Изработване и разпространение на печатни и аудиовизуални материали: - Изработка и разпространение на печатно издание Bulgaria in brief – на английски, френски и немски - Изработване и разпространение на информационни дискове - Изработка и разпространение на рекламен клип „Ода на радостта” - Закупуване и разпространение на книги, които представят древната култура и история на страната и др. - Изработване и разпространение на информационни дискове - Изработка и разпространение на рекламен клип „Ода на радостта” - Закупуване и разпространение на книги, които представят древната култура и история на страната и др. | Министерски съвет /Правителствена информационна служба, дирекция “Етнически и демографски въпроси”/ | 930 000 | 925 000 |
|  | 06-01-69 “Популяризиране на Обща европейска езикова рамка” | 3.1 | 1. Проведени 4 практически семинара – Ямбол, Разград. Монтана и София за популяризиране на ОЕЕР сред широка публика от ученици, учители по чужд език, методици и експерти. | Министерство на образованието и науката | 18 600 | 18 600 |
|  | 06-01-70 “Българската наука – част от Европейското изследователско пространство: промени и предизвикателства” | 3.2 | 1. Организиране на промоционална кампания за представяне на Българската наука в Брюксел - откриване на изложба; Представяне на системата на българската наука и възможностите за сътрудничество в приоритетни области. - 29 януари -2 февруари 2007 г. - Европейската комисия в Брюксел и 19 февруари 2007 г. – Кралски научен музей – Брюксел, Белгия 2. Създаване на интернет форум и провеждане на анкета; 3. Публикуване и разпространение на печатни и аудиовизуални информационни материали – 500 броя | Министерство на образованието и науката | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-71 “Синергия на общностните политики в областта на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите” | 3.2 | 1. Проведен краткосрочен курс за обучение на български колективи за усвояване средствата по Европейските програми / 7-ма рамкова програма/ и структурните фондове; 2. Проведена Кръгла маса на тема „Синергия на общностните политики за създаване на знаниева и динамична икономика»; 3. Разпространена мултимедия на резултатите от проекта на CD до целевите групи, достъп „онлайн”, представяне на материала на европейския информационен портал “Cordis” - 1500 брошури и дипляни. | Министерство на образованието и науката | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-72 “Нови възможности за финансиране на научно-изследователски проекти в 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия за научно, иновативно и технологично развитие (2007-2013 г.) и успешното интегриране на българската университетска и академична общност в Европейското изследователско пространство” | 3.2 | 1. Проведена информационна кампания, т.нар. „рали дни”, в основни университетски градове (23-27 октомври 2006 г.), София, Пловдив, Бургас, Русе, Шумен, Варна, Благоевград; 2. Изграден интернет портал и виртуален форум за 7-ма Рамкова програма на български език - 7fp.nsfb.net 3. Издаден текста на 7-ма Рамкова програма, наръчник за участие / 500 бр,/ и обзор в 1000 копия. | Министерство на образованието и науката | 9 300 | 9 300 |
|  | 06-01-73 “Европейско законодателство в областта на взаимното признаване на квалификации” | 3.1 | Проектът не е реализиран. | Министерство на образованието и науката | 9 300 |  |
|  | 06-01-74 “Популяризиране на Европейската квалификационна рамка и новата интегрирана програма за учене през целия живот” | 3.1 | 1. Организиран и проведен двудневен семинар за популяризиране на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и на новата интегрирана програма за учене през целия живот в системата на професионалното образование (9 -10.11.2006 г.); 2. Организиран и проведен двудневен семинар за популяризиране на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и на новата интегрирана програма за учене през целия живот в системата на висшето образование – (24-25.06.2006 г.); 3. Издадена и разпространена брошура на български език за Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. 4. 150 директори на професионални гимназии информирани за процеса на въвеждане на Европейска квалификационна рамка и необходимостта за разработването на национална такава; организирана дискусия по проблемите на професионалното образование и продължаващото обучение в контекста на Националната стратегия за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) и на Националната стратегия за продължаващо професионално обучение (2005-2010 г.) 5. Разпространени информационни материали. | Министерство на образованието и науката | 20 000 | 12 835 |

ІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

| № | Наименование на проекта | Цел и приоритет от Работна програма 2006 | Резултати от изпълнени дейности по проекта | Отговорна институция | Бюджет (лева) | Изпълнение на бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06-01-062 “Организиране на публични събития в страните членки на ЕС за представяне на България като бъдещ член на Съюза във връзка с процеса на ратификация на Договора за присъединяване на страната ни” | 1.1. | 1. Oрганизирана и изнесена лекция пред Института по европейски въпроси в Дъблин, Ирландия от заместник-министъра на външните работи, г-н Любомир Кючуков със заглавие “Югоизточна Европа – пътят към Европа” (“SEE the Road to Europe”), посветена на актуални проблеми на Югоизточна Европа. 2. Проведена конференция “България и Румъния в ЕС – шансове и предизвикателства” в Дома на Европа в Париж, Франция (31 май - 1 юни 2006 г). Представена българска изложба с фотоси на манастири и пейзажи, последвана от коктейл за гостите с български национални ястия и вино. 3. България представена в авторитетния “Потсдамер Плац Аркаден” в центъра на Берлин, Германия. Културна програма с художествени изпълнения, изложби, дегустации на български вина под надслов “Европа ще спечели с България”. (23-27 май 2006 г). 4. Представени 3 участия на танцов спектакъл “Орисия” на трупата “Нешънъл Арт”, с художествен ръководител Нешка Робева, (12-15 юни 2006 г. в Париж, Франция). Присъствали над 6000 души. 5., Представен танцов спектакъл “Арамии” на трупата “Нешанъл Арт” в рамките на Дните на българската култура в Словакия, с художествен ръководител Нешка Робева (13 ноември 2006 г. в Братислава). 6. Организирана Седмица на българското кино в Париж, Франция. Публични прожекции пред френска публика в централен парижки киносалон на 19 нови български игрални и документални филми, включително анимация и шедьоври от българската кинокласика. 7. Представена изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата азбука на Европейския съюз”. Експозиционна част (около 40 графични табла, проследяващи развитието на славянското писмо) и уъркшоп с участието на двама научни ръководители и четирима студенти (калиграфия – писане върху пясък, пеят на графични листа, мултимедийно дебютно представяне на проект “Еврокирилица” (май-ноември 2006 г.). 8. Представена изложба “Съвременна българска живопис, пластично – концептуално - 67 творби на 38 автора от различни поколениям (16 февруари -24 март 2006 г.). 9. Представена изложба “Съвременна българска живопис, пластично – концептуално 2000-2005” в Холандия, Германия и Австрия (септември 2006 г. - февруари 2007 г). 10. Представена фотоизложба “Съвременна българска фотография” от две отделни части – „Българско фотографско сдружение и приятели” и изложба „Сляпото петно в Братислава (януари 2007 г.). 11. Представен проект “България – Земя на Европа” в Долна Нормандия и Български павилион на Филмовия фестивал в Канн във Франция (70 прояви с многостранно представяне на българските културни традиции и някои страни на съвременните тенденции в българското изкуство (2 май до 9 юни 2006 г.). 12. Организирана фотоизложба и видеопрожекция “История на един пърформанс или Театрални момичета /да бъдем такива, каквито сме!” в Любляна, Словения. Модерна серия от фотографии на 12 български актриси, заснети в театрална среда и облечени в костюми, свързани с историята на съвременното българско изкуство (м. ноември). 13. Организиран пикник на българската диаспора в Моренвилие, Франция (21 май 2006 г. ). 14. Организиран концерт от православни песнопения и български фолклор на ансамбъл “Дарени” в Катедралата на Инвалидите в Париж, Франция (3 май 2006 г. ). 15. Проведен благотворителен концерт в София, зала Универсиада, част от кампанията “Заедно за ЕС” под патронажа на заместник-министъра на културата г-жа Надежда Захариева (6 април 2006 г.). 16. В Президентската зала на Сената на Френската република организиран концерт на проф. Жени Захариева – пиано и проф. Ангел Станков – цигулка, посветен на Националния празник на България (6 март 2006 г.). 17. Организиран празник на България в Европейския парламент в Страсбург – организирани културно-информационни прояви и разпространение на специално издание на английски език, съдържащо информация за България по пътя й към ЕС – история, култура, съвременност, бизнес, туризъм. 18. Проведен Eвропейски форум на местните власти в България: “Българските общини - равностоен и необходим партньор” на 18 и 19 септември 2006 г. в София с участието на изпълнителните директори на национални асоциации на местните власти от ЕС. 19. Проведена международна конференция «Българската индустрия като част от индустрията на Обединена Европа» (19.10.2006 г.) в София със специалното участие на г-н Жан-Мари Стандарт, представител и старши експерт на Международната организация на труда и г-н Луис Оар Мартин, директор на Секретариата на Комитета по индустрия, енергетика и научни изследвания на Европейския парламент. 20. Проведена Международна кръгла маса “Европейските стандарти в комуникацията “медии-институции”. Опитът на страните-членки на ЕС и добрите практики от България” (8 юли 2006 г.) в София със специалното участие на г-жа Ренате Шрьодер, директор на Европейската федерация на журналистите и регионален координатор за Европа на Международната федерация на журналистите. 21. Осъществени 12 концерта на Младежка хорова школа – Пловдив, пред дипломатическия, политически и делови елит и пред представители на широката общественост в Белгия, Австрия и Словения. Тържествено отбелязване на 24 май – Ден на българската писменост и култура в Белгия и участие в тържествата по повод 100 годишнината от рождението на Марсел де Бишоп – основоположник на белгийско–българските дипломатически отношения. 22. Осъществени концертни изяви на Младежка филхармония "София" в Бавария, Германия 23. Осъществена поредица от тематични срещи на Клуба на чуждестранните дипломати-икономисти в България под надслов “Икономическата политика на България и членството в ЕС”. 24.Проведен Френско–български симпозиум на тема “Резултати от членството на България в ЕС за Франция” (28.11.2006 г.) в Париж, осъществен пряк контакт с близо 200 влиятелни представители на френската общественост, сред които депутати, дипломати, журналисти и представители на НПО. 25. Подготовен, издададен и разпространен специален брой на "Балкан бюлетин", посветен на България и проведен уеб-конкурс на тема “България в Холандия”. 26.Осъществено посещение в България на група от 12 естонски журналисти (4 - 9 юни 2006 г.), инициирало публикуване на многобройни материали за България в Естония, репортажи и включвания на живо в естонски електронни медии. | Министерство на външните работи | 574 500 | 561 610,65 |
|  | 06-01-063 “Работа с европейските и българските СМИ във връзка с процеса на ратификация на Договора за членство на Република България в Европейския съюз” | 1.1 | 1. Посещение в България на 7 журналисти, представители на водещи белгийски медии, отразяващи България и процеса на присъединяването й към ЕС (28 април - 3 май 2006 г.); Излъчени 4 репортажа - по два за телевизия RTL-TVI и за Първи канал на френскоезичната обществена телевизия RTBF; Публикувани редица материали за България в най-големите всекидневници “Соар”, “Либр Белжик”, “Стандаард”, “Л’Eко. 2. Посещение в България на 8 журналисти, представители на водещи медии, членове на клуб “Голяма Европа” със седалище Париж (11-15 декември 2006 г.). Множество предавания и публикации във френските медии “Льо Монд”, “Льо Фигаро”, “Международна политика”, “Уест Франс”, радио “РТЛ”, “Либерасион”, “Ла Либр Белжик” и телевизия “Франс 24”. 3. Организирани мероприятия за отбелязване на присъединяването на България към ЕС: вечер, посветена на мемоарите на г-н Жан Сетланже (5 декември 2006 г.); посещение на изложбата “Тракийско злато – съкровищата на българските земи”, която музеят “Жакмар-Андре” в Париж представя до 31 януари 2007 г., ; серия от лекции и научни прояви на изявени български археолози, във връзка с изложбата “Тракийско злато – съкровищата на българските земи”; закупуване на DVD “Le Mystere des Thraces” (Мистерията на траките) на режисьора и продуцента Николай Томов на френски език. 4. Органиизрани Дни на българската култура във Франция, протоколни мероприятия с френски журналисти, икономически презентации на България, протоколни мероприятия с френски парламентаристи, участие в конференции и фестивал за България, създаване на Асоциация за приятелство с България в Тур (3 май – 10 юни 2006 г). 5. Участие в планираната инициатива на Европейския център “Робер Шуман” в Париж, посветена на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (5 и 6 август 2006 г.). Организиране на значими културни прояви – две фотографски изложби, посветени на страната, изложба на художествени платна и дървени скулптури – дело на български автори; организирана и кръгла маса на тема “България и Румъния преди присъединяването си към ЕС” изпълнение на българската инструментална група “Боя” със свои известни мелодии от националния български фолклор. 6. Организиран концерт по случай 50-тата годишнина от приемането на България в ЮНЕСКО в Посолството на Р България в Париж (12 септември 2006 г.). 7. Изложение „България в Париж” в Ротондата на Парижката търговско-промишлена палата, Икономически форум за България в ПТПП, Тракийската изложба в музея „Жакмар-Андре” (12-15 октомври 2006 г.). Над 12 хиляди посетители. В Икономическия форум за България участваха 250 представители на френски фирми и бизнес среди. 8. Церемония за връчване на орден “Св. св. Кирил и Методий” – първа степен на г-жа Симон Брюно, президент на Cite internationale des Arts, Франция (15 ноември 2006 г). Концерт на младия цигулар Красимир Джамбазов и пианистката Таня Пандова и коктейл. 9. Организиран тържествен концерт в Голямата и в Гербовата зала на Берлинското кметство по надслов “Европа ще спечели с България” и прием, посветени на пълноправното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 година (14 декември 2006 г); излъчване на документалният филм на БНТ с автор Йоанна Левиева под надслов „България: Пътят към ЕС“, изготвен с немски субтитри; музикална програма в изпълнение на цигулара проф. Ангел Станков, на рояла проф. Атанас Атанасов; организирано и едночасово изпълнение на българската поп-група „Dessy and Inside“, със солистка Деси Тенекеджиева. 10. Организирана литературно-музикална вечер и българска изложба, съвместно с Центъра на ирландските писатели и Община Смолян, по повод на 24 май – Деня на българскта просвета и култура и на славянската писменост, в Дъблин; Песенно-музикална презентация с българска фолклорна музика в изпълнение на ученици (музиканти и певци) от Националното училище по фолклорни изкуства в Широка Лъка; фотоизложба, посветена на историята и културата на Родопите; разпространение на брошури, компакт-дискове, дипляни и др., промоциращи Родопите 11. Представена изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата азбука на Европейския съюз” и лекция, посветена на средновековните ръкописи на България (27 ноември – 15 декември 2006 г.,) в Дъблин, Ирландия. Проявите се проведоха в “Европейски дом” - изложбена зала на Представителството на Европейската комисия в Ирландия и “Керамичната зала” в Националния музей на Ирландия; Предоставени рекламно-информационни материали, посветени на кирилската азбука; мултимедийна презентация, съдържаща фотоси на средновековни ръкописи. 12. Проведени концерт и прием, организирани съвместно от посолствата на България, Румъния и Германия, и Делегацията на ЕК в норвежката столица Осло, по повод тържественото отбелязване на приемането на Р България в Европейския съюз (9 януари 2007 г.). 13. Организирани срещи с изявени представители на българската диаспора, с руски журналисти и български кореспонденти, разговори с дейци на науката, образованието и културата на Русия и организиран тържествен прием съвместно с румънско посолство в Москва, в светлината на присъединяването на България към ЕС и утвърждаване на позитивния й образ (19 декември 2006 г. – 20 януари 2007 г); организирана благотворителна вечер, посветена на членството на Р България в ЕС и с цел набиране на средства в рамките на Българската коледа и за домове за деца в България. 14. Организирана и проведена информационна кампания в Белград, по повод членството на България в ЕС и въвеждането на визов режим, съгласно подписаната межди Р България и Р Сърбия Спогодба за пътувания на граждани (декември 2006 г.); среща на посланика с представители на местните меди; консули и вицеконсули на страните членки и представители на сръбските власти, среща-лекция на студенти и преподаватели в Белградския университет с проф. Андрей Пантев на тема “България и ЕС” и лекция на тема “Балкани и ЕС – историческа перспектива” в Историческия факултет в Белград. 15. Участие в организирането на концерт на група “ТЕ” в Брюксел, във връзка с честванията по случай членството на България в ЕС. 16. Осъществено представяне на България на “Месец на литературата и художественото изкуство в Тюрингия, Германия", конциртни изяви на Ямболска хорова школа. 17. Осъществено представяне в “Седмица на България в сърцето на Вестфалия - БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007" – представяне на два български културно-информационни щанда на обществени мероприятия в различни градове на провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Долна Саксония, провеждане на български вечери с прожекция на филми и концертни изяви. | Министерство на външните работи | 191 500 | 148 765,29 |
|  | 06-01-064 “Активно присъствие на България в комуникационни кампании на европейска сцена в рамките на австрийското (януари - юни 2006 г.) и финландско (юли – декември 2006 г.) председателство на ЕС” | 2.2 | 1. Проведена научна конференция “Българската книга отвъд България”, посветена на 200-годишнината от издаването на първата печатна книга на новобългарски език в Института по славистика на Виенския университет, във Виена, Австрия; Открита паметната плоча, посветена на първата българска печатница във Виена, основана през 1875 г. 2. Представяне на изложбата „Българската възрожденска книга в културното пространство на Виена”, с работно заглавие „Издадени във Виена” (май 2006 - февруари 2007година) в Националната библиотека на Австрия; издадени са 700 каталога и 30 плакати, подбрани са българските и австрийски книги за изложбата. 3. Участие във фестивал на българското документално кино, част от дните на българската култура, включваща разнообразни прояви (1 до 3 септември) в “Киазма” – националният музей на модерното изкуство, в центъра на Хелзинки. Прожектирани са около 10 български документални филма. 4. Организиран съвместен прием за 300 гости в сградата на делегацията на Европейската комисия в Хелзинки. Специален гост - Оли Рен. 5. Организирано тържество “Коледна мечта”, посветено на децата на българите, живеещи в Македония. Изпълнена е литературно-музикална програма пред около 70 участници. 6. Изработвен и поставен трансперант /билборд/ на фасадата на Посолството на България в Берлин в чест на пълноправното членство на страната в ЕС. Надписът гласи “България в ЕС”. 7. Превод и озвучаване на немски език на филма “За Ернрот - без пристрастия”. Филмът е прожектиран на организираната от Посолството съвместна българо-финландска вечер, посветена на финландското председателство. 8. Изготвени информационни материали на английски, немски и френски език, представящи достиженията на България в областта на икономиката, туризма и науката във връзка с присъединяването към ЕС, разпространени чрез мрежата от 25 Евро Инфо Центъра до 260 информационни точки в ЕС. 9. Изготвени над 100 специализирани новинарски материала на английски немски и френски език, разпостранени чрез партньорската мрежа на Европейския съюз за радио и телевизия, достигайки до обществените радиостанции в 54 страни-членки на организацията. | Министерство на външните работи | 95 750 | 92 528,85 |
|  | 06-01-065 “Провеждане на комуникационна кампания в институциите на ЕС за представяне на напредъка на България във връзка с изготвянето на мониторинговите доклади на Европейската Комисия и предстоящите решения на ЕС по отношение на членството на страната ни” | 2.1 | 1. Участие в ежегодно провежданите “Отворени врати” на Европейския парламент, (30 април – 1 май 2006) в Страсбург, Франция. Представяне на България и Румъния като нови членки на ЕС в най-близко бъдеще. Организирани и проведении: фотоизложба в четири раздела: Култура”, “Природа “, “Икономика”, “Политика”, разпределена в 47 фотоса, която отразява значими политически събития за България, туристически забележителности и др.; щанд на България със сувенирни изделия с традиционно български характер и рекламно-презентационни материали; дегустация на вина. 2. Организиране на българско селище в рамките на “Дни на отворените врати в европейските институции” в Брюксел, Белгия (6 май 2006 г.). Представене на българската култура, традиции, история, изкуство. Наемане на 4 шатри в парк Леополд - в близост до Европейския парламент, в които бяха представени: туристическа информация и брошури за история, фолклор и природа на България на френски, английски и немски език, CD и DVD за България и български рекламни сувенири; рекламни материали и брошури с туристическа информация; традиционни български занаяти. Демонстрация на живо на грънчарство беше направена от г-жа Виолета Керемидчиева - майстор-грънчар от Етъра. Представена изложба на български произведения на изкуството – живопис и скултптура на младите творци Петьо Денев и Христо Христов; представяне на мултимедийн прожекции и разнообразна музикално художествена програма с български изпълнители – триото на Теодосии Спасов, оперната певица Мариана. В сградата на Европейския парламент, България беше представена с фото изложба от 47 фотоса на 20 пана, представяща постиженията на страната в историята, културата, икономката и политиката, както и с мултимедийно представяне на монитор и щанд за туристическа информация и рекламни материали. 3. Концертно турне на Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл в рамките на кампанията «Родино моя» , което представи пред европейската публика спектакъла “Магията на българския фолклор”. 06.05.2006г., Белгия, Брюксел, Дни на отворени врати на Европейския парламент - открит концерт, над 1500 души 03.05.2006г., Австрия, Виена, зала Витгенщаин - 800 души и правостоящи 07.05.2006г., Англия, Лондон, зала Грант - 1200 души и правостоящи 09.05.2006г., Франция, Париж, зала 1 на ЮНЕСКО - 1700 души и правостоящи 12.05.2006г., Германия, Берлин, Майсторска зала - 600 души и правостоящи 4. Финансиране и поддържане през 2006 година на електронен портал Eupolitix. В сайта се подържат 4 микространици за България, където се публикуват интервюта с български политици, участва се с обмен на информация за организирани срещи. 5. Публикувана статия за България в списанието Europe’s World, по договореност на Мисията на Р България към Европейските общности в Брюксел. Читатели на списанието са служители в европейските институции, политици, бизнесмени, международни чиновници в Брюксел. 6. Организирани посещения на 2 групи журналисти, акредитирани към европейските институции (7.05-10.05.2006 и 7-12 декември 2006 г.). Участвалите в пътуването до България 19 журналисти публикуваха средно по 2 материала от посещението си. 7. Проведена Българска културна вечер, организирана съвместно с Белгийското европейско движение. Изпълнение на Джаз трио на Сабин Тодоров, прожекция на филма “ По-големият брат” с автор Бойко Василев. Представяне на фотоси с изгледи от България, в последствие публикувани на сайта на Белгийското европейско движение. 8. Представена изложба “България на длан” с автор Съни Сънински в сградата Берлемон на Европейската комисия. Инициативата е подкрепена от ГД Разширяване на ЕК. В продължение на 10 дни близо 12 000 души, служители на ЕК, работещи в различни сгради на институцията и в другите европейски институции са посетили и разгледали изложбата. Репортаж за изложбата е заснет от една от фламандските телевизии. Асошиейтед Прес има изготвен материал Публикация за изложбата има и в Бюлетина на ЕК- Commission Direct. 9. Провеждане на спектакъл на трупата “Малабар” в София, която е специализирана в представления на открито и включва акробатика, визуални и пиротехнически ефекти. Проведена е пресконференция, подготвени са и разпространени 3000 постера и 15 хиляди флайъра, които носят логото на Националната програма за отбелязване приемането на България в ЕС. Разпространен е пресрилийз сред основните медии, рекламна кампания с банери в интернет страници, видео-клип в столичното метро и транспортни средства, осигурени са специални спотове в електронни медии. 10. Провеждане на инициативата Послание “BULGARIA” - акция в навечерието на присъединяването на България към ЕС и на предстоящото от началото на 2007 година немско председателство на ЕС (13 -15 декември 2006 г.,) в Берлин, Германия. Всекидневно хиляди минувачи по Лайпцигер Щрасе, където се намира Българското посолство, виждат името на България на кирилица – новата азбука на ЕС. 11. Представяне на фотоизложба “Лица на българската духовност” с автор Иво Хаджимишев (февруари-април 2007 г.) в Брюксел, Белгия, в сградите на европейски институции. Изложбата ще бъде представена по случай Националния празник на България – 3 март в Европейските институции в Брюксел и за 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост в гр. Пиза и други университетски градове в Италия. 12. Организиране на редица инициативи, свързани с приемането на Р България в Европейския съюз в Брюксел: откриване на изложбата “Български художници в Европа”; честване на присъединяването на България и Румъния към ЕС в Брен-льо-Комт; представяне на България в Европейския колеж в Брюж във връзка с тържествата за отбелязване на присъединяването ни към ЕС; представяне на Вернисаж в люксембургската галерия “Editions 88”. На вернисажа и последвалия концерт на струнен квартет от Националното музикално училище в София присъстваха над 100 души, представители на политическите, деловите и културните среди на Люксембург и българи, работещи в европейските институции; 13. Представяне на изложба на български художници, работещи в Белгия, и на български приложници, в церемониалната зала на кметството в Брен-льо-Конт; представяне на България с информационни и рекламни материали, на българските традиционни занаяти и на българската кухня и вино в два павилиона на централния площад на града. 14. Проведен е шахматен турнир в Брюксел с участието на световния шампион по шахмат Веселин Топалов и представители на европейските институции. 15. Съвместно отбелязване на приемането на България и Румъния за членове на ЕС в Дамаск, Сирия: пресконферениция на ръководителите на мисии на Германия, Европейската комисия, България и Румъния и коктейл за представителите на ДК, сирийската държавна администрация, бизнесмени и интелектуалци; музикалният съпровод по време на конференцията и приема с произведения от български автори беше с участието на Лъчезара Димитрова - цигулка, преподавател в Сирийската държавна консерватория в съпровод на пиано с изпълнение на музикални произведения от български автори. Аранжиран е щанд с представяне на българска национална кухня и раздаване на сувенири с българското национално знаме. 16. Организиране на тържествен концерт в Братислава за приемането на България и Румъния в ЕС. 17. Органиизране и провеждане на редица нициативи в Брюксел в навечерието на присъединяването: Изложба на Ставри Калинов и коктейл в сградата Шарлеманъ на ЕК в Брюксел. Събитието е отразено от БТА публикация за изложбата са направени в Бюлетина на ЕК - Commission Direct; Организиране на концерти в Брюксел по случай седмиците на България в Съвета на ЕС и в Европейската комисия. 18. Представяне на България в регионите на Белгия. Българският проект на манекен Пис, облечен като сурвакарче и носещ благопожеланията на българския към другите народи за здраве, благоденствие и плодородие на земите им, беше приветстван от общинския съвет на Брюксел. Костюмът на манекен Пис, след церемонията ще бъде изложен в музея на Манекен Пис към Кметството на Брюксел. Местните радио и телевизия отбелязаха събитието със специални репортажи. 19. Организиране на тържество-коктейл в Брюксел по случай присъединяването на България и Румъния към ЕС (февруари 2007 г.) 20. По инициативата “Подаряваме българската книга на Европа” бяха подбрани книги, представящи българската история и култура, които бяха разпространени до библиотеките и изследователските центрове в 28 страни от Европейския съюз и Западните Балкани. 21. Изготвен сборник “Българската евроинтеграция в огледалото на електронните медии”, разпространен сред над 200 ключови представители на европейските институции;проведена кръгла маса по време на фестивала “Българската Европа” със специалното участие на Бриджит Чернота, ръководител на екипа за България в Главна дирекция “Разширяване” на Европейската комисия | Министерство на външните работи | 287 250 | 253 262,93 |
|  | 06-01-066 “Представяне на постиженията на България в различни области на обществения и икономическия живот и приноса й като бъдещ член на ЕС” | 3.1 | 1. Посещение в България на екип на Словашката телевизия (STV), които осъществиха срещи с представители на държавни институции и неправителствени организации, студенти и преподаватели от Националната художествена академия. 2. Посещение в България на един турски журналист от ежедневника “The New Anatolian” (11 – 13 октомври 2006 г.). Излъчено радиопредаване по радио “Гласът на Турция”, на тема “Присъединяването на България”. 3. Посещение на две групи унгарски журналисти в България – от популярния всекидневник “Непсабадшаг” и от предаването “Панорама” на Унгарската национална телевизия. Като резултат от посещението бяха публикувани 4 статии за България във в-к “Непсабадшаг” и беше излъчен репортаж /филм и интервюта/ за България в политическото предаване “Панорама” на 21.12.2006 г. 4. Oрганизирано официално мероприятие – коктейл в Резиденцията към посолството на Р България в Атина, в светлината на присъединяването на България към ЕС. 5. Организиране и провеждане на конкурс за написване на Есе за България (м. май 2006 г.) в Любляна, Словения. Заглавието на проведения сред студенти от Философския факултет на Люблянския университет конкурс беше: “България – прекрасна непозната”. Конкурсът беше проведен в три кръга, като от първоначално предадените 63 писмени работи до последния кръг бяха допуснати 10 есета. Tекстът на победителя беше отпечатан във в-к “Труд”. 6. Организиране на представянето на България на “Европейската седмица 2006 г.” и тържественото отбелязване на Деня на Европа в “Център Европа” в Любляна, Словения. Събитието е медийно отразено по всички словенски електронни медии. 7. Организиран тържествен концерт с участието на камерния ансамбъл “Йоан Кукузел - Ангелогласният”. Изпълнени старинни православни песнопения в навечерието на коледните празници (30 ноември 2006 г.) в базиликата “Санта Мария Маджоре” в Рим, като присъстващите бяха над 600 души. Националната телевизия RAI засне кадри от концерта и взе интервю с извънредния и пълномощен посланик н България в Рим. 8. Организирани редица инициативи във Великобритания: прием за 80 души в посолството по повод 15-та годишнина от основаването на Американския университет в България (2 декември); организиран празничен концерт в лондонската зала Гранд (3 декември), посветен на членството на България в ЕС, с участието на дует Каризма, Дони и Нети, Диалог, Ъпсурт. На концерта присъстваха около 1 000 души.; коледно благотворително тържество в посолството, организирано съвместно с благотворителните организации Friends of Bulgaria и Zov UK и Bulgaria City Club, което имаше за цел тържествено отбелязване на присъединяването на България в ЕС за българската общност (12 декември). Присъстваха около 350 души; организиран коледен концерт “България и ЕС” в концертна зала Saint John’s Smith Squire, с участието на Валя Балканска, В. Найденов и група “Щурците” (16 декември). Присъстваха около 400 души; концерт на Деница Лафчиева, кларинет, в Уигмор хол, най-престижната зала за класическа музика във Великобритания (29 януари 2007 г.). 9. Участие в Седмицата на присъединяващите се страни и страните-кандидатки за членство в ЕС, проведена в рамките на Информационната кампания за Европейския съюз на Правителството на Чешката република (19-25 юни 2006 г.). В събитието участваха представители на България, Румъния, Турция и Хърватска. Разположен щанд на България с рекламни материали. На големи екрани беше прожектиран филм за страната. 10. Публикувано приложение за България във вестник “Лидове новини” – Прага (6 декември), по случай присъединяването на България към Европейския съюз. Читателската аудитория на вестника е около 300 000 души. 11. Организиран прием за 250 души в Посолството на България в Букурещ, във връзка с отбелязване на присъединяването на България в Европейския съюз (19 декември 2006 г.). 12. Направена допечатка и доставка на имиджовите брошури “България - Фолклор”, “България – Култура и история” и “България - Природа” на английски, немски и френски език, във връзка с представянето на България в рамките на честванията на Деня на Европа в Брюксел под патронажа на Европейския парламент (6 май 2006 г.) и участие на българската страна в ежегодно провежданите “Отворени врати” на Европейския парламент в Страсбург (30 април -1 май 2006 г.), 13. Захранване с информация и техническо обслужване на специализираната интернет страница Evroportal.bg за периода 16 декември 2005 г. – 17 февруари 2006 г. 14. Осъществено концертно турне на Колегиум за камерна музика “Арсмузика Шумен” под мотото “Моят европейски глас” - 8 публични прояви в Италия и Словения. 15. Проведена Международна експертна кръгла маса по състоянието на индустриалните отношения в България в светлината на Европейския социален модел (2.09.2006 г.) в София, със специалното участие на г-н Жил Сом – Директор на Френския институт за международно социално сътрудничество. 16. Проведени Дни на България в Милано (24-27 октомври 2006 г.) – поредица от културно-информационни прояви с участието на български и италиански политици, представители на академичните, културните и бизнес-средите. | Министерство на външните работи | 191 500 | 172 340,36 |
|  | 06-01-067 “Представяне на България като бъдещ член на ЕС” | 3.2 | 1.Проведен съвместен джаз-концерт на български (Теодоси Спасов), румънски, унгарски и австрийски изпълнители в Будапеща, Унгария, Културен център „Йовьо Хаза”. Концертът бе изнесен пред близо 700 зрители. По време на инициативата са разпространени над 2000 стр. рекламни материали за България. Медийното отразяване на събитието включва интервю на Теодосий Спасов по водещ унгарски телевизионен канал. 2. Проведено концертно турне на представителен ансамбъл на Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев”, гр. Котел. Изнесени са концерти през м. май 2006 в Братислава, Словакия, в Дом „Витгенщайн”, Виена, в Брюксел, Белгия. 3. Представяне на България в Берлин под надслов „България по пътя към ЕС ” в “Потсдамер Плац. Аркаден”. Изпълнение на малък представителен ансамбъл /12 души/ от НУФИ „Филип Кутев” – Котел и концерт на Теодосий Спасов Трио (23 май 2006 г.). 4. Изнесени концерти в 7 страни членки на ЕС, в рамките на “Младите музикални таланти – културна визия на България”: 27 юни 2006 г. – Виена, Австрия, БКИ Дом “Витгенщайн” - концерт на вокална формация “Аква-Делия” 28 юни 2006 г. – Братислава, Словакия, БКИ - концерт на вокална формация “Аква-Делия” 30 юни 2006 г. - Париж, Франция, БКИ - концерт на Георги Черкин, Светлин Русев и Борислав Йоцов 20 – 23 септември2006 г. – Прага, Чехия - Концерт на Георги Черкин и Борислав Йоцов 17 – 20 ноември 2006 г. – Берлин, Германия- Концерт на Трио “Арденца” 25 – 28 ноември2006 г. – Варшава, Полша - Концерти на Роберта – поп-рок певица, Александър Кипров – пиано и Герасим Дончев – вокал, клавишни 11 – 12 декември 2006 г. – Виена, Австрия - Концерт на Борислав Йоцов и Мартин Стоянов 13 – 17 декември .2006 г. – Варшава, Полша - Концерт на Борислав Йоцов и Мартин Стоянов 5. Тиражиране и представяне на фотоизложбите “България – страна на древни цивилизации” и “Златни страници от българското средновековие” им в различни страни на ЕС в навечерието на присъединяването на България към ЕС (м. август 2006 год. и през цялата 2007 г.) в Българските културни институти във Варшава, Берлин, Прага, Братислава, Виена, Будапеща, Париж и др. европейски столици. 6. Представянето на изложба в Лондон (21 до 26 август 2006 г.) в “London Institute of Education” в рамките на ХХІ Световен конгрес по византинистика. 7. Представяне на фотоизложба „България – люлка на древни цивилизации” на Иво Хаджимишев, в рамките на съпътстваща културна програма по повод ХІ-та среща на върха на държавните и правителствени ръководители на франкофонските страни (20-25 септември 2006 г.) в Букурещ, Румъния. 8. Проведена международна конференцията в Бон (28 и 29 септември 2006 г.) под надслов “Предизвикателствата пред България като бъдещ член на ЕС” в сътрудничество с Германското дружество за международна политика и с участието на български и немски специалисти по международни отношения и европейска интеграция – дипломати, академици, бизнесмени. | Министерство на външните работи | 191 500 | 189 010,61 |
|  | 06-01-068 “Лобиране сред държави-членки на ЕС за възможно най-бързо ратифициране на Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС” | 1.1 | 1. Изработена и представена фото изложба от 47 фотоса на 20 пана, представяща постиженията на страната в областта на историята, културата, икономката и политиката, в сградата на Европейския парламент. Мултимедийно представяне в Европарламента, целодневна художественно-музикална програма; разпространение на рекламни материали за България. 2. Отпечатани 4 вида рекламни брошури популяризиращи България на английски, френски и немски и руски език. Тематиката на брошурите обхваща природата, фолклора и историята на България, съдържащи цветни снимки и текст. 3. Отпечатано рекламно каре за България във вестник “Файненшъл Таймс, със специално приложение за България. Текстът гласи: “България – член на голямото европейско семейство” (12 юли 2006 година). 4. Осъществена инициативата “Дни на България в Холандия” (октомври 2006 г.). Разпространение на постери на обществени места, поставяне на рекламни постери в 8 автобуса, пред църквата “Гроте керк”. Официално са представени списанието “26 –тата звезда”, картини и скулптури от български творци и фото изложба. Организиране на концерти с пиано и цигулка, както и оркестър народна музика и фолклорни танци; проведено културно и търговско изложение с насоченост туризъм и винопроизводство. Изложението е посетено от 1200 души. 5. Посещение (м. септември 2006 г.) на 10 датски журналисти в България. Публикувана е статия във в-к “Industriens Dagblad” от 19.09.2006г. от журналист на свободна практика. 6. Представена изложбаата “България на длан” в Берлин с автор Съни Сънински (октомври 2006 г.). Изложбата представя забележителностите на България в миниатюри. 7. Изложбата “България на длан” е представена и в Щтутгарт по време на учредителното заседание на смесената комисия България- Баден Вюртенберг на 21 и 22 ноември 2006. 8. Закупуване на юбилейни монети, посветени на членството на България в ЕС, които бяха връчени на представители на институциите на ЕС, видни политици от страните членки на ЕС и други хора с принос към България. | Министерство на външните работи | 186 000 | 178 486,28 |
|  | “Горещи теми” |  | С цел представяне на България по време на форуми, изложби, изложения и други събития, с активното съдействие на дипломатическите представителства на България: 1. Закупени книги, разкриващи богатата българска култура, история и природа – 20 заглавия на английски, френски, немски и руски език ; 2. Закупени филми, представящи България, нейната култура, история и икономическо развитие: Филм “Открийте тази земя”- 1000 броя Филм за туристическата индустрия на България – 5000 броя Филм “Пощенска картичка на София”-1125 броя; 3. Закупени сувенири с традиционно български характер и рекламни материали с логото на България; 4. Отпечатани два вида календари за 2006 година с логото на България, с общ тираж 1950 броя. | Министерство на външните работи | 142 000 | 119 514,60 |
|  | 06-01-07 “Изложба във Виена за представяне на напредъка на България в социалната област” | 1.1. | 1.Изложба във Виена за представяне на напредъка на България в социалната област (23-25 май 2006 г.), под надслов “България - надежден партньор на ЕС”; изработени 300 бр. мултимедийни дискове с информация за напредъка на България в социалната сфера и разпространени 3000 брошури на английски и немски език, които представят информация за приоритетите на МТСП и за напредъка в социалната политика във връзка с присъединяването на България към ЕС; осигуряване на фолклорни изпълнители, вина за дегустация. | Министерство на труда и социалната политика | 30 000 | 27 094 |

Приложение 2

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2006 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

| Отговорни институции по Работната програма за 2006 г. | Бюджет | Изразходван бюджет |
| --- | --- | --- |
| Министерство на правосъдието | 111 600 лв. | 111 600 лв. |
| Министерство на държавната администрация и административната реформа | 93 000 лв. | 92 950 лв. |
| Министерство на държавната политика при бедствия и аварии | 37 200 лв. | 33 327 лв. |
| Министерство на културата | 102 300 лв. | 96 474 лв. |
| Министерство на отбраната | 27 900 лв. | 16 640 лв. |
| Министерство на образованието и науката | 74 400 лв. | 58 310 лв. |
| Министерство на околната среда и водите | 93 000 лв. | 76 347 лв. |
| Министерство на транспорта | 93 000 лв. | 93 000 лв. |
| Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 167 400 лв. | 150 217 лв. |
| Министерство на труда и социалната политика | 139 500 лв. | 136 499 лв. |
| Министерство на земеделието и горите | 167 400 лв. | 167 400 лв. |
| Министерство на вътрешните работи | 102 300 лв. | 102 160 лв. |
| Министерство на здравеопазването | 51 150 лв. | 50 775 лв. |
| Министерство на финансите | 106 950 лв. | 102 458 лв. |
| Министерство на икономиката и енергетиката | 204 600 лв. | 139 672 лв. |
| Омбудсман на Република България: | 46 500 лв. | 46 500 лв. |
| Министерски съвет (в т.ч. Дирекция "Координация по въпросите на ЕС и МФИ" и определения бюджет за реакция по "горещи теми" в национален план): | 1 116 000 лв. | 936 176 лв. |
| Министерство на външните работи (в т.ч. Министър по европейските въпроси и определения бюджет за реакция по "горещи теми" в международен план): | 1 915 800 лв. | 1 771 181 лв. |
| ОБЩО: | 4 650 000 лв. | 4 181 686 лв. |

Приложение 2

КОМУНИКАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА ПО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2007 г. НА

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН

А. НАЦИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАМПАНИИ

| № | Инициатива | Цел и приоритет по РП 2007 - НП | Целеви групи | Типови дейности | Отговорна институция | Индикативен бюджет /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Информационна кампания за напредъка на реформите в Р. България и усвояване на фондовете на ЕС. | 1.1 3.1 | - широка общественост - медии - бизнес среди, МСП - НПО - учебни заведения - социално-икономически партньори - публична администрация | - издаване и разпространение на информационни материали; - публикуване на материали и поддържане на постоянно действащи рубрики в печатните и електронните медии; - реализиране на тематични телевизионни и радио предавания; - провеждане на събития с голям обществен отзвук; - създаване и развиване на механизми за обратна връзка. | МС съвместно с ресорните министерства | 300 000 |
| 02. | Информационна кампания за разясняване на политиките и практиките на ЕС, правата и отговорностите на гражданите. Популяризиране на политиката на ЕС на Балканите и ключовата роля на България в нея. Утвърждаване на европейските ценности. | 1.2 | - широка общественост - медии - учащи, младежи - хора в активна възраст - пенсионери - бизнес среди - социални партньори - НПО | - организиране на работни срещи, обществени дискусии, кръгли маси, семинари; - изработване и разпространение на печатни и аудиовизуални материали; - публикуване на материали в печатните и електронните медии; - провеждане на социологически проучвания. - създаване и развитие на механизми за обратна връзка - радио предавания в национални и регионални медии - Провеждането на онлайн кампании; - Провеждане на конкурси и викторини | МС съвместно с ресорните министерства | 350 000 |
| 03. | Разяснителна кампания по “горещи въпроси” на ЕС, породени от конкретни информационни потребности на българските граждани | 1.3 | - широка общественост - учащи, младежи - хора в активна възраст - пенсионери - академична общност - медии - НПО - социални партньори - браншови организации | - издаване и разпространение на информационни материали; - публикуване на материали и поддържане на постоянно действащи рубрики в печатните и електронните медии; - реализиране на тематични предавания в националните медии; - поддържане и развиване на Интернет информационни източници и безплатен горещ телефон; - провеждане на семинари и дискусии. | МС съвместно с ресорните министерства | 300 000 |
| 04. | Кампания за запознаване с политиките на равни възможности и интеграция чрез заетост и обучение на социално уязвими и малцинствени групи. | 1.4 | - широка общественост - медии - безработни - хора със специфични възможности - етнически малцинства - НПО - социални партньори | - издаване и разпространение на информационни материали; - провеждане на семинари, дискусии и др. - подкрепа на инициативи на НПО, работещи с целевите групи; - публикуване на материали в специализирани и регионални печатни медии; - изграждане на партньорства с институции и организации; - създаване и развиване на механизми за обратна връзка. | МС съвместно с ресорните министерства | 200 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 1 150 000 |

Б. КОМУНИКАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

| № | Инициатива | Цел и приоритет по РП 2007 - НП | Целеви групи | Типови дейности | Отговорна институция | Индикативен бюджет /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провеждане на информационни срещи и конференции с участието на представители на Европейската комисия и представители на българската администрация, социални партньори, структури на гражданското общество, бизнес организации | 2.1 | - Социални партньори - Структури на гражданското общество - Представители на бизнеса | - Провеждане на информационни срещи и конференции | МС-КВЕСМФИ | 5 000 |
|  | Популяризиране на европейски въпроси от координационен характер и на други актуални въпроси, свързани с политиките на ЕС и участието на България в тях. | 2.1 | Журналисти от централни и регионални медии | - Провеждане на минимум две информационни срещи в страната, с участието и на членовете на Съвета за координация и мониторинг, на които ще бъдат разяснени приоритетите на Годишната програма за участие на Република България в процеса на взимане на решения в Европейския съюз– 2007 г. и на други актуални въпроси, свързани с политиките на ЕС и участието на България в тях. Разпространение на печатно издание във връзка с процеса на вземане на решение в ЕС и процеса на подготовка на национални позиции. | МС- КВЕСМФИ | 30 000 |
|  | Информационна кампания за популяризиране на българския Център за разрешаване на въпроси, свързани с вътрешния пазар на ЕС („СОЛВИТ” център) | 2.2 | - Граждани, извършващи презгранични дейности в рамките на вътрешния пазар на ЕС - Бизнеса, извършващ презгранични дейности в рамките на вътрешния пазар на ЕС | - Организиране на срещи с представители на бизнеса и организации на гражданското общество - Издаване и разпространение на печатно издание, посветено на възможностите на гражданите и бизнеса за търсене на правата им пред българския Център за разрешаване на въпроси, свързани с вътрешния пазар на ЕС („СОЛВИТ” център) | МС-КВЕСМФИ | 15 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  | Предизвикателствата на членството на България в ЕС: политики и добри практики за ефективна интеграция на уязвими етнически общности” | 1.4 | - публична администрация - социални партньори - местни власти - граждански сектор | - национална конференция - подготовка и разпространение на информационни материали | НССЕДВ към МС | 33 000 |
|  | Европейски политики и финансови инструменти за подобряване положението на етническите малцинства | 1.4 | - публична администрация - социални партньори - местни власти - граждански сектор - експерти по ЕДВ -медии | - подготовка и разпространение на тематичен бюлетин | НССЕДВ към МС | 12 000 |
|  | Повишаване на обществената чувствителност по отношение етническите малцинства. | 1.4 | - медии - граждански сектор - широка общественост | - участие на НССЕДВ като съорганизатор в Национален конкурс за етническа и верска толерантност в медиите “Димитър Пешев” | НССЕДВ към МС | 5 000 лв. |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  | Съдебната реформа – врата към Европа | 1.1 | - широката общественост - медии - юридическа професионална общност - академични среди - публична администрация - НПО - дипломатически представителства | - периодично издание “Европейска интеграция и право”: - подготовка и разпространение на тематични информационни материали | МП | 40 000 |
|  | Кодификация по европейски модел | 2.1 | - широката общественост - медии - правна общност - учащи | - тематични медийни поредици и публикации - подготовка и разпространение на информационни материали - семинари и дискусии | МП | 20 000 |
|  | Достъп до правосъдие | 1.1 | - широката общественост - медии | - публични и обществени обсъждания - подготовка и разпространение на информационни материали | МП | 20 000 |
|  | Представяне на нови моменти в пенитенциарната система в съответствие с най-добрите европейски практики | 1.1 | - широката общественост - медии | - осъществяване на тематични радио- и телевизионни програми - обществени обсъждания | МП | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 000 |
|  | Информационна кампания сред българските граждани относно техните права като европейски граждани и възможностите за комуникация и сътрудничество с европейските институции | 3.2 | - български граждани - неправителствен сектор - българската администрация на централно, регионално и местно ниво - потребители на административни услуги - медии | Допълнително тиражиране и разпространение на книжка „Моите права след 1 януари 2007”, изработена по проект на МДААР по Националната програма за отбелязване присъединяване на България към ЕС. | МДААР | 20 000 |
|  | Българските и европейските институции – партньорство за повече ефективност | 1.2 | - българската администрация на централно, регионално и местно ниво - български и чуждестранни медии - потребители на административни услуги - институции на ЕС - чуждестранни институции и организации | - Актуализиране, допълнително тиражиране и разпространение на мултимедиен диск с информация за ЕС, необходима на българската администрация при комуникацията й с европейските институции. Дискът е изработен по проект на МДААР по Националната програма за отбелязване присъединяване на България към ЕС. - актуализиране, разширяване на информацията и допълнително тиражиране на създадената от МДААР по Националната програма за отбелязване присъединяване на България към ЕС електронна визитна картичка на английски език с историческа, икономическа, културна, политическа и др. информация за България. | МДААР | 15 000 |
|  | Разяснителна кампания за провеждането на избори за български представители в Европейския парламент | 1.2 | - държавна администрация на централно, регионални и местно ниво - широка общественост | - подготовка, тиражиране и разпространение на печатни информационни материали - подготовка и излъчване на аудио и видео материали, разясняващи функциите на българските представители в ЕП и обясняващи механизма на упражняване на правото на глас. | МДААР | 50 000 |
|  | Популяризиране на проекта „Разбираема България” | 1.2 | - държавна администрация - институции и организации, ангажирани с изработването и поставянето на надписи и указателни табели. - български и чуждестранни медии. - институции на ЕС. | - подготовка и разпространение на информационни материали, свързани с проекта „Разбираема България” и правилата за транслитерация на българските собствени имена с латински букви. | МДААР | 15 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 000 |
|  | Повишаване на информираността на различни целеви групи в страната, за постигане съвременните стандарти в областта на защитата при бедствия и аварии | 1.2 | - ученици - младежи - бизнесмени - граждани от населени места в райони с потенциален риск от бедствия и аварии | - семинари и дискусии - интернет страница. - разработване и разпространение на информационни материали. | МДПБА | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  | Подготовка за Европейска година на Междукултурния диалог 2008: Предизвикателства на културното многообразие | 2.1 | - медии - Европейски институции - институции и НПО в областта на културата и образованието на национално и местно ниво - културни портали и платформи на европейско ниво - индивидуални творци и техните публики от България и ЕС | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - интерактивен портал - он-лайн и медийна кампания с участието на творците и техните Интернет платформи в програмата на Годината на междукултурния диалог | МК | 20 000 |
|  | Провеждане на информационна кампания и обучение за повишаване на чувствителността към темата, свързана с правата на интелектуална собственост и ефективна борба с пиратството. | 1.2 | - медии | - сформиране на РГ с участието на представители на МК, МОН, НПО, журналисти – изготвяне на програма за запознаване на учениците в страната с някои проблеми на закрилата на правата на интелектуална собственост, най-вече в Интернет; - подготовка и разпространение на информационни и образователни материали - семинари и дискусии - поредица от телевизионни репортажи и статии - тематичен конкурс за рисунка/карикатура/фотография и олимпиада сред учениците на тема „Защита на Интелектуалната собственост” - социологическо проучване | МК | 30 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  | Представяне на Европейската политика за сигурност и отбрана | 1.2 | - широка общественост - медии | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МО | 15 000 |
|  | Приносът на Българската армия към сигурността на Европа и света | 1.1 | - широката общественост - военнослужещи и команден състав от Българската армия - армиите на страни - партньори и съюзници от ЕС и НАТО | - подготовка и разпространение на информационни материали - изработване на филм за бойната група на ЕС, в която ще участва и България - Интернет страница | МО | 45 000 |
|  |  |  |  |  |  | 60 000 |
|  | Представяне възможности за проекти, финансирани от ЕС по ОП “Развитие на човешките ресурси”, приоритет 3 “Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с нуждите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ и Приоритет 4 “Подобряване достъпа до образование и обучение | 3.2 | - медии - образователни институции - НПО - работодателски организации - широката общественост | - кръгли маси за обсъждане и разработване на проекти по приоритетите на МОН за развитие на образованието - поредица от телевизионни репортажи | МОН | 30 000 |
|  | Организиране на цялостна информационна кампания за представяне на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновации и другите инструменти на Общността в областта на науката и иновациите | 2.1 | -Хоризонтални научни организации - Висши училища и университети - Малки и средни предприятия - Индустриални партньори - Неправителствен сектор - Регионални местни власти - Медии | - изготвяне на постери и брошури; „полезни съвети за участието в Седма рамкова програма”, на книжен носител и онлайн; - провеждане на поредица от 6 телевизионни предавания за Седма рамкова програма, като пилотното предаване ще е за излъчване на най-важните моменти от лансиращата конференция; | МОН | 20 000 |
|  | Национална консултация и перспективи за участието на България в Европейския технологичен институт | 2.1 | - Хоризонтални научни организации - Висши училища и университети - Малки и средни предприятия - Индустриални партньори - Неправителствен сектор - Регионални местни власти - Медии | - Разпространяване на информация на ЕК за изграждането на Европейски технологичен институт и провеждане на анкета и анализ на съществуващия потенциал и интерес от страна на научните организации, университетите и индустрията за участие във виртуални „Общества на знанието”; - Организиране на кръгла маса със заинтересованите представители от академичната общност и бизнеса за идентифициране на научни направления, в които страната ни би могла да участва в Обществата на знанието и за обсъждане и приемане на становище по предложението на ЕК за изграждане на ЕИТ ; | МОН | 10 000 |
|  | Добри практики за изграждане на публично-частни партньорства, допринасящи за развитие на системата за научни изследвания, отговаряща на изискванията на пазарната икономика. | 1.2 | - Хоризонтални научни организации - Висши училища и университети - Малки и средни предприятия - Индустриални партньори - Неправителствен сектор - Регионални местни власти - Медии | - профилиране на регионите в България на базата на съществуващи образователни традиции и развити индустриални направления; - провеждане на серия от мероприятия в различни регионални центрове - проучване и организиране на посещения от европейски региони, които имат хомоложни показатели за обмен на добри практики и за евентуално партньорство в различните инструменти на Общността; | МОН | 15 000 |
|  | Дефиниране на секторните квалификации в контекста на Европейската квалификационна рамка. | 2.1 | - работодатели и браншови - организации от трите сектора. - обучаващи институции. - обучаеми. | - иницииране на кръгли маси за обсъждане на подходите за определяне на секторните квалификации и осигуряване на възможности за тяхното развитие. | МОН | 10 000 |
|  | Консултации на национално ниво за създаване на кредитна система в професионалното образование и обучение и участие в европейската мрежа за въвеждане система за трансфер на кредити. | 2.1 | - работодатели и браншови организации - обучаващи институции - обучаеми | - подготовка и разпространение на брошура с добри европейски практики; - организиране и провеждане на семинари в шестте икономически района; | МОН | 10 000 |
|  | Национална консултация и перспективи за въвеждане на Хартата и кодекса на учение в практиката на българските университети и научни организации | 2.1 | - висши училища и университети - хоризонтални научни организации - индустриални партньори - неправителствен сектор - регионални местни власти - медии | - провеждане на поредица от информационни и консултационни форуми с отделните групи заинтересовани институции – университети, академии и бизнес за широко обсъждане и консенсус за мерките за въвеждане на принципите залегнали в Хартата и Кодекса на учения, приети с Препоръка на ЕС. | МОН | 5 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 000 |
|  | Обучение за повишаване на проектната готовност на общините за усвояване на средства от европейските фондове в областта на екологията | 3.1 | - местни власти | - тематични семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МОСВ | 30 000 |
|  | Информиране на всички заинтересовани страни за същността, изграждането, управлението и ползите от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България | 3.1 | - местни власти - сдружения на собственици на земи и гори, включени в НАТУРА 2000 - туроператори и бизнес-организации - медии | - радио и телевизионни предавания - подготовка и разпространение на информационни материали | МОСВ | 50 000 |
|  | Информиране на бизнеса за прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда (приоритетни области – екологичната отговорност, законодателството на ЕС за химичните вещества и препарати – регламент REACH, директива за минните отпадъци) | 2.2 | - бизнес–среди и браншови организации - медии | - тематични семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МОСВ | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 000 |
|  | Представяне на ОП „Транспорт” – цели, приоритети, големите инфраструктурни проекти на България | 3.2 | - социално-икономически партньори - браншови организации от сектор „Транспорт” - регионалните и местни власти - медии - широка общественост | - дискусионен форум - регионални семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МТ | 50 000 |
|  | Оптимизиране на процеса на изготвяне на българските позиции за работните групи към Съвета и Комисията - запознаване с последните новости и изменения в законодателството на ЕС в областта на морския, въздушния, автомобилния и железопътния транспорт - изучаване на добрите практики и опит на старите страни- членки. | 2.1 | - браншови организации от сектор “Транспорт”; - публична администрация - медии | - тематични семинари - практически упражнения | МТ | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 100 000 |
|  | Кохезионният фонд – възможност за преодоляване на икономическите и социалните различия между регионите | 3.1 | - регионални и местни власти - НПО - ВиК дружества | - регионални семинари и дискусии - тематични публикации в електрони и печатни медии - подготовка и разпространение на информационни материали | МРРБ | 25 000 |
|  | Права и задължения, породени от пълноправното членство в ЕС в контекста на Структурните фондове: - Европейски социален фонд - Европейски фонд за регионално развитие - Кохезионен фонд | 3.1 | - регионални и местни власти - НПО - други крайни бенефициенти | - регионални семинари и дискусии - тематични публикации в електрони и печатни медии - подготовка и разпространение на информационни материали | МРРБ | 25 000 |
|  | Мястото на малките общини и изостаналите райони в политиката за сближаване на Европейския съюз. | 3.1 | - общински администрации, кметства - МСП - земеделски производители - граждани | - тематични семинари и дискусии - обществени обсъждания в малки общини - тематични публикации в местни медии - подготовка и разпространение на информационни материали - проучване на обществената нагласа спрямо членството в Европейския съюз; анализ на резултатите и конкретни предложения по тях. | МРРБ | 50 000 |
|  | Представяне на ОП “Регионално развитие” | 3.2 | - медии; - регионални и местни власти; - НПО - браншови и професионални организации - бизнес среди - консултантски фирми - учебни заведения. | -регионални семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МРРБ | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 150 000 |
|  | Представяне на възможностите за работа в страните-членки на Европейския съюз, социална защита и права и отговорности на българските граждани, работещи или живеещи в други страни-членки на ЕС | 1.3 | - широка общественост - учащи и младежи - НПО - медии | - осъществяване на тематични радио- и телевизионни програми - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МТСП | 50 000 |
|  | Европейската година на равните възможности – 2007: Популяризиране на политиките на МТСП по отношение на хората със специфични възможности и малцинствените групи | 1.4 | - широката общественост - НПО - публична администрация - бизнес среди - медии | - подготовка и разпространение на- информационни материали - тематични семинари и дискусии | МТСП | 25 000 |
|  | Разяснителна кампания за толерантността, отговорното родителство, предотвратяване и премахване на дискриминацията по пол и етническа принадлежност, икономическа и социална интеграция на ромите | 1.4 | - широката общественост - НПО - публична администрация - медии | - осъществяване на тематични радио- и телевизионни програми - подготовка и разпространение на информационни материали | МТСП | 25 000 |
|  | Повишаване на информираността на обществото по отношение на Лисабонската стратегия за осигуряване на икономическа стабилност и устойчив растеж, условия за повишаване на заетостта, повишаване атрактивността на работата и доходите, подобряване на инвестициите в човешки капитал, политики на МТСП на пазара на труда | 2.1 | - широката общественост - НПО - социални партньори - бизнес среди - медии | - тематични семинари и дискусии - осъществяване на тематични радио- и телевизионни програми - публикации в медиите | МТСП | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 150 000 |
|  | Подобряване на информираността на земеделските стопани и агробизнесмени за възможности, предоставени по европейски програми | 3.1 | - земеделски стопани, производители и преработватели на земеделска продукция, износители. - браншови организации - НПО | - осъществяване на поредица тематични телевизионни програми - подготовка и разпространение на информационни материали | МЗГ | 110 000 |
|  | Представяне на европейската Политика на защитени наименования за произход, географски указания на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер - реформа от март 2006 | 2.1 | - земеделски стопани, производители и преработватели на земеделска продукция, износители. - браншови организации - НПО - регионални администрации на МЗГ | -регионални семинари и дискусии | МЗГ | 13 000 |
|  | Представяне на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти | 2.1 | - браншови организации, асоциации на производители и преработватели на земеделски и хранителни продукти, -НПО - PR и рекламни агенции - регионални администрации на МЗГ | - регионални семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МЗГ | 15 000 |
|  | Представяне на политиката на Европейския съюз (ЕС) в сектор „Пресни плодове и зеленчуци” и в сектор „Продукти от преработени плодове и зеленчуци”. | 2.1 | - земеделски производители, преработватели, търговци - браншови организации, - регионални администрации на МЗГ | - регионални семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МЗГ | 12 000 |
|  |  |  |  |  |  | 150 000 |
|  | Популяризиране на усилията и успехите на България по изграждането на надеждна и сигурна външна граница на Европейския съюз - пряко участие във формирането на бъдещата зона на сигурност и стабилност на Балканите и в Европа | 1.1 | - широката общественост - НПО - медии | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и статии | МВР | 30 000 |
|  | Информационна кампания за утвърждаване на добрите практики и резултати, постигнати през 2006 г. в сферата на борбата с корупцията в обществото и държавата, и необходимостта от продължаване прилагането на превантивните мерки и действия и през 2007 г. | 1.1 | - широката общественост - НПО - ученици и младежи - бизнес-среди - медии | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и статии | МВР | 50 000 |
|  | Разяснителна информационна кампания по пътуването на българските граждани в страните-членки на ЕС. Информиране на обществеността за визовата и миграционната политика след присъединяването на България към ЕС. Документи за пътуване зад граница, европейски изисквания, контрол на границите. Въвеждане на опростени процедури за преминаване през ГКПП, вкл. Контрол на едно спиране/гише/ | 1.3 | - широката общественост - ученици и младежи - медии | - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и статии | МВР | 30 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 110 000 |
|  | Представяне на добрите практики при въвеждане на европейски здравни карти в страните от ЕС | 1.3 | - публична администрация - медицинска общност - НПО - широка общественост | - тематични семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МЗ | 30 000 |
|  | Проект “Електронно здравеопазване” | 2.1 | - публична администрация - медицинска общност - НПО - бизнес - широка общественост - Съвет за координация за изпълнение на стратегията за електронно здравеопазване | - тематични семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МЗ | 30 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 60 000 |
|  | Финансови услуги - нови аспекти в законодателството и нарастваща интеграция на финансовите пазари | 1.1 | - медии - целеви публики | - дискусионен форум с целевите групи при участие на представители на СМО; - мултимедийни презентации. | МФ | 9 000 |
|  | Държавни помощи - прилагане на новата нормативна уредба и процедури, по-специално процедурите по нотифицирането на помощите пред Европейската комисия и издаване на практическо ръководство по държавните помощи | 2.1 | Всички администратори на държавна помощ – органи на изпълнителната власт и на местно самоуправление, в т.ч. министерства, агенции, ведомства, области, общини, НПО и представители на СМО | Кръгла маса с целевите групи и участие на представители на СМО; Издание - изготвяне, отпечатване и разпространение на практическо ръководство по държавните помощи Мултимедийни презентации | МФ | 13 000 |
|  | Проблеми при прилагане на ЗДДС и ЗАДС в частта търговия между държавите членки | 2.2 | - бизнес среди - медии | Кръгла маса с представителите на бизнеса; Изнесен семинар за СМО; Мултимедийни презентации; | МФ | 18 000 |
|  | Политика на данъчно облагане на: - доходите и печалби от финансови инструменти, - електронна търговия, -пенсионно осигуряване и застраховане; - авторски и лицензионни възнаграждения; - на доходи от спестявания | 2.1 | - представители на СМО; - бизнес и Широка общественост. | - Семинар за медиите и заинтересованите лица в София - Мултимедийни - Презентации; - Социологическо проучване за нагласите по отношение на данъчното законодателство; . | МФ | 25 000 |
|  | Структурни инструменти ( СИ) – общо представяне на механизмите за кандидатстване и изпълнение; - хоризонтална координация на СИ | 3.1 | - регионални и местни власти, - социално-икономически партньори, - НПО, - медии | - срещи-дискусии в шестте района на планиране; - мултимедийни презентации; | МФ | 50 000 |
|  | Митнически контрол при прилагане на тарифните и нетарифните мерки на ЕС и взаимодействие с другите компетентни органи - Интегрирана тарифа на ЕС - Администриране на тарифните квоти от митническите органи; - Митнически контрол при внос и износ на стоки, обхванати от Общата селскостопанска политика на ЕС; - Митнически контрол при прилагане на нетарифни мерки. | 2.2 | - представители на бизнеса; - представители на СМО. | публично обсъждане с представителите на бизнеса и участие на представители на СМО в София; | МФ | 5 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 120 000 |
|  | Проект “Стандартизацията като средство за увеличаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа” | 2.2 | - бизнес среди - публична администрация - научни и образователни институции | - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и материали в пресата | МИЕ | 14 000 |
|  | Проект: “Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез представяне на стандартизацията в строителството, безопасността на храните и електробезопасността” | 2.2 | - производители и вносители - органи за оценяване на съответствието - потребителски организации, - научни и образователни институции | - форуми и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МИЕ | 11 000 |
|  | Предизвикателства и перспективи пред българския бизнес след присъединяването към Европейския съюз | 2.2 | - бизнес среди, МСП - консултантски организации; - широка общественост; - медии | - тематични семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | МИЕ | 30 000 |
|  | Информиране на представителите на бизнеса за техните задължения, произтичащи от законодателството за защита на потребителите. | 2.2 | - производители - дистрибутори - браншови организации | - подготовка и разпространение на информационни материали | МИЕ | 13 000 |
|  | 2. Информиране на потребителите за техните права при предоставяне на потребителски кредит. | 1.2 | - широката общественост | - подготовка и разпространение на информационни материали | МИЕ | 7 000 |
|  | Повишаване на културата за ефективно потребление на енергия | 1.2 | - ученици от основния и средния курс | - обучаващи кампании - издаване на помощни материали | МИЕ | 20 000 |
|  | Нови моменти в законодателството в областта на ИС | 2.2 | патентни специалисти, представители на браншови организации, СИБ, БСК, БТПП, ФНТС | - регионален семинар | МИЕ | 2 000 |
|  | “Марка и дизайн на общността – прилагане на права” | 2.2 | - МСП от регионите Варна и Бургас - служители на Агенция “Митници”, НС „Полиция” - съдии | - регионални семинари | МИЕ | 3 000 |
|  | Представяне на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” | 3.2 | - браншови организации - МСП - регионални и местни власти - широка общественост | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - интернет страница - аудио- и видеоклипове | МИЕ | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 150 000 |
|  | Информационна кампания “Защото живеем в България”, с акцент на реалните проекции на европейското членство | 1.2 | - широката общественост (с отделни инициативи, ориентирани към специфични групи : ученици, студенти, администрация, НПО, медии) | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и статии | МВнР-МЕВ | 15 000 |
|  | Дебат, прозрачност, комуникация – серия инициативи, свързани с популяризирането на важни европейски политики | 1.2 | - широката общественост (с отделни инициативи, ориентирани към специфични групи : ученици, студенти, администрация, НПО, медии) | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - поредица от телевизионни репортажи и статии | МВнР-МЕВ | 15 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 30 000 |
|  | България в ЕС – нови възможности и отговорности: Представяне на приоритети, политики и програми, насочени към младите хора | 1.3 | - представители на младежки и спортни организации - младежи, учащи и спортни деятели от страната - медии, наблюдаващи темите “младеж” и “спорт” | - семинари и дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали | ДАМС | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  | Защита на правата на гражданите чрез институцията на Европейския и Националния омбудсман. | 1.2 | - граждани - НПО - публична администрация - доставчици на обществени услуги - медии | - провеждане на информационни дни в страната - тематични публикации в медиите | Омбудсман на РБ | 30 000 |
|  | Европейският и Националният омбудсман – извънсъдебни способи за разрешаване на случаите на лоша администрация в отношенията на предприемачите с европейските и национални институции. | 2.1 | - представители на бизнес средите. - публична администрация | - срещи-дискусии - подготовка и разпространение на информационни материали - осъществяване на тематични радио- и телевизионни програми | Омбудсман на РБ | 20 000 |
|  |  |  |  |  | Общо: | 50 000 |
|  |  |  |  |  | Общо НП: | 2 930 000 |

2. МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН

МЕЖДУНАРОДНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАМПАНИИ

| № | Инициатива | Цел и приоритет по РП 2007 - МП | Целеви групи | Типови дейности | Отговорна институция | Индикативен бюджет /лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организиране на информационни и комуникационни кампании в страните членки и кандидатки за членство в ЕС за утвърждаване на положителен образ на България като пълноценен партньор в ЕС. Повишаване на информираността на партньорите ни от ЕС за българските позиции по отношение на политиките, стратегиите, инициативите и дейностите на ЕС | 1.1 | - представители на политическите, обществените и делови среди на страните членки на ЕС - представители на европейските институции и служители в администрацията на ЕС - ключови европейски и национални медии и журналисти в ЕС - представители на европейски университети, научни центрове и изследователски организации - представители на неправителствения сектор на страните членки на ЕС - чуждестранни представители в международни организации, в които членува България - български общности зад граница | - конференции, специални пресконференции, срещи, дискусии, семинари, колоквиуми - лекции на българските посланици и други официални лица - публикации за България във водещи европейски медии - посещения на журналисти от водещи европейски медии в България - чествания, сценични прояви | МВнР | 510 000 |
|  | Осигуряване на активно участие на България в комуникационни кампании с общоевропейски характер в рамките на германското и португалско председателство на ЕС | 1.2 | - представители на европейските институции - ЕС ключови журналисти и медии, отразяващи дейността на германското и португалското председателство - водещи журналисти и медии от страните членки на ЕС - представители на политическия и обществен елит на страните членки на ЕС - широка общественост в ЕС | - представителни щандове - лекции, презентации, кръгли маси, дискусии - изложби - сценични музикални и танцови прояви - публикации за България | МВнР МК | 380 000 |
|  | Провеждане на комуникационни събития за представяне на новите измерения в двустранните и многостранни отношения на България като член на ЕС и значението на страната за развитието на региона на Югоизточна Европа | 1.3 | - представители на политическите, обществените и делови среди на страните членки на ЕС - ключови европейски и национални медии и журналисти в ЕС - представители на европейски университети, научни центрове и изследователски организации - представители на политическите, обществените и деловите среди на страните от Югоизточна Европа - български общности зад граница | - конференции, дискусии, семинари, срещи,- кръгли маси - публикации за България - културни прояви | МВнР МК | 360 000 |
|  | Организиране и активно участие в прояви за представяне на историческото и духовно наследство и съвременния облик на българската култура и изкуство | 2.1 2.2 | - широка общественост в страните членки на ЕС - политически и обществен елит в страните членки на ЕС - професионални творчески и артистични среди в страните членки на ЕС - водещи медии в страните членки на ЕС | - изложби - концерти, спектакли - презентации, дискусионни форуми - литературни четения, литературно-музикални вечери, литературни срещи, колоквиуми - публикуване на преводна българска литература - театрални представления - Дни на България | МВнР МЕВ МК | 570 000 |
|  | Изработване, закупуване и разпространение на информационни и рекламни материали за представянето на България като член на ЕС | 1 2 | - представители на политическите, обществените и делови среди на страните членки на ЕС - представители на европейските институции и служители в администрацията на ЕС - ключови европейски и национални медии и журналисти в ЕС - представители на европейски университети, научни центрове и изследователски организации - представители на политическите, обществените и деловите среди на страните от Западните Балкани - широка общественост в ЕС и в страните от Югоизточна Европа | - изработване и закупуване на информационни и рекламни материали за България - изграждане на мрежа за ефективно разпространение на закупените и изготвени промоционни материали - разпространение на информационни и рекламни материали | МВнР | 250 000 |
|  |  |  |  |  | Общо МП: | 2 070 000 |
|  |  |  |  |  | ОБЩО НП+МП: | 5 000 000 |