“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 856 на МС от 21 декември 2007 година

Виж: Решение N 19 на МС от 14.01.2003 г.

--------------------------------------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е   N 856

от    21 декември    2007 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект „Рехабилитация в електроенергетиката – Енергия 2”

На основание  чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект „Рехабилитация в електроенергетиката – Енергия 2”, сключено на 15 ноември 2007 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменение № 1 на финансовия договор по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2"

Член единствен. Ратифицира Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2", сключено на 15 ноември 2007 г.

Законът е приет от XL Народно събрание на …………………… 2007 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Национална електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2"

За подпомагане развитието на пазарна основа на българския електроенергиен сектор в частта електропренос, както и свързването на електроенергийната система на България към обединените европейски електроенергийни системи „Национална електрическа компания” (НЕК) ЕАД изпълнява като приоритетен проект в инвестиционната си програма рехабилитацията и модернизацията на преносната система високо напрежение.

През 2002 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и „НЕК” ЕАД беше подписан Финансов договор за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2". Стойността на проекта възлиза на 153 млн. евро. Съгласно финансовия договор отпуснатият заем е в размер 60 млн. евро. Правителството на Република България е заемополучател и гарант, а „Национална електрическа компания” ЕАД е краен бенефициент. Предвижда се електрокомпанията да вложи собствени средства при изпълнението на проекта в размер 
52 млн. евро.

Крайният срок за усвояване на средствата по заема от ЕИБ - Люксембург, беше 30 юни 2007 г. Проектът, финансиран от тази банка, включва изпълнението на два подпроекта: рехабилитация на преносната система и развитие на телекомуникационната мрежа на „НЕК” ЕАД. Към настоящия момент за изпълнението на двата подпроекта са подписани търговски договори в размер около 46,7 млн. евро. Усвоените средства по договорите до края на периода за усвояване ще бъдат около 42 млн. евро. Очертава се необходимост от удължаване на срока за изпълнението на проекта, което от своя страна изисква удължаване на периода за усвояване на средствата по заема и изменение на последната дата за разполагаемост на тези средства до 28 февруари 2009 г. Изменението на крайния срок за усвояване на средствата от ЕИБ - Люксембург, води до промени в схемата на погасяване на заема, която в първите години ще бъде облекчена, а по-нататък ще се утежни в зависимост от времето и размера на усвояване на останалите траншове. В допълнение „НЕК” ЕАД направи постъпки пред банката кредитор за частично изменение на клаузи 1.04 B (a) и 1.04.С. От клауза 1.04 B (a) да отпаднат думите “и на искания транш” и от клауза 1.04 C да отпаднат думите “и последния транш”. Всички останали финансови и други условия по финансовия договор остават непроменени.

Удължаването на срока за изпълнението на проекта е в резултат на редица обективни причини, главните от които са наложилите се тежки неколкократни процедури по отчуждаване на земи и терени и извършване на сложни технологични процеси, свързани с изключването на възлови за електроенергийната система подстанции, което в никакъв случай не трябва да води до застрашаване на нейната сигурност и надеждност.

„Национална електрическа компания” ЕАД се обърна с молба към ЕИБ - Люксембург, за удължаване на периода за усвояване на средствата по финансовия договор, като последните дати за разполагане с тези средства се изменят от 30 юни 2007 г. на 28 февруари 2009 г., а така също и за извършване на предложените допълнителни промени, посочени по-горе. Банката изпрати отговор, в който изразява съгласие за извършване на предлаганите изменения.

С Решение на Народното събрание от 15 октомври 2007 г. бе дадено съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България, ЕИБ и „НЕК” ЕАД за финансиране на проект „Рехабилитация в електроенергетиката – Енергия 2”.

В изпълнение на т. 5 от Решение № 554 на Министерския съвет от 2007 г. Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България, ЕИБ и „НЕК” ЕАД беше подписано от министъра на икономиката и енергетиката и от министъра на финансите на 15 ноември 2007 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Конституцията на Република България, за да влезе в сила подписаното Изменение № 1 на финансовия договор, то следва да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)