ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

(2003-2006)

Настоящият План за действие кореспондира със следните национални стратегически документи, които имат отношение към детската проблематика и в частност с проблемите на децата с противообществени прояви:

1. Национална програма "Децата на България", приета от Министерски съвет през 2002 г.

2. Национална стратегия за борба с престъпността приета от МС през 2003 г. и План за действие по изпълнението й.

3. Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманите в Р България.

4. Национална стратегия за деца с увреждания.

5. Национална стратегия за децата на улицата.

6. Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел 2003-2005 г.

7. План за действие за намаляване броя на децата в специализираните институции в България.

Задачите и дейностите за постигане на целта на Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни, приета с Решение № 17  на МС от 13 януари 2003 г., са:

I. Развитие на програми, насочени към ограничаване на криминогенните фактори, програми за ранна превенция, програми за деца в риск и програми за предотвратяване на следващи отклонения в поведението

- Реализиране на програми за трудова заетост и професионална квалификация на дълготрайно безработни с цел ограничаване на фактори, предпоставящи криминогенно поведение.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на труда и социалната политика

Финансиране: средствата ще бъдат предвидени в бюджета на МТСП за 2004 г.

- Създаване на специализирани програми към центровете за социална превенция и консултативни кабинети за работа с деца и родители към МКБППМН за усвояване на умения за общуване, решаване на конфликти, снемане на напрежението и преодоляване на личностните дефицити.

Срок:постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: Ще се търсят възможности за кандидатстване за финансиране по програми и проекти.

3. Декомпозиране на държавните образователни изисквания за учебно съдържание по гражданско образование по класове и учебни предмети от 1-ви да 12-ти клас.

Срок:2004

Отговорен орган: министър на образованието и науката

Финансиране: 28800 лв.

3000 лв. са осигурено по проект "Модернизиране на

образованието". Необходими са 25800 лв. от държавния бюджет.

4. Осигуряване на възможности за разширяване на обучението по гражданско образование чрез ЗП и ЗИП от 5-ти до 8-ми клас.

Срок:2004

Отговорен орган: министър на образованието и науката

Финансиране: не са необходими допълнителни средства

5. Въвеждане на системно здравно образование в училищните

програми.

Срок:2006 г.

Отговорен орган: министър на образованието и науката

Финансиране: 5 184 200 лв. за труд, квалификация и разработване на

програми от държавния бюджет и донорски програми.

6. Създаване на програми за ангажиране на свободното време на подрастващите с интересни и полезни за тях занимания - спорт, изобразително изкуство, музика, танци, актьорско майсторство, компютърна грамотност и др.

Отговорен  орган:  министър  на културата,  министър  на образованието и науката, министър на младежта и спорта.

Срок - 2004-2005г.

Финансиране: в рамките на одобрените за съответната година бюджети на отговорните министерства. Ще се търсят възможности за кандидатстване за финансиране по програми и проекти.

7. Включване на децата с асоциално поведение в спортните дейности по програмата "Спортът в свободното време-средство за борба срещу негативните процеси в обществото".

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на младежта и спорта

Финансиране:   средствата да бъдат осигурени в рамките на бюджета на Министерство на младежта и спорта.

8. Осигуряване на достъп и създаване на условия за ползване на спортни обекти и съоръжения и осигуряване на спортни дейности за деца като алтернатива на асоциалното поведение.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на младежта и спорта

Финансиране: средствата да бъдат осигурени в рамките на

бюджета на Министерство на младежта и спорта.

9. Създаване на механизъм за максимално обхващане и ограничаване до минимум отпадането на деца от училище. Разработване на програма за работа с необхванати в училище, застрашени от отпадане или отпаднали от училище деца.

Срок:2006 г.

Отговорен орган: министър на образованието и науката, МКБППМН, общините

Финансиране: в рамките на одобрения бюджет на МОН за 2006 г. Възможност за финансиране чрез донорски програми. Средствата ще бъдат изразходвани за труд, оборудване на центрове, дейности с деца, закупуване на материали.

10.Създаване на програма за социална интеграция чрез професионално обучение на малолетни и заетост на непълнолетни, освободени от поправителни домове, ВУИ или СПИ. Експериментиране на програмата в четири пилотни общини: Пазарджик, Плевен, Пловдив и Бургас.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на труда и социалната политика-

Агенция по заетостта, Бюрата по труда, ЦКБППМН, ДАЗД

Финансиране: Регионален фонд "ИГА"-Пазарджик

11. Разработване на общински програми за ранна превенция в областта на психо-социалните услуги за семейства.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: кметове на общини

Финансиране: в рамките на одобрените бюджети на общините за 2004 г. Ще се търсят възможности за кандидатстване за финансиране от общините по разработени съвместно от общините и НПО програми и проекти.

12. Експериментално разкриване на заведения за подпомагане успешното социално включване на излизащите от корекционно-възпитателни заведения.

Срок:2005 г.

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: за експерименталното разкриване на тези заведения

ще се търсят възможности за кандидатстване за финансиране по

програми и проекти

13. Разработване на статут и функции на училищните комисии за ранна превенция на асоциалните прояви на малолетни и непълнолетни.

Срок: 2003-2004 г.

Отговорен орган: министър на образованието и науката, МКБППМН

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране

14.Провеждане на семинар за усвояване на модела на Окръжен съд-

Варна "Открити дни в съдилищата".

Срок: 2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието. Окръжен съд-Варна ЦКБППМН

Финансиране: не са необходими допълнителни средства.

15. Разработване на модел за мултиплициране на резултатите и развитие на дейностите по проект "Работа на полицията в училищата"

Срок:2003-2006

Отговорен орган: министър на вътрешните работи

Финансиране: за 2003 и 2004 г. са подсигурени по 14 000 лв. на година заем от Световната банка по проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България". Финансирането през периода 2005-2006 г. ще продължи със средства от бюджета на МВР - 10 000 лв. средно годишно.

16. Разработване на програма за малолетни и непълнолетни  правонарушители с наркоманна зависимост

Срок: 2004-2006

Отговорен орган: министър на здравеопазването, министър на вътрешните работи. Национален център по наркоманиите

Финансиране: 8 000 лв. годишно от държавния бюджет

17-Разкриване на центрове за обществена подкрепа и центрове за деца на улицата в 10 пилотни общини: София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Стара Загора, Сливен, Пазарджик, Търговище.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на труда и социалната политика, министър на вътрешните работи, министър на правосъдието, министър на образованието, кметове на общини

Финансиране:   По   Проект   "Реформа   за   повишаване благосъстоянието на децата в България"

18. Разкриване на кризисни центрове за социални услуги за деца-жертви на експлоатация и/или незаконен трафик и техните семейства.

Срок: 2004

Отговорен орган: министър на труда и социалната политика, министър на вътрешните работи, министър на правосъдието, кметове на общини

Финансиране:   По   Проект   "Реформа   за   повишаване благосъстоянието на децата в България".

19. Създаване на практика за провеждане на открити дни на МКБППМН за децата и обществеността с цел запознаване на обществеността с разностранната превантивна дейност на МКБППМН, да бъде приобщена към тази дейност, което ще допринесе за съживяване на обществения контрол.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: не е необходимо допълнително финансиране

II Промени в нормативната база, свързани с осигуряване на най-добрия интерес на детето и обезпечаване ефективното прилагане на законодателните мерки

- Въвеждане на медиацията при разглеждане на делата за престъпления извършени от непълнолетни-НПК и специален закон.

Срок:2005 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

- Въвеждане на процесуални срокове за разглеждане на делата, образувани срещу непълнолетни - НПК.

Срок: 2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране

3. Въвеждане на по-кратък срок за прилагане на мярката за неотклонение задържане под стража по отношение на непълнолетни -НПК.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

4. Отменяне на неефективното наказание "обществено порицание" в НК.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

5. Допълване и усъвършенстване на основанията за ограничаване и лишаване от родителски права в Семейния кодекс.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

6. Промени в Закона за БППМН в следните насоки:

-легално определение на понятията "противообществена проява" и "възпитателна мярка";

-въвеждане на нови видове възпитателни мерки без отделяне на детето от семейството;

-усъвършенстване на мерките за въздействие върху родители, които не полагат грижи за децата си, и завишаване на санкциите спрямо тях;

-усъвършенстване на процедурата на сезиране на МКБППМН с осигуряване на всички процесуални гаранции за малолетните и непълнолетните;

-въвеждане на административно-наказателни разпоредби при

неизпълнение разпоредбите на закона. Срок: края на 2003 г.

Отговорен орган: ЦКБППМН, министър на правосъдието Финансиране: не е необходимо финансиране

7. Законово уреждане на лечението от наркоманна зависимост на деца с приложена възпитателна мярка преди настаняването им в корекционно-възпитателно заведение.

Срок: учебната 2003-2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието, ЦКБППМН

Финансиране: от държавния бюджет. Издръжката на един преминал болен за 1 година е 1620 лв.

8. Разработване на подзаконов нормативен акт, който да урежда изпълнението на мерките и санкциите по Закона за БППМН"

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието, ЦКБППМН

Финансиране: не е необходимо финансиране

III. Осигуряването на адекватна правна защита за децата във всички стадии на съдебното и извънсъдебното производство.

1. Въвеждане в ЗБППМН на:

-адвокатска защита при разглеждане на възпитателните дела пред МКБППМН;

-право на съдебно обжалване на възпитателните мерки;

-налагането на мерките, с които детето се отделя от семейството, да става само по съдебен ред

-двуинстанционен съдебен контрол върху всички мерки, при които детето се отделя от семейството

-изготвяне на доклад преди разглеждане на възпитателното дело, съдържащ информация за личността на детето, неговата семейна и социална среда, възможностите за превенция и социализация.

Срок: края на 2003 г.

Отговорен орган: ЦКБППМН, министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране

2. Въвеждане на изискване в НПК за осигуряване на подходяща обстановка за разпит на непълнолетни в специално оборудвани за

целта помещения-НПК.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не са необходими средства

IV. Специализиране и обучение на магистрати.

- Разработване на методология и програма за обучение на магистрати, работещи по дела за непълнолетни.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦОМ, ЦКБППМН

Финансиране: финансирането ще се осъществява по донорските програми на ЦОМ

V. Разработване на алтернативи на задържането под стража и разнообразяване на наказанията без лишаване от свобода.

- Анализиране и обобщаване на резултатите от експерименталните пробационни центрове по проект "Подобрено младежко правосъдие" с цел използването им при създаване на държавните пробационни служби.

Срок: април 2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието, ЦКБППМН

Финансиране: по проект "Подобрено младежко правосъдие", в изпълнение   на  Меморандум   за   сътрудничество   между Министерство на правосъдието, ПРООН и фондация "Отворено общество".

- Разработване на регионална пилотна програма за пробационен надзор на условно осъдени непълнолетни в община Пазарджик.

Срок: края на 2003 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието, ИГА-Пазарджик

Финансиране: осигурено е финансирането в рамките на проекта на

ИГА-Пазарджик

- Разработване на законопроект за прилагане на наказанието пробация като алтернатива на лишаването от свобода със специален раздел относно пробацията спрямо непълнолетни.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

- Разработване и въвеждане в НПК на алтернативни мерки за неотклонение спрямо непълнолетните извършители, които да заменят задържането под стража

Срок: 2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо финансиране от държавния бюджет

VI. Повишаване на квалификацията, подобряване на уменията и установяване на критерии за подбор на специалисти в системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение.

- Провеждане на обучение и специализация на магистратите, работещи по дела срещу непълнолетни извършители в Центъра за  обучение  на  магистрати/Националния  институт  на правосъдието. Разработване и въвеждане на стандарти за обучение.

Срок: постоянен

Отговорен орган: министър на правосъдието, ЦОМ/НИП

Финансиране:  съвместен  проект  "Подобрено  младежко

правосъдие" между Фондация "Отворено общество", Министерство

на правосъдието и ЦОМ

2.   Включване на персонала на ВУИ и СПИ в квалификационните

курсове, провеждани в Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: финансирането ще се осъществява в рамките на предвидените средства за Центъра за квалификация към ЦКБППМН

3. Законова регламентация на финансирането на Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

Срок:2004 г.

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: Със Закона за държавния бюджет, при разчитането на средства за бюджета на Централната комисия, която е второстепенен разпоредител с бюджетния кредит следва да се предвидят средства за постоянната дейност на Центъра за квалификация, които са от порядъка на 23 000 лв. годишно.

VII. Ресурсно и кадрово осигуряване на системата за превенция и противодействие на детското асоциално поведение на централно и        местно ниво.

1. Институционално укрепване на ЦКБППМН при изпълнение на нейните функции по координиране дейността на държавните органи в противодействието и борбата с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, по контрола върху дейността на МКБППМН, както и по привличане на обществеността за предотвратяване и борба с противообществените прояви.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: Финансирането за 2005-2006 г. следва да бъде предвидено в бюджетите на ЦК и МКБППМН.

2. Укрепване и устойчиво развитие, приемане на статут и стандарти за работа на създадените като помощни органи на МКБППМН        консултативни кабинети, центрове за социална превенция.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН, МКБППМН

Финансиране: в рамките на одобрените бюджети на общините за съответната година

3. Промяна в подхода за определяне броя на персонала, участващ в корекционно-възпитателния процес в СПИ и ВУИ, поради спецификата на този вид училища.

Срок: 2004-2006 г.

Отговорен орган: министър на образованието и науката

Финансиране: 40000 лв. за периода 2004-2006 г. от държавния

бюджет.

10

VIII. Укрепване на взаимодействието между органите и институциите с ясно разграничаване на техните функции и правомощия.

- Създаване на модели за взаимодействие между специалистите от различни области, имащи отношение към превенцията и портиводействието на детското асоциално поведение.

Срок: постоянен

Отговорен орган: районни и окръжни съдилища, ЦКБППМН, ДАЗД, кметове на общини, областни управители, МКБППМН, Агенцията за социално подпомагане, ДПС, НПО

Финансиране: не е необходимо финансиране

- Създаване на по-добра организация за получаване на своевременна информация в прокуратурата за допуснати нарушения в заведенията по чл. 2, б. в), г) и д) от ЗБППМН.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: не е необходимо финансиране

IX. Изработване на механизъм за координация по изпълнението на националната стратегия.

- Създаване на постоянна работна група за координация, наблюдение и отчет на дейността по настоящия План за действие.

Срок: края на 2003 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието и ЦКБППМН

Финансиране: не е необходимо финансиране

Х. Разпространение на публична информация и взаимодействие с медиите

1.  Ангажиране на медиите за популяризиране на Националната

стратегия и Плана за действие и тяхната реализация.

Срок:2003-2004 г.

Отговорен орган: министър на правосъдието

Финансиране: не е необходимо

XI. Активизиране на гражданското общество.

- Ангажиране на училищните настоятелства за подпомагане превенционната дейност на МКБППМН.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН

Финансиране: не е необходимо

- Организиране на конференции и кръгли маси за популяризиране на Националната стратегия и Плана за действие сред широката общественост.

Срок: края на 2003 г.

Отговорен орган: ЦКБППМН, МКБППМН, областни управители

Финансиране: ПРООН, ИГА-Пазарджик

- Привличане на обществеността в дейността на държавните органи по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на централно и местно ниво.

Срок: постоянен

Отговорен орган: ЦКБППМН, МКБППМН, кметове на общини

Финансиране: средствата ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на ЦКБППМН. Възможност за кандидатстване за финансиране по проекти и програми.

12