Проект

Национален план

за укрепване на системата за надзор

и контрол на заразните заболявания

2004 – 2007 г.

Обосновка

Националният план за укрепване на системата за надзор и контрол на заразните заболявания е разработен в съответствие с:

1. Националната здравна стратегия и основните приоритети и цели, фиксирани в Плана за действие към нея, в частта му, отнасяща се до противоепидемичните мерки и подобряване профилактиката на заразните болести.

В Националната здравна стратегия намаляването на заболяемостта и смъртността от заразни заболявания  е определено като една от общо петте ключови области с най-голямо стратегическо значение за здравното състояние на нацията. Това е област, в която съществуват реални възможности за конкретни действия, осигуряващи постигането на положителни резултати, подлежащи на мониторинг, измерване и оценяване.

В съответствие с идеите и принципите на здравната политика "Здраве за всички през 21 век"  на Световната здравна организация (СЗО) и Решенията и Директивите на Съвета на министрите от Европейския съюз (ЕС), Националната здравна стратегия формулира следните основни приоритети и цели:

 Хармонизиране на законодателството и развитие на инфраструктурата,

институциите и професионалния капацитет на хората

 Участие в програми на Европейския съюз, които финансират проекти в областта на общественото здраве; търсене на различни форми на техническа и финансова подкрепа за реформите в здравеопазването

 Оценяване и повишаване на нивото на експертните познания и на

структурите, свързани с упражняване на контрол върху разпространението на заразните заболявания

 Изграждане на единна национална информационна система и интегрирането й с Европейската система; съдействие за по-бързо включване в отделните информационни мрежи на Европейския съюз за надзор и контрол на заразните заболявания

 Създаване и развиване на система за връзки с обществеността и

информационна политика на общественото здравеопазване

 Хармонизиране на програмите за обучение с тези на страните от

Европейския съюз;  създаване на условия за непрекъснато обучение на специалистите и за участие в изследователска дейност

 Подобряване на превенцията и контрола на заразните болести

посредством прилагане на национални и регионални програми

 Подобряване и управление на качеството във всички здравни заведения

и на всички дейности посредством въвеждане на национални стандарти, съответстващи на тези в другите европейски страни, както и оценяване на качеството на работата чрез партньорска проверка, чрез използване на стандартни протоколи и др. Оценяват се структурата, процесът и резултатите от дадената дейност; оборудването и квалификацията на персонала.

2. Резултатите и препоръките от организираното със съдействието на Европейското бюро на СЗО Оценяване на Националната система за надзор на заразните болести, проведено от 12 до 22 май 2003 г. от екип, включващ експерти на СЗО и български специалисти.

За извършване на оценката е използван стандартен "Протокол за оценяване на Национални системи за надзор и контрол на заразните болести" (WHO/CDS/CSR/ISR, 2001.2),  а резултатите са обобщени в стандартен доклад.

3. Резултатите и препоръките, получени от двете последователни партньорски проверки, организирани през юни 2002 г. и през юни 2003 г. и проведени от експерти на DG Sanco и DG Enlargement/TAIEX към Европейската комисия.

Както анализът на Националната здравна стратегия, така и трите независими оценки сочат, че Националната система за надзор и контрол на заразните заболявания може да бъде подобрена за относително кратък период от време и със сравнително ограничени ресурси. За тази цел се препоръчва да бъде изработен Национален план за надзор и контрол на заразните заболявания, специфично ориентиран към изграждането на епидемиологичен капацитет.

Националният план за надзор и контрол на заразните заболявания е изготвен в съответствие със следните решения на Европейския съюз, третиращи надзора на заразните заболявания и системата за ранно оповестяване: 2119/98/ЕС; 2000/57/ЕС; 2000/96/ЕС; 2002/253/ЕС; 2003/534/ЕС; 2003/542/ЕС.

Стратегическа цел:

1. Да се намали заболяемостта и смъртността от заразни заболявания

2. Да се ограничи разпространението на вътреболничните инфекции

3. Да се повиши готовността за бърз и адекватен отговор при ситуации, представляващи епидемична заплаха за страната

Оперативни цели:

1. Да се подобри и укрепи Националната система за надзор и контрол на заразните заболявания посредством усъвършенстване и актуализиране на основните й компоненти: структура, процес, капацитет, ресурси, ефективност и координиране на дейностите на всички нива.

2. Да се рационализира използването на наличните кадрови и финансови ресурси, като успоредно с това се търсят и нови източници на финансиране по линията на международни програми и проекти.

3. Да се създаде система за ранно откриване и оповестяване на заболявания/събития с висок епидемичен риск и стандартна оперативна процедура за незабавен отговор.

4. Да се създаде базирана на Интернет Национална епидемиологична информационна мрежа. Постепенно да се увеличава броят на информационните мрежи на ЕС, в които България участва.

Източници на финансиране:

Бюджетни средства на Министерството на здравеопазването (МЗ), хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ), Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Средства от външни източници: програми и проекти, финансирани от международни организации, институции, правителства на отделни страни

| Дейности и задачи | Структури, които ще изпълняват плана | Източници за финансиране | Срок за изпълнение | Очаквани резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Епидемиология |  |  |  |  |
| 1. Актуализиране на нормативната уредба, касаеща надзора на заразните заболявания с цел адаптирането й към Решенията и Директивите на ЕС 1.1. Изработване и приемане на нова наредба на МЗ за определяне на списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължително съобщаване, регистрация и отчет и въвеждане на новите дефиниции за случай на заразно заболяване, отменяща Методично указание № 6 за съобщаване, регистрация и отчитане на заразните болести 1.2. Изработване и приемане на нови наредби на МЗ, отменящи:  Наредба № 43 за профилактика и контрол на вирусните хепатити  Наредба № 4 за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на СПИН  Изработване и приемане на Национален пандемичен план за грип  Изработване и приемане на Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола 1.3. Преработване на Сборника от инструктивни материали и методични указания за борба със заразните болести и включване на дефинициите за случай на заразно заболяване, възприети от ЕС | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ, Катедри по епидемиология, инфекциозни болести, микробиология към МУ | бюджетни средства на МЗ бюджетни средства на МЗ бюджетни средства на МЗ бюджетни средства на МЗ бюджетни средства на МЗ бюджетни средства на МЗ  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  средства от външни източници: програми и проекти | декември 2006 г. ноември 2004 г. декември 2004 г. декември 2004 г. декември 2004 г. ноември 2004 г. декември 2006 г. | Наличие на съпоставими данни от националния надзор на заразните заболявания с тези на страните от ЕС, което дава възможност за пълноценно участие в мрежите на ЕС, както и в съвместни проекти и програми по надзора |
| 2. Създаване на система за ранно оповестяване на заразни заболявания, предмет на международни споразумения и на събития, свързани с епидемичен риск 2.1. Осигуряване на адекватна организация, вкл. подобрени комуникации за 7-дневна 24-часова готовност за изпращане и получаване на информация на централно ниво; въвеждане на стандартна оперативна процедура (СОП) за информиране на ЕС, СЗО и съседни държави | МЗ | бюджетни средства на МЗ | юли 2005 г. | Възможност за мониторинг на процеса на надзора на национално ниво, взимане на управленски решения, възможност за намеса в системата при възникване на спешни ситуации. Участие в съответната информационна мрежа на ЕС |
| 3. Създаване и поддържане на интегрирана национална система за надзор на заразните заболявания, включваща съществуващите към специализираните ведомствени служби паралелни системи за надзор | МЗ, МО, МВР | бюджетни средства на МЗ | декември 2006 г. | Налична интегрирана национална система за надзор на заразните заболявания |
| 4. Създаване на компютеризирана, базирана на Интернет Национална мрежа за епидемиологичен надзор 4.1. Създаване и техническо оборудване на структура, отговаряща за епидемиологичния надзор на централно ниво 4.2. Осигуряване на обучен епидемиолог и едно оборудвано с компютър и Интернет работно място във всяка ХЕИ за нуждите на надзора на регионално ниво | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  средства от външни източници (проект PHARE)  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  средства от външни източници (проект PHARE) | юли 2004 г. септември 2006 г. | Персоналът, работещ в сферата на епидемиологичния надзор, е определен точно във всяко ХЕИ и на всяко ниво, с конкретни задачи и отговорности, мотивиран чрез подобряване на условията за работа и чрез оборудването на новото работно място, обучен в използуването на компютърна техника за обработка на данните, аналитична епидемиология и т.н. |
| 5. Разработване на стандартни оперативни процедури за основните компоненти на системата за надзор на заразните заболявания, които да съответстват на международно признатите стандарти и стандартите на ЕС за: дефиниция на случай, проучване на епидемичен взрив, наблюдение на контактните, входни данни, качество на данните, съобщаване на информацията, епидемична опасност/тревога, отговор, събиране на проби, информиране на други държави и международни организации 5.1. Апробиране на СОП 5.2. Мониториране на прилагането на СОП и анализиране на резултатите от контрола върху прилагането им | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ | юли2006 г. декември 2006 г. юли 2007 г. | Наличие на данни, сравними с тези на ЕС и улесняване на възможностите за включване в европейските мрежи за надзор |
| 6. Създаване на правила за периодично оценяване системата за надзор по отношение на нейната чувствителност, специфичност, своевременност и пълнота | МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ | май 2007 г. | Вземане на управленски решения за промени в системата на надзор на заразните болести |
| 7. Рационализиране на използването на наличните ресурси чрез повишаване на ефективността на информационния поток; интегриране на паралелните системи за надзор на отделни заболявания (туберкулоза, полово-предавани болести и др.) към националната система за надзор 7.1. Подобряване на функционирането на системата за надзор на вътреболничните инфекции с последващо интегриране към единната Национална система за надзор | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  средства от външни източници: Българо-швейцарски проект по болнична хигиена | декември 2007 г. май 2005 г. | Преустановяване дублирането на дейности и структури, опростяване, намаляване на разходите и осигуряване на стабилност на системата |
| 8. Осигуряване на обратна връзка с участниците в системата за надзор – издаване на бюлетин за епидемиологична информация от структурата, отговаряща за надзора на централно ниво 8.1. Създаване на WEB-страница на която да се публикува текуща информация и бюлетинът | НЦЗПБ, МЗ |  бюджетни средства на НЦЗПБ  средства от външни източници: програми и проекти  бюджетни средства на НЦЗПБ  средства от външни източници: програми и проекти | юни 2004 г. септември 2004 г. | Мотивиране на всички участници в системата за надзор чрез разкриване на мястото и ролята им в процеса |
| 9. Интензифициране на международните контакти по проблемите на надзора на заразните болести 9.1. Участие в програми по надзора на заразните заболявания на ЕС: EWGLINET (European Working Group for Legionella Infections), EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System), HELICS (European Network on Nosocomial Infections), Euro surveillance(Epidemiological bulletin), ENTER-net (European Working Group on Salmonella/E. Coli Infections), EUVAC NET (European Surveillance on Measles and Pertussis), Euro TB (Surveillance of human tuberculosis) 9.2. Изработване на национални и регионални проекти и програми и кандидатстване за финансиране от международни организации и институции 9.3. Изработване на проекти за трансгранично сътрудничество в областта на надзора и контрола на заразните и паразитни болести 9.4. Изработване на проект за създаване на колабориращ център на СЗО по проблемите на надзора на заразните болести 9.5. Участие в международни курсове за обучение в областта на новите методи за епидемиологичен надзор | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  средства от външни източници: програми и проекти  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници: програми и проекти финансиране: по проекта бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници: програми и проекти | декември 2007 г. декември 2007 г. ноември 2005 –декември 2007 г. януари 2006 г. декември 2006 г. | Улесняване и ускоряване присъединяването на националната система към структурите за надзор на ЕС |
| 10. Създаване на кадрови и финансови условия за по-ефективно функциониране на системата за надзор в малките населени места и в райони с преобладаващо ромско малцинство | МЗ |  бюджетни средства на МЗ  средства от външни източници: програми и проекти | декември 2007 г. | Повишаване точността на входната информация и осигуряване представителност на крайните резултати |
| 11. Осигуряване протекция на личните данни и конфиденциалност в процеса на обмен на епидемиологична информация | МЗ | бюджетни средства на МЗ | декември 2007 г. | Съответствие с изискванията на националното законодателство и препоръките на ЕС |
| 12.Създаване на система за непрекъснато обучение на епидемиолозите 12.1. Разработване на програма за обучение в областта на приложната епидемиология чрез взаимстване на определени модули от програмата на ЕС EPIET (аналитична епидемиология, модерни методи и техники) 12.2. Провеждане на краткосрочни курсове и работни срещи по проблемите на надзора, работа с компютри, приложение на модерни методи в епидемиологията, комуникации | НЦЗПБ, ХЕИ НЦЗПБ, ХЕИ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници (проект PHARE)  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници (проект PHARE) | януари 2006 г. 2005 – 2007 г. | Повишаване на нивото на експертните познания и изграждане на епидемиологичен капацитет |
| 13. Ангажиране на структурите на гражданското общество, неправителствени организации и средствата за масова информация в дейностите по надзора и контрола на заразните заболявания 13.1. Публикуване на седмична информация за епидемичната обстановка в интернет страницата на МЗ 13.2. Организиране на семинари с представителите на средствата за масова информация по актуални проблеми на надзора на заразните болести | МЗ, НЦЗПБ МЗ МЗ, НЦЗПБ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ | декември 2004 г. 2005 – 2007 г. 2005 – 2007 г. | Осигуряване на широка обществена подкрепа и съдействие при изпълнение на задачите по надзора на заразните болести Ангажиране на средствата за масова информация с цел осигуряване на прозрачност на процеса на вземане на решения |
| Лаборатории, участващи в надзора |  |  |  |  |
| 1. Изработване на методични указания за микробиологична диагностика на инфекции с висок медицински и епидемичен риск и въвеждане на стандартни оперативни процедури (процедурите изготвя всяка лаборатория) | НЦЗПБ, МЗ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ | декември 2004 г. | Стандартизиране работата по надзора в микробиологичната лаборатория |
| 2. Създаване в лабораториите на ХЕИ на стандартни оперативни процедури за индикация и диагностика на инфекциите, подлежащи на епидемиологичен надзор | МЗ, НЦЗПБ,ХЕИ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ | декември 2005 г. | Прилагане на стандартните оперативни процедури в лабораториите на ХЕИ |
| 3. Подобряване на оборудването на лабораториите на ХЕИ и референтните лаборатории на НЦЗПБ, необходимо за извършване на рутинно потвърждаване на случаи и за бързо идентифициране на причинители на епидемични взривове 3.1. Оборудване за извършване на изследвания по метода ELISA и имунофлуоресценция за бърза индикация 3.2. Оборудване за прилагане на минимален брой бързи диагностични методи 3.3. Подновяване на основното лабораторно оборудване (хладилник, фризер, автоклав, термостат) 3.4. Оборудване на централните (референтните) лаборатории (дооборудване с РCR). Изграждане референтна лаборатория по туберкулоза 3.5. Оборудване за създаване на колекция от щамове и микробиологичен архив на централно ниво и осигуряване необходимия минимум на областно ниво 3.6. Осигуряване на компютри, подходящ софтуер и Интернет за лабораториите на централно и регионално ниво | МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници | декември 2006 г. декември 2006 г. декември 2006 г. декември 2006 г. декември 2006 г. декември 2007 г. декември 2007 г. | - Изграждане на национална референтна лаборатория по туберкулоза - Въвеждане на имунофлуоресцентни изследвания за индикация на инфекции с висок епидемичен и медицински риск в лабораториите на ХЕИ - Въвеждане на бързи тестове за индикация - Създаване на сбирки от щамове според изискванията на Медицински стандарт по клинична микробиология |
| 4. Създаване на лабораторна компютърна информационна мрежа и ред за обмен на лабораторни и епидемиологични данни 4.1. Поддържане на редовна обратна връзка с лабораториите на ХЕИ и лечебните заведения 4.2. Периодично разпространяване на информация за резултатите от лабораторните изследвания чрез Интернет и чрез Бюлетин за епидемиологична информация | МЗ НЦЗПБ, ХЕИ НЦЗПБ | средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници | август 2006 г. август 2006 г. август 2006 г. | - Създаване на Интернет страница за запознаване с резултатите от надзора на резистентността и външната оценка на качеството на дейността на микробиологичните лаборатории - Изграждане на функционираща обратна връзка за лабораторен надзор при доказване на проблемен микроорганизъм, според Медицинския стандарт |
| 5. Повишаване на ефективността и кратността на външния лабораторен контрол | НЦЗПБ |  бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ, ХЕИ  средства от външни източници | март 2005 г. | Изграждане на система за външен контрол на качеството, насочена към епидемиологичния надзор |
| 6. Оптимизиране на използването на наличните ресурси – персонал, оборудване, финансови средства 6.1. Категоризиране на лабораториите и определяне вида и обема на диагностичните дейности, които следва да изпълняват | МЗ, НЦЗПБ МЗ, НЦЗПБ | бюджетни средства на МЗ и ХЕИ бюджетни средства на МЗ и ХЕИ | януари 2005 г. януари 2005 г. | Създаване на мрежа от категоризирани лаборатории с конкретизирани задължения по епидемиологичния надзор |
| 7. Разработване на програма за обучение на персонала на микробиологичните лаборатории в страната 7.1. Организиране и провеждане на обучение по следните модули: въвеждане и използване на нови диагностични методи, вкл. бързи методи; имунофлуоресценция, ELISA;молекулярно-генетични методи, основи на работата с компютри 7.2. Организиране на работни срещи на национално и регионално ниво, съвместно с епидемиолозите | НЦЗПБ, МЗ НЦЗПБ, МЗ НЦЗПБ, МЗ | бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ бюджетни средства на МЗ, НЦЗПБ | 2004-2007 г. 2004-2007 г. 2004-2007 г. | - Оборудване на диагностичните лаборатории със съвременна техника - Обучение на персонала по нови методики за изследвания, вкл. бързи диагностични методи - Тотално управление на качеството на работата в лабораториите съобразено с изискванията на ЕС 17025 - Повишаване на ефективността на провежданите микробиологични, вирусологични, паразитологични и серологични изследвания - Създаване на компютъризирана лабораторна мрежа за участие в Националната система за надзор на заразните болести - Въвеждане на система за ранно предупреждаване при възникване на щамове с необикновени механизми на лекарствена резистентност |