НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2004 – 2012 г.

| Краткосрочен етап на действие 2004 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | ### Дейности | Срок | Източници на финансиране | Участници |
| 1. Изграждане на управленско тяло за провеждане на Политиката за психично здраве | - Преформулиране и утвърждаване на ролята на съществуващия Изпълнителен съвет (ИС) към МЗ за управление на Националната програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001-2005 (НППЗ) и утвърждаването му като Национален съвет за психично здраве. ИС е изграден на междуведомствен принцип и е ръководен от министъра на здравеопазването /ресорен заместник министър/. Членовете на съвета представляват заинтересованите ведомства и организации. - Определяне на участниците и изработване на нов правилник за функциониране на Съвета - Разработване на детайлна програма за провеждане на НППЗ в средносрочен план - Интегриране на дейностите по текущата НППЗ в рамките на настоящата Политика - Изграждане на областни структури на функционален принцип за координиране на дейностите по Политиката и Програмата за психично здраве на регионално ниво | 2004 | Бюджет на НППЗ; Областни администрации | МЗ, НЦН, НЦОЗ, БПА, МТСП, МОН, МП, МРРБ, НЗОК; Представители на областни и общински администрации |
| 2. Въвеждане на интерсекторно сътрудничество | - Консултации между МЗ и МТСП за съгласуване на дейностите по социално подпомагане на лицата с психически разстройства и социална дисфункция. - Координиране и укрепване на връзките между управленските органи на програмата по наркомании, програмата по суицидопревенцията, програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др. | 2004 |  | МЗ, МТСП, Агенция за социално подпомагане; НЦН, НСНВ, Национални координатори по съответните програми |
| 3. Изработване на механизъм за осигуряване на финансирането | - Анализ на практиката на финансиране на психично-здравните грижи в страната и последиците от нея, съпоставка със съществуващите системи за финансиране в чужбина и изготвяне на доклад с препоръки за усъвършенстването й през следващия четиригодишен цикъл. - Разработване на механизъм за финансиране на дейностите по Политиката за психично здраве, въз основа на грантови схеми и проекти - Координиране на дейностите и задачите на текущи и предложени за одобрение проекти с чуждо финансиране в съответствие с приоритетите на настоящата Политика | 2004 | Бюджет на НППЗ | Ръководители на работни групи; Дирекция УФР на МЗ; МЗ, Национални координатори по съответните програми |
| 4. Разработване на план за действие въз основа на декларираните приоритети. | - Изработване и съгласуване на план за действие с ИС, БПА, БЛС, НЗОК и други заинтересовани ведомства. | 2004 |  | МЗ, НЦОЗ, БПА, БЛС, НЗОК |
| 5. Оценка на съществуващите дейности в областта на психичното здраве на територията на страната. | -Анализ на съществуващите служби и практики от независим изследователски екип. - Предоставяне на оценката на ИС. - Преформулиране на ролята и дейността на психодиспансерите и определяне на техния профил съобразно направената оценка за нуждите от психично-здравни услуги в общността. | 2004 | Бюджет на НППЗ, програма ФАР | Дирекция МДЛ на МЗ, БПА, НЦОЗ, Национален консултант по психиатрия |
| 6. Изработване на рамка за кандидатстване на проекти. | - Изграждане на регионално ниво на: информационен център, дневен център, кризисна служба, защитено жилище. Изготвянето и осъществяването на тези проекти изисква съгласувано взаимодействие и партньорство между различни институции на местно ниво. | 2004 | Бюджет на НППЗ, програма ФАР, Инициатива за социално сближаване към Пакта за стабилност, “Женевска инициатива в психиатрията”, фондация “Отворено общество”; | НЦОЗ, НПО, Областни и общински администрации и РЦЗ |
| 7. Подготовка за разкриване на психиатрични отделения в общи болници | - Съгласуване на стандарти и правила за добра медицинска практика. - Оценка на нуждите на регионално ниво, съществуващата материална база и човешки ресурси | 2004 | Бюджет на НППЗ, програма ФАР; | БПА, Национален консултант по психиатрия, МЗ, РЦЗ, Областни и общински администрации, Катедра по психиатрия, МУ |
| 8. Конференция с ръководителите на РЦЗ, здравни администрации, дирекции за социално подпомагане на областно и общинско ниво, представители на местната власт, НПО | Конференцията ще бъде организирана от отдел “Медицински дейности“ към Дирекция “Медицински дейности и лекарствоснабдяване” на МЗ. Конференцията ще има за цел да информира и насърчи представителите на местната власт да кандидатстват с проекти за развиване на дейностите по програмата. | 2004 | Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност - проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа” | МДЛ на МЗ, НЦОЗ, РЦЗ, Дирекция за социално подпомагане, представители на Областни и общински администрации |

| Средносрочен етап на действие 2004-2007 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | ### Дейности | #### Срок | #### Източници на финансиране |  | #### Участници |
| 1. Промени в законодателството, гарантиращи постигането на целите и задачите на психично-здравната политика | - Защита на правата на психично болните в здравния сектор; - Защита на правата на психично болните в извън здравния сектор (жилищно настаняване, възможности за работа, социално осигуряване, гражданско право и правосъдие) - Разработване и внедряване на нормативна база за правата на психиатричните пациенти като част от бъдещата харта за правата на пациента | 2004-2006 |  |  | БПА, НЦОЗ, МУ, НПО (ЖИП, Хелзински комитет), Агенция за социално подпомагане, МП, Дирекция “Правна” на МЗ |
| 2. Обучение и човешки ресурси | - Планиране и ръководене обучението на общопрактикуващите лекари включващо специфични компоненти, които ще развият тяхната чувствителност към проблемите на психичното здраве. - Развиване и въвеждане на стандарти за работа с психично болни пациенти в първичната и специализираната извънболнична помощ - Разработване на клинични пътеки за извънболнична и болнична помощ и проследяване на пациента. - Разработване и внедряване на стандарти за клинична практика. - Специализирано обучение за: - Медицински сестри - Психиатри - Социални работници - Медицински психолози - Лобиране и водене на преговори за включване на теми и материали за психичното здраве в подготвяния през 2004 г. предмет “Здравно образование” за прогимназиалния курс. Изготвяне и апробиране на тези съдържания съвместно с МОН. | 2004-2005 | НППЗ, Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност - проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, програма ФАР, проект на ЖИП |  | МУ в София, Пловдив, Варна, Плевен, Ст. Загора, НБУ, Катедра по психиатрия към Александровска болница, НЦОЗ, МОН, БПА, НПО, Медицински колежи, СУ, ЮЗУ |
| 3. Разработване на план за поощряване на благоприятните условия за изграждане на специализирани психиатрични практики, които да бъдат в близост до населението. | - Работа с регионални структури, с представителите на местната власт, мас-медиите, гражданското общество, със системите за социално и здравно осигуряване на населението | 2004-2005 | Бюджет на НППЗ |  | Дирекция МДЛ на МЗ, Областни и общински администрации, РЦЗ и НЗОК |
| 4. Развитие на политиката за психично здраве | Разработване и предложение за утвърждаване от МС на Национална програма за психично здраве 2006-2012. | 2005 |  |  | МЗ, Национален консултант по психиатрия, НЦОЗ |
| 5. Лекарствена политика | - Договаряне на процедури и стандарти за изготвяне на лекарствени списъци и тяхната актуализация. - Описание на правила за добра клинична практика за работа с фармацевтичните фирми. - Въвличане на фирмите като партньори в психично-здравната реформа. | 2005-2007 |  |  | Дирекция ЛП на МЗ, БПА, НЗОК |
| 6. Информационна система | - Развиване и въвеждане на нова концепция за съхраняване на данните и обмен на информация, свързана със заболеваемостта - Разработване на регистър за индивиди с психични заболявания | 2005 | Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност - проект “Укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в общността в Югоизточна Европа”, ЖИП, фондация Отворено Общество |  | МЗ, НЦОЗ, НЦЗИ, НПО |
| 7.Оценка, преформулиране и развитие на профилите на специализираните психиатрични болници | - Предложения за промени в процедурата по акредитация на психиатричните стационари - Изготвяне на доклади за състоянието на психиатричните стационари: районни психиатрични болници, психиатрични отделения към общите болници, диспансери с над 20 легла, университетски клиники - Изготвяне на критерии и стандарти за кандидатстване с проекти, насочени към: подобряване на битовите условия; обучение на персонала; въвеждане на програми за психосоциална рехабилитация; качество на обслужването; спешна психиатрична помощ, ранни интервенции; детско-юношеска психиатрия. –Изготвяне на план за постепенно закриване на психиатрични болници с доказано затихващи функции на лечебни заведения за активно лечение | 2005-2007 |  |  | МЗ, РЦЗ, Наионален консултант по психиатрия |
| 8. Изследователска работа | - Събиране на епидемиологични данни с цел идентифицирането на рискови и защитни фактори, потребности и приоритети, както и за оценката на различни обществено-здравни интервенции. | Постоянен | Бюджет на НППЗ |  | НЦОЗ, НБУ, НЦЗИ |
| 9. Предоставяне на консултации на екипите, разработващи проекти | Организиране и поддържане на екип от независими експерти, функциониращ към ИС | Постоянен | Бюджет на НППЗ |  | МЗ |
| Средносрочен етап на действие: проекти на конкурсно начало (виж Анекс 1) |  |  |  |  |  |
| 1. Изграждане на регионален (областен/общински) информационен център по въпросите на психичното здраве и психично-здравната мрежа от служби в областта и региона. | - Създаване на база данни за наличните ресурси в съответния град и регион и предоставяне на информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях. - Създаване и поддържане регистър за лица в риск от социална изолация поради психично страдание. - Привличане на работа като нещатни сътрудници бивши потребители на психично-здравни услуги и доброволци (студенти, роднини). - Планиране и провеждане антистигма кампании, както и кампании за промоция и превенция на психичното здраве. -Откриване на гореща телефонна линия. - Установяване на тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екип. -Разработване на регионални програми за по- нататъшно изграждане на извънболничните психиатрични служби, базирани на данните за тяхното сегашно състояние, района на обслужване и проучвания на населението в дадени райони. |  |  | 2005-2007 |  |
| 2. Изграждане на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи. | - Изработване, съгласуване и внедряване на програми за кризисни интервенции при психична болест |  |  | 2005-2007 |  |
| 3. Изграждане на 10 дневни центъра, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения) и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане | - Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото. - Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни психично-здравни грижи. |  |  | 2005-2007 |  |
| 4. Изграждане на 10 групови защитени жилища за хора с психични разстройства и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. | - Внедряване на програми за водене на случай и психо-социални интервенции в обществото. - Изграждане на организационната база, процедурите и наредбите за предоставяне на модерни психично-здравни грижи. - Подобряване и оптимизиране на сътрудничеството със специализираните институции за предоставяне на социални услуги по Закона за социалното подпомагане за жилищно настаняване на психиатрични пациенти в общността. |  |  | 2005-2007 |  |
| 5. Разкриване на психиатрични отделения в общи болници | - Изработване, съгласуване и внедряване на програми за обслужване на психично болни в отделения в многопрофилните болници. |  |  | 2005-2007 |  |

2007-2012 г. Дългосрочен етап на действие

В дългосрочен план, Политиката за психично здраве предвижда: - Да ангажира политическите сили в страната с проблемите на психично болните и да убеди обществото за нуждата от промяна. - Да осигури финансови ресурси за провеждането на реформата - Да интегрира усилията на различни институции и ведомства и да ги подчини на декларираните принципи за психично-здравни грижи. - Чрез законодателни промени и други интервенции да гарантира устойчивостта на нововъведения модел на психично-здравни услуги - Да привлече специалисти от различни области в процеса на провеждане на реформите. - Да осигури устойчиво управление на реформите чрез въвеждане на интерсекторното сътрудничество на всички нива - Да разработи дългосрочна система за обучение и изграждане на човешките ресурси в областта на психичното здраве. - Да положи началото на цикъл на планиране, приложение и оценка на дейностите през изтеклия период с цел да бъдат анализирани резултатите, обобщени изводите и изготвени препоръките за следващия цикъл на изпълнение.

#### АНЕКС 1: Описание на конкурсните проекти

2005-2007 г. - Средносрочен етап на действие

През този етап на програмата ще бъдат организирани, обявени и проведени конкурси за конкретни проекти в областта на разкриването на нови програми от грижи и служби, за изготвяне на обучителни програми в областта на психиатрията в общността. Ще бъдат осигурени, на конкурсен принцип, възможности за консултиране и оценка на одобрените проекти.

Планът за действие предвижда разкриването на специализирани психично-здравни служби и програми, базирани в общността, в пет пилотни региона на България. Всички области на страната са равнопоставени и могат да кандидатстват за финансиране. Само петте най-добри проекта, обаче, ще бъдат финансирани. Службите, чието създаване и издържане ще се финансира, са следните:

- Информационен център (център за промоция на психично здраве)

- Служба за кризисни интервенции с мобилен екип

- Дневен център (център за психосоциална рехабилитация)

- Защитено жилище (групов дом).

- Психиатрично отделение в обща болница.

1. Изграждане на регионален (областен/общински) информационен център по въпросите на психичното здраве и психично-здравната мрежа от служби в областта и региона. Центърът ще разполага с пълна база данни за наличните ресурси в съответния град и регион и ще предоставя информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях. Центърът ще привлича като нещатни сътрудници бивши потребители на психично-здравни услуги и доброволци (студенти, роднини). Центърът ще изготвя и провежда антистигма кампании, както и кампании за промоция и превенция на психичното здраве. Към центъра ще функционира и гореща телефонна линия. Всеки център трябва да работи в тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екип.

2. Изграждане на служби за кризисни интервенции с мобилни екипи. Програмите за кризисни интервенции и кризисните екипи трябва да бъдат интегрирани към структурата на центровете за спешна медицинска помощ или към психиатричните диспансери. Службите за кризисни интервенции работят в тясно взаимодействие с психиатрично отделение към областна многопрофилна болница за активно лечение или стационар към психиатричен диспансер.

3. Изграждане на 10 дневни центъра, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения) и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. За финансиране от бюджета за психично здраве към МЗ за изграждане на дневни центрове могат да кандидатстват лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, в които медицинската професия се упражнява от група от лекари (по сега действащия Закон за лечебните заведения: групови практики за специализирана психиатрична помощ, МЦ, ДКЦ, психиатрични диспансери).

4. Изграждане на 10 групови защитени жилища за хора с психични разстройства и регистрирането им по Закона за социалното подпомагане. Освен посочените лечебни заведения за извънболнична помощ, за финансиране на изграждане на защитени жилища могат да кандидатстват и лечебни заведения за болнична помощ – специализирани психиатрични болници и многопрофилни болници, в чиято структура има разкрито психиатрично отделение.

5. Изграждане на психиатрични отделения в общи болници, съобразно оценката на местните потребности и по стандарти и правила за добра медицинска практика според т. 7 от краткосрочния план за действие.