ПРОЕКТ

| ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 сключен между: Република България, представена от Министъра на здравеопазването Площад „Св. Неделя”, No. 5 СОФИЯ – 1000 БЪЛГАРИЯ (наричан „Работодател” оттук нататък) и Фирмата VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG Sterngasse 5 A-1232 Wien AUSTRIA (наричана „Изпълнител” оттук нататък ”) към Договор за проектиране, построяване и оборудван на нова Педиатрична университетска болница в София, България |  | ### ADDENDUM №1 concluded between: the Republic of Bulgaria represented by the Minister of Health 5 „Sv. Nedelia“ Sq. 1000 SOFIA BULGARIA (hereinafter referred to as the „Client") and VAMED ENGINEERING GmbH & CO KG Sterngasse 5 A-1232 Vienna AUSTRIA (hereinafter referred to as the „Contractor") concerning the design, construction and equipping of a new Paediatric University Hospital in Sofia, Bulgaria |
| --- | --- | --- |

| Настоящото допълнително споразумение към Договор за проектиране, построяване и оборудвне на нова Педиатрична университетска болница в София, България се сключва на основание клауза 17.1 от Договора, като клаузите на същия се изменят, както следва: § 1 Клауза 1.1 се изменя: “Изпълнителят се задължава да изпълни проектирането, построяване и оборудването на новата педиатрична болница в София в съответствие с условията на договора за цялостно изпълнение “до ключ”. § 2 Клауза 5.2 се изменя: “Цената на договора се базира върху количеството и качеството на работата, определена в Приложения 2 и 2А. В случай, че количеството и/или качеството на работата бъде намалено по взаимно съгласие на двете страни, Изпълнителят ще издаде фактура за количеството и качеството на работата, която реално е изпълнена от него, и плащанията ще бъдат съобразени с това. Стойността на договора остава твърда цена през целия период, необходим за завършването му, в съответствие с посоченото в клауза 8 от Договора § 3 Клауза 5.4 от Договора да се чете както следва: “ В случай, че Договорът не влезе в сила в рамките на четири месеца след ратификацията му от Парламента на Република България, стойността на Договора ще започне да се увеличава с 0.4 % на месец, от датата на неговата ратификация от Парламента на Република България до датата на влизане в сила на Договора. § 4 Клауза 6.1 се изменя, както следва: “15% от стойността на Договора ще бъде заплатена от Работодателя като авансово плащане в рамките на 30 дена след обнародване на ратификацията на настоящия Договор и на Кредитното споразумение, която от двете дати е по-късно – след представянето от Изпълнителя на гаранция за авансово заплащане в размер 15% от стойността на Договора във формат, посочен в Приложение 6. § 5 Клауза 16 от Договора се допълва с нова 16.1.5.: “ Обнародване на Ратификацията на Договора от Парламента на Република България”. § 6 Създава се Клауза 16.2 с текст, както следва: “ В случай, че Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова Педиатрична университетска болница в София, България се ратифицира след 31.12.2004 г., страните се уговарят да препотвърдат ангажиментите си по него.” § 7 Клауза 16.2, става 16.3 & 8 Създава се Приложение 2А – Проектиране, инженеринг и управление на Проекта. § 9 Настоящото допълнително споразумение влиза в сила по реда на клауза 16 от Договора за проектиране, построяване и оборудване на нова Педиатрична университетска болница в София, България, и става неразделна част от Договора. § 10 Допълнителното споразумение се състави в три еднообразни екземпляра на български език и английски език – два за Работодателя и един за Изпълнителя. София, .................... 2004 Министър на здравеопазването на Република България …………………………………. Славчо Богоев ......................................................... Д. Николова, Главен счетоводител на Министерството на здравеопазването на Република България Фирма VAMED ENGINEERING GmbH & Co KG ........................................... Д-р Йохан Щралхофер Управителен директор ...................................................... DI Йоханес Йилх Зам. Директор по пласмента |  | The present Annex to the Contract for the design, construction and equipping of the new Paediatric University Hospital in Sofia, Bulgaria is concluded in compliance with art. 17.1 of the Contract, with the articles of the latter amended as follows: § 1 Art. 1.1 is amended as follows: ‘The Contractor shall design, build and equip the new Paediatric Hospital in Sofia as per the conditions of the turnkey contract.’ § 2 Art. Is amended as follows: ‘The Contract Price is based on the quantity and quality of the works defined in Appendices 2 and 2A. In case the quantity and/or the quality of the works is reduced by mutual agreement between the two parties, the Contractor shall issue an invoice for the quantity and quality of the works actually completed by him and payments shall be made accordingly. The value of the Contract shall remain fixed for the duration of the Contract in compliance with Art. 8 of the Contract. ‘ § 3 Clause 5.4 of the Contract shall be amended to read as follows: “In case the Contract does not become effective within four months after its ratification by the Parliament of the Republic of Bulgaria, the Contract Price shall escalate at rate of 0.4 % per month from the date of its ratification by the Parliament of the Republic of Bulgaria until the effective date of the Contract”. § 4 Art. 6.1 shall be amended as follows: ‘15% of the Contract value shall be paid by the Client as down payment within 30 days of the publication of the ratification of the present Contract and the Credit Agreement, whichever is later – after the Contractor has presented a guarantee for down payment to the amount of 15% of the Contract value in the format given in Appendix 6.’ § 5 Art. 16 of the Contract shall be completed with a new item 16.1.5.: ‘Publication of the ratification of the Contract by the Parliament of the Republic of Bulgaria.’ § 6 A new Art. 16.2 shall be added as follows: ‘In case the Design, Construction and Equipment Contract for the new Paediatric Hospital in Sofia, Bulgaria is ratified after 31st December 2004, the parties shall agree to confirm their involvement herein. ‘ § 7 Art. 16.2 shall be 16.3. § 8 A new Appendix 2A shall be supplemented – Project Design, Engineering and Management. § 9 The present Addendum № 1 shall be effective as set forth in Art. 16 of the Design, Construction and Equipment Contract for the new Paediatric Hospital in Sofia, Bulgaria and shall be part thereof. § 10 The Addendum № 1 has been prepared in three identical copies in Bulgarian and English – two for the Client and one for the Contractor. # Sofia, …………………… 2004 Minister of Health of the Republic of Bulgaria ………………………………. Slavcho Bogoev ……………………………….. D. Nikolova, Chief Accountant of the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria VAMED ENGINEERING GmbH & Co KG ……………………………………. Dr Johann Strahlhofer Managing Director ……………………………………. Dr Johannes Jilch Vice Sales Director |
| --- | --- | --- |