Списък с мерки

Глава 22 “Околна среда”

- Спазване на графика по издаване на комплексни разрешителни, в съответствие със сроковете по  Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения (ДВ, бр.26/2003). В съответствие с тези срокове към януари 2006 г. следва да са подадени около 150 заявления за издаване на комплексно разрешително

Отговорни институции: МОСВ, ИАОС

Срок: 31.01.2006

- Да бъдат стартирани процедури за преразглеждане на комплексните разрешителни на някои оператори, предизвикали замърсяване в някои части на страната

Отговорни институции: МОСВ, ИАОС

Краен срок: 31.01.2006

- Да бъде назначен нов персонал за прилагането на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на промишленото замърсяване

Отговорни институции: ИОСВ и Регионалните инспекции по околна среда

- Да бъде проведено обучение за регионалната администрация по Директива 96/82/ЕС Seveso ІІ

Отговорни институции: Регионална програма на бюро ТАЙЕКС на ЕК, МОСВ

Срок: 25.11.2005

- Разработване на Национална програма за ограничаване на емисиите от съответните замърсители  до установените за целта национални тавани по Директива 2001/81/EC

Отговорна институция: МОСВ

Срок: 30.12.2005