Списък с мерки

Глава 21 “Регионална политика и

координация на структурните инструменти”

Законодателна рамка

- Приемане на ЗИД на Закона за устройство на държавния бюджет, който въвежда многогодишното бюджетиране

Отговорна институция: Народното събрание

Срок: 24 декември  2005 г.

- Одобряване от Министерския съвет на нов Закон за концесиите, транспониращ европейското законодателство в тази област

Отговорна институция: МРРБ

Срок: 30 ноември 2005 г.

- Одобряване на РМС за определяне на Междинните звена по Оперативните програми

Отговорна институция: МФ

Срок: 30 ноември 2005 г.

- Приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката и контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие.

Отговорна институция: МРРБ

Срок: 15 януари 2006 г.

Планови и програмни документи

- Одобряване на Регионалните планове за развитие

Отговорна институция: МРРБ

Срок: 15 декември 2005 г.

- Одобряване на Оперативните програми.

Отговорни институции: МРРБ, МОСВ, МТСП, МТ, МИЕ, МДААР

Срок: 30 декември 2005 г.

- Одобряване на Националния план за развитие 2007-2013 г.

Отговорна институция: МФ

Срок: 30 декември 2005 г.

Административен капацитет

- Определяне на административната структура и процедури за прилагане на финансов контрол съгласно Регламенти 438/2001 и 448/2001

Отговорна институция: МФ

Срок: 30 декември 2005 г.

- Представяне на Стратегиите за организационно развитие за Управляващите органи на Оперативните програми пред МФ

Отговорна институция: ресорните министри

Срок: 15 ноември 2005

- Утвърждаване на длъжностни характеристики и стартиране на конкурсна процедура за назначаване на експерти в дирекция “Управление на програми и проекти” на МДААР, определена за Управляващ орган на ОП “Административен капацитет”

Отговорна институция: МДААР

Срок: 30 ноември 2005г.

- Регулярно предоставяне на информация на Европейската комисия относно хода на  конкурсните процедури за назначаване на допълнителен експертен състав в структурите, определени за Управляващи органи и Междинни звена на Оперативните програми

Отговорна институция: ресорните ръководители на администрациите

Срок: постоянен

- Дефиниране на функциите на структурите, определени за Междинни звена по Оперативните програми

Отговорна институция: ръководителите на ресорните администрации

Срок: 30 декември  2005 г.

- Стартиране на нова програма за обучение по управление на проектния цикъл и управление на средствата от фондовете на ЕС

Отговорна институция: ИПАЕИ

Срок: 30 октомври 2005 г.

- Регулярно предоставяне на информация на Европейската комисия относно  обучението на експертите от структурите, определени за Управляващи органи и за Междинни звена на Оперативните програми

Отговорна институция: ръководители на ресорните администрациите

Срок: постоянен

Партньорство

- Организиране на дискусия със заинтересованите партньори по приоритетите на проектите на Оперативни програми

Отговорна институция: ръководители на ресорните администрациите

Срок: 30 октомври 2005 г.

- Организиране на дискусия със заинтересованите партньори по проекта на НПР 2006-2013

Отговорна институция: МФ

Срок: 15 ноември 2005 г.

- Готовност за предоставяне на Европейската комисия за съгласуване на проектите на Оперативни програми и проекта на НПР 2007-2013

Отговорна институция: ресорните министри

Срок: 18 ноември 2005 г.