Списък с мерки

Глава 7 “Земеделие”

Търговски механизми

- Да бъдат сключени и приети споразумения за сътрудничество

Отговорна институция: МЗГ, Агенция “Митници”, Държавен фонд “Земеделие” и НВМС

Срок за приемане: декември 2005 г.

Разплащателна агенция (РА) и Интегрирана система за администриране и контрол (IACS)

- Рамков закон за дейностите на Разплащателната агенция и по прилагането на IACS да бъде одобрен от МС

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005 г.

- Да се осъществят дейности за изграждането на РА и IACS (включително система за идентификация на земеделските парцели - LPIS) в съответствие с графика на Основния план за изграждане на РА и IACS и сключения договор за ортофотографирането на територията на страната

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.

Обща организация на пазара на мляко

- Да бъде осъвременена базата данни за производителите и да се осъществи индикативно разпределение на млечните квоти

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: април 2006 г.

- Да се предостави специализирано обучение на земеделските производители

Отговорна институция: МЗГ и ИПАЕИ

Срок за приемане: март 2006 г.

Обща организация на пазара на вино и спиртни напитки

- Да бъдат приети две наредби по Закона за виното и спиртните напитки– за контрол и координация и за придружителните документи

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.

- Да се осъществят дейности по завършването на лозарския регистър

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.

- Да се предостави специализирано обучение на земеделските производители.

Отговорна институция: МЗГ и ИПАЕИ

Срок за приемане: март 2006 г.

Ветеринарни и Здравни въпроси

Ветеринарно законодателство, общи мерки (включително зоонози), трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и странични продукти от животински произход, системи за ветеринарен контрол, търговия с живи животни и животински продукти, здравеопазване на животните

- Новият рамков Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) да бъде приет от Народното събрание

Отговорна институция: Народно събрание

Срок за приемане: декември 2005 г.

- Подзаконовите актове към ЗВМД да бъдат приети

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: януари 2006 г.

- Да се предостави специализирано обучение по приоритетни ветеринарни въпроси

Отговорна институция: МЗГ и ИПАЕИ

Срок за приемане: февруари 2006 г.

Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и странични продукти от животински произход

- Да се осъществят дейности по изграждането на втори екарисаж (държавна собственост) съобразно графика на проектите по Програма ФАР

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.

- Издаване на Заповед на министъра на земеделието и горите за забрана влагането на месокостно брашно в храните и фуражите за животните

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005 г.

Системи за ветеринарен контрол на вътрешния пазар

- Необходимото оборудване, информационни системи и контрол на придвижването на животните да са напълно функциониращи

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005 г.

- Да се осъществят дейности за изграждането на оставащите седем дългосрочни гранични ветеринарни инспекционни пунктове съгласно графика за тяхното изграждане по проектите по Програма ФАР и процедурата по изграждане с национални средства на пункта на Летище София

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.

Контрол на заболявания по животните

- Създаване чрез новия ЗВМД на правна уредба за отделяне на целеви средства от държавния бюджет по отношение на епизоотичния риск и осигуряване на необходимите средства чрез Закона за бюджета за 2006 г.

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005 г.

- Въвеждане на пълна забрана за ваксинацията срещу класическа чума по свинете и прилагане на мерките за премахване на заболяването

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005 г.

Ветеринарно здравеопазване

- Въвеждане с наредба към ЗВМД на изискванията на новия хигиенен пакет на ЕС по отношение на храните от животински произход

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: януари 2006 г.

- МС да одобри ЗИД на Закона за храните за въвеждане на останалите изисквания на Хигиенния пакет

Отговорна институция: МИЕ, МЗГ, МЗ

Срок за приемане: януари 2006 г.

- Действащият в момента план за преструктуриране на предприятията произвеждащи и преработващи храни от животински произход да бъде актуализиран, за да отрази новите изисквания на хигиенния пакет

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: декември 2005

- Да се предостави специализирано обучение за мандрите по отношение на хигиената, обучение за официалните ветеринарни лекари за одитните техники и системата НАССР, както и обучение за предприятията и официалните ветеринарни лекари по отношение хуманното отношение към животните в кланиците

Отговорна институция: МЗГ

Срок за приемане: март 2006 г.