ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ

По Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005-2010 г.

| № | Задача | Единична цена (в лева) | Кол/во | Общо лева | Разходи по години в лева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12 213 500 | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  |  |  |  |  | 64 000 | 689 900 | 4 482 900 | 6 313 900 | 338 900 | 323 900 |
|  | Компонент А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Периодична оценка на имунизационното покритие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегоден анализ и оценка на имунизационното покритие | 1 000 | 5 | 5 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.1. | Обучение на специалисти от РИОКОЗ | 10 000 | 2 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Оборудване на РИОКОЗ с мултимедийна техника | 5 000 | 2 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. | Подобряване на обхвата с планова имунизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проучване на алтернативни подходи за редуциране на рисковите групи | 2 000 | 1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Изготвяне на наръчник за алтернативните подходи | 10 000 | 1 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Отпечатване на програмата | 18 000 | 1 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Провеждане на работни съвещания на национално ниво | 10 000 | 5 | 50 000 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ІІІ. | Планиране и провеждане на допълнителни имунизационни кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Национално сероепидемиологично проучване на имунитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Набиране и транспорт на проби | 6 | 3 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Консумативи | 500 | 100 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Лабораторно оборудване | 12 500 | 2 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Имунизация на рискови групи в 14 области | 15 | 250 000 | 3 750 000 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Имунизация на рискови групи в 14 области | 15 | 250 000 | 3 750 000 | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 |
| 4. | Работни срещи за планиране и отчитане на кампаниите | 10 000 | 2 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 5. | Оценка на защитеността на жените в детеродна възраст от 10 области в страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оценка на имунния статус на родилки по отношение на рубеола | 500 | 300 | 150 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Допълнителна имунизация на жени в детеродна възраст с комбинирана ваксина | 15 | 150 000 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 |
| 5.3. | Изготвяне на обучителни материали за медицински специалисти (ОПЛ, АГ, педиатри) за вродена рубеолна инфекция | 10 | 6 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Изготвяне и разпространение на информационни материали за населението за целите на кампаниите | 6 | 15 000 | 90 000 | 0 | 20 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| ІV. | Осигуряване на добра имунизационна практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проучване и оценка на безопасната инжекционна практика в страната | 25 000 | 2 | 50 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
| 2. | Обучение за епидемиолози и ОПЛ | 10 000 | 2 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Осигуряване на консумативи за добра инжекционна практика за РИОКОЗ и ОПЛ | 2 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 4. | Осигуряване на оборудване и консумативи за спазване хладилната верига за РИОКОЗ | 700 | 30 | 21 000 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| V. | Подобряване информираността на населението за ползата/риска от имунизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготвяне и разпространение на информационни материали за рутинната имунизация | 0,5 | 250 000 | 125 000 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мониторинг на информираността | 10 000 | 1 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
|  | Компонент Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. | Внедряване на модел за активен надзор на морбили и рубеола в страната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготвяне и разпространение на унифицирани документи за провеждане на надзора | 1 000 | 5 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Пилотно проучване за лабораторно диагностика на съмнителни случаи с алтернативен метод (кръвни петна) | 2 | 5 000 | 10 000 | 2 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Проучване честотата на вродената рубеолна инфекция | 500 | 160 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Осигуряване на информация за надзорната мрежа на СЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудване | 2 500 | 2 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Информационно обслужване | 400 | 60 | 24 000 | 0 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| ІІ. | Подобряване на лабораторната база за диагностика на морбили и рубеола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сертифициране на Националната референтна лаборатория | 5 000 | 1 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Оборудване със съвременна апаратура | 10 000 | 4 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Информационно обслужване | 9 000 | 1 | 9 000 | 0 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 4. | Осигуряване на съвременни тестове за серодиагностика | 500 | 180 | 90 000 | 12 000 | 12 000 | 21 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 5. | Осигуряване на РИОКОЗ, ОПЛ и МБАЛ с консумативи за целите на програмата | 6 | 18 000 | 108 000 | 0 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 21 600 |
| ІІІ. | Изграждане на институционална рамка на програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Създаване и функциониране на Експертен комитет по надзора на морбили и рубеола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационно обслужване | 2 500 | 5 | 12 500 | 0 | 6 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1.2. | Офис оборудване | 5 000 | 1 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Техническо обслужване | 2 400 | 5 | 12 000 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 2. | Изработване на електронен информационен бюлетин за целите на програмата | 6 000 | 1 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІV. | Периодична актуализация на нормативните документи по надзора на морбили и рубеола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Издаване на сборник с нормативните документи и методични указания по програмата | 4 | 10 000 | 40 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Обучение на преките извършители на надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение на специалисти от извънболничната и болничната помощ по надзора | 6 000 | 3 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| VІ. | Промоция, мониторинг и оценка на програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провеждане на национална среща за промоция на програмата | 12 000 | 1 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Провеждане на анонимни анкети сред различни групи медицински специалисти | 2 000 | 4 | 8 000 | 0 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 3. | Провеждане на заключителна среща с представители на всички изпълнители на програмата | 20 000 | 1 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |