ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005-2010 г.

РАБОТЕН ПЛАН

КОМПОНЕНТ А:   ПОДОБРЯВАНЕ НА ИМУНИЗАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ С ДВЕ ДОЗИ ТРИВАКСИНА МОРБИЛИ-ПАРОТИТ-РУБЕОЛА (MMR)

|  |  | Задача |  |  | Изпълнители |  |  | Срок |  | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І |  | Периодична оценка на имунизационното покритие с MMR с валидирани методи на СЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ежегоден анализ и оценка на постигнатото имунизационно покритие с MMR на национално и регионално ниво чрез приложение на методики на СЗО |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти |  |  | 01.2006 - 12.2010 г. |  | Определени оперативни индикатори (показатели) за изпълнение на програмата |
| 2. |  | Обучение на специалистите от РИОКОЗ за приложение на новите методи за оценка |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти |  |  | 01.2006 - 12.2006 г. |  | Обучени специалисти от 28 РИОКОЗ |
| ІІ. |  | Подобряване на обхвата с планова имунизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проучване на различни подходи за повишаване обхвата на населението от рисковите групи (с пропуски в MMR имунизацията) |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, РЦЗ НЗОК |  |  | 01.2006 - 12.2006 г. |  | Внедряване на алтернативни подходи за повишаване обхвата на рисковите групи |
| 2. |  | Изготвяне на наръчник с материали за приложението на алтернативните подходи при обхвата с MMR на рисковите групи от населението |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти |  |  | 01.2007 - 12.2007 г. |  | Сборник с алтернативни подходи за редуциране на неимунизираното население |
| 3. |  | Съгласуване с НЗОК на допълнителни мерки за промоция на имунизационното покритие |  |  | МЗ, НЗОК, РИОКОЗ, РЦЗ |  |  | 01.2006 -12.2010 г. |  | Приети в рамковия договор промоционални мерки |
| 4. |  | Работни срещи за обсъждане на имунизационния обхват с MMR на национално и регионално ниво |  |  | МЗ, НЗОК, РИОКОЗ, РЦЗ |  |  | 01.2005 - 12.2010 г. |  | Анализи, становища, предложения |
| ІІІ. |  | Планиране и провеждане на допълнителни имунизационни кампании с MMR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Определяне на целевите групи за обхващане с допълнителна имунизация: - епидемиологична оценка на данните за имунизационния обхват и възрастовата заболяемост; - провеждане на национално сероепидемиологично срезово проучване. |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, РЦЗ, експерти |  |  | 06.2006 - 12.2007 г. |  | Анализ, предложение за определяне на целеви групи |
| 2. |  | Планиране и организация на допълнителни имунизационни кампании в 14 региони на страната (в съответствие с определените целеви групи) |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, НЗОК, РЦЗ, лечебни заведения за извънболнична помощ, органи на МО |  |  | 06.2007 - 06.2008 г. |  | Отчети за обхвата с MMR по региони |
| 3. |  | Планиране и организация на допълнителни имунизационни кампании в останалите 14 региони |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, НЗОК, РЦЗ, лечебни заведения за извънболнична помощ, органи на МО |  |  | 01.2008 - 12.2008 г. |  | Отчети за обхвата с MMR по региони |
| 4. |  | Провеждане на работни срещи за обсъждане на планирането, организацията и провеждането на допълнителните имунизационни кампании – етапни и заключителни |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, РЦЗ, НЗОК, НЦЗИ |  |  | 01.2007 - 06.2009 г. |  | Анализи, план-програми, отчети |
| 5. |  | Оценка на защитеността на жените в детеродна възраст и провеждане на допълнителна имунизация с комбинирана MMR ваксина с цел елиминация на вродената рубеола в страната - анализ и оценка на имунния статус по отношение на рубеола при репрезентативен контингент (родилки на възраст 20 – 40 год.) в 10 области; - изготвяне на обучителни материали (дипляни, постери) за медицинските специалисти (ОПЛ, АГ, педиатри) по проблема вродена рубеола; - допълнителна имунизация на жени в детеродна възраст с MMR. |  |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ |  |  | 06.2006 - 01.2007 г. |  | Анализи, предложения за целевите групи Диплянки и постери за медико-социалните аспекти на вродената рубеола Отчети за обхвата на жените в детеродна възраст с MMR по региони |
| 6. | Изготвяне, размножаване и разпространяване на указания и информационни материали за целите на имунизационните кампании |  |  | НЦЗПБ, НЦЗИ, РИОКОЗ, експерти |  | 01.2006 - 12.2007 г. |  |  |  | Методични указания, учетни форми, дипляни, постери, радиопредавания |
| ІV. | Осигуряване на добра имунизационна практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение за епидемиолози и ОПЛ кратки тематични курсове по хладилна верига, добра инжекционна практика и странични ваксинални реакции |  |  | НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти |  | 01.2006 - 12.2007 г. |  |  |  | Тематични програми, обучителни материали, обучени специалисти от 28 региони на страната |
| 2. | Провеждане на периодични проучвания за оценка на безопасната инжекционна практика и спазването на хладилна верига при транспорта и съхраняването на ваксините |  |  | МЗ, РИОКОЗ, експерти |  | 01.2006 - 12.2009 г. |  |  |  | Анализи, оценки, предложения за коригиращи мерки |
| 3. | Осигуряване на консумативи за спазване на добра инжекционна практика |  |  | МЗ, РИОКОЗ |  | 01.2006 -12.2010 г. |  |  |  | Доставени консумативи:, контейнери за остри предмети (игли), хладилници, монитори и термометри за РИОКОЗ. |
| V. | Подобряване информираността на населението за ползата/риска от имунизация с MMR и за изпълнението на програмата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготвяне и разпространение на информационни материали за имунизацията с MMR – първа и втора доза |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, медии, експерти |  |  |  | 06.2006 - 12.2010 г. |  | Пресконференции, радио-и телевизионни предавания, публикации в пресата, дипляни и постери |  |
| 2. | Отразяване на резултатите от проведените планови и допълнителни имунизации по региони и за страната |  | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, медии |  |  |  | 06.2007 - 12.2008 г. |  | Публикувани статии, изнесени информации |  |
| 3. | Мониторинг на информираността сред населението чрез анонимни анкети |  | РИОКОЗ, експерти, неправителствени организации |  |  |  | 01.2009 -12.2009 г. |  | Анализ на данните, предложения за промяна |  |

КОМПОНЕНТ Б:    УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАДЗОР НА МОРБИЛИ И РУБЕОЛА

|  | Задача | Изпълнители | Срок | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | Внедряване на модел за активен надзор на морбили и рубеола в страната |  |  |  |
| 1. | Изготвяне на унифицирани документи за провеждане на надзора | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти | 06.2005 - 12.2005 г. | Карти за съобщаване и епидемиологично проучване на съмнителни случаи. Методични указания. |
| 2. | Пилотно проучване на схемата за активен надзор с алтернативни методи (кръвни петна) за лабораторно потвърждаване на съмнителните случаи | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ (2 региона), експерти | 06.2005 -12.2006 г. | Отчет за резултатите от проучването |
| 3. | Проучване на честотата на вродената рубеолна инфекция у нас: - проследяване на изхода от контакта при бременни в огнища на рубеола през 2005 г. - ретроспективно анкетно проучване (в родилни, неонатологични отделения и ОПЛ) на родените през 2005 г. за прояви на TORCH-синдром | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ | 01.2006 - 12.2006 г. | Отчети, анализи |
| 4. | Периодични (шестмесечни и годишни) анализи на данните от надзора | НЦЗПБ, РИОКОЗ | 01.2006 - 12.2010 г. | Анализи, предложения за подобряване на надзора |
| 5. | Осигуряване на информация за надзорната мрежа СЗО | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти | 06.2005 - 12.2010 г. | Месечна и годишна информация |
| ІІ. | Подобряване на лабораторната база за диагностика като основен елемент на активния надзор. |  |  |  |
| 1. | Текущ ремонт на Националната референтна лаборатория | НЦЗПБ | 06.2005 -12.2005 г. | Готовност на НРЛ за дейността по програмата |
| 2. | Оборудване на националната лаборатория със съвременна апаратура за осигуряване на оптимален обем диагностична дейност по програмата | МЗ, НЗЦПБ | 06.2005 - 12.2005 г. | Функционираща система за ELISA и готовност за изпращане на материали за вирусологична диагностика |
| 3. | Осигуряване на Националната лаборатория със съвременни тестове за серодиагностика (ELISA) и материали за подготовка и транспортиране на вирусологични проби да регионалната лаборатория на СЗО | МЗ, НЦЗПБ | 06.2005 - 12.2010 г. | Осигурен обем и качество на лабораторната диагностика за целите на надзора |
| 4. | Осигуряване на съвременни тестове за серодиагностика и консуматививи за транспортиране на проби до регионалната лаборатория на СЗО | МЗ, НЦЗПБ | 01.2006 - 12.2010 г. | Осигурен обем и качество на лабораторната диагностика за целите на надзора |
| 5. | Осигуряване на РИОКОЗ, ОПЛ и ИО с консумативи за целите на програмата. | МЗ, РИОКОЗ | 01.2006 - 12.2010г. | Качествен надзор на морбили и рубеола в страната |
| ІІІ. | Изграждане на институционалната рамка на програмата |  |  |  |
| 1. | Регламентиране на състава и задачите на Националната комисия по елиминация на морбили и вродена рубеола | МЗ, НЦЗПБ | 06.2005 - 12.2005 г. | Заповед на Министъра за създаване на Национална комисия и правилник за дейността на комисията |
| 2. | Изграждане на функционални звена по надзора на морбили и рубеола в регионалните РИОКОЗ | РИОКОЗ | 06.2005 - 06.2006 г. | Регионални звена по надзор на морбили и рубеола |
| 3. | Създаване на експертен съвет по надзор на морбили и рубеола | МЗ, НЦЗПБ | 06.2005 - 12.2005 г. | Заповед на Министъра за създаване на експертен съвет |
| 4. | Разработване на електронен информационен бюлетин за обратна връзка с РИОКОЗ/НЗОК/ОПЛ | НЦЗПБ, РИОКОЗ, експерти | 01.2006 -12.2006 г. | Месечен електронен бюлетин с данни от надзора |
| ІV. | Осъвременяване на нормативните документи по надзора на морбили и рубеола |  |  |  |
| 1. | Периодична оценка и актуализиране на действащите нормативни документи в съответствие с препоръките на ЕО, СЗО и ситуацията в страната | МЗ, НЦЗПБ, НЦЗИ, РИОКОЗ | 01.2006 - 12.2010 г. | Периодично актуализиране на наредби и инструктивни материали |
| 2. | Разработване, издаване и разпространяване на сборник с действащите нормативни документи, работни схеми и методични указания по програмата | МЗ, НЦЗПБ, НЦЗИ, РИОКОЗ, експерти | 01.2006 -06.2007 г. | Осигурен сборник с документи по програмата за изпълнителските структури |
| V. | Обучение на преките изпълнители на задачите по надзора |  |  |  |
| 1. | Провеждане на интензивни тематични курсове за специалисти от функционалните звена на РИОКОЗ по надзора | НЦЗПБ, РИОКОЗ | 01.2006 -12.2009 г. | Ежегодни тематични курсове за 28 РИОКОЗ |
| 2. | Обучение на специалисти от лечебната мрежа за извънболнична и болнична помощ по надзора на морбили/рубеола | НЦЗПБ, РИОКОЗ | 01.2006 -12.2009 г. | Еднодневни обучителни програми на регионално ниво |
| VІ. | Подобряване на информираността на населението за целите на надзора в периода на елиминация на морбили |  |  |  |
| 1. | Изготвяне и разпространяване на информационни материали | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ, медии | 01.2006 - 12.2010 г. | Радиопредавания, дипляни, постери, пресконференции |
| VІІ. | Промоция, мониторинг и оценка на изпълнението на програмата |  |  |  |
| 1. | Провеждане на национална среща за промоция на програмата | МЗ, НЦЗПБ, НЗОК, БЛС, МО, МВР, медии | 01.2006 -06.2006 г. | Осигуряване на общонационална подкрепа за програмата |
| 2. | Мониторинг, оценка и коригиране на работния план в съответствие с препоръчаните от СЗО критерии | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ | 01.2006 - 12.2010 г. | Анализи, оценки, корекции |
| 3. | Проучване и оценка на качеството на данните за имунизационното покритие в регионите на страната | МЗ, НЦЗПБ, РИОКОЗ | 01.2007 -06.2009 г. | Анализи, предложения за мерки |
| 4. | Провеждане на анонимни анкети сред различни групи медицински специалисти от структурите, включени като изпълнители на програмата | МЗ, РИОКОЗ, РЦЗ | 01.2006 - 12.2009 г. | Оценка на информираността и качеството на работата |
| 5. | Провеждане на заключителна среща с представители на всички изпълнители на програмата | МЗ, НЦЗПБ, НЗОК, БЛС, РИОКОЗ, медии | 06.2010 -12.2010 г. | Отчитане изпълнението на програмата, предложения за осигуряване на траен медико-социален ефект |