Приложение 1

# Изпълнение на Националния план за опазване на биологичното разнообразие през периода  1999-2004 година

| No | ### Дейности | 1999-2004 План Хил.лв | 1999-2004 Отчет, Хил.лв | % | 08.1999-08.2000 План, Хил.лв | 08.1999-08.2000 Отчет, хил,лв | 09.2000-2001 План, Хил.лв | 09.2000-2001 Отчет, Хил.лв | 2002 План Хил.лв | 2002 Отчет, Хил.лв | 2003 План,Хил.лв | 2003 Отчет, Хил.лв | 2004 План, Хил.лв | 2004 Отчет, Хил.лв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Създаване на закони, подзаконови нормативни актове и нормативно-управленски документи, вкл. планове за управление, информационни и мониторингови системи | 6682 | 8398 | 17.4 | 1315 | 1032 | 1618 | 1220 | 1203 | 1222 | 1298 | 1062 | 1248 | 3862 |
| 2 | Институциално укрепване на звената по биологично разнообразие. | 13284 | 15646 | 32.4 | 3690 | 2133 | 2956 | 3156 | 2246 | 3313 | 2196 | 3450 | 2196 | 3594 |
| 3 | Създаване и поддържане на Национална екологична мрежа | 1300 | 1704 | 3.5 | 100 | 200 | 350 | 250 | 350 | 200 | 250 | 404 | 250 | 650 |
| 4 | Приоритетни възстановителни и поддържащи дейности | 20410 | 18893 | 39.1 | 720 | 1269 | 3020 | 3180 | 5150 | 3075 | 5650 | 2915 | 5870 | 8454 |
| 5 | Укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие | 619 | 869 | 1.8 | 90 | 55 | 156 | 156 | 161 | 138 | 121 | 90 | 91 | 430 |
| 6 | Информационни и образователни дейности, вкл. поддържане на посетителски центрове | 2060 | 2825 | 5.8 | 250 | 315 | 455 | 455 | 455 | 546 | 400 | 550 | 500 | 959 |
|  | ОБЩО | 44355 | 48335 | 100.0 | 6165 | 5004 | 8555 | 8417 | 9565 | 8494 | 9915 | 8471 | 10155 | 17949 |