Приложение 8

# НАЦИОНАЛЕН ПЛАН  ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  2005 - 2010 година

- Развитие на нормативната база в областта на опазване на биологичното разнообразие

| No поред |  | Дейности |  | Отговорни институции / Партньори |  | Необходими средства, хил.лв. - първи редове Средства,хил.лв. по други източници на финансиране - следващи редове |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Други източници на финансиране |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сума | 2005 |  |  | 2006 | 2007 |  | 2008 | 2009 |  |  |  |  |
| 1 |  | Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, |  | МОСВ/ НПО, БАН |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Закон за изменение и допълнение на Закона за защитените територии |  | МОСВ/ МЗГ-НУГ ,МРРБ, НПО, БАН |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Закон за изменение и допълнение на ЗООС |  | МОСВ/ МЗГ-НУГ ,МРРБ, НПО, БАН |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите |  | МЗГ-ИАРА |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения |  | МОСВ/ МЗГ,МЗ, МРРБ, НПО, БАН |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Закон за пещерите |  | МОСВ/НПО, БАН |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Закон за ратификация на Европейската конвенция за ландшафта |  | МОСВ/МК, МРРБ |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Закон за изменение и допълнение на Закона за горите |  | МЗГ-НУГ/МРРБ, Зелени Балкани |  | 20 20 | 20 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Зелени Балкани |  |  |
| 9 |  | Закон за биологичното земеделие |  | МЗГ/ НПО |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия |  | МЗГ/МОСВ, БАН, НПО |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и предлагането им на пазара. |  | МЗГ/МОСВ, БАН, НПО |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наредба за условията и реда за предоставяне на достъп до генетични ресурси и начина за разпределяне на ползите от тях. |  | МОСВ/ НПО, БАН |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Наредба за съдържанието на специализираните карта, регистър и информационна система на защитените територии, както и за редът за създаването и поддържането им |  | МОСВ/МРРБ |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Наредба за лицензиране на дейностите в зоологическите градини. |  | МОСВ/НПО |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Усъвършенстване на нормативните актове (наредби, ръководства и др.) за подобряване на горските управленски практики. |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ,НПО, БАН |  | 100 100 | 25 25 |  |  | 25 25 | 25 25 |  | 25 25 |  |  | GEF, Зелени Балкани |  |  |
| 16 |  | Наредба за мониторинг на биологичното разнообразие |  | МОСВ/ ИАОС |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Разработване и въвеждане на финансови механизми за поощряване на екологично отговорния бизнес в горите и земеделските земи. |  | МЗГ/МОСВ |  | 40 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходими средства |  |  |  | 289 | 151 |  |  | 68 | 45 |  | 25 |  |  |  |  |  |

- Национални стратегии, планове, програми и методики

| 18 |  | Разработване на Стратегия за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения |  |  |  | МОСВ/ МЗ, МЗГ, БАН, НПО |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Разработване на Стратегия за опазване на ловната фауна и устойчиво ползване на популациите на видовете от ловната фауна. |  |  | МЗГ-НУГ/ СЛРБ,БАН, ЛТУ |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разработване на Стратегия и Национален план опазване на влажните зони. |  |  | МОСВ/МЗГ,БАН, НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработване на Стратегия и План за действие за управление на чуждите за българската фауна, флора и микота видове и ограничаване на тяхното въздействие върху естествените екосистеми. |  |  |  |  | МОСВ/ МЗГ, БАН, НПО |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Разработване на Стратегия и План за действие за развитие на биологично земеделие. |  |  |  | МЗГ/МОСВ, БАН |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Рзработване на Национална агроекологична програма |  |  |  | МЗГ/МОСВ,БАН |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Разработване на програми за опазване и управление на горски екосистеми |  |  |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ,НПО, БАН |  |  |  |  |  |  |  | 30 30 |  |  |  | 30 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Разработване на Програма за установяване на схеми, растителност, режими на ползване с противиерозионен и влагозадържащ ефект на почвите |  |  |  | МЗГ/MOСВ, БАН, НПО |  |  |  |  |  |  |  | 25 25 |  |  |  | 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 5 |  |  |  |  | 5 5 |  |  |  |  |  | 5 5 |  |  |  |  | 5 5 |  |  |  |  |  |  | ПУДООС |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Разработване и утвърждаване на Методика за извършване на наблюдение и оценка на популациите от лечебни растения |  | МОСВ, МЗГ/ БАН, НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Разработване и утвърждаване на Методика за оценка на екологични последствия от горски пожари и други природни въздействия |  |  |  |  | МОСВ/ БАН,ЛТУ, МОСВ,СУ |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Разработване и утвърждаване на Методика за проучване на биологичното разнообразие при лесоустройственото проектиране. |  |  |  |  | МЗГ-НУГ/ ЛТУ |  |  |  |  |  |  |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Инвентаризация, поддържане и изграждане на мрежите: Важни места за растенията, Орнитологично важни места, Херпетологично важни места; Приоритетни места за насекоми |  |  |  |  | МОСВ/БАН, ВУ,НПО |  |  | 1050 25 60 |  |  |  |  |  | 50 15 20 |  |  |  |  |  |  |  | 250 10 20 |  |  |  |  |  | 250 20 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | Зелени Балкани Природен фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработване на следващия НПОБР 2010-2015 |  |  |  |  | МОСВ |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Популяризиране на механизми за ползване на фондовете на ЕС за преки плащания и компенсации при управлението на хабитати и видове с консервационен статус на територии от поземления и горския фонд. |  |  |  |  | МОСВ/ МЗГ |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Подготовка на документация за големи проекти за опазване на биологичното разнообразие за финансиране от Европейските фондове. |  |  |  |  |  | МОСВ, МЗГ, МРРБ/ НПО, БАН |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Разработване и прилагане на методика за оценка и идентифициране на тревни местообитания и земеделски земи с висока консервационна стойност |  |  |  |  |  | МЗГ |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Необходими средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085 |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Повишаване капацитета за прилагане на Националния план за опазване на биологичното разнообразие

| 34 | Кадрово и материално-техническо укрепване на МОСВ - Националната служба за защита на природата. | МОСВ/ МФ, МЗГ | 3000 |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Кадрово и материално-техническо укрепване на звената по защитени територии и биологично разнообразие в РИОСВ и обезпечаване на дейността им | МОСВ/МФ | 8100 |  |  | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |  |  |  |
| 36 | Кадрово и материално-техническо укрепване на дирекциите на Националните паркове. | МОСВ/ МФ | 15500 |  |  | 3000 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 |  |  |  |
| 37 | Кадрово и материално-техническо укрепване на поделенията на МЗГ във връзка с опазване на биоразнообразието, прилагането на агроекологичните програми, както и за прилагане на нормативните актове за ГМО. | МЗГ-НУГ/ ИАСАС, МОСВ, НПО, БАН | 4500 500 |  |  | 1300 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | GEF |  |
| 38 | Кадрово и материално-техническо укрепване на дирекциите на Природните паркове. | МЗГ-НУГ/ МОСВ, НПО, ВУ | 7500 |  |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |
| 39 | Кадрово и материално-техническо укрепване на звената по опазване на биологичното разнообразие в МОСВ и МЗГ за обезпечаване на дейностите свързани с мониторинга на биологичното разнообразие | МОСВ/ ИАОС, РИОСВ, ДНП, МЗГ-НУГ | 1100 |  |  | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
| 40 | Развитие на Фонд “Защитени територии” | МОСВ,МЗГ, НДЕФ | 2 000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 41 | Поддържане и развитие на природозащитните информационни центрове, които не са към дирекциите на националните и природни паркове ПП | МОСВ, МЗГ/ НПО, Общини | 2 000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 42 | Обучение на служители на МОСВ,МЗГ и МРРБ на всички нива по законодателство, управление на защитени територии и зони. | МОСВ, МЗГ,МРРБ /МОН, ВУ | 210 |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 43 | Обучение на служители от МЗГ , МОСВ и МРРБ за компенсаторните фондове, свързани с НАТУРА 2000 | МОСВ,МЗГ, МРРБ/ МОН,ВУ | 210 |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 44 | Обучение на служители на общините по природозащитно законодателство, управление на защитените територии, защитените зони и компенсаторните фондове на ЕС. | МОСВ, МЗГ/ Общини,НПО, БАН | 210 |  |  |  | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 45 | Обучение на служители от системата на горите по опазване на биоразнообразието и устойчиво ползване на биологичните ресурси в горския фонд. | МЗГ-НУГ/ МОСВ, МОН, НПО | 1424 1424 |  |  |  | 356 356 | 356 356 | 356 356 | 356 356 |  | GEF |  |
| 46 | Кадрово и материално-техническо укрепване на поделенията на МЗГ в областта на агроекологията. | МЗГ | 750 |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |
| 47 | Обучение на експертите, които ще осъществяват контрол по CITES на граничните пунктове. | МОСВ/МФ, БАН | 20 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 48 | Финансово обезпечаване и повишаване ефективността на работа на Националните експертни съвети, свързани с биоразнообразието – ННКСБР, Националния комитет по Рамсарската конвенция и Националния научно консултативен съвет по CITES. | МОСВ/ БАН, НПО | 50 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Необходими средства |  |  | 46574 | 9160 |  | 9131 | 9331 | 9531 | 9421 |  |  |  |

- Развитие и управление на Националната екологична мрежа

| 49 | Разработване на планове за управление на защитени територии | МОСВ, МЗГ/БАН, НПО,ВУ |  | 1320 720 | 120 |  | 432 312 |  | 464 344 |  | 184 64 |  | 120 | GEF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Поддържане на частта от Национална екологична мрежа, включваща защитени територии по ЗЗТ, вкл. прекатегоризиране на съществуващи, обявяване на нови и промени (на граници, на режими и др.) в ЗТ | МОСВ/ МЗГ-НУГ, БАН, ВУ, НПО |  | 600 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 51 | Създаване и поддържане на частта на Националната екологична мрежа, включваща защитени зони по ЗБР | МОСВ/Програма “ФАР”, БДЗП |  | 6670 4000 120 | 860 60 |  | 2260 1400 60 |  | 1600 1300 |  | 1500 1300 |  | 450 | Прог. ‘ФАР” БДЗП |  |  |
| 52 | Инвентаризация на резервати и поддържани резервати | МЗГ-НУГ/МОСВ, НПО |  | 1592 22 1570 | 622 2 620 |  | 625 5 620 |  | 115 5 110 |  | 115 5 110 |  | 115 5 110 | ПУДООС Евронатура |  |  |
| 53 | Ревизия на биосферните резервати в страната съгласно изискванията на Севилската стратегия | МОСВ/ Национален комитет по програма МАВ |  | 140 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 54 | Изпълнение на дейности от плановете за управление на защитени територии-изключителна държавна собственост | МОСВ/ НПО, БАН |  | 10000 | 1400 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |
| 55 | Изпълнение на дейности от планове за управление на природни паркове и други защитени територии | МЗГ-НУГ/НПО |  | 910 910 | - |  | 260 260 |  | 250 250 |  | 210 210 |  | 190 190 | GEF |  |  |
|  | Необходими средства |  |  | 21232 |  | 3122 |  | 5332 | 4584 | 4664 |  | 3530 |  |  |  |  |

- Мониторинг на биологичното разнообразие

| 56 | Разработване и поддържане на национална система за мониторинг на биологичното разнообразие и защитените територии (НСМБ), в т.число: разработване и поддържане на мониторинг за отделни екосистеми, вкл. екосистемите в Поморийското езеро, на защитени морски акватории и на китоподобните видове, на влажни зони и др | МОСВ,ИАОС/ МЗГ-НУГ, ИАСАС, БАН, НПО, ВУ |  | 2409 350 16 |  | 719 350 16 |  | 425 |  | 425 |  | 425 | 425 |  | Прав.Холандия АПБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Мониторинг и оценка на въздействието на замърсения въздух върху горските екосистеми- ниво I | МОСВ,ИАОС /МЗГ-НУГ, МОСВ |  | 250 125 |  | 50 25 |  | 50 25 |  | 50 25 |  | 50 25 | 50 25 |  | МЗГ-НУГ |  |
| 58 | Мониторинг и оценка на въздействието на замърсения въздух върху горските екосистеми- ниво II | МОСВ,ИАОС |  | 250 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 59 | Създаване на система и поддържане на мониторинг върху устойчивото използване на тревните съобщества в земеделския и горския фонд | МЗГ/ МОСВ,БАН |  | 25 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 60 | Приоритетно разработване на индикаторите от НСМБ за докладване по Водещите индикатори на ЕС и отчитане на изпълнението на Цел 2010 | МОСВ, ИАОС/ МЗГ, БАН, НПО |  | 400 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 61 | Разработване на индикатори за оценка на интегрирането на принципите на опазването и устойчивото използване на биоразнообразието в секторните политики на страната | МОСВ, ИАОС/ МЗГ, БАН, НПО |  | 400 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Необходими средства |  |  |  | 3744 |  | 1024 |  | 730 |  | 730 | 630 | 630 |  |  |  |

6. Развитие на научната основа за опазване на биологичното разнообразие

| 62 | Картиране на българските хабитати, включени в приложение І от Директивата за хабитатите на ЕС (92/43 ЕС) и в защитени зони. Подготовка на атлас на местообитанията в Република България |  | МОСВ/БАН, ВУ |  |  |  |  |  | 430 |  |  | 104 |  |  |  |  | 109 |  | 119 |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | Научни разработки за преоценка на сега прилаганите лесоустройствени методи, по отношение на биологичното и ландшафтно разнообразие и въвеждане на международни методики, доказали своята ефективност |  | МЗГ-НУГ/ ЛТУ |  |  |  |  |  | 80 80 |  |  | 40 40 |  |  |  |  | 40 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |
| 64 | Създаване на научни основи за прилагане на Севилската стратегия за биосферните резервати |  | МОСВ/БАН |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Стандартизиране на класификацията на българската растителност с тази от страните на Европейския съюз прилагайки Флористичния метод. |  | МОСВ/БАН, ВУ |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Разработване на методология и прилагане на добри практики на приложение на екосистемния подход |  | МОСВ/ БАН- ЦЛОЕ |  |  |  |  |  | 125 |  |  | 5 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Изготвяне и публикуване на съвременна и отговаряща на международните категории Национална Червена книга на застрашени растения, гъби, животни и хабитати |  | МОСВ/БАН, НПО |  |  |  |  |  | 540 |  |  | 284 |  |  |  |  | 254 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Изготвяне и публикуване на Червен списък на застрашени генетични ресурси:използваеми диви видове и диви родственици на културните растения |  |  |  | МОСВ |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Разработване на съвременна класификация, паспортизация и инвентаризация на ливадите и пасищата |  | МЗГ/ МОСВ, БАН, НПО |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 15 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ежегодни проучвания и оценки за състоянието на популацията на ресурсни видове риби и други водни животни. |  | МЗГ-ИАРА/ МОСВ, БАН, НПО |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Проучване на подходящи места, оценка, картиране и предложение за обявяване на акваториални защитени територии |  | МОСВ/БАН |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Екологични и биологични проучвания за нуждите на опазване и управление на видове, съобщества и хабитати |  | МОСВ/ МЗГ, НПО,БАН,ВУ |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Подготовка и публикуване на поредица от синонимни каталози за всички организмови групи в България |  | МОСВ/ БАН, ВУ, НПО |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Инвентаризация на българската алгофлора и създаване на генбанка. |  | МОСВ/ ВУ |  |  |  |  |  | 45 |  |  | 25 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Проучване на екологичните коридори между местните популации в Рило-Родопския масив и генетическия статус на балканската дива коза |  | МОСВ/ НПО, БАН |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Оценка на чуждите за българската фауна, флора и микота видове и мерки за ограничаване на тяхното въздействие върху естествените екосистеми и местните видове |  |  |  | МОСВ/БАН, НПО, МЗГ |  | 90 |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Извършване на проучвания и определяне на мероприятия за подобряване на състоянието на лонгозните гори |  |  |  | МЗГ-НУГ/ БАН, ВУ, НПО |  | 50 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Оценка на състоянието, ползването и възпроизводството на изкуствените горски насаждения (бързо растящи за интензивно производство и др.) и тяхното значение за съхранение на естествените гори и биологичното разнообразие. |  |  |  |  | МЗГ-НУГ/ БАН, ВУ, НПО |  | 60 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Научни разработки за усъвършенстване на технологиите и методите за използване на горските ресурси с цел максимално ограничаване на негативното въздействие върху биологичното разнообразие в горите за стопанско ползване. |  |  |  |  | МЗГ-НУГ/ ЛТУ, ИГ |  | 80 80 |  |  |  |  |  | 40 40 |  | 40 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |
| 80 | Създаване на програма за ограничаване на деградационните процеси на почвите. |  |  |  |  | МЗГ/МОСВ, БАН, НПО |  | 25 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 81 | Разработване програма и методи за оценка загубите на органично вещество и на микробиологичния потенциал на почвите в България |  |  |  |  | МЗГ/МОСВ, БАН |  | 40 |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 82 | Идентифициране и оценка на традиционните селскостопански практики и на добрите чужди земеделски практики и възможностите за тяхното прилагане в България |  | МЗГ/ БАН |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Проучване възможността за използване на алтернативни източници на енергия – мини ВЕЦ, вятърни електроцентрали. Оценка и определяне на подходящите места за изграждане на алтернативни източници на енергия с цел минимално въздействие върху биологичното разнообразие . |  | МОСВ/ НПО, БАН |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 25 |  |  |  |  | 45 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Анализ на ползите от полезащитните горски пояси, влиянието им върху биоразнообразието и нуждите от продължаване на процеса на създаване на полезащитни горски пояси в районите подложени на ветрова ерозия. |  | МЗГ-НУГ /МОСВ, БАН |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Оценка състоянието на крайречните местообитания и анализ на въздействието на корекциите на речните корита в долните течения на реките върху биологичното разнообразие. Предписване на мерки за намаляване на негативните последици. |  | МОСВ/МРРБ, БАН, ВУ |  |  |  |  |  | 100 50 |  |  | 20 10 |  |  |  |  | 20 10 |  | 20 10 |  |  |  |  |  | 20 10 |  | 20 10 |  |  |  | WWF |  |  |
|  |  | Необходими средства |  |  |  |  |  |  |  | 2706 | 734 |  |  |  |  |  |  | 908 |  | 596 |  |  |  |  |  | 264 |  | 204 |  |  |  |  |  |

- Възстановителни и поддържащи дейности

| 86 | Създаване поддържане на еx situ колекции от застрашени и редки диворастящи растения |  |  |  | МОСВ/ БАН, НПО |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Поддържане, възстановяване и съвместно управление на защитени влажни зони и опазване на биоразнообразието по поречието на “Долен Дунав” |  |  |  | МОСВ/ Фондация“Льо Балкан”, Зелени Балкани Общини,НПО, БАН, Институт за европейски проекти, Агенции в Румъния |  |  |  |  |  |  |  | 280 180 100 |  | 60 40 20 |  |  |  |  |  |  | 90 50 40 |  |  |  | 90 50 40 |  |  |  |  |  | 20 20 |  |  | 20 20 |  |  |  | Програма PHARE GEF |  |  |  |  |
| 88 | Поддържащи дейности и екологични проучвания в колонията на пеликаните в резерват “Сребърна” |  |  |  | МОСВ /Фондация “Льо Балкан”, БАН, Общ. Силистра |  |  |  |  |  |  |  | 50 50 |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  | 10 10 |  |  |  | 10 10 |  |  |  |  |  | 10 10 |  |  | 10 10 |  |  |  | Swarovski optik Tour du Valat |  |  |  |  |
| 89 | Поддържащи и възстановителни дейности в защитени територии без приети Планове за управление |  |  |  | МОСВ,МЗГ/ НПО, БАН |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Консервация и възстановяване на Поморийско езеро |  |  |  | МОСВ/ ВУ,НПО |  |  |  |  |  | 1050 1050 |  |  |  |  |  |  | 250 250 |  |  |  | 450 450 |  |  |  | 250 250 |  |  |  |  |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  | GEF/Зелени Балкани |  |  |  |  |
| 91 | Подпомагане гнезденето на насекомоядни птици в качеството им на биологични регулатори |  |  |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ, НПО |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Поддържане на "спасителни центрове" към зоопарковете и центъра поддържан от “Зелени Балкани” за възстановяване в природата на редки видове животни |  |  |  | МОСВ/БАН, зоопарковете, НПО |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Поддържане на "спасителни центрове" към ботаническите градини за застрашени, редки и екзотични растителни видове |  |  |  | МОСВ/БАН, НПО |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Възстановяване и поддържане на: популации на видове; на местообитания на редки и застрашени видове, на влажни зони и други консервационно значими места. |  |  |  | МОСВ/БАН, МФ |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Възстановяване на открити тревни асоциации чрез реинтродукциране на типичното в тях растително разнообразие на дивата флора |  |  |  | МЗГ/ МОСВ,БАН |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Институционализиране, изграждане на капацитет и интегрално планиране на управлението на влажни зони и на свързаните с тях защитени територии ПП “Персина” и ЗМ “Калимок-Бръшлен |  |  |  | МОСВ/МЗГ-НУГ, НПО |  |  |  |  |  | 2659 2659 |  |  |  |  |  |  | 21082108 |  |  |  | 551 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |  |  |
| 97 | Създаване на Национална генбанка от животински гамети и ембриони |  |  | МЗГ/МОСВ, БАН,МФ |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Приложение на генни маркери за устойчиво развитие и размножаване на някои изчезващи ендемични породи от вида домашно говедо (bos Taurus) в България |  |  |  | МОСВ/МЗГ |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Създаване и поддържане на генбанка за семена от основните местни иглолистни видове |  |  |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Изграждане на горската семепроизводствена база и изготвяне на национален регистър. Създаване на градини за семепроизводство от основните и от най-ценните местни екотипове и форми на дървесни горски видове |  |  |  | МЗГ-НУГ/ БАН, ЛТУ, МОСВ, МФ |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Създаване на демонстративни ферми за устойчиво екологосъобразно земеделие |  |  |  | МЗГ/ МОСВ, МФ, МОН, общини, НПО |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Изпълнение на Плана за действие за прилагане на Стратегията за опазване и възстановяване на заливните гори по българските дунавски острови |  | МЗГ-НУГ, МОСВ/ WWF, ЛТУ,НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2150 2000 150 |  |  |  |  |  | 450 400 50 |  |  |  | 450 400 50 |  |  |  | 450 400 50 | 400 400 |  |  |  |  |  | 400 400 |  |  |  |  | WWF Програма ФАР |  |  |  |
| 103 |  | Извършване на мероприятия за подобряването на състоянието на лонгозните гори |  |  |  | МОСВ/ МЗГ-НУГ, НПО, БАН |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Разработване и прилагане на приоритетни мерки за опазване на ловни видове птици, грабливи и водолюбиви птици с неблагоприятно състояние на популациите |  |  |  | МОСВ/ МЗГ, НПО, БЛРС, БАН |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Изпълнение на дейностите от плановете за действие на застрашени видове и местообитания. |  |  |  | МОСВ/НПО, БАН, Общини |  |  |  |  | 2500 1270 |  |  |  |  |  |  |  | 500 250 |  |  |  | 500 305 |  |  |  | 500 315 |  |  |  |  |  | 500 200 |  |  | 500 200 |  |  |  | Евронатура Франкфуртското зоол. д-ство, Фондация Еко-общност, Фондация за Черния лешояд |  |  |  |  |
| 106 |  | Практически действия за опазване на сухоземните костенурки (Testudo spp.) в България |  |  |  | МОСВ/ НПМ-БАН, БДЗП |  |  |  |  |  | 10 10 |  |  |  |  |  |  | 2 2 |  |  |  | 2 2 |  |  |  | 2 2 |  |  |  |  | 2 2 |  |  | 2 2 |  |  |  | БФБ |  |  |  |  |
| 107 |  | Прилагане на планове за действие за възстановяване на рибните запаси |  |  |  | МЗГ |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Прилагане на планове за действие за опазване на приоритетни застрашени видове и местообитания. |  |  |  | МОСВ/МЗГ, БАН, НПО, общини |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Прилагане на мерки за опазване на тревни местообитания и земеделски земи с висока консервационна стойност. |  |  |  | МОСВ, МЗГ/ БАН, ВУ, WWF |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Прилагане на ръководството за идентифициране и управление на гори с висока консервационна стойност, разработено от WWF-DCP |  |  |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ, НПО, БГСК |  |  |  |  |  | 80 80 |  |  |  |  |  |  | 80 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |  |  |
| 111 |  | Устойчиво развитие, опазване на водите и биологичното разнообразие и укрепване на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. |  |  |  | МРРБ/ МОСВ, Общини, НПО |  |  |  |  |  | 11600 11600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 4000 |  |  |  | 4000 4000 |  |  |  |  | 3600 3600 |  |  |  |  |  |  | Програма ФАР |  |  |  |  |
| 112 |  | Опазване и възстановяване на крайречните местообитания. Възстановяване на стари речни корита в долните течения на реките. |  |  |  | МОСВ/ МЗГ, WWF, Общини |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Финансово подпомагане изпълнението на Националната стратегия за екотуризъм като инструмент за опазване на биологичното разнообразие. |  |  |  |  | МОСВ/МКТ, МРРБ, общини, НПО | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходими средства |  |  |  |  |  | 34404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5425 |  |  | 8268 |  |  |  | 8647 |  |  |  |  | 7882 |  |  | 4182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Образование и повишаване на обществената осведоменост

| 114 | Разработване на Национална стратегия и планове за действие за обучение, образование, информиране и привличане на обществена подкрепа за опазване на биологичното разнообразие. |  | МОН/МОСВ,Инициатива „Дарвин”, Програма „Матра” |  | 75 |  | 40 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Популяризиране на посетителските и информационни центрове и центровете на защитените територии. Разработване на обучителни програми за центровете по опазване на БР за всички образователни етапи. |  | МОСВ/ МОН, НПО |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 116 | Разработване на интерпретативни програми за посетителски центрове и изграждане на интерпретативни туристически маршрути в ЗТ |  | МОСВ/МЗГ, Общини, НПО |  | 250 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 117 | Подготовка и специализация на кадри за аниматор-интерпретатори; разкриване на учебни форми като специалности, курсове и др., създаване на помагала. |  | МОН/ СУ - ДИУУ |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 118 | Създаване на програми за опазване на БР при провеждане на процеса на обучение в зелените училища |  | МОН/ МОСВ, НПО |  | 10 10 |  | 5 5 |  | - |  | - |  | - |  | 5 5 |  | ПУДООС |  |
| 119 | Разработване и прилагане на програми за дистанционно обучение по опазване на БР за учители от всички образователни етапи. |  | МОН/БАН, МОСВ, ДИУУ |  | 100 100 |  | 50 50 |  | - |  | - |  | - |  | 50 50 |  | ПУДООС |  |
| 120 | Разработване и прилагане на програми за редовно публикуване на материали за опазване на БР – плакати, книги, филми, компакт-дискове, компютърни игри и др., както и посещения на природни музеи и сбирки, свързани с процеса на обучение. |  | МОСВ/ МОН, НПО |  | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 121 | Издаване на иновационни методически материали по природозащитно образование на учители-експериментатори от детските градини и средните училища под научното ръководство на преподаватели от ВУ. |  | МОН/МОСВ ,Инициатива „Дарвин”, Програма „Матра” |  | 100 100 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | ПУДООС |  |
| 122 | Периодично публикуване на методически ръководства за учители, свързани с БР |  | МОСВ/МОН, БАН |  | 300 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |
| 123 | Организиране и провеждане на обучителни семинари с учители от всички образователни етапи по опазване на БР |  | МОСВ/МОН, ДИУУ, Инициатива „Дарвин”, Програма „Матра” |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 124 | Укрепване на информационно-ресурсен център по природозащитно образование в СУ “Св. Кл. Охридски” – ДИУУ за обучение на учители, използване на литература, обмяна на добър педагогически опит, израстване на педагогически кадри, добиване на научни степени. |  | МОН/ СУ - ДИУУ, МОСВ |  | 300 150 |  | 60 30 |  | 60 30 |  | 60 30 |  | 60 30 |  | 60 30 |  | ПУДООС |  |
| 125 | Провеждане на ежегодни национални конференции с учители от всички образователни етапи, работещи по проблема за опазване на БР |  | МОН/МОСВ, НПО, Инициатива „Дарвин”, Програма „Матра” |  | 60 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 |  |  |  |
| 126 | Популяризиране на резултатите от работата на учителите и постиженията на учениците по природозащитно образование чрез публикуване на материали от проведени дейности като празници, чествания, олимпиади, утра, двубои и др. |  | МОН/МОСВ, НПО |  | 100 100 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | ПУДООС |  |
| 127 | Издаване на информационен бюлетин за дейности на учениците, които да се разпространява по всички училища в страната. |  | МОН/МОСВ НПО, Инициатива „Дарвин”, Програма „Матра” |  | 60 60 |  | 10 10 |  | 10 10 |  | 10 10 |  | 10 10 |  | 20 20 |  | ПУДООС |  |
| 128 | Създаване на учебни материали по опазване на БР за всички образователни етапи в средното училище, в контекста на образование за устойчиво развитие. |  | МОН/МОСВ |  | 500 500 |  | 100 100 |  | 100 100 |  | 100 100 |  | 100 100 |  | 100 100 |  | ПУДООС |  |
| 129 | Публикуване на детска и ученическа литература за редки и застрашени растения, гъби и животни в България; митове и легенди за природни забележителности и представители на растителния и животинския свят; поредица “Биоразнообразие в България” |  | МОН/МОСВ, Дирекции на НП, ПП, ЗМ, издателства, турист.д-ва |  | 100 100 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | 20 20 |  | ПУДООС |  |
| 130 | Организиране и провеждане на конкурси в училища и региони за: - изработване на плакати, диплянки, брошури и други нагледни материали; - най-добра рисунка, съчинение, стихотворение, гатанка от ученици от началния етап на основната образователна степен І-ІV клас; най-добро есе от ученици от основната образователна степен V-VІІІ клас; най-добър реферат от ученици от гимназиалната степен ІХ-ХІІ клас. |  | МОН/МОСВ |  | 70 70 |  | 14 14 |  | 14 14 |  | 14 14 |  | 14 14 |  | 14 14 |  | ПУДООС |  |
| 131 | Провеждане на експедиции с учащи се за формиране на знания и умения за опазване на БР под ръководството на учители и специалисти от ЗТ и включване на ученици в експедиции на терен по проекти на БАН, музеи, ВУ и други. |  | МОН/МОСВ, БАН, Природонаучни музеи, ВУ |  | 350 350 |  | 70 70 |  | 70 70 |  | 70 70 |  | 70 70 |  | 70 70 |  | ПУДООС |  |
| 132 | Провеждане на екскурзии, наблюдения, лабораторни и трудови дейности сред природата с учениците от І до ХІІ клас за усвояване на знания и умения по опазване на БР в извънкласни и извънучилищни дейности. Класни стаи сред природата. |  | МОСВ/МЗГ, МОН, Общини |  | 500 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 133 | Разработване и изпълнение на програма за мониторинг на дейностите по развитие на природозащитното образование в българското училище. |  | МОН/МОСВ |  | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |  |  |  |
| 134 | Въвеждане на курс/ специализация по опазване на БР в програмата на Факултета по журналистика на СУ “Св. Кл. Охридски” |  | МОН/МОСВ, ВУ |  | 40 40 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | СУ |  |
| 135 | Въвеждане на курс/ специализация по работа с обществеността и популяризиране на опазването на БР в програмата на Факултета по биология на СУ “Св. Кл. Охридски” |  | МОН/ МОСВ, ВУ |  | 40 40 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | 8 8 |  | СУ |  |
| 136 | Провеждане на редовни кампании в медиите. |  | МОСВ/МОН |  | 125 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 137 | Ежемесечни неформални срещи и/ или пътувания на журналисти до ЗТ с участието на специалисти по БР, с цел популяризиране и провокиране на публикации и излъчвания в медиите. |  | МОСВ |  | 120 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 138 | Ежегодна журналистическа награда за най-добра статия, радио и телевизионно предаване, посветени на БР, в сътрудничество със СБЖ. |  | МОСВ |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 139 | Редовни рубрики в постоянни предавания на националните медии, посветени на БР. |  | МОСВ/Национално радио, Национална телевизия |  | 120 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 140 | Постоянни специализирани предавания, посветени на БР в националните медии |  | МОСВ/Национално радио, Национална телевизия |  | 250 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 141 | Провеждане на мониторинг на отразяването на проблемите на БР в националните медии от специализираното звено към НСЗП |  | МОСВ |  | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |  |  |  |
| 142 | Провеждане на информационно-образователни кампании сред бизнеса във връзка с националното и международното законодателство в областта на БР. |  | МОСВ/НПО, Бизнес организации |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 143 | Укрепване и поддържане на Българска платформа за биоразнообразие |  | МОСВ/БАН, МОН, МЗГ,ВУ |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 144 |  | Популяризиране на механизми за ползване на фондовете на ЕС за преки плащания и компенсации при управлението на хабитати и видове с консервационен статус на територии от поземления и горския фонд. |  | МОСВ/ МЗГ |  | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | Необходими средства |  |  |  | 4760 |  | 1008 |  | 948 |  | 913 |  | 913 |  | 978 |  |  |

- Информационни системи и бази данни

| 145 | Създаване на архитектура на геобаза данни за съществуващата информация за горите в среда на ГИС и включване на слоеве за биологичното разнообразие |  | МЗГ-НУГ/ МОСВ,НПО, БАН |  |  |  |  | 628 628 |  | - |  |  |  | 580 580 |  |  |  | 48 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Поддръжка, развитие и популяризиране на Българския CHM на основата на разработена дългосрочна стратегия и на ежегодни планове за действие. |  |  | МОСВ/ БФБ |  |  |  |  | 250 125 |  |  |  | 50 25 |  |  |  | 50 25 |  |  |  | 50 25 |  |  |  | 50 25 |  |  |  | 50 25 |  |  |  | БФБ |  |  |
| 147 | Поддръжка, развитие и популяризиране на механизъм за обмен на информация в областта на биологичната сигурност (ВCН) |  |  | МОСВ/ МЗГ |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Създаване и поддържане на национална база данни за влажните зони |  | МОСВ/ МЗГ, БАН, НПО |  |  |  |  | 250 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Създаване и поддържане на специализирана карта и регистър на защитените територии и зони |  | МОСВ,ИАОС/ МЗГ-НУГ, МРРБ, Агенция по кадастъра, БАН, ВУ, НПО |  |  |  |  | 1000 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Поддържане и разширяване на база данни за биологичното разнообразие на Черно море |  | МОСВ/МЗГ, БАН, НПО |  |  |  |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Разработване на система за управление на информацията в екотуризма |  | МК/МОСВ, МЗГ, тур.сдружения |  |  |  |  | 600 |  | 50 |  |  |  | 350 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Създаване и поддържане на база данни за ex-situ колекции от дивата флора, фауна и микота |  | МЗГ-ИАСАС, НУГ/МОСВ, БАН, НПО |  |  |  |  | 37 |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Създаване и поддържане на база данни за генетични ресурси, съобразно стандартите на Европейската програма по генетични ресурси |  | МОСВ,МЗГ/ БАН, НПО |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Създаване и поддържане на бази данни за колекциите, съдържащи видове от приложенията на CITES |  | МОСВ/ БАН, зоопаркове, СУ, НПО |  |  |  |  | 38 |  | 14 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Разработване на растерни, площни и точкови данни (слоеве) в ГИС-среда за някои дънни хабитати на черноморското крайбрежие в 12 км крайбрежна черноморска зона |  | МОСВ/ БАН (ЦЛОЕ) |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 17 |  | 27 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Поддържане и разширяване на Национална база данни за орнитологична информация |  | МОСВ/БДЗП |  | 34 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Дигитализация на колекцията на НПНМ, София, хербариума към ИБ и живата колекция на Ботаническата градина, БАН, подготовка за присъединяване на тези колекции към GBIF (Global Biodiversity Information Facility) и поддържане. |  | МОСВ/БАН, НПО, ВУ |  | 200 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходими средства |  |  |  | 3221 |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  | 1328 |  |  |  | 639 |  |  |  | 391 |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходими средства за изпълнение на дейностите, включени в Националния план |  |  |  | 119015 |  |  |  |  |  | 21376 |  |  |  | 27198 |  |  |  | 25985 |  |  |  | 24695 |  |  |  | 19761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 22.9 |  |  |  | 21.8 |  |  |  | 20.8 |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Преди наклонената черта са посочени институциите, отговорни за организиране на изпълнението на дейностите и осигуряване на финансиране