Проект

План за действие за 2006 г.

за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на преговори за

присъединяване към ЕС

Глава 1 “Свободно движение на стоки”	4

Глава 2 “Свободно движение на хора”	57

Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”	64

Глава 4 “Свободно движение на капитали”	74

Глава 5 “Дружествено право”	77

Глава 6 “Политика на конкуренцията”	82

Глава 7 “Земеделие”	84

Глава 8 „ Рибарство”	129

Глава 9 “Транспортна политика”	131

Глава 10 “Данъчна политика”	141

Глава 11 “Икономически и валутен съюз”	150

Глава 12 “Статистика”	151

Глава 13 “Социална политика и заетост”	156

Глава 14 “Енергетика”	173

Глава 15 “Индустриална политика”	182

Глава 16 “Малки и средни предприятия”	185

Глава 17 “Наука и изследвания”	186

Глава 18 “Образование и обучение”	189

Глава 19 „Телекомуникации и информационни технологии”	190

Глава 20 “Политика в областта на култура и аудиовизията”	193

Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”	197

Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”	208

Глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”	214

Глава 25 “Митнически съюз”	223

Глава 26 “Външни отношения”	230

Глава 27 “Обща външна политика и политика на сигурност”	234

Глава 28 “Финансов контрол”	236

Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси”	242

Работна група 32 “Политически критерии”	248

Икономически критерии	255

Превод на acquis	259

# Глава 1 “Свободно движение на стоки”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за храните | МЗ МИЕ МЗГ | 1, 7 | - | - | 30.11.2005 | 01.12.2005 |  |  | 30.03.2006 | 32002R0178 32004R0882 32004R0852 32003R1829 32004R0641 32003R1830 32004R0065 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Ще трябва да се обърне особено внимание на прилагането на изискванията за НАССР спрямо всички стопански субекти в областта на храните (преработватели, снабдители и търговци на дребно), както и на новите законови разпоредби на ЕС относно хигиената на храните и контрола на храните и фуражите. |  |  |
| - Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина | МЗ МИЕ ИАЛ | 1 | 01.12.2005 | 06.12.2005 | 19.12.2005 | 22.12.2005 |  |  | 28.04.2006 | 32001L0083 32004L0024 32004L0027 32003R1084 32001L0020 32003L0094 31989L0105 31978L0025 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Въпреки, че България е въвела значителна част от достиженията на правото на ЕС в областта на фармацевтичните продукти, необходими са допълнителни усилия за постигането на пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на лекарствените продукти за хуманната медицина. |  |  |
| - Закон за медицинските изделия | МИЕ МЗ ИАЛ ДАМТН | 1 | - | 06.12.2005 | 19.12.2005 | 22.12.2005 |  |  | 28.04.2006 | 31990L0385 31993L0042 31998L0079 | Мониторингов доклад на ЕК: Транспонирането на acquis относно медицинските устройства все още не е започнало. |  |  |
| - ЗИД на Закона за обществените поръчки | МИЕ АОП | 1 | - | - | 01.12.2005 | 08.12.2005 |  |  | 28.02.2006 | 32004L0017 32004L0018 | Мониторингов доклад на ЕК: Новите разпоредби от директивите относно поръчките от 2004 г., все още предстои да бъдат въведени. |  |  |
| - Закона за концесиите | МРРБ Д-я “ИСП” в МС МИЕ АОП | 1 | - | - | 01.12.2005 | 08.12.2005 |  |  | 28.02.2006 | 32004L0017 32004L0018 | Мониторингов доклад на ЕК: Специално внимание трябва да бъде обърнато, за да се приведе в съответствие с acquis Закона за концесиите. |  |  |
| - ЗИД на Закона за паметниците на културата и музеите | МК МИЕ | 1 | - | - | 23.11.2005 | 01.12.2005 |  |  | 28.04.2006 | 31993L0007 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Следва да се обърне внимание и на въвеждането на достиженията на правото на ЕС в областта на предметите с културна стойност. |  |  |
| - ЗИД на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите | МВР МИЕ | 1 | - | - | 15.12.2006 | 22.12.2006 |  |  | 05.05.2006 | 31991L0477 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Следва да се обърне внимание и на въвеждането на достиженията на правото на ЕС в областта на предметите с културна стойност и огнестрелните оръжия. |  |  |
| - ЗИД на ЗУТ | МРРБ | 1 | 02.01.2006 – 06.03.2006 | 13.03.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 31.07.2006 |  | Създаване на правно основание за регулиране на строителните продукти, които не са обхванати от Директива 89/106/ЕЕС |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните | Чл. 10, ал. 3 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 – 09.01.2006 | 16.01.2006 | 02.02.2006 | 09.02.2006 |  |  | 32005L0063 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бързо замразените храни | Чл. 4 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 – 02.02.2006 | 23.02.2006 | 09.03.2006 | 16.03.2006 |  |  | 32005R0037 | Регламентът е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС Дата за прилагане на новите изисквания – 01.01.2006 |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба | Чл. 23, ал. 1 от ЗЗВВХВП | МОСВ | 1 | 05.06.2006 – 11.09.2006 | 25.09.2006 | 06.11.2006 | 16.11.2006 |  |  | 32005L0059 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Съгласно Директива 2005/59/ЕС: Срок за приемане и публикуване – 15.12.2006; Срок за влизане в сила – 15.06.2007 |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за специфичните изисквания за пускането на пазара на детергенти и ПАВ, влизащи в състава на детергенти | Чл. 5а от ЗЗВВХВП | МЗ | 1 | - | 06.02.2006 | 13.03.2006 | 23.03.2006 |  |  | 32004R0648 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  | Проектът е разработен. Графикът за съгласуване и приемане зависи от приемането на ЗИД на ЗЗВВХВП. |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за контрол на прекурсорите на наркотични вещества | Чл. 35, ал. 4 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МИЕ | 1 | 09.01.2006 – 28.02.2006 | 31.03.2006 | 11.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 32004R0273 32005R0111 32005R1277 | CONF-BG 53/00: Несъответствието с acquis ще бъде премахнато до 2005 |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла | Чл. 12, т. 2 от проекта на Закон за защита на потребителите | МИЕ | 1 | - | 16.01.2006 | 06.02.2006 | 16.02.2006 |  |  | 31969L0493 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Необходими са промени в законодателството относно ..., стъкларските, текстилните и обувните изделия, за да бъде приведено то в съответствие с достиженията на правото на ЕС. |  | Съществуващата наредба по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия ще бъде преиздадена. Проектът е подготвен. |
| - ПМС за приемане на Наредба етикетирането и наименованията на текстилните продукти | Чл. 12, т. 2 от проекта на Закон за защита на потребителите | МИЕ | 1 | - | 16.01.2006 | 06.02.2006 | 16.02.2006 |  |  | 31973L0044 31996L0073 31996L0074 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Необходими са промени в законодателството относно ..., стъкларските, текстилните и обувните изделия, за да бъде приведено то в съответствие с достиженията на правото на ЕС. |  | Съществуващата наредба по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия ще бъде преиздадена. Проектът е подготвен. |
| - ПМС за приемане на Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките | Чл. 12, т. 2 от проекта на Закон за защита на потребителите | МИЕ | 1 | - | 16.01.2006 | 06.02.2006 | 16.02.2006 |  |  | 31994L0011 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Необходими са промени в законодателството относно ..., стъкларските, текстилните и обувните изделия, за да бъде приведено то в съответствие с достиженията на правото на ЕС. |  | Съществуващата наредба по Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия ще бъде преиздадена. Проектът е подготвен. |
| - ПМС за приемане на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и за изискванията към тях | Чл. 12, т. 2 от проекта на Закон за защита на потребителите | МИЕ | 1 | - | 16.01.2006 | 06.02.2006 | 16.02.2006 |  |  | 31975L0324 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Все още предстои да бъдат въведени достиженията на правото на ЕС (acquis) относно ..., аерозолните флакони. |  | Разработен е проект на наредба. |
| - ПМС за приемане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 01.06.2005 – 15.02.2006 | 30.03.2006 | 10.05.2006 | 08.06.2006 |  |  | 32004L0022 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. Съгласно Директива 2004/22/ЕС: Срок за приемане и публикуване – 30.04.2006; Срок за влизане в сила – 30.10.2006 |  | Работи се по проекта. |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 08.05.2006 – 09.10.2006 | 30.10.2006 | 04.12.2006 | 14.12.2006 |  |  | 32004L0108 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Съгласно Директива 2004/108/ЕС: Срок за приемане и публикуване – 20.01.2007; Срок за влизане в сила – 20.07.2007 |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 01.02.2006 – 18.09.2006 | 02.10.2006 | 13.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 31987L0404 последно изменена с 31993L0068 | Мониторингов доклад на ЕК: Необходими са особени усилия що се отнася до ... оборудването под налягане, ... |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 01.02.2006 – 18.09.2006 | 02.10.2006 | 13.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 31997L0023 | Мониторингов доклад на ЕК: Необходими са особени усилия що се отнася до ... оборудването под налягане, ... |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 01.02.2006 – 18.09.2006 | 02.10.2006 | 13.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 31990L0384 последно изменена с 31993L0068 | Мониторингов доклад на ЕК: Необходими са особени усилия що се отнася до ... неавтоматични везни. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми | Чл. 7 от ЗТИП | МВнР МИЕ ДАМТН | 1 | 01.02.2006 – 18.09.2006 | 02.10.2006 | 13.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 32000L0009 | Мониторингов доклад на ЕК: Необходими са особени усилия що се отнася до ... въжените линии, ... |  |  |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на медицинските изделия | Ще се създаде със Закона за медицин-ските изделия | МЗ МИЕ ИАЛ ДАМТН | 1 | 09.01.2006 – 21.04.2006 | 02.05.2006 | 01.06.2006 | 09.06.2006 |  |  | 31993L0042 | Мониторингов доклад на ЕК: Транспонирането на acquis относно медицинските устройства все още не е започнало. |  | Разработен е първоначален проект на наредба. Съгласуването и приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за медицинските изделия. |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на активноимплантируеми медицински изделия | Ще се създаде със Закона за медицин-ските изделия | МЗ МИЕ ИАЛ ДАМТН | 1 | 09.01.2006 – 21.04.2006 | 02.05.2006 | 01.06.2006 | 09.06.2006 |  |  | 31990L0385 | Мониторингов доклад на ЕК: Транспонирането на acquis относно медицинските устройства все още не е започнало. |  | Разработен е първоначален проект на наредба. Съгласуването и приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за медицинските изделия. |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ин витро диагностични медицински изделия | Ще се създаде със Закона за медицин-ските изделия | МЗ МИЕ ИАЛ ДАМТН | 1 | 09.01.2006 – 21.04.2006 | 02.05.2006 | 01.06.2006 | 09.06.2006 |  |  | 31998L0079 | Мониторингов доклад на ЕК: Транспонирането на acquis относно медицинските устройства все още не е започнало. |  | Разработен е първоначален проект на наредба. Съгласуването и приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за медицинските изделия. |
| - ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти | Чл. 7 от ЗТИП | МРРБ МИЕ ДАМТН | 1 | 01.03.2006 – 17.07.2006 | 24.07.2006 | 28.08.2006 | 07.09.2006 |  |  | 31989L0106 последно изменена с 31993L0068 | Приемане на нова наредба, която да регулира само строителните продукти, попадащи в обхвата на Директива 89/106/ЕЕС |  |  |
| - ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за концесиите | Нов Закон за концесиите | МРРБ Д-я “ИСП” в МС | 1 | 02.01.2006 – 13.03.2006 | 31.03.2006 | 22.05.2006 | 01.06.2006 |  |  | 32004L0018 32004L0017 32005L0051 | Мониторингов доклад на ЕК: Специално внимание трябва да бъде обърнато, за да се приведе в съответствие с acquis Закона за концесиите. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки | § 3 от ПЗР на ЗОП | МИЕ АОП | 1 | 02.01.2006 – 20.02.2006 | 28.02.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 32004L0018 32004L0017 32005L0051 32005D0015 | Мониторингов доклад на ЕК: Все още съществува необходимост от разрешаването на значителен брой недостатъци. Новите разпоредби от директивите относно поръчките от 2004 г., все още предстои да бъдат въведени. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки | Чл. 14, ал. 5 от ЗОП | МИЕ АОП | 1 | 02.01.2006 – 20.02.2006 | 28.02.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 32004L0018 32004L0017 | Мониторингов доклад на ЕК: Все още съществува необходимост от разрешаването на значителен брой недостатъци. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки | Чл. 20, ал. 2 от ЗОП | МИЕ АОП | 1 | 02.01.2006 – 20.02.2006 | 28.02.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад на ЕК: Все още съществува необходимост от разрешаването на значителен брой недостатъци, като липсата на напълно ефикасен механизъм за обжалване |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Устава на Арбитражния съд към Агенцията по обществени поръчки | Чл. 20, ал. 2 от ЗОП | МИЕ АОП | 1 | 02.01.2006 – 20.02.2006 | 28.02.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад на ЕК: Все още съществува необходимост от разрешаването на значителен брой недостатъци, като липсата на напълно ефикасен механизъм за обжалване |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите | § 9 от ЗКВВООБ | МВР МИE | 1 | 01.03.2006 – 01.06.2006 | 30.06.2006 | 03.07.2006 | 13.06.2006 |  |  | 31991L0477 31996H0129 32005H0011 32004D0388 |  |  | Съгласуването и приемането на Правилника зависи от приемането на ЗИД на ЗКВВООБ. |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 25.01.2006 | 30.01.2006 | 14.02.2006 | 31972L0306 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 66 от 26.08.2003 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 30.01.2006 | 06.02.2006 | 28.02.2006 | 32005L0021 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/21/ЕС – 08.03.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 90 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 20.02.2006 | 27.02.2006 | 20.03.2006 | 31976L0115 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 20.02.2006 | 27.02.2006 | 20.03.2006 | 31974L0408 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 20.02.2006 | 27.02.2006 | 20.03.2006 | 31977L0541 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 74 от 07.10.2003 за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шум при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 06.03.2006 | 13.03.2006 | 31.03.2006 | 31992L0023 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 90 от 08.01.2004 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 13.03.2006 | 20.03.2006 | 11.04.2006 | 32005L0041 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/41/ЕС – 20.04.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 100 от 08.01.2004 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 13.03.2006 | 20.03.2006 | 11.04.2006 | 32005L0039 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/39/ЕС – 20.04.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 08.01.2004 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 13.03.2006 | 20.03.2006 | 11.04.2006 | 32005L0040 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/40/ЕС – 20.04.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 74 от 07.10.2003 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 27.02.2006 - 03.04.2006 | 10.04.2006 | 28.04.2006 | 32005L0011 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/49/ЕС – 31.12.2005 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 91 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.03.2006 - 08.05.2006 | 15.05.2006 | 30.05.2006 | 31972L0245 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 91 от 08.01.2004 и Наредба № 60 от 14.05.2003 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 29.05.2006 | 05.06.2006 | 20.06.2006 | 32005L0049 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/49/ЕС – 30.06.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 91 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 01.03.2006 - 10.07.2006 | 31.07.2006 | 04.09.2006 | 32005L0083 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/83/ЕС – 30.09.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 28.06.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31970L0157 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 62 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31989L0297 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането устройства за осветяване и светлинна сигнализация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31976L0756 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 64 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31975L0443 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 65 от 26.08.2003 за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31970L0388 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 67 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31970L0221 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 68 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31992L0021 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 29.05.2006 | 05.06.2006 | 30.06.2006 | 31992L0022 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 70 от 26.08.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростта | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31992L0024 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 71 от 07.10.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31971L0320 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 72 от 07.10.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31994L0020 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 73 от 07.10.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 30.01.2006 - 22.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 31970L0220 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 75 от 07.10.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите M2, M3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31997L0027 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 76 от 07.11.2003 за одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31976L0759 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 77 от 07.10.2003 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден двуокис и разхода на гориво | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31980L1268 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 79 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31998L0091 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 80 от 08.01.2004 за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31976L0762 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 81 от 08.01.2004 за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31976L0760 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 82 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31977L0389 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 83 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 32001L0056 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 84 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31974L0483 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 85 от 08.01.2004 за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31977L0539 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 86 от 08.01.2004 за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31976L0758 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 87 от 08.01.2004 за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета като компонент | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31977L0538 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 88 от 08.01.2004 за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31977L0540 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 89 от 08.01.2004 за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31976L0114 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 92 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31970L0387 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 93 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31970L0311 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 94 от 08.01.2004 за одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31978L0932 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 95 от 08.01.2004 за одобряване типа на огледала за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 20.03.2006 - 21.08.2006 | 28.08.2006 | 29.09.2006 | 31971L0127 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудително запалване, използващи гориво “природен газ” или “втечнен нефтен газ”, по отношение на емисиите замърсяващи газове | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 15.05.2006 - 15.09.2006 | 22.09.2006 | 24.10.2006 | 32005L0055 32005L0078 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/55/ЕС – 09.11.2006 Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/78/ЕС – 08.11.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 96 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории M1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31996L0027 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 97 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 32001L0085 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 98 от 08.01.2004 за изискванията към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета при одобряване на типа | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31970L0222 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 32000L0040 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 101 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31992L0114 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31995L0028 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 103 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31980L1269 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 104 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31974L0061 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 106 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното оборудване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31974L0060 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 107 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на челните стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на челни стъкла | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31978L0318 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 108 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31978L0549 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 109 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31978L0316 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 110 от 08.01.2004 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31976L0761 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 111 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31974L0297 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 112 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето за видимост на водача | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31977L0649 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 113 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31978L0317 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 114 от 08.01.2004 за одобряване типа на светлоотразителите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31976L0757 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 115 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение системите против изпръскване и за одобряване типа на устройства против изпръскване | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31991L0226 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 116 от 08.01.2004 за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 31996L0079 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните защитни системи и за одобряване типа на предни защитни системи |  |  |  | 06.02.2006 - 12.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 32005L0066 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/66/ЕС – 25.08.2006 |  |  |
| - Наредба за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното рециклиране | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 23.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 32005L0064 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/64/ЕС – 15.12.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 27.02.2006 | 06.03.2006 | 31.03.2006 | 32002L0024 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 18.08.2005 за одобряване типа на определени компоненти, отделни технически възли и системи, предназначени за дву- и триколесни моторни превозни средства и за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на определени компоненти, отделни технически възли, системи и характеристики | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 - 02.03.2006 | 10.03.2006 | 10.04.2006 | 31997L0024 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 и Наредба № 117 | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 24.03.2006 | 31.03.2006 | 01.05.2006 | 32005L0030 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/30/ЕС – 17.05.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 118 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на спирането | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0014 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 119 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0029 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 120 от 10.01.2005 за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип ново дву- и триколесно моторно превозно средство | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0030 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 121 от 10.01.2005 за одобряване на стойките за тип ново двуколесно моторно превозно средство | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0031 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 122 от 10.01.2005 за одобряване на ръкохватки за пътници за тип ново двуколесно моторно превозно средство | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0032 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 123 от 10.01.2005 за одобряване типа на устройство за защита срещу неразрешено използване на нови дву- и триколесни моторни превозни средства | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 06.02.2006 - 23.06.2006 | 30.06.2006 | 31.07.2006 | 31993L0033 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 124 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на задължителните надписи | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 31993L0034 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 125 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови двуколесни и триколесни моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 31993L0092 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 126 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на масите и размерите | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 31993L0093 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 127 от 10.01.2005 за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 31993L0094 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 128 от 22.07.2005 за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 31995L0001 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 129 от 10.01.2005 за одобряване типа на дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта | Чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата | МТ ИА “АА” | 1 | 08.05.2006 - 21.09.2006 | 29.09.2006 | 31.10.2006 | 32000L0007 | Въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.12.2005 - 23.01.2006 | 30.01.2006 | 17.02.2006 | 32000L0025 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 и новата Наредба за одобрение на типа на нови колесни трактори | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 02.01.2006 - 20.02.2006 | 28.02.2006 | 30.04.2006 | 32005L0013 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/13/ЕС – 31.12.2005 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, Наредба № 3 и новата Наредба за одобрение на типа на нови колесни трактори | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 02.01.2006 - 20.02.2006 | 28.02.2006 | 31.03.2006 | 32005L0067 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/67/ЕС – 31.12.2005 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31986L0297 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31986L0415 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31979L0622 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31976L0432 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 51 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0537 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31980L0720 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31978L0764 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на електромагнитната съвместимост | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31975L0322 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31978L0933, 31979L0532 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 10.12.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0536 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 11.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики | Чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗГ КТИ | 1 | 01.03.2006 - 22.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2006 | 31989L0173 | Изменения във връзка с промените в закона и въвеждане на разпоредбите, свързани със статута на страна-членка, включително по отношение на ЕС-одобряване на типа |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15/28.06.2002 за изискванията към използване на ароматични продукти в храните | Чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за храните | МЗ | 1 | 20.11.2005 - 28.04.2006 | 08.05.2006 | 09.06.2006 | 32004D0357 32005D0389 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 09.01.2006 - 20.02.2006 | 06.03.2006 | 10.04.2006 | 32004R1935 | Регламентът е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Трябва да се публикува до 25.04.2006 и да влезе в сила от 27.10.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24/17.05.2001 за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 09.01.2006 - 20.02.2006 | 06.03.2006 | 10.04.2006 | 32004R1935 32005L0031 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/31/ЕС – 20.05.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 05.06.2006 - 04.09.2006 | 18.09.2006 | 26.10.2006 | 32005L0079 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/79/ЕС – 19.11.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.05.2004 г. за определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни | Чл. 8 от Закона за храните | МЗ МОСВ | 1 | 02.01.2006 - 06.02.2006 | 13.02.2006 | 13.03.2006 | 32005R1895 | Регламентът е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Регламентът ще се прилага от 01.01.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31/29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните | Чл. 5, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 06.02.2006 | 13.02.2006 | 13.03.2006 | 32005R0078 32005R0123 32005R0208 32005R0856 32005R1822 32005L0004 32005L0005 32005L0010 32005L0038 | Директивите и регламентите са е приети след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Наредбата трябва да се публикува до 31.03.2006 и да влезе в сила от 01.06.2006 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/8.04.2002 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни | Чл. 17, ал. 2 от Закона за храните | МЗ | 1 | 01.02.2005 - 30.01.2006 | 28.02.2006 | 31.03.2006 | 32004R0852 32004L0004 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Ще трябва да се обърне особено внимание на прилагането на изискванията за НАССР спрямо всички стопански субекти в областта на храните (преработватели, снабдители и търговци на дребно), както и на новите законови разпоредби на ЕС относно хигиената на храните и контрола на храните и фуражите. |  |  |
| - Заповед за специални условия за внос на бразилски орехи с произход от Бразилия | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32003D0493 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за забрана на вноса, пускането на пазара желирани бонбони, съдържащи определени добавки | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32004D0374 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за специални условия за внос на шам-фъстък с произход от Иран | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32005D0085 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за предприемане на спешни мерки по отношение на лют червен пипер, продукти от него, куркума и палмово масло | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32005D0402 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за специални условия за внос на фъстъци с произход от Египет | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32000D0049 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за специални условия за внос на фъстъци с произход от Китай | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32002D0079 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Заповед за специални условия за внос на смокини, лешници и шам-фъстък с произход от Турция | Чл. 37, ал. 1 от Закона за храните | МЗ | 1 | 02.01.2006 - 15.05.2006 | 29.05.2006 | 30.06.2006 | 32002D0080 | CONF-BG 33/04 Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 1 “Свободно движение на стоки”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването. |  |  |
| - Наредби за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ВМП | Чл. 284 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 32001L0082 32004L0028 32003R1084 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за добрата производствена практика при производство на ВМП | Чл. 346 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 31991L0412 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ВМП | Чл. 361, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 32001L0082 32004L0028 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за изискванията към обектите за търговия на едро с ВМП | Чл. 363, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 32001L0082 32004L0028 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки | Чл. 373, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 32001L0082 32004L0028 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност | Чл. 382, ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 1 | 02.01.2006 - 20.03.2006 | 27.03.2006 | 28.04.2006 | 32001L0082 32004L0028 31995R0540 | Новият Закон за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила на 01.05.2006 и наредбите трябва да са приети до тази дата |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към козметичните продукти | Чл. 49, ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Закона за здравето | МЗ | 1 | 09.01.2006 - 20.03.2006 | 31.03.2006 | 08.05.2006 | 32005L0080 | Директивата е приета след 1 октомври 2004 г., но не е идентифицирана необходимост от прилагането на процедурата по чл. 55 от Протокола относно условията за присъединяване на България към ЕС. Срок за публикуване на акта, въвеждащ Директива 2005/80/ЕС – 22.05.2006 |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обучение на инспектори за извършване на контрол на храни, за които са определени специални условия за внос |  |  |  |  | МЗ | 1 | 31.07.2006 |  |  |  |  |
| - Подготовка на документите и подаване на заявления за акредитиране на лабораториите за контрал на храни от системата на МЗ и МЗГ |  |  |  |  | МЗ МЗГ НВМС | 1, 7 | 31.05.2006 |  |  |  |  |
| - Изпълнение на мерките от Националната стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007 | Представяне на ежемесечни отчети за хода на изпълнение на мерките по Стратегията |  |  | Съгласно Стратегията | АОП Д-я “ИСП” в МС и др. институции съгласно Стратегията | 1 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК: Специални усилия са необходими, за укрепване на административния капацитет и за гарантиране на ефективното прилагане на правилата за възлагане на поръчки. |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните |  |  | МЗ | 1 | 03.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бързо замразените храни |  |  | МЗ | 1 | 03.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МОСВ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба |  |  | МОСВ | 1 | 05.06.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МИЕ | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за контрол на прекурсорите на наркотични вещества |  |  | МИЕ | 1 | 09.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на ДАМТН | Разработване на проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост |  |  | ДАМТН | 1 | 08.05.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на ДАМТН | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане |  |  | ДАМТН | 1 | 31.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на ДАМТН | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане |  |  | ДАМТН | 1 | 31.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на ДАМТН | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие |  |  | ДАМТН | 1 | 31.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на ДАМТН | Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми |  |  | ДАМТН | 1 | 31.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МРРБ | Разработване на проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти |  |  | МРРБ | 1 | 28.02.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МТ | Разработване на проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата |  |  | МТ | 1 | 10.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗГ | Разработване на проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби по чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника |  |  | МЗГ | 1 | 10.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/07.01.2002 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни |  |  | МЗ | 1 | 09.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24/17.05.2001 за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни |  |  | МЗ | 1 | 09.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.05.2004 г. за определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни |  |  | МЗ | 1 | 03.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 31/29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните |  |  | МЗ | 1 | 03.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проекти на Заповеди по чл.37, ал.1 от ЗХ |  |  | МЗ | 1 | 03.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на НВМС | Разработване на проекти на наредби за ВМП по новия ЗВМД |  |  | НВМС | 1 | 10.01.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на междуведомствена работна група | Заповед на МЗ | Разработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към козметичните продукти |  |  | МЗ | 1 | 09.01.2006 |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Публикуване на непубликуваните приложения към наредбите за одобряване на типа на МПС. | МТ | 1 | 02.01.2006 – 01.03.2006 | 01.03.2006 | Не е възможно да се приемат наредбите за изменение и допълнение, когато не са публикувани пълните текстове на действащите наредби. |  |  |
| - Изготвяне на анализ за установяване необходимо ли е присъединяване на България към Правилата на ООН/ИКЕ, по които е страна ЕС. При положителен резултат от анализа – установяване на реда, по който да се осъществи това. | МТ ИА “АА” | 1 | 01.02.2006 – 28.04.2006 | 30.06.2006 |  |  |  |
| - Превод и публикуване на Правилата на ООН/ИКЕ, които се цитират в наредбите за одобряване на типа на МПС и трактори. | МТ ИА “АА” | 1 | 02.01.2006 – 30.06.2006 | 30.06.2006 |  |  |  |
| - Анализ за идентифициране на необходимите мирки и изготвяне на график за въвеждане на новата рамкова директива за одобряване на типа на МПС. | МТ ИА “АА” | 1 | 01.03.2006 – 30.06.2006 | 30.06.2006 |  |  |  |
| - Анализ на необходимостта от разработване на нов Закон за наркотичните вещества и прекурсорите, поради наличието на много регламенти на ЕС в тази област | МИЕ МЗ Агенция “Митници” МВР | 1, 25 | 01.02.2006 – 31.05.2006 | 31.05.2006 |  |  |  |
| - Съгласуван/е с Европейската комисия на необходимите изменения на законодателството в областта на законовата метрология и Добрата лабораторна практика | МИЕ ДАМТН | 1 | 01.03.2006 – 30.06.2006 | 30.06.2006 | Мониторингов доклад на ЕК: Необходими са особени усилия по отношение на законовата метрология, добрата лабораторна практика за изпитване на химични вещества, |  |  |
| - Изготвяне на анализ с конкретни предложения за решаване на конфликта на интереси между ИА “СИ” и ИА “БСА”. | МИЕ ИА “СИ” | 1 | 02.01.2006 – 28.02.2006 | 31.03.2006 | Редовен доклад на ЕК за 2004 г. Фактът, че ИА “СИ” и БСА са на подчинение на Министерството на икономиката би могъл да подкопае независимостта на ИА “СИ” и поставя под въпрос разграничението между функциите по акредитация и сертификация. |  |  |
| - Изготвяне на анализ с конкретни предложения за подобряване на системата за обжалване на обществените поръчки в съответствие с директиви 89/655/ЕЕС и 92/13/ЕЕС и изпращане за съгласуване с ЕК | АОП | 1 | 16.01.2006 | 23.01.2006 | Мониторингов доклад на ЕК: Все още съществува необходимост от разрешаването на значителен брой недостатъци, като липсата на напълно ефикасен механизъм за обжалване |  |  |
| - Продължаване на прегледа на националното законодателство за идентифициране на актове, в които е необходимо включването на клауза за взаимно признаване. | МИЕ | 1 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 30.06.2006 |  |  |  |

Глава 2 “Свободно движение на хора”

1. Правни  мерки

1.1. Проекти на Законови  нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за чужденците в Република България | МВР, МТСП | 2 | 01.01.2006-10. 07.2006 | 10.07.2006 -20.07.2006 | 20.07.2006 | 27.07.2006 |  |  | 31.10.2006 | 32004L0038 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г.: “По отношение на гражданските права, все още остава да бъде постигнато значително привеждане в съответствие на правото на пребиваване.” |  |  |
| - ЗИД на Закона за българските документи за самоличност | МВР, МТСП | 2 | 01.01.2006-10. 07. 2006 | 10.07.2006 -20.07.2006 | 20.07.2006 | 27.07.2006 |  |  | 31.10.2006 | 32004L0038 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г.: “По отношение на гражданските права, все още остава да бъде постигнато значително привеждане в съответствие на правото на пребиваване.” |  |  |
| - ЗИД на Закона за здравното осигуряване | МЗ, НЗОК | 2 | 15.02.2006 | 15.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 30.09.2006 |  | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - ЗИД на Закона за бюджета на НЗОК | МЗ, MФ, НЗОК | 2 | 15.02.2006 | 15.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 30.09.2006 |  | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | МТСП, КФН | 2 | 01.01.2006-28.02.2006 | 01.03.2006 | 27.03.2006 | 06.04.2006 |  |  | 30.06.2006 | 31998L0049 | Във връзка с извършен анализ по мярка № 111 от Плана за действие за 2005 г. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата |  | МТ | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба № 1 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управлението на товароподемни кранове и подвижни работни площадки |  | МОН, МТСП | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба № 6 за правоспособността на водачите на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията |  | МОН | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба № 37 от 02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение |  | МТ | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба № I – 157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина |  | МВР | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба №2 от 17.01.2001 за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли |  | МОН, МТСП | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |
| - Изменение на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване |  | МОН | 2 | 01.10.2005-12.01.2006 | 12.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0048 31992L0051 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Необходими са особени усилия по отношение на взаимното признаване на професионалните квалификации” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на сектор “Координация на системите за социална сигурност” | Заповед на министъра на труда и социалната политика | Формиране на политика на България в тази област, свързана с представителството на политическо равнище в Брюксел. Подготовка за активно участие в процеса на вземане на решения в областта на социалната сигурност в институциите на ЕС. След присъединяването към ЕС – активно участие в процеса на вземане на решения. Координиране дейността по разработване, сключване и ратифициране/ одобрение на двустранни международни договори за социална сигурност |  | Предстои Туининг проект в тази връзка. | МТСП | 2 | 30.06.2006 | 31971R1408 31972R0574 | Мониторингов доклад: “По отношение на координацията на системи за социална сигурност....Административният капацитет и по-специално броят на персонала следва да бъде увеличен.” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ на Директива 2005/36 за признаване на професионалните квалификации | МТСП МОН МЗ МФ МРРБ МП НВМС /МЗГ/ | 2 | 02.01.2006- 31.05.2006 | 30.06.2006 | Транспониране на новоприето acquis- нова Директива в областта на взаимното признаване на професионални квалификации- 2005/36/EO |  |  |
| - Подготовка за издаване на европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) от датата на присъединяването чрез: - -определяне на всички технически параметри, свързани с въвеждането на ЕЗК, които са оставени на избора на отделните държави-членки на ЕС; - -решение на централно или на регионално ниво ще се издава ЕЗК; - - решение дали ЕЗК ще се издава кампанийно за всички граждани, или при поискване, както и решение къде и как ще се подават заявките и ще се получават ЕЗК; - -решение за срока на валидност на ЕЗК и дали той да е различен за различни категории граждани; | МЗ, НЗОК | 2 | 01.12.2005-30.04.2006 | 30.04.2006 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Подготовка за издаване на европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) от датата на присъединяването чрез: - - определяне на необходимия бюджет, свързан с издаването и преиздаването на ЕЗК; - - определяне на критерии за избор на печатница на ЕЗК. | НЗОК | 2 | 02.01.2006-31.8.2006 | 31.8.2006 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Провеждане на търг за избор на печатница за издаване на европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) от датата на присъединяването | НЗОК | 2 | 31.8.2005- 15.11.2006 | 15.11.2006 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Провеждане на информационна кампания за гражданите и за изпълнителите на медицинска помощ | НЗОК | 2 | 01.12.2005-20.12.2006 | 20.12.2006 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Готовност за издаване на европейската здравноосигурителна карта (ЕЗК) | НЗОК | 2 | 01.12.2005-20.12.2006 | 20.12.2006 | Препоръка на ЕК Мониторингов доклад за 2005 г. – “Подготовката за въвеждането на Европейска здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |
| - Изготвяне на анализ на действащото законодателство и предложения на мерки относно възможността за финансиране на спешната медицинска помощ /СМП/ от НЗОК във връзка с изискванията на европейското законодателство за реимбурсиране на средствата за оказана СМП на български граждани в държави-членки на ЕС след присъединяването ни към ЕС, както и с оглед издаването на Европейска здравноосигурителна карта. | МЗ НЗОК МТСП | 2 | 10.01.2006 - 28.02.2006 | 28.02.2006 | Пътна карта за България -2002 г.: В средносрочен план: Относно съгласуването на системите за социално осигуряване, да се извърши подготовка с цел осигуряване на необходимата степен на бюджетен и административен капацитет за осъществяване на необходимите в момента на присъединяването финансови трансфери. Мониторингов доклад на ЕК -2005 г. “Подготовката за въвеждането на Европейската здравноосигурителна карта от датата на присъединяването следва да продължи.” |  |  |

# Глава 3 “Свободно предоставяне на услуги”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за кредитните институции (работно наименование) | МФ, БНБ | 3 | 31.01.2006 г. | 10.02.2006 | 31.03.2006 | 20.04.2006 |  |  | 29.09.2006 | 32000L0012 32000L0046 31989L0117 32001L0024 | Необходимо е да бъде завършено транспонирането по отношение на принципа единен паспорт, разграничаването между чужди кредитни институции и от ЕС, както и разпределението на клонове. Достиженията на правото на ЕС относно електронните пари трябва да бъде транспонирано. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за гарантиране на влоговете в банките | ФГВБ, МФ | 3 | 01.03.2006 – 25.04.2006 | 15.05.2006 | 01.06.2006 | 22.06.2006 |  |  | 20.12.2006 | 31994L0019 | CONF-BG 23/01 Съгласно поетия ангажимент и Графика за поетапно увеличаване на гарантирания размер на влоговете в банките минималният размер на покритие ще достигне 39 200 лв. (20 043 евро) към 31.12.2006 г. |  |  |
| - Проект на Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати | БНБ, КФН, МФ | 3 | 31.01.2006 г. | 10.02.2006 | 31.03.2006 | 20.04.2006 |  |  | 29.09.2006г | 32002L0087 | Достиженията на правото на ЕС относно финансовите конгломерати трябва да бъде транспонирано. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закон за професионалното образование и обучение | МОН, МТСП, МФ | 3, 2 | 31.01.2006 | 01.03.2006 | 25.03.2006 | 06.04.2006 |  |  | 30.07.2006 | 11997Е043 31999L0042 31974L0556 31974L0557 31989L0048 31992L0051 31989L0048 31992L0051 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. Отразяване на получени бележки от ГД “Вътрешен пазар” на ЕК по ЗПОО. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | МТСП, КФН, МФ | 3 | 01.01.2006- 28.02.2006 | 01.03.2006 | 27.03.2006 | 06.04.2006 |  |  | 30.06.2006 | 11997Е043 32003L0041 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за облагане доходите на физическите лица | МФ | 3 | 01.01.2006- 30.09.2006 | 01.10.2006 | 16.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 15.12.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за независимия финансов одит | МФ, Сметната палата | 3 | 01.01.2006- 30.06.2006 | 01.08.2006 | 01.09.2006 | 14.09.2006 |  |  | 20.12.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Валутния закон | МФ | 3 | 01.01.2006- 28.02.2006 | 01.04.2006 | 01.05.2006 | 18.05.2006 |  |  | 30.07.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за общинските бюджети | МФ | 3 | 01.07.2006- 30.09.2006 | 01.10.2006 | 16.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 20.12.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа | КФН | 3 | 01.01.2006-31.03.2006 | 01.04.2006 | 01.06.2006 | 15.06.2006 |  |  | 31.10.2006 | 32003L0071 32003L0051 32004L0039 32004L0109 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. |  |  |
| - Проект на Закон за търговията с вътрешна информация и манипулиране-то на пазара на ценни книжа. | КФН | 3 | 01.01.2006-31.03.2006 | 01.04.2006 | 01.06.2006 | 15.06.2006 |  |  | 31.10.2006 | 32003L0006 32003L0124 32003L0125 32004L0072 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. |  |  |
| - Проект на Закон за електронната търговия | МДААР | 3 | 31.12.2005 | 05.01.2006 | 19.01.2006 | 26.01.2006 |  |  | 26.04.2006 | 32000L0031 | CONF-BG 3/01 „България приема и ще прилага acquis в областта на свободното предоставяне на услуги” |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за пощенските услуги | Държавна агенция по информаци-онни технологии и съобщения | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за лечебните заведения | МЗ | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност | МИЕ | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за съхранение и търговия със зърно | МЗГ | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за Тютюна и тютюневите изделия | МЗГ | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията | МК | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране | МРРБ | 3 | 01.01.2006- 31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 11997Е043 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание |  | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 17.09.2003 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа | - чл.13, ал.1, т.3 ЗКФН и на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗППЦК |  | КФН | 3 | 01.04.2006-01.09.2006 | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 32003L0051 32003L0071 32004L0109 | Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.– транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 15.09.2003 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници | - чл.13, ал.1, т.3 ЗКФН и на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗППЦК |  | КФН | 3 | 01.04.2006-01.09.2006 | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 32004L0039 | Съгласно Мониторинг доклад 2005 г. транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество |  | чл.13, ал.1, т.3 ЗКФН и на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗППЦК | КФН | 3 | 01.04.2006-01.09.2006 | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 32004L0109 | Съгласно Мониторинг доклад 2005 г. транспонирането на acquis в областта на ценните книжа трябва да бъде довършено. |  |  |
| - Изменение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация |  | Чл.9, ал.2 от Закона за защита на личните данни | КЗЛД | 3 | 01.01.2006-28.02.2006г. |  | 31.03.2006г | 31995L0046 | Съгласно Мониторинг доклад 2005 г. България все още се нуждае напълно да приведе в съответствие законодателството си за защитата на личните данни и за свободното движение на такива данни. Настоящото законодателство се нуждае от преразглеждане. |  |  |
| - Етичен кодекс за поведение на администраторите на лични данни |  | Закон за защита на личните данни | КЗЛД | 3 | 01.01.2006-28.02.2006 |  | 31.03.2006 | 31995L0046 | Съгласно Мониторинг доклад 2005 г. Комисията следва да пристъпи към надлежно концентриране върху ключовите задачи, които са най-необходими за момента като насоките за администратори на лични данни, инспекции и дейности за повишаване на обществената осведоменост. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на стратегия за уеднаквяване на надзорните практики по отношение на различните небанкови финансови институции, включваща и стратегия за развитие и обучение на персонала на Комисията за финансов надзор |  |  |  |  | КФН | 3 | 31.10.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: КФН като цяло функционира добре в областта на ценните книжа, но повишаване на познанията, мотивациата и експертния опит на служителите са необходими, както и изготвянето на стратегия за надзор, включваща развитието на човешките ресурси в рамките на Управление “Надзор на инвестиционната дейност” към КФН. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Упражняване на ефективен контрол по отношение на моторните превозни средства за наличието на поставен стикер на предното стъкло, удостоверяващ сключването и валидността на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, както и на самата полица. | МВР | 3 | 01.01.2006 г. 20.12.2006 г. | 30.11.2006 г. (ежемесечно) | Съгласно Мониторинговия доклад на ЕК за 2005 е необходимо да бъдат положени усилия за съществено повишаване на броя на застрахованите автомобили по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” до достигане на нивото от минимум 90% застраховани. Това е и една от областите, които от ЕС се посочват като област на “сериозно безпокойство”. |  | В края на всеки календарен месец с отчитането на изпълнението на Плана за действие ще се отчита и изпълнението на настоящата мярка. |
| - Изпълнение на административни мерки, въз основа на информация за сключени задължителни застраховки “Гражданска отговорност”, подадена от Гаранционния фонд. | МВР | 3 | 01.01.2006 г. 31.12.2006 г. | 30.11.2006 г. (ежемесечно) | Съгласно Мониторинговия доклад на ЕК за 2005 е необходимо да бъдат положени усилия за съществено повишаване на броя на застрахованите автомобили по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” до достигане на нивото от минимум 90% застраховани. Това е и една от областите, които от ЕС се посочват като област на “сериозно безпокойство”. |  | В края на всеки календарен месец с отчитането на изпълнението на Плана за действие ще се отчита и изпълнението на настоящата мярка. |
| - Изготвяне на анализ относно съответствието на българското законодателство с европейското право в областта на свободното предоставяне на услуги на база Националната хармонограма. | МФ | 3 | 01.12.2005 – 31.01.2005 | 31.01.2005 | Преговорна позиция по Глава 3 (CONF-BG 3/01) Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на Европейския съюз в областта на свободното предоставяне на услуги. |  |  |

# Глава 4 “Свободно движение на капитали”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за договорите за финансово обезпечение | МФ, БНБ | 4 | 14.09.2005-20.01.2006 | 23.01.2006 | 20.02.2006 | 02.03.2006 |  |  | 02.10.2006 | 32002L0047 | Съгласно Мониторинг доклада на ЕК е необходимо да бъдат извършени законодателни промени по отношение на споразуменията за финансово обезпечение с цел постигане на пълно съответствие с acquis. |  |  |
| - Изменение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи чрез Преходните и заключителни разпоредби в Закона за кредитните институции (работно наименование) | МФ, БНБ | 4 | 31.01.2006 г. | 10.02.2006 | 31.03.2006 | 20.04.2006 |  |  | 29.09.2006 | 32001R2560 11997Е043 | Цялостен мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „По отношение на директивата за окончателност на сетълмента в България продължава да е налице изискване, което следва да бъде премахнато, гласящо, че даден системен оператор трябва да бъде установен в България, за да може да получи лиценз. По отношение на регламента относно презграничните плащания в евро, е необходимо да бъдат приложени ефективни санкции за неспазване.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване на цялостна стратегия при взаимодействието със задължените лица с оглед предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма | Туининг-проект по програма ФАР “Подобряване на взаимодействието на Агенцията за финансово разузнаване със задължените лица по ЗМИП” |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 31.05.2006 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно препоръка от Мониторинг доклада по глава 4 сътрудничеството със задължените да докладват лица трябва да се подобри. |  |  |
| - Анализ на българското законодателство в сферата на противодействието на изпирането на пари и изготвяне на доклад до министъра на финансите с предложения за изменението на това законодателство с оглед хармонизирането му с изискванията на Третата директива на Европейския парламент и Съвета и с ревизираните препоръки на FATF. | Заповед на министъра на финансите със срок за изпълнение 30.04.2006 г. |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 30.04.2006 |  | Съгласно препоръка от Миниторинг доклада по глава 4, за да завърши подготовката за членство България трябва да приведе законодателството си в съответствие с 40-те ревизирани препоръки на FATF срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. |  |  |
| - Извършване на инспекции (самостоятелни и съвместни с други надзорни органи) на задължените по ЗМИП лица в изпълнение на писмен план за инспекции в областта на прането на пари – 30 инспекции за първото полугодие на 2006 г. |  |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 30.06.2006 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно т.27 от списъка със задачи по глава 24, раздел „Борба с корупцията” и препоръка от Мониторинг доклада по глави 4 и 24, контролът върху лица със задължение за уведомяване трябва допълнително да се засили. |  |  |
| - Провеждане на срещи с нотариусите за обсъждане на проблемите на изпирането на пари и за повишаване на тяхната информираност. |  |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 28.02.2006 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно Мониторинг доклада на ЕК за 2005 г. по глави 4 и 24 „България трябва да отдели специално внимание на прилагането на законодателството в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това включва по-нататъшно подобряване на капацитета в тази област, подобряване на надзора на задължените да докладват лица, по-ефективно сътрудничество между съответните лица и по-специално осигуряване на ефективно правоприлагане и преследване.” |  |  |
| - Продължаване на обучението на служителите от хазартния бизнес и служителите на нотариалните кантори | Провеждане на семинари |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 31.03.2006 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно т.27 от списъка със задачи по глава 24, раздел „Борба с корупцията” и препоръка от Мониторинг доклада по глави 4 и 24 контролът върху лица със задължение за уведомяване трябва допълнително да се засили. |  |  |
| - Изработване на методически указания за прилагане на мерките срещу изпирането на пари от нотариусите и служителите в нотариалните кантори. |  |  |  |  | АФР, МФ | 4, 24 | 28.02.2006 | 31991L0308 32001L0097 | Съгласно препоръка от Мониторинг доклада по глава 4 сътрудничеството със задължените да докладват лица трябва да се подобри. |  |  |

# Глава 5 “Дружествено право”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за счетоводството | МФ | 5 3 | Февруари 2006 | Май 2006 | Юни 2006 | 19.6. 2006 |  |  | 15.12.2006 | 78/660/EEC 83/349/EEC 11997Е043 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: “Българското законодателство в областта на счетоводството и одита все още не е в пълно съответствие с общностното право (4-та, 7-ма и 8-ма директиви). По-нататъшни усилия са необходими особено по отношение на прилагането на международните счетоводни стандарти.” Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г. по Глава 3 – ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати |  |  |
| - ЗИД на Закона за патентите (с предложение за въвеждане на бързо производство при делата за нарушени патенти и за транспониране на Регламент 1383/2003 в частта му относно термина “транзитни стоки”). | МОН, Патентно ведомство |  | 01.10.2005 – 01.12.2005 | 01.12.2005 | 15.12.2005 | 22.12.2005 |  |  | 20.12.2006 | Регламент 1383/2003 | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г.: “Агенция “Митници” да дискутира с промишления сектор тълкуването на термина “транзитни стоки”, за да се установи общо разбиране и единен подход. Граничният контрол да бъде разширен и да обхваща възможните нарушения на патентни права.” |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия |  | МФ | 5 | Февруари 2006 | Септември 2006 | Октомври 2006 | 26.10. 2006 |  |  | 78/660/EEC 83/349/EEC | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: “Българското законодателство в областта на счетоводството и одита все още не е в пълно съответствие с общностното право (4-та, 7-ма и 8-ма директиви). По-нататъшни усилия са необходими особено по отношение на прилагането на международните счетоводни стандарти.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на междуведомствен орган за администрирането, поддържането и развитието на националната система за обмен на информация в областта на интелектуалната и индустриална собственост |  |  |  |  | МК | 5 | 15.02.2006 |  | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г.: “Българското правителство да обмисли назначаването на служител, който да наблюдава развитието на ФАР проекта и да гарантира развитието на вече постигнатото, особено след завършването на проекта.” |  |  |
| - Създаване на междуведомствен консултативен орган с участие на висши представители на централни органи на държавна администрация на правоприлагащите органи, експерти и представители на индустрията |  |  |  |  | МК | 5 | 31.01.2006 |  | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г: “Препоръчва се българското правителство да бъде поощрено и подкрепено в работата му по създаването и развитието на усилено сътрудничество и взаимодействие между отделните институции Българското правителство да обмисли създаването на централизирано звено за борба с престъпления свързани с интелектуалната собственост, състоящ се от експерти от петте институции работещи в тази област. |  |  |
| - Провеждане на обучение на митническите служители по прилагане на законодателството в областта на интелектуалната собственост. |  |  |  |  | АМ | 5 | 20.12.2006 Постоянен, отчита се на тримесечие |  | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г.: “Поради това че съществуват признати горещи гранични пунктове се препоръчва митническите служители на тези входни или изходни пунктове да проведат специално обучение. |  |  |
| - Провеждане на обучение на експерти от МИЕ за технологията на производство на оптични дискове, поставянето на SID-код, за съществуващата информационна памет на производствените линии и други специфични особености при това производство. |  |  |  |  | МИЕ | 5 | 20.12.2006 Постоянен, отчита се на тримесечие |  | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г.: Основните институции, отговарящи за борбата с нарушенията на интелектуалната собственост редовно да правят оценка на нуждите от обучение и да разработват програми за осведомяване и обучение по интелектуална собственост, които да могат да се провеждат в прокуратурите из цялата страна. Програмата за обучение трябва да бъде разработена и проведена заедно с представители на индустрията. ” |  |  |
| - Провеждане на обучение на служителите от централното и териториалните подразделения на Икономическа полиция за повишаване на професионалната квалификация по отношение противодействието на престъпленията срещу интелектуалната собственост. |  |  |  |  | МВР | 5 | 20.12.2006 Постоянен, отчита се на тримесечие |  | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собственост за 2005 г.: “За служителите на полицията и НСБОП в цяла България да се разработят и осъществят цялостни национални програма за осведомяване и обучение. Това ще помогне на полицията да идентифицира престъпленията свързани с интелектуалната собственост и да предприема съответните мерки за предотвратяването и пресичането им; това ще потвърди също така и волята на българските власти за справяне с този проблем. ” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Извършване на анализ на резултатите от разкрити от митническите органи случаи на нарушаване на права на интелектуалната собственост. | АМ | 5 | 02.01.2006 – 20.02.2006 | 28.02.2006 г. | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Българските власти трябва да осигурят по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост, по-конкретно посредством ефективна досъдебна система, засилено гранично правоприлагане, специфично обучение за правоприлагащите органи |  |  |
| - Провеждане на дискусия с представители на заинтересованите институции и неправителствени организации относно резултатите по оценката на въздействието от прилагането на ЗАРПТОДМОАПСП. | МИЕ | 5 |  | 30.06.2006 г. | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собсвеност за 2005 г.: “Да бъдат подготвени кампании за осведомяване за правопритежателите и да се извърши проучване за причините, поради които някои правопритежатели способстват за извършване на престъпленията.” |  |  |
| - Създаване на база данни в МИЕ за внесените оптични поликарбонати и оборудване за производството на оптични дискове, матрици за производството им и други носители. | МИЕ, АМ | 5 |  | 30.03.2006г. | Доклад на ЕК от Партньорска проверка по интелект. собсвеност за 2005 г.: “Препоръчва се от производителите на оптични дискове да бъде изискано предоставянето на подробна информация за чуждестранни поръчки и доставки.” |  |  |

# Глава 6 “Политика на конкуренцията”

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на административния капацитет на КЗК и на отдел “Държавни помощи” МФ | Провеждане на специализирано обучение и придобиване на практически опит |  |  |  | МФ, КЗК | 6 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад - 2005г. Да продължи укрепването на административния капацитет по отношение на държавните помощи |  |  |
| - Завишаване сумата за издръжка в бюджета на КЗК за 2006 г. , вкл. и за работна заплата или осигуряване на % възвръщаемост от приходите в бюджета й | ЗИД на Закона за държавния бюджет за 2006 г. или чрез друг нормативен акт |  |  |  | МДААР | 6 | 31.03.2006 |  | Мониторингов доклад - 2005г. Процесът на постоянно подобряване на административния капацитет на КЗК да продължи, включително и чрез бюджетно укрепване и по-конкурентно заплащане |  |  |
| - Приемане на проект на вътрешни правила за работа с материали съдържащи защитена тайна | Акт на председателя на КЗК |  |  |  | КЗК | 6 | 28.02.2006 |  | Мониторингов доклад - 2005г. Да се обърне внимание на поверителността на специфичната информация по отделните казуси. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отдел “ДП” на МФ да информира КЗК за изпълнение на решенията й в областта на държавните помощи | МФ | 6 |  | 20.12.2006 | Мониторингов доклад - 2005г. Да се засили последващия контрол по изпълние на решенията на КЗК в областта на държавните помощи Отдел “ДП” на МФ поддържа Регистър на последващия контрол и предава фотокопия от формите на КЗК, като изрично я информира при неизпълниние на решенията. |  |  |
| - Подобряване на координацията в дейността на КЗК и секторните регулатори чрез провеждане на съвместни семинари и работни срещи | КЗК, КРС, КЕВР | 6, 19, 14 |  | 20.12.2006 | Мониторингов доклад 2005 г. Трябва допълнително да се подобри координацията със секторните регулатори. |  |  |
| - Представяне на ЕК на всеки 6 месеца на списък със съществуващите помощи, които са вече оценени от КЗК и ще действат след 2007г., ако има такива за съответния 6 –месечен период | КЗК, МФ | 6 |  | 30.06.2006 | Договор за присъединяване на РБ към ЕС – междинен механизъм за оценка на съществуващите помощи в периода до прикъединяването. |  |  |
| - Представяне на ЕК на всеки 6 месеца на списък със съществуващите помощи, които са вече оценени от КЗК и ще действат след 2007г., ако има такива за съответния 6 –месечен период | КЗК, МФ | 6 |  | 20.12.2006 | Договор за присъединяване на РБ към ЕС – междинен механизъм за оценка на съществуващите помощи в периода до прикъединяването. |  |  |

# Глава 7 “Земеделие”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон - за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз | МЗГ, ДФЗ | 7 и 8 | 1.09. – 10.11.2005 | 28.11.2005 | 15.12.2005 | 22.12.2005 |  |  | 15.03.2006 | 31995R1663 32004R0796 32004D0281 | Препоръка в Мониторинговия Доклад да се приеме Рамков закон прилагането на ОСП |  |  |
| - Закон за фуражите | МЗГ | 7 | 28.11.2005 | 15.12.2005 | 15.01.2006 | 26.01.2006 |  |  | 15.04.2006 | 32002R0178 32005R0183 32003R1831 32004R0882 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Законодателството трябва да се приведе в съответствие и с новия хигиенен пакет на ЕС |  |  |
| - Закон за прилагане на общите организации на пазара на земеделски продукти | МЗГ, ДФЗ и Фонд “Тютюн” | 7 и 8 | 2.01.-20.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 30.05.2006 |  |  | 30.07.2006 | 32003R1782 32003R1784 32003R1785 32003R1786 32003R1788 31999R0800 31999R1254 31996R2200 31996R2201 | Препоръка в Мониторинговия Доклад да се приеме Рамков закон прилагането на ОСП |  |  |
| - Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията | МЗГ | 7 | 01.12.2005 - 13.01.2006 | 03.02.2006 | 06.03.2006 | 16.03.2006 |  |  | 15.06.2006 | 31996R2200 (art. 2-10) 32001R1148 | -Ангажименти съгласно плана за действие за 2004-2007 г. за въвеждане на организацията на пазара на пресни плодове и зеленчуци: До края на 2006 г. извършване на ефективни проверки за контрол на качеството на всичките етапи на маркетинговата верига. - Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005 г. : Понастоящем проверки се извършват на етап внос и износ, но е необходимо системата за контрол да бъде укрепена и да обхване и вътрешния пазар. |  |  |
| - ЗИД на Закона за виното и спиртните напитки | МЗГ, МИЕ, ИАЛВ | 7 | 01.09.2005 – 15.11.2005 | 15.12.2005 | 15.01.2006 | 30.01.2006 |  |  | 30.05.2006 |  | Препоръки от посещението за оценка. Българската страна трябва да изпълни правилата и процедурите, свързани със задължителната дестилация на вторичните продукти и със схемата за задължителната дестилация на ЕС. |  |  |
| - ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗГ ДФЗ | 7 |  |  | 15.12.2005 | 22.12.2005 |  |  | 15.02.2006 | 32001R1260 32001R1261 31974R1516 32002R0314 31967R1043 31981R2670 | CONF-BG 04/01 Да бъде изготвена Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло до 31.12.2004 г. Да бъде изготвена Наредба за определяне на квоти за производство на захар до 30.06.2005 г. Препоръки в Редовния доклад за 2004г. Членството в ЕС предполага интеграция в Общите организации на пазара на редица земеделски продукти, включително обработваеми култури, захар, продукти от животински произход и специализирани култури |  |  |
| - ЗИД на Закона за посевния и посадъчния материал | МЗГ, ИАСАС, Дирекция “РККППЗ” | 7 | 01.03.2006 – 10.07.2006 | 20.07.2006 | 20.08.2006 | 31.08.2006 |  |  | 30.11.2006 | 32002L0055 | Препоръки от посещението за оценка в сектор Сортове растения, семена и посадъчен материал: Да отпадне изпитването за БСК при зеленчуковите култури след присъединяването към ЕС |  |  |
| - Закон за денонсиране на спогодбите за сътрудничество в областта на ветеринарномедицинската дейност с трети страни | НВМС, МЗГ | 7 | 01.01.2006 – 15.02.2006 | 20.02.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 01.07.2006 |  |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание |  | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за реда и условията за лицензиране и контрол на дестилериите, извършващи задължителна дестилация. | Чл. 43 з, ал. 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки |  | МИЕ | 7 | 09.06.2006 – 25.09.2006 | 10.10.2006 | 09.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 31999R1493 32000R1623 | Препоръки от посещението за оценка. Българската страна трябва да изпълни правилата и процедурите, свързани със задължителната дестилация на вторичните продукти и със схемата за задължителната дестилация на ЕС. |  | Приемането на наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗВСН, който ще създаде правното основание – срок 30.05.2006 |
| - РМС за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от НВМС по Закона за ветеринарномедицинската дейност | Закон за ветеринарномедицинската дейност, чл. |  | МЗГ НВМС | 7 | 01.12.2005- 23.12.2005 | 27.12.2005 | 20.01.2006 | 26.01.2005 |  |  |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им | Чл. 36 от Закона за виното и спиртните напитки | МИЕ |  | 7 | 09.06.2006 – 25.09.2006 | 10.10.2006 | 09.11.2006 | 23.11.2006 |  |  | 31989R1576 31998R1014 | Препоръки от посещението за оценка Да бъде снета националната защита от спиртните напитки „ракия” и”мастика”. Да бъдат създадени дефиниции за допълнителните видове спиртни напитки от Регламента за окончателно хармонизиране на Наредбата |  |  |
| - РМС за приемане на стратегически план за развитие на селските райони |  |  | МЗГ Дирекция РСР | 7 | 20.12.2005 | 15.01.2006 | 13.02.2006 | 23.02.2006 |  |  | 32005 R1698 |  |  |  |
| - РМС за приемане на програма развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. |  |  | МЗГ Дирекция РСР | 7 | 31.03.2006 | 15.04.2006 | 08.05.2006 | 18.05.2006 |  |  | 32005 R1698 |  |  |  |
| - РМС за видовете национални доплащания за съответната година и размера на средствата за тях |  |  | МЗГ | 7 | До 31.01.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 | 09.03.2006 |  |  | 32003R1782 | Доклад от Партньорска проверка 2005: Решението относно доплащанията, свързани със СЕПП не е взето още, въпреки че ни бе казано, че различните доплащания ще бъдат на база площ, което според нас е разумно решение. Доплащанията ще окажат последствие върху нужното модифициране на австрийската ИСАК |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредба - за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (Приета с ПМС № 28 от 3.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.) | Закон за храните, чл. 4 |  | МЗГ - Дирекция “КХТБ” | 7 |  | 20.06.2006 | 10.07.2006 | 20.07.2006 |  |  | 31997 R2597 | В Договора за присъединяване на България към ЕС е записан договореният в процеса на преговори преходен период за прилагане на изискванията на Регламент 2597/97 по отношение на млякото за пиене, по силата на който преходен период на вътрешния пазар мляко за пиене с масленост 2% ще се продава като полу-обезмаслено, а мляко за пиене с масленост 3% като пълномаслено |  |  |
| - Наредба за определяне на необлагодетелствани райони | ЗИД на Закон за подпомагане на земеделските производители - чл.12, ал.6 |  | Държавен фонд „Земеделие”, Дирекция “Развитие на селските райони” | 7 | 15.01.2006 -28.02.2006 | 15.03.2006 | 30.03.2006 | 06.04.2006 |  |  | 31999R1257 32003R1783 | Поет ангажимент в Позицията за преговори- CONF-BG 43/01 “… До края на 2004 г. ще бъде приета Наредба, даваща дефиницията и критериите при определяне на “необлагодетелстваните селски райони” и “районите с екологични ограничения” съгласно Регламент 1257/99” |  |  |
| - РМС за осъществяване на пилотна интервенция в сектор Полски култури | ЗПЗП, чл.12а, ал.2 |  | ДФЗ, МЗГ | 7 | 20.01.2006 | 24.01.2006 | 23.02.2006 | 02.03.2006 |  |  | 32000R0824 31993R2273 31993R2131 | Поет ангажимент в CONF – BG 43/01 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконoви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за условията и реда за кандидатстване на Групи производители за участие в промоционални програми на европейския пазар и в трети страни | Закон за администриране на прилагането на ОСП и на ОРП на ЕС | МЗГ - ДИП | 7 | 01.06 – 30.08.2006 | 15.09.2006 | 30.09.2006 | 31999R2702 32000R2826 32005R1346 32005R1071 | Поет ангажимент в CONF BG 43/01 - До присъединяването към ЕС ще бъде постигнато пълно съответствие с европейското законодателство в тази област и ще бъде осигурен необходимия административен капацитет за прилагането му. |  |  |
| - Наредба за определяне на квоти за производство на захар | ЗИД на Закон а за подпомагане на земеделските производители | МЗГ, ДФЗ | 7 | 01.06.2005-30.10.2005 | 10.03.2006 | 10.04.2006 | 32001R1260 32002R0314 31967R1043 31981R2670 | CONF – BG 04/01: Да бъде изготвена Наредба за определяне на квоти за производство на захар до 30.06.2005 г. Препоръка в Редовния доклад за 2004 г.: Членството в ЕС предполага интеграцията в Общите организации на пазара на редица земеделски продукти, включително обработваеми култури, захар, продукти от животински произход и специализирани култури |  | Приемането на наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗПЗП |
| - Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло | ЗИД на Закон а за подпомагане на земеделските производители | МЗГ, ДФЗ | 7, 29 | 01.06.2005-30.10.2005 | 10.03.2006 | 10.04.2006 | 32001R1260 32001R1261 31974R1516 | CONF – BG 04/01: Да бъде изготвена Наредба за изкупуването, окачествяването и ценообразуването на захарното цвекло до 31.12.2004 г. Препоръка в Редовния доклад за 2004 г.: Членството в ЕС предполага интеграцията в Общите организации на пазара на редица земеделски продукти, включително обработваеми култури, захар, продукти от животински произход и специализирани култури |  | Приемането на наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗПЗП |
| - Проект на Наредба за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца при птиците | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01. 2006г. | 31.01.2006г. | 31992L0040 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Проект на Наредба за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелите и други зоонозни причинители | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 32003R2160 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31964 L0432 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или - транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31991 L0068 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към други животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31992L0065 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към ембриони на говеда при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 | 10-20.01.2006 | 31.01.2006 | 31989L0426 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към сперма от нерези при придвижването или транспортирането и между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31990L0429 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към сперма от говежди или биволски бици при придвижването или транспортирането и между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към еднокопитни при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31990L0426 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към разплодни птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31990L0539 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за здравните изисквания към домашни любимци при придвижването или транспортирането им между Р България и другите държави членки | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 31992L0065 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за процедури за извършване на ветеринарномедицински проверки на животински продукти, внасяни от трети страни в Общността | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспорт | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. | 32005R0001 | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за условията и реда за употреба на хормонални продукти, бета- агонисти и тиреостатици. | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г. |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД |  |  |
| - Наредба за процедури за извършване на ветеринарномедицински проверки на животински продукти, внасяни от трети страни на ГКПП на Общността | Закон за ветеринарномедицинската дейност | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006г. | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006 |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД Препоръка на ГД САНКО |  |  |
| - Наредба за определяне на здравните изисквания при производството, преработката, разпространението и въвеждане на продукти от животински произход за човешка консумация от трети страни | Закон за ветеринарномедицинската дейност, чл. | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД Препоръка на ГД САНКО |  |  |
| - Наредба за процедури за извършване на ветеринарномедицински проверки на живи животни, внасяни от трети страни през ГКПП в Общността | Закон за ветеринарномедицинската дейност, чл. | МЗГ НВМС | 7 | 1.01-10.01.2006 г | 10-20.01.2006г. | 31.01.2006г |  | Препоръка на Мониторинговия доклад за 2005 за въвеждане на вторичното европейско законодателство по новия ЗВД Препоръка на ГД САНКО |  |  |
| - Наредба за хигиена на фуражите | Закон за фуражите, чл.14 | МЗГ | 7 | 1.02.2006 – 15.02.2006 | 22.02.2006 | 31.03.2006 | 32005R0183 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Законодателството трябва да се приведе в съответствие и с новия хигиенен пакет на ЕС |  |  |
| - Наредба за разрешаване, употреба и мониторинг на фуражни добавки. | Закон за фуражите, чл.16, чл.13 | МЗГ | 7 | 1.03 – 15.03.2006 | 15.03.2006 | 31.03.2006 | 32003R1831 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Законодателството трябва да се приведе в съответствие и с новия хигиенен пакет на ЕС |  |  |
| - Наредба за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят и контрола върху качеството им | Чл. 43ж, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки | ИАЛВ | 7 | 30.06.2006–15.10.2006 | 31.10.2006 | 15.11.2006 | 31999R1493 32000R1623 | Препоръки от посещението за оценка. Българската страна трябва да изпълни правилата и процедурите, свързани със задължителната дестилация на вторичните продукти и със схемата за задължителната дестилация на ЕС. |  | Приемането на Наредбата зависи от приемането на ЗИД на ЗВСН, който ще създаде правното основание. |
| - Наредба за разпределение и управление на референтни количества за производство на краве мляко и управление на Националния резерв | Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Законопроектът е внесен за разглеждане в МС. Предложението за промяна във връзка с издаването на Наредбата ще бъде внесено на етап НС. | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 31.01.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 | 32003 R 1788 32004 R 0595 | Препоръка от Посещението за оценка в сектор Мляко: Не е взето решение за Планираната структура и отговорностите в процеса на управление на системата от млечни квоти . Има спешна необходимост да се ускори този процес и да има ясни политически решения относно задачите и отговорностите и по-близко взаимодействие между органите, участващи в него. |  | Приемането на Наредбата зависи от създаването на необходимото правно основание в ЗПЗП. |
| - Наредба за изискванията и реда за акредитиране и отнемане на акредитацията на Разплащателна агенция | Закон за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз | МЗГ, ДФЗ | 7 и 8 | 1.02.2006 – 30.03.2006 | 30.04.2006 | 30.05.2006 | 31995R1663 |  |  | Приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз |
| - Наредба за условията и реда за сключване на договори за контрол на място на кандидатите за подпомагане | Закон за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз | МЗГ, ДФЗ | 7 и 8 | 1.08.2006 – 30.09.2006 | 10.10.2006 | 10.11.2006 | 32004R0796 31995R1663 |  |  | Приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз |
| - Наредба за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане от европейските фондове | Закон за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз | МЗГ, ДФЗ | 7 и 8 | 01.04.2006 – 20.05.2006 | 01.06.2006 | 30.06.2006 | 32004R0796 32003R1782 |  |  | Приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз |
| - Наредба за изискванията за участие в схемите за национални доплащания и контрола върху тях. | Закон за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз | МЗГ, ДФЗ | 7 | 01.06.2006 – 15.08.2006 | 30.08.2006 | 30.09.2006 | 32004D0281 |  |  | Приемането на Наредбата зависи от приемането на Закона за администриране на прилагането на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за Фитосанитарен контрол | Закон за Защита на Растенията | МЗГ, НСРЗ | 7 | 20.03.2006 – 20.05.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 32002L0089 32005L0015 32004L0105 32001L0032 | Препоръка от посещението за оценка в сектор Растително здраве: Да продължи осъществяването на дейността по растителния паспорт и да подготви навреме необходимите промени преди присъединяването, за да бъдат в съответствие с Европейско законодателство при присъединяването. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на Постоянна комисия по географските означения на земеделски и хранителни продукти | Заповед на Министъра на земеделието и горите | Разглежда подадени заявления-спецификации и дава предложение за одобрение/отказ от Министъра на земеделието и горите. Дава становища при избор на контролни органи |  |  | МЗГ - ДИП | 7 | 31.03.2006 | 31992 R2081 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. :Да се приеме законодателство за прилагане на разпоредбите и да се изградят допълнителни административни структури |  |  |
| - Създаване на Работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за фитосанитарен контрол | Заповед на Министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за фитосанитарен контрол |  |  | НСРЗ | 7 |  | 32002L0089 32005L0015 32004L0105 32001L0032 | Препоръка от посещението за оценка в сектор Растително здраве: Да продължи осъществяването на дейността по растителния паспорт и да подготви навреме необходимите промени преди присъединяването, за да бъдат в съответствие с Европейско законодателство при присъединяването. |  |  |
| - Правилник за работа на Постоянната комисия по географските означения на земеделски и хранителни продукти. | Заповед ан Министъра на Земеделието и горите |  |  |  | МЗГ - ДИП | 7 | 31.03.2006 | 31992R 2081 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. : Да се приеме законодателство за прилагане на разпоредбите и да се изградят допълнителни административни структури |  |  |
| - Създаване на постоянна междуведомствена работна група по търговските механизми, със задача текущ анализ и изготвяне на предложения за промени в законодателството | Заповед на Министъра на земеделието и горите и Правилник за дейността и | Текущ анализ на дейностите по прилагане на Търговските механизми и изготвяне на препоръки по прилагането на изискванията в сектор Търговски механизми |  |  | МЗГ, ДФЗ , НВМС, Агенция Митници |  | 28.02.2006 | 31999R0800 32000R1291 31989R4045 32003R0639 32005R1043 | Препоръка от посещението за оценка в сектор Търговски механизми 2005 г: Продължаване функционирането на работната група по Търговски механизми, определена да изготви споразумения, така че да стане редовна междуведомствена група за преглед на процедурите, отговорностите и проблемите в работата между различните институции, най-вече Разплащателната Агенция и Митници; Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходими са особени усилия по отношение на външнотърговските механизми |  |  |
| - Текущо изготвяне от постоянната междуведомствена работна група по търговските механизми на доклади с предложения за приемане на законодателни и административни мерки по прилагане на търговските механизми (въз основа на които се издават заповеди на Министъра на земеделието и горите) | Заповеди на Министъра на земеделието и горите | Междуведомствената работна група извършва текущ преглед на прилагането на функциите, залегнали в Споразуменията между институциите, въвеждащи търговските механизми - процедури, отговорности и проблеми във взаимодействието между институциите. На базата на анализ на специфичните дейности се изготвят конкретни препоръки за приемане на законодателни или административни мерки |  |  | МЗГ, ДФЗ , НВМС, Агенция Митници | 7 | 30.11.2006 | 31999R0800 32000R1291 31989R4045 32005R1043 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходими са особени усилия по отношение на външнотърговските механизми |  |  |
| - Присъединяване към системата ТРЕЙСИС - (Изграждане на интегрирана информационна система за граничен контрол) | Присъединяването към системата ТРЕЙСИС е безплатно. Обучение за работа със системата ще бъде осъществено от ГД САНКО |  |  | Прилагане на системата ТРЕЙСИС на 30 инспектори на дългосрочните гранични ветеринарни пунктове- семинар на ТАИЕКС офис | НВМС | 7 | 30.06.2006 | 32004D0292 32005D0123 32005D0515 32004R0599 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. България трябва да се подготви, за да се присъедини към компютъризираната мрежа TRACES, която свързва ветеринарните власти на ЕС и която замести предишната система ANIMO. |  |  |
| - Идентификация на животните - -идентификация на говеда |  |  |  |  | НВМС | 7 | 15.03..2006 |  | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Препоръка на Партньорска проверка, проведена на 8-12.10.2005г. |  |  |
| - Идентификация на животните - -идентификация на дребни преживни и свине; |  |  |  |  | НВМС | 7 | 15.03..2006 |  | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Препоръка на Партньорска проверка, проведена на 8-12.10.2005г. |  |  |
| - Въвеждане и работа с информационната система за идентификация на овце, кози, свине и еднокопитни: - - обучение на персонал; |  | Обучени са специалистите от всички РВМС. |  |  | НВМС | 7 | 15..03..2006 |  | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Препоръка на Партньорска проверка, проведена на 8-12.10.2005г. |  |  |
| - Въвеждане и работа с информационната система за идентификация на овце, кози, свине и еднокопитни: - - пренос на данни по Интернет |  |  |  |  | НВМС | 7 | 15.03.2006 |  | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Препоръка на Партньорска проверка, проведена на 8-12.10.2005г. |  |  |
| - Изпълнение на Национална програма за ерадикация на вируса на класическа чума по свинете и спиране на ваксинацията с жива ваксина | Орална ваксинация на дивите свине | ELISA изследване на проби и диагностика и ## обезщетения на собствениците на заболели от КЧС свине |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2006 | 32001L0089 | (CONF-BG 14/04) Спиране на ваксинацията с жива ваксина от 1.09.2005. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005 |  |  |
| - Изпълнение на програми за епизоотичен надзор над някои особено опасни заразни болести по животните и зоонози | ## Увеличаване на броя на пробите | Програми за шап; син език; псевдочума по птиците; инфлуенца по птиците; КЧС; ТСЕ; някои болести по рибите |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2006 | 32001L0089 | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005 |  |  |
| - Обезвреждане на отпадъци от животински произход | През 2006 ще бъде обхваната територията на цялата страна по отношение на специфично рискови материали и умрели животни | Събиране, преработване и обезвреждане на отпадъци от животински произход от категория I, ІІ и категория IIІ |  | Семинар на ТАИЕКС за обезвреждане на специфично рискови материали | НВМС | 7 | 31.03..2006 | 32001R1774 | Поет ангажимент по преговорна глава 7 “Земеделие” Мисия на ГД САНКО, проведена от 30.05 до 3.06.2005г |  |  |
| - Администрация, контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение при животните: - - обучение на официалните ветеринарни инспектори съгласно новите регламенти по безопасност на храните |  | Обучение на официалните ветеринарни инспектори съгласно новите регламенти по безопасност на храните; |  | Семинар на ТАИЕКС по приложение на Новия Хигиенен пакет | НВМС | 7 | 30.03.2006 | 32004R1774 32004R0852 32004R0853 32004R0882 32004R0854 | Поет ангажимент по глава 7 «Земеделие» |  |  |
| - Администрация, контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение при животните: - Издаване на наръчник за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки | Издаване на наръчник за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки |  |  |  | НВМС | 7 | 30.08.2006 | 32004R1774 32004R0852 32004R0853 32004R0882 32004R0854 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходимо е и обучение по прилагане на новото законодателство по хуманно отношение към животните; Мисия на ГД САНКО, проведена на 10-14.10.2005г. |  |  |
| - Администрация, контрол на ветеринарномедицинската дейност и хуманно отношение при животните: - - изграждане и оборудване на 4 пункта “Места за почивка на животни по време на транспорт”-Русе, Свиленград, Видин, Варна | Изграждане и оборудване на 4 пункта “Места за почивка на животни по време на транспорт”-Русе, Свиленград, Видин, Варна |  |  |  | НВМС | 7 | 30.11.2006 | 32004R1774 32004R0852 32004R0853 32004R0882 32004R0854 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходимо е и обучение по прилагане на новото законодателство по хуманно отношение към животните; Мисия на ГД САНКО, проведена на 10-14.10.2005г. |  |  |
| - Ремонт на ГИВП “Капитан Андреево” | Бюджет на МЗГ |  |  |  | НВМС | 7 | 02.01.2006 |  | Препоръка на ГД САНКО 13-16.09.2004г. |  |  |
| - Акредитация на Национална референтна лаборатория по болести на рибите | Бюджет на МЗГ |  |  |  | НВМС | 7 | 30.11.2006 г. |  | Препоръка от Мониторинговия доклад от 2005г. Препоръки на Мисия на ¦ГД САНКО 6-10.06.2005 |  |  |
| - Акредитация на Национална референтна лаборатория по екзотични болести | Бюджет на МЗГ |  |  |  | НВМС | 7 | 30.11.2006 г. |  | Препоръка от Мониторинговия доклад от 2005г. Препоръки на Мисия на ¦ГД САНКО 6-10.06.2005 |  |  |
| - Подобряване качеството на суровото мляко по отношение на показателите ОБМ и ОБСК: - Увеличаване броя на проверките на място | Ежемесечни отчети. |  |  |  | НВМС | 7 | 20.12.2006 |  | Препоръки на ГД САНКО 6-10.06.2005г и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Подобряване качеството на суровото мляко по отношение на показателите ОБМ и ОБСК: - Представяне на списък с млекопреработвателни предприятия (МПП), които ще имат право да преработват сурово мляко отговарящо на Регламент 853/2004/ЕЕС |  | Представяне на списък с млекопреработвателни предприятия (МПП), които ще имат право да преработват сурово мляко отговарящо на Регламент 853/2004/ЕЕС |  |  | НВМС | 7 | 15.06.2006 |  | Препоръки на ГД САНКО 6-10.06.2005г и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Подобряване качеството на суровото мляко по отношение на показателите ОБМ и ОБСК: - Подготвяне на списък на фермите по групи, които ще предават сурово мляко на МПП в зависимост от това дали отговарят или не отговарят на Регламент 853/2004/ЕЕС |  | Подготвяне на списък на фермите по групи, които ще предават сурово мляко на МПП в зависимост от това дали отговарят или не отговарят на Регламент 853/2004/ЕЕС |  |  | НВМС | 7 | 15.06.2006 |  | Препоръки на ГД САНКО 6-10.06.2005г и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ¦ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Проверки на всички предприятия от рибопреработвателния сектор с индустриален капацитет; изготвяне на списъци, в които се посочват: - - предприятията, отговарящи на сега действащото законодателство - - предприятия, които не отговарят и трябва да се затворят | Проверки; изготвяне на списъци | Проверки на всички предприятия от рибопреработвателния сектор с индустриален капацитет; изготвяне на списъци, в които се посочват: - предприятията, отговарящи на сега действащото законодателство - предприятия, които не отговарят и трябва да се затворят |  |  | НВМС | 7 | 31.03.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Млекопреработвателни предприятия- удължаване срока на преструктуриране до 31.03.2006г. |  | Млекопреработвателни предприятия- удължаване срока на преструктуриране до 31.03.2006г. |  |  | НВМС | 7 | 31.03.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Проверки на всички предприятия от млекопреработвателния сектор с индустриален капацитет; изготвяне на списъци |  | Проверки на всички предприятия от млекопреработвателния сектор с индустриален капацитет; изготвяне на списъци, в които се посочват: - предприятията, отговарящи на сега действащото законодателство - предприятия, които не отговарят и трябва да се затворят |  |  | НВМС | 7 | 30.05.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Приключване на преструктурирането във всички останали предприятия с индустриален капацитет |  |  |  |  | НВМС | 7 | 15.06.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Проверки и изготвяне на списъци |  | Проверки и изготвяне на списъци, в които се посочват: - предприятията, отговарящи на сега действащото законодателство - предприятия, които не отговарят и трябва да се затворят |  |  | НВМС | 7 | 15.09.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Проверки на предприятия с малък капацитет и изготвяне на списъци |  | Проверки на предприятия с малък капацитет и изготвяне на списъци, в които се посочват: - предприятията, отговарящи на сега действащото законодателство по отношение на сграден фонд, поточност, техническо оборудване; - предприятия, които не отговарят и трябва да се затворят |  |  | НВМС | 7 | 15.06.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Изготвяне на индивидуален план за достигане изискванията на новия Хигиенен пакет до 31.12.2009 г. (съобразно сроковете предвидено в него), за предприятия с малък капацитет, отговарящи на сега действащото законодателство |  | Изготвяне на индивидуален план за достигане изискванията на новия Хигиенен пакет до 31.12.2009 г., за предприятия с малък капацитет, отговарящи на сега действащото законодателство по отношение на сграден фонд, поточност, техническо оборудване |  |  | НВМС | 7 | 15.09.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Преструктуриране на предприятията произвеждащи храни от животински произход: - Изготвяне на окончателен списък с предприятия |  | Изготвяне на окончателен списък с предприятия, покриващи изискванията на сега действащото законодателство, които ще продължат да работят. |  |  | НВМС | 7 | 30.09.2006 | 31991L0493 31992L0046 31964L0433 31971L0118 | Препоръки от Мониторингов доклад за 2005г. Техническа среща на Подкомитет 1 България и ЕС 25.11.2005г. Мисия на ГД САНКО 6-10.06.2005 и Партньорска проверка 8-12.08.2005г. |  |  |
| - Изграждане и оборудване на гранични ветеринарни съоръжения на ГИВКК летище София | Бюджет на МЗГ |  |  |  | МЗГ, НВМС | 7 | 31.07.2006 |  | Препоръки от мисия на ГД САНКО 13-16.09.2004 г. |  |  |
| - Изграждане и оборудване на гранични ветеринарни съоръжения на ГИВКК Варна, Бургас и Калотина | Проект по Програма ФАР BG0201.04 Подобряване на граничния ветеринарен контрол, системата за контрол на диагностиката на животните и контрола на фуражите и хранителните добавки |  |  |  | МЗГ, НВМС | 7 | 30.06.2006 |  | Препоръки от мисия на ГД САНКО 13-16.09.2004 г. |  |  |
| - Изграждане и оборудване на гранични ветеринарни съоръжения на ГИВКК Брегово, Златарево и Гюешево | Проект по Програма ФАР BG2003/004-937.03.01 Подобряване на граничния ветеринарен контрол |  |  |  | МЗГ, НВМС | 7 | 30.09.2006 |  | Препоръки от мисия на ГД САНКО 13-16.09.2004 г. |  |  |
| - Издаване на наръчници по изискванията за хуманно отношение по време на транспорт и клане. | Наръчниците ще бъдат издадени в 5000 екземпляра, като финансирането ще се осъществи по програма САПАРД. |  |  |  | МЗГ, НВМС | 7 |  | 32005R0001 31993L0119 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходимо е и обучение по прилагане на новото законодателство по хуманно отношение към животните |  |  |
| - Обучение за мандрите, официалните ветеринарни лекари и предприятията | Бюджет на МЗГ |  |  | Обучение за мандрите по отношение на хигиената, обучение за официалните ветеринарни лекари за одитните техники и системата НАССР, както и обучение за предприятията и официалните ветеринарни лекари по отношение хуманното отношение към животните в кланиците. | МЗГ, КХТБ | 7 | 30.03.2006 | 32002R0178 32004R0852 32004R0853 32004R0854 32004R0882 |  |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за хигиена на фуражите | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за хигиена на фуражите |  |  | МЗГ, КХТБ | 7 | 10.01.2006 | 32005R0183 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Законодателството трябва да се приведе в съответствие и с новия хигиенен пакет на ЕС |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за разрешаване, употреба и мониторинг на фуражни добавки | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за разрешаване, употреба и мониторинг на фуражни добавки. |  |  | МЗГ, КХТБ | 7 | 10.01.2006 | 32003R1831 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Законодателството трябва да се приведе в съответствие и с новия хигиенен пакет на ЕС |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на ЗИД на Закона за посевния и посадъчния материал | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на ЗИД на Закона за посевния и посадъчния материал |  |  | МЗГ, ИАСАС | 7 | 20.02.2006 | 32002L0055 | Препоръки от посещението за оценка в сектор Сортове растения, семена и посадъчен материал: Да отпадне изпитването за БСК при зеленчуковите култури след присъединяването към ЕС |  |  |
| - Изграждане на програмна система за статистически анализ на семепроизводството и обучение по нея | Изготвяне на софтуерна програма, включваща сортова листа, регистрирани производители, заготвители и търговци, и движението на семената в страната |  |  |  | ИАСАС | 7 | 31.10.2006 |  | Препоръки от посещението за оценка в сектор Сортове растения, семена и посадъчен материал: Да се комбинират дейностите по сортоизпитване и сертификация на семената |  |  |
| - Поддържане и разширяване на сравнителна колекция | Закупуване на семена от генна банка на РБългария и от водещи Европейски фирми |  |  |  | ИАСАС | 7 | 30.11.2006 |  | Препоръки от посещението за оценка в сектор Сортове растения, семена и посадъчен материал: Необходимо е разширяване на сравнителната колекция за целите на сортоизпитване и защита на права на на селекционерите в Европа |  |  |
| - Обучение на експерти по сертифициране и контрол на пазара | Семинари за обучение на експертите от ИАСАС за прилагане на новите изисквания на ЕС |  |  | Семинари за обучение на експертите от ИАСАС за прилагане на новите изисквания на ЕС за сертифициране и контрол на пазара | ИАСАС | 7 | 30.11.2006 |  | По консолидирани директиви: Directives:66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/56/EEC, 2002/57/EEC, 2002/55/EEC |  |  |
| - Обучение по сортоизпитване | Семинари за обучение по внедряване на изискванията на протоколите по CPVO |  |  | Семинари за обучение по внедряване на изискванията на протоколите по CPVO | ИАСАС | 7 | 31.10.2006 |  | Препоръки от посещението за оценка в сектор Сортове растения, семена и посадъчен материал: България възнамерява да бъде главен център за РХС изпитване при слънчоглед и царевица; националните протоколи за РХС изпитване да бъдат напълно адаптирани към изискванията на протоколите по CPVO |  |  |
| - Попълване на лозарския регистър: - - регистриране на лозарски стопанства на площ 30 000 хектара, така че общата площ на всички регистрирани лозарски стопанства да достигне 80 000 ха. | Бюджет на МЗГ |  |  |  | ИАЛВ, МЗГ, ГД “Структурна политика” | 7 | 31.03.2006 | 31986R2392 31987R0649 | Препоръки от посещението за оценка : Срок за създаването на лозарския регистър е до края на 2006 г. Подчертаваме, че развитието на дейностите, свързани с лозарския регистър не представят очакваното развитие, поради което българските власти трябва да спазват представения по време на мисията План. Ние отбелязваме това, за да може България да завърши лозарския регистър преди 2007 г. Препоръки в Редовния доклад за 2005г.: Значителни усилия са необходими за попълване на регистъра на лозята. |  |  |
| - Попълване на лозарския регистър: - - цялостно попълване на лозарския регистър | Бюджет на МЗГ |  |  |  | ИАЛВ | 7 | 10.12.2006 | 31986R2392 31987R0649 | Препоръки от посещението за оценка : Срок за създаването на лозарския регистър е до края на 2006 г. Подчертаваме, че развитието на дейностите, свързани с лозарския регистър не представят очакваното развитие, поради което българските власти трябва да спазват представения по време на мисията План. Ние отбелязваме това, за да може България да завърши лозарския регистър преди 2007 г. Препоръки в Редовния доклад за 2005г.: Значителни усилия са необходими за попълване на регистъра на лозята. |  |  |
| - Създаване на работна група по изготвяне на проект на Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им | Заповед на министъра на икономиката и енергетиката | Изготвяне на проект на Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им |  |  | МИЕ | 7 | 01.06.2006 | 31989R1576 31998R1014 | Препоръки от посещението за оценка Да бъде снета националната защита от спиртните напитки „ракия” и”мастика”. Да бъдат създадени дефиниции за допълнителните видове спиртни напитки |  |  |
| - Създаване на работна група по изготвяне на Наредба за реда и условията за лицензиране и контрол на дестилериите, извършващи задължителна дестилация | Заповед на министъра на икономиката и енергетиката | Изготвяне на Наредба за реда и условията за лицензиране и контрол на дестилериите, извършващи задължителна дестилация |  |  | МИЕ | 7 | 01.06.2006 | 31999R1493 32000R1623 | Препоръки от посещението за оценка. Българската страна трябва да изпълни правилата и процедурите, свързани със задължителната дестилация на вторичните продукти и със схемата за задължителната дестилация на ЕС. |  |  |
| - Създаване на работна група по изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят и контрола върху качеството им | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводство за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят и контрола върху качеството им |  |  | ИАЛВ | 7 | 30.06.2006 | 31999R1493 32000R1623 | Препоръки от посещението за оценка. Българската страна трябва да изпълни правилата и процедурите, свързани със задължителната дестилация на вторичните продукти и със схемата за задължителната дестилация на ЕС. |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за разпределение и управление на референтни количества за производство на краве мляко и управление на националния резерв | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за разпределение и управление на референтни количества за производство на краве мляко и управление на националния резерв |  |  | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 05.01.2006 | 32003 R 1788 32004 R 0595 | Препоръка от Посещението за оценка в сектор Мляко: Не взето решение за Планираната структура и отговорностите в процеса на управление на системата от млечни квоти. Има спешна необходимост да се ускори този процес и да има ясни политически решения относно задачите и отговорностите и по-близко взаимодействие между органите, участващи в него. |  |  |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба - за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (Приета с ПМС № 28 от 3.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.) | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (Приета с ПМС № 28 от 3.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.) |  |  | МЗГ - Дирекция “КХТБ” | 7 | 01.05.2006 | 31997R 2597 | В Договора за присъединяване на България към ЕС е записан договорения в процеса на преговори преходен период за прилагане на изискванията на Регламент 2597/97 по отношение на млякото за пиене, по силата на който преходен период на вътрешния пазар мляко за пиене с масленост 2% ще се продава като полу-обезмаслено, а мляко за пиене с масленост 3% като пълномаслено |  |  |
| - Разпределение на индикативни квоти за производство на краве мляко | Изчисляване и разпределение на индикативни квоти въз основа данните от регистъра на млекопроизводителите и декларациите, получени от производители, млекосъбирателните пунктове и млекопреработвателните предприятия | Изготвяне на методика и математически модел за разпределението на индикативни квоти за производство на краве мляко |  |  | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 31.03.2006 | 32003R1788 32004R0595 | Препоръка от Посещението за оценка в сектор Мляко: Базата данни за производителите трябва да се използва в процеса на разпределение на квоти. Процесът на завършване на базата данни за производителите трябва да бъде завършен своевременно, преди началото на разпределението на индикативните квоти през м.февруари/март 2006 г. |  |  |
| - Провеждане на мониторингова година върху системата от млечни квоти | Месечни отчети |  |  |  | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 31.03.2007 | 32003R1788 32004R 0595 | В процеса на преговори, както и в рамките на Подкомитет 1 Земеделие и Рибарство Република България е поела ангажимент към 01.04.2007 г. да е напълно готова да прилага системата от млечни квоти. |  |  |
| - Стартиране на процедурата по одобряване на изкупвачите | Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители |  |  |  | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 31.03.2006 | 32003 R 1788 32004 R 0595 | Препоръка от Посещението за оценка в сектор Мляко: Процесът по одобрение на изкупвачите все още не е започнал. Препоръчително е да се прилага стриктно Европейския регламент и да се осигури доказване на техния статус като търговци и на достатъчна финансова способност. Оставащото време за одобряване на изкупвачите е много кратко. |  |  |
| - Приключване на процедурата по одобряване на изкупвачите |  |  |  |  | МЗГ – Дирекция “Животновъдство” | 7 | 31.03.2007 | 32003 R 1788 32004 R 0595 | Препоръка от Посещението за оценка в сектор Мляко: Процесът по одобрение на изкупвачите все още не е започнал. Препоръчително е да се прилага стриктно Европейския регламент и да се осигури доказване на техния статус като търговци и на достатъчна финансова способност. Оставащото време за одобряване на изкупвачите е много кратко. |  |  |
| - Вътрешни пред-акредитационни проверки в РА | Отдел “Вътрешен одит”-ДФ “Земеделие” | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 30.06. 2006 | 31995R1663 |  |  |  |
| - Обучение на експерти от други отговорни институции за различните схеми на ОСП |  | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 28.02.2006 |  |  |  |  |
| - Разписване на процедури за работа със системата в Разплащателната агенция | Избор на фирма - изпълнител на заданието | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 30.06.2006 | 31995R1663 |  |  |  |
| - Модифициране на информационната система за ИСАК | Сключване на договор с фирма изпълнител | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 31.05.2006 | 32003R1782 32004R0796 | Доклад от Партньорска Проверка 2005 оценка на Разплащателна Агенция България: Имайки предвид ограниченията на времето, ние сме на мнение, че решението за усвояването на австрийската ИСАК (ИТ) система е било мъдър избор, въпреки че австрийската система ще има нужда от приспособяване и разширения. |  |  |
| - Финално тестване на работеща система с реални данни (тестово кандидатстване) |  | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 20.12.2006 | 31995R1663 | Доклад от Партньорска Проверка 2005 оценка на Разплащателна Агенция България: Без функционираща ИТ-система ще бъде невъзможно да се контролират, плащат и осчетоводяват многото схеми на ОСП |  |  |
| - Подготовка за акредитация на РА-ИСАК | Работни групи в ДФ “Земеделие” | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 30.06.2006 | 31995R1663 | CONF BG 43/01 CONF BG 56/02 Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005 г. за изграждане на напълно функционираща разплащателна агенция |  |  |
| - Подготовка за сертификация по ISO 9001&2000 за РА | Наемане на външна фирма за сертификация по ISO 9001&2000 | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 30.09.2006 | 31995R1663 |  |  |  |
| - Наемане на служители в ДФЗ | Средства от бюджета на ДФЗ | Извършване на мониторинг и контрол на всички плащания за всички мерки на подпомагане по ОСП | 938 | Провеждане на обучение на новоназначените служители | ДФ”Земеделие” | 7 | 20.12.2006 |  | Препоръки в Редовния доклад за 2004г.: България се движи по график по отношение на създаването на необходимите структури за прилагането на ФЕОГА, при условие, че бъдат разпределени достатъчни финансови и човешки ресурси в частност по отношение на създаването на необходимите информационни системи и оперативните ръководства за работа на РА и ИСАК |  |  |
| - Отчитане на мерките от Основния план за изграждане на РА и ИСАК | Месечни отчети |  |  |  | ДФ”Земеделие” | 7 | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Създаване на цифрова карта на страната въз основа на ортоизображения. Въздушно заснимане и изготвяне на цифров модел на ортофото изображенията за останалата част от територията с разделителна способност до 0.5 м | Бюджет на МЗГ | Създаване, внедряване и контрол на системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ | Два нови отдела в МЗГ, дирекция “ПИРИТ” – 16 служители |  | МЗГ, Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 30.06.2006 | 32003R1782 32004R0796 | По отношение на ИСАК, също така е от огромно значение да се създаде нова система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП ) и да се придобие пълно покритие на територията на България с ортогонални изображения. Създаването на информационната система СИЗП за създаване и поддържане на регистър на земеделските земи продължава да буди безпокойство поради липсата на реален напредък при създаването на ортофото изображения – до момента не е получено нито едно ортофото изображение – и последващото им цифровизиране. Препоръки в Редовния доклад за 2005г. |  |  |
| - Съвместяване на ортофото картата с картата на възстановената собственост | Бюджет на МЗГ | Създаване, внедряване и контрол на системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ |  |  | Дирекция “ПИРИТ” | 7 | 30.06.2006 | 32003R1782 32004R0796 | По отношение на ИСАК, също така е от огромно значение да се създаде нова система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП ) и да се придобие пълно покритие на територията на България с ортогонални изображения. Създаването на информационната система СИЗП за създаване и поддържане на регистър на земеделските земи продължава да буди безпокойство поради липсата на реален напредък при създаването на ортофото изображения – до момента не е получено нито едно ортофото изображение – и последващото им цифровизиране. Препоръки в Редовния доклад за 2005г. |  |  |
| - Дешифриране на ортоизображенията и определяне на физическите блокове, графика и атрибути - начина на трайно ползване /НТП/ | бюджет на МЗГ |  |  |  | ИАПР, Дирекция ПИРИТ осъществява контрол върху дейностите на ИАПР | 7 | 31.08.2006 | 32003R1782 32004R0796 |  |  |  |
| - Разработване на методика за идентификация на блоковете на земеделските парцели | бюджет на МЗГ | Създаване, внедряване и контрол на системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ |  |  | ИАПР, МЗГ, Дирекция “ПИРИТ” и „ПО” | 7 | 15.02.2006 | 32003R1782 32004R0796 | По отношение на ИСАК, също така е от огромно значение да се създаде нова система за идентификация на земеделските парцели (СИЗП ) и да се придобие пълно покритие на територията на България с ортогонални изображения. Създаването на информационната система СИЗП за създаване и поддържане на регистър на земеделските земи продължава да буди безпокойство поради липсата на реален напредък при създаването на ортофото изображения – до момента не е получено нито едно ортофото изображение – и последващото им цифровизиране. Препоръки в Редовния доклад за 2005г. |  |  |
| - Определяне на фермерските блокове и попълване на първоначалната база данни на СИЗП | бюджет на МЗГ | Контрол върху дейностите на ОД “ЗГ” и ОСЗГ при функциониране на СИЗП |  |  | ИАПР, МЗГ, Дирекция “ПИРИТ” и ГД “СП” | 7 | 20.12.2006 | 32003R1782 32004R0796 |  |  |  |
| - Идентификация и предварителна регистрация на земеделските стопани | бюджет на МЗГ |  |  | Обучение и информационни кампании за земеделските стопани | МЗГ, Дирекция “ПИРИТ”, дирекция “Информация и връзки с обществеността” и ГД “СП” | 7 | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Закупуване на базов ГИС и приложен софтуер и хардуер за ОСЗГ, ОД “ЗГ и МЗГ | бюджет на МЗГ |  |  | Обучение за служители на МЗГ | Дирекции “ПИРИТ” и “Инвестиционна политика” | 7 | 30.06.2006 |  |  |  |  |
| - Изграждане на комуникационна среда за обмен на данни между МЗГ, ОД “ЗГ”, ОСЗГ , ДФЗ/ РА и ИАПР | бюджет на МЗГ |  |  |  | Дирекция “ПИРИТ”, ДФЗ | 7 | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ОД”ЗГ” и ОСЗГ във връзка с изграждането на СИЗП като част от ИСАК. | Промяна в Устройствения правилник на МЗГ; Бюджет на МЗГ за финансово и техническо обезпечаване на 466 щатни бройки в ОСЗГ и ОД”ЗГ”; | Стартиране на информационната система на земеделските земи (СИЗП) | Назначаване в ОСЗГ и ОД”ЗГ” на 466 броя експерти. | През 2005 г. са проведени два етапа на обучение на експерти от дирекции на МЗГ, директорите на ОДЗГ, ръководния състав на ОСЗГ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за разясняване на механизмите на ОСП. | Главна дирекция “Структурна политика” | 7 | 30.06.2006 | 32003R1782 32004R0796 |  |  |  |
| - Закупуване на 1180 броя компютърни конфигурации за служителите ОДЗГ и ОСЗГ | Бюджет на МЗГ | Техниката е необходима на служителите ОДЗГ и ОСЗГ за актуализация и поддръжка на база данни за кравето мляко, агростатистическите наблюдения и други текущи дейности |  |  | МЗГ, Дирекция “УФР”, Дирекция “Инвестиционна политика”, ГД “СП” | 7 | 20.06.2006 |  |  |  |  |
| - Обучение на служителите от системата на МЗГ за изискванията свързани с изграждането и попълването на системата СИЗП като част от ИСАК. | Бюджет на МЗГ |  |  | Семинари за обучение на експерти от дирекции на МЗГ, директорите на ОДЗГ, началниците на ОСЗГ в ОД”ЗГ”, ръководния състав на ОСЗГ и новоназначените експерти в ОСЗГ. | Дирекция “ПИРИТ”, ДФ”Земеделие”, Главна дирекция “Структурна политика” | 7 | 31.07.2006 | 32003R1782 32004R0796 |  |  |  |
| - Повишаване на информираността на земеделските стопани за изискванията свързани с прилагането на системата СИЗП като част от ИСАК и дейността на Разплащателна агенция. | Бюджет на МЗГ |  |  | Провеждане на информационни кампании | МЗГ, Дирекция “Информация и връзки с обществеността”, Дирекция “ПИРИТ”, ДФ”Земеделие”, Главна дирекция “Структурна политика” | 7 | 30.11.2006 | 32003R1782 32004R0796 |  |  |  |
| - Финализиране на изграждането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) | Бюджет на МЗГ | Финализиране на изграждането и осигуряване на функционирането на СЗСИ | - | МЗГ | МЗГ Дирекция „Агростатистика” | 7 | 30.11.2006 | 31965R0079 32001R1837 31985D0377 Помагала и други документи, издадени от ГД Земеделие и Евростат | Поет ангажимент в позицията за преговори CONF BG 43/01. До присъединяването към ЕС ще бъде постигнато пълно съответствие с европейското законодателство в тази област и ще бъде осигурен необходимия административен капацитет за прилагането му |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет, необходим за финализиране на изграждането на СЗСИ | Бюджет на МЗГ | Събиране, обработване и контрол на статистическа информация за СЗСИ | Необходимо е да се определят 28 експерти по агростатистика, на които да се възложат функции по СЗСИ |  | МЗГ, Дирекция “Агростатистика”, ГД “СП” | 7 | 31.01.2006 | 31965R0079 32001R1837 31985D0377 Помагала и други документи, издадени от ГД Земеделие и Евростат | Поет ангажимент в позицията за преговори CONF BG 43/01. До присъединяването към ЕС ще бъде постигнато пълно съответствие с европейското законодателство в тази област и ще бъде осигурен необходимия административен капацитет за прилагането му |  |  |
| - Въвеждане на система за класификация на кланични трупове: - Обучение на класификаторите по Наредбата за придобиване на правоспособност и издаване на свидетелство за “Класификатор на кланични трупове” и изграждане и подържане на база данни за класификаторите получили свидетелство | Бюджет на МЗГ | Обучение на класификаторите по Наредбата за придобиване на правоспособност и издаване на свидетелство за “Класификатор на кланични трупове” и изграждане и подържане на база данни за класификаторите получили свидетелство “Класификатор на кланични трупове” и класификаторите на които са отнети свидетелствата |  |  | Дирекция “Животновъдство” | 7 | 30.04.2006 | 31982R0563 31984R0319 31993R0461 | Поет ангажимент в позицията за преговори CONF BG 43/01 за въвеждане на системата за класификация на кланични трупове и в Допълнителна информация CONF BG 56/02 за създаване на структура в МЗГ и прилагане на системата за класификация. |  |  |
| - Въвеждане на система за класификация на кланични трупове: - Изграждане на информационна база данни – включваща хардуер и софтуер (включително национално регресионно уравнение за кланични трупове от свине), съдържаща регистър на кланиците прилагащи системата (S)EUROP | Бюджет на МЗГ | Изграждане на информационна база данни – включваща хардуер и софтуер, съдържаща регистър на кланиците прилагащи системата (S)EUROP за окачествяване и класификация на кланични трупове, брой окачествени животни и резултатите от окачествяването. |  | Обучение на служителите от отдел ОКМ за работа със софтуера обслужващ информационната система от база данни за системата (S)EUROP. | Дирекция “Животновъдство” Отдел “Окачествяване и класификация на месо” | 7 | 20.12.2006 | 31982R0563 31984R0319 31993R0461 | Поет ангажимент в позицията за преговори CONF BG 43/01 за въвеждане на системата за класификация на кланични трупове и в Допълнителна информация CONF BG 56/02 за създаване на структура в МЗГ и прилагане на системата за класификация. |  |  |
| - Въвеждане на информационна система за докладване на цените на яйца | Бюджет на МЗГ Изграждане на база данни, съдържаща информация за средните седмични цени на яйцата клас “а”, размер L и М от яйцескладове | Изграждане на база данни, съдържаща информация за средните седмични цени на яйцата клас “а”, размер L и М от яйцескладове |  |  | МЗГ, Дирекция “Животновъдство” | 7 | 20.11.2006 | 32003R0546 | Препоръки в Мониторинговия доклад на ЕК: По отношение на сектора яйца и птиче месо съответното законодателство бе транспонирано, но административните структури, включително Националната ветеринарна служба и специализиран отдел в Министерство на земеделието се нуждаят от понататъшна подкрепа при привеждането в действие на пазарните стандарти, ценовата отчетност и отчитането на статистическа информация за производството. |  |  |
| - Въвеждане на информационна система за докладване на цените на птиче месо | Бюджет на МЗГ Изграждане на база данни, съдържаща информация за средните седмични цени на 65%-ви пилета от кланиците | Изграждане на база данни, съдържаща информация за средните седмични цени на 65%-ви пилета от кланиците |  |  | МЗГ, Дирекция “Животновъдство” | 7 | 20.11.2006 | 32003R0546 | Препоръки в Мониторинговия доклад на ЕК: По отношение на сектора яйца и птиче месо съответното законодателство бе транспонирано, но административните структури, включително Националната ветеринарна служба и специализиран отдел в Министерство на земеделието се нуждаят от понататъшна подкрепа при привеждането в действие на пазарните стандарти, ценовата отчетност и отчитането на статистическа информация за производството. |  |  |
| - Изграждане на адекватни структури на фитосанитарните гранични контролни пунктове | На ГКПП: Брегово – проектиране и изграждане на нови работни помещения и рампа за ФСК; Златарево – проектиране и изграждане на рампа;, пристанище Бургас - осигуряване на терен за строителство, проект. и изграждане |  |  |  | МЗГ, НСРЗ | 7 | 01.12.2006 | 32000L0029 | Да се изградят адекватни структури на фитосанитарните гранични пунктове (Редовен доклад на ЕК за РБ 2004) |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет чрез обучение на граничните фито инспектори | Бюджет на НСРЗ |  |  | 1. Мониторинг на оранжерийни карантинни неприятели. Анализ на риска от карантинни вредители; 2. Ентомологична експертиза на вносен посадъчен материал; 3. Въвеждане на ДРЗП. | МЗГ, НСРЗ | 7 | 01.12.2006 |  | Редовен доклад на ЕК за РБ 2004: Да продължи текущото обучение на фито инспекторите |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на НСРЗ | Бюджет на МЗГ |  | Увеличаване на персонала с 25 служители: 8 бр. за фитосанитарен контрол, 7 бр. за изпитване и разрешаване на ПРЗ, 8 бр. за съответствие на торове, и 2 бр. лабораторни специалисти |  | МЗГ, НСРЗ | 7 | 01.12.2006 |  | Редовен доклад на ЕК за РБ 2005: Все още са необходими промени в областта на фитосанитарните въпроси. България трябва да бъде в състояние да въведе достиженията на правото на ЕС от датата на присъединяването си. |  | Отпуснати са допълнителни 20 бр. на НСРЗ, но за 2005 г. не са били финансово обезпечени |
| - Обучение на служители и инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци | Бюджет на МЗГ |  |  | 4 семинара | МЗГ, Дирекция “РККППЗ”, ГД “Структурна политика” |  | 31.03.2006 30.06.2006 30.09.2006 20.12.2006 | 32001R1148 | Препоръки от посещението за оценка, направено през 2004 г.: Да се обучат служителите и инспекторите по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци, в т.ч. чрез участие в международни курсове за обучение, с оглед ефективното изпълнение на контролната им дейност и увеличаване на проверките |  |  |
| - Закупуване на техническо оборудване, контролно-измервателни уреди и други технически средства (вкл. работно облекло), необходими за извършване на проверки за съответствие | Бюджет на МЗГ |  |  |  | МЗГ, Дирекция “РККППЗ”, Дирекция “Инвестиционна политика” |  | 31.10.2006 | 32001R1148 | Препоръки от посещението за оценка, направено през 2004 г.: Да се осигури необходимото техническо и контролно-измервателно оборудване за извършване на проверки за съответствие. Да се осигури преносим компютър (лаптоп) с принтер за всеки инспектор, за да могат необходимите сертификати да бъдат издавани на място. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предпроектно проучване за строителство и оборудване на екарисаж за обработка на биопродукти от животински произход, непредназначени за човешка консумация | МЗГ, НВМС | 7 |  | 20.12.2006 | Проект по Програма ФАР: BG2003/004-937.03.02 Предпроектно проучване за изграждане и оборудване на екарисаж за отпадни продукти от животински произход, непредназначени за консумация от човека в България |  |  |
| - Строителство и оборудване на екарисаж за обработка на биопродукти от животински произход, непредназначени за човешка консумация | МЗГ, НВМС | 7 |  | 20.12.2006 | Проект по Програма ФАР: BG2004/016-711.03.02 Подобряване на контрола на вътрешния пазар посредством сортоизпитване и семеконтрол, подобряване на фитосанитарния контрол и биологичното изпитване и привеждане на системата за обезвреждане на отпадните продукти от животински произход в България в съответствие с изискванията на ЕС - ФАР 2005 и 2006 |  |  |
| - Създаване на организация за нотификация по транспониране на директиви | МГЗ, ДИП | 7 | 01.01.2006-28.02.2006 | 20.12.2006 |  |  |  |

# Глава 8 „ Рибарство”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за денонсиране на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в Северозападния Атлантик /НАФО/ | МЗГ ИАРА | 8 | 01.12.2005 – 15.12.2005 | 22.12.2005 | 16.01.2006 | 26.01.2006 |  |  | 31.03.2006 |  |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на Оперативна програма “Рибарство” |  | МЗГ ИАРА | 8 | 01.01.2006 – 28.02.2006 | 21.03.2006 | 31.03.2006 | 28.04.2006 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконoви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение и допълнение на Наредба №37 на Министъра на МЗГ от 7.11.2001 г. | Закон за рибарството и аквакултурите, чл.19, ал.2 | МЗГ ИАРА | 8 | 10.01.2006 – 31.01.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 | 32004 R0026 | CONF-BG 54/00 Пълна хармонизация с acquis в областта на риболовната статистика. Изграждане на база данни с оперативна и статистическа информация за уловите и аквакултурното производство. Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходимо е допълнително адаптиране на прилагащото законодателство по отношение на събирането и компютърната обработка на информацията относно улова. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на работна група за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №37 на Министъра на МЗГ от 7.11.2001 г. | Заповед на министъра на земеделието и горите | Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №37 на Министъра на МЗГ от 7.11.2001 г. |  |  | МЗГ | 8 | 10.01.2006 | 32004 R0026 | CONF-BG 54/00 Пълна хармонизация с acquis в областта на риболовната статистика. Изграждане на база данни с оперативна и статистическа информация за уловите и аквакултурното производство. Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Необходимо е допълнително адаптиране на прилагащото законодателство по отношение на събирането и компютърната обработка на информацията относно улова. |  |  |
| - Създаване на отдел “Център за наблюдение на риболовните кораби” | Устройствен правилник (УП) на ИАРА | Управление на системата за сателитно наблюдение на риболовните кораби | Назначение на 6 служители съгласно одобрения през 2005 г. нов УП на ИАРА |  | ИАРА | 8 | 31.01.2006 | 32003R2244 | Обща позиция на ЕС CONF-BG 26/01 Създаване на система за сателитно наблюдение на риболовните кораби с цел подобряване на инспекциите и контрола в сектора. |  |  |
| - Надграждане на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби до сателитно базирана | Доставка на оборудване за сателитната система по проект на ФАР BG2004/ 016-711.03.03 | Наблюдение и контрол на риболовните кораби |  |  | ИАРА, МЗГ | 8 | 20.12.2006 | 32003R2244 | Препоръка в Мониторинговия доклад за 2005г. Не е завършило надграждането на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби до сателитно базирана. |  |  |

3. Открити въпроси  (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Предприемане на стъпки за спешно приемане от Народното събрание на Закон за денонсиране на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в Северозападния Атлантик /НАФО/ | МЗГ, МС | 8 |  | 31.03.2006 | Мониторингов доклад 2005: По отношение на международните споразумения в областта на рибарството, България е отложила процедурата за оттегляне от Северноатлантическата организация в областта на рибарството ( NAFO) до края на 2006 г. |  |  |

# Глава 9 “Транспортна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за железопътен транспорт | МТ, ИАЖА | 9 | 03.01.2006 - 30.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31.10.2006 | 31996L0048 31901L0016 32004L0050 32004L0049 | Препоръка от партньорската проверка: Транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на железопътния транспорт е по график. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози. | МТ ИА АА | 9 | 03.01.2006-31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 31996L0026 31988L0599 31992R881 32003L0059 32003L0026 32000L0030 | Препоръка от партньорската проверка: Взаимно признаване на доказателство за професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация АНД и санкциите (включително спиране от движение) трябва да бъдат ревизирани и опростени, особено срещу чуждестранни водачи/фирми. Трябва да се заложат правила за санкции и осигуряване, че същите се прилагат. Тези санкции трябва да са ефективни, пропорционални, разубеждаващи и недискриминативни. Адаптиране към техническия прогрес на Директива 2000/30 за проверките на пътя на техническата изправност на търговските превозни средства, движещи се на тероторията на Общността |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за движение по пътищата | МТ-ИААА, МФ | 9, 3 | 03.01.2006-31.03.2006 | 15.04.2006 | 15.05.2006 | 25.05.2006 |  |  | 31.09.2006 | 31988L0599 31996L0053 32003L0059 32003L0026 32000L0030 32003L0020 11997Е043 | Препоръка от партньорската проверка: АНД и санкциите (включително спиране от движение) трябва да бъдат ревизирани и упростени, особено срещу чуждестранни водачи/фирми. Трябва да се заложат правила за санкции и осигуряване, че същите се прилагат. Тези санкции трябва да са ефективни, пропорционални, разубеждаващи и недискриминативни. ДАИ трябва да получи правото да контролира масите (претоварването) и размерите на автомобилите по време на пътните проверки и особено при технически и ADR пътни проверки. За тази цел има нужда те да са оборудвани с мобилни кантари. Съгласно Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г. по глава 3– ограниченията по отношение на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси | МФ | 9 | 01. 01. 2006 – 30. 09. 2006 | 18.09. 06 | 16.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 22.12. 2006 | 31999L0062 | CONG BG 14/02 Достигане на минималните стойности по Директивата на 100 % |  |  |
| - Проект на ЗИД на Закон за гражданско въздухоплаване | МТ | 9 | изготвен | 10.12.2005 | 10.01.2006 | 19.01.2006 |  |  | 30.04.2006 | 32004R0549 32004R0550 32004R0551 32004R0552 32004R0261 | Преговорни ангажименти |  |  |
| - Предложение за изменение на Закона за пътищата | МРРБ | 9 | 01.06 - 01.09. 2006 | 08.09.2006 | 22. 09.2006 | 05. 10. 2006 |  |  | 30.11. 2006 | 31999L0062 и предложение за изменението й | Преговорни ангажименти за пълно съответствие с изискванията на Дирeктива 99/62 |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение на Устройствения правилник на ИА ЖА | Чл.5, т. 2 от ЗЖТ | МТ, ИА ЖА | 9 | 01.08.2006 – 30.09.2006 | 01.10. 2006 | 15.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 31996L0048 31901L0016 32004L0050 32004L0049 | В рамките на текущия процес по преструктуриране капацитетът на “Железопътна администрация” се нуждае от по-нататъшно укрепване, и в частност що се касае от управлението на инфраструктурата и органа по регулиране (Мониторингов доклад 2005 г.) |  |  |
| - Промяна на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители | Изпълнение на изискванията на Директива 99/62/ЕС | МРРБ | 9 | 01.07.2006 – 20.07.2006 | 21.07.2006 | 07.08.2006 | 24.08.2006 |  | 30. 09.2006 |  | Изпълнение на ангажимента на България пред Европейската комисия за изравняване от 01.01.2007 г. на таксите, които се събират от извънгабаритните и тежки пътни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация |  |  |
| - Промяна на Решение № 945 за утвърждаване списъка на пътищата, за които се събира такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) | Изпълне-ние на разпоред-бите на Директива 99/62/ЕС | МРРБ | 9 | 01.08.2006 – 25.08.2006 | 05.09.2006 | 20.09.2006 | 05.10.2006 |  | 30.11. 2006 | 31999L0062 | Преговорен ангажимент за редуциране обхвата на винетната пътна мрежа с оглед пълно отговаряне на изискванията на Директива 99/62 и предложението за нейното изменение. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за управление на безопасността | Чл. 29, ал. 2 | МТ, ИАЖА | 9 | 03.01.2006 - 30.09.2006 | 01.10.2006 | 31.11.2006 | 32004L0049 | Препоръка от партньорската проверка: Транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на железопътния транспорт е по график |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 50 за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт | чл. 29, ал. 2 и чл. 115 от Закона за железопътния транспорт | МТ, ИАЖА | 9 | 03.01.2006 - 30.10.2006 | 01.11.2006 | 20.12.2006 | 32005L0047 | Препоръка от партньорската проверка: Транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на железопътния транспорт е по график |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 12 от 10.12.2002 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях |  | МТ, ИААА | 9 | 01.06.2006 - 31.10.2006 | 20.11. 2006 | 20.12.2006 | 31985R3821 | Необходими са подобрения на социалното законодателство, както и привеждане в съответствие на законодателството в областта на дигиталните тахографи (Мониторингов доклад 2005 г.) |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на министъра на транспорта и съобщенията от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2001 г., изм. и доп., бр. 59 от 1.07.2003 г., бр. 3 от 11.01.2005 г.) | Чл. 102 от Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | МТ, ИАМА | 9 | 09.01.2006 г. – 03.02.2006 г. | 06.02.2006 г. | 30.03.2006 | 32002R0417 | България, 2005 цялостен мониторингов доклад: „Приемането на прилагащо законодателство следва да продължи, по-специално по отношение на достиженията на правото на ЕС относно ускореното въвеждане на танкери с двойно дъно (пакет Ерика I)…” |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за Държавен пристанищен контрол | Чл. 363 от Кодекса за търговското корабоплаавне | МТ, ИАМА | 9 | 9.01.2006 г. – 03.02.2006 г. | 06.02.2006 г. | 15.02.2006 |  | Прероръка от партньорска проверка – ноември 2005 г |  |  |
| - Проект на Наредба на министъра на транспорта за реда за превоз и обработка на опасни товари по вътрешни водни пътища | Чл. 175а, ал.2 от КТК | МТ, ИАМА | 9 | 01.04.2006 г. – 01.05.2006 г. | 15.05.2006 | 15.06.2006 | 31996L0035 32000L0018 | Мониторингов доклад за 2005г.: „Към датата на присъединяване на Р България следва да са въведение вскички достижениея на правото на ЕС (acquis) в областта на вътрешните водни пътища”. |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 за международен автомобилен превоз на пътници | Проект на ЗИД на ЗАП | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 31992R0881 31996L0026 32003L0059 | Въвеждане на лиценз на Общността; изискването за взаимно признаване на свидетелствата за професионална компетентност; изискванията за първоначалната квалификация и периодичното обучение на водачите на някои категории ППС за превоз на пътници и товари и изменяща Регламент 3820/85 и Директива 91/439м;м |  |  |
| - . Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение | Проект на ЗИД на ЗАП | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 32003L0059 | Въвеждане на изискванията за първоначалната квалификация и периодичното обучение на водачите на някои категории ППС за превоз на пътници и товари и изменяща Регламент 3820/85 и Директива 91/439 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити |  | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 32003L0059 | Въвеждане на изискванията за първоначалната квалификация и периодичното обучение на водачите на някои категории ППС за превоз на пътници и товари и изменяща Регламент 3820/85 и Директива 91/439 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България |  | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 32003L0059 | Въвеждане на изискванията за първоначалната квалификация и периодичното обучение на водачите на някои категории ППС за превоз на пътници и товари и изменяща Регламент 3820/85 и Директива 91/439 |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средств |  | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 32003L0027 | Адаптиране към техническия прогрес Директива 96/96 за проверката на емисиите от отработилите газове на МПС |  |  |
| - Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари |  | МТ ИААА | 9 | 01.04.2006 г. – 29.09.2006 г. | 01.10. 2006 | 30.11.2006 | 32004L0112 | Адаптиране към техническия прогрес Директива 95/50 за еднаквите процедури за проверка на превоза на опасни товари по шосе |  |  |
| - Промяна на Наредба № 11 за движение на тежки и извънгабаритни п.с. | Изпълне-ние на разпоред-бите на Дир. 96/53/ЕС (изм. от Дир. 2002/7/ЕС) и изискванията на ЕК | МРРБ | 9 | 01.09.2006 – 30.09.2006 | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 31996L0053 32002L0007 | Договорен ангажимент за обхвата на отворената за 11,5 т/ос пътна мрежа и обхвата на пътната мрежа в преходния период. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на административния капацитет на ИА „ЖА” | ПМС за изменение на Устройствения правилник на ИА „ЖА” |  |  | Изпълнение на проекта по ФАР 2004/016-711.04.01 “Железопътна безопасност и оперативна съвместимост” |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” | Изпълнение на проект по линия на „Туиниг лайт” за авиационна сигурност |  |  |  |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация | Обучение на персонала извършващ проверки - Визита на експерти на ЕС за обучение по линия на бюро ТАЙЕКС |  |  |  |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ИА „Морска Администрация” | Визита на експерт от ЕК за провеждане на курс по линия на бюро ТАЙЕКС |  |  | Обучение на инспекторите по линия на Държавен пристанищен контрол от Варна и Бургас |  |  | февруари/март 2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет в МТ, ИА”МА”, ИА „ЖА”, ГД „ГВА” и ИА”АА” | Учебни посещения, семинари и консултации с експерти по линия на бюро ТАЙЕКС |  |  | Учебни посещения, семинари и консултации с експерти по линия на бюро ТАЙЕКС |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Стратегия за приватизация на Параходство „Български морски флот” ЕАД | МТ, МИЕ |  | януари 2006 г. – февруари 2006 г. | 30.03.2006 | Препоръка от партньорска проверка – ноември 2005 г |  |  |

# Глава 10 “Данъчна политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ДДС | МФ, НАП | 10 | 01.09.2005-06.02.2006 | 06.02.2006 | 16.02.2006 | 23.02.2006 |  |  | 31.03.2006 | 31977L0388 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „В областта на ДДС степента на хармонизация като цяло е добра, но са необходими по-нататъшни усилия в някои области, най-вече по отношение на вътреобщностните сделки и специалните схеми” Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Преходният режим на облагане с ДДС на търговията между страните членки на ЕС ще бъде въведен в българското законодателство не по-късно от 01.01.2006 г.“ Постигане на пълна хармонизация по отношение на: - обхват на ЗДДС - място на изпълнение на доставки на услуги - данъчна основа - освободени доставки |  |  |
| - ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове | МФ, АМ | 10 | 01.01.2006-30.09.2006 | 01.10.2006 | 16.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 15.12.2006 | 31992L0012 31995L0060 32001D0574 31992R2719 32003L0096 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „Все още са необходими значителни усилия за постигане на пълна хармонизация, особено по отношение въвеждането на данъчни складове и режим отложено плащане на акциз, разпоредбите относно вътреобщностното движение на акцизни стоки ….и достигане минималните нива на облагане. България трябва да транспонира разпоредбите, въвеждащи намалена ставка от 50% за ракията за лично потребление, произведена от плодове и грозде съгласно дерогацията, разрешена в хода на преговорите за присъединяване.” Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 32/04: РБ е поела ангажимент за повишаване на ставките съгласно Програмата за постепенно повишаване на акцизните ставки до достигане минималните на Общността 2005-2013 |  |  |
| - ЗИД на Закона за корпоративно-то подоходно облагане | МФ | 3, 10 | 01.01.2006-30.09.2006 | 01.10.2006 | 16.10.206 | 26.10.2006 |  |  | 15.12.2006 | 31990L0435 32003L0049 32003L0048 31990L0434 11997Е043 | МД на ЕК за 2005 г.: „България трябва да довърши транспонирането на директивите за дружествата-майки и дъщерните дружества, за лихвените и авторски и лицензионни възнаграждения и за спестяванията. Също така, България трябва да вземе спешни мерки за транспониране на директивата за сливанията. България трябва да предприеме необходимите мерки, за да осигури към датата на присъединяване ефективен обмен на информация съгласно директивата за облагане на доходите от спестявания под формата на лихвени възнаграждения.” Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: Директива 90/434/ЕЕС и Директива 90/435/ЕЕС ще бъдат транспонирани в българското законодателство не по-късно от 01.01.2007 г. МД на ЕК за 2005 г по Глава 3 – ограниченията на гражданите и дружествата на ЕС в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на нефинансови услуги е необходимо спешно да бъдат премахнати. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове | Закон за акцизите и данъчните складове | МФ, АМ | 10 | 01.12.2005–15.03.2006 | 20.03.2006 | 31.03.2006 | 31992L0012 31995L0060 32001D0574 31992R2719 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага acquis communautaire в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за пределните размери на естествените фири на акцизните стоки | Чл.25, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове | МФ, АМ | 10 | 01.01.2006-15.03.2006 | 20.03.2006 | 31.03.2006 | 31992L0012 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага acquis communautaire в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за вземане на проби и методи за контрол върху акцизните стоки | Чл.107 от Закона за акцизите и данъчните складове | МФ, АМ | 10 | 01.01.2006-15.03.2006 | 20.03.2006 | 31.03.2006 | 31992L0012 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага acquis communautaire в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС в областта на данъчното облагане | - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ, НАП | 10 | 01.01.2006-20.10.2006 | 30.10.2006 | 15.12.2006 | 31976L0308 32002L0094 31977L0799 32003L0048 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „Транспонирането на законодателството в областта на административното сътрудничество и взаимното подпомагане предстои да бъде завършено.” |  |  |
| - Наредба за реда и условията за възстановяване на платен данък върху добавената стойност за стоки, които се изнасят в личния багаж на пътници | - Закон за ДДС | МФ, НАП | 10 | 01.01.2006-20.05.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0388 31995L0007 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото (Acquis Communautaire, наричан по-нататък acquis) на Европейския съюз в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за условията, документите и реда за възстановяване на данък върху добавената стойност на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал. | - Закон за ДДС | МФ, НАП | 10 | 01.01.2006-20.05.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0388 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото (Acquis Communautaire, наричан по-нататък acquis) на Европейския съюз в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за условията, документите и реда за възстановяване на данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лица. | - Закон за ДДС | МФ, НАП | 10 | 01.01.2006-20.05.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0388 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото (Acquis Communautaire, наричан по-нататък acquis) на Европейския съюз в областта на данъчното облагане. “ |  |  |
| - Наредба за реда и изискванията за водене на дневника за покупките и дневника за продажбите и деклариране на информацията от тях | - Закон за ДДС | МФ, НАП | 10 | 01.01.2006-20.05.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 31977L0388 | Преговорна позиция на РБ по глава 10 CONF-BG 22/01: “Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото (Acquis Communautaire, наричан по-нататък acquis) на Европейския съюз в областта на данъчното облагане. “ |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тестване на системата VIES за обмен на информация по ДДС съвместно с екип на DG TAXUD. | Туининг проект BG 0203.13 |  |  |  | НАП | 10 | 30.06.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Да продължи напредъка си в областта на ИТ (взаимосвързаност със системите на ЕС).” |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на отдел „Цeнтрално звено за връзка “ | Заповед на изпълнителния директор на НАП |  | В зависимост от обема на работа на Звеното |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „Персоналът на ЦЗВ трябва да бъде адекватно увеличен” |  |  |
| - Разработване и приемане на критерии за класификация на рисковите длъжници | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Принудително събиране на публични вземания» |  |  |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за повишаване на събираемостта |  |  |
| - Разработване и приемане на система от мерки за принудително изпълнение срещу лица, натрупали данъчни задължения от финансови измами | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Принудително събиране на публични вземания» |  |  |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за повишаване на събираемостта |  |  |
| - Разработване и приемане на система за принудително събиране с цел подобряване доброволното плащане на задълженията | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Принудително събиране на публични вземания» |  |  |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за повишаване на събираемостта |  |  |
| - Разработване и приемане на система и критерии за подбор на случаите за наказателно разследване на данъчни измами | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Укрепване на капацитета на данъчната адмнистрация в борбата с данъчните измами в подкрепа на ефективността на последващото криминално разследване» |  |  |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за подобряване на данъчния контрол |  |  |
| - Разработване и приемане на критерии и инструменти за разкриване на данъчни измами – създаване на наръчник на разследващия данъчни измами | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Укрепване на капацитета на данъчната адмнистрация в борбата с данъчните измами в подкрепа на ефективността на последващото криминално разследване» |  |  |  | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за подобряване на данъчния контрол |  |  |
| - Трансфер на специализирани умения за разследване на данъчни измами и обучение на обучаващи | Туининг проект BG2004/IB/FI/06, компонент «Укрепване на капацитета на данъчната адмнистрация в борбата с данъчните измами в подкрепа на ефективността на последващото криминално разследване» |  |  | Семинари, работни срещи и обучения | НАП | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да бъдат положени значителни усилия за достигане на задоволително ниво до присъединяването, по-специално по отношение на капацитета на данъчна администрация за събиране и контрол.” като мярка за подобряване на данъчния контрол |  |  |
| - Създаване на организационна структура за администриране на акцизите на национално, регионално и локално ниво | Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция “Митници” | Цялостно администриране на акцизите | Увеличение числеността на персонала – 250 броя | В рамките на Туининг проект по Програма ФАР BG/2004/IB/FI/04 “Развитие на правен и административен капацитет за администриране на акцизите изцяло от митническата администрация” | АМ | 10 | 30.06.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „България трябва да осигури изграждането на адекватен административен капацитет, за да може ефективно да контролира количествените ограничения по отношение на етиловия алкохол за лично потребление, облаган с намалена ставка, тъй като прилагането на съответното законодателство изисква конрол върху голям брой специализирани малки обекти за дестилиране. |  |  |
| - Развитие на организационната структура за администриране на акцизите на национално, регионално и локално ниво | Изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция “Митници” | Цялостно администриране на акцизите |  | В рамките на Туининг проект по Програма ФАР BG/2004/IB/FI/04 “Развитие на правен и административен капацитет за администриране на акцизите изцяло от митническата администрация” | АМ | 10 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: „България трябва да осигури изграждането на адекватен административен капацитет, за да може ефективно да контролира количествените ограничения по отношение на етиловия алкохол за лично потребление, облаган с намалена ставка, тъй като прилагането на съответното законодателство изисква конрол върху голям брой специализирани малки обекти за дестилиране. |  |  |
| - Компютъризация на процеса на администриране на акцизите - EMS 1.1 – национална информационна система - EMS 1..2 – EMCS, фаза 0 |  | Създаване на национална информационна система за администриране на акцизите |  |  | АМ | 10 | 15.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Изграждане на необходимата за функционирането на акцизните складове ИТ |  |  |

# Глава 11 “Икономически и валутен съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласува-не | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на Предприсъединителна икономичес-ка програма на Република България за периода 2006 – 2009 г. | Чл. 13, ал. 3, т. 5 от УП на МСНА | МФ, АИАП | 11 | 01.08.2006 – 29.09.2006 | 13.10.2006 | 06.11.2006 | 16.11.2006 |  |  |  |  |  |  |

# Глава 12 “Статистика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за вътрешнообщностната търговия (внедряване на системата ИНТРАСТАТ в България) | МФ, НСИ | 12 | 01.01-15.01.2006 | 16.01.2006 | 16.02.2006 | 09.03.2006 |  |  | 09.09.2006 | 32004R0638 | CONF-BG 6/00: Статистиката на търговия със стоки между страните-членки ще бъде съгласувана до края на 2006 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на методологично звено „Статистика на социалната защита” в рамките на Дирекция „Демографска и социална статистика” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ | Производство на статистически данни в областта на статистка на социалната защита съгласно европейските изисквания и стандарти | увеличение на числеността на Дирекция „Демографска и социална статистика”с 3 служители | Не | НСИ | 12 | 01.03.2006 | Изисквания на правото на ЕС съгласно статистическия компендиум и предложение за Регламент на ЕП и Съвета относно европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) | CONF-BG 6/00: Пълна хармонизация по модула ”Статистика на социалната защита” ще бъде постигната през 2005 г. |  |  |
| - Разширяване състава на звено „Интрастат” в рамките на отдел „Статистика на вноса и износа” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ | Производство на статистически данни в областта на статистката на вътрешнообщносттната търговия съгласно европейските изисквания и стандарти | увеличение на числеността на отдел „Статистика на вноса и износа” с 3 служители | Не | НСИ | 12 | 01.03.2006 | 32004R0638 | CONF-BG 6/00: Статистиката на търговия със стоки между страните-членки ще бъде съгласувана до края на 2006 г. |  |  |
| - Обособяване на отдел „Статистика на дохода и условията на живот” и разширяване на състава на Дирекция „Демографска и социална статистика” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ | Производство на статистически данни в областта на статистката на доходите и условията на живот съгласно европейските изисквания и стандарти | увеличение на числеността на Дирекция „Демографска и социална статистика”с 2 служители | Не | НСИ | 12 | 01.03.2006 | 32003R1177 32003R1980 32003R1981 32003R1982 32003R1983 32004R0028 32004R0016 32005R0013 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Разширяване състава на звено „Статистика на информационното общество” в рамките на отдел „Статистика на транспорта и съобщенията” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ | Производство на статистически данни в областта на статистката на информационното общество съгласно европейските изисквания и стандарти | увеличение на числеността на отдел „Статистика на транспорта и съобщенията” с 1 служител | Не | НСИ | 12 | 01.03.2006 | 32004R0808 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Разширяване състава на отдел „Статистика на околната среда” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ | Изграждане на структурата на статистиката на околната среда, така че да произвежда необходимата информация изисквана от органите на държавата и органите на ЕС (информацията се изисква и по нормативни документи в страната). | увеличение на числеността на отдел „Статистика на околната среда” с 2 служители | Не | НСИ | 12 | 01.03.2006 | 32002R2150 31994L0062 | CONF-BG 6/00: По отношение статистиката на околната среда е постигната средна степен на съответствие. Въведена е методика, аналогична на CORINAIR. До края на 2006 г. се предвижда пълна хармонизация на модулите в тази област. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Надстрояване на сградата на НСИ на ул. „П.Волов” 2 | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Провеждане на пилотни изследвания в рамките на национална програма ФАР за осигуряване на допълнителна информация относно изчерпателността и качеството на националните икономически сметки: - - изследване на бизнес регистъра - - ad-hoc модули в изследването на домакинските бюджети - - изследване на туризма и куфарна търговия | НСИ | 12 | 1.02–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Макроикономическата статистика ще бъде хармонизирана до края на 2006 г., както и прилагането на методологията Eвропейската система за национални сметки ЕСА 95. Материята относно годишните национални сметки принципно отговаря на изискванията на ЕВРОСТАТ, като пълно хармонизиране се предвижда до 2006 г. |  |  |
| - Провеждане на пилотно изследване в рамките на многонационална програма ФАР за качество на тримесечните национални сметки, навременност, обхват и нови регламенти с цел осигуряване на допълнителна информация относно изчерпателността и качеството на националните икономически сметки | НСИ | 12 | 1.03–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Макроикономическата статистика ще бъде хармонизирана до края на 2006 г., както и прилагането на методологията Eвропейската система за национални сметки ЕСА 95. Материята относно годишните национални сметки принципно отговаря на изискванията на ЕВРОСТАТ, като пълно хармонизиране се предвижда до 2006 г. |  |  |
| - Събиране на информация за предприятията в сектори C, D, E, F на NACE Rev.1, подготовка и тестване на средствата за обработка на данните, проверка и контрол на пълнотата и състоятелността на данните и коригиране на грешки в рамките на пилотен проект в областта на структурна бизнес статистика | НСИ | 12 | 1.03–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Структурната бизнесстатистика в индустрията и услугите е частично хармонизирана с изискванията на правото на ЕС. Пълно съответствие ще е налице към 2005 г. |  |  |
| - Пилотен проект в областта на краткосрочната бизнес статистика с цел подобряване качеството | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Пилотен проект за повишаване нивото на хармонизация в областта на статистиката на предприятията под чуждестранен контрол | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Пилотен проект за оценка на качеството на данните в областта на статистиката на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Подготовка на статистическия инструментариум и събиране и обработка на данните за изследване на професионалното обучение в предприятията в рамките на пилотен проект | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Разработване на методологии и ИТ средства за въвеждане и обработка на данните от изследванията в областта на транспорта (товарен автомобилен транспорт и железопътен транспорт) в рамките на пилотен проект | НСИ | 12 | 1.07–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: По отношение на транспорта ще се постигне пълно съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ след като бъдат приети необходимите нормативни актове в областта на транспорта, чрез които ще се осигури подобряване в обхвата на събираната статистическа информация. |  |  |
| - Пилотен проект за внедряване на изследвания в областта на ИКТ | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Провеждане на изследване на инвестициите/разходите за ИКТ | НСИ | 12 | 1.02–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Провеждане на изследване на използването на ИКТ във финансовия сектор | НСИ | 12 | 1.02–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Подготовка на статистически инструментариум и въвеждане, проверка и контрол на данните от изследване на предприятията по пилотен проект с цел подобряване на бизнес регистъра | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Изграждане на новия бизнес регистър съгласно европейските изисквания и стандарти за бизнес регистри (тестване на регистъра от средата на 2006 г.; редовна употреба от 1 януари 2007 г.) | НСИ | 12 | 1.01–30.06.2006 | 30.06.2006 | CONF-BG 6/00: Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта Статистика. |  |  |
| - Разработване на брутообразуване на основен капитал в областта на икономическите сметки за селското стопанство | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Започната е работа по агромонетарна статистика като пълна хармонизация ще се постигне в края на 2005 г. |  |  |
| - Изчисляване на индекси на цените на производител на пресните плодове и зеленчуци и пълен обхват на номенклатурата на средствата за производство (междинно потребление), влагани в селското стопанство | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Започната е работа по агромонетарна статистика като пълна хармонизация ще се постигне в края на 2005 г. |  |  |
| - Разработване на пълния набор от икономическите сметки за селското стопанство на регионално ниво | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Започната е работа по агромонетарна статистика като пълна хармонизация ще се постигне в края на 2005 г. |  |  |
| - Подобряване на използваните методологии с цел пълното им адаптиране и подобряване на качеството, пълнотата и навременността на събираните данни за земеделието. | МЗГ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО: Хармонизацията в тази област ще приключи до края на 2006 г. |  |  |
| - Пилотен проект за подобряване качеството на статистика на месото по отношение прогнозиране на производството на месо и изчисляване на брутно вътрешно производство на месо. | МЗГ, НСИ | 12 | 1.01–30.09.2006 | 30.09.2006 | CONF-BG 6/00: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО: Хармонизацията в тази област ще приключи до края на 2006 г. |  |  |
| - Подготовка на статистически инструментариум, обучение на експертите от регионалните бюра и анкетьорите, както и въвеждане, проверка и контрол на данните за изследването на регистъра на земеделските стопанства по пилотен проект с цел изучаване приложимостта му | МЗГ, НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО: Хармонизацията в тази област ще приключи до края на 2006 г. |  |  |
| - Внедряването на вътрешната концепция за Хармонизирания индекс на потребителските цени | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Висока степен на хармонизация е постигната по отношение на индекса на потребителските цени, като постигането на пълна хармонизация се очаква до края на 2001 г. |  |  |
| - Пилотен проект за подобряване на статистика на миграцията | НСИ, МРРБ/ГРАО, НОИ, ДАБ, НАЗ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: До края на 2002 г. ще завърши хармонизирането по отношение на данните за работещите чужденци. |  |  |
| - Разработка на два въпросника, формиране на извадка, обучение на анкетьори и тестване на двата въпросника за изследването на работната сила по пилотен проект за внедряване на „wave approach” | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: Предвиждат се редовни тримесечни наблюдения на работната сила. Пълна хармонизация по отношение обхвата на наблюдаваните показатели ще бъде постигната през 2005 г. |  |  |
| - Внедряване на последният актуализиран вариант на методологията CORINAIR. | НСИ | 12 | 1.01–20.12.2006 | 20.12.2006 | CONF-BG 6/00: По отношение статистиката на околната среда е постигната средна степен на съответствие. Въведена е методика, аналогична на CORINAIR. До края на 2006 г. се предвижда пълна хармонизация на модулите в тази област. |  |  |

# Глава 13 “Социална политика и заетост”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт |  | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 |  | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до |  | Дата за предвари-телно съгласу-ване |  | Дата на внасяне в МС |  | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ |  |  | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) |  | Европейски актове /CELEXи/ |  |  | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Кодекса на труда |  | МТСП | 13 |  | 01.12.2005-05.03.2006 |  | 05.03.2006 |  | 15.03.2006 |  | 31.03.2006 |  |  |  |  | 31.05.2006 |  | 31994L0045 32001L0086 32002L0014 32003L0072 31996L0071 32002L0015 32005L0047 |  |  | Все пак последните достижения на правото на ЕС (а именно директивите относно допълване на устава на Европейското дружество и Европейското коопера-тивно предприятие, както и Директивата за предоставяне на инфо-рмация и консултиране) остава да бъдат транспонирани. Същото се отнася и за Директивата за евро-пейските работнически съвети. Транспонирането следва да бъде доведено до край, по-специално по отношение на някои разпоредби от директи-вата за командироване на работници. Критерият за пред-ставителност на соци-алните партньори и изграждането на капа-цитета на всички участници в социал-ния диалог са двете ключови области, в които се изисква по-нататъшен напредък. Също така са необходими особени усилия, за да се постигне равновесие между тристранния и двустранния социален диалог в България. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта |  | МТСП | 13 |  | 01.12.2005-05.03.2006 |  | 05.03.2006 |  | 15.03.2006 |  | 31.03.2006 |  |  |  |  | 31.05.2006 |  | 31996L0071 |  |  | Все пак последните достижения на правото на ЕС (а именно директивите относно допълване на устава на Европейското дружество и Европейското кооперативно предприятие, както и Директивата за предоставяне на информация и консултиране) остава да бъдат транспонирани. Същото се отнася и за Директивата за европейските работнически съвети. Транспонирането следва да бъде доведено до край, по-специално по отношение на някои разпоредби от директивата за командироване на работници. По-нататък, трябва да бъдат отстранени някои слабости във връзка с редица директиви, като тези относно масовите уволнения, прехвърлянето на предприятия, непълното работно време, срочните трудови правоотношения, работното време и защитата на младежите по време на работа. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Кодекса за социално осигуряване |  | МТСП | 13 |  | 01.07.2005- 31.01.2006 |  | 31.01.2006 |  | 10.02.2006 |  | 17.02.2006 |  |  |  |  | 31.03.2006 |  | 31986L0378 31986L0613 |  |  | Транспониране на директивата за професионалните социално-осигурителни схеми и на отделните разпоредби на директивата за самостоятелно наетите. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за гарантиране на вземанията на работницитеи служителите при несъстоятелност на работодателите |  | МТСП | 13 |  | 01.12.2005-05.03.2006 |  | 05.03.2006 |  | 20.03.2006 |  | 31.03..2006 |  |  |  |  | 31.05.2006 |  | 32003L0074 |  |  | Все пак последните достижения на правото на ЕС (а именно директивите относно допълване на устава на Европейското дружество и Европейското кооперативно предприятие, както и Директивата за предоставяне на информация и консултиране) остава да бъдат транспонирани. Същото се отнася и за Директивата за европейските работнически съвети. Транспонирането следва да бъде доведено до край, по-специално по отношение на някои разпоредби от директивата за командироване на работници. По-нататък, трябва да бъдат отстранени някои слабости във връзка с редица директиви, като тези относно масовите уволнения, прехвърлянето на предприятия, непълното работно време, срочните трудови правоотношения, работното време и защитата на младежите по време на работа. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за защита срещу дискриминация |  | МТСП | 13 |  | 01.12.2005-05.03.2006 г. |  | 05.03.2006 |  | 20.03..2006 |  | 31.03..2006 |  |  |  |  | 31.04..2006 |  | 31976L0207 32000L0043 |  |  | По отношение на антидискриминацията, Законът за защита срещу дискриминацията е в голяма степен в съответствие с достиженията на правото на ЕС в тази област. Все още са необходими малки промени по отношение на инструкциите във връзка с дискриминацията и правното положение на сдруженията. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за здравето |  | МЗ МТСП | 13 |  | 01.12.2005-31.01.2006 |  | 31.01.2006 |  | 10.02.2006 |  | 17.02.2006 |  |  |  |  | 31.03..2006 |  | 32003L0018 |  |  | Последните достижения на правото на ЕС относно азбеста остава да бъдат транспонирани. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки |  | МЗ ИАТ | РГ 13 |  | 01.12.2005-31.01.2006 |  | 31.01.2006 |  | 10.02.2006 |  | 23.02.2006 |  |  |  |  | 30.04.2006 |  | 32004L0023 |  |  | Необходимо е да бъде завършено транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на човешката кръв и кръвни продукти, тъкани и клетки, както и да бъдат положени значителни усилия за изграждане на капацитет, за да се осигури правилното прилагане на законодателството. |  |  |  |  |  |
| - ЗИД на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането | МЗ НЦХТ |  |  | 13 | 01.12 -31.12.2005 | 20.01.2005 |  | 23.01.2006 |  | 02.02.2006 |  |  |  |  |  |  | 15.03.2006 |  | 32002L0098 | Мониторингов доклад на ЕК -2005 г. “Необходимо е да бъде завършено транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на човешката кръв и кръвни продукти, тъкани и клетки, както и да бъдат положени значителни усилия за изграждане на капацитет, за да се осигури правилното прилагане на законодателството.” |  |  |  |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национален план за действие по заетостта през 2006 г. | Чл. 6, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) | МТСП | РГ 13 | 30.07.2005- 30.11.2005 | 30.12.2005 | 12.01. 2006 | 26.01.2006 |  |  |  | Подготовка за изпълнение на Европейска стратегия по заетостта и Насоките за заетост 2005-2008г.; Препоръки в редовните доклади на ЕК за 2001-2004 г.; Приоритети от Съвместния преглед на политиката по заетостта (JAP) и докладите за напредък; Мониторингов доклад на ЕК-2005г. |  |  |
| - Национален план за действие по заетостта през 2007 г. | Чл. 6, ал. 2 от ЗНЗ | МТСП | РГ 13 | 31.07.2006 – 20.11.2006 | 18.12.2006 | 18.01.2007 | 01.02.2007 |  |  |  | Подготовка за изпълнение на Европейска стратегия по заетостта и Насоките за заетост 2005-2008г.; Препоръки в редовните доклади на ЕК за 2001-2004 г.; Приоритети от Съвместния преглед на политиката по заетостта (JAP) и докладите за напредък; Мониторингов доклад на ЕК-2005г. |  |  |
| - Наредба за граничния здравен контрол |  | МЗ | РГ 13 | 03.01.2006 – 15.06.2006 | 26.06.2006 | 10.07.2006 | 27.07.2006 |  |  |  | В областта на общественото здраве функционира рамка за създаване на система за наблюдение и контрол на заразните болести, но тя трябва да бъде укрепена, включително чрез подобряване на лабораторното оборудване и работни техники. Необходими са по-нататъшни законодателни, организационни мерки, както и инвестиции, за да се приведе системата изцяло в съответствие със законодателството на Общността. За да завърши подготовката си за членство, България трябва да предприеме по-нататъшни мерки в областта на наблюдението и контрола на заразните болести. |  |  |
| - Наредба за организацията на работното време в автомобилния транспорт | КТ (предстои въвеждане на законово основание) | МТ МТСП | РГ 13 | 03.01.2006 – 30.04.2006 | 31.07.2006 | 15.08.2006 | 30.08.2006 |  |  | 32002L0015 |  |  |  |
| - Изменение на подзаконови нормативни актове по КТ, свързани с хармонизирането на законодателството с трудово-правните директиви |  | МТСП | 13 | 31.05.2005 - 15.06.2006 | 20.06.2006 | 31.06.2006 | 15.07.2006 |  |  |  | Все пак последните достижения на правото на ЕС (а именно директивите относно допълване на устава на Европейското дружество и Европейското кооперативно предприятие, както и Директивата за предоставяне на информация и консултиране) остава да бъдат транспонирани. Същото се отнася и за Директивата за европейските работнически съвети. Транспонирането следва да бъде доведено до край, по-специално по отношение на някои разпоредби от директивата за командироване на работници. По-нататък, трябва да бъдат отстранени някои слабости във връзка с редица директиви, като тези относно масовите уволнения, прехвърлянето на предприятия, непълното работно време, срочните трудови правоотношения, работното време и защитата на младежите по време на работа. |  |  |
| - Изготвяне на национален доклад и план за действие за подобряване на ефективността на здравната система и достъпа до здравни услуги, вкл. за уязвимите групи |  | МЗ МТСП | РГ 13 РГ 32 | 20.12.2005 - 28.02.2006 | 10.03.2006 | 17.03.2006 | 31.03.2006 |  |  |  | На всички граждани трябва да бъде осигурен достъп до здравеопазването, включително и профилактиката, с оглед подобряване на здравното състояние на населението |  |  |
| - Изготвяне на План за действие до 2007 по РПРИРБО |  | МС | РГ 13 РГ 32 | 20.12.2005 - 16.02.2006 | 28.02.2006 | 13.03.2006 | 23.03.2006 |  |  |  | Положението на ромското малцинство все още изисква основни подобрения, особено що се отнася до обучението и заетостта, образованието, здравеопазването и жилищните условия. |  |  |
| - Изработване на План за действие към Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите | Програмата за подобряване на жилищните условия на ромите | МРРБ Общините МС НССЕДВ | РГ 13 РГ 32 | 20.12.2005 - 16.02.2006 | 25.02.2006 | 30.03.2006 | 13.04.2006 |  |  |  | Положението на ромското малцинство все още изисква основни подобрения, особено що се отнася до обучението и заетостта, образованието, здравеопазването и жилищните условия. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на европейските възрастови групи в националната мрежа за обмен на епидемиологични данни по заразните болести |  | МЗ | 13 | 01.12.2005 – 15.01.2006 | 15.01.2006 | 31.01.2006 |  | В областта на общественото здраве функционира рамка за създаване на система за наблюдение и контрол на заразните болести, но тя трябва да бъде укрепена, включително чрез подобряване на лабораторното оборудване и работни техники. Необходими са по-нататъшни законодателни, организационни мерки, както и инвестиции, за да се приведе системата изцяло в съответствие със законодателството на Общността. За да завърши подготовката си за членство, България трябва да предприеме по-нататъшни мерки в областта на наблюдението и контрола на заразните болести. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изработване на методика за инспекция на тъканните банки и обучение на инспектори |  |  |  |  | ИАТ | РГ 13 | 30.12.2006 |  | Необходимо е да бъде завършено транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на човешката кръв и кръвни продукти, тъкани и клетки, както и да бъдат положени значителни усилия за изграждане на капацитет, за да се осигури правилното прилагане на законодателството. |  |  |
| - Създаване на национална лабораторна компютърна информационна мрежа за обмен на лабораторни данни за причинители на заразни болести с епидемиологично значение |  | Компютърната лабораторна мрежа е част от националната мрежа за обмен на епидемиологични данни по заразните болести |  |  | МЗ | РГ 13 | 30.06.2006 |  | В областта на общественото здраве функционира рамка за създаване на система за наблюдение и контрол на заразните болести, но тя трябва да бъде укрепена, включително чрез подобряване на лабораторното оборудване и работни техники. Необходими са по-нататъшни законодателни, организационни мерки, както и инвестиции, за да се приведе системата изцяло в съответствие със законодателството на Общността. За да завърши подготовката си за членство, България трябва да предприеме по-нататъшни мерки в областта на наблюдението и контрола на заразните болести. |  |  |
| - Разработване на програма за обучение в областта на приложната епидемиология, провеждане на първите курсове за епидемиолози |  |  |  | Провеждане на курсове за епидемиолози | МЗ | РГ 13 | 30.09.2005 |  | В областта на общественото здраве функционира рамка за създаване на система за наблюдение и контрол на заразните болести, но тя трябва да бъде укрепена, включително чрез подобряване на лабораторното оборудване и работни техники. Необходими са по-нататъшни законодателни, организационни мерки, както и инвестиции, за да се приведе системата изцяло в съответствие със законодателството на Общността. За да завърши подготовката си за членство, България трябва да предприеме по-нататъшни мерки в областта на наблюдението и контрола на заразните болести. |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на ИА “Главна инспекция по труда” | Координация на изпълнението на Плана за укрепване на административния капацитет на ИА ГИТ 2004-2006г. |  | Увеличаване на персонала с 20 щатни бройки | Провеждане на модулно обучение на новоназначе-ните инспек-тори в срок до: 30.06.2006 г. | ИА “ГИТ | 13 | 30.04.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 Транспонирането на достиженията на правото на ЕС в областта на трудовото право трябва да бъде завършено и е необходимо последващо укрепване на Главна инспекция на труда. партньорската проверка в периода 18-22.07.2005г., в който на страница 24 в глава 2.2. Система “Човешки ресурси” е направен извода за необходимост от изграждане и доразвитие на екипа на ИА “ГИТ”, с цел осъществяване на по пълен и ефективен контрол на ЗБУТ, както и за развитие на уменията на инспекторския състав, контролиращ въпросите на ЗБУТ инспекция по труда” |  |  |
| - Обучение по “оценка на риска”, включително по идентифициране на производствените рискове на новоназначени инспектори. |  |  |  |  | ИА “ГИТ | 13 | 30.11.2006 |  | Да продължи програмата за обучение и квалификация на инспекторите по труда по подхода за “оценка на риска”. Това е с оглед самите инспектори да оценяват рисковете, за да преценят съответствието със законовите изисквания и след това да изберат подходящите мерки за контрол посредством дискусия с длъжностните лица. |  |  |
| - Подобряване на съществуващата IT система на ИА”ГИТ”: |  |  |  |  | ИА “ГИТ | 13 | 30.11.2006 |  | Препоръка от партньорска проверка, 2005 г.: ”Подобрения в съществуващата ІТ система”, включваща следните три теми: - Техническата документация, разработена от ГИТ, да стане достъпна по мрежата за фирмите и службите по ЗБУТ (би могло това да стане източник на приходи за ГИТ). - Инсталиране на мрежова система между - всички инспектори на ГИТ - Останалите органи, ангажирани по ЗБУТ, напр. НСИ, във връзка с достъпа до данни и статистическа информация за трудовите злополуки и професионалните заболявания. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Преглед и актуализиране на таблиците за съответствие те в областта безопасност и здраве при работа с правото на Европейските общности и при необходимост изменения и допълнения на съответния нормативен акт | МТСП Дирекция ”УТУКАС”; МЗ | РГ 13 | 15.11.2005 – 30.04.2006 | 30.04.2006г. | Необходими са все още някои законодателни промени, както и структурите по прилагането следва да бъдат последващо укрепени, по-специално в областта на равното третиране на жените и мъжете, както и безопасността и здравето при работа. |  |  |  |  |  |
| - Изпълнение на пилотен проект за въвеждане на механизъм за ранно информиране на НИПА за възнмикващим трудови спорове в преприятията | НИПА | РГ 13 | 28.02.2006 г | 31.11.2006 г. | Мониторингов доклад на ЕК 2005 г- “подобряване на социалния диалог на ниво предприятия и сектори и “ |  |  |  |  |  |
| - Провеждане на 3-ти Национален мониторинг на състоянието на хората с ментални увреждания, настанени в специализираните институции | МТСП АСП | РГ 13 | 30.09.2006 | 15.10.2006г. | Проблемът за неподходящите условия на живот в домовете трябва също да бъде решен по спешност, включително необходимостта да се подобри процесът на деинституционализиране и да се развива по-нататък алтернативна система на социални услуги, предоставяни в общността. |  |  |  |  |  |
| - Изготвяне на доклад по изпълнението на Меморандума за социално включване | МТСП | РГ 13 | 01.04.2006 – 31.05.2006г. | 30.06. 2006 | По-нататък, са необходими усилия по подобряване положението на уязвимите групи и насърчаване на пълната им интеграция в обществото, каквато е ромската общност, която е изложена на изключително високи рискове от бедност, социално изключване и изолация на територията на страната или хората с увреждания, като се подобри достъпът им до публични зони, сгради и транспорт, както и до образование и до пазара на труда. |  |  |  |  |  |
| - Изготвяне на Доклад за изпълнение на конкретните мерки по Плана за намаляване на броя на децата в специализираните институции за 2003-200 5. | МТСП ДАЗД | РG 13 | 01.12.2005 – 31.12.2005г. | 31.01. 2006 | Проблемът за неподходящите условия на живот в домовете трябва също да бъде решен по спешност, включително необходимостта да се подобри процесът на деинституционализиране и да се развива по-нататък алтернативна система на социални услуги, предоставяни в общността. |  |  |  |  |  |
| - Изпълнение на пилотен проект на оказване на специализирано индивидуално консултиране, насочено към решаване на специфични проблеми на ромската етническа общност | МТСП | РГ 13 | 05.12.2005 – 28.02.2006г | 20.12.2006 | По отношение на политиката на заетостта са необходими по-нататъшни усилия за ефективното изпълнение на приоритетите, определени в Съвместния доклад за оценка на приоритетите в политиката по заетостта по един по-последователен и ефективен начин, включително интегрирането на етнически малцинствени групи, по-специално на ромите, на пазара на труда. |  |  |  |  |  |
| - Извършване на национално представително проучване за болестност от нозокомиални инфекции | НРЦНИ | РГ 13 | 03.01.2006 – 30.11.2006г | 30.11.2006 | В областта на общественото здраве функционира рамка за създаване на система за наблюдение и контрол на заразните болести, но тя трябва да бъде укрепена, включително чрез подобряване на лабораторното оборудване и работни техники. Необходими са по-нататъшни законодателни, организационни мерки, както и инвестиции, за да се приведе системата изцяло в съответствие със законодателството на Общността. За да завърши подготовката си за членство, България трябва да предприеме по-нататъшни мерки в областта на наблюдението и контрола на заразните болести. |  |  |  |  |  |
| - Представяне пред Комисията по здравеопазване на 40-то Народно събрание на Доклад за констатациите от Посещението за оценка: Кръв, тъкани и клетки (15-17 септември 2005г.) и произтичащите от тях мерки | МЗ НЦХТ | РГ 13 | 03.01 - 15.01.2006 | 31.01.2006 | Бележки на ЕК от Посещение за оценка (15-17 септември 2005 г.) “Необходимост от политическа подкрепа за хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕО и европейската практика в областта на кръвта, тъканите и клеткит” |  |  |  |  |  |
| - Доклад за изпълнение на мерките по приетия през м. септември План за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства | МЗ | РГ 13 | 01.12.2005 – 30.01.2006г | 28.02..2006 | Положението на ромското малцинство все още изисква основни подобрения, особено що се отнася до обучението и заетостта, образованието, здравеопазването и жилищните условия. |  |  |  |  |  |

# Глава 14 “Енергетика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката | МИЕ | 14 | 01.11.2005 г. - 15.12.2005 г. | 15.12.2005 -27.12.2005 | 16.01.2006 | 26.01.2006 |  |  |  | 32003L0054 32003L0055 32003L0067 32001L0077 32004L0008 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Юридическото отваряне на електроенергийния пазар е забавено, а фактическото отваряне – изостава. Да бъдат положени повишени усилия за постигане на пълно отваряне на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.” “Да продължи подготовката за отделяне на Националната електрическа компания.” “Да се приеме по-следващото законодателство за прилагане на изискванията за отваряне на газовия пазар.” “Приоритетно трябва да се започне с отделянето на Булгаргаз.” |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Наредба, регламентираща съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на компетентните органи и институции на ЕС на информацията, предвидена в законодателството на ЕС в областта на енергетиката | Проект на ЗИД ЗЕ | МИЕ | 14 | 01.02.2006 – 31.03.2006 | 03.04.2006 – 17.04.2006 г. | 20.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 32003L0054 32003L0055 32003L0067 32001L0077 32004L0008 |  |  |  |
| - Проект на наредба относно за насърчаване използването на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта | ЗИД ЗЕЕ | МИЕ АЕЕ | 14 | 01.02.2006 – 31.03.2006 | 03.04.2006 – 17.04.2006 | 20.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 32003L0030 | С Договора да присъединяване на Република България към ЕС договорености - чл. 2 от Протокола за присъединяване и чл. 2 от Акта за присъединяване, се препраща към прилагане в България от датата на присъединяване на цялото европейско енергийно законодателство, прието до тази дата. С тази разпоредба Република България се e ангажирала да въведе директивата до датата на присъединяване към ЕС и да я прилага, считано от тази дата в качеството и на държава-членка. Директивата е включена в раздел “Енергетика” от Националната Хармонограма - 14.40.02. |  |  |
| - Проект на РМС за приемане на целева програма за ЕЕ в сградния фонд за 2007 година. | Чл. 11 ЗЕЕ | МИЕ, АЕЕ | 14 | 10.01.2006 -28.04.2006 | 31.05.2006 | 15.06.2006 | 29.06.2006 |  |  |  | Мониторинг доклад на ЕК за България от 2005 година, където се акцентира върху засилване дейността на АЕЕ за изпълнение на действията по изпълнението на програмите за ЕЕ и ВЕИ |  |  |
| - Проект на РМС за приемане на Национална краткосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ. | Чл. 4, ал. 2, т. 9 ЗЕ | МИЕ, АЕЕ | 14 | 31.03.2006 -31.05.2006 | 30.06.2006 | 17.07.2006 | 27.07.2006 |  |  |  | Мониторинг доклад на ЕК за България от 2005 година, където се акцентира върху засилване дейността на АЕЕ за изпълнение на действията по изпълнението на програмите за ЕЕ и ВЕИ |  |  |
| - Разработване на дългосрочна програма за оползотворяване на биомасата в България – 2007 – 2015 г. | Чл. 4, ал. 2, т. 9 ЗЕ | МИЕ, АЕЕ | 14 | 30.03.2006 -29.09.2006 | 16.10.2006 | 15.11.2006 | 30.11.2006 |  |  |  | Мониторинг доклад на ЕК за България от 2005 година, където се акцентира върху засилване дейността на АЕЕ за изпълнение на действията по изпълнението на програмите за ЕЕ и ВЕИ |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на Наредба, която определя формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификатите за произход. | чл. 161, ал. 4 ЗЕ | МИЕ | 14 | 01.02.2006 – 31.03.2006 | 03.04.2006 – 17.04.2006 | 27.04.2006 | 32001L0077 |  |  |  |
| - Изменения и допълнения в Правилата за достъп до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи, произтичащи от измененията на ЗЕ. | Чл.21, т.9 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 15.05.2006 – 27.10.2006 | 01.11.2006 - 20.11.2006 | 30.11.2006г | 32003L0055 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” |  |  |
| - Изменения и допълнения в Правилата за търговия с природен газ, произтичащи от измененията на ЗЕ | Чл.21, т.7 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 15.05.2006 – 27.10.2006 | 01.11.2006 - 20.11.2006 | 30.11.2006 | 32003L0055 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Да се приеме по-следващото законодателство за прилагане на изискванията за отваряне на газовия пазар.” |  |  |
| - Изменения и допълнения в Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, произтичащи от измененията на ЗЕ. | Чл.21, т.9 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 15.05.2006 – 27.10.2006 | 01.11.2006 - 20.11.2006 | 30.11.2006 | 32003L0054 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” |  |  |
| - Изменения и допълнения в Правилата за търговия електрическа енергия, произтичащи от измененията на ЗЕ. | Чл.21, т.7 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 15.05.2006 – 27.10.2006 | 01.11.2006 - 20.11.2006 | 30.11.2006 | 32003L0054 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Юридическото отваряне на електроенергийния пазар е забавено, а фактическото отваряне – изостава. Да бъдат положени повишени усилия за постигане на пълно отваряне на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.” |  |  |
| - Решение на ДКЕВР, с което от 01.11.2006 г. ще отпадне първото стъпало на потребление в действащата двустъпална тарифа на цените на електрическата енергия за битови потребители. | чл.30 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 04.09.2006 – 29.09.2006 | 01.10.2006 – 23.10.2006 | 30.10.2006 | 32003L0054 | Мониторинг доклад на ЕК за България от 2005 година: Част “Енергетика”ценовите различия са премахнати, рано през 2005г., в съответствие с ангажиментите. Част “Икономически критерии”: “Изравняването на цените за електрическа енергия с нивата на възстановяване на разходите вече е постигнато на няколко етапа до средата на 2004 г., въпреки че известно кръстосано субсидиране на битовото потребление на електрическа енергия и на отоплителната енергия продължава да съществува”. |  |  |
| - Решение на ДКЕВР за определянето на разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия за периода 01.07.-31.12.2006 г. | Чл.21, т.17 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 01.05.2006 – 19.05.2006 | 25.05.2006 – 10.06.2006 | 15.06.2006 | 32003L0054 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Юридическото отваряне на електроенергийния пазар е забавено, а фактическото отваряне – изостава. Да бъдат положени повишени усилия за постигане на пълно отваряне на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.” |  |  |
| - Решение на ДКЕВР за определянето на разполагаемостта и техническите параметри за производство на електрическа енергия за периода 01.01.2007 г.-30.06.2007 г. | Чл.21, т.17 ЗЕ | ДКЕВР | 14 | 15.05.2006 – 27.10.2006 | 01.11.2006 - 20.11.2006 | 30.11.2006 | 32003L0054 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Юридическото отваряне на електроенергийния пазар е забавено, а фактическото отваряне – изостава. Да бъдат положени повишени усилия за постигане на пълно отваряне на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване административния капацитет на ДА ”ДР и ВВЗ” – дирекция "Управление на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти" | Чрез организиране на семинари и други форми за повишава-не на квалифи-кацията на служите-лите | Управление на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти в ДА ”ДР и ВВЗ” | Дирекцията е създадена с новия Устрой-ствен правил-ник на Агенцията и се състои от 17 човека. С ПМС са приети изменения и допълнения в Устрой-ствения правилник на ДА „ДР и ВВЗ”, на основата на които, съставът на дирекцията е разширен от 17 на 25 човека. |  | ДА “ДР и ВВЗ” | 14 | 29.09.2006 | Мони-торингов доклад на ЕК за 2005 г. | Продължителни усилия следва да бъдат направени за по-нататъшно укрепване на капацитета на Държавната агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до |  | Краен срок |  | Препоръки и/или ангажименти |  | Изпълнен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Осъществяване на дейности за преструктуриране на “НЕК” ЕАД в съответствие с Директива 2003/54/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия | МИЕ/ “НЕК” ЕАД | 14 | 02.01.2006 - 20.12.2006 | 30.12.2006гсъгласно Пътна карта за преструктуриране на “НЕК” ЕАД |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Да продължи подготовката за отделяне на Националната електрическа компания.” |  |  |  | През септември 2005 г. беше подготвена и изпратена на Европейската комисия Пътна карта за преструктуриране на “НЕК” ЕАД с цел създаване в срок до м.декември 2006 г. на поне две организационно и юридически обособени дружества, едно от които е преносното предприятие (TSO) по смисъла на чл. 10 от Директива 2003/54. и в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство. Пътната картата описва необходимите междинни етапи и действия от процеса на преструктуриране и тяхното времетраене. Същевременно, подготвяните промени в Закона за енергетиката, свързани с преструктурирането на “НЕК” ЕАД, включват: - Въвеждане на минималните критерии за независимост на операторите на преносни и разпределителни системи по чл. 10, ал. 2 и чл. 15, ал. 2 от Електрическата Директива (2003/54) |  |  |
| - Осъществяване на дейности за преструктуриране на “Булгаргаз” ЕАД в съответствие с чл. 9, ал. 1 и чл. 15 от Директива 2003/55/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ | МИЕ/ “Булгаргаз” ЕАД | 14 | 01.03.2006 - 20.12.2006 | 30.12.2006г съгласно Пътна карта за преструктуриране на “Булгаргаз” ЕАД |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Приоритетно трябва да се започне с отделянето на Булгаргаз.” |  |  |  | През септември 2005 г. беше подготвена и изпратена на Европейската комисия Пътна карта за преструктуриране на “Булгаргаз” ЕАД в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Газовата директива 2003/55, с цел създаване на поне две организационно и юридически обособени дружества, едно от които ще изпълнява функциите на комбиниран оператор по смисъла на чл. 15 от Директива 2003/55, като ще извършва дейностите по пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, в пълно съответствие с изискванията на европейското законодателство. Пътната картата описва необходимите междинни етапи и действия от процеса на преструктуриране и тяхното времетраене. Продължителността за извършване на действията за преструктурирането съгласно пътната карта е девет месеца. Същевременно, подготвяните промени в Закона за енергетиката, свързани с преструктурирането на “Булгаргаз” ЕАД, включват: - отпадане на ограничението за извършване на преструктуриране на “Булгаргаз” ЕАД преди датата на членството на България в ЕС; - въвеждане на минималните критерии за независимост на операторите на преносни и разпределителни системи чл. 9, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от Газовата директива (2003/55). |  |  |
| - Ежемесечно предоставяне на информация относно нивото и състоянието на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти на Европейската комисия | ДА “ДРВВЗ | 14 | ежемесечно | 20.12.2006 |  | В Допълнителната информация от 2002г. към Преговорната позиция по глава 14 “Енергетика” българската страна е декларирала, че “след изтичането на едногодишния гратисен период от влизане на Закона за зъдължителните запаси от нефт и нефтопродукти в сила, България ще може да подава на Европейската комисия месечни доклади (в съответния формат на ЕК) за нивото и състоянието на задължителните си запаси”. |  |  |  | Информацията за състоянието на запасите се актуализира и ежемесечно се представя на Европейската Комисия в съответния формат. |  |  |
| - Осигуряване на финансови средства за постепенното натрупване на 15 – дневните запаси от нефт и нефтопродукти и рехабилитация на базите, собственост на ДА “ДРВВЗ” | ДА “ДРВВЗ | 14 |  | 30.11.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Следва да продължат усилията за по-нататъшно укрепване капацитета на Държавна Агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и за отделяне на финансови средства за прогресивно натрупване на запаси” |  |  |  |  |  |  |
| - Финализиране на конкурсите за избор на титуляри на лицензии за извършване на дейността “разпределение на природен газ” на обособените територии. | ДКЕВР | 14 |  | 15.06.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: “Повишени усилия, обаче се очаква да бъдат положени в областта на конкуренцията и вътрешния енергиен пазар. С цел завършване на подготовката за членство, следва да се предприемат съответните действия за постигане на пълно-юридическо и фактическо, както и навременно отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ.” “Да се приеме по-следващото законодателство за прилагане на изискванията за отваряне на газовия пазар.” |  |  |  |  |  |  |

# Глава 15 “Индустриална политика”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол | МИЕ | 15 | До 31.01.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 |  |  |  | 30.04.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 Следприватизационният контрол, т.е. неспаз-ването на договорните задължения от новите собственици и неохот-ното привеждане на договорите в изпълне-ние от страна на дър-жавата остава проблем. |  |  |
| - Изменения в Закона за особените залози | МИЕ | 15 | До 31.01.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 |  |  |  | 30.04.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 Следприватизационният контрол, т.е. неспаз-ването на договорните задължения от новите собственици и неохот-ното привеждане на договорите в изпълне-ние от страна на дър-жавата остава проблем. |  |  |
| - Изменения в Гражданско-процесуалния кодекс | МИЕ | 15 | До 31.012006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 |  |  |  | 30.04.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 Следприватизационният контрол, т.е. неспаз-ването на договорните задължения от новите собственици и неохот-ното привеждане на договорите в изпълне-ние от страна на дър-жавата остава проблем. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на нова стратегия за приватизацията на Булгартабак | МИЕ | 15 |  | 31.03.2006 | Мониторингов доклад 2005 Процесът на приватизация в България е почти приключил, с изключение на компанията Булгартабак, която вероятно се нуждае от нова стратегия. България следва изцяло да изпълни приватизационната си стратегия. |  |  |
| - Изготвяне на Четвърти мони-торингов доклад пред ЕК за изпъл-нението на Националната програма за пре-структуриране и развитие на стома-нодобивната инду-стрия в Република България до 2006 година | МИЕ | 15 | 01.11.2005 - 31.05.2006 | 31.05.2006 | Мониторингов доклад 2005 България трябва успешно да завърши преструктурирането в стоманодобивната индустрия. |  |  |
| - Изготвяне на Пети мониторингов доклад пред ЕК за изпълнението на Националната програма за пре-структуриране и развитие на стома-нодобивната инду-стрия в Република България до 2006 година | МИЕ | 15 | 01.05.2006 - 31.10.2006 | 31.10.2006 | Мониторингов доклад 2005 България трябва успешно да завърши преструктурирането в стоманодобивната индустрия. |  |  |
| - Продължаване и разширяване на сътрудничеството между институции-те и консултациите с бизнеса в рамките на Съвета за икономически растеж | МИЕ | 15 |  | 20.12.2006 | Мониторингов доклад 2005 Сътрудничеството между институциите се нуждае от по-нататъшно подобряване. Консултациите с бизнеса относно формулирането на политиката, трябва да продължат. |  |  |
| - Продължаване на дейността на Съвместния консултативен съвет с бизнес-организациите | МИЕ | 15 |  | 20.12.2006 | Мониторингов доклад 2005 Сътрудничеството между институциите се нуждае от по-нататъшно подобряване. Консултациите с бизнеса относно формулирането на политиката, трябва да продължат. |  |  |

# Глава 16 “Малки и средни предприятия”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за малките и средните предприятия | МИЕ | РГ 16 |  | 18.03.2006 | 18.04.2006 | 28.04.2006 |  |  |  |  | Препоръка по глава 16 от Цялостния мониторингов доклад 2005 на ЕК: „България трябва да гарантира пълно привеждане на дефиницията за МСП с тази на ЕС” |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП за периода 2007-2013 т. | Чл. 5 от Закон за малките и средните предприятия | МИЕ | РГ 16 |  | 19.10.2006 | 19.11.2006 | 29.11.2006 |  |  |  |  |  |  |
| - Годишна програма за изпълнение на Национална стратегия за насърчаване развитието на МСП за 2007 г. | Чл.5 от Закон за малките и средните предприятия | МИЕ | РГ 16 |  | 10.11.2006 | 10.12.2006 | 20.12.2006 |  |  |  |  |  |  |

# Глава 17 “Наука и изследвания”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Годишен План за действие за достигане на целта от Барселона – Повече научни изследвания за Европа – към 3% от БВП |  | МОН, МИE | 17 | 03.01.2006 – 30.02.2006 | 30.03.2006 | 15.04.2006 | 27.04.2006 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на Национални програми, подкрепящи участието на България в Седма рамкова програма |  | МОН | 17 | 02.01.2006 – 30.02.2006 | 30.03.2006 | 27.04.2006 |  |  |  |  |
| - Утвърждаване на насочени програми за млади учени придобили образователна степен „доктор” | Правилник на МОН и Правилник за ФОНД „НИ” | МОН МИЕ | 17 |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Утвърждаване на специфични финансови схеми за реинтеграция на български учени, интерсекторна мобилност и привличане на международно признати учени и техните научни колективи в България | Правилник на МОН и Правилник за ФОНД „НИ” | МОН МИЕ | 17 |  |  | 30.07.2006 |  |  |  |  |
| - Утвърждаване на схеми за изграждане на партньорства с частния сектор. | Правилник на МОН и Правилник за ФОНД „НИ” | МОН МИЕ | 17 |  |  | 15.12.2006 |  |  |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разширяване и укрепване на Националната Контактна мрежа | Заповед на Министъра на образованието и науката | Подпомагане дейността на МОН по координиране и контролиране на Рамковите програми на Европейския съюз |  | Курсове за Контактни лица за подготовка присъединяването на България към Седма Рамкова програма | МОН | 17 | 30.10.2006 |  |  |  |  |
| - Организиране на специализиран курс в областта на научните изследвания и иновациите |  |  |  |  | МОН | 17 | 30.08.2006 |  |  |  |  |
| - Организиране на специализиран курс по “Интелектуална собственост и патентно право” |  |  |  |  | МОН | 17 | 30.08.2006 |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подобряване ефективността от участието на България в Рамковите програми на ЕС | МОН | 17 | 03.01.2006 -30.11.2006 | 10.12.2006 |  |  |  |

# Глава 18 “Образование и обучение”

1. Правни мерки

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изменение на Наредба №11 на МОН от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавните и общинските училища | Закон за народната просвета | МОН | 18 | 01.09.2006 15.10.2006 | 28.10.2006 | 31.11.2006 | 31977L0486 | Създаване на условия за практическо изпълнение на изискванията на директивата в системата на образованието |  |  |
| - Изменение на Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена | Закон за народната просвета | МОН | 18 | 15.09.2006 30.10.2006 | 15.11.2006 | 15.12.2006 | 31977L0486 | Създаване на условия за практическо изпълнение на изискванията на директивата в системата на образованието |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване административния капацитет на ЦРЧР | Засилено квалификационно обучение |  |  | Засилено квалификационно обучение | ЦРЧР | 18 | 15.12.2006 |  |  |  |  |
| - Разграничаване функциите и отговорностите на Агенцията за младежта и на националния орган, който я наблюдава |  | Разграничаване функциите и отговорностите на Агенцията за младежта и на националния орган, който я наблюдава |  |  | ДАМС | 18 | 15.12.2006 |  |  |  | В приетия Устройствен правилник на ДАМС Програма „Младеж” е в отделна дирекция. С утвърдените вътрешни правила на агенцията на дирекцията се делегират основни правомощия. Изпълнение на Програма “Младеж” |

# Глава 19 „Телекомуникации и информационни технологии”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за електронните съобщения | ДАИТС | 19 | 01.07.2005 – 31.03.2006 | 03.04.2006 | 01.05.2006 | 11.05.2006 |  |  | 17.11.2006 | 32002L0019 32002L0020 32002L0021 32002L0022 32002L0058 32002L0077 | CONF-BG 33/04 „Република България би желала да потвърди, че приема законодателството на Европейския съюз по Глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”, прието между 1 юли 2002 г. и 1 октомври 2004 г. и че ще го прилага, считано от датата на присъединяването.” | Не |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за приемане на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър | Чл. 8, ал. 1 от ЗД | ДАИТС | 19 | 01.03.2005 – 31.01.2006 | 06.02.2006 | 6.03.2006 | 16.03.2006 |  |  | 32002D0676 | - CONF-BG 48/02 ADD 17 „Република България заявява, че приема законодателството на ЕС (acquis) по Глава 19 "Телекомуникации и информационни технологии", прието в периода 1 януари - 30 юни 2002 г., както следва: - Решение № 676/2002/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 7 март 2002г за реглаторна рамка за политиката за радиочестотния спектър в Европейската общност (Решение за радиочестотния спектър)” |  |  |
| - РМС за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър | Чл. 8, ал. 2 от ЗД | ДАИТС | 19 | 15.05.2005 – 31.01.2006 | 06.02.2006 | 6.03.2006 | 16.03.2006 |  |  | 32002D0676 | CONF-BG 48/02 ADD 17 „Република България заявява, че приема законодателството на ЕС (acquis) по Глава 19 "Телекомуникации и информационни технологии", прието в периода 1 януари - 30 юни 2002 г., както следва: Решение № 676/2002/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 7 март 2002г за реглаторна рамка за политиката за радиочестотния спектър в Европейската общност (Решение за радиочестотния спектър)” |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване | ЗПУ, чл.15, ал.1, т.8 (ЗИД на ЗПУ) | КРС | 19 | 1.03.2006 – 30.06.2006 | 31.07.2006 | 28.09.2006 | 31997L0067 32002L0039 | МД 2005 „В областта на пощенските услуги привеждането в съответствие на законодателството остава да бъде завършено.” | не |  |
| - Наредба за условията за доставянето на пощенските пратки, пощенските колети и пощенските парични преводи | ЗПУ, чл. 36,ал. 2 (ЗИД на ЗПУ) | ДАИТС | 19 | 3.07.2006 – 2.10.2006 | 6.11.2006 | 4.12.2006 | 31997L0067 32002L0039 | МД 2005 „В областта на пощенските услуги привеждането в съответствие на законодателството остава да бъде завършено.” | не |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване капацитета на дирекция „Пазарно регулиране” на Комисията за регулиране на съобщенията | Изменение на устройствения правилник на КРС | Дефиниране на съответни пазари и извършване на анализи | Увеличаване на числеността на дирекцията с до 10 бройки |  | КРС | 19 | 30.06.2006 | 32002L0021 | Мониторингов доклад 2005 „Националните регулаторни органи (Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията) трябва да бъдат снабдени с адекватни ресурси, за да могат да решат новите задачи, свързани с прилагането на новото законодателство (разширен обхват, смяна от индивидуални към общи права, смяна от предварително определени условия за значително въздействие върху пазара (SMP) към процедура за оценка на значителното въздействие върху пазара (SMP).” | не |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Приемане на техническо решение за осигуряване на преносимост на телефонните номера в мобилни мрежи | КРС | 19 | 16.01.2006 – 15.09.2006 | 2.10.2006 | CONF-BG 33/04 „… Националният регулаторен орган ще определи функционалните спецификации за Преносимост на номерата и ще започне консултации с операторите, в т.ч. с основния, и с производителите, за да проучи възможностите за приемането на подходящо за всички техническо решение.” | не |  |

# Глава 20 “Политика в областта на култура и аудиовизията”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за ратификация на Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Република България относно участие на Република България в продължението на програмите на ЕО “МЕДИА плюс – развитие, разпространение, промоция” и МЕДИА плюс – Обучение” за 2006 г | МК МС | 20 |  | 23.11.2005 | 05.12.2005 | 15.12.2005 |  |  | 28.02.2006 | 32000D0821 32000D0821R (01), 32004D0846 32004R0885 32001D0163 32004D0786 32004D0845 32004R0885 | Участие на България в програмите на Общността в областта на аудиовизията (CONF_BG 11/00). |  |  |
| - Проект на ЗИД на ЗРТ | МК МС | 20 |  | 09.09.2006 | 22.09.2006 | 05.10.2006 |  |  | 20.12.2006 |  | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: В краткосрочен план – изменение на ЗРТ с оглед промяна в неработещи текстове и пълно въвеждане на acquis |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от  МС

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постановление на МС за приемане на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност | Чл. 102, ал.2 от ЗРТ | МК /по предложен проект на Тарифа от СЕМ/ | 20 |  | 03.02.2006 | 13.02.2006 | 23.02.2006 |  |  | 31989L0552 31997L0036 | Препоръки в Мониторинговия доклад на ЕК за 2005: България трябва да довърши подготовката си, за да гарантира предсказуемо, прозрачно и ефективно прилагане на регулаторната рамка. |  |  |
| - Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МК | Чл. 42, ал. 4 от ЗА | МК | 20 | 15.01.2006-10.03.2006 | 14.03.2006 | 27.03.2006 | 06.04.2006 |  |  |  | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: Да се вменят функции на правителствено звено по въпросите на аудиовизуалната политика с оглед създаване на структура със съответни правомощия |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Създаване на Работна група за разработване на Национална стратегия за развитие на аудиовизуалния сектор в България, вкл. с оглед изработване на концепция “switch over” съвместно с ДАИТС | Заповед на министъра на културата | Разработване на Национална стратегия за развитие на аудиовизуалния сектор в България, вкл. с оглед изработване на концепция “switch over” съвместно с ДАИТС |  |  | Работната група се сформира под ръководството на МК и включва представители на МК, МС, МВнР, ДАИТС, ПКГОМ /Парламентарна комисия по гражданско общество и медии/, СЕМ, КРС, НПО и др. | 20 | 31.01.2006 |  | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: Да се разработи Национална стратегия за развитието на аудивизуалния и като цяло на медийния сектор |  |  |
| - Създаване на Работна група за изготвяне на ЗИД на ЗРТ | Заповед на министъра на културата | Разработване на проект на ЗИД на ЗРТ във връзка с препоръки на ЕК |  |  | Работната група се сформира под ръководството на МК и включва представители на МК, МС, МВнР, МФ, ДАИТС, ПКГОМ /Парламентарна комисия по гражданско общество и медии/, СЕМ, БНТ, БНР, НПО и др. | 20 | 20.01.2006 |  | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: В краткосрочен план – изменение на ЗРТ с оглед промяна в неработещи текстове и пълно въвеждане на acquis |  |  |
| - Създаване на специализирано звено “Аудиовизуална политика” към Дирекция “Евроинтеграция и международно сътрудничество” в МК | Приемане от МС на Устройствен правилник на МК и последващо одобряване от министъра на културата на щатното разписание в МК | Формулиране на аудиовизуална политика; развитие и прилагане на аудиовизуална политика; натрупване на познания по въпросите на адиовизуалната политика на национално и европейско ниво; координация с други заинтересовани компетентни структури на национално и европейско ниво; осигуряване на представителство в различните органи на ЕО и международни организации, занимаващи се с аудиовизуални въпроси, и др. | Звеното ще включва 3 щатни бройки |  | МК | 20 | 30.04.2006 |  | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: Да се вменят функции на правителствено звено по въпросите на аудиовизуалната политика с оглед създаване на структура със съответни правомощия |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на Национална стратегия за развитието на аудиовизуалния сектор в България, вкл. с оглед изработване на концепция “switch over”, съвместно с ДАИТС | МК | 20 | 01.02.2006-20.12.2006 | 20.12.2006 | Препоръка в доклада от партньорската проверка /peer review/ в областта на аудиовизуалното законодателство: Да се разработи Национална стратегия за развитието на аудивизуалния и като цяло на медийния сектор |  |  |

# Глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на ЗИД на Закона за регионалното развитие | МРРБ | 21 |  | 16.03.2006 | 17.04.2006 | 27.04.2006 |  |  | 26.10.2006г | 31999R1260 31999R1261 |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за изменение и допълнение на Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС | РМС 312 от 27.05.2002 | МФ | 21 |  | 23.01.2006 | 23.02.2006 | 02.03.2006 |  |  |  | Ангажименти по глава 21, Решение на Министерски съвет № 238 от 26 март 2004 г |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правилници и процедури за отговорностите на институциите по отношение на подготовката за усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. | РМС № 238 от 26 март 2004 г. | МФ, МРРБ, МТСП, МТ, МИЕ, МОСВ, МДААР | 21 |  | 31.10.2006 | 30.11.2006 |  | Ангажименти по глава 21, Решение на Министерски съвет № 238 от 26 март 2004 г. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на капацитета на Дирекция „УСЕС” - МФ. | Промяна на Устройствения правилник на МФ. | Управляващ орган на Рамката за подкрепа от Общността. | Увеличаване на дирекцията със 7 души. |  | МФ | 21 | 30.11.2006 | 31999R1260 | Ангажименти по глава 21, Решение на Министерски съвет № 238 от 26 март 2004 г. |  |  |
| - Укрепване капацитета на дирекция „Национален фонд” – МФ. | Промяна на Устройствения правилник на МФ | Сертифициране на всички разходи по Оперативните програми, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. | Увеличаване на дирекцията с 10 души. |  | МФ | 21 | 31.03.2006 | CR 1260/1999 | Ангажимент по глава 21, Решение на МС N.238 от 26 март 2004г. |  |  |
| - Укрепване административния капацитет чрез увеличаване на числения състав на ГД „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ. | ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ. | Изпълнение функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и програмите по цел 3 „Европейско териториално сътрудничество” | Увеличаване числения състав на дирекцията. |  | МРРБ | 21 | 30.06.2006 | 31999R1260 |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на дирекция “Изпълинтелна агенция ИСПА” в МРРБ чрез увеличаване числения състав на персонала и добяване на нови функции | Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ | Упраление на проектите по програма ИСПА съгласно Разширената децентрализация, както и изпълняване функциите на Междинно звено по Оперативната програма за околна среда | Увеличаване числения състав на дирекцията. |  | МРРБ | 21 | 30.11.2006 | 31999R1260 31994R1164 |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет – дирекция ППП | Промяна на длъжностните характеристики | УО на ОП “Конкурентостособност” |  | Обучения по Туининг проект | МИЕ | 21 | 31.10.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет – ИАНМСП | Промяна на длъжностните характеристики | МЗ на ОП “Конкурентостособност” |  | Обучения по Туининг проект | ИАНМСП | 21 | 31.10.2006 |  |  |  |  |
| - Изграждане на Управленска система за наблюдение (MIS) на ОП “Конкурентноспособност” | Доставка на Управленска система за наблюдение (MIS) и сървари за подръжката и. |  |  | Обучение проведено от доставчика на системата | МИЕ | 21 | 01.11.2006 |  |  |  |  |
| - Укрепване на капацитета на Дирекция „КПОС” | Промяна на устройствения правилник на МОСВ | Управляващ орган на ОП “Околна среда” | Увеличава-не на дирекцията с 9 души. |  | МОСВ | 21 | 30.06.2006 | 31999R1260 | Ангажименти по глава 21, Решение на Министерски съвет № 238 от 26 март 2004 г. |  |  |
| - Укрепване на капацитета на Дирекция „ФЕСОС” | Промяна на устройствения правилник на МОСВ | Междинно звено за ОП “Околна среда” | Увеличава-не на дирекцията с 19 души. |  | МОСВ | 21 | 30.06.2006 | 31999R1260 | Ангажименти по глава 21, Решение на Министерски съвет № 238 от 26 март 2004 г. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Въвеждане в експлоатация на информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС. | МФ | 21 | 30.11.2006 | 30.11.2006 | Ангажименти по Допълнителна информация към преговорната позиция по глава 21 |  |  |
| - Изготвяне на предварителна оценка на НПР и НСРД. | КС по НПР, РГ по НПР, АИАП | 21 | 30.03.2006 | 30.03.2006 | Ангажиментът произтича от общите изисквания на ЕС за ползване на СФ. Допълнителната информация по Глава 21 (19.03.2003) изисква от българската страна представяне пред Комисията на план за развитие и проект на оперативни програми, съдържащи всички елементи, описани в чл.16, чл.18 и чл.19 от Регламент 1260/1999 на ЕС, относно основните разпоредби за прилагане на Структурните фондове. Според Допълнителната информация, задачата за изработване на НПР е възложена на АИАП. Регламент 1260/1999 г. изисква изготвяне на предварителна оценка на НПР за целите на СФ. Анекс 10 към Допълнителната информация по Глава 21 (19.03.2003) предвижда провеждане на предварителна оценка на НПР от УСЕС и АИАП. |  |  |

Глава 22 “Околна среда”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 05.06.2006 | 23.06.2006 | 06.07.2006 |  |  | 20.11.2006 | 32004L0042 |  |  |  |
| - Закон за екологичната отговорност | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 29.09.2006 | 05.10.2006 | 19.10.2006 | 02.11.2006 |  |  |  | 32004L0035 |  |  |  |

1.2. Проекти на подзаконви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за повърхностните води | Чл. 70, ал. 4 от Проект на Закон за управление на водите | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31975L0440 31979L0869 31991L0692 31978L0659 31979L0923 |  |  |  |
| - Наредба за подземните води | Чл. 71, ал. 2 от Проект на Закон за управление на водите | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31980L0068 31991L0692 |  |  |  |
| - Наредба за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела | Чл. 103, ал. 2 от Проект на Закон за управление на водите | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31976L0464 31991L0692 31991L0271 31998L0015 |  |  |  |
| - Наредба за водите използвани за консумация от човека | Чл. 114, ал. 2 от Проект на Закон за управление на водите | МЗ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31998L0083 |  |  |  |
| - Наредба за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници | Проект на Закон за управление на водите | МОСВ, МЗГ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31991L0676 |  |  |  |
| - Наредба за качеството на водите за къпане | Проект на Закон за управление на водите | МЗ | 22 | 02.01.2006 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 19.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31976L0160 |  |  |  |
| - Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове | ЗООС, Чл.131л, т.1 | МОСВ | 22 | 15.11.2005 – 31.05.2006 | 01.06.2006 | 12.06.2006 | 22.06.2006 |  |  | 32004D00156 |  |  |  |
| - Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове; | ЗООС, Чл.131л, т.2 | МОСВ | 22 | 01.03.2006 – 15.11.2006 | 01.12.2006 | 11.12.2006 | 21.12.2006 |  |  | 32004D00156 |  |  |  |
| - Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове. | ЗООС, Чл.131л, т.3 | МОСВ | 22 | 01.06.2006 – 15.11.2006 | 01.12.2006 | 11.12.2006 | 21.12.2006 |  |  | 32004R2216 |  |  |  |
| - Наредба за условията и реда за оценка на планове и инвестиционни предложения, засягащи защитени зони /НАТУРА 2000 места/ | Чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 22 | 02.01.2006 - 29.09.2006 | 02.11.2006 | 01.12.2006 | 14.12.2006 |  |  | 31992L0043 |  |  |  |
| - Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях | ЗООС, Чл.104, ал.6 | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 28.02.2006 | 01.03.2006 | 15.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 31996L0082 32003L0105 |  |  |  |
| - Изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (ДВ, 66/2003) | Чл.8 от Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 22 | 01.03.2006 – 31.10.2006 | 15.11.2006 | 04.12.2006 | 14.12.2006 |  |  | 32005L0033 |  |  |  |
| - Изменение на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения | Чл.26, ал.2 ЗБИЯЕ | АЯР | 30 | 03.01.2006 – 31.10.2006 | 03.11.2006 | 20.11.2006 | 30.11.2006 |  |  | 32003L0122 |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконви нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Програма за ограничаване и ликвидиране на замърсяването съгласно Директива 91/676/ЕЕС |  | МЗГ | 22 | 02.01.2006 – 21.07.2006 | 28.07.2006 | 10.08.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Във връзка с директивата за защита на водите от замърсяване с нитрати е отложено изработването на програма за ограничаване и ликвидиране на замърсяването” |  |  |
| - Наредба за контрол на шума, излъчван в околната среда от основните летища | Закон за защита от шума в околната среда | МТ | 22 | 01.02.2006 – 21.08.2006 | 01.09.2006 | 13.09.2006 | 32002L0049 | Редовен доклад 2004 - Относно шума транспонирането следва да бъде завършено по отношение на оценката и управлението на шума в околната среда. |  |  |
| - Наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолирането на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство | Закон за защита от шума в околната среда | МРРБ МЗ МВР МОСВ | 22 | 01.02.2006 – 21.08.2006 | 01.09.2006 | 13.09.2006 | 32002L0049 | Редовен доклад 2004 - Относно шума транспонирането следва да бъде завършено по отношение на оценката и управлението на шума в околната среда. |  |  |
| - Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на някои категории продукти за нанасяне на покрития | Ще се създаде с приемането на ЗИД на ЗЧАВ | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 30.06.2006 | 20.11.2006 | 20.12.2006 | 32004L0042 |  |  |  |
| - Наредба за докладване по изпълнение на някои директиви в областта на околната среда | Ще се създаде в ЗООС | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 30.10.2006 | 20.11.2006 | 20.12.2006 | 31991L0692 | CONF – BG 02/03 “България осъзнава, че всички изисквания за докладване трябва да се изпълняват от момента на присъединяването й към ЕС. България потвърждава, че от 1 януари 2007 г. ще приложи напълно изискванията на acquis” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Укрепване на АЯР-изпълнение на 3 годишна програма за укрепване | Устройствен правилник на АЯР | В областта на лицензирането на дейностите по извеждане от експлоатация; лицензиране на нови ядрени мощности (напр. на площадката Белене); прилагане на Гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и Допълнителния протокол; радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения | Увеличаване с 6 човека | Обучение на новите служители в областта на лицензирането, прилагане на Гаранциите и инспекционната дейност по радиационна защита | Председателят на АЯР чрез заместник-министър председателя и министър на външните работи | 22 | декември 2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005. По отношение на административния капацитет на АЯР в момента се прилага 3 годишен план за постепенно увеличаване на персонала. Съществуващия административен капацитет трябва да бъде укрепен като по-специално се фокусира върху аспектите на медицинското облъчване. |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на МЗ и регионалните му структури | Изменение на Устройствения правилник на МЗ и РИОКОС | Управление на водите | 9 щатни бройки – 4 на централно и 5 на регионално ниво |  | МЗ | 22 | Декември 2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005. “Административният капацитет обаче следва да бъде допълнително укрепен, по-специално на регионално равнище, по отношение на човешките ресурси, както и на лабораториите и оборудването” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Извършване на инвентаризация на полихлорираните бифенили и полихлорираните терфенили | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 30.11.2006 | 20.12.2006 | . Мониторингов доклад за напредъка на България 2005 г. – “Отложено е извършването на инвентаризация на полихлорираните бифенили и полихлорираните терфенили” |  |  |
| - Изготвяне на Регистър на площите засети с ГМО, съгласно чл.57,ал.1, т.2 от ЗГМО | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 15.05.2006 | 31.05.2006 | Мониторингов доклад за напредъка на България 2005 г. – “По отношение на ГМО е необходимо да бъде изготвен регистър на терените |  |  |
| - Създаване на Национален регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове | МОСВ | 22 | 02.01.2006 – 30.11.2006 | 20.12.2006 |  |  |  |
| - Изготвяне на българския проекто-списък със защитени зони, попадащи в обхвата на НАТУРА 2000 | МОСВ | 22 |  | 20.12.2006 | CONF – BG 02/03 “Предвижда се до датата на присъединяването, България да има списък от защитени зони” |  | В процес на изготвяне в момента |

# Глава 23 “Защита на потребителите и тяхното здраве”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за потребителския кредит | МИЕ | 23 | 10.02.2006 | 25.02.2006 | 07.03.2006 | 23.03.2006 |  |  | 30.06.2006 | 31987L0102 | Мониторингов доклад 2005 г. – “Необходимо е по-нататъшно привеждане на законодателството в съответствие с дотиженията на правото на ЕС, а именно по отношение на ....... потребителския кредит” |  |  |
| - Закон за продажба от разстояние на финансови услуги | МИЕ | 23 | 15.10.2006 | 01.10.2006 | 11.10.2006 | 26.10.2006 |  |  | 30.12.2006 | 32002L0065 | Мониторингов доклад 2005 г. – “Необходимо е по-нататъшно привеждане на законодателството в съответствие с дотиженията на правото на ЕС, а именно по отношение на ....... .... продажбата от разстояние на финансови услуги” |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от – до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за стоките, имитиращи храни | Закон за защита на потребителите | МИЕ | 23 | 19.05.2006 | 4.06.2006 | 14.06.2006 | 29.06.2006 |  |  | 31987L0357 | Мониторингов доклад 2005 г. - Необходими са някои промени за пълно транспониране на достижения на правото на ЕС (acquis) относно опасните имитации. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за изтегляне, изземване и унищожаване на опасни стоки и за обезщетяване на потребителите чрез заплащане или замяна | Закон за защита на потребителите | КТЗП | 23 | 19.05.2006 | 4.06.2006 | 14.06.2006 | 29.06.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Системата за надзор на пазара следва да се подобри, за да гарантира безопасността на нехранителните стоки”. |  |  |
| - Постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Комисията за защита на потребителите | Закон за защита на потребителите | КТЗП | 23 | 13.01.2006 | 28.01.2006 | 07.02.2006 | 23.02.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Системата за надзор на пазара следва да се подобри, за да гарантира безопасността на нехранителните стоки”. |  |  |
| - Наредба относно реда за предоставяне и обмен на информация и за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите и доставчиците на услуги и контролните органи по отношение на безопасността на стоки и услуги и предприетите действия за предотвратяване и преустановяване на рискове за здравето и безопасността на потребителите. | Закон за защита на потребителите | КТЗП | 23 | 19.05.2006 | 4.06.2006 | 14.06.2006 | 29.06.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Системата за надзор на пазара следва да се подобри, за да гарантира безопасността на нехранителните стоки”. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наредба за обозначаване цените и предоставяне на информация на потребителите при ремонт на битови уреди. | Закон за защита на потребителите | МИЕ | 23 | 1.05.2006 | 15.05.2006 | 30.05.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Системата за надзор на пазара следва да се подобри, за да гарантира безопасността на нехранителните стоки”. |  |  |
| - Наредба за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите. | Закон за защита на потребителите | МИЕ | 23 | 1.03.2006 | 15.03.2006 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Необходими са повече усилия за развитието на независимо, представително и ефективно потребителско движение “ |  |  |
| - Правилник за работата на Националния съвет за защита на потребителите. | Закон за защита на потребителите | МИЕ | 23 | 1.05.2006 | 15.05.2006 | 30.05.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. - “Допълнителни усилия са необходими за подобряване на надзора на пазара и за подобряване прилагането на законодателството”. |  |  |
| - Правилник за работата на помирителните комисии. | Закон за защита на потребителите | КТЗП | 23 | 1.05.2006 | 15.05.2006 | 30.05.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Въпреки, че броят на заведените дела се увеличи, механизмът за помирение, ръководен от помирителните комисии понастоящем не функционира ефективно, тъй като броят на разрешените спорове продължава да бъде нисък”. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълне-ние | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работа със сдруженията на потребителите – предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите. | Заповед на министъра на икономиката и енергетиката |  |  |  | МИЕ | 23 | 30.10.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Необходими са повече усилия за развитието на независимо, представително и ефективно потребителско движение”. |  |  |
| - Конституиране и започване работата на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки и провеждане на две заседания на съвета. |  | -Изготвя предложения и взема решения по отношение на координацията и обмента на информация, във връзка с контролната дейност и ефективното прилагане на нормативните актове, свързани с контрола на пазара на стоки; -Обсъжда и предлага решения на въпроси, поставени при контактите на административните органи с потребителските сдружения, браншовите организации на търговците и производителите. -Планира извършването на съвместни проверки. |  |  | КТЗП | 23 | 30.10.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Трябва да се засили координацията между Националния съвет за защита на потребителите и Държавната агенция по метрология и надзор на пазара и с другите правоприлагащи органи”. |  |  |
| - Провеждане на информационна кампания за популяризиране на помирителните комисии. |  |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Въпреки, че броят на заведените дела се увеличи, механизмът за помирение, ръководен от помирителните комисии понастоящем не функционира ефективно, тъй като броят на разрешените спорове продължава да бъде нисък”. |  |  |
| - Изготвяне на брошура за запознаване на потребителите с помирителното производство. |  |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Въпреки, че броят на заведените дела се увеличи, механизмът за помирение, ръководен от помирителните комисии понастоящем не функционира ефективно, тъй като броят на разрешените спорове продължава да бъде нисък”. |  |  |
| - Приемане на годишна план програма за контролната дейност на КТЗП. |  |  |  |  | КТЗП | 23 | 30.01.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Допълнителни усилия са необходими за подобряване на надзора на пазара и за подобряване прилагането на законодателството”. |  |  |
| - Координация участието на Република България в Многогодишната програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите. |  |  |  |  | МИЕ | 23 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 г. – “Необходими са повече усилия за развитието на независимо, представително и ефективно потребителско движение”. |  |  |
| - Изготвяне на вътрешни процедури за получаване и разпространяване на получената информация и за изпращане на реакция на Европейската комисия по системата Рапекс. |  |  |  |  | КТЗП | 23 | 25.02.2006 |  | Мониторингов доклад 2005 – “Системата за надзор на пазара трябва да се подобри, с оглед обезпечаване безопасността на нехранителните стоки” |  |  |

# Глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на доклад за изпълнение на конкретните мерки, залегнали в Шенгенския план за действие. На основата на доклада – актуализация на Шенгенския план за действие за 2006-2007 г. и приемане от Министерски съвет. Представяне на доклада и Шенгенския план за действие в Европейската комисия |  |  | 24 |  |  | 20.01.2006 | 26.01. 2006 |  |  |  |  |  |  |
| - Решение на МС за подписване на Конвенция на Съвета на Европа относно изпирането, издирването, изземването и конфискация на облагите от престъпления и относно финасиране на тероризма от 2005 г. ( ETS 198) |  | MП | 24 |  | 1.09.2006 |  | 30.09.2006 |  |  |  | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “Навременното ратифициране на новата Конвенция на Съвета на Европа относно изпирането на пари от 2005 г., издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и относно финансиране на тероризма би била по-нататъшна положителна стъпка в тази насока.” (финансиране на тероризма) |  |  |
| - Решение за одобряване от МС на проект на Споразумение като основа за водене на преговори между България и Турция за взаимно пътуване на гражданите | НУРИВ | МВнР | 24 | 31.10.2006 | 01.11.2006 | 22.11.2006 | 30.11..2006 |  |  | 32001R0539 |  |  |  |
| - Решение на МС за едностранно освобождаване от визи гражданите на държавите от Приложение № 2 на Регламент 539/ 2001 на ЕС | НУРИВ | МВнР | 24 | 31.10. 2006 | 01.11.2006 | 11.12.2006 | 20.12.2006 |  |  | 32001R0539 32005R0851 |  |  |  |
| - Спогодба между Правителството на Р България и Правителството на Република Хърватска за взаимна помощ в митническата област |  | МФ | 24 25 |  |  | 11.12. 2006 | 20.12.2006 |  |  |  |  |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание |  | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доклад за изменение и допълнение на Инструкцията за данните, които подлежат на вписва-не при персонализиране във визовия стикер от образец на “Виза 2001” |  | НУРИВ | МВнР |  | 28.02.2006 | 10. 03. 2006 | 31.03. 2006 | CCI 32002D0586 |  |  |  |
| - Указания за провеждане на лично интервю с чужди граждани, които подават документи за получаване на българска виза, в българските дипломатически и консулски представителства | НУРИВ |  | МВнР |  | 28.02.2006 | 10. 03. 2006 | 31.03. 2006 | 32001R0789 |  |  |  |
| - Изготвяне на инструкция за по-нататъшното укрепване на граничния контрол и управлението на границите на Р България чрез въвеждане на интегрирани мерки с регионалните структури на МВР в граничната зона. |  |  | МВР | 24 | 20.12.2006 |  |  |  | Заложена като мярка за изпълнение по НШПД |  |  |
| - Изготвяне на инструкция за въвеждане на компенсиращи мерки в граничната зона на бъдещите вътрешни граници на ЕС и подобряване на взаимодействието с другите служби, имащи правомощия по задължителния граничен контрол. |  |  | МВР | 24 | 20.12.2006 |  |  |  | Заложена като мярка за изпълнение по НШПД |  |  |
| - Наредба, за определяне на условията и реда, по които централният орган ще изпълнява правомощията си по Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата от 19 октомври 1996 г. | Параграф единствен от Заключителна та разпоредба на проекта на Закон за ратифициране на Конвенцията за компетентно-стта, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничест-вото във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата от 19 октомври 1996 г. |  | МП | 24 |  | 30.11.2006 | 20.12.2006 | 91999JHA 10151 |  |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Окончателно административно и финансово укрепване на Националната точка за контакт с Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании |  |  |  |  | МЗ | 24 | 31.01.2006 |  | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “Правилникът за организацията и дейността на Националната точка а за контакт (НТК ) се забавя. Следователно, не може да бъде отчетен напредък по отношение на особено необходимото повишаване на административния капацитет на НТК с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите” |  |  |
| - Провеждане на конкурси за незаети места за служители в администрацията на Комисията за защита на личните данни |  |  |  |  | КЗЛД | 24 | 31.01.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “Комисията за защита на личните данни трябва да разполага с ефективен персонал и финансови ресурси и да установи стабилна административна практика за осъществяване на основните си задачи” |  |  |
| - Повишаване на капацитета на Дирекция “Миграция” - обучение на служителите | Туининг проект по програмаФАР |  |  |  | МВР | 24 | 28.02.2006 |  | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “Капацитетът на дирекция “Миграция” в МВР е необходимо да бъде допълнително засилен ” |  |  |
| - Повишаване на капацитета на Дирекция “Миграция” - Изработване на Наръчник за процедурите на дирекция “Миграция”, съобразен с най-добри практики за прилагане на acquis в областта на мигрлрационния контрол | Туининг проект по програмаФАР |  |  |  | МВР | 24 | 31.03.2006 |  | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “Капацитетът на дирекция “Миграция” в МВР е необходимо да бъде допълнително засилен ” |  |  |
| - Създаване на отдел “Дъблин II” в Държавната агенция за бежанците /ДАБ/ |  | Отдел “Дъблин II” ще извършва производството по Регламент №343/ 2003 г./ Дъблин ІІ/ за определяне на отговорната държава-членка за разглеждане на подадена молба на територията на ЕС; ще осъществява контакти със сродни звена в държавите-членки и ще отправя и отговаря на запитванията за обратно приемане или за поемане на отговорността върху лице, търсещо закрила | По норматив за численост на отдел в специализирана администрация – 6 души |  | ДАБ | 24 | 31.03.2006 | 32003R1560 | Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г.: “Приоритетно се изисква стриктно изпълнение с оглед на това България да бъде готова да въведе EURODAC преди присъединяване и да предвиди няколко месеца за изпитване на системата.” |  |  |
| - Обучение на дознателския апарат за прилагане на новия НПК |  |  |  |  | МС, МЕВ, МФ,МВР | 24 | 31.05. 2006 |  | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “Налице е липса на капацитет в досъдебната фаза от страна на компетентните разследващи органи и съдебната власт за ефективни действия по отношение на превенцията, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпленията” |  |  |
| - Създаване на мобилни звена на национално ниво за извършване на проверки в дълбочина на граничната зона. |  | Извършване на всеобхватни проверки в граничната зона | Не се предвижда | Не | МВР МФ | 24 | 30.06.2006 |  | Заложена като мярка за изпълнение по НШПД |  |  |
| - Развитие на информационната система за издаване на БДС и системата за издаване на визи |  | Вграждане на безконтактен чип като носител на биометрични характеристики на лицата | Не | Не | МВР | 24 | За снимка- 28.08.2006 | 32004R225 |  |  |  |
| - Изграждане на система и офис ЕВРОДАК |  |  | Не | Не | МВР | 24 | 30.11.2006 | 32000R2725 32002R0407 | Мониторинг доклад на ЕК за 2005: “За да бъде готова България преди присъединяването, се изискват приоритетни действия за въвеждане на EURODAC” |  |  |
| - Разширяване на достъпа до Националната издирвателна система, съвместима с ШИС |  | Разширяване на Автоматизираната информационна система и базите данни, създадени в тази връзка, и осигуряване на пряк достъп на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и регионални дирекции на вътрешните работи | Не | Не | МВР | 24 | 31.12.2006 | 42000A0922(02) |  |  |  |
| - Увеличаване на капацитета на ДАБ за приемане на търсещи убежище чрез изграждането на два транзитни центъра - близо до летище София и до ГКПП “Капитан Андреево.” |  | Първоначално приемане и настаняване на търсещите убежище след влизане на територията на Р България и провеждане на ускорено производство в транзитните центрове | 35 души във всеки от центровете |  | МФ, ДАБ | 24 | 20.12.2006 | Директива на Съвета на ЕС 2003/ 9/ЕС от 27.01.2003, установяваща минимални стандарти за приемане на търсещите убежище” | Мониторинг доклад на ЕК за 2005 г. за напредъка на България в преговорите за присъединяване “По отношение на оперативния капацитет, Агенцията за бежанците е ефективна, но следва да се продължи нейното укрепване.” |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Да се предостави подходяща сграда на Комисия за защита на личните данни и нейната администрация | - МС | - 24 |  | - януари 2006 | - Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “Комисията за защита на личните данни трябва да разполага с ефективен персонал и финансови ресурси и да установи стабилна административна практика за осъществяване на основните си задачи” |  |  |
| - Откриване на консулско-визови служби в Сърбия и Черна гора | - МВнР | - 24 | - 01.07.2006-30.09.2006 | - 31.10.2006 |  |  |  |
| - Откриване на консулско-визови служби в Македония | - МВнР | - 24 | - 01.07.2006-30.09.2006 | - 31.10.2006 |  |  |  |
| - Допълнително укрепване на консулските служби в Белград, Скопие и Подгорица | - МВнР | - 24 | - 01.07.2006-30.09.2006 | - 31.10.2006 |  |  |  |
| - Отчитане на изпълнението на Стратегията за реформа на българската съдебна система и на Програмата за изпълнение на Стратегията за реформа на българската съдебна система | МП | 24 32 |  | 31.03.2006 30.09.2006 | - CONF-BG 21/03: “ЕС подчертава, че ще следи отблизо изпълнението на актуализираната Национална стратегия за реформа на съдебната система и нейния актуализиран План за действие“. “ЕС приканва България редовно да предоставя доклади за напредъка по изброените по-горе въпроси на всеки шест месеца, считано от м. март 2004 г.” |  |  |
| - Отчитане изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на преговорите по Глава 24 “Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи” чрез изготвяне и предоставяне на ЕК на шестмесечни доклади (мониторинг доклади), в съответствие с РМС № 925/29.12.2003 г. | - МВР | - 24 |  | 31.03.2006 и в съответствие с РМС 925/2003 г. | - CONF-BG 21/03 |  |  |

# Глава 25 “Митнически съюз”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за митниците | ЗИД на ЗМ | МФ - АМ | 25 | 03.01.2006-15.04.2006 | 30.04.2006 | 15.05.2006 | 01.06.2006 |  |  | 32003R088132003R133532003R228632003R2286 (02) 12003T003 | Мониторингов доклад 2005. Достиженията на правото на ЕС в областта на митническия съюз се състои почти изключително от законодателство, което е пряко обвързващо за държавите-членки… Държавите-членки трябва да гарантират, че притежават необходимия капацитет за прилагане… |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Актуализиране на указанията за работа по последващ контрол | Закон за митниците и ППЗМ | АМ | 25 | 01.01.2006 - 15.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005. Последващият контрол следва да бъде засилен. |  |  |
| - Изготвяне на методика за анализ на риска за целите на последващия контрол | Закон за митниците и ППЗМ | АМ | 25 | 01.01.2006 - 15.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005. Последващият контрол следва да бъде засилен. |  |  |
| - Разработване на план за проверки за последващия контрол | Закон за митниците и ППЗМ | АМ | 25 | 01.01.2006 - 15.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад 2005. Последващият контрол следва да бъде засилен. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активизиране на работата по промоциране използването на опростените процедури чрез: - електронната страница на АМ; - провеждане на срещи с представители на легитимния бизнес | Срещи с бизнеса, електронна страница на АМ | Запазване на съществуващите функции | В рамките на утвърдения числен състав на АМ |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Изискват се значителни и трайни усилия за развиването на опростени процедури, по-специално поради факта, че законът за разрешаване на извършването от Агенция “Митници” (АМ) на последващи проверки е влязъл в сила; използването на опростени процедури следва да бъде активно насърчавано от ръководството на АМ. |  |  |
| - Засилване на функциите по последващ митнически контрол | Обучение на новоназначените служители и допълнителна квалификация | Запазване на съществуващите функции, произтичащи от промените в ЗМ | В рамките на утвърдения числен състав на АМ |  | МФ – АМ | 25 | 20.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Последващият контрол следва да бъде засилен. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на Нова компютъри-зирана транзитна система (NCTS) | Разработване на софтуер | Развитие на съществуващи функции и структури | Не се налага промяна в числеността на персонала |  | МФ – АМ | 25 | 20.06.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. По-нататъшно реализиране на Стратегията за информационните технологии. |  |  |
| - Изграждане на Система за управление на Интегрираната тарифа (ITMS) - - за TARIC и TQS; - - за останалите модули | Изпълнение на договора по проект | Развитие на съществуващи структури с нови задачи и функции | Не се налага промяна в числеността на персонала |  | МФ – АМ | 25 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Подобряване на административния и оперативен капацитет за завършване преди присъединяване на IT приложенията в областта на системите, свързани с тарифата |  |  |
| - Изграждане и стартиране работата на интеграционен екип между АМ и системния интегратор “ИО” АД |  |  |  |  | МФ - АМ | 25 | 31.01.2006 |  | Специализиран мониторингов доклад за IT системите от май 2005 г. |  |  |
| - Развитие на административен капацитет за въвеждане, прилагане и контрол на мерките и механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) | Изпълнение на договора по проект BG/2004/ IB/FI/03 | Развитие на съществуващи структури с нови задачи и функции | Не се налага промяна в числеността на персонала |  | МФ – АМ | 25 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. – гл.7 |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на хале за ЩМП на леки автомобили на ГКПП Капитан Андреево; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на - хладилна камера на ГКПП Лесово; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на - втори етап реконструкция и модернизация на ГКПП Видин ферибот |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на - TIR терминал и митническо бюро митница Видин; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на нова административна сграда за нуждите на митническия и паспортно-визов контрол на ГКПП Гюешево; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на ГКПП зона Изток Дунав мост |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Въвеждане в експлоатация на - хале за ЩМП, оборудвано с рентгенов апарат на ГКПП Западно рибно пристанище Бургас; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Доставка на специализирано оборудване за митнически контрол мобилен рентген за багажи на ГКПП Капитан Андреево |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Доставка на специализирано оборудване за митнически контрол- - голям мобилен рентген за проверка на камиони на ГКПП Калотина; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Доставка на специализирано оборудване за митнически контрол - термовизорни камери за проверка на хладилни камиони, рентгени –стационарен и преносим – за проверка на ръчен багаж за ГКПП Лесово; |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Доставка на специализирано оборудване за митнически контрол- лабораторно оборудване за ЦМЛ |  |  |  |  | МФ – АМ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |
| - Осигуряване на финансиране за разширение на стеснен участък на ГКПП Капитан Андреево на границата между България и Турция |  |  |  |  | МФ | 25 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на Европейската комисия за 2005г. Физическата инфраструктура се нуждае от допълнителни инвестиции. Необходими са допълнителни усилия за намаляване на стеснените пътни участъци, както и времето за осъществяване на трафика. |  |  |

# Глава 26 “Външни отношения”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЗИД на Закона за контрол на външнотърговската дейност със стоки и технологии с възможна двойна употреба | МИЕ | 26 | 15.03.2006 г. | 15.03.2006 | 27.03.2006 | 06.04.2006 |  |  | 30.05.2006 | 32000R1334 | В Мониторинговия доклад ЕК отправя препоръка за изменение на законодателството и системата за експортен контрол за улесняване участието на България в системата на експортен контрол на ЕС, включително опростяване на двустепенната система на експортен контрол |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - РМС за одобряване на резултатите от преговорите за привеждане на международните договори в областта на търговско-икономическото сътрудничество и инвестициите в съответствие със законодателството на ЕС | Закон за международните договори | МИЕ, МФ | 26 |  |  |  | 20.12.2006 |  |  | 11997Е307 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | В Мониторинговия доклад ЕК отправя препоръка България да продължи процеса на изменение и денонсиране на двустранните договори за осигуряване на съответствие със законодателството на ЕС до датата на присъединяване |  |  |
| - РМС за одобряване на резултатите от преговорите за привеждане на международните договори в областта на транспорта в съответствие със законодателството на ЕС | Закон за международните договори | MT | 26 |  |  |  | 20.12.2006 |  |  | 11997Е307 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | В Мониторинговия доклад ЕК отправя препоръка България да продължи процеса на изменение и денонсиране на двустранните договори за осигуряване на съответствие със законодателството на ЕС до датата на присъединяване |  |  |
| - РМС за денонсиране на международните договори в областта на ветеринарните и фитосанитарни въпроси | Закон за международните договори | МЗГ | 26 |  |  |  | 20.12.2006 |  |  | 11997Е307 32001D0076 31997D0173 32001D0077 31997D0530 | В Мониторинговия доклад ЕК отправя препоръка България да продължи процеса на изменение и денонсиране на двустранните договори за осигуряване на съответствие със законодателството на ЕС до датата на присъединяване |  |  |
| - РМС за одобряване на стратегия за участието на България в международното сътрудничество за развитие |  | МВнР, МИЕ, МФ | 26 |  | 6.07.2006 | 20.07.2006 | 30.07.2006 |  |  | 11997Е181 31997R2519 31996R1292 | В Мониторинговия доклад ЕК отправя препоръка да се разработи политика на развитие и хуманитарни помощи, отчитаща принципите на политиката на ЕС |  |  |
| - Създаване на Междуведомствен съвет за координиране участието на РБългария в международното сътрудничество за развитие с акт на МС |  | МВнР | 26 |  | 10.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 11997Е181 31997R2519 31996R1292 | Да се продължи напредъка в създаването на институционалната рамка за прилагане на политиката на развитие |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разширяване на състава на работната подгрупа в рамките на РГ 26 по въпросите на политиката на развитие | Заповед на министъра на икономиката и енергетиката | - Разработване на концептуална рамка и стратегия за участието на България в международното сътрудничество за развитие. |  |  | МИЕ | 26 | 31.01.2006 |  | Да се продължи напредъка в създаването на институционалната рамка за прилагане на политиката на развитие |  |  |
| - Обучение на експерти от компетентните министерства за осъществяване на политиката на развитие | Семинари, консултации и обучение – ЕК, страни-членки | - Разработване на нормативна база за управление на официалната помощ за развитие и определяне на приоритетните региони и сектори за оказване на помощта. |  |  |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |
| - Повишаване квалификацията на експертите от компетентните институции по въпросите на експортното кредитиране | Семинари, консултации и обучение – ЕК, страни-членки |  |  |  |  |  | 20.12.2006 |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка на концептуална рамка за участието на България в международното сътрудничество за развитие | МИЕ, МВнР, МФ | 26 | 01.01.-30.04.2006 г. | 30.04.2006 |  |  |  |

# Глава 27 “Обща външна политика и политика на сигурност”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на ПМС 91 от 9 април 2001 г. за подновяване на оръжейното ембарго и ограниченията върху пътуванията и финансовите активи спрямо Зимбабве |  | МВнР | 27 |  | 03.01.2006 | 20.01.2006 | 03.02.2006 |  |  | Обща позиция 2004/161/ CFSP , решение на Съвета на ЕС 2005/592/ от 29 юли 2005 за подновяване на рестриктивните мерки спрямо Зимбабве. | Поет ангажимент за участие в политическия диалог в рамките на ОВППС-. Присъединяване към съответните изявления, декларации, и общи позиции на Съвета на ЕС , както и внасяне на промяна в законодателството с цел успешното им прилагане. |  |  |
| - ПМС за изменение и допълнение на ПМС 91 от 9 април 2001 г. за подновяване на рестриктивни мерки спрямо Узбекистан . |  | МВнР | 27 |  | 27.02.2006 | 09.03.2006 | 16..03.2006 |  |  | Обща позиция на С Съвета на ЕС CFSP /2005/792/ CFSP от 14 ноември 2005 г. | Поет ангажимент за участие в политическия диалог в рамките на ОВППС-. Присъединяване към съответните изявления ,декларации и общи позиции на Съвета на ЕС , както и внасяне на промяна в законодателството с цел успешното им прилагане. Забележка: възможно е подготвянето на допълнителни ПМС в съответствие с резолюции на ООН, общи позиции на Съвета на ЕС и решения на ОССЕ. |  |  |
| - Изменение и допълнение на постановление № 91 от 9 април 2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които РБългария прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване |  | МВнР | 27 | Непосредствено след съответната резолюция на СС на ООН, /или Обща позиция на ЕС в рамките на ОВППС, решение на ОССЕ. | В рамките на един месец след изготвяне то на съответното ПМС |  |  |  |  | Резолюция на СС на ООН , Обща позиция на ЕС , решение на ОССЕ. | Монинорингов доклад на ЕК : “Необходимост от по-задълбочено внимание при прилагането на Кодекса на поведение при износа на оръжие и при борбата с незаконна търговия на оръжие” |  |  |

# Глава 28 “Финансов контрол”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор | МФ | 28 |  |  |  |  | 869 | 8.11.2005 | 15.01.2006 | 32002R1605 | Следва да бъдат положени продължителни усилия, за да се гарантира съответствието между новата правна рамка и реформите в този сектор, а именно разделянето на финансовата инспекция от вътрешния одит, децентрализирането на вътрешния одит |  |  |
| - Закон за вътрешния одит в публичния сектор | МФ | 28 |  |  |  |  | 871 | 8.11.2005 | 15.01.2006 | 32002R1605 | Следва да бъдат положени продължителни усилия, за да се гарантира съответствието между новата правна рамка и реформите в този сектор, а именно разделянето на финансовата инспекция от вътрешния одит, децентрализирането на вътрешния одит |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правилник за устройството и дейността на Сметната палата | Чл.14, ал.2 от Закона за Сметната палата | Сметна палата на Р България | 28 | 01.01.2006– 01.03.2006 |  | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за докладване на системите за финансово управление и контрол | Проект на Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл.8/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 29.08.2006 | 30.08.2006 | 31.09.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Следва да бъдат продължени усилията, за да се гарантира прилагането на система за силен и подходящ вътрешен контрол, отговарящ на международните изисквания и на най-добрите практики на ЕС.” |  |  |
| - Указания за управленската отговорност | Проект на Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл.7, ал.1/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 30.09.2006 | 01.10.2006 | 30.11.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Следва да бъдат продължени усилията, за да се гарантира прилагането на система за силен и подходящ вътрешен контрол, отговарящ на международните изисквания и на най-добрите практики на ЕС.” |  |  |
| - Методически насоки за елементите на финансовото управление и контрол | Проект на Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл.10/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 29.10.2006 | 30.10.2006 | 30.11.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Следва да бъдат продължени усилията, за да се гарантира прилагането на система за силен и подходящ вътрешен контрол, отговарящ на международните изисквания и на най-добрите практики на ЕС.” |  |  |
| - Наредба за реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат “Вътрешен одитор в публичния сектор” | Проект на Закон за вътрешния одит в публичния сектор /чл.53/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 31.07.2006 | 1.08.2006 | 30.08.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Следва да бъдат продължени усилията, за да се гарантира прилагането на система за силен и подходящ вътрешен контрол, отговарящ на международните изисквания и на най-добрите практики на ЕС.” |  |  |
| - Наредба за реда и начина на осъществяване, координацията и хармонизацията на специфичните одитни дейности по фондове и програми на ЕС | Проект на Закон за вътрешния одит в публичния сектор /чл.44, ал.2/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 29.08.2006 | 30.08.2006 | 31.09.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: “Функциите по финансово управление и контрол е необходимо да бъдат своевременно укрепени” |  |  |
| - Насоки за изготвяне на Статут на звеното за вътрешен одит | Проект на Закон за вътрешния одит в публичния сектор /чл.48/ | МФ | 28 | 01.01.2006 – 31.07.2006 | 1.08.2006 | 30.08.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Следва да бъдат продължени усилията, за да се гарантира прилагането на система за силен и подходящ вътрешен контрол, отговарящ на международните изисквания и на най-добрите практики на ЕС.” |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 145 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Работна група за изготвяне на предложения за актуализация на одитните стандарти на СП | Заповед на председателя на Сметната палата | Аналитичен преглед на действащите одитни стандарти и изготвяне на проект на концепция за актуализиране на стандартите |  |  | Сметна палата | 28 | 30.01.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Извършване на аналитичен преглед на действащите одитни стандарти и изготвяне на предложения за актуализиране на стандартите | - Работни срещи |  |  |  | Сметна палата | 28 | 30.03.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Работна група за изготвяне на проекти по отделни компоненти на наръчника за одитната дейност на СП | Заповед на председателя на Сметната палата | - Изготвяне на проекти по отделни компоненти на наръчника за одитната дейност на Сметната палата |  |  | Сметна палата | 28 | 01.02.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Изготвяне на компоненти на наръчника за одитната дейност на Сметната палата | Работни срещи |  |  |  | Сметна палата | 28 | 30.10.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Работна група за изготвяне на Стратегия за дейността на СП за периода 2007-2012г | Заповед на председателя на Сметната палата | Изготвяне на проект на Стратегия за дейността на СП за периода 2007-2012г. |  |  | Сметна палата | 28 | 01.02.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Стратегия за дейността на СП за периода 2007-2012г. | Заповед на председателя на Сметната палата |  |  |  | Сметна палата | 28 | 30.09.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Работна група за план за обучение | Заповед на председателя на Сметната палата | Изготвяни и приемане от СП на план за обучение на одиторите; Изпълнение на приетия план |  |  | Сметна палата | 28 | 01.02.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Изготвяне и изпълнение на план за обучение на одиторите | Работни срещи,обучения и семинари |  |  |  | Сметна палата | 28 | 20.12.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Допълнителни усилия трябва да бъдат положени за подобряването на административния и оперативен капацитет на тази служба (Сметната палата), по-специално тя да се подготви за промените в системите на държавния вътрешен финансов контрол. |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на дирекция “Вътрешен контрол” в МФ | Запълване на свободните места в дирекция „Вътрешен контрол” в МФ | Функции на централно хармонизиращо звено за финансово управление и контрол и централно хармонизиращо звено по вътрешен одит | Назначаване на 4 експерта | Не | МФ | 28 | 20.12.2006 | 32002R1605 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: „Остава необходимостта от по-нататъшно укрепване на съответните институции и органи.” в областта на ДВФК |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145 | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подписване на споразумение за защита на евромонетите от фалшификация между БНБ и ЕК/ Европейската служба за борба с измамите/ ETSC | БНБ | 28 | 1.01.2006-29.06.2006 | 30.06.2006 | - CONF-BG 04-01: - Република България приема и ще прилага напълно достиженията на правото на ЕО в областта на финансовия контрол |  |  |
| - Определяне на орган за осъществяване на специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС. | МФ | 28 | 1.01.2006-27.02.2006 | 28.02.2006 | - CONF-BG 04-01: - Република България приема и ще прилага напълно достиженията на правото на ЕО в областта на финансовия контрол |  |  |

# Глава 29 “Финансови и бюджетни въпроси”

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изготвяне на Постановление на МС за определяне на отговорните институции за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС в България. | Чл. 6, т.2 от Закона за нормативните актове | МФ | 29 | 01.01.2006 – 23.01.2006 | 23.01.2006 | 13.02.2006 | 23.02.2006 |  |  | 32000D0597 32000R1150 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ръководство за администриране на собствените ресурси на бюджета на ЕО в България. | Проект на Постановление на МС за определяне на отговорните институции за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС в България. | МФ | 29 | 01.01.2006 – 28.02.2006 | 01.03.2006 | 15.03.2006 | 32000D0597 32000R1150 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. Българските власти сега следва да насочат внимание върху довършването на подготовката си по отношение на традиционните собствени ресурси чрез създаване на необходимите структури и процедури за събиране на данни и съобщаване на случаи на измама и нередности на Комисията (OWNRES). |  |  |
| - Разработване на инструкция за Митническото задължение | Част VI, чл. 186-219а от Закона за митниците, Част V, чл. 807-878 от Правилника за прилагане Закона за митниците | АМ | 29 | до 20.12.2005 | 03.01.2006 | 31.01.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Административният капацитет следва да бъде допълнително развит, по-специално по отношение на последващия контрол, основан на данните от икономическите оператори. |  |  |
| - Актуализиране на указания за Вземане под отчет на митните сборове и другите държавни вземания, контролирани от митническите органи. | Чл. 205, ал.1 от Закона за митниците, Чл. 831 от Правилника за прилагане на Закона за митниците Чл. 14, т. 9 от Устройствения правилник на АМ | АМ | 29 | 01.01.2006 – 31.01.2006 | 01.02.2006 | 31.03.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Изискванията за докладване и счетоводните изисквания по отношение на “А” и “Б” сметките следва да бъдат допълнително развити. |  |  |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Конкретизиране на функциите на независимата организационна структура в рамките на Разплащателната Агенция по начисляването, събирането, отчитането и контрола на налозите върху захарта | Изработване на Вътрешен правилник за работата на РА и утвърждаване на вътрешния правилник за дейността на организационната структура, отговорна за начисляването, събирането, отчитането и контрола на налозите върху захарта | Организиране на квотния режим и функции по начисляване, събиране, превеждане, отчитане и контрол на налозите върху захарта |  |  | ДФЗ | 7, 29 | 30.06.2006 | 31999R1258 32000D0597 32000R1150 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Те следва също така да завършат юридическата рамка и процедурните и административни договорености, необходими за събиране, отчитане и контролиране на данъците върху захарта. |  |  |
| - Укрепване на административния капацитет на Дирекция „Макроикономическа статистика” | Промяна в Устройствения правилник на НСИ. | Компилиране на националните сметки в България и прилагане съгласно европейските изисквания и стандарти | Увеличаване на числеността на персонала на Дирекция „Макроикономическа статистика” с 2 души в рамките на бюджета на НСИ. |  | НСИ | 29 | 30.06.2006 | 31996R2223 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Следва да бъде допълнително подобрен административният капацитет на Националния статистически институт, включително чрез осигуряване на достатъчен и подходящ персонал. |  |  |
| - Повишаване числения състав на звеното по приходите към дирекция “ФСДУС” на АМ и конкретизиране на неговите функции по отчитане, контролиране и превеждане на Традиционните собствени ресурси към бюджета на ЕО и комунукация с координационното звено в МФ. | Промяна в Устройствения правилник на АМ | Отчитане, контролиране и превеждане на ТСР към държавния бюджет и комунукация с координационното звено в МФ. | Увеличаване на числеността на персонала на дирекция “ФСДУС” с 3 души в рамките на бюджета на АМ. |  | АМ | 29 | 31.05.2006 | 32000R1150 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изпращане на прогноза на ЕК за ДДС (подготвена от МФ) и БНД (подготвена от АИАП) за 2007 г. във връзка с бюджетната процедура на ЕС за 2007г. | МФ | 29 | 01.01.2006 г. -31.03.2006 г. | 31.03.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Провеждане на симулационно упражнение по Традиционните собствени ресурси във връзка с мониторинг посещение на ЕК по ТСР. | АМ, ДФЗ, МФ-координатор | 29 | 01.01.2006 г. -31.03.2006 г. | 31.04.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Изготвяне и изпращане на Координационното звено в МФ на симулационни отчети за сметки „А” и „Б” за ТСР за второ и трето тримесичие на 2006 г. | АМ, ДФЗ | 29 | 01.04.2006 г. – 30.11.2006 г. | 30.11.2007 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Провеждане на симулационно упражнение по собствените ресурси на база ДДС – отчетна година 2005. | НАП, МФ-координатор | 29 | 01.01.2006 г. -31.07.2006 г. | 31.07.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Откриване на сметка в БНБ на името на ЕК за целите на собствените ресурси. | МФ | 29 | 01.01.2006 г. – 31.08.2006 г. | 30.11.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Изготвяне на данни за агрегирания БНД за предходната година за целите на собствените ресурси. | НСИ, МФ | 29 | 01.01.2006 г. – 21.09.2006 г. | 22.09.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Необходимо е да се продължи да се обръща внимание на развитието на подходящо ниво на административен капацитет, така че да могат да се изчисляват правилно собствените ресурси, които следва да бъдат внасяни в бюджета на ЕС. |  |  |  |  |
| - Усъвършенстване на модул “Митническо задължение” на БИМИС във връзка с Традиционните собствени ресурси (подготовка на спецификация, реализиране на функционалност, тестване). | АМ, МФ | 29 | 01.01.2006г. - 31.03.2006г. | 01.06.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005г.: Изискванията за докладване и счетоводните изисквания по отношение на “А” и “Б” сметките следва да бъдат допълнително развити. По-специално, развитието на информационното приложение в модула “Митническо задължение” за управление на “А” и “Б” сметките и създаването на свързаните с това отчети автоматично изисква специално внимание. Адекватността на модула “Митническо задължение” следва да бъде преоценена и адаптирана, когато е необходимо, за да се отговори на счетоводните изисквания за традиционните собствени ресурси. |  |  |  |  |

# Работна група 32 “Политически критерии”

1. Правни мерки

1.1. Проекти на Законови нормативни актове:

| Наименование на нормативния акт | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС№ | Дата на РМС | Краен срок за приемане (от НС) | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проект на нов ГПК | МП | 32 24 |  | 01.03.2006 | 20.03.2006 | 30.03.2006 |  |  | 30.06.2006 |  | Стратегия за реформа на българската съдебна система и План за нейното изпълнение (CONF-BG 03/03), CONF-BG 21/03 |  |  |
| - Проект на нов Закон за съдебната власт | МП в координация с ВСС | 32 24 |  | 23.10.2006 | 20.11.2006 | 30.11.2006 |  |  |  |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “През м. октомври 2005 г. нов Наказателно- процесуален кодекс беше приет с цел да се приключи със сложната многопластова структура на разследване и да се опростят дългите и формалистични процеси. Също така, съществува необходимост от преразглеждане на други законови актове, включително Закона за съдебната власт.” |  |  |
| - ЗИД на Закона за администрацията | МДААР | 32 | 18.11.2005 | 28.11.2005 | Декември 2005 | Декември 2005 |  |  | 31.03.2006 |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г: “Изменение на Закона за администрацията все още не е прието – разделението на отговорностите между политическото и административното ниво в администрацията все още се нуждае от изясняване, както и подчиняването на държавните агенции на отделни министри.” |  | . |
| - ЗИД на Закона за държавния служител | МДААР | 32 | 18.11.2005 | 28.11.2005 | Декември 2005 | Декември 2005 |  |  | 31.03.2006 |  | В следствие на препоръка за подобряване на нормативната база в държавната служба. |  |  |

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за конкурсите | ЗИД на Закона за държавния служител | МДААР | 32 | 24.03.2006 | 30.03.2006 | 07.04.2006 | 28.04.2006 |  |  |  | В следствие на препоръка за подобряване на нормативната база в държавната служба |  |  |
| - Наредба за реда и условията за водене на административния регистър | ЗИД на Закона за администрацията | МДААР | 32 | 24.03.2006 | 29.03.2006 | 05.04.2006 | 28.04.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г: “Изменение на Закона за администрацията все още не е прието – разделението на отговорностите между политическото и административното ниво в администрацията все още се нуждае от изясняване, както и подчиняването на държавните агенции на отделни министри.” |  |  |
| - Актуализация на Стратегията за модернизация на държавната администрация – от присъединява-не към интегриране, 2003-2006 и на План за действие по прилагането на Стратегията |  | МДААР | 32 | 30.01.2006 | 06.02.2006 | 15.02.2006 | 28.02.2006 |  |  |  | Изпълнение на приоритета на правителството за модернизация в държавната администрация |  |  |
| - Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация |  | МДААР | 32 | 01.06.2006 | 15.06.2006 | 29.06.2006 | 06.07.2006 |  |  |  | Изпълнение на приоритета на правителството за модернизация в държавната администрация |  |  |
| - Актуализация на стратегията за обучение на служителите в администрацията |  | МДААР | 32 | 10.01.2006 | 12.01.2006 | 26.01.2006 | 02.02.2006 |  |  |  | Развитие на обучението на държавните служители |  |  |
| - Актуализация на Стратегията за електронно правителство и разработване на нов План за изпълнение |  | МДААР | 32 | 18.03.2006 | 20.03.2006 | 15.04.2006 | 22.04.2006 |  |  |  |  |  |  |
| - РМС за одобряване на Българска национална рамка за оперативна съвместимост | Стратегия за развитие на електрон-ното правител-ство | МДААР | 32 | изработена | съгласувана | 05.03.2006 | 30.03.2006 |  |  |  | Европейската рамка за оперативна съвместимост по eEurope 2005 |  |  |

1.3. Проекти на подзаконови нормативни актове на министър/ръководител на ведомство:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предварително съгласуване | Краен срок за приемане | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доклад за състоянието на администрацията за 2005 г. | Закон за администрацията | МДААР | 32 | 20.03.2006 |  | 25.04.2006 |  |  |  |  |
| - Инструкция за за изграждане и поддържане на Регистър на информационните обекти | Национална рамка за оперативна съвместимост | МДААР | 32 |  | 28.4.2006 | 30.06.2006 |  |  |  | Следва да се изготвят след приемане от МС на Националната рамка за междуопера-ционна съвместимост |
| - Инструкция за изграждане и поддържане на Регистър на електронните услуги | Национална рамка за оперативна съвместимост | МДААР | 32 |  | Април 2006 | Юни 2006 |  |  |  | Следва да се изготвят след приемане от МС на Националната рамка за междуопера-ционна съвместимост |
| - Инструкция за поддържане и управление на работните процеси по идентифициране, приемане, прилагане и развитие на задължителни и препоръчителни стандарти, осигуряващи междусистемна интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи в състава на електронното правителство | Национална рамка за оперативна съвместимост | МДААР | 32 |  | 15.02.2006 | 15.03.2006 |  |  |  | Следва да се изготвят след приемане от МС на Националната рамка за междуопера-ционна съвместимост |
| - Методика за сертификация на програмни продукти и системи за използване в държавната администрация за съответствие с Националната рамка за оперативна съвместимост | Национална рамка за оперативна съвместимост | МДААР | 32 |  | Май 2006 | Септември 2006 |  |  |  | Следва да се изготвят след приемане от МС на Националната рамка за междуопера-ционна съвместимост |

2. Мерки, свързани с изграждане на административен капацитет:

| Изграждане на нова или укрепване на съществуваща структура/или създаване на работна група | Средство за изпълнение | Функции на новата/ реорганизираната структура | Промяна в числеността на персонала | Проведено специализирано обучение | Отговорна институция | РГ по ПМС 33 | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение на мярката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обучение на служителите от администрацията за въвеждане и поддържане на данни в Административния регистър |  |  |  |  | МДААР | 32 | Юли 2006 |  |  |  |  |
| - Реализиране на инициатива за повишаване на нивото на компютърна грамотност на служителите в държавната администрация |  |  |  |  | МДААР | 32 | Декември 2006 |  | Приоритети за обучение и развитие на електронното правителство |  |  |
| - Реализиране на инициатива за повишаване на професионалната квалификация на Директорите по информационни технологии в държавната администрация |  |  |  |  | МДААР | 32 | Декември 2006 |  | Приоритети за обучение и развитие на електронното правителство |  |  |
| - Обучение на висшите служители в държавната администрация по принципите и реализацията на електронното правителство |  |  |  |  | МДААР | 32 | Декември 2006 |  | Приоритети за обучение и развитие на електронното правителство |  |  |
| - Разработване на проект на централизиран интернет портал на общините и областите |  |  | 1 |  | МДААР | 32 | Октомври 2006 |  |  |  |  |
| - Изграждане на система за дистанционно обучение на държавната администрация |  |  | 1 |  | МДААР | 32 | Октомври 2006 |  | Приоритети за обучение и развитие на електронното правителство |  |  |
| - Изграждане на технологичната структура и съдържание на Регистъра на обектите, Регистъра на услугите и Регистъра на стандартите за електронно правителство |  |  |  |  | МДААР | 32 | Октомври 2006 |  | Приоритет за развитие на електронното правителство |  |  |
| - Укрепване на техническия капацитет на областните и общинските администрации |  |  |  |  | МДААР | 32 | Юни 2006 |  | Приоритет за развитие на електронното правителство |  |  |
| - Внедряване на централизирана информационна система за УЧР на държавната администрация |  |  | Да | Да | МДААР | 32 | Декември 2006 |  | Приоритет за развитие на електронното правителство |  |  |
| - Изграждане и укрепване на длъжността “Директор по информационни технологии”, или съответната висша позиция в областта на информационните технологии, в административните структури |  |  |  |  | МДААР | 32 | 20.12.2006 |  | Приоритет за развитие на електронното правителство |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 33/2002 г. | Срок за подготовка от – до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка и приемане на подробни критерии за мониторинг на прилагането на НПК с оглед провеждането на периодични проучвания на въздействието му върху ефективността и бързината на досъдебната и съдебната фаза на процеса след влизането на закона в сила. | МП и МВР в координация с ВСС | 32 24 |  | 31.01.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “През м. октомври 2005 г. нов Наказателно- процесуален кодекс беше приет с цел да се приключи със сложната многопластова структура на разследване и да се опростят дългите и формалистични процеси. Остава, обаче да се види до каква степен новият кодекс поправя тези недостатъци.” |  |  |
| - Обучение на магистрати по Плана за действие за прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс | МП и НИП | 32 24 |  | Постоянен | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “Налице е липса на капацитет в досъдебната фаза от страна на компетентните разследващи органи и съдебната власт за ефективни действия по отношение на превенцията, разкриването, разследването и преследването на престъпленията. През м. октомври 2005 г. беше приет нов Наказателно процесуален кодекс, въздействието на който все още не е оценено” |  |  |
| - Подготовка за въвеждане на системата за случайното разпределение на делата в съдилищата. | МП | 32 24 |  | 31.01.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “Също така, Единната система за управление на съдебните дела, която би следвало да позволи случайно разпределение на делата до края на 2004 г., не функционира” |  |  |
| - Подготовка и приемане на Програма за увеличаване броя, капацитета и подобряване на условията в местата за лишаване от свобода в Република България | МП | 32 |  | 31.10.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005: “Условията в някои български затвори и места за задържане все още са неудовлетворяващи, главно поради пренаселеността и лошите условия на живот в по-старите корпуси” |  |  |
| - Изготвяне на ежегодния анализ за изграждане на административен капацитет за прилагане на acquis | МДААР | 31 | 01.12.2005-15.01.2006 | 30.01.2006 | Поет ангажимент в преговорния процес за изграждане и укрепване на необходимия административен капацитет и структури за прилагане на acquis |  |  |

# Икономически критерии

1. Правни мерки

1.2. Проекти на подзаконoви нормативни актове за приемане от МС:

| Наименование на нормативния акт | Законово основание | Отговорна институ-ция (вносител) | РГ по ПМС 145 | Изработване на нормативния акт и таблица на съответствие от - до | Дата за предвари-телно съгласу-ване | Дата на внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | РМС № или ПМС № | Дата на РМС или ПМС | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не |  | Информация за хода на изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Разработване на Наредба за ограничаване ръста на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие | Параграф 13 ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и след-приватизационен контрол | МТСП | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | 16.12.2005 г.- 04.01.2006 г. | 09.01.2006 | 12.01.2006 | 19.01.2006 |  |  |  | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Цялостното ограничаване на ръста на заплатите ще бъде ключово за запазване на конкурентноспособността и ограничаването на потенциалните рискове за влошаване на баланса на текущата сметка поради нарастване на търсенето. |  |  |  |  |

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145/2005 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Достигане на степен на цифровизация от 50 % на мрежата на БТК ЕАД | Държавна агенция за информационни технологии и съобщения | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | 01.01.2006 – 20.12. 2006 | - 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Необходим е по-нататъшен напредък в действителното преструктуриране и либерализиране на мрежовите отрасли, за да бъде повишена конкуренцията и ефикасността. Либерализирането на сектор телекомуникации продължи, но следва да се обърне внимание на ефективното увеличаване на конкуренцията. |  |  |
| - Продължаване на работата по популяризиране сред деловите среди на възможностите за износ, предоставени по силата на ССТ и разясняване на търговските аспекти на присъединяването към ЕС чрез провеждане на семинари, издаване на брошура | МИЕ, ИАНМСП | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | Текуща подготовка преди провеждане на семинар | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Дефицитът по текущата сметка е необходимо да бъде наблюдаван , тъй като той нарасна значително през първото полугодие на 2005 г., а притокът на ПЧИ до юни 2005 г. намаля на годишна база. В случай на продължаващо влошаване на горните показатели, могат да се окажат необходими допълнителни коригиращи мерки. |  |  |
| - Изработване на Национална експортна стратегия | МИЕ, СИР - Работна група за изработване на експортна стратегия | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | Текущо | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Дефицитът по текущата сметка е необходимо да бъде наблюдаван , тъй като той нарасна значително през първото полугодие на 2005 г., а притокът на ПЧИ до юни 2005 г. намаля на годишна база. В случай на продължаващо влошаване на горните показатели, могат да се окажат необходими допълнителни коригиращи мерки. |  |  |
| - Активизиране на дейността на икономическите съветници на МИЕ в чужбина по повишаване експорта на български стоки и услуги и откриване на нови търговско-икономически представителства на МИЕ чрез: - Утвърждаване на плановете за работа на икономическите съветници към СТИВ за 2006 г. - Изготвяне на базата данни Бизнес компас за 40 основни търговски партньори на България - Въвеждане на тримесечни отчети за дейността на икономическите съветници към СТИВ и оценки за нея. Оценките ще бъдат по конкретни показатели (проведени презентации, пазарни информации, организирани бизнес-срещи и др.) | МИЕ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | Текущо 31.12.2005 г. 30.03.2006 г. | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Дефицитът по текущата сметка е необходимо да бъде наблюдаван , тъй като той нарасна значително през първото полугодие на 2005 г., а притокът на ПЧИ до юни 2005 г. намаля на годишна база. В случай на продължаващо влошаване на горните показатели, могат да се окажат необходими допълнителни коригиращи мерки. |  |  |
| - Продължава изпълнението на РМС № 392/07.06.2002 г. за създаване на организация за изпълнение на предложенията на Междуведомствената работна група по отношение на подобряване на бизнес средата чрез облекчаване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. | МИЕ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | Срок постоянен | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: По-систематична и изчерпателна оценка на въздействието върху бизнеса на съществуващото, както и на новото законодателство извън прегледа на посочените регулативни режими, включително регулациите на местно равнище, ще бъде важно за подобряване на бизнес средата, особено за МСП. |  | Със Заповед на Министъра на икономиката, дирекция “РЛК” е определена за изготвяне на становища във връзка с проекти на нормативни актове, въвеждащи или изменящи регулативни режими за съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и РМС № 392/2002 г. |
| - Изготвяне на мерки за повишаване на гъвкавостта на пазара на труда. | МТСП, Социални партньори | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | 12.2005-03.2006 | 31.03.2006г | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Отбелязан е ограничен напредък в подобряването на гъвкавостта на пазара на труда. |  |  |
| - Изготвяне на нетна оценка на програмите и мерките на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет за активна политика. | МТСП | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | 08.2006-12.2006 | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Провеждането на редовни оценки на изпълнението на активните програми на пазара на труда е важно за осигуряване на тяхната ефективност. |  |  |
| - Проучване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация. | НСИ, МТСП | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | 10.2006-20.12.2006 | 20.12.2006 | Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Функционирането на пазара на труда продължава да бъде възпрепятствано от ниската регионална мобилност на работната сила и несъответствие на уменията в следствие на продължаваща негъвкавост на пазара на труда, както и на лошо съответствие на образователната и квалификационна системи към нуждите му и която не осигурява възможности за постоянно подобряване на уменията чрез ученето през целия живот. |  |  |
| - Закупуване на нови дизелови мотриси и нови електрически мотриси, ремонт на товарни вагони | - МТ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | - 01.01.2006 – 20.12.2006 | - 20.12.2006 | - Редовен доклад на ЕК за 2004г.: - По-нататъшно преструктуриране и либерализиране на мрежовите индустрии с оглед намаляване на субсидиите, повишаване на качеството и намаляване на цената на предлаганите услуги. - Все още продължава преструктурирането на предприятията в някои сектори на индустрията. Правителството следва стратегия на реконструкция и модернизиране на железопътния сектор. Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Отбелязан е добър напредък в либерализацията и преструктурирането на транспортния сектор, но процесът трябва да продължи. |  |  |
| - Финансово стабилизиране на БДЖ ЕАД и НК ЖИ | - МТ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | - 01.01.2006 – 20.12.2006 | - 20.12.2006 | - Редовен доклад на ЕК за 2004.: - Все още продължава преструктурирането на предприятията в някои сектори на индустрията. - Правителството следва стратегия на реконструкция и модернизиране на железопътния сектор. Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Отбелязан е добър напредък в либерализацията и преструктурирането на транспортния сектор, но процесът трябва да продължи. |  |  |
| - Лицензиране на нови превозвачи в областта на железопътния транспорт. | - МТ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | - 01.01.2006 – 20.12.2006 | - 20.12.2006 | - Редовен доклад на ЕК за 2004г.: - Все още продължава преструктурирането на предприятията в някои сектори на индустрията. - Правителството следва стратегия на реконструкция и модернизиране на железопътния сектор. Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Отбелязан е добър напредък в либерализацията и преструктурирането на транспортния сектор, но процесът трябва да продължи. |  |  |
| - Реконструкция на ж.п. гарите в София, Русе, Варна, Бургас, Пловдив | - МТ | Подгрупа “Икономически критерии за членство в ЕС” към РГ 33 | - 01.01.2006 – 20.12.2006 | - 20.12.2006 | - Редовен доклад на ЕК за 2004г.: - Все още продължава преструктурирането на предприятията в някои сектори на индустрията. - Правителството следва стратегия на реконструкция и модернизиране на железопътния сектор. Мониторингов доклад на ЕК за 2005 г.: Отбелязан е добър напредък в либерализацията и преструктурирането на транспортния сектор, но процесът трябва да продължи. |  |  |

# Превод на acquis

3. Открити въпроси (политически и координационни мерки)

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | Работна група по ПМС 145/2005 г. | Срок за подготовка от - до | Краен срок | Препоръки и/или ангажименти | Изпълнен Да/Не | Информация за хода на изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Превод на 20 000 страници формат Официален вестник (43 000 стандартни) от достиженията на правото на ЕС acquis на български език. - Превод на 1 000 решения на Съда на ЕО 15 000 стандартни страници | ЦПР |  | 03.01.2006 – 20.12.2006 | 20.12.2006 | Цялостен мониторингов доклад на ЕК за 2005 г. , т. .2. Превод на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език: “В съответствие с членове 2 и 58 от Акта за присъединяване, всички актове, приети от институциите на Съюза преди присъединяването, стават приложими в новите държави-членки и следва да бъдат публикувани в специално издание на Официален вестник на Европейския съюз и на новите официални езици. Докато институциите на ЕС поемат отговорността за окончателното редактиране и публикуване на преводите, задължение на присъединяващите се държави е да направят преводите и да осигурят задълбочена юридическа и езикова редакция. Съдът на ЕО определи 1 800 ключови съдебни решения, които да бъдат приоритетно преведени (представляващи около 20 000 страници)…..” |  |  |
| - Редактиране на преводите на acquis на български език 45 000 страници формат Официален вестник (90 000 стандартни) | ЦПР |  | 03.01.2006-20.12.2006 | 20.12.2006 | Цялостен мониторингов доклад на ЕК за 2005 г. , т. .2. Превод на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език: “В съответствие с членове 2 и 58 от Акта за присъединяване, всички актове, приети от институциите на Съюза преди присъединяването, стават приложими в новите държави-членки и следва да бъдат публикувани в специално издание на Официален вестник на Европейския съюз и на новите официални езици. Докато институциите на ЕС поемат отговорността за окончателното редактиране и публикуване на преводите, задължение на присъединяващите се държави е да направят преводите и да осигурят задълбочена юридическа и езикова редакция. Съдът на ЕО определи 1 800 ключови съдебни решения, които да бъдат приоритетно преведени (представляващи около 20 000 страници)…..” |  |  |

Това са индикативни срокове и е възможно те да бъдат променени след получаване на допълнителни указания от Европейската комисия.